## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11502413000118013 | AL | ÁGUA BRANCA | 270010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | PACS VARZEA DO PICO | RUA: POVOADO VARZEA DO PICO, Nº: POVOADO VARZEA DO PICO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57490000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 31 | 2020-02-28 | Início de Execução de Obra | 2020-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11502413000118012 | AL | ÁGUA BRANCA | 270010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE BASICA DE SAUDE ENOQUE GOMES | RUA: RUA BARÃO DE AGUA BRANCA, Nº: RUA BARÃO DE AGUA BRANCA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57490000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 33 | 2020-02-28 | Início de Execução de Obra | 2020-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12306877000118001 | AL | ANADIA | 270020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE ANADIA | RUA: RUA ALTO DO PATRICIO, Nº: RUA ALTO DO PATRICIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57660000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-02 | Ação Preparatória | 2019-12-05 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 21/02/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
12198693000311006 | AL | ARAPIRACA | 270030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9027580 | ACADEMIA DA SAÚDE LAGO DA PERUCABA | RUA: LOCALIDADE LAGO DA PERUCABA, Nº: LOCALIDADE LAGO DA PERUCABA, BAIRRO: NA, CEP: 57305670 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 29/09/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-06-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
21013754000116001 | AL | ARAPIRACA | 270030 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA AMÉLIA NUNES CORREIA, Nº: RUA AMÉLIA NUNES CORREIA, BAIRRO: NA, CEP: 57309180 | 180000 | 14/03/2017 | 36000 | 29/08/2019 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 59 | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2019-06-10 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/02/2020 | Favorável | N | - | -
12198693000311007 | AL | ARAPIRACA | 270030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9085017 | ACADEMIA DA SAÚDE VERDES CAMPOS | RUA: ACADEMIA DE SAÚDE DE VERDES CAMPOS, Nº: ACADEMIA DE SAÚDE DE VERDES CAMPOS, BAIRRO: NA, CEP: 57303042 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 28/04/2015 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
21013754000119011 | AL | ARAPIRACA | 270030 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA ABRAAO DE OLIVEIRA, Nº: RUA ABRAAO DE OLIVEIRA, BAIRRO: CAVACO, CEP: 57306490 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2019-11-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11301685000118008 | AL | ATALAIA | 270040 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: JOSE PAULINO, Nº: JOSE PAULINO, BAIRRO: JOSE PAULINO, CEP: 57690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
11347540000111003 | AL | BARRA DE SANTO ANTÔNIO | 270050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7666098 | - | RUA: RUA JOÃO DA SILVA MORAIS, S/N - LOTES: 26/27, QUADRA - C, LOTEAMENTO BARRA MAR - ILHA DA CRÔA, Nº: RUA JOÃO DA SILVA MORAIS, S/N - LOTES: 26/27, QUADRA - C, LOTEAMENTO BARRA MAR - ILHA DA CRÔA, BAIRRO: NA, CEP: 57925000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 12/11/2013 | 48000 | 30/05/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12550426000119003 | AL | BARRA DE SÃO MIGUEL | 270060 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE PRAIA DAS CONCHAS | RUA: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57180000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2019-11-20 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
12550426000118003 | AL | BARRA DE SÃO MIGUEL | 270060 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DAS CONCHAS | RUA: RUA PALMEIRA PALMEIRA, Nº: RUA PALMEIRA PALMEIRA, BAIRRO: PRAIA DAS CONCHAS, CEP: 57180000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
19085920000118002 | AL | BATALHA | 270070 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO FUNIL | RUA: RUA DO CENTRO, Nº: RUA DO CENTRO, BAIRRO: SANTA LUZIA, CEP: 57420000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-27 | Ação Preparatória | 2020-03-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12250056000213008 | AL | BATALHA | 270070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9312021 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: 22 DE DEZEMBRO, Nº: 22 DE DEZEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 57420000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/08/2016 | 60000 | 15/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-10 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2017 | Favorável | N | - | -
11185950000118003 | AL | BELÉM | 270080 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE BELÉM | RUA: AVENIDA MALQUIDES RODRIGUES DE BARROS, Nº: AVENIDA MALQUIDES RODRIGUES DE BARROS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57630000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/01/2020 | Favorável | N | - | -
11338070000111001 | AL | BELO MONTE | 270090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9016678 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DO ROSARIO, S/N - CENTRO, Nº: RUA DO ROSARIO, S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57435000 | 100000 | 15/03/2012 | 20000 | 28/04/2015 | 60000 | 14/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11323039000113018 | AL | BOCA DA MATA | 270100 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA POVOADO PERI PERI | RUA: POVOADO PERI PERI, Nº: POVOADO PERI PERI, BAIRRO: NA, CEP: 57680000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 22/06/2017 | 60000 | 21/03/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-12-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-22 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 14/08/2019 | Favorável | N | - | -
11323039000114003 | AL | BOCA DA MATA | 270100 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9789332 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA MANOEL MOREIRA DE ALBUQUERQUE, Nº: RUA MANOEL MOREIRA DE ALBUQUERQUE, BAIRRO: MUTIRÃO, CEP: 57680000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 05/04/2019 | 108000 | 18/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/08/2017 | Não favorável | N | - | -
11323039000113016 | AL | BOCA DA MATA | 270100 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9366547 | ACADEMIA DA SAUDE CENTRO | RUA: PRAÇA PADRE CICERO, Nº: PRAÇA PADRE CICERO, BAIRRO: NA, CEP: 57680000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2016 | 60000 | 28/12/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11159820000118003 | AL | BRANQUINHA | 270110 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº: AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57830000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-19 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/02/2020 | Favorável | N | - | -
11159820000112003 | AL | BRANQUINHA | 270110 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO RAIMUNDO NONATO LOPES, PLATÔ II, S/N, NA NOVA CIDADE DE BRANQUINHA, Nº: CONJUNTO RAIMUNDO NONATO LOPES, PLATÔ II, S/N, NA NOVA CIDADE DE BRANQUINHA, BAIRRO: NA, CEP: 57830000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11330865000120002 | AL | CACIMBINHAS | 270120 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CACIMBINHAS | RUA: Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº: Avenida Nossa Senhora da Penha, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57570000 | 240000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2020-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11272240000118002 | AL | CAMPESTRE | 270135 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Edson da Gama Peixonto, Nº: Rua Edson da Gama Peixonto, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57968000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-21 | Habilitação | 2018-11-23 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19296278000116004 | AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | 9540458 | ACADEMIA DA SAÚDE DA CHÃ DA IMBIRA | RUA: AVENIDA AMERINO RODRIGUES DE PAIVA, Nº: AVENIDA AMERINO RODRIGUES DE PAIVA, BAIRRO: POVOADO CHÃ DA IMBIRA, CEP: 57250000 | 180000 | 26/05/2017 | 36000 | 22/03/2018 | 108000 | 21/11/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19296278000118001 | AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJ. OLIVALTENÓRIO | RUA: CONJUNTO OLIVAL TENÓRIO, Nº: CONJUNTO OLIVAL TENÓRIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57250000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-04 | Ação Preparatória | 2020-03-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
12264628000211001 | AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7463626 | - | RUA: RUA EM PROJETO, BAIRRO VEREADOROSCAR DA CUNHA LIMA, AL 220,KM 36, Nº: RUA EM PROJETO, BAIRRO VEREADOROSCAR DA CUNHA LIMA, AL 220,KM 36, BAIRRO: NA, CEP: 57250000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 29/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19296278000115001 | AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9557520 | ACADEMIA DA SAÚDE DE LUZIÁPOLIS | RUA: AVENIDA EUGÊNIA ALBUQUERQUE, Nº: AVENIDA EUGÊNIA ALBUQUERQUE, BAIRRO: Distrito de Luziápolis, CEP: 57250000 | 180000 | 27/06/2016 | 36000 | 27/04/2018 | 108000 | 21/11/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 14/05/2018 | Favorável | N | - | -
11169951000115002 | AL | CAMPO GRANDE | 270150 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE RAYMUNDO FILHO, Nº: RUA JOSE RAYMUNDO FILHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57350000 | 180000 | 27/06/2016 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2017-10-27 | Habilitação | 2015-07-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11169951000111001 | AL | CAMPO GRANDE | 270150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CAMPO GRANDE | RUA: Conjunto Habitacional Terezinha Martins dos Santos, Nº: Conjunto Habitacional Terezinha Martins dos Santos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57350000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-25 | Habilitação | 2012-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12091467000118004 | AL | CANAPI | 270160 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CARIÉ | RUA: RUA SÃO JOAQUIM, Nº: RUA SÃO JOAQUIM, BAIRRO: CARIÉ, CEP: 57530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12091467000111002 | AL | CANAPI | 270160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7756615 | - | RUA: AVENIDA JOAQUIM TETE, 336, PRAÇA CENTRAL, BAIRRO CENTRO, Nº: AVENIDA JOAQUIM TETE, 336, PRAÇA CENTRAL, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57530000 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 03/12/2013 | 48000 | 05/08/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11203936000113009 | AL | CAPELA | 270170 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA PEDRO PAULINO, Nº: RUA PEDRO PAULINO, BAIRRO: NA, CEP: 57780000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 21/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11203936000114003 | AL | CAPELA | 270170 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JONAS GOMES DE AMORIM, Nº: RUA JONAS GOMES DE AMORIM, BAIRRO: NA, CEP: 57800000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-22 | Habilitação | 2014-03-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 28/08/2017 | Não favorável | N | - | -
11203936000118005 | AL | CAPELA | 270170 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA JOSÉ MONTE COSTA, Nº: RUA JOSÉ MONTE COSTA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57780000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 99 | 2020-03-22 | Ação Preparatória | 2019-12-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 11/12/2019 | Favorável | N | - | -
12657662000120001 | AL | CARNEIROS | 270180 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - CARNEIROS | RUA: IMÓVEL URBANO DENOMINADO "TERRENO", Nº: IMÓVEL URBANO DENOMINADO "TERRENO", BAIRRO: CENTRO, CEP: 57535000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-10 | Habilitação | 2020-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407477000118001 | AL | COITÉ DO NÓIA | 270200 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - URBANA | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57325000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-04 | Habilitação | 2018-11-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/12/2019 | Favorável | N | - | -
11407477000111002 | AL | COITÉ DO NÓIA | 270200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA HIGINO CAZUZA, S/N - CENTRO, Nº: RUA HIGINO CAZUZA, S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57325000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 28/04/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 50 | 2018-12-28 | Ação Preparatória | 2015-01-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 04/02/2019 | Não favorável | N | - | -
11407477000117004 | AL | COITÉ DO NÓIA | 270200 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2754 | 20/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: POVOADO OITIZEIRO, CEP: 57325000 | 125000 | 23/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 38 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2018-12-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 15/08/2018 | Favorável | N | - | -
11475162000111001 | AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE DE COLÃNIA LEOPOLDINA | RUA: PRAÇA DOM PEDRO II, CENTRO, Nº: PRAÇA DOM PEDRO II, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57975000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-07-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11475162000118019 | AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - COLÔNIA LEOPOLDINA/AL | RUA: RUA PADRE FRANCISCO, Nº: RUA PADRE FRANCISCO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57975000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-14 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
11970318000111005 | AL | CORURIPE | 270230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7492073 | - | RUA: AV. ALAMEDA CELSO AMABILIO S/N CONJ RUBEM WANDERLEY, BAIRRO COM. TÉRCIO WANDERLEY, Nº: AV. ALAMEDA CELSO AMABILIO S/N CONJ RUBEM WANDERLEY, BAIRRO COM. TÉRCIO WANDERLEY, BAIRRO: NA, CEP: 57230000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11970318000116002 | AL | CORURIPE | 270230 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | 9669655 | - | RUA: RUA PERNAMBUCO NOVO ,, Nº: RUA PERNAMBUCO NOVO ,, BAIRRO: VASSOURAS, CEP: 57230000 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | 16/04/2018 | 60000 | 05/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/09/2018 | Favorável | N | - | -
11343711000111001 | AL | CRAÍBAS | 270235 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7808852 | - | RUA: PRAÇA MANOEL FERREIRA SANTOS, CENTRO CRAIBAS, Nº: PRAÇA MANOEL FERREIRA SANTOS, CENTRO CRAIBAS, BAIRRO: NA, CEP: 57320000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12224895000111001 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7780850 | - | RUA: RUA LINDURARTE BATISTA VILAR, BAIRRO ELDORADO, Nº: RUA LINDURARTE BATISTA VILAR, BAIRRO ELDORADO, BAIRRO: NA, CEP: 57480000 | 180000 | 18/01/2012 | 36000 | 02/04/2014 | 108000 | 29/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-05 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11261089000118013 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: rua José Moreira, Nº: rua José Moreira, BAIRRO: Bom Sossego, CEP: 57480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-21 | Habilitação | 2018-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415703000111002 | AL | DOIS RIACHOS | 270250 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7792263 | - | RUA: AV. FREI DAMIÃO BOZZANO, Nº: AV. FREI DAMIÃO BOZZANO, BAIRRO: NA, CEP: 57560000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415703000120001 | AL | DOIS RIACHOS | 270250 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE PAI MANÉ | RUA: ZONA RURAL, Nº: ZONA RURAL, BAIRRO: POVOADO PAI MANÉ, CEP: 57560000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11193150000118002 | AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 270255 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - ESTRELA DE ALAGOAS | RUA: RUA EVERALDO G SILVA, Nº: RUA EVERALDO G SILVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57625000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2019-12-18 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11235511000111003 | AL | FEIRA GRANDE | 270260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7780842 | ACADEMIA DE SAÚDE DE FEIRA GRANDE | RUA: RUA BOA VISTA, S/N, Nº: RUA BOA VISTA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 57340000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 18/12/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11235511000119003 | AL | FEIRA GRANDE | 270260 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PÓLO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MASSAPÊ | RUA: DISTRITO MASSAPÊ, Nº: DISTRITO MASSAPÊ, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2019-11-25 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11759854000118002 | AL | FELIZ DESERTO | 270270 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | centro de saúde I | RUA: praça domingos mendes, Nº: praça domingos mendes, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57220000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11759854000118001 | AL | FELIZ DESERTO | 270270 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | centro de saude I | RUA: praça domingos mendes, Nº: praça domingos mendes, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57220000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11895474000118004 | AL | FLEXEIRAS | 270280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE FLEXEIRAS | RUA: LOTEAMENTO NOVA FLEXEIRAS II, Nº: LOTEAMENTO NOVA FLEXEIRAS II, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57995000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2018-12-02 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 24/01/2020 | Favorável | N | - | -
11277599000111001 | AL | GIRAU DO PONCIANO | 270290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7858043 | - | RUA: RUA DO SOL, CENTRO, ZONA URBANA, Nº: RUA DO SOL, CENTRO, ZONA URBANA, BAIRRO: NA, CEP: 57360000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11260658000118001 | AL | IBATEGUARA | 270300 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Avenida Doutora Janete de Araújo, Nº: Avenida Doutora Janete de Araújo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2020-03-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11297443000113007 | AL | IGACI | 270310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7989628 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA DA ESTAÇÃO ( RUA ESTELINA TENÓRIO), Nº: PRAÇA DA ESTAÇÃO ( RUA ESTELINA TENÓRIO), BAIRRO: NA, CEP: 57620000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11297443000116003 | AL | IGACI | 270310 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 2871 | 23/12/16 | Emenda | NAO | NÃO | 9662766 | PRAÇA DO POVOADO COITÉ DAS PINHAS | RUA: PRAÇA SÃO JOSE, Nº: PRAÇA SÃO JOSE, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57620000 | 180000 | 17/03/2017 | 36000 | 21/06/2018 | 108000 | 06/05/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-11-01 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/11/2018 | Favorável | N | - | -
11297443000118005 | AL | IGACI | 270310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - POVOADO CARAIBINHAS | RUA: POVOADO CARAIBINHAS, Nº: POVOADO CARAIBINHAS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57620000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-26 | Ação Preparatória | 2020-02-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/01/2020 | Favorável | N | - | -
11197813000118015 | AL | IGREJA NOVA | 270320 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia de saúde 2 | RUA: RODOVIA AL 225, Nº: RODOVIA AL 225, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57280000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-04 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
11197813000111001 | AL | IGREJA NOVA | 270320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: POVOADO PERUCABA-ZONA RURAL DE IGREJA NOVA/AL, Nº: POVOADO PERUCABA-ZONA RURAL DE IGREJA NOVA/AL, BAIRRO: NA, CEP: 57280000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 01/09/2014 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11183264000111001 | AL | INHAPI | 270330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7551762 | - | RUA: AV MUNIZ FALCÃO, S/N, CENTRO, Nº: AV MUNIZ FALCÃO, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57545000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | 02/06/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12342368000112002 | AL | JACARÉ DOS HOMENS | 270340 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE JACARÉ DOS HOMENS | RUA: RUA FERNANDO ARAÚJO SOUTO, 50 CENTRO JACARÉ DOS HOMENS CEP 57430000, Nº: RUA FERNANDO ARAÚJO SOUTO, 50 CENTRO JACARÉ DOS HOMENS CEP 57430000, BAIRRO: NA, CEP: 57430000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 90 | 2020-03-09 | Habilitação | 2012-09-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/02/2019 | Para adequação | N | - | -
12342368000118004 | AL | JACARÉ DOS HOMENS | 270340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Jacaré dos Homens | RUA: Rua do Campo, Nº: Rua do Campo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57430000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-03 | Ação Preparatória | 2020-01-10 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 03/02/2020 | Não favorável | N | - | -
14029232000119001 | AL | JAPARATINGA | 270360 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 3203 | 05/12/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DO CENTRO | RUA: RUA EM PROJETO, Nº: RUA EM PROJETO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57950000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-04 | Habilitação | 2019-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14029232000118001 | AL | JAPARATINGA | 270360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia de saude II | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: LOTEAMENTO SÍTIO BRASA, CEP: 57950000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-27 | Ação Preparatória | 2020-02-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
22012932000118004 | AL | JARAMATAIA | 270370 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ANTÔNIO PEDRO DOS SANTOS, Nº: RUA ANTÔNIO PEDRO DOS SANTOS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57425000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2020-03-26 | Início de Execução de Obra | 2020-02-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 15/07/2019 | Favorável | N | - | -
11926143000112001 | AL | JEQUIÁ DA PRAIA | 270375 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1816 | 23/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7928904 | PÃLO DA ACADEMIA DE SAÃDE DE JEQUIA DA PRAIA | RUA: RUA DO OITIZEIRO, S/N - BAIRRO CENTRO - JEQUIÁ DA PRAIA, Nº: RUA DO OITIZEIRO, S/N - BAIRRO CENTRO - JEQUIÁ DA PRAIA, BAIRRO: NA, CEP: 57244000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 30/05/2014 | 60000 | 30/09/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11768552000115003 | AL | JUNQUEIRO | 270400 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1860 | 19/11/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE MULTIRÃO | RUA: SÃO JOSÉ, ZONA URBANA, Nº: SÃO JOSÉ, ZONA URBANA, BAIRRO: NA, CEP: 57270000 | 180000 | 27/06/2016 | 36000 | 30/11/2018 | 108000 | 01/11/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/05/2019 | Favorável | N | - | -
11768552000118002 | AL | JUNQUEIRO | 270400 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de saúde do Ingá | RUA: povoado ingá, Nº: povoado ingá, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57270000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12265468000112002 | AL | JUNQUEIRO | 270400 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9232265 | ACADEMIA DE SAUDE RIACHAO | RUA: POVOADO RIACHÃO SN ZONA RURAL JUNQUEIRO - ALAGOAS, Nº: POVOADO RIACHÃO SN ZONA RURAL JUNQUEIRO - ALAGOAS, BAIRRO: NA, CEP: 57270000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-12-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09056075000118002 | AL | LAGOA DA CANOA | 270410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE LAGOA DA CANOA | RUA: Avenidade Antonio Albuquerque, Nº: Avenidade Antonio Albuquerque, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57330000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-11-19 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
09056075000118003 | AL | LAGOA DA CANOA | 270410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DA ANTONICA | RUA: POVOADO ANTONICA, Nº: POVOADO ANTONICA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57330000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-23 | Ação Preparatória | 2020-03-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/03/2020 | Favorável | N | - | -
09056075000118004 | AL | LAGOA DA CANOA | 270410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DA MATA LIMPA | RUA: POVOADO MATA LIMPA, Nº: POVOADO MATA LIMPA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57330000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11269277000118001 | AL | LIMOEIRO DE ANADIA | 270420 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE PÉ LEVE | RUA: Rua Projetada, Nº: Rua Projetada, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57260000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-09 | Habilitação | 2018-11-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 27/09/2019 | Favorável | N | - | -
07792137000113081 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAÃºDE SALVADOR LYRA | RUA: RUA ANTÔNIO MAURÍCIO COSTA, Nº: RUA ANTÔNIO MAURÍCIO COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 57081850 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113082 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE PRAÃA DA FACULDADE | RUA: AV. SIQUEIRA CAMPOS, Nº: AV. SIQUEIRA CAMPOS, BAIRRO: NA, CEP: 57010000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113089 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE VIRGEM DOS POBRES | RUA: CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR RUI PALMEIRA, Nº: CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR RUI PALMEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 57010480 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113084 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE PITANGUINHA | RUA: RUA EMPRESÏ¿¿RIO WALDOMIRO BREDA, Nº: RUA EMPRESÏ¿¿RIO WALDOMIRO BREDA, BAIRRO: NA, CEP: 57052246 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-17 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113094 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE PRAÃA MARAVILHA | RUA: RUA AURELINA LIMA DA SILVA, Nº: RUA AURELINA LIMA DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 57025150 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113097 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE PETRÃPOLIS | RUA: RUA DENILMA BULHÕES, Nº: RUA DENILMA BULHÕES, BAIRRO: NA, CEP: 57062001 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113083 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE MIRANTE DO JACINTINHO | RUA: RUA DIVISÏ¿¿RIA, Nº: RUA DIVISÏ¿¿RIA, BAIRRO: NA, CEP: 57040780 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113095 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE EUSTÃQUIO GOMES | RUA: CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1, Nº: CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1, BAIRRO: NA, CEP: 57083028 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113093 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE BENEDITO BENTES | RUA: CONJUNTO BENEDITO BENTES RUA B 31, Nº: CONJUNTO BENEDITO BENTES RUA B 31, BAIRRO: NA, CEP: 57084345 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113086 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE SELMA BANDEIRA | RUA: CONJUNTO SELMA BANDEIRA RUA B - M, Nº: CONJUNTO SELMA BANDEIRA RUA B - M, BAIRRO: NA, CEP: 57086175 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-17 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113096 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE SANTA TEREZA | RUA: RUA BALBINO LOPES, Nº: RUA BALBINO LOPES, BAIRRO: NA, CEP: 57015440 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07792137000113088 | AL | MACEIÓ | 270430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE GRACILIANO RAMOS | RUA: R. EMPRESÁRIO NEILSON OLIVEIRA MENEZES, Nº: R. EMPRESÁRIO NEILSON OLIVEIRA MENEZES, BAIRRO: NA, CEP: 57073192 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-02 | Habilitação | 2013-08-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11781909000116001 | AL | MARAGOGI | 270450 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 2722 | 15/12/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: Av. Cândido Portinari, Nº: Av. Cândido Portinari, BAIRRO: Carvão, CEP: 57955000 | 100000 | 14/03/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | - | 2018-11-30 | Ação Preparatória | 2018-12-17 | Não favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/03/2018 | Favorável | N | - | -
11781909000119004 | AL | MARAGOGI | 270450 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do CARVÃO | RUA: Av. Cândido Portinari- Carvão, Nº: Av. Cândido Portinari- Carvão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57955000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2019-11-20 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11402479000111001 | AL | MARAVILHA | 270460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA MANOEL BARBOSA ALCANTARA - CENTRO, Nº: PRAÇA MANOEL BARBOSA ALCANTARA - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57520000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 20/05/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 80 | 2020-01-02 | Ação Preparatória | 2014-04-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/02/2019 | Para adequação | N | - | -
11264135000113009 | AL | MARIBONDO | 270480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DA MATA VERDE | RUA: POVOADO MATA VERDE, Nº: POVOADO MATA VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 57670000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-20 | Habilitação | 2013-08-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 28/08/2017 | Não favorável | N | - | -
11264135000113005 | AL | MARIBONDO | 270480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AV SENADOR ARNON DE MELO, Nº: AV SENADOR ARNON DE MELO, BAIRRO: NA, CEP: 57670000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-01-22 | Ação Preparatória | 2016-12-27 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11594727000113004 | AL | MAR VERMELHO | 270490 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2719584 | ACADEMIA DA SAÃDE VALDIRIA CAVALCANTE BARBOSA | RUA: RUA CEL ÁLVARO ALMEIDA, Nº: RUA CEL ÁLVARO ALMEIDA, BAIRRO: NA, CEP: 57730000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 07/11/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-08-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/07/2017 | Para adequação | N | - | -
12226205000311003 | AL | MATA GRANDE | 270500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | SANTA CRUZ DO DESERTO | RUA: SITIO TERRA NOVA DISTRITO CRUZ DO DESERTO, Nº: SITIO TERRA NOVA DISTRITO CRUZ DO DESERTO, BAIRRO: NA, CEP: 57540000 | 80000 | 18/05/2012 | 16000 | 11/12/2013 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-09-05 | Ação Preparatória | 2013-10-10 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/09/2019 | Não favorável | N | - | -
13164739000120001 | AL | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 270510 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | academia da saude | RUA: conjunto ernesto maranhão, Nº: conjunto ernesto maranhão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57910000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-25 | Habilitação | 2020-03-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13164739000116001 | AL | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 270510 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO ERNESTO MARANHÃO, Nº: CONJUNTO ERNESTO MARANHÃO, BAIRRO: NA, CEP: 57910000 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2016-03-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12237038000111002 | AL | MINADOR DO NEGRÃO | 270530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO DENILMA BULHÕES, BAIRRO ÚNICO, MINADOR DO NEGRÃO - AL, Nº: CONJUNTO DENILMA BULHÕES, BAIRRO ÚNICO, MINADOR DO NEGRÃO - AL, BAIRRO: NA, CEP: 57615000 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 18/09/2012 | 108000 | 25/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13079412000118005 | AL | MONTEIRÓPOLIS | 270540 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Luciano Felix Medeiros | RUA: Av. Jucelino Kubitscheck, Nº: Av. Jucelino Kubitscheck, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57440000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 13 | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11120699000118004 | AL | MURICI | 270550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde municipal de Murici | RUA: Acesso 02 do conjunto Olavo Calheiros, Nº: Acesso 02 do conjunto Olavo Calheiros, BAIRRO: Conjunto Olavo Calheiros, CEP: 57820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11120699000118005 | AL | MURICI | 270550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RUA: ACESSO 02 AO CONJUNTO OLAVO CALHEIROS, Nº: ACESSO 02 AO CONJUNTO OLAVO CALHEIROS, BAIRRO: CONJUNTO OLAVO CALHEIROS, CEP: 57820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11272216000113006 | AL | NOVO LINO | 270560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE NOVO TEMPO | RUA: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº: AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, BAIRRO: NA, CEP: 57970000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/08/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2020-02-03 | Ação Preparatória | 2016-01-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Favorável | N | - | -
11438291000114008 | AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 270570 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9151850 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 57442000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 29/12/2016 | 60000 | 27/09/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11438291000120001 | AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 270570 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Olho d'Água das Flores | RUA: Rua do Cemitério, Nº: Rua do Cemitério, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57442000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-10 | Habilitação | 2020-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11207613000111001 | AL | OLHO D'ÁGUA GRANDE | 270590 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9199144 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA JORGE DA PAIXÃO,S/N, Nº: RUA JORGE DA PAIXÃO,S/N, BAIRRO: NA, CEP: 57390000 | 80000 | 18/05/2012 | 16000 | 14/10/2014 | 48000 | 21/03/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-11-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/11/2018 | Favorável | N | - | -
11248030000111002 | AL | OLIVENÇA | 270600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7827423 | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RUA ESTUDANTE CLÁUDIA ROBERTA MACHADO, Nº: RUA ESTUDANTE CLÁUDIA ROBERTA MACHADO, BAIRRO: NA, CEP: 57550000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 14/04/2014 | 108000 | 11/12/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11248030000118005 | AL | OLIVENÇA | 270600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: POVOADO FAZENDA NOVA, Nº: POVOADO FAZENDA NOVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57550000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-13 | Habilitação | 2018-11-14 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Favorável | N | - | -
11248030000118001 | AL | OLIVENÇA | 270600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: PAU DÁRCO, Nº: PAU DÁRCO, BAIRRO: zona rural, CEP: 57550000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-04-05 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
13870154000118002 | AL | PALESTINA | 270620 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2767 | 05/09/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MARIA LESSA | RUA: Povoado Vila Santo Antônio, Nº: Povoado Vila Santo Antônio, BAIRRO: Povoado Vila santo Antônio, CEP: 57410000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-26 | Ação Preparatória | 2020-02-10 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 26/12/2019 | Favorável | N | - | -
12356879000111001 | AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 270630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6886906 | - | RUA: PRAÇA SÃO VICENTE - BAIRRO JARDIM BRASIL. CEP 57607020., Nº: PRAÇA SÃO VICENTE - BAIRRO JARDIM BRASIL. CEP 57607020., BAIRRO: NA, CEP: 57607020 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 26/04/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-02-16 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 27/09/2018 | Para adequação | N | - | -
11185701000118014 | AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 270630 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - PALMEIRA DE FORA | RUA: RUA SEBASTIAO FERREIRA, Nº: RUA SEBASTIAO FERREIRA, BAIRRO: PALMEIRA DE FORA, CEP: 57608050 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-04 | Habilitação | 2018-11-14 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 15/07/2019 | Favorável | N | - | -
09687192000111002 | AL | PÃO DE AÇÚCAR | 270640 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AV. MAESTRO MANOELITO BEZERRA LIMA, CENTRO. PÃO DE AÇÚCAR/AL., Nº: AV. MAESTRO MANOELITO BEZERRA LIMA, CENTRO. PÃO DE AÇÚCAR/AL., BAIRRO: NA, CEP: 57400000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-06 | Ação Preparatória | 2013-06-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/02/2019 | Para adequação | N | - | -
09687192000118005 | AL | PÃO DE AÇÚCAR | 270640 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE II | RUA: RUA MAESTRO NOZINHO, Nº: RUA MAESTRO NOZINHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57400000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-11-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
12092124000118005 | AL | PARICONHA | 270642 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Academia de Saúde de Caraibeiras | RUA: RUA PROJETADA, S/N, Nº: RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57475000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
12092124000118004 | AL | PARICONHA | 270642 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAUDE DE CAMPINHOS | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57475000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-06 | Ação Preparatória | 2019-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12092124000113004 | AL | PARICONHA | 270642 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9648011 | POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA FÉLIX JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO, Nº: RUA FÉLIX JOSÉ DOS SANTOS, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57475000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Favorável | N | - | -
11432702000112001 | AL | PARIPUEIRA | 270644 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE PARIPUEIRA | RUA: RUA NOVA S/N CENTRO, Nº: RUA NOVA S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57935000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 17/07/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11408429000111001 | AL | PASSO DE CAMARAGIBE | 270650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | A | RUA: CONJUNTO CAMARAGIBE BAIRRO DA RODAGEM, Nº: CONJUNTO CAMARAGIBE BAIRRO DA RODAGEM, BAIRRO: NA, CEP: 57930000 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 07/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11408429000118007 | AL | PASSO DE CAMARAGIBE | 270650 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE BOM DESPACHO | RUA: POVOADO BOM DESPACHO, Nº: POVOADO BOM DESPACHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57930000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2018-11-27 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
12243697000112006 | AL | PENEDO | 270670 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: CONJUNTO ROSETE ANDRADE QUADRA 12 - BAIRRO DOM CONSTANTINO, Nº: CONJUNTO ROSETE ANDRADE QUADRA 12 - BAIRRO DOM CONSTANTINO, BAIRRO: NA, CEP: 57200000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 28/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 65 | 2020-03-03 | Ação Preparatória | 2018-04-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
12243697000111002 | AL | PENEDO | 270670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: CONJUNTO MATA ATLÂNTICA, BAIRRO RAIMUNDO MARINHO, Nº: CONJUNTO MATA ATLÂNTICA, BAIRRO RAIMUNDO MARINHO, BAIRRO: NA, CEP: 57200000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 65 | 2020-03-03 | Ação Preparatória | 2018-04-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
12243697000111003 | AL | PENEDO | 270670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA PALMEIRA ALTA S/N, CONJUNTO JOSÉ MORAES LOPES, BAIRRO DOM CONSTANTINO, Nº: RUA PALMEIRA ALTA S/N, CONJUNTO JOSÉ MORAES LOPES, BAIRRO DOM CONSTANTINO, BAIRRO: NA, CEP: 57200000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 65 | 2020-03-03 | Ação Preparatória | 2018-05-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
11277335000116002 | AL | PIAÇABUÇU | 270680 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LUIZ DA SILVA CASTRO, Nº: RUA LUIZ DA SILVA CASTRO, BAIRRO: BRASILIA, CEP: 57210000 | 180000 | 14/03/2017 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-10 | Habilitação | 2016-03-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 27/09/2018 | Para adequação | N | - | -
11405124000112001 | AL | PILAR | 270690 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE PILAR | RUA: AVENIDA JOSÉ GOMES PEIXOTO, S/N, ORLA LAGUNAR, PILAR, AL, Nº: AVENIDA JOSÉ GOMES PEIXOTO, S/N, ORLA LAGUNAR, PILAR, AL, BAIRRO: NA, CEP: 57150000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 11/02/2014 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-02-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11243983000119002 | AL | PINDOBA | 270700 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Construção do Polo da Academia da Saúde de Pindoba | RUA: Rua São José da Malicia, Nº: Rua São José da Malicia, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57720000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-10 | Habilitação | 2019-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11197317000118009 | AL | PIRANHAS | 270710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE ENTREMONTES | RUA: POVOADO ENTREMONTES, Nº: POVOADO ENTREMONTES, BAIRRO: ENTREMONTES, CEP: 57460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/11/2019 | Favorável | N | - | -
11197317000118005 | AL | PIRANHAS | 270710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE PIRANHAS | RUA: Praça Campo Grande Vila Alagoas, Nº: Praça Campo Grande Vila Alagoas, BAIRRO: Centro, CEP: 57460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-05 | Habilitação | 2018-11-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
11197317000118010 | AL | PIRANHAS | 270710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DO PIAU | RUA: Rodovia Al-220 , S/n - Distrito Piau, Nº: Rodovia Al-220 , S/n - Distrito Piau, BAIRRO: PIAU, CEP: 57460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
11252928000111003 | AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7623380 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE POÇO DAS TRINCHEIRAS | RUA: RUA SAO JOSE, SN - CENTRO, Nº: RUA SAO JOSE, SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57510000 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 03/12/2013 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11252928000118002 | AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Quandu | RUA: Povoado Quandu, Nº: Povoado Quandu, BAIRRO: Zona Rural, CEP: 57510000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 10 | 2020-03-28 | Ação Preparatória | 2019-12-07 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/12/2019 | Favorável | N | - | -
11312579000115001 | AL | PORTO CALVO | 270730 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9867236 | ACADEMIA DA SAÚDE VARADOURO | RUA: RUA DO VARADOURO, Nº: RUA DO VARADOURO, BAIRRO: NA, CEP: 57900000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 30/05/2018 | 60000 | 06/05/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-18 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 14/08/2019 | Favorável | N | - | -
11698613000111009 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 270750 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9465170 | ACADEMIA DA SAUDE PORTO REAL DO COLEGIO | RUA: RUA CAPITÃO VIEIRA, Nº: RUA CAPITÃO VIEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 57290000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 27/11/2012 | 48000 | 12/06/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11698613000118003 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 270750 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BELÉM | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: BELÉM, CEP: 57290000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11698613000118002 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 270750 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MARABA | RUA: POVOADO MARABA, Nº: POVOADO MARABA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57290000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-28 | Habilitação | 2018-11-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/03/2020 | Favorável | N | - | -
07543773000111003 | AL | QUEBRANGULO | 270760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PINHEIRO MACHADO S/N BAIRRO: CENTRO, Nº: RUA PINHEIRO MACHADO S/N BAIRRO: CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57750000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 14/11/2012 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11615319000118017 | AL | RIO LARGO | 270770 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE MARGARIDA PROCÓPIO | RUA: Conjunto Margarida Procópio ¿ Quadra C,, Nº: Conjunto Margarida Procópio ¿ Quadra C,, BAIRRO: TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11615319000111008 | AL | RIO LARGO | 270770 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9047239 | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: QUADRA 1 ESQUINA COM A QUADRA V2, S/N - BAIRRO VILA RICA, Nº: QUADRA 1 ESQUINA COM A QUADRA V2, S/N - BAIRRO VILA RICA, BAIRRO: NA, CEP: 57100000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 03/02/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 99 | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11408057000118001 | AL | ROTEIRO | 270780 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Unidade Básica de Saúde Agenor Ribeiro | RUA: Travessa Pedro Balbino, Nº: Travessa Pedro Balbino, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57257000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11408057000115002 | AL | ROTEIRO | 270780 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTEAMENTO JOÃO JATOBÁ,, Nº: LOTEAMENTO JOÃO JATOBÁ,, BAIRRO: NA, CEP: 57246000 | 180000 | 27/06/2016 | 36000 | 28/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-20 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12250916000311001 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ ADILSON, S/N, DOMINGOS ACÁCIO, Nº: RUA JOSÉ ADILSON, S/N, DOMINGOS ACÁCIO, BAIRRO: NA, CEP: 57500000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 02/07/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-09-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11259289000111002 | AL | SÃO BRÁS | 270820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 16 DE SETEMBRO, BAIRRO ALTO DO CEMITERIO, Nº: RUA 16 DE SETEMBRO, BAIRRO ALTO DO CEMITERIO, BAIRRO: NA, CEP: 57380000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 28/12/2012 | 48000 | - | - | 64000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-05-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11538959000118006 | AL | SÃO JOSÉ DA LAJE | 270830 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE CUBATÃO | RUA: CONJUNTO DR. MARIO GUIMARÃES, Nº: CONJUNTO DR. MARIO GUIMARÃES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57860000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-02 | Habilitação | 2018-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11314682000114007 | AL | SÃO JOSÉ DA TAPERA | 270840 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE II | RUA: POV TORRÕES, Nº: POV TORRÕES, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57445000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-02-08 | Habilitação | 2014-03-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12264222000111001 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 270860 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9031499 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA PEDRO FERNANDES COSTA, S/N, Nº: AVENIDA PEDRO FERNANDES COSTA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 57240000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 30/12/2013 | 108000 | 16/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10013384000111001 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 270880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7190964 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 57275000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 23/11/2012 | 108000 | 23/04/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12247631000112002 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 270880 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7510985 | - | RUA: RUA SÃO JOSÉ, N/S, BAIRRO RANCHO ALEGRE, SÃO SEBASTIÃO - ALAGOAS, Nº: RUA SÃO JOSÉ, N/S, BAIRRO RANCHO ALEGRE, SÃO SEBASTIÃO - ALAGOAS, BAIRRO: NA, CEP: 57275000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 03/07/2013 | 60000 | 29/11/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10013384000118001 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 270880 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Academia Distrito Curralinho | RUA: Distrito Curralinho, Nº: Distrito Curralinho, BAIRRO: Zona Rural, CEP: 57275000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-08-19 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12247631000112001 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 270880 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7510993 | - | RUA: POVOAOD CANA BRAVA, S/N ZONA RURAL, Nº: POVOAOD CANA BRAVA, S/N ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 57275000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 19/06/2013 | 60000 | 29/11/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13232096000113011 | AL | SATUBA | 270890 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: ESQUINA DA SANTA TEREZA COM A TEOTONIO VILELA, Nº: ESQUINA DA SANTA TEREZA COM A TEOTONIO VILELA, BAIRRO: NA, CEP: 57120000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2019-04-22 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
13232096000113008 | AL | SATUBA | 270890 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: COMPLEXO BOX MUNICIPAL, Nº: COMPLEXO BOX MUNICIPAL, BAIRRO: NA, CEP: 57120000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-03-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-04-22 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11348088000111001 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 270895 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7543476 | - | RUA: RUA MUNIZ FALCÃO, NO TRECHO QUE COMPREENDE A INTERSECÇÃO COM AS RUAS SÃO FRANCISCO E AFONSO VIEIRA, Nº: RUA MUNIZ FALCÃO, NO TRECHO QUE COMPREENDE A INTERSECÇÃO COM AS RUAS SÃO FRANCISCO E AFONSO VIEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 57515000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 05/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11348088000120001 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 270895 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde da Família Monsenhor Moisés V dos Anjos | RUA: Povoado Candunda, Nº: Povoado Candunda, BAIRRO: Zona Rural, CEP: 57515000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-11 | Habilitação | 2020-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11498699000118002 | AL | TANQUE D'ARCA | 270900 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57635000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-28 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12876649000118008 | AL | TAQUARANA | 270910 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DAS COLINAS | RUA: POVOADO ALTO DAS COLINAS, Nº: POVOADO ALTO DAS COLINAS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-28 | Ação Preparatória | 2020-02-27 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12876649000118009 | AL | TAQUARANA | 270910 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Lagoa Grande | RUA: Estrada Lagoa Grande, Nº: Estrada Lagoa Grande, BAIRRO: LAGOA GRANDE, CEP: 57640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12876649000114003 | AL | TAQUARANA | 270910 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9654917 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 21 DE SETEMBRO, Nº: RUA 21 DE SETEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 57640000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 30/01/2017 | 108000 | 30/11/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2017 | Para adequação | N | - | -
11780685000116001 | AL | TEOTÔNIO VILELA | 270915 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | 9734457 | ACADEMIA DE SAUDE GERAIS | RUA: RUA EM PROJETO, Nº: RUA EM PROJETO, BAIRRO: NA, CEP: 57265000 | 180000 | 14/03/2017 | 36000 | 30/11/2018 | 108000 | 04/06/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-03-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11780685000115001 | AL | TEOTÔNIO VILELA | 270915 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9531378 | ACADEMIA DE SAÚDE INHUMAS | RUA: RUA BOA VISTA, Nº: RUA BOA VISTA, BAIRRO: BAIRRO INHUMAS, CEP: 57265000 | 180000 | 27/06/2016 | 36000 | 16/04/2018 | 108000 | 08/11/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11780685000111005 | AL | TEOTÔNIO VILELA | 270915 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7711751 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA TEOFILO PEREIRA SN CENTRO, Nº: RUA TEOFILO PEREIRA SN CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57265000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 12/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12207452000211001 | AL | TRAIPU | 270920 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7790236 | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: CONJUNTO ANTONIO DE MEDEIROS NETO S/N CENTRO, Nº: CONJUNTO ANTONIO DE MEDEIROS NETO S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 57370000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 02/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11418299000111004 | AL | VIÇOSA | 270940 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6871194 | - | RUA: CONJUNTO CIDADE DE DEUS - AREA 4- MUTIRÃO, Nº: CONJUNTO CIDADE DE DEUS - AREA 4- MUTIRÃO, BAIRRO: NA, CEP: 57700000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 12/09/2012 | 108000 | 30/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11418299000118002 | AL | VIÇOSA | 270940 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE II | RUA: RUA SÃO SALVADOR, Nº: RUA SÃO SALVADOR, BAIRRO: CENTRO, CEP: 57700000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/04/2019 | Favorável | N | - | -
11418299000120002 | AL | VIÇOSA | 270940 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE - POVOADO ANEL | RUA: RUA SÃO JOÃO, Nº: RUA SÃO JOÃO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 57700000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-11 | Habilitação | 2020-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
270030 | AL | ARAPIRACA | MAI/2020 | 6000
270070 | AL | BATALHA | MAI/2020 | 3000
270090 | AL | BELO MONTE | MAI/2020 | 3000
270110 | AL | BRANQUINHA | MAI/2020 | 3000
270140 | AL | CAMPO ALEGRE | MAI/2020 | 6000
270160 | AL | CANAPI | MAI/2020 | 3000
270170 | AL | CAPELA | MAI/2020 | 3000
270210 | AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | MAI/2020 | 3000
270230 | AL | CORURIPE | MAI/2020 | 3000
270235 | AL | CRAÍBAS | MAI/2020 | 3000
270250 | AL | DOIS RIACHOS | MAI/2020 | 3000
270260 | AL | FEIRA GRANDE | MAI/2020 | 3000
270290 | AL | GIRAU DO PONCIANO | MAI/2020 | 3000
270310 | AL | IGACI | MAI/2020 | 3000
270320 | AL | IGREJA NOVA | MAI/2020 | 3000
270330 | AL | INHAPI | MAI/2020 | 3000
270375 | AL | JEQUIÁ DA PRAIA | MAI/2020 | 3000
270530 | AL | MINADOR DO NEGRÃO | MAI/2020 | 3000
270570 | AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | MAI/2020 | 3000
270630 | AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | MAI/2020 | 3000
270690 | AL | PILAR | MAI/2020 | 3000
270750 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | MAI/2020 | 3000
270720 | AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS | MAI/2020 | 3000
270640 | AL | PÃO DE AÇÚCAR | MAI/2020 | 3000
270760 | AL | QUEBRANGULO | MAI/2020 | 3000
270770 | AL | RIO LARGO | MAI/2020 | 3000
270895 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA | MAI/2020 | 3000
270860 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | MAI/2020 | 3000
270880 | AL | SÃO SEBASTIÃO | MAI/2020 | 9000
270915 | AL | TEOTÔNIO VILELA | MAI/2020 | 6000
270920 | AL | TRAIPU | MAI/2020 | 3000
270940 | AL | VIÇOSA | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
270030 | AL | ARAPIRACA | 9027580 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270030 | AL | ARAPIRACA | 9085017 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270070 | AL | BATALHA | 9312021 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270090 | AL | BELO MONTE | 9016678 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270110 | AL | BRANQUINHA | 9307273 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
270140 | AL | CAMPO ALEGRE | 9540458 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270140 | AL | CAMPO ALEGRE | 7463626 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
270160 | AL | CANAPI | 7756615 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
270170 | AL | CAPELA | 7851413 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270210 | AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 9177566 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
270230 | AL | CORURIPE | 7492073 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
270235 | AL | CRAÍBAS | 7808852 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270250 | AL | DOIS RIACHOS | 7792263 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270260 | AL | FEIRA GRANDE | 7780842 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270290 | AL | GIRAU DO PONCIANO | 7858043 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270310 | AL | IGACI | 7989628 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270320 | AL | IGREJA NOVA | 7956932 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270330 | AL | INHAPI | 7551762 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
270375 | AL | JEQUIÁ DA PRAIA | 7928904 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270530 | AL | MINADOR DO NEGRÃO | 7369182 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270570 | AL | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES | 9151850 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270630 | AL | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 6886906 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270640 | AL | PÃO DE AÇÚCAR | 9198075 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270690 | AL | PILAR | 7734379 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270720 | AL | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 7623380 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
270750 | AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 9465170 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270760 | AL | QUEBRANGULO | 7576188 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
270770 | AL | RIO LARGO | 9047239 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270860 | AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 9031499 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270880 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 7510993 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
270880 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 7190964 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
270880 | AL | SÃO SEBASTIÃO | 7510985 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
270895 | AL | SENADOR RUI PALMEIRA | 7543476 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
270915 | AL | TEOTÔNIO VILELA | 7711751 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
270915 | AL | TEOTÔNIO VILELA | 9531378 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
270920 | AL | TRAIPU | 7790236 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
270940 | AL | VIÇOSA | 6871194 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014