## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11840565000118001 | AP | SERRA DO NAVIO | 160005 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Cachaço | RUA: Ramal da Raquel, Nº: Ramal da Raquel, BAIRRO: VILA PRIMARIA, CEP: 68948000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-27 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11739074000118008 | AP | AMAPÁ | 160010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS Piquiá | RUA: Comunidade Piquiá, Nº: Comunidade Piquiá, BAIRRO: CENTRO, CEP: 68950000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-06 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11739074000111005 | AP | AMAPÁ | 160010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7750595 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ - NOVA BRASILIA, Nº: RUA CONEGO DOMINGO MALTEZ - NOVA BRASILIA, BAIRRO: NA, CEP: 68950000 | 100000 | 20/04/2012 | 20000 | 11/02/2014 | 60000 | 26/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11831471000112006 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1363 | 03/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RODOVIA 210, PERIMETRAL NORTE, KM 223, VICINAL SETE ILHAS - S/N, Nº: RODOVIA 210, PERIMETRAL NORTE, KM 223, VICINAL SETE ILHAS - S/N, BAIRRO: NA, CEP: 68945000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 07/05/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2013-04-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11831471000112007 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1363 | 03/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: BR 210, PERIMETRAL NORTE, KM 256, S/N, Nº: BR 210, PERIMETRAL NORTE, KM 256, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 68945000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 07/05/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2013-04-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11831471000112002 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1403 | 05/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA 05 -LOTE 01- BAIRRO AÇAIZAL, Nº: RUA PROJETADA 05 -LOTE 01- BAIRRO AÇAIZAL, BAIRRO: NA, CEP: 68945000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2013-04-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11831471000112005 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1363 | 03/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RIO JORDÃO, NUMERO 257 - BAIRRO ÁGUA FRIA - CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, Nº: RUA RIO JORDÃO, NUMERO 257 - BAIRRO ÁGUA FRIA - CIDADE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, BAIRRO: NA, CEP: 68945000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2013-04-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11831471000118006 | AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA, Nº: RUA RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 68945000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12008067000112002 | AP | CUTIAS | 160021 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA NELSON SALOMÃO LOCALIZADA NA, RUA MANOEL RAIMUNDO PEREIRA S/N° ESQUINA COM A RUA RAIMUNDO COELHO BAIRRO CENTAL CUTIAS-APCEP:68.973-000, Nº: PRAÇA NELSON SALOMÃO LOCALIZADA NA, RUA MANOEL RAIMUNDO PEREIRA S/N° ESQUINA COM A RUA RAIMUNDO COELHO BAIRRO CENTAL CUTIAS-APCEP:68.973-000, BAIRRO: NA, CEP: 68973000 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | 05/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-10-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-10-23 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11850721000112001 | AP | FERREIRA GOMES | 160023 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA DUQUE DE CAXIAS COM RAIMUNDO NONATO S/N BAIRRO MONTANHA CEP 68915000 MUNICPIO FERREIRA GOMES-AP, Nº: RUA DUQUE DE CAXIAS COM RAIMUNDO NONATO S/N BAIRRO MONTANHA CEP 68915000 MUNICPIO FERREIRA GOMES-AP, BAIRRO: NA, CEP: 68915000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/04/2018 | Para adequação | N | - | -
11850721000118004 | AP | FERREIRA GOMES | 160023 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO | RUA: RUA CASTELO BRANCO, Nº: RUA CASTELO BRANCO, BAIRRO: CENTRAL, CEP: 68915000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-08 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13750982000113009 | AP | ITAUBAL | 160025 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | Ï¿¿REA DE VIVÏ¿¿NCIA - ACADEMIA DA SÏ¿¿UDE | RUA: RUA FRANCISCO FERREIRA VIANA, LOTE 03, QUADRA 016, SETOR 04, Nº: RUA FRANCISCO FERREIRA VIANA, LOTE 03, QUADRA 016, SETOR 04, BAIRRO: NA, CEP: 68976000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 89 | 2020-03-20 | Ação Preparatória | 2016-09-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/01/2020 | Não favorável | N | - | -
18604334000118026 | AP | MACAPÁ | 160030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3969 | 21/12/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | INFRAERO II | RUA: RUA OURO PRETO, Nº: RUA OURO PRETO, BAIRRO: INFRAERO, CEP: 68908049 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-17 | Habilitação | 2018-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18604334000118025 | AP | MACAPÁ | 160030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3969 | 21/12/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | BRASIL NOVO | RUA: AVENIDA ABACATAL, Nº: AVENIDA ABACATAL, BAIRRO: BRASIL NOVO, CEP: 68909301 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-17 | Habilitação | 2018-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11347306000112003 | AP | MAZAGÃO | 160040 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MARIA HELENA | RUA: AVENIDA INTENDENTE ALFREDO PINTO, S/N, BAIRRO UNIÃO, Nº: AVENIDA INTENDENTE ALFREDO PINTO, S/N, BAIRRO UNIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 68940000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-08-26 | Habilitação | 2012-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11347306000112002 | AP | MAZAGÃO | 160040 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DO MARACA | RUA: DISTRITO DE MAZAGÃO VELHO, Nº: DISTRITO DE MAZAGÃO VELHO, BAIRRO: NA, CEP: 68940000 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-08-26 | Habilitação | 2012-12-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11347306000112001 | AP | MAZAGÃO | 160040 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE MAZAGÃO VELHO | RUA: RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N, BAIRRO OLARIA, Nº: RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N, BAIRRO OLARIA, BAIRRO: NA, CEP: 68940000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-08-26 | Habilitação | 2012-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11347306000111004 | AP | MAZAGÃO | 160040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE ADAUTO BASILIO | RUA: RUA VEIGA CABRAL, S/N, QUADRA 05, LOTE 03, SETOR 03- BAIRRO SÃO TIAGO, Nº: RUA VEIGA CABRAL, S/N, QUADRA 05, LOTE 03, SETOR 03- BAIRRO SÃO TIAGO, BAIRRO: NA, CEP: 68940000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 23/04/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 99 | 2018-10-25 | Ação Preparatória | 2013-03-12 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 16/10/2017 | Favorável | S | 29/12/2017 | Aguardando reanálise
12250723000112005 | AP | OIAPOQUE | 160050 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV.NAIR GURANY ENTRE A RUA RAIMUNDO DA CONCEICAO (BR156) E NOBERT PANNAFOT BAIRRO CENTRO, Nº: AV.NAIR GURANY ENTRE A RUA RAIMUNDO DA CONCEICAO (BR156) E NOBERT PANNAFOT BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 68980000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-12-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12250723000118004 | AP | OIAPOQUE | 160050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da saude | RUA: Rua Noberto Penafort S/N, Nº: Rua Noberto Penafort S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 68980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2018-07-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11844616000112001 | AP | PORTO GRANDE | 160053 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1452 | 06/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. PRINCESA DAYANE, S/N - BAIRRO AEROPORTO, Nº: AV. PRINCESA DAYANE, S/N - BAIRRO AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 68997000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 06/08/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11193442000113023 | AP | SANTANA | 160060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ILHA DE SANTANA | RUA: RUA BEIRA RIO, Nº: RUA BEIRA RIO, BAIRRO: NA, CEP: 68925000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 01/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 85 | 2020-03-03 | Ação Preparatória | 2016-05-11 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 14/02/2019 | Favorável | N | - | -
11193442000113025 | AP | SANTANA | 160060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO DANIEL | RUA: RUA D DEZESSETE, Nº: RUA D DEZESSETE, BAIRRO: NA, CEP: 68925000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-03-28 | Ação Preparatória | 2015-09-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/02/2020 | Não favorável | N | - | -
11193442000113026 | AP | SANTANA | 160060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE IGARAPÉ DO LAGO | RUA: TRAVESSA TIAGO BARRETO, Nº: TRAVESSA TIAGO BARRETO, BAIRRO: NA, CEP: 68925000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 01/12/2016 | 108000 | 21/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-02-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-01 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 01/02/2019 | Favorável | N | - | -
11193442000113018 | AP | SANTANA | 160060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9276688 | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO PARAISO | RUA: RUA EMÍLIO MEDICI, Nº: RUA EMÍLIO MEDICI, BAIRRO: NA, CEP: 68925000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 16/02/2016 | 108000 | 20/11/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-28 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 04/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11193442000113024 | AP | SANTANA | 160060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE IGARAPÉ DA FORTALEZA | RUA: TRAVESSA RIO MATAPI, Nº: TRAVESSA RIO MATAPI, BAIRRO: NA, CEP: 68925000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | 21/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-21 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 15/07/2019 | Favorável | N | - | -
13991993000113008 | AP | TARTARUGALZINHO | 160070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9656340 | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO NOVO | RUA: RUA DAS PALMEIRAS, Nº: RUA DAS PALMEIRAS, BAIRRO: LOTEAMENTO ADELINO GURJÃO, CEP: 68990000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/08/2016 | 60000 | 22/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13991993000113007 | AP | TARTARUGALZINHO | 160070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9065342 | UBS JOSE ALVES MEIRELES | RUA: RUA FELICIDADE, Nº: RUA FELICIDADE, BAIRRO: NA, CEP: 68990000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13991993000118004 | AP | TARTARUGALZINHO | 160070 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS do Cedro | RUA: Av. Costa Leitão S/Nº PA Colonia do Cedro, Nº: Av. Costa Leitão S/Nº PA Colonia do Cedro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 68990000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2018-12-04 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
12456167000113004 | AP | VITÓRIA DO JARI | 160080 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | AURISTELIO DE JESUS MORAES | RUA: AVENIDA AYRTON SENA, Nº: AVENIDA AYRTON SENA, BAIRRO: COMERCIAL, CEP: 68924000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 28/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-02-27 | Ação Preparatória | 2018-09-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/08/2018 | Favorável | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
160010 | AP | AMAPÁ | MAI/2020 | 3000
160060 | AP | SANTANA | MAI/2020 | 3000
160070 | AP | TARTARUGALZINHO | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
160010 | AP | AMAPÁ | 7750595 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
160060 | AP | SANTANA | 9276688 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
160070 | AP | TARTARUGALZINHO | 2020467 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018