## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11417684000118002 | CE | ABAIARA | 230010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA PADRE IBIAPINA, Nº: AVENIDA PADRE IBIAPINA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63240000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 65 | 2020-03-04 | Início de Execução de Obra | 2020-02-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11979758000118001 | CE | ACARAPE | 230015 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE | RUA: RUA RAIMUNDO CAMPOS, Nº: RUA RAIMUNDO CAMPOS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62785000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2019-12-26 | Ação Preparatória | 2020-01-20 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11836824000111002 | CE | ACOPIARA | 230030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE | RUA: POLO DE LAZER DA BARRAGEM, S/N, Nº: POLO DE LAZER DA BARRAGEM, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63560000 | 180000 | 17/02/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-10-30 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 13/08/2018 | Para adequação | N | - | -
13537713000113004 | CE | AIUABA | 230040 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9659234 | ACADEMIA DA SAUDE DISTRITO SÃO NICOLAU | RUA: RUA CARLOS ALMEIDA CABRAL, S/N - DISTRITO DE SÃO NICOLAU - AIUABA-CE, Nº: RUA CARLOS ALMEIDA CABRAL, S/N - DISTRITO DE SÃO NICOLAU - AIUABA-CE, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63575000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | 28/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-11-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/11/2017 | Favorável | N | - | -
07568231000111005 | CE | AIUABA | 230040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9429972 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA ALCANTARA ANDRADE, S/N CENTRO AIUABA -CEARÀ., Nº: RUA ALCANTARA ANDRADE, S/N CENTRO AIUABA -CEARÀ., BAIRRO: NA, CEP: 63575000 | 80000 | 06/02/2012 | 16000 | 04/02/2014 | 48000 | 24/04/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12138360000118008 | CE | ALCÂNTARAS | 230050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ALCÂNTARAS | RUA: RUA PEDRO CAETANO, Nº: RUA PEDRO CAETANO, BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 62120000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2020-03-16 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 22/10/2019 | Favorável | N | - | -
11457093000118001 | CE | ALTANEIRA | 230060 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia da saúde | RUA: Rua João Gonçalves, Nº: Rua João Gonçalves, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63195000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11872404000113013 | CE | AMONTADA | 230075 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE AMONTADA | RUA: AV ALIPIO DOS SANTOS, Nº: AV ALIPIO DOS SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 62540000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 29/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 68 | 2020-03-26 | Ação Preparatória | 2016-07-18 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11872404000111014 | CE | AMONTADA | 230075 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210, CENTRO, CEP 62540-000, Nº: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210, CENTRO, CEP 62540-000, BAIRRO: NA, CEP: 62540000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 04/06/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 01/11/2019 | Favorável | N | - | -
11108202000118001 | CE | ANTONINA DO NORTE | 230080 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PRAÇA DA ESCOLA 08 DE MAIO | RUA: RUA ANTONIO MOTA, Nº: RUA ANTONIO MOTA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63570000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11426115000111006 | CE | AQUIRAZ | 230100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7803052 | - | RUA: RUA ANTÔNIO SOARES PEREIRA, S/N, PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ-CE, Nº: RUA ANTÔNIO SOARES PEREIRA, S/N, PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ-CE, BAIRRO: NA, CEP: 61700000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 05/06/2014 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-08-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-08 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 20/05/2019 | Favorável | N | - | -
09650719000111001 | CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7973411 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ARACATI | RUA: RUA ALEXANDRE LIMA Nº 11, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES -ARACATI, Nº: RUA ALEXANDRE LIMA Nº 11, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES -ARACATI, BAIRRO: NA, CEP: 62800000 | 100000 | 06/02/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 02/03/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07387392000111002 | CE | ARACOIABA | 230120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. TADEU AMARO BEZERRA, SN BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: AV. TADEU AMARO BEZERRA, SN BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 62750000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-20 | Ação Preparatória | 2013-12-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/12/2018 | Para adequação | N | - | -
11203156000113008 | CE | ARARENDÁ | 230125 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9604480 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ARARENDÁ | RUA: RUA GONÇALO SOARES TORRES, Nº: RUA GONÇALO SOARES TORRES, BAIRRO: Varjota, CEP: 62210000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11431964000111008 | CE | ARARIPE | 230130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. ELÍSIO ALVES DE ALENCAR, S/N, Nº: AV. ELÍSIO ALVES DE ALENCAR, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63170000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | 24/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-07-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02417466000111001 | CE | ARATUBA | 230140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RODOVIA ARATUBA/CAPISTRANO S/N, DISTRITO DE PAI JOÃO, Nº: RODOVIA ARATUBA/CAPISTRANO S/N, DISTRITO DE PAI JOÃO, BAIRRO: NA, CEP: 62762000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 26/11/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/09/2017 | Favorável | N | - | -
11319375000118002 | CE | ARNEIROZ | 230150 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Cachoeira de Fora | RUA: Vila Cachoeira de Fora, Nº: Vila Cachoeira de Fora, BAIRRO: Cachoeira de Fora, CEP: 63670000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11319375000111002 | CE | ARNEIROZ | 230150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE JOSE BENEVENUTO DE BRITO | RUA: PRAÇA ELCI MONTEIRO PÁDUA, S/Nº - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ., Nº: PRAÇA ELCI MONTEIRO PÁDUA, S/Nº - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ., BAIRRO: NA, CEP: 63670000 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 02/05/2013 | 48000 | 06/02/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-02-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07587983000112002 | CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7337264 | - | RUA: RUA MAESTRO JOSINO ROBERTO - BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA MAESTRO JOSINO ROBERTO - BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63140000 | 180000 | 19/06/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 19/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07587983000112001 | CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7424191 | - | RUA: PRAÇA HAMILTON ARRAES ROSAL, RUA EUCLIDES ONOFRE, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ, Nº: PRAÇA HAMILTON ARRAES ROSAL, RUA EUCLIDES ONOFRE, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ, BAIRRO: NA, CEP: 63140000 | 180000 | 19/06/2012 | 36000 | 30/12/2012 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12696967000113005 | CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9756728 | ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO AMARO | RUA: RUA PINTO MADEIRA, Nº: RUA PINTO MADEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63140000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 15/12/2017 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/10/2018 | Favorável | N | - | -
11397753000118002 | CE | BANABUIÚ | 230185 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Banabuiú | RUA: Rua Demócrito Pinto, Nº: Rua Demócrito Pinto, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11740887000111002 | CE | BARBALHA | 230190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7820208 | - | RUA: PARQUE GOVERNADOR TASSO JEREISSATI, CIROLÂNDIA, BARBALHA, Nº: PARQUE GOVERNADOR TASSO JEREISSATI, CIROLÂNDIA, BARBALHA, BAIRRO: NA, CEP: 63180000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 05/11/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11285561000113014 | CE | BARREIRA | 230195 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LÚCIO TORRES, Nº: RUA LÚCIO TORRES, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62795000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2017-05-12 | Habilitação | 2013-09-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/08/2017 | Para adequação | N | - | -
07620396000111006 | CE | BARRO | 230200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 31/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DR. PAULO GONÇALVES | RUA: PRAÇA JOSÉ ALVES FEITOSA, S/N, Nº: PRAÇA JOSÉ ALVES FEITOSA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63380000 | 80000 | 01/02/2012 | 16000 | 12/03/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10145676000118001 | CE | BARROQUINHA | 230205 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE BITUPITÁ | RUA: RUA DA CABEÇA, Nº: RUA DA CABEÇA, BAIRRO: DISTRITO DE BITUPITÁ, CEP: 62410000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2018-12-02 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
07387343000111001 | CE | BATURITÉ | 230210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CORONEL RIBEIRO MONTENEGRO, S/N, Nº: RUA CORONEL RIBEIRO MONTENEGRO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62760000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-02-27 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 14/08/2018 | Para adequação | N | - | -
10366729000111018 | CE | BEBERIBE | 230220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PRINCIPAL, BAIRRO CENTRO, S/N, BEBERIBE - CE, Nº: AVENIDA PRINCIPAL, BAIRRO CENTRO, S/N, BEBERIBE - CE, BAIRRO: NA, CEP: 62840000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12147522000118002 | CE | BOA VIAGEM | 230240 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Jose Rangel de Araujo, Nº: Rua Jose Rangel de Araujo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63870000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Ação preparatória paralisada | NAO | NAO | - | 2019-08-07 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11352025000111007 | CE | BREJO SANTO | 230250 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9834451 | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO MORRO DOURADO - SEDE - BREJO SANTO-CE | RUA: NECO JACINTO, S/N, REFERÊNCIA A RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO MORRO DOURADO, Nº: NECO JACINTO, S/N, REFERÊNCIA A RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO MORRO DOURADO, BAIRRO: NA, CEP: 63260000 | 100000 | 15/02/2012 | 20000 | 05/02/2016 | 60000 | 24/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11395055000118002 | CE | CAMOCIM | 230260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CAMOCIM | RUA: RUA ESPERANTINA, Nº: RUA ESPERANTINA, BAIRRO: COHAB, CEP: 62400000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11395055000118003 | CE | CAMOCIM | 230260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CAMOCIM | RUA: RUA ESPERANTINA, Nº: RUA ESPERANTINA, BAIRRO: COHAB, CEP: 62400000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-17 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11430761000111001 | CE | CAMPOS SALES | 230270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, Nº: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63150000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-07-29 | Ação Preparatória | 2012-11-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07963259000111011 | CE | CANINDÉ | 230280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV SÃO FRANCISCO S/N-BAIRRO BELA VISTA, Nº: AV SÃO FRANCISCO S/N-BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 62700000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-08-02 | Ação Preparatória | 2018-08-20 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/05/2018 | Para adequação | N | - | -
10365809000111003 | CE | CAPISTRANO | 230290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7279418 | - | RUA: RUA JOSÉ SARAIVA SOBRINHO, Nº: RUA JOSÉ SARAIVA SOBRINHO, BAIRRO: NA, CEP: 62748000 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | 12/09/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11267917000111014 | CE | CARIDADE | 230300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9552162 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CAMPOS BELOS | RUA: TRAVESSA CORONEL JOSÉ SAMPAIO, S/N CAMPOS BELOS, Nº: TRAVESSA CORONEL JOSÉ SAMPAIO, S/N CAMPOS BELOS, BAIRRO: NA, CEP: 62734000 | 80000 | 02/03/2012 | 16000 | 03/04/2014 | 48000 | 25/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11260394000118001 | CE | CARIRÉ | 230310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Pólo da Academia da Saúde de Cariré/CE | RUA: Rua Cefisa Aguiar, Nº: Rua Cefisa Aguiar, BAIRRO: Paraíso, CEP: 62184000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2020-04-04 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
10559556000118004 | CE | CARIRIAÇU | 230320 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POSTO DE SAÚDE DA VILA MIRAGEM | RUA: PRAÇA DA SEDE DO DIST. DE MIRAGEM - RUA MANOEL GONÇALO, Nº: PRAÇA DA SEDE DO DIST. DE MIRAGEM - RUA MANOEL GONÇALO, BAIRRO: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SEDE DO DIST. DE MIRAGEM, CEP: 63220000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11345723000111004 | CE | CARIÚS | 230330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA SÃO VICENTE NA AVENIDA AMÉRICO COSTA NETO, S/Nº, BAIRRO SÃO VICENTE - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS., Nº: PRAÇA SÃO VICENTE NA AVENIDA AMÉRICO COSTA NETO, S/Nº, BAIRRO SÃO VICENTE - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS., BAIRRO: NA, CEP: 63530000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07732670000211001 | CE | CARNAUBAL | 230340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9958118 | ACADEMIA DA SAUDE JOSÉ AUGUSTO BRITO | RUA: RUA MAJOR FELINTO, S/N, Nº: RUA MAJOR FELINTO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62375000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 23/10/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/09/2018 | Favorável | N | - | -
11412197000111002 | CE | CASCAVEL | 230350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7281668 | - | RUA: AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ,SN, RIO NOVO, VIZINHO AO CENTRO ARTESANAL, Nº: AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ,SN, RIO NOVO, VIZINHO AO CENTRO ARTESANAL, BAIRRO: NA, CEP: 62850000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10245720000118001 | CE | CATARINA | 230360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Rua Jacinto Araújo Neto, Nº: Rua Jacinto Araújo Neto, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63595000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11419138000113005 | CE | CATUNDA | 230365 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - VILA NAU | RUA: RUA VILA NAU - CENTRO, Nº: RUA VILA NAU - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62297000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 04/08/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2020-02-06 | Ação Preparatória | 2015-11-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/10/2019 | Não favorável | N | - | -
11777761000111012 | CE | CAUCAIA | 230370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PARACATU, S/Nº JUREMA, Nº: RUA PARACATU, S/Nº JUREMA, BAIRRO: NA, CEP: 61650530 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 01/09/2014 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11777761000111003 | CE | CAUCAIA | 230370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 103, S/Nº PLANALTO CAUCAIA, Nº: RUA 103, S/Nº PLANALTO CAUCAIA, BAIRRO: NA, CEP: 61605650 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 01/09/2014 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11432076000111008 | CE | CEDRO | 230380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VEREADOR FRANCISCO CHAGAS DE AQUINO, S/N BAIRRO AÇUDE NOVO., Nº: RUA VEREADOR FRANCISCO CHAGAS DE AQUINO, S/N BAIRRO AÇUDE NOVO., BAIRRO: NA, CEP: 63400000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 23/11/2012 | 108000 | 27/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11911270000111005 | CE | CHAVAL | 230390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7328621 | - | RUA: RUA ANTONIO DURVAL DE BRITO, S/N, BAIRRO SALGADINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, Nº: RUA ANTONIO DURVAL DE BRITO, S/N, BAIRRO SALGADINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, BAIRRO: NA, CEP: 62420000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 22/08/2012 | 60000 | 20/02/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-01-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
63386627000111005 | CE | CHORÓ | 230393 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV JOÃO PARACMPOS S/N-CENTRO, Nº: AV JOÃO PARACMPOS S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 63960000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 25/10/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11420962000111005 | CE | CHOROZINHO | 230395 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO S/N, Nº: AV. RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62875000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 11/02/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07982036000111002 | CE | CRATEÚS | 230410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7525222 | - | RUA: R: PADRE MORORÓ S/N ESQ COM R: JULIO LIMA BAIRRO PLANALTO, Nº: R: PADRE MORORÓ S/N ESQ COM R: JULIO LIMA BAIRRO PLANALTO, BAIRRO: NA, CEP: 63700000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-18 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 09/11/2018 | Favorável | N | - | -
11737471000111002 | CE | CRATO | 230420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: DISTRITO DE PONTA DA SERRA, Nº: DISTRITO DE PONTA DA SERRA, BAIRRO: NA, CEP: 63100970 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11737471000111001 | CE | CRATO | 230420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA NOSSA, Nº: CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA NOSSA, BAIRRO: NA, CEP: 63113135 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11463735000118001 | CE | CROATÁ | 230423 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Croatá | RUA: Rua Torquato Braz, Nº: Rua Torquato Braz, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62390000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2019-12-18 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11990450000111001 | CE | CRUZ | 230425 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7316402 | - | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62595000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 02/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11990450000113007 | CE | CRUZ | 230425 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2562529 | ACADEMIA DE SAUDE DE CAICARA | RUA: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE CAIÇARA, Nº: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE CAIÇARA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62595000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 12/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10247269000111007 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 230426 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7375808 | - | RUA: RUA: JOSÉ JOSUÉ DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO., Nº: RUA: JOSÉ JOSUÉ DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO., BAIRRO: NA, CEP: 62645000 | 100000 | 02/03/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 04/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11418461000112001 | CE | ERERÊ | 230427 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIQUES, S/N - BAIRRO: FRANCISCO NOGUEIRA, Nº: RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIQUES, S/N - BAIRRO: FRANCISCO NOGUEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 63470000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 28/02/2014 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11339077000118002 | CE | EUSÉBIO | 230428 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Eusébio | RUA: RUA JOSÉ BENTO, nº S/N - GUARIBAS, Nº: RUA JOSÉ BENTO, nº S/N - GUARIBAS, BAIRRO: GUARIBAS, CEP: 61760000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-08-13 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23563067000111001 | CE | EUSÉBIO | 230428 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ELIEZER PARREAO, S/N, BAIRRO MANGUABEIRA, Nº: RUA ELIEZER PARREAO, S/N, BAIRRO MANGUABEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 61760000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 05/06/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10243406000111004 | CE | FARIAS BRITO | 230430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7284055 | - | RUA: RUA: JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, S/N, BAIRO NOVA ESPERANÇA, CONJUNTO HABITACIONAL ALBINO OLIVEIRA., Nº: RUA: JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, S/N, BAIRO NOVA ESPERANÇA, CONJUNTO HABITACIONAL ALBINO OLIVEIRA., BAIRRO: NA, CEP: 63185000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 19/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07595572000112001 | CE | FARIAS BRITO | 230430 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7284071 | - | RUA: PARQUE DE VAQUEJADA - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: PARQUE DE VAQUEJADA - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63185000 | 180000 | 19/06/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 19/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11398545000113009 | CE | FORQUILHA | 230435 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2664356 | ACADEMIA DA SAUDE PAULO FRANKLIN BARBOSA | RUA: RUA PAULO FRANKLIN BARBOSA S\N, Nº: RUA PAULO FRANKLIN BARBOSA S\N, BAIRRO: NA, CEP: 62115000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 16/03/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11398545000113008 | CE | FORQUILHA | 230435 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7227175 | ACADEMIA DA SAUDE CRIANÇA DANTE VALERIO | RUA: AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO S\N, Nº: AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO S\N, BAIRRO: NA, CEP: 62115000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10295311000118002 | CE | FORTIM | 230445 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Fortim - Ação é Vida | RUA: Rua Raimundo Sena, Nº: Rua Raimundo Sena, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62815000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 70 | 2020-01-22 | Início de Execução de Obra | 2019-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11416323000118001 | CE | FRECHEIRINHA | 230450 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE FRECHEIRINHA | RUA: RUA JOAQUIM PEREIRA, Nº: RUA JOAQUIM PEREIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 13/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11411267000111001 | CE | GENERAL SAMPAIO | 230460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: JOSÉ COSTA DO NASCIMENTO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: JOSÉ COSTA DO NASCIMENTO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 62738000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 26/11/2012 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11429047000118001 | CE | GRAÇA | 230465 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do município de Graça/CE | RUA: Avenida José Cândido de Carvalho, Nº: Avenida José Cândido de Carvalho, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62365000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11622451000118001 | CE | GRANJA | 230470 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE GRANJA | RUA: RUA DR.LUIZ FELIPE NETO, Nº: RUA DR.LUIZ FELIPE NETO, BAIRRO: SAO FRANCISCO, CEP: 62430000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-03-23 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11422373000118001 | CE | GRANJEIRO | 230480 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS POSTO DE SAÚDE SERRINHA | RUA: SERRINHA, Nº: SERRINHA, BAIRRO: LOCALIDADE DE SERRINHA, CEP: 63230000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-22 | Habilitação | 2018-11-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11408007000113002 | CE | GROAÍRAS | 230490 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA | RUA: AVENIDA DOMINGOS JOÃO DE MELO, Nº: AVENIDA DOMINGOS JOÃO DE MELO, BAIRRO: RAIMUNDO ANTONIO CASSIMIRO, CEP: 62190000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11408007000111001 | CE | GROAÍRAS | 230490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA SEDE | RUA: RUA MAJOR ARAÚJO - PRÓXIMO À ESCOLA MUNICIPAL NOÉLIA X. PARENTE, Nº: RUA MAJOR ARAÚJO - PRÓXIMO À ESCOLA MUNICIPAL NOÉLIA X. PARENTE, BAIRRO: NA, CEP: 62190000 | 100000 | 02/03/2012 | 20000 | 25/10/2012 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2016-02-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09662953000113009 | CE | GUAIÚBA | 230495 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ITACIMA | RUA: RUA LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, PRAÇA CAPITÃO POMPILIO, Nº: RUA LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, PRAÇA CAPITÃO POMPILIO, BAIRRO: DISTRITO DE ITACIMA, CEP: 61890000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-11-30 | Habilitação | 2013-08-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/08/2017 | Não favorável | N | - | -
09662953000111002 | CE | GUAIÚBA | 230495 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ LOPES DA COSTA, PRAÇA JOSÉ LOPES DA COSTA, BAIRRO FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, Nº: RUA JOSÉ LOPES DA COSTA, PRAÇA JOSÉ LOPES DA COSTA, BAIRRO FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, BAIRRO: NA, CEP: 61890000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 12/03/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 32 | 2019-01-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-24 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
13858795000113004 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 230500 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GUARACIABA DO NORTE | RUA: AVENIDA TENENTE MATIAS, Nº: AVENIDA TENENTE MATIAS, BAIRRO: NA, CEP: 62380000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-29 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 25/02/2019 | Favorável | N | - | -
11413042000118002 | CE | GUARAMIRANGA | 230510 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Guaramiranga | RUA: Rua Francisco Farias Filho, Nº: Rua Francisco Farias Filho, BAIRRO: Pernambuquinho, CEP: 62766000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11137147000111002 | CE | HIDROLÂNDIA | 230520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9361669 | - | RUA: AVENIDA LUIZ CAMELO SOBRINHO, S/N, PRAÇA DA JUVENTUDE, CENTRO., Nº: AVENIDA LUIZ CAMELO SOBRINHO, S/N, PRAÇA DA JUVENTUDE, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 62270000 | 180000 | 17/02/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07557784000111007 | CE | HORIZONTE | 230523 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7597150 | - | RUA: RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO DOURADO, Nº: RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO DOURADO, BAIRRO: NA, CEP: 62880000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 25/04/2013 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23444680000111011 | CE | IBARETAMA | 230526 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ANTONIO GOMES NOGUEIRA, S/N - BAIRRO - NOVA IBARETAMA, Nº: ANTONIO GOMES NOGUEIRA, S/N - BAIRRO - NOVA IBARETAMA, BAIRRO: NA, CEP: 63970000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 06/08/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10175160000118004 | CE | IBIAPINA | 230530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Prefeito Pedro Aragão, Nº: Rua Prefeito Pedro Aragão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62360000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-17 | Ação Preparatória | 2020-02-06 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/05/2019 | Favorável | N | - | -
10297282000111002 | CE | IBICUITINGA | 230533 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA, S/N, Nº: RUA DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62955000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 30/12/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-08-23 | Ação Preparatória | 2013-11-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/10/2017 | Para adequação | N | - | -
11418377000113006 | CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DA PRAIA DE REDONDA | RUA: RUA DA PRAIA DE REDONDA, Nº: RUA DA PRAIA DE REDONDA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62810000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-10-11 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11418377000111008 | CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. CHICO FÉLIX, S/N CENTRO, ICAPUÍ ¿ CE, Nº: AV. CHICO FÉLIX, S/N CENTRO, ICAPUÍ ¿ CE, BAIRRO: NA, CEP: 62810000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2016-12-01 | Ação Preparatória | 2015-06-09 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11418377000112001 | CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ESAÚ LACERDA, S/N, MUTAMBA, Nº: AVENIDA ESAÚ LACERDA, S/N, MUTAMBA, BAIRRO: NA, CEP: 62810000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11896777000111014 | CE | ICÓ | 230540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7666225 | - | RUA: RUA DO CRUZEIRINHO S/N, BAIRRO ALTO MANOEL MARIANO II, Nº: RUA DO CRUZEIRINHO S/N, BAIRRO ALTO MANOEL MARIANO II, BAIRRO: NA, CEP: 63430000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 02/12/2013 | 108000 | 26/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11896777000118002 | CE | ICÓ | 230540 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO BNH NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | RUA: Rua Padre Vieira com São Francisco, Nº: Rua Padre Vieira com São Francisco, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63430000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-10 | Habilitação | 2018-12-02 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
07810468000112008 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO BRASÍLIA | RUA: RUA 25 DE MARÇO S/N, BAIRRO BRASILIA , IGUATU, Nº: RUA 25 DE MARÇO S/N, BAIRRO BRASILIA , IGUATU, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 25/04/2013 | 60000 | 30/05/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2016-11-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07810468000112010 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO FLORES | RUA: RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N BAIRRO FLORES (REFERÊNCIA: VIZINHO AO Nº 354), Nº: RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N BAIRRO FLORES (REFERÊNCIA: VIZINHO AO Nº 354), BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 19/04/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11979908000118010 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE PSF SUASSURANA | RUA: RUA SAO JOAO BATISTA, Nº: RUA SAO JOAO BATISTA, BAIRRO: DISTRITO DE SUASURANA, CEP: 63500020 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-07 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07810468000112009 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO AREIAS | RUA: RUA JOSE CAIEIRAS DE ARAÚJO, ESQUINA COM A RUA R. LOTEAMENTO RAMIRO ROLIM ( ENTRE OS BAIRROS AREIAS E JOÃO PAULO II ), Nº: RUA JOSE CAIEIRAS DE ARAÚJO, ESQUINA COM A RUA R. LOTEAMENTO RAMIRO ROLIM ( ENTRE OS BAIRROS AREIAS E JOÃO PAULO II ), BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 18/04/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
07810468000112006 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO ALTIPLANO | RUA: RUA 5 S/N,ESQUINA COM A RUA 14 BAIRRO ALTIPLANO, Nº: RUA 5 S/N,ESQUINA COM A RUA 14 BAIRRO ALTIPLANO, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 19/04/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11979908000111007 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA MOURA | RUA: AV. AMÁLIA BRASIL, S/N, BAIRRO VILA MOURA, Nº: AV. AMÁLIA BRASIL, S/N, BAIRRO VILA MOURA, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 26/09/2012 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2016-11-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07810468000112005 | CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO COHAB | RUA: RUA FRANCISCO POCIDONIO DE LACERDA S/N, BAIRRO COHAB , IGUATU, Nº: RUA FRANCISCO POCIDONIO DE LACERDA S/N, BAIRRO COHAB , IGUATU, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 19/04/2013 | 60000 | 30/05/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-02-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11430883000118008 | CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE TRANQUEIRAS | RUA: ST TRANQUEIRAS, Nº: ST TRANQUEIRAS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11430883000118004 | CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BETÂNCIA | RUA: RUA CORONEL JOÃO GOMES COUTINHO, Nº: RUA CORONEL JOÃO GOMES COUTINHO, BAIRRO: IAPI, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-03-13 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11430883000118009 | CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE IAPI | RUA: DISTRITO DE IAPI, Nº: DISTRITO DE IAPI, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11924674000113004 | CE | IPAPORANGA | 230565 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7922647 | ACADEMIA DA SAÚDE DE IPAPORANGA | RUA: RUA JOÃO LUCIANO, Nº: RUA JOÃO LUCIANO, BAIRRO: BOM PRINCIPIO, CEP: 62215000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 27/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11385157000111002 | CE | IPU | 230580 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7419139 | ACADEMIA DA SAÚDE DAVI PONTES | RUA: RUA PADRE JOÃO DE CASTRO, S/N , CENTRO. IPU, Nº: RUA PADRE JOÃO DE CASTRO, S/N , CENTRO. IPU, BAIRRO: NA, CEP: 62250000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 18/10/2012 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11172188000111001 | CE | IPUEIRAS | 230590 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7374380 | - | RUA: PARQUE DA CIDADE JOSÉ COSTA MATOS, Nº 01, CENTRO, Nº: PARQUE DA CIDADE JOSÉ COSTA MATOS, Nº 01, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62230000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 28/12/2012 | 48000 | 17/09/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11937201000113003 | CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, Nº: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62980000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-02-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11937201000118003 | CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JATOBÁ | RUA: RUA MANOEL LEU DIÓGENES, Nº: RUA MANOEL LEU DIÓGENES, BAIRRO: JATOBÁ, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-10 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Favorável | N | - | -
11937201000118004 | CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO CAIXA D¿ÁGUA | RUA: RUA MILITÃO PESSOA DE QUEIROZ, Nº: RUA MILITÃO PESSOA DE QUEIROZ, BAIRRO: BAIRRO CAIXA D¿ÁGUA, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-10 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 27/01/2020 | Favorável | N | - | -
11937201000118006 | CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO HOLANDINO | RUA: ANTÔNIO VALDENIR COSTA BARBOSA, Nº: ANTÔNIO VALDENIR COSTA BARBOSA, BAIRRO: HOLANDINO, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-10 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
11937201000118005 | CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO EMA | RUA: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, S/N, Nº: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, S/N, BAIRRO: DISTRITO EMA, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-10 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
07891658000111004 | CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA COSME ROQUE DE MACEDO, SN, CENTRO, Nº: RUA COSME ROQUE DE MACEDO, SN, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62980000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 12/09/2012 | 48000 | 30/04/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10830042000111004 | CE | IRAUÇUBA | 230610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7284918 | ACADEMIA DA SAUDE DE IRAUCUBA | RUA: AV. PAULO BASTOS, S/N, Nº: AV. PAULO BASTOS, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62620000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 13/09/2012 | 108000 | 12/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09122687000112003 | CE | ITAITINGA | 230625 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, SN - PARQUE SANTO ANTONIO, Nº: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, SN - PARQUE SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 61880000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 25/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-23 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 01/06/2017 | Para adequação | N | - | -
09122687000111003 | CE | ITAITINGA | 230625 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JABUTI | RUA: PAULO BIRICO, SN - BARRO DURO - JABUTI, Nº: PAULO BIRICO, SN - BARRO DURO - JABUTI, BAIRRO: NA, CEP: 61880000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 90 | 2020-01-22 | Ação Preparatória | 2014-10-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/06/2017 | Para adequação | N | - | -
11901900000118002 | CE | ITAPAGÉ | 230630 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Manoel Bernardes do Nascimento, Nº: Manoel Bernardes do Nascimento, BAIRRO: Fátima, CEP: 62600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-17 | Habilitação | 2018-06-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11402517000113043 | CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9835008 | ACADEMIA DE SAUDE CENTRO | RUA: RUA MARECHAL HERMES 1/999, Nº: RUA MARECHAL HERMES 1/999, BAIRRO: BOA VISTA, CEP: 62508590 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 28/11/2019 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/07/2018 | Não favorável | N | - | -
11402517000113048 | CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE ASSUNÇÃO | RUA: JOÃO TABOSA BRAGA, Nº: JOÃO TABOSA BRAGA, BAIRRO: DISTRITO DE ASSUNÇÃO, CEP: 62500000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 28/11/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/05/2019 | Favorável | N | - | -
11402517000113041 | CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9790578 | ACADEMIA DE SAUDE FAZENDINHA | RUA: RUA: MANOEL DE MOURA NEGRÃO, Nº: RUA: MANOEL DE MOURA NEGRÃO, BAIRRO: FAZENDINHA, CEP: 62500000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 28/11/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/06/2018 | Para adequação | N | - | -
11428360000111001 | CE | ITAPIÚNA | 230650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALTO DAS UMBURANAS S/N, BAIRRO SEDE. CEP: 62740-000, Nº: RUA ALTO DAS UMBURANAS S/N, BAIRRO SEDE. CEP: 62740-000, BAIRRO: NA, CEP: 62740000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 07/10/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11660998000111016 | CE | ITAREMA | 230655 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68 - CENTRO, Nº: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62590000 | 100000 | 06/02/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 12/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/09/2017 | Favorável | N | - | -
11335738000111009 | CE | ITATIRA | 230660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7435533 | - | RUA: AVENIDA VEREADOR RAIMUNDO JUNIOR, S/N CONJUNTO HABITACIONAL LUCIA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO, Nº: AVENIDA VEREADOR RAIMUNDO JUNIOR, S/N CONJUNTO HABITACIONAL LUCIA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO, BAIRRO: NA, CEP: 62725000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 11/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11285246000111012 | CE | JAGUARETAMA | 230670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7452322 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA D - PRAÇA RAIMUNDO ANTONIO DE BRITO - CONJUNTO RAIMUNDO ADAUTO BEZERRA - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA D - PRAÇA RAIMUNDO ANTONIO DE BRITO - CONJUNTO RAIMUNDO ADAUTO BEZERRA - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63480000 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 07/06/2013 | 48000 | 03/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10383249000111002 | CE | JAGUARIBE | 230690 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9030530 | ACADEMIA DE SAÚDE DE FEITICEIRO | RUA: RUA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, N 714 ¿ DISTRITO DE FEITICEIRO, Nº: RUA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, N 714 ¿ DISTRITO DE FEITICEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 63475000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10383249000111003 | CE | JAGUARIBE | 230690 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9010858 | ACADEMIA DE NOVA FLORESTA | RUA: RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA SN ¿ LOCALIDADE DE NOVA FLORESTA, Nº: RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA SN ¿ LOCALIDADE DE NOVA FLORESTA, BAIRRO: NA, CEP: 63475000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07615750000112002 | CE | JAGUARUANA | 230700 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA | RUA: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA S/N LOCALIDADE ALTO, Nº: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA S/N LOCALIDADE ALTO, BAIRRO: NA, CEP: 62823000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | 28/02/2014 | 60000 | 07/10/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12040122000113015 | CE | JAGUARUANA | 230700 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA LOURENÏ¿¿O MARTINS, Nº: RUA LOURENÏ¿¿O MARTINS, BAIRRO: tabuleiro, CEP: 62823000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 22/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07413255000112001 | CE | JATI | 230720 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. HUMBERTO GONDIM , S/Nº, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: AV. HUMBERTO GONDIM , S/Nº, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63275000 | 100000 | 20/06/2012 | 20000 | 30/08/2013 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07413255000112002 | CE | JATI | 230720 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. SÃO SEBASTIÃO, S/Nº - VILA CARNAÚBA, Nº: AV. SÃO SEBASTIÃO, S/Nº - VILA CARNAÚBA, BAIRRO: NA, CEP: 63275000 | 100000 | 20/06/2012 | 20000 | 28/02/2014 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11422073000111017 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 230730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N. NOVO JUAZEIRO, CEP 63030-200, Nº: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N. NOVO JUAZEIRO, CEP 63030-200, BAIRRO: NA, CEP: 63030200 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 26/11/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-06 | Ação Preparatória | 2014-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11422073000111021 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 230730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CÍCERA PATRÍCIA DA COSTA, S/Nº - TIMBAÚBAS. CEP 63035-100. JUAZEIRO DO NORTE, Nº: RUA CÍCERA PATRÍCIA DA COSTA, S/Nº - TIMBAÚBAS. CEP 63035-100. JUAZEIRO DO NORTE, BAIRRO: NA, CEP: 63035100 | 100000 | 06/02/2012 | 20000 | 04/11/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-06 | Ação Preparatória | 2013-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11906403000118010 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 230760 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | academia da saude Central | RUA: Estrada de Flores, Nº: Estrada de Flores, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62930000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 2018-12-07 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11413402000111017 | CE | MADALENA | 230763 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RAIMUNDO SILVA SOUSA, Nº: RAIMUNDO SILVA SOUSA, BAIRRO: Distrito São Jose da Macaoca, CEP: 63860000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 30 | 2019-11-11 | Ação Preparatória | 2018-01-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/11/2018 | Favorável | N | - | -
07605850000111006 | CE | MARACANAÚ | 230765 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7451156 | - | RUA: AVENIDA CONTORNO SUL, S/N, Nº: AVENIDA CONTORNO SUL, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 61936280 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 12/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07655269000111001 | CE | MAURITI | 230810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7433069 | - | RUA: AVENIDA TEODORICO FERNANDES TELES CARTAXO, S/N BAIRRO BELA VISTA, Nº: AVENIDA TEODORICO FERNANDES TELES CARTAXO, S/N BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 63210000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10343117000113007 | CE | MERUOCA | 230820 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MERUOCA | RUA: AVENIDA CARLOS DAVI, Nº: AVENIDA CARLOS DAVI, BAIRRO: NA, CEP: 62130000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-03-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 22/08/2018 | Favorável | N | - | -
11258425000111001 | CE | MILAGRES | 230830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PARQUE DE EVENTO - RUA SANTOS DUMONT, S/N, Nº: PARQUE DE EVENTO - RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63250000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 23/10/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11787063000111010 | CE | MIRAÍMA | 230837 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. SARGENTO JULIO PARENTE, S/N, Nº: AV. SARGENTO JULIO PARENTE, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62530000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11867762000113012 | CE | MISSÃO VELHA | 230840 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE DE MISSÃO NOVA | RUA: MISSAO NOVA, Nº: MISSAO NOVA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63200000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11867762000113017 | CE | MISSÃO VELHA | 230840 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE DE JAMACARU | RUA: JAMACARU, Nº: JAMACARU, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63200000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415416000112001 | CE | MONSENHOR TABOSA | 230860 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7873603 | - | RUA: AV ANTONIO SOUTO SN, Nº: AV ANTONIO SOUTO SN, BAIRRO: NA, CEP: 63780000 | 100000 | 20/06/2012 | 20000 | 03/06/2015 | 60000 | 05/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415567000111001 | CE | MORADA NOVA | 230870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA MANOEL CASTRO 723, Nº: AVENIDA MANOEL CASTRO 723, BAIRRO: NA, CEP: 62940000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 17/12/2013 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-10-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407938000113001 | CE | MORRINHOS | 230890 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9572945 | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO SÃO LUÍS | RUA: AV. CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, Nº: AV. CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, BAIRRO: SÃO LUÍS, CEP: 62550000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 25/02/2016 | 60000 | 28/11/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407938000111003 | CE | MORRINHOS | 230890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO CORIOLANO ROCHA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ - MORRINHOS ¿ CE, Nº: RUA JOÃO CORIOLANO ROCHA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ - MORRINHOS ¿ CE, BAIRRO: NA, CEP: 62550000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-08-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-08 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 17/10/2017 | Favorável | N | - | -
11413562000111004 | CE | MUCAMBO | 230900 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MONSENHOR MELO, Nº: RUA MONSENHOR MELO, BAIRRO: NA, CEP: 62170000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02437268000111002 | CE | NOVA OLINDA | 230920 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO, S/Nº BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA., Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO, S/Nº BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA., BAIRRO: NA, CEP: 63165000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 27/11/2012 | 108000 | 05/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11389692000111004 | CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JOSÉ MARIA FERNANDES LEITÃO, S/N, CENTRO - NOVO ORIENTE-CE, Nº: AVENIDA JOSÉ MARIA FERNANDES LEITÃO, S/N, CENTRO - NOVO ORIENTE-CE, BAIRRO: NA, CEP: 63740000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 12/09/2012 | 108000 | 25/02/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-01-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10321417000113006 | CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7612486 | ACADEMIA DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE | RUA: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, Nº: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NOVO HORIZONTE, CEP: 62755000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 27/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-01 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 06/06/2017 | Favorável | N | - | -
10321417000118001 | CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NA LOCALIDADE DE CURUPIRA | RUA: Rua José Miguel, Nº: Rua José Miguel, BAIRRO: LOCALIDADE CURUPIRA, CEP: 62755000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-28 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 24/01/2020 | Para adequação | N | - | -
10321417000112001 | CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9236546 | - | RUA: AV. PAULO EGÍDIO BRAGA, S/N, Nº: AV. PAULO EGÍDIO BRAGA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62755000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 26/06/2013 | 60000 | 09/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10321417000111002 | CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9237429 | - | RUA: RUA SIMÃO ADELINO S/N ESQUINA COM A RUA DAVI PAULINO DE LIMA ¿ CENTRO -OCARA - CEARÁ - CEP 627555-000, Nº: RUA SIMÃO ADELINO S/N ESQUINA COM A RUA DAVI PAULINO DE LIMA ¿ CENTRO -OCARA - CEARÁ - CEP 627555-000, BAIRRO: NA, CEP: 62755000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 09/07/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11980518000113018 | CE | PACAJUS | 230960 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7764510 | ACADEMIA DE SAUDE LAGOA SECA | RUA: RUA PRIMAVERA, Nº: RUA PRIMAVERA, BAIRRO: LAGOA SECA, CEP: 62870000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 26/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11980518000111022 | CE | PACAJUS | 230960 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9006311 | ACADEMIA DE SAÚDE DE CROATÁ II | RUA: RUA: MONTE MOR, S/N NO BAIRRO CROATÁ I NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE, Nº: RUA: MONTE MOR, S/N NO BAIRRO CROATÁ I NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE, BAIRRO: NA, CEP: 62870000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/05/2018 | Favorável | N | - | -
07963861000111004 | CE | PACATUBA | 230970 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA XXV COM RUA 93 JEREISSATI II, Nº: RUA XXV COM RUA 93 JEREISSATI II, BAIRRO: NA, CEP: 61800000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 03/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-02-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-07 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 01/10/2019 | Favorável | N | - | -
09664082000118004 | CE | PACATUBA | 230970 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da saúde Bairro São José | RUA: RUA Oton de Oliveira, Centro, Nº: RUA Oton de Oliveira, Centro, BAIRRO: SAO JOSE, CEP: 61802260 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-10 | Habilitação | 2018-04-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09664082000118007 | CE | PACATUBA | 230970 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Cj. Jereissate III | RUA: AVENIDA MARGINAL NORDESTE, Nº: AVENIDA MARGINAL NORDESTE, BAIRRO: SENADOR CARLOS JEREISSATI, CEP: 61814036 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-10 | Habilitação | 2018-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10671239000111001 | CE | PALMÁCIA | 231010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 28 DE AGOSTO, Nº: RUA 28 DE AGOSTO, BAIRRO: 28 DE AGOSTO, CEP: 62780000 | 100000 | 06/02/2012 | 20000 | 19/12/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-24 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
07592298000111003 | CE | PARACURU | 231020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7684703 | - | RUA: ACADEMIA DA SAÚDE ; RUA 7, S/Nº LOTEAMENTO PARACURU VILLE, Nº: ACADEMIA DA SAÚDE ; RUA 7, S/Nº LOTEAMENTO PARACURU VILLE, BAIRRO: NA, CEP: 62680000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 29/09/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Para adequação | N | - | -
12773829000118001 | CE | PARAMBU | 231030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE RIACHAO | RUA: ST RIACHAO, Nº: ST RIACHAO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11418581000112002 | CE | PARAMOTI | 231040 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE DA SEDE DO MUNICIPIO | RUA: RUA ARAMIS PAIVA S/N BAIRRO CENTRO - PARAMOTI - CE, Nº: RUA ARAMIS PAIVA S/N BAIRRO CENTRO - PARAMOTI - CE, BAIRRO: NA, CEP: 62736000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 26/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 90 | 2019-10-16 | Ação Preparatória | 2014-08-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/06/2017 | Para adequação | N | - | -
11418581000111001 | CE | PARAMOTI | 231040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DA LOCALIDADE DE CANGATI | RUA: LOCALIDADE DE CANGATI, S/N - ZONA RURAL, Nº: LOCALIDADE DE CANGATI, S/N - ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 62736000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 90 | 2019-10-16 | Ação Preparatória | 2014-07-11 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/06/2017 | Para adequação | N | - | -
06041881000111004 | CE | PEDRA BRANCA | 231050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA E, S/N, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE MINEIROLANDIA, PEDRA BRANCA/CE, Nº: RUA PROJETADA E, S/N, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE MINEIROLANDIA, PEDRA BRANCA/CE, BAIRRO: NA, CEP: 63630000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 18/09/2012 | 108000 | 20/02/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2012-12-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11835948000113013 | CE | PENTECOSTE | 231070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7397747 | ACADEMIA DA SAUDE DE PENTECOSTE - CE | RUA: AVENIDA JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS, Nº: AVENIDA JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS, BAIRRO: Bairro Acampamento, CEP: 62640000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 15/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-23 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 18/09/2017 | Favorável | N | - | -
11265959000111006 | CE | PEREIRO | 231080 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: A. JOÃO HOLANDA, S/N - SEDE, Nº: A. JOÃO HOLANDA, S/N - SEDE, BAIRRO: NA, CEP: 63460000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-05-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Favorável | N | - | -
11419498000113003 | CE | PINDORETAMA | 231085 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9073663 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: DISTRITO DO PRATIUS -RUA: BECO DOS PROCÓPIOS, Nº: DISTRITO DO PRATIUS -RUA: BECO DOS PROCÓPIOS, BAIRRO: zona rural, CEP: 62860000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 02/09/2015 | 60000 | 26/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11495872000111001 | CE | PIRES FERREIRA | 231095 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - SEDE, Nº: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - SEDE, BAIRRO: NA, CEP: 62255000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 04/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118009 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE BAIXIO | RUA: VILA BAIXIO, Nº: VILA BAIXIO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2019-11-28 | Início de Execução de Obra | 2019-12-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118003 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ALTO BRILHANTE | RUA: ALTO BRILHANTE, Nº: ALTO BRILHANTE, BAIRRO: ALTO BRILHANTE, CEP: 63650000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-17 | Habilitação | 2018-11-19 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118017 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SÍTIO | RUA: SÍTIO, Nº: SÍTIO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-01 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118013 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SAO MIGUEL | RUA: SAO MIGUEL, Nº: SAO MIGUEL, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-01 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
07551179000111004 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE SEDE | RUA: RUA ALEXANDRE MELO - CENTRO, Nº: RUA ALEXANDRE MELO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 63650000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-02 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118019 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÃO GERONIMO | RUA: SAO GERONIMO, Nº: SAO GERONIMO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118014 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ATALHO | RUA: SAO PEDRO - ATALHO, Nº: SAO PEDRO - ATALHO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2020-03-15 | Início de Execução de Obra | 2020-04-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11656523000118010 | CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE BARRA DOS RICARDOS | RUA: BARRA DOS RICARDOS, Nº: BARRA DOS RICARDOS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-03-15 | Início de Execução de Obra | 2020-04-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10652262000111002 | CE | QUIXADÁ | 231130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7970757 | ACADEMIA DE SAUDE DE QUIXADA | RUA: RUA JOSÉ DE QUEIROZ PESSOA, S/N - PLANALTO UNIVERSITÁRIO, PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GOVERNADOR GONZAGA MOTA - QUIXADÁ-CE, Nº: RUA JOSÉ DE QUEIROZ PESSOA, S/N - PLANALTO UNIVERSITÁRIO, PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GOVERNADOR GONZAGA MOTA - QUIXADÁ-CE, BAIRRO: NA, CEP: 63900000 | 100000 | 15/02/2012 | 20000 | 30/04/2013 | 60000 | 24/04/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11406224000111007 | CE | QUIXELÔ | 231135 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PE. AUGOSTINHO, S/N, Nº: RUA PE. AUGOSTINHO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63515000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 26/09/2012 | 60000 | 29/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11406224000111006 | CE | QUIXELÔ | 231135 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: TRAVESSA MANOEL VÍTOR, S/N, Nº: TRAVESSA MANOEL VÍTOR, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63515000 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 26/09/2012 | 48000 | 13/08/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12035183000111021 | CE | QUIXERAMOBIM | 231140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE DA POMPÃ©IA | RUA: RUA VEREADOR EDMILSON PATRICIO Nº 278, BAIRRO SALVIANO CARLOS DA SILVA, Nº: RUA VEREADOR EDMILSON PATRICIO Nº 278, BAIRRO SALVIANO CARLOS DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 63800000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 28/03/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-10-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07756646000111001 | CE | REDENÇÃO | 231160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7414161 | - | RUA: AV DA ABOLIÇÃO,S/N CENTRO, Nº: AV DA ABOLIÇÃO,S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62790000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 25/10/2012 | 108000 | 30/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11417035000111008 | CE | RERIUTABA | 231170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA ESTAÇÃO - BAIRRO VILA NOVA, Nº: PRAÇA DA ESTAÇÃO - BAIRRO VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 62260000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 01/07/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11734352000111012 | CE | RUSSAS | 231180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7390297 | - | RUA: AVENIDA GOVERNADOR RAUL BARBOSA COM A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO PLANALTO DA BELA VISTA, RUSSAS/CE, Nº: AVENIDA GOVERNADOR RAUL BARBOSA COM A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO PLANALTO DA BELA VISTA, RUSSAS/CE, BAIRRO: NA, CEP: 62900000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 02/05/2013 | 108000 | 31/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11403448000111001 | CE | SABOEIRO | 231190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL ANTONIO PRIMO, S/N, Nº: RUA MANOEL ANTONIO PRIMO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63590000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 19/10/2012 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11423560000118001 | CE | SALITRE | 231195 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE LAGOA DOS CRIOULOS | RUA: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS, Nº: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS, BAIRRO: LAGOA DOS CRIOULOS, CEP: 63155000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11423560000113013 | CE | SALITRE | 231195 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7925476 | ACADEMIA DE SAÚDE DE CALDEIRÃO | RUA: DISTRITO CALDERÃO, Nº: DISTRITO CALDERÃO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63155000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 15/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11423560000111002 | CE | SALITRE | 231195 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9230637 | ACADEMIA DA SAUDE ALTO ALEGRE | RUA: RUA FRANCISCO SALES - BAIRRO ALTO ALEGRE - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA FRANCISCO SALES - BAIRRO ALTO ALEGRE - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63155000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 09/07/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-21 | Ação Preparatória | 2013-06-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11431917000118012 | CE | SANTANA DO CARIRI | 231210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Rua Lauro Sobreira | RUA: Rua Lauro Sobreira, Nº: Rua Lauro Sobreira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63190000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-28 | Habilitação | 2018-12-28 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11431917000111007 | CE | SANTANA DO CARIRI | 231210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE CRISTIANO COELHO. S/N. CENTRO, Nº: RUA PADRE CRISTIANO COELHO. S/N. CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 63190000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 26/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11419244000113008 | CE | SANTA QUITÉRIA | 231220 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CENTRO | RUA: RUA MARIA DE LOURDES, Nº: RUA MARIA DE LOURDES, BAIRRO: NA, CEP: 62280000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2019-10-21 | Ação Preparatória | 2016-08-18 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12015253000113002 | CE | SÃO LUÍS DO CURU | 231260 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7396511 | ACADEMIA DA SAUDE DE SÏ¿¿O LUIS DO CURU | RUA: RUA MESTRE CLAUDIONOR LOPES BRAGA, S/N, Nº: RUA MESTRE CLAUDIONOR LOPES BRAGA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62650000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 29/03/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-05-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-07 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 06/10/2017 | Favorável | N | - | -
02132200000113010 | CE | SENADOR POMPEU | 231270 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ELADIO MAGALHAES, Nº: RUA ELADIO MAGALHAES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63600000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-02-13 | Ação Preparatória | 2018-01-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/03/2019 | Favorável | N | - | -
07598642000211002 | CE | SENADOR SÁ | 231280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO MARÇAL, S/N, COM RUA ALFREDO CAMPOS, S/N, CENTRO , SENADOR SÁ, Nº: RUA ANTONIO MARÇAL, S/N, COM RUA ALFREDO CAMPOS, S/N, CENTRO , SENADOR SÁ, BAIRRO: NA, CEP: 62470000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 17/12/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07598634000111017 | CE | SOBRAL | 231290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7879865 | - | RUA: ESQUINA PRÓXIMO A QUADRA DE ESPORTES, Nº: ESQUINA PRÓXIMO A QUADRA DE ESPORTES, BAIRRO: NA, CEP: 62030520 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07598634000111006 | CE | SOBRAL | 231290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9045112 | - | RUA: ANTIGO MATADOURO, Nº: ANTIGO MATADOURO, BAIRRO: NA, CEP: 62015210 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11428432000113009 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9283919 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ANTÔNIO PIO GADELHA, Nº: RUA ANTÔNIO PIO GADELHA, BAIRRO: BAIRRO 08 DE SETEMBRO, CEP: 62960000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 16/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11428432000118005 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: OLHO D'AGUA DA BICA, Nº: OLHO D'AGUA DA BICA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 62960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-26 | Habilitação | 2018-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11428432000118004 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | RUA: RUA CORONEL PIO GADELHA, Nº: RUA CORONEL PIO GADELHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2018-11-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11795650000112001 | CE | TAMBORIL | 231320 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1452 | 06/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CIRO OTÁVIO NO DISTRITO DE SUCESSO, Nº: RUA CIRO OTÁVIO NO DISTRITO DE SUCESSO, BAIRRO: NA, CEP: 63750000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 11/12/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11795650000111002 | CE | TAMBORIL | 231320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CORONEL SALUSTIANO S/N -CENTRO - PARQUE GENERAL SAMPAIO, Nº: RUA CORONEL SALUSTIANO S/N -CENTRO - PARQUE GENERAL SAMPAIO, BAIRRO: NA, CEP: 63750000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 17/12/2013 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11696573000111004 | CE | TARRAFAS | 231325 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO JOSÉ COM A RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE, Nº: RUA SÃO JOSÉ COM A RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE, BAIRRO: NA, CEP: 63145000 | 100000 | 15/02/2012 | 20000 | 07/12/2012 | 60000 | 06/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12410840000111025 | CE | TIANGUÁ | 231340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO | RUA: SARGENTO EVANDRO S/N BAIRRO SANTO ANTONIO, Nº: SARGENTO EVANDRO S/N BAIRRO SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 62320000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 03/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-24 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11421654000111001 | CE | TRAIRI | 231350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9710892 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA EDUARDO RIBEIRO C/TRAVESSA CEL. ARAGÃO S/N-CENTRO, Nº: RUA EDUARDO RIBEIRO C/TRAVESSA CEL. ARAGÃO S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62690000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | 24/04/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-10-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2017 | Favorável | N | - | -
11423095000112003 | CE | UMARI | 231370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7591373 | ACADEMIA DA SAÃºDE DE UMARI | RUA: RUA MANOEL ALVES, S/Nº - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA MANOEL ALVES, S/Nº - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63310000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-06-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11886102000111003 | CE | UMIRIM | 231375 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ROLDÃO PARAÍBA, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA ROLDÃO PARAÍBA, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62660000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 31/07/2013 | 60000 | 04/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11394331000118002 | CE | URUBURETAMA | 231380 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE URUBURETAMA | RUA: CE 243, Nº: CE 243, BAIRRO: ITAMARATY, CEP: 62650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-17 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11394331000118001 | CE | URUBURETAMA | 231380 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE URUBURETAMA | RUA: AVENIDA JOSE LOPES CABRAL, Nº: AVENIDA JOSE LOPES CABRAL, BAIRRO: ITAMARATY, CEP: 62650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11423060000111001 | CE | URUOCA | 231390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7946252 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA SARGENTO MIRABEU PESSOA S/N, CENTRO, Nº: RUA SARGENTO MIRABEU PESSOA S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62460000 | 180000 | 08/03/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 19/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10237604000111007 | CE | VÁRZEA ALEGRE | 231400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DURVAL SOARES, S/Nº - BAIRRO PRAÇA SANTO ANTÔNIO, Nº: RUA DURVAL SOARES, S/Nº - BAIRRO PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BAIRRO: NA, CEP: 63540000 | 100000 | 06/02/2012 | 20000 | 30/12/2012 | 60000 | 02/03/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11787351000111006 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 231410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7238231 | - | RUA: RUA S.D.O Nº 29, BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: RUA S.D.O Nº 29, BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 62300000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 30/12/2012 | 108000 | 11/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
230040 | CE | AIUABA | MAI/2020 | 3000
230100 | CE | AQUIRAZ | MAI/2020 | 3000
230125 | CE | ARARENDÁ | MAI/2020 | 3000
230160 | CE | ASSARÉ | MAI/2020 | 6000
230290 | CE | CAPISTRANO | MAI/2020 | 3000
230350 | CE | CASCAVEL | MAI/2020 | 3000
230380 | CE | CEDRO | MAI/2020 | 3000
230395 | CE | CHOROZINHO | MAI/2020 | 3000
230410 | CE | CRATEÚS | MAI/2020 | 3000
230425 | CE | CRUZ | MAI/2020 | 6000
230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | MAI/2020 | 3000
230430 | CE | FARIAS BRITO | MAI/2020 | 6000
230460 | CE | GENERAL SAMPAIO | MAI/2020 | 3000
230520 | CE | HIDROLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
230523 | CE | HORIZONTE | MAI/2020 | 3000
230550 | CE | IGUATU | MAI/2020 | 3000
230565 | CE | IPAPORANGA | MAI/2020 | 3000
230590 | CE | IPUEIRAS | MAI/2020 | 3000
230600 | CE | IRACEMA | MAI/2020 | 3000
230610 | CE | IRAUÇUBA | MAI/2020 | 3000
230655 | CE | ITAREMA | MAI/2020 | 3000
230660 | CE | ITATIRA | MAI/2020 | 3000
230670 | CE | JAGUARETAMA | MAI/2020 | 3000
230690 | CE | JAGUARIBE | MAI/2020 | 6000
230860 | CE | MONSENHOR TABOSA | MAI/2020 | 3000
230900 | CE | MUCAMBO | MAI/2020 | 3000
230920 | CE | NOVA OLINDA | MAI/2020 | 3000
230940 | CE | NOVO ORIENTE | MAI/2020 | 3000
230945 | CE | OCARA | MAI/2020 | 9000
230960 | CE | PACAJUS | MAI/2020 | 3000
231070 | CE | PENTECOSTE | MAI/2020 | 3000
231080 | CE | PEREIRO | MAI/2020 | 3000
231085 | CE | PINDORETAMA | MAI/2020 | 3000
231095 | CE | PIRES FERREIRA | MAI/2020 | 3000
231135 | CE | QUIXELÔ | MAI/2020 | 6000
231140 | CE | QUIXERAMOBIM | MAI/2020 | 3000
231160 | CE | REDENÇÃO | MAI/2020 | 3000
231180 | CE | RUSSAS | MAI/2020 | 3000
231190 | CE | SABOEIRO | MAI/2020 | 3000
231290 | CE | SOBRAL | MAI/2020 | 6000
231320 | CE | TAMBORIL | MAI/2020 | 6000
231370 | CE | UMARI | MAI/2020 | 3000
231410 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
230650 | CE | ITAPIÚNA | 7667302 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -
231130 | CE | QUIXADÁ | 7970757 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
231195 | CE | SALITRE | 7925476 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
230040 | CE | AIUABA | 9429972 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230100 | CE | AQUIRAZ | 7803052 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230125 | CE | ARARENDÁ | 3647552 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230160 | CE | ASSARÉ | 7337264 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
230160 | CE | ASSARÉ | 7424191 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230290 | CE | CAPISTRANO | 7279418 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
230350 | CE | CASCAVEL | 7281668 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
230380 | CE | CEDRO | 7254792 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
230395 | CE | CHOROZINHO | 7903170 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230410 | CE | CRATEÚS | 7525222 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
230425 | CE | CRUZ | 7316402 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
230425 | CE | CRUZ | 9175032 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 7375808 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
230430 | CE | FARIAS BRITO | 7284055 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
230430 | CE | FARIAS BRITO | 7284071 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
230460 | CE | GENERAL SAMPAIO | 6888844 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230520 | CE | HIDROLÂNDIA | 9361669 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230523 | CE | HORIZONTE | 7597150 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230550 | CE | IGUATU | 9276300 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230565 | CE | IPAPORANGA | 7922647 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230590 | CE | IPUEIRAS | 7374380 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
230600 | CE | IRACEMA | 7242301 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
230610 | CE | IRAUÇUBA | 7284918 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230650 | CE | ITAPIÚNA | 7667302 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
230655 | CE | ITAREMA | 7321643 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230660 | CE | ITATIRA | 7435533 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230670 | CE | JAGUARETAMA | 7452322 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230690 | CE | JAGUARIBE | 9010858 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230690 | CE | JAGUARIBE | 9030530 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230860 | CE | MONSENHOR TABOSA | 7873603 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230900 | CE | MUCAMBO | 7345909 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
230920 | CE | NOVA OLINDA | 7258267 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
230940 | CE | NOVO ORIENTE | 7212410 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
230945 | CE | OCARA | 7612486 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
230945 | CE | OCARA | 9236546 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230945 | CE | OCARA | 9237429 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
230960 | CE | PACAJUS | 7764510 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
231070 | CE | PENTECOSTE | 7397747 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
231080 | CE | PEREIRO | 7664168 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
231085 | CE | PINDORETAMA | 9073663 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
231095 | CE | PIRES FERREIRA | 7375840 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
231130 | CE | QUIXADÁ | 7970757 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
231135 | CE | QUIXELÔ | 7281692 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
231135 | CE | QUIXELÔ | 7281706 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
231140 | CE | QUIXERAMOBIM | 7167830 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
231160 | CE | REDENÇÃO | 7414161 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
231180 | CE | RUSSAS | 7390297 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
231190 | CE | SABOEIRO | 7368690 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
231195 | CE | SALITRE | 7925476 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
231290 | CE | SOBRAL | 7879865 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
231290 | CE | SOBRAL | 9045112 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
231320 | CE | TAMBORIL | 2479257 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
231320 | CE | TAMBORIL | 2517221 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
231370 | CE | UMARI | 7591373 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
231410 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 7238231 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018