## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
08654446000111003 | GO | ABADIA DE GOIÁS | 520005 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PAU BRASIL, ESQ. COM AVENIDA JOSÉ MENDONÇA ÁREA 02, SETOR NOVA ABADIA, Nº: AVENIDA PAU BRASIL, ESQ. COM AVENIDA JOSÉ MENDONÇA ÁREA 02, SETOR NOVA ABADIA, BAIRRO: NA, CEP: 75345000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 26/06/2013 | 48000 | 25/10/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01298330000111001 | GO | ABADIÂNIA | 520010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ANÁPOLIS, PRAÇA DA FEIRA PROLONGAMENTO II - VILA JOSÉ COSTA, Nº: AVENIDA ANÁPOLIS, PRAÇA DA FEIRA PROLONGAMENTO II - VILA JOSÉ COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 72940000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 29/08/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-02-28 | Ação Preparatória | 2014-07-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/03/2020 | Favorável | N | - | -
02218683000111008 | GO | ACREÚNA | 520013 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SÃO FELIPE N.º 499 QD. APM - SETOR ÁREA, Nº: AVENIDA SÃO FELIPE N.º 499 QD. APM - SETOR ÁREA, BAIRRO: NA, CEP: 75960000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 30/05/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 50 | 2019-08-09 | Ação Preparatória | 2014-04-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11270640000111002 | GO | ADELÂNDIA | 520015 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. DOMINGOS ALVES ESQ. COM RUA GERALDA EVANGELISTA DA CRUZ ESQ. COM LAZARO GOMES ESQ. COM JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA JARDIM PROGRESSO, Nº: AV. DOMINGOS ALVES ESQ. COM RUA GERALDA EVANGELISTA DA CRUZ ESQ. COM LAZARO GOMES ESQ. COM JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA JARDIM PROGRESSO, BAIRRO: NA, CEP: 76155000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
05509720000111001 | GO | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | 520017 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7619669 | - | RUA: RUA 20, QD 45, LT 01, Nº: RUA 20, QD 45, LT 01, BAIRRO: NA, CEP: 73780000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11879542000118007 | GO | ÁGUA LIMPA | 520020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | acedemia da saude de agua limpa | RUA: RUA INSTITUCIONAL BAIRRO VISTA BELA, Nº: RUA INSTITUCIONAL BAIRRO VISTA BELA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75665000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11879542000118008 | GO | ÁGUA LIMPA | 520020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA LIMPA | RUA: AREA INSTITUCIONAL QUADRA 10 BAIRRO VISTA BELA, Nº: AREA INSTITUCIONAL QUADRA 10 BAIRRO VISTA BELA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75665000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11254840000111001 | GO | ALEXÂNIA | 520030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9165142 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA J.K. QUADRA L NÚMERO 01 ÁREA ESPECIAL SETOR NORTE, Nº: AVENIDA J.K. QUADRA L NÚMERO 01 ÁREA ESPECIAL SETOR NORTE, BAIRRO: NA, CEP: 72930000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 07/11/2012 | 48000 | 13/06/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11154875000111006 | GO | ALTO HORIZONTE | 520055 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COM RUA BELÉM, S/N, SETOR SUL, PROXIMO AO COMPLEXO RECREATIVO DE ALTO HORIZONTE - CRAH, ALTO HORIZONTE, GOIAS. CEP: 76560-000, Nº: RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COM RUA BELÉM, S/N, SETOR SUL, PROXIMO AO COMPLEXO RECREATIVO DE ALTO HORIZONTE - CRAH, ALTO HORIZONTE, GOIAS. CEP: 76560-000, BAIRRO: NA, CEP: 76560000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 16/02/2016 | 108000 | 13/05/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-09-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/04/2018 | Favorável | N | - | -
02367597000111001 | GO | ALVORADA DO NORTE | 520080 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA GLEB, RUA 02 S/N ESQUINA COM A RUA ALÍPIO REIS - CENTRO, Nº: QUADRA GLEB, RUA 02 S/N ESQUINA COM A RUA ALÍPIO REIS - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 73950000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 19/04/2013 | 108000 | 30/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-11-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01492098000111001 | GO | AMARALINA | 520082 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ANTÔNIO ALÍPIO DIAS S/N - CENTRO, Nº: AVENIDA ANTÔNIO ALÍPIO DIAS S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 76493000 | 80000 | 29/03/2012 | 16000 | 11/09/2012 | 48000 | 03/07/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-08-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08624711000111001 | GO | AMERICANO DO BRASIL | 520085 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9352783 | - | RUA: RUA 3 PODERES, SN QD 99 LT 22 - SETOR AEROPORTO, Nº: RUA 3 PODERES, SN QD 99 LT 22 - SETOR AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 76165000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 25/07/2013 | 108000 | 14/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11306532000118006 | GO | AMORINÓPOLIS | 520090 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Construção Polo Academia da Saúde | RUA: Rua Silvio rocha Qd: A, Nº: Rua Silvio rocha Qd: A, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76140000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-09 | Ação Preparatória | 2020-02-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
06169881000111040 | GO | ANÁPOLIS | 520110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ARCO VERDE | RUA: QD 37/38, Nº: QD 37/38, BAIRRO: NA, CEP: 75105450 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 05/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-25 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 30/01/2019 | Para adequação | N | - | -
06169881000118013 | GO | ANÁPOLIS | 520110 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Anexo Itamaraty | RUA: RUA PARANAGUA, Nº: RUA PARANAGUA, BAIRRO: ANEXO ITAMARATY, CEP: 75064460 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 13/01/2020 | Favorável | N | - | -
06169881000111045 | GO | ANÁPOLIS | 520110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/Nº, Nº: S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 75085310 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2015-08-27 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
03587269000118014 | GO | ANICUNS | 520130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia da saude | RUA: Rua São Paulo, esquina com Rua Vitório, Nº: Rua São Paulo, esquina com Rua Vitório, BAIRRO: Jardim Arco Verde, CEP: 76170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 25 | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11809185000118001 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Garavelo Residencial Park | RUA: RUA 36 E, Nº: RUA 36 E, BAIRRO: GARAVELO RESIDENCIAL PARK, CEP: 74932570 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11809185000118003 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Jardim Ipê | RUA: RUA JI 33, Nº: RUA JI 33, BAIRRO: JARDIM IPE, CEP: 74964502 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01005727000111007 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7684142 | - | RUA: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - 5, Nº: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - 5, BAIRRO: NA, CEP: 74954020 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 29/08/2014 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01005727000111015 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7765193 | - | RUA: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL 013, Nº: ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL 013, BAIRRO: NA, CEP: 74990800 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 01/09/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11809185000118002 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Andrade Reis | RUA: AVENIDA DOS GIRASSOIS, Nº: AVENIDA DOS GIRASSOIS, BAIRRO: JARDIM DOS GIRASSOIS, CEP: 74971710 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11207314000116002 | GO | APARECIDA DO RIO DOCE | 520145 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA TRAVESSA DO RIO VERDE, Nº: RUA TRAVESSA DO RIO VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 75827000 | 180000 | 14/03/2017 | 36000 | 27/04/2018 | 108000 | 04/06/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/11/2017 | Favorável | N | - | -
10884360000118001 | GO | APORÉ | 520150 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | SUELI CÂNDIDA DE JESUS | RUA: Av Goiás, Nº: Av Goiás, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75825000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-03-23 | Início de Execução de Obra | 2019-09-09 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
24810277000112002 | GO | ARAÇU | 520160 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | UBS ALAIR REZENDE | RUA: RODOVIA GO 222 ENTRE RUA ANTONIO RITA DO SACRAMENTO E HERMINIO GONLÇAVES CARNEIROQD. 06 LOTE 01 SETOR JOÃO CASSIANO DE SOUZA ARAÇU GO, Nº: RODOVIA GO 222 ENTRE RUA ANTONIO RITA DO SACRAMENTO E HERMINIO GONLÇAVES CARNEIROQD. 06 LOTE 01 SETOR JOÃO CASSIANO DE SOUZA ARAÇU GO, BAIRRO: NA, CEP: 75410000 | 100000 | 27/11/2012 | 20000 | 25/10/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
02125227000111002 | GO | ARAGARÇAS | 520170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9032096 | - | RUA: AV JOSEFINA BALESTEIRO ESQ COM RUA PADRE VICENTE - SETOR ALTO HORIZONTE, CEP:76240000, Nº: AV JOSEFINA BALESTEIRO ESQ COM RUA PADRE VICENTE - SETOR ALTO HORIZONTE, CEP:76240000, BAIRRO: NA, CEP: 76240000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-10-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11327382000118004 | GO | ARAGOIÂNIA | 520180 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Girassol esq Rua das Orquideas Qd. 17 APM 05, Nº: Rua Girassol esq Rua das Orquideas Qd. 17 APM 05, BAIRRO: Jardim Imperial, CEP: 75360000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-25 | Ação Preparatória | 2020-01-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11238287000118002 | GO | ARAGUAPAZ | 520215 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Araguapaz | RUA: Avenida MÁRIO DA COSTA, Nº S/N,, Nº: Avenida MÁRIO DA COSTA, Nº S/N,, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76720000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11664440000118001 | GO | ARENÓPOLIS | 520235 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Av. JK, Nº: Av. JK, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76235000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-02-17 | Início de Execução de Obra | 2020-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11291065000118005 | GO | AURILÂNDIA | 520260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE AURILÂNDIA | RUA: Rua Capitão Leobino Ribeiro Coutinho, Nº: Rua Capitão Leobino Ribeiro Coutinho, BAIRRO: Setor Padre Erwin Albert Bernard, CEP: 76120000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-02 | Ação Preparatória | 2020-03-27 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
37382116000118001 | GO | AVELINÓPOLIS | 520280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE AVELINOPOLIS | RUA: Rua 11, Nº: Rua 11, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75395000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2019-10-23 | Ação Preparatória | 2019-08-04 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11328999000111001 | GO | BALIZA | 520310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7349122 | - | RUA: AVENIDA MATEUS GROSSI Q. 38 L.21, Nº: AVENIDA MATEUS GROSSI Q. 38 L.21, BAIRRO: NA, CEP: 76250000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 07/12/2012 | 48000 | 18/12/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-09-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08083086000118011 | GO | BELA VISTA DE GOIÁS | 520330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Bela Vista de Goiás | RUA: RUA 04 QUADRA 48, Nº: RUA 04 QUADRA 48, BAIRRO: PARQUE LAS VEGAS, CEP: 75240000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-16 | Ação Preparatória | 2020-01-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/01/2020 | Favorável | N | - | -
02186708000111001 | GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 520340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7431090 | - | RUA: AVENIDA MARIA ANTUNES TEIXEIRA, S/Nº, CENTRO, PRAÇA JOSÉ BENJAMIM A. TEIXEIRA, Nº: AVENIDA MARIA ANTUNES TEIXEIRA, S/Nº, CENTRO, PRAÇA JOSÉ BENJAMIM A. TEIXEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 76245000 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 23/10/2012 | 48000 | 01/07/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02186708000111005 | GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 520340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7431104 | - | RUA: AVENIDA MARIA CLARA DE JESUS LAGO DOS BURITIS, Nº: AVENIDA MARIA CLARA DE JESUS LAGO DOS BURITIS, BAIRRO: NA, CEP: 76245000 | 180000 | 19/01/2012 | 36000 | 12/09/2012 | 108000 | 25/10/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02186708000111002 | GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 520340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7431112 | - | RUA: RUA RIO NEGRO C/ RUA DO ESTACIONAMENTO, SETOR SERRA NEGRA, Nº: RUA RIO NEGRO C/ RUA DO ESTACIONAMENTO, SETOR SERRA NEGRA, BAIRRO: NA, CEP: 76245000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 05/10/2012 | 108000 | 02/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
05858247000111002 | GO | BOM JESUS DE GOIÁS | 520350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7345445 | - | RUA: ENDEREÇO: AVENIDA GOIAS QUADRA 30, S/N, BAIRRO DONA ELEONTINA, Nº: ENDEREÇO: AVENIDA GOIAS QUADRA 30, S/N, BAIRRO DONA ELEONTINA, BAIRRO: NA, CEP: 75570000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 23/11/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
05858247000118002 | GO | BOM JESUS DE GOIÁS | 520350 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saude | RUA: Praça Sebastião Antonio de Oliveira, Nº: Praça Sebastião Antonio de Oliveira, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75570000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | - | 2020-03-13 | Ação Preparatória | 2019-12-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11213822000111001 | GO | BONFINÓPOLIS | 520355 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9231897 | - | RUA: RUA SAO PAULO ESQUINA COM RUA SERGIPE SETOR JULIANA, Nº: RUA SAO PAULO ESQUINA COM RUA SERGIPE SETOR JULIANA, BAIRRO: NA, CEP: 75195000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11280020000118002 | GO | BONÓPOLIS | 520357 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida 15 de Novembro com a Avenida Independência Qd.61, Nº: Avenida 15 de Novembro com a Avenida Independência Qd.61, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76555000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 34 | 2020-02-18 | Início de Execução de Obra | 2020-03-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13902557000117001 | GO | BRAZABRANTES | 520360 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2644 | 11/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saude | RUA: Rua Alfredo Nasser, Nº: Rua Alfredo Nasser, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75440000 | 81000 | 23/03/2020 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 0 | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-01-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13902557000117002 | GO | BRAZABRANTES | 520360 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2644 | 11/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Jorge Amado, Nº: Rua Jorge Amado, BAIRRO: Loteamento Manoel Padra, CEP: 75440000 | 218000 | 23/03/2020 | 218000 | - | - | - | - | 218000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 0 | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-01-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02296325000111001 | GO | BRITÂNIA | 520380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9653295 | ACADEMIA DA SAÚDE DE BRITÂNIA | RUA: AVENIDA PERIMETRAL, S/N, SETOR VERA CRUZ, Nº: AVENIDA PERIMETRAL, S/N, SETOR VERA CRUZ, BAIRRO: NA, CEP: 76280000 | 100000 | 30/03/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 13/05/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-03-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/08/2018 | Para adequação | N | - | -
11267244000111004 | GO | BURITI ALEGRE | 520390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9188959 | ACADEMIA DA SAÚDE DE BURITI ALEGRE | RUA: RUA RAMOS CAIADO ESQUINA COM JOSE MARRA DE CASTRO, SETOR CENTRO, Nº: RUA RAMOS CAIADO ESQUINA COM JOSE MARRA DE CASTRO, SETOR CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 75660000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 28/08/2012 | 48000 | 28/04/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08418330000111001 | GO | BURITI DE GOIÁS | 520393 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7682425 | - | RUA: RUA RIO DE JANEIRO COM A RUA PARAÍBA E A RUA BELO HORIZONTE, Nº: RUA RIO DE JANEIRO COM A RUA PARAÍBA E A RUA BELO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 76152000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11534361000111004 | GO | BURITINÓPOLIS | 520396 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9445870 | - | RUA: AVENIDA BURITI,QD.57,SN,SETOR NOVO BURITI III,BURITINOPOLIS-GO, Nº: AVENIDA BURITI,QD.57,SN,SETOR NOVO BURITI III,BURITINOPOLIS-GO, BAIRRO: NA, CEP: 73975000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-10-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08351513000111001 | GO | CABECEIRAS | 520400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9331867 | - | RUA: RUA MARTINS DE GODOI, QD 14 - CENTRO - ESQUINA COM AV. PRESIDENTE JUSCELINO, Nº: RUA MARTINS DE GODOI, QD 14 - CENTRO - ESQUINA COM AV. PRESIDENTE JUSCELINO, BAIRRO: NA, CEP: 73870000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 23/11/2012 | 108000 | 31/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08288700000113003 | GO | CACHOEIRA ALTA | 520410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9475745 | ACADEMIA DA SAUDE AMPLIADA | RUA: AV. PRESIDENTE VARGAS, ESQ COM CRUZEIRO DO SOL, Nº: AV. PRESIDENTE VARGAS, ESQ COM CRUZEIRO DO SOL, BAIRRO: NA, CEP: 75870000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | 28/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-10-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-02-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/06/2017 | Favorável | N | - | -
07445626000117002 | GO | CACHOEIRA DOURADA | 520425 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2644 | 11/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE CACHOEIRA DOURADA | RUA: AV. FRANCISCO ABDON, Nº: AV. FRANCISCO ABDON, BAIRRO: SULESTE, CEP: 75560000 | 218000 | 22/10/2019 | 218000 | - | - | - | - | 218000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 99 | 2020-03-30 | Início de Execução de Obra | 2019-08-15 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
03381462000111001 | GO | CAÇU | 520430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JUARES GOMES DA SILVA ESQUINA COM RUA TEODORICO RODRIGUES DA FONSECA E RUA VICENTE SOARES S/N BAIRRO ÁGUA FRIA, Nº: RUA JUARES GOMES DA SILVA ESQUINA COM RUA TEODORICO RODRIGUES DA FONSECA E RUA VICENTE SOARES S/N BAIRRO ÁGUA FRIA, BAIRRO: NA, CEP: 75813000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2014-11-26 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
05593119000112001 | GO | CALDAS NOVAS | 520450 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 30 ESQ. COM RUA 23, APM 20, JARDIM PARAÍSO, Nº: RUA 30 ESQ. COM RUA 23, APM 20, JARDIM PARAÍSO, BAIRRO: NA, CEP: 75690000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-01-29 | Ação Preparatória | 2014-04-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12225915000111006 | GO | CALDAZINHA | 520455 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JOSÉ INÁCIO C/ AV. C, APM 13, CENTRO, Nº: RUA JOSÉ INÁCIO C/ AV. C, APM 13, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 75245000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 25/02/2013 | 60000 | 18/12/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11301112000113001 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | 520460 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3088 | 12/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RUI BARBOSA, Nº: RUA RUI BARBOSA, BAIRRO: NA, CEP: 75385000 | 80000 | 31/12/2013 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11301112000117701 | GO | CAMPESTRE DE GOIÁS | 520460 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3211 | 29/11/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Avenida Benedito Avelino esq. Com rua 03 e 04, Nº: Avenida Benedito Avelino esq. Com rua 03 e 04, BAIRRO: Setor Boa Vista, CEP: 75396000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-10 | Início de Execução de Obra | 2019-12-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/05/2019 | Favorável | N | - | -
11313891000111002 | GO | CAMPINAÇU | 520465 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE EM CAMPINAÏ¿¿U GO | RUA: RUA 04, ESQUINA COM DEP. DOMINGOS VENANCIO E A 1ª AVENIDA QUADRA 01 LOTE ÚNICO - VILA BOA ESPERANÇA - CAMPINAÇU GO - CEP 76440000, Nº: RUA 04, ESQUINA COM DEP. DOMINGOS VENANCIO E A 1ª AVENIDA QUADRA 01 LOTE ÚNICO - VILA BOA ESPERANÇA - CAMPINAÇU GO - CEP 76440000, BAIRRO: NA, CEP: 76440000 | 80000 | 01/06/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-27 | Habilitação | 2012-03-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11276589000111005 | GO | CAMPINORTE | 520470 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9112391 | ACADEMIA DA SAUDE DO SETOR SUL | RUA: SETOR SUL QD.09, Nº: SETOR SUL QD.09, BAIRRO: NA, CEP: 76410000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 03/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-01-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10462799000111014 | GO | CAMPOS BELOS | 520490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9002812 | - | RUA: PRAÇA JACIRA CUNHA, QUADRA B, LOTE 07, SETOR AEROPORTO, Nº: PRAÇA JACIRA CUNHA, QUADRA B, LOTE 07, SETOR AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 73840000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 18/09/2012 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11263318000119002 | GO | CAMPOS VERDES | 520495 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | PS GERALDO LUIZ BAILONA PSF303 | RUA: Avenida Campos Verdes, Nº: Avenida Campos Verdes, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76515000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-09-18 | Habilitação | 2019-04-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01493998000111001 | GO | CAMPOS VERDES | 520495 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. CAMPOS VERDES QD. 60 LT 01 AO 06 SETOR JARDIM OURO VERDE, Nº: AV. CAMPOS VERDES QD. 60 LT 01 AO 06 SETOR JARDIM OURO VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 76515000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 02/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-09 | Ação Preparatória | 2015-10-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/03/2019 | Aguardando reanálise | N | - | -
11335591000118003 | GO | CARMO DO RIO VERDE | 520500 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ESPAÇO SAÚDE VIVA MELHOR | RUA: PRAÇA ALFREDO NASSER, Nº: PRAÇA ALFREDO NASSER, BAIRRO: CENTRO, CEP: 76340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 4 | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2020-03-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 27/09/2019 | Favorável | N | - | -
11343271000118001 | GO | CASTELÂNDIA | 520505 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Castelândia | RUA: RUA EUZILA FERREIRA, Nº: RUA EUZILA FERREIRA, BAIRRO: BAIRRO ANDIRÁ, CEP: 75929970 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-26 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
04815319000118001 | GO | CATURAÍ | 520520 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAUDE CANDIDO PARREIRA | RUA: AV MIGUEL DE LIMA CO AV AUGUSTO MAIA, Nº: AV MIGUEL DE LIMA CO AV AUGUSTO MAIA, BAIRRO: VILA MORATO, CEP: 75430000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2018-11-27 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
01738772000111001 | GO | CAVALCANTE | 520530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7981333 | ACADEMIA DE SAÃDE MORRO ENCANTADO | RUA: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO S/N VILA MORRO ENCANTADO, Nº: RUA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO S/N VILA MORRO ENCANTADO, BAIRRO: NA, CEP: 73790000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11111771000120006 | GO | CERES | 520540 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE PETRÓPOLIS | RUA: Área Pública Municipal 02, Nº: Área Pública Municipal 02, BAIRRO: JARDIM PETROPOLIS, CEP: 76300000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11111771000111001 | GO | CERES | 520540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PARQUE CURUMIM, SETOR CURUMIM, ENTRE A AV. BRASIL E AS RUAS 39, DANTE FAVA E PRAÇA CÍVICA, Nº: PARQUE CURUMIM, SETOR CURUMIM, ENTRE A AV. BRASIL E AS RUAS 39, DANTE FAVA E PRAÇA CÍVICA, BAIRRO: NA, CEP: 76300000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 27/11/2012 | 108000 | 25/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08678243000111002 | GO | CEZARINA | 520545 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: VILA CEZARINA, DE FRENTE PARA AVENIDA DO COMÉRCIO, DE FUNDO COM A AVENIDA PALMEIRAS, LATERAL DIREITA COM A RUA 04 E LATERAL ESQUERDA COM A RUA 05, Nº: VILA CEZARINA, DE FRENTE PARA AVENIDA DO COMÉRCIO, DE FUNDO COM A AVENIDA PALMEIRAS, LATERAL DIREITA COM A RUA 04 E LATERAL ESQUERDA COM A RUA 05, BAIRRO: NA, CEP: 76195000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 28/12/2012 | 48000 | 12/11/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11332874000112004 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9307907 | FRIBURGO B | RUA: ÁREA PÚBLICA, PRAÇA ENTRE AS QUADRAS 24, 25 E 26 ENTRE AS RUAS 06 E 09 - BAIRRO FRIBURGO B, Nº: ÁREA PÚBLICA, PRAÇA ENTRE AS QUADRAS 24, 25 E 26 ENTRE AS RUAS 06 E 09 - BAIRRO FRIBURGO B, BAIRRO: NA, CEP: 72880000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 05/05/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11332874000112005 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9307796 | JARDIM ABC | RUA: QUADRA 39, LOTE 32. BAIRRO PARQUE NAPOLIS, Nº: QUADRA 39, LOTE 32. BAIRRO PARQUE NAPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 72880000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 05/06/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 99 | 2018-09-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11332874000114005 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SQ 19 | RUA: QUADRA 27, Nº: QUADRA 27, BAIRRO: OCIDENTAL PARQUE, CEP: 72883080 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 02/03/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-02-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-16 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 07/10/2019 | Favorável | N | - | -
11332874000112003 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA PARQUE NÁPOLIS | RUA: PRAÇA DAS NAÇÕES, ENTRE AS QUADRAS 46, 47, 42 E 41. PARQUE DAS AMÉRICAS BAIRRO: JARDIM ABC ¿ CIDADE OCIDENTAL., Nº: PRAÇA DAS NAÇÕES, ENTRE AS QUADRAS 46, 47, 42 E 41. PARQUE DAS AMÉRICAS BAIRRO: JARDIM ABC ¿ CIDADE OCIDENTAL., BAIRRO: NA, CEP: 72880000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 05/05/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-02-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-16 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11332874000114001 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 520549 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SQ 16 | RUA: QUADRA 47, Nº: QUADRA 47, BAIRRO: PARQUE ARAGUARI, CEP: 72885246 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 02/03/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-02-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-25 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 29/10/2019 | Favorável | N | - | -
11337362000111002 | GO | COCALZINHO DE GOIÁS | 520551 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7535651 | - | RUA: AVENIDA SÃO PAULO N01, AREA ESPECIAL, Nº: AVENIDA SÃO PAULO N01, AREA ESPECIAL, BAIRRO: NA, CEP: 72975000 | 80000 | 29/03/2012 | 16000 | 12/03/2014 | 48000 | 03/11/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11381097000118002 | GO | COLINAS DO SUL | 520552 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Lote 01 A Rua Araguaia qd. 30 , esquina com a rua 07 de setembro, Nº: Lote 01 A Rua Araguaia qd. 30 , esquina com a rua 07 de setembro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 73740000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 90 | 2020-02-18 | Início de Execução de Obra | 2020-02-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11319184000118002 | GO | CÓRREGO DO OURO | 520570 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua São Paulo, Qd. 26 Lt. 237/239 s/n, Nº: Rua São Paulo, Qd. 26 Lt. 237/239 s/n, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76145000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2019-12-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
11378898000118009 | GO | CORUMBÁ DE GOIÁS | 520580 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Unidade de saúde António marmo ferreira | RUA: AV. PROFESSOR FRANCISCO BRUNO, Nº: AV. PROFESSOR FRANCISCO BRUNO, BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA, CEP: 72960000 | 125000 | 23/07/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-02-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11170888000118001 | GO | CORUMBAÍBA | 520590 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua 7, QD 08 SETOR SUL, Nº: Rua 7, QD 08 SETOR SUL, BAIRRO: Serra da Galga, CEP: 75675000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-11 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11290797000118004 | GO | CRISTALINA | 520620 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALPHAVILLE | RUA: Setor Sigma Qd 02 Lt 33/34 Alphaville, Nº: Setor Sigma Qd 02 Lt 33/34 Alphaville, BAIRRO: ALPHAVILLE, CEP: 73850000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11290797000118005 | GO | CRISTALINA | 520620 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | RUA: Rua Getúlio Vargas, quadra M, LT. 343, Nº: Rua Getúlio Vargas, quadra M, LT. 343, BAIRRO: SETOR OESTE, CEP: 73850000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-09 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11290797000119001 | GO | CRISTALINA | 520620 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA MELHOR SAÚDE | RUA: Av. Antonino Camilo de Adrade, S/N, centro, Nº: Av. Antonino Camilo de Adrade, S/N, centro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 73850000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-07 | Habilitação | 2019-04-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11290797000111011 | GO | CRISTALINA | 520620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7738293 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AV J RUA 98 BAIRRO ZONA SUL NOVA, Nº: AV J RUA 98 BAIRRO ZONA SUL NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 73850000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11290797000118002 | GO | CRISTALINA | 520620 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CRISTALINA VELHA | RUA: RUA SEM NOME ESQUINA COM JUCA OURIVES, Nº: RUA SEM NOME ESQUINA COM JUCA OURIVES, BAIRRO: CRISTALINA VELHA, CEP: 73850000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-08-30 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13356264000113002 | GO | CRISTIANÓPOLIS | 520630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9212035 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA ALTINO MAGALHÃES ESQUINA COM AVENIDA GOIÃS,, Nº: RUA ALTINO MAGALHÃES ESQUINA COM AVENIDA GOIÃS,, BAIRRO: NA, CEP: 75230000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11688879000118001 | GO | CRIXÁS | 520640 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3518 | 30/10/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua A, Nº: Rua A, BAIRRO: Setor Morada do Sol, CEP: 76510000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-24 | Habilitação | 2018-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11688879000113009 | GO | CRIXÁS | 520640 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ANA DE ALMEIDA QD. 11, Nº: RUA ANA DE ALMEIDA QD. 11, BAIRRO: OUTRO, CEP: 76510000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11435485000118004 | GO | CROMÍNIA | 520650 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MAIS SAÚDE CROMÍNIA | RUA: AV RIO BRANCO, Nº: AV RIO BRANCO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75635000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-30 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11435485000118006 | GO | CROMÍNIA | 520650 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MAIS SAUDE DE CORMINIA | RUA: AVENIDA RIO BRANCO, Nº: AVENIDA RIO BRANCO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75635000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 56 | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/11/2019 | Favorável | N | - | -
11608994000118002 | GO | CUMARI | 520660 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Militão de Andrade, Nº: Rua Militão de Andrade, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75760000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 5 | 2020-02-28 | Ação Preparatória | 2019-10-11 | Favorável | SIM | Primeira etapa da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
11608994000118001 | GO | CUMARI | 520660 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Valdivino Silva Leão, Nº: Avenida Valdivino Silva Leão, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75760000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-22 | Habilitação | 2018-11-27 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01740505000111001 | GO | DAMIANÓPOLIS | 520670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FRANCISCO VIEIRA QD. 17 - SETOR BUENO - DAMIANOPOLIS GO, Nº: RUA FRANCISCO VIEIRA QD. 17 - SETOR BUENO - DAMIANOPOLIS GO, BAIRRO: NA, CEP: 73980000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08325807000111002 | GO | DAMOLÂNDIA | 520680 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7553323 | - | RUA: RUA JOAQUIM CAMARA FILHO , ESQUINA COM A RUA REINALDO PEIXOTO DA SILVA, Nº: RUA JOAQUIM CAMARA FILHO , ESQUINA COM A RUA REINALDO PEIXOTO DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 75420000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 26/09/2012 | 48000 | 25/02/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2012-12-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10523857000118009 | GO | DIORAMA | 520710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde -Diorama | RUA: Rua Araguaia, esquina com a rua Antônio Mendes s/n Centro ¿ Diorama-GO, Nº: Rua Araguaia, esquina com a rua Antônio Mendes s/n Centro ¿ Diorama-GO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76260000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-03-25 | Início de Execução de Obra | 2019-12-07 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
11259476000113003 | GO | DOVERLÂNDIA | 520725 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE AEROPORTO | RUA: AV. MANOEL RIBEIRO CAMPOS, QD. 25, Nº: AV. MANOEL RIBEIRO CAMPOS, QD. 25, BAIRRO: Setor Aeroporto, CEP: 75855000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 21/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24852618000111002 | GO | EDEALINA | 520735 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7455860 | ACADEMIA DA SAUDE ELDON RODRIGUES DE OLIVEIRA | RUA: RUA OLIMPIO SILVA S/Nº SETOR BELA VISTA, Nº: RUA OLIMPIO SILVA S/Nº SETOR BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 75945000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 14/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11520287000118007 | GO | EDEALINA | 520735 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 04, Nº: RUA 04, BAIRRO: SETOR RENASCER, CEP: 75945000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11520287000118005 | GO | EDEALINA | 520735 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 04, Nº: RUA 04, BAIRRO: RENASCER, CEP: 75945000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11331930000113002 | GO | ESTRELA DO NORTE | 520750 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA BERNARDO SAYÃO ESQUINA COM A RUA 01, Nº: AVENIDA BERNARDO SAYÃO ESQUINA COM A RUA 01, BAIRRO: NA, CEP: 76485000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2019-04-15 | Ação Preparatória | 2015-04-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11256865000113006 | GO | FAINA | 520753 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE FAINA | RUA: RUA DAS CRAVINAS, Nº: RUA DAS CRAVINAS, BAIRRO: PARQUE DAS ROSAS, CEP: 76740000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 30/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-02-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/04/2020 | Não favorável | N | - | -
11396858000118002 | GO | FAZENDA NOVA | 520760 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Antonio Badaló s/n Centro, Nº: Avenida Antonio Badaló s/n Centro, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76220000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-23 | Ação Preparatória | 2018-11-22 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11324516000118009 | GO | FIRMINÓPOLIS | 520780 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Firminópolis | RUA: Rua Antônio Borges Campos, Nº: Rua Antônio Borges Campos, BAIRRO: Vila Araújo, CEP: 76105000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-09 | Habilitação | 2018-11-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11479852000118004 | GO | FLORES DE GOIÁS | 520790 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Distrito de Santa Maria | RUA: Distrito de Santa Maria, Nº: Distrito de Santa Maria, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 73890000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2018-04-05 | Habilitação | 2018-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11479852000118003 | GO | FLORES DE GOIÁS | 520790 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da saúde de Flores de Goiás | RUA: Avenida Flamboyant, Nº: Avenida Flamboyant, BAIRRO: CENTRO, CEP: 73890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2018-03-23 | Habilitação | 2018-03-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11479852000111001 | GO | FLORES DE GOIÁS | 520790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 2C COM RUA B, ESQUINA COM A AV. 08-B, SETOR ALTO DA GLÓRIA - FLORES DE GOIÁS / GO, Nº: RUA 2C COM RUA B, ESQUINA COM A AV. 08-B, SETOR ALTO DA GLÓRIA - FLORES DE GOIÁS / GO, BAIRRO: NA, CEP: 73890000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 75 | 2019-10-09 | Ação Preparatória | 2013-05-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/03/2019 | Para adequação | N | - | -
09105181000113014 | GO | FORMOSA | 520800 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DA LAGOA DOS SANTOS | RUA: RUA 03 ESQUINA COM A RUA 12 B S/N, Nº: RUA 03 ESQUINA COM A RUA 12 B S/N, BAIRRO: LAGOA DOS SANTOS, CEP: 73800000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 40 | 2017-12-04 | Ação Preparatória | 2015-07-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/08/2017 | Favorável | N | - | -
09105181000113008 | GO | FORMOSA | 520800 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO JARDIM CALIFORNIA | RUA: AVENIDA CALIFÓRNIA ESQUINA COM A RUA SANTOS DUMONT, Nº: AVENIDA CALIFÓRNIA ESQUINA COM A RUA SANTOS DUMONT, BAIRRO: NA, CEP: 73800000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09105181000113011 | GO | FORMOSA | 520800 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO JARDIM DAS AMÉRICAS | RUA: RUA MÉXICO, Nº: RUA MÉXICO, BAIRRO: NA, CEP: 73800000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 03/09/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 40 | 2017-12-04 | Ação Preparatória | 2015-05-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/08/2017 | Favorável | N | - | -
09105181000113012 | GO | FORMOSA | 520800 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | SANTA ROSA | RUA: RUA JOAO FEITOSA DE SOUZA, Nº: RUA JOAO FEITOSA DE SOUZA, BAIRRO: DISTRITO DE SANTA ROSA, CEP: 73800000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 25/02/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 50 | 2017-12-04 | Ação Preparatória | 2016-01-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/08/2017 | Favorável | N | - | -
09105181000113010 | GO | FORMOSA | 520800 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO SETOR NORDESTE | RUA: RUA TRAVESSA NAGIB SIMÃO ESQUINA COM RUA ORNELAS FILHOS, Nº: RUA TRAVESSA NAGIB SIMÃO ESQUINA COM RUA ORNELAS FILHOS, BAIRRO: NA, CEP: 73800000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 03/09/2015 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11661424000118009 | GO | FORMOSO | 520810 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: MATRICULA Nº2.472, ESTA INSERIDA NO LOTEAMENTO CIDADE DE FORMOSO QUADRA 60A, PRAÇA VEREADORA NILDA, Nº: MATRICULA Nº2.472, ESTA INSERIDA NO LOTEAMENTO CIDADE DE FORMOSO QUADRA 60A, PRAÇA VEREADORA NILDA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76470000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 40 | 2020-02-21 | Ação Preparatória | 2019-09-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11270838000118003 | GO | GAMELEIRA DE GOIÁS | 520815 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA BENEDITO FLEURY, Nº: AVENIDA BENEDITO FLEURY, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75184000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-29 | Início de Execução de Obra | 2019-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11270838000113003 | GO | GAMELEIRA DE GOIÁS | 520815 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9594922 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA 01, RUA JOAQUIM A. AMORIM, Nº: PRAÇA 01, RUA JOAQUIM A. AMORIM, BAIRRO: Residencia Manoel Pinho Gameleira de Goias, CEP: 75184000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11726671000111002 | GO | DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | 520830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA CASTRO ALVES, AVENIDA CASTELO BRANCO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA PEDRO LUDUVICO TEIXEIRA, S/N SETOR CANAA, Nº: PRAÇA CASTRO ALVES, AVENIDA CASTELO BRANCO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA PEDRO LUDUVICO TEIXEIRA, S/N SETOR CANAA, BAIRRO: NA, CEP: 73865000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 25/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11726671000117714 | GO | DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | 520830 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3157 | 24/11/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: PARQUE ANHANGUERA, CEP: 73865000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-03 | Ação Preparatória | 2020-02-28 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
08832592000113004 | GO | GOIANÁPOLIS | 520840 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7864337 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, BAIRRO: CONJUNTO BELA VISTA, CEP: 75170000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 02/09/2015 | 60000 | 24/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08832592000113002 | GO | GOIANÁPOLIS | 520840 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7864264 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA ALAOR DE SÁ ABREU, Nº: RUA ALAOR DE SÁ ABREU, BAIRRO: NA, CEP: 75170000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 14/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01303221000112002 | GO | GOIANDIRA | 520850 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA JOSE ALVES PORTO CASA, Nº: RUA JOSE ALVES PORTO CASA, BAIRRO: NA, CEP: 75740000 | 80000 | 30/04/2013 | 16000 | 30/12/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 0 | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01065846000111002 | GO | GOIANÉSIA | 520860 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: VIELA 1 ENTRE AS RUAS 45 E 47, SETOR SANTA CLARA, Nº: VIELA 1 ENTRE AS RUAS 45 E 47, SETOR SANTA CLARA, BAIRRO: NA, CEP: 76380000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 03/04/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000120008 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde Jd. Pompéia | RUA: AVENIDA RONDONIA 1/99998, Nº: AVENIDA RONDONIA 1/99998, BAIRRO: VILA JARDIM POMPEIA, CEP: 74685715 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000120013 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde St. Jaó | RUA: PRACA SANTA CRUZ, Nº: PRACA SANTA CRUZ, BAIRRO: SETOR JAO, CEP: 74673080 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000120011 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde Crimeia Leste | RUA: PRACA CORONEL VICENTE SANCHES DE ALMEIDA, Nº: PRACA CORONEL VICENTE SANCHES DE ALMEIDA, BAIRRO: SETOR CRIMEIA LESTE, CEP: 74660090 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-31 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000111044 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS | RUA: RUA E S/Nº QD. ÁREA LOTE ÁREA APM 9 JARDIM DAS HORTÊNCIAS, Nº: RUA E S/Nº QD. ÁREA LOTE ÁREA APM 9 JARDIM DAS HORTÊNCIAS, BAIRRO: NA, CEP: 74474145 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-27 | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/08/2017 | Não favorável | N | - | -
37623352000120014 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde Negrão de Lima | RUA: AVENIDA SENADOR PERICLES, Nº: AVENIDA SENADOR PERICLES, BAIRRO: SETOR NEGRAO DE LIMA, CEP: 74650270 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000120009 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde São Domingos | RUA: RUA BS5 Qd 04, Nº: RUA BS5 Qd 04, BAIRRO: SAO DOMINGOS, CEP: 74477326 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-31 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000111041 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO FLORESTA | RUA: AVENIDA LEOPOLDO BULHÕES COM AVENIDA HAROLDO BARBOSA APM CONJUNTO VERA CRUZ II, Nº: AVENIDA LEOPOLDO BULHÕES COM AVENIDA HAROLDO BARBOSA APM CONJUNTO VERA CRUZ II, BAIRRO: NA, CEP: 74493130 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-08-24 | Habilitação | 2011-12-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/06/2017 | Para adequação | N | - | -
37623352000120012 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde Jd. América | RUA: RUA C 139 1/99998, Nº: RUA C 139 1/99998, BAIRRO: JARDIM AMERICA, CEP: 74275070 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000120010 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde Cerrado | RUA: RUA DOS AMARILIS, Nº: RUA DOS AMARILIS, BAIRRO: RESIDENCIAL JARDINS DO CERRADO 1, CEP: 74491175 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-31 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
37623352000111042 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CONJUNTO VERA CRUZ | RUA: AVENIDA BACURI APM C1 PARQUE SANTA RITA, Nº: AVENIDA BACURI APM C1 PARQUE SANTA RITA, BAIRRO: NA, CEP: 74393370 | 180000 | 08/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-27 | Habilitação | 2011-12-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/08/2017 | Não favorável | N | - | -
37623352000111038 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA NOVO PLANALTO | RUA: TRAVESSA GETULIO CARDOSO DOS PASSOS C/ TRAVESSA MARIA LUIZA DE SOUZA C/ RUA PROFESSOR NILTON JOSÉ QD. ÁREA, LT. ÁREA, Nº: TRAVESSA GETULIO CARDOSO DOS PASSOS C/ TRAVESSA MARIA LUIZA DE SOUZA C/ RUA PROFESSOR NILTON JOSÉ QD. ÁREA, LT. ÁREA, BAIRRO: NA, CEP: 74684275 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-27 | Habilitação | 2011-12-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/08/2017 | Não favorável | N | - | -
37623352000111043 | GO | GOIÂNIA | 520870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - PARQUE SANTA RITA | RUA: AVENIDA DO BOSQUE QD 45 BAIRRO FLORESTA, Nº: AVENIDA DO BOSQUE QD 45 BAIRRO FLORESTA, BAIRRO: NA, CEP: 74477128 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-27 | Habilitação | 2011-12-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/08/2017 | Não favorável | N | - | -
07343110000111001 | GO | GOIANIRA | 520880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7424973 | - | RUA: PRAÇA DELTA RUA A/C/D SETOR DELTA, Nº: PRAÇA DELTA RUA A/C/D SETOR DELTA, BAIRRO: NA, CEP: 75370000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11152150000118002 | GO | GOIÁS | 520890 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA DAS SAMAMBAIAS, Nº: PRAÇA DAS SAMAMBAIAS, BAIRRO: RIO VERMELHO, CEP: 76600000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2020-01-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/12/2019 | Favorável | N | - | -
01814099000118005 | GO | GOIATUBA | 520910 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE 1 | RUA: BURITI, Nº: BURITI, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-03-27 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
11331708000118006 | GO | GOUVELÂNDIA | 520915 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GOUVELÂNDIA | RUA: AVENIDA MARIA RODRIGUES DE MOURA, Nº: AVENIDA MARIA RODRIGUES DE MOURA, BAIRRO: BAIRRO TITO CARVALHO, CEP: 75865000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-02 | Ação Preparatória | 2020-02-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08887558000113013 | GO | GUAPÓ | 520920 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9224343 | PEDRO GOMES FILHO | RUA: RUA HAIFA SKAF, RUA 05, RUA ALFA QD 06, Nº: RUA HAIFA SKAF, RUA 05, RUA ALFA QD 06, BAIRRO: loteamento boa vista, CEP: 75350000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 16/02/2016 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-09-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-30 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 26/12/2018 | Não favorável | N | - | -
11284175000118026 | GO | GUARAÍTA | 520929 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Guaraíta | RUA: Rua José Bueno de Jesus esquina com GO 525, Nº: Rua José Bueno de Jesus esquina com GO 525, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2018-11-29 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 21/11/2019 | Favorável | N | - | -
01740588000111001 | GO | GUARANI DE GOIÁS | 520940 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9241515 | ACADEMIA DE SAÚDE DE GUARANI DE GOIÁS | RUA: RUA AQUILINO CORREIA SILVA, ESQUINA COM PRAÇA DA MATRIZ , S/Nº, CENTRO., Nº: RUA AQUILINO CORREIA SILVA, ESQUINA COM PRAÇA DA MATRIZ , S/Nº, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 73910000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 09/07/2013 | 108000 | 16/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11568184000118001 | GO | GUARINOS | 520945 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GUARINOS | RUA: AVENIDA CRIXÁS Lot 07 Qd 04, Nº: AVENIDA CRIXÁS Lot 07 Qd 04, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76374000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2020-03-27 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11568184000111001 | GO | GUARINOS | 520945 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7743114 | - | RUA: RUA JOAQUINA LUZIA GOMES, SN, ST. BANDEIRANTES, Nº: RUA JOAQUINA LUZIA GOMES, SN, ST. BANDEIRANTES, BAIRRO: NA, CEP: 76385000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 09/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02296002000112002 | GO | HEITORAÍ | 520960 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA | RUA: AV. JK S/N SETOR CENTRO HEITORAÍ - GO CEP: 76670-000, Nº: AV. JK S/N SETOR CENTRO HEITORAÍ - GO CEP: 76670-000, BAIRRO: NA, CEP: 76670000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 04/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-01-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11320964000118002 | GO | HIDROLÂNDIA | 520970 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | PSF VI | RUA: Rua Nasser Wellington Martins Esquina com Rua José Francisco Marques e Rua Lincon Naufel, Nº: Rua Nasser Wellington Martins Esquina com Rua José Francisco Marques e Rua Lincon Naufel, BAIRRO: Vitta, CEP: 75340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-19 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11336696000118002 | GO | IACIARA | 520990 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Iaciara | RUA: Rua Getúlio Vargas, Nº: Rua Getúlio Vargas, BAIRRO: Setor Central, CEP: 73920000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 40 | 2020-03-19 | Início de Execução de Obra | 2019-10-11 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
00005959000111002 | GO | INDIARA | 520995 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7630832 | - | RUA: RUA MONTE SINAI ESQUINA COM RUA SANTOS DUMONT, QUADRA 09 SETOR ALTO DA PRIMAVERA II, Nº: RUA MONTE SINAI ESQUINA COM RUA SANTOS DUMONT, QUADRA 09 SETOR ALTO DA PRIMAVERA II, BAIRRO: NA, CEP: 75955000 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 19/08/2013 | 48000 | 02/04/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07222467000118004 | GO | INHUMAS | 521000 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOAO RIBEIRO DE CASTRO | RUA: AV. 01 ESQUINA COM RUAS 7 e 8,, Nº: AV. 01 ESQUINA COM RUAS 7 e 8,, BAIRRO: SETOR TEODORO ALVES, CEP: 75400000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-28 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
01763606000111014 | GO | IPAMERI | 521010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7775814 | - | RUA: ENTRE A RUA DOS FERROVIARIOS, RUA JORGE CHADUD E MARGEM DO RIBEIRÃO VAI E VEM, VILA ESTRELA., Nº: ENTRE A RUA DOS FERROVIARIOS, RUA JORGE CHADUD E MARGEM DO RIBEIRÃO VAI E VEM, VILA ESTRELA., BAIRRO: NA, CEP: 75780000 | 180000 | 08/03/2012 | 36000 | 21/11/2012 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07861703000112002 | GO | IPORÁ | 521020 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE - VILA BRASILIA | RUA: RUA NICOSIA ESQUINA COM A RUA BOGOTÁ QD 70 - VILA BRASILIA, Nº: RUA NICOSIA ESQUINA COM A RUA BOGOTÁ QD 70 - VILA BRASILIA, BAIRRO: NA, CEP: 76200000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 26/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-08 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 08/01/2018 | Para adequação | N | - | -
01157536000111001 | GO | IPORÁ | 521020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - SETOR AEROPORTO SUL | RUA: RUA FRANCISCO SALES QD 01 LT 02 - SETOR AEROPORTO SUL, Nº: RUA FRANCISCO SALES QD 01 LT 02 - SETOR AEROPORTO SUL, BAIRRO: NA, CEP: 76200000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 30/07/2013 | 60000 | 14/04/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2020-03-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07861703000112001 | GO | IPORÁ | 521020 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE - JD. NOVO HORIZONTE III | RUA: RUA MONTES CLAROS QD 13 JARDIM NOVO HORIZONTE III, Nº: RUA MONTES CLAROS QD 13 JARDIM NOVO HORIZONTE III, BAIRRO: NA, CEP: 76200000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 26/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-01-16 | Ação Preparatória | 2014-08-18 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 12/06/2017 | Para adequação | N | - | -
10564533000113002 | GO | ISRAELÂNDIA | 521030 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9218947 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GO 060 S/N, Nº: RUA GO 060 S/N, BAIRRO: Bela Vista, CEP: 76205000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 28/11/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07241129000113013 | GO | ITABERAÍ | 521040 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - VILA COMUNITÏ¿¿RIA | RUA: RUA S2 COM A T6 SETOR VILA COMUNITARIA - ITABERAÍ-GO, Nº: RUA S2 COM A T6 SETOR VILA COMUNITARIA - ITABERAÍ-GO, BAIRRO: VILA COMUNITÁRIA, CEP: 76630000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11200941000113002 | GO | ITAGUARI | 521056 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9160213 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA: 15 ESQ. COM RUA 38, PRAÃA A, SETOR SAO SEBASTIAO, Nº: RUA: 15 ESQ. COM RUA 38, PRAÃA A, SETOR SAO SEBASTIAO, BAIRRO: SETOR SAO SEBASTIAO, CEP: 76650000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 02/09/2015 | 108000 | 27/09/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11475739000118002 | GO | ITAJÁ | 521080 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA IDALINA ADELINA BORGES, Nº: RUA IDALINA ADELINA BORGES, BAIRRO: JARDIM PLANALTO, CEP: 75815000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2018-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11239210000118002 | GO | ITAPIRAPUÃ | 521100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ITAPIRAPUA | RUA: Av Itapirapuã esq c/ rua quatro, Nº: Av Itapirapuã esq c/ rua quatro, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76290000 | 125000 | 13/06/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 99 | 2020-03-30 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11196842000113001 | GO | ITARUMÃ | 521130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7984456 | ACADEMIA DA SAÃDE MODALIDADE AMPLIADA | RUA: RUA 06 ESQUINA C/ LAZARO DA SILVEIRA CHAVES, Nº: RUA 06 ESQUINA C/ LAZARO DA SILVEIRA CHAVES, BAIRRO: Maria dos Anjos Lopes, CEP: 75810000 | 180000 | 28/02/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11196842000118001 | GO | ITARUMÃ | 521130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: Rua 21 esq com Rua Joaquim Brasileiro Machado, Nº: Rua 21 esq com Rua Joaquim Brasileiro Machado, BAIRRO: BAIRRO NOVA ESPERANÇA, CEP: 75810000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2020-02-11 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 13/01/2020 | Favorável | N | - | -
04394796000111006 | GO | ITUMBIARA | 521150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA EQUADOR, S/NR - BAIRRO DONA MAROLINA, Nº: AVENIDA EQUADOR, S/NR - BAIRRO DONA MAROLINA, BAIRRO: NA, CEP: 75535420 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 12/11/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-02-28 | Ação Preparatória | 2014-09-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/04/2019 | Favorável | N | - | -
11463194000118002 | GO | IVOLÂNDIA | 521160 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Ivolândia | RUA: Avenida Contorno, Nº: Avenida Contorno, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76130000 | 125000 | 29/08/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-04-03 | Início de Execução de Obra | 2020-01-02 | Favorável | SIM | Primeira etapa da obra | 29/01/2020 | Favorável | N | - | -
10472663000111001 | GO | JANDAIA | 521170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7280033 | - | RUA: AVENIDA B ESQ. COM AVENIDA C SETOR REDENTOR, Nº: AVENIDA B ESQ. COM AVENIDA C SETOR REDENTOR, BAIRRO: NA, CEP: 75950000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 29/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10550278000111006 | GO | JARAGUÁ | 521180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CRESO GOMES, ESQ. C/ RUA REGUZINO DE CARVALHO E ESQ. C/ PRAÇA DA BIBLIA, Nº: RUA CRESO GOMES, ESQ. C/ RUA REGUZINO DE CARVALHO E ESQ. C/ PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO: NA, CEP: 76330000 | 80000 | 01/06/2012 | 16000 | 30/07/2013 | 48000 | 03/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10550278000112001 | GO | JARAGUÁ | 521180 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DR. JOSÉ PEIXOTO DA SILVAIRA - SETOR AEROPORTO, Nº: AVENIDA DR. JOSÉ PEIXOTO DA SILVAIRA - SETOR AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 76330000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 03/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01165729000311007 | GO | JATAÍ | 521190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7574789 | - | RUA: AVENIDA RIBAS MARQUES, ESQUINA COM RUA 13, QD. 35 - CONJUNTO RESIDENCIAL COLMÉIA PARK, Nº: AVENIDA RIBAS MARQUES, ESQUINA COM RUA 13, QD. 35 - CONJUNTO RESIDENCIAL COLMÉIA PARK, BAIRRO: NA, CEP: 75806635 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 02/05/2013 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10411406000120002 | GO | JESÚPOLIS | 521205 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA LUIZ DE MATTOS, Nº: PRAÇA LUIZ DE MATTOS, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75495000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390064000113002 | GO | LAGOA SANTA | 521225 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9690883 | ACADEMIA DE SAUDE -MODALIDADE AMPLIADA | RUA: AVENIDA DORALICE FERRAZ DA COSTA, Nº: AVENIDA DORALICE FERRAZ DA COSTA, BAIRRO: Termas de Itajá, CEP: 75819000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 28/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-04-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11268671000118002 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | 521230 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Av. Brasil, Nº: Av. Brasil, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75190000 | 218000 | 06/05/2019 | 218000 | - | - | - | - | 218000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01169416000111004 | GO | LUZIÂNIA | 521250 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA SARA KUBISTCHEK QD 70 AREA ESPECIAL - PARQUE ALVORADA, Nº: AVENIDA SARA KUBISTCHEK QD 70 AREA ESPECIAL - PARQUE ALVORADA, BAIRRO: NA, CEP: 72836330 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 01/09/2015 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07556717000120001 | GO | LUZIÂNIA | 521250 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DE SAUDE DE LUZIANIA | RUA: RUA ARTUR RORIZ, Nº: RUA ARTUR RORIZ, BAIRRO: CENTRO, CEP: 72800400 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2020-03-13 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
01740463000111001 | GO | MAMBAÍ | 521270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 07 ESQUINA COM A AVENIDA 14 DE NOVEMBRO QUADRA 19 LOTE 02 - RESIDENCIAL MORADA NOVA, Nº: RUA 07 ESQUINA COM A AVENIDA 14 DE NOVEMBRO QUADRA 19 LOTE 02 - RESIDENCIAL MORADA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 73970000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-11-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11223381000118002 | GO | MATRINCHÃ | 521295 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3839 | 04/12/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Matrinchã | RUA: Rua 4-A QD5 LT1B, Nº: Rua 4-A QD5 LT1B, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76730000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-19 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
02056752000111001 | GO | MAURILÂNDIA | 521300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA BRASIL S/N - CENTRO ESPORTIVO JOAO MARTINS SOBRINHO, Nº: AVENIDA BRASIL S/N - CENTRO ESPORTIVO JOAO MARTINS SOBRINHO, BAIRRO: NA, CEP: 75930000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 30/10/2012 | 60000 | 17/09/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25053430000111001 | GO | MIMOSO DE GOIÁS | 521305 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9076573 | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DE GOIÁS | RUA: RUA 23 ESQUINA COM RUA 12, LOTES 18 E 19, QUADRA 18 - CENTRO, Nº: RUA 23 ESQUINA COM RUA 12, LOTES 18 E 19, QUADRA 18 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 73730000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | 23/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11924138000113009 | GO | MINEIROS | 521310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9018417 | ACADEMIA DA SAÚDE BEM ME QUER | RUA: RUA DA DIVISA QD 23 A, Nº: RUA DA DIVISA QD 23 A, BAIRRO: SETOR IORES/ LEONTINO, CEP: 75830000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11924138000111001 | GO | MINEIROS | 521310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE COHACOL 3 | RUA: RUA AMAZONAS, Q29 - BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, Nº: RUA AMAZONAS, Q29 - BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO, BAIRRO: NA, CEP: 75830000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 04/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-10-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11804208000118001 | GO | MOIPORÁ | 521340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | 8007608 | RUA: RUA 15 DE JULHO, CENTRO, Nº: RUA 15 DE JULHO, CENTRO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76135000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-29 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09526201000111002 | GO | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 521350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9197869 | - | RUA: RUA: E QUADRA: 05 LOTES: 05 E 06 SETOR: VERDES MONTES, Nº: RUA: E QUADRA: 05 LOTES: 05 E 06 SETOR: VERDES MONTES, BAIRRO: NA, CEP: 73830000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11269276000112001 | GO | MONTIVIDIU | 521375 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA RIO VERDE BAIRRO CENTRO N ° 500, Nº: AVENIDA RIO VERDE BAIRRO CENTRO N ° 500, BAIRRO: NA, CEP: 75915000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 03/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-01-13 | Ação Preparatória | 2015-10-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/10/2017 | Para adequação | N | - | -
08013657000111003 | GO | MONTIVIDIU DO NORTE | 521377 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7778856 | ACADEMIA DE SAUDE EURISAM BARBOSA DO VALE | RUA: RUA 12, ESQUINA COM A RUA 17, S/N, QD 65A. CENTRO, Nº: RUA 12, ESQUINA COM A RUA 17, S/N, QD 65A. CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 76465000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 14/04/2014 | 108000 | 14/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10714800000118003 | GO | MOSSÂMEDES | 521390 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Academia da Saúde - Terliza | RUA: Av Joao Ferreira da Cunha, Nº: Av Joao Ferreira da Cunha, BAIRRO: Setor Maria Luiza de Jesus, CEP: 76150000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-13 | Ação Preparatória | 2019-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02267698000111002 | GO | MOSSÂMEDES | 521390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MOSSÂMEDES | RUA: AVENIDA JOÃO FERREIRA DA CUNHA QD: 05-A LOTE 01, VILA DAMIANA DA CUNHA, Nº: AVENIDA JOÃO FERREIRA DA CUNHA QD: 05-A LOTE 01, VILA DAMIANA DA CUNHA, BAIRRO: NA, CEP: 76150000 | 80000 | 29/03/2012 | 16000 | 03/07/2013 | 48000 | 03/06/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-09-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11271688000111005 | GO | MOZARLÂNDIA | 521400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6639151 | ACADEMIA DE SAUDE DE MOZARLANDIA | RUA: RUA PEDRO AMARO S/ Nº CENTRO, Nº: RUA PEDRO AMARO S/ Nº CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 76700000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 14/10/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11515073000111001 | GO | MUNDO NOVO | 521405 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7284373 | - | RUA: LOTEAMENTO AERONÁUTICA - RUA TIRADENTES QD. 18 CENTRO, Nº: LOTEAMENTO AERONÁUTICA - RUA TIRADENTES QD. 18 CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 76530000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 22/08/2012 | 60000 | 03/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11470270000113002 | GO | MUTUNÓPOLIS | 521410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE MUTUNOPOLIS | RUA: RUA CEARA, Nº: RUA CEARA, BAIRRO: SETOR ANHANGUERA, CEP: 76540000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 30/09/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-09-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11470270000118002 | GO | MUTUNÓPOLIS | 521410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Mutonópolis | RUA: Rua Planalto Vila União II, Nº: Rua Planalto Vila União II, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76540000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10480867000111003 | GO | NIQUELÂNDIA | 521460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9421483 | ACADEMIA DA SAÃDE SETOR PLANALTO | RUA: AVENIDA BANDEIRANTES COM RUA BENEDITO JOSE TAVEIRA, Nº: AVENIDA BANDEIRANTES COM RUA BENEDITO JOSE TAVEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 76420000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 12/03/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-07 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 24/11/2017 | Para adequação | N | - | -
05628919000111001 | GO | NOVA AURORA | 521480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7618867 | - | RUA: RUA ADALARDO SILVA, 341 CENTRO NOVA AURORA GO, Nº: RUA ADALARDO SILVA, 341 CENTRO NOVA AURORA GO, BAIRRO: NA, CEP: 75750000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01067925000111001 | GO | NOVA ROMA | 521490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PEDRO RODRIGUES, S/N, CENTRO, Nº: RUA PEDRO RODRIGUES, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 73820000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 06/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11038582000111003 | GO | NOVO PLANALTO | 521525 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9901884 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA GOIAS ESQUINA COM A RUA GOIÂNIA QD .49, SETOR CENTRAL, Nº: RUA GOIAS ESQUINA COM A RUA GOIÂNIA QD .49, SETOR CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 76580000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 20/05/2014 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 08/08/2017 | Favorável | N | - | -
04013318000118008 | GO | ORIZONA | 521530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE PRAÇA DA AMIZADE | RUA: AVENIDA EGERINEU TEIXEIRA, Nº: AVENIDA EGERINEU TEIXEIRA, BAIRRO: CAMPO FORMOSO, CEP: 75280000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-01-28 | Ação Preparatória | 2019-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04013318000111001 | GO | ORIZONA | 521530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 9487530 | ACADEMIA DA SAÚDE - SANTA MARIA II | RUA: RUA 08 QUADRA 09 S/N, BAIRRO SANTA MARIA II, ORIZONA GOIÁS, Nº: RUA 08 QUADRA 09 S/N, BAIRRO SANTA MARIA II, ORIZONA GOIÁS, BAIRRO: NA, CEP: 75280000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 18/12/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-04-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13872416000111001 | GO | OURO VERDE DE GOIÁS | 521540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7674643 | - | RUA: RUA 06, S/N, QD 03, VILA SÃO JOSÉ, OURO VERDE DE GOIAS, CEP-75165-000, Nº: RUA 06, S/N, QD 03, VILA SÃO JOSÉ, OURO VERDE DE GOIAS, CEP-75165-000, BAIRRO: NA, CEP: 75165000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01170331000111001 | GO | PADRE BERNARDO | 521560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7412398 | POLO ACADEMIA DA SAUDE DE PADRE BERNARDO | RUA: RUA SANTA CATARINA ESQUINA COM A RUA 7 DE SETEMBRO SETOR CENTRAL PADRE BERNARDO GOIÁS, Nº: RUA SANTA CATARINA ESQUINA COM A RUA 7 DE SETEMBRO SETOR CENTRAL PADRE BERNARDO GOIÁS, BAIRRO: NA, CEP: 73700000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 25/07/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12028647000118001 | GO | PALMELO | 521580 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Palmelo | RUA: Rua Juscelino Kubistisheck, Nº: Rua Juscelino Kubistisheck, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75210000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02056745000112001 | GO | PARANAIGUARA | 521630 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VEREADOR JOÃO MOREIRA, QD. 01, LT. 09, BAIRRO MARIA DOMICIANO FERREIRA, Nº: RUA VEREADOR JOÃO MOREIRA, QD. 01, LT. 09, BAIRRO MARIA DOMICIANO FERREIRA, BAIRRO: NA, CEP: 75880000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11317932000118001 | GO | PEROLÂNDIA | 521645 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DOMETIL SOUZA CRUZ, Nº: RUA DOMETIL SOUZA CRUZ, BAIRRO: PLANALTO, CEP: 75823000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-30 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10839115000112001 | GO | PETROLINA DE GOIÁS | 521680 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS | RUA: ENTRE RUA 08 E 10 E A RODOVIA GO-080 LOTEAMENTO JARDIM SANTA PAULA, Nº: ENTRE RUA 08 E 10 E A RODOVIA GO-080 LOTEAMENTO JARDIM SANTA PAULA, BAIRRO: NA, CEP: 75480000 | 100000 | 30/04/2013 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 30/09/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01753396000113003 | GO | PIRACANJUBA | 521710 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9072764 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA 17, QD. 08 A LOTE I, Nº: RUA 17, QD. 08 A LOTE I, BAIRRO: Setor Aeroporto, CEP: 75640000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 04/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02441185000118005 | GO | PIRANHAS | 521720 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Walter Carneiro | RUA: Avenida Lázaro Teodoro, Nº: Avenida Lázaro Teodoro, BAIRRO: Planalto, CEP: 76230000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 40 | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2019-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11409678000111010 | GO | PIRENÓPOLIS | 521730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9443177 | ACADEMIA DA SAÚDE PIRENÓPOLIS I | RUA: RUA CEDRO, QD. 03 RESIDENCIAL SANTA LUZIA, Nº: RUA CEDRO, QD. 03 RESIDENCIAL SANTA LUZIA, BAIRRO: NA, CEP: 72980000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 12/02/2015 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-03-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-24 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 17/10/2017 | Para adequação | N | - | -
11409678000118005 | GO | PIRENÓPOLIS | 521730 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Claudio Alessandro Figueiredo | RUA: LUCIANO PEIXOTO, GO-431, 11, Pirenópolis - GO, 72980-000, Nº: LUCIANO PEIXOTO, GO-431, 11, Pirenópolis - GO, 72980-000, BAIRRO: Luciano Peixoto, CEP: 72980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 10 | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2020-03-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
07752031000111001 | GO | PIRES DO RIO | 521740 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA PROF. MILAZO ESQUINA C/ RUA 02 - BAIRRO COLEGIAL -, Nº: RUA PROF. MILAZO ESQUINA C/ RUA 02 - BAIRRO COLEGIAL -, BAIRRO: NA, CEP: 75200000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-27 | Ação Preparatória | 2013-08-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/07/2018 | Favorável | N | - | -
04394880000120001 | GO | PLANALTINA | 521760 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - CENTRAL | RUA: PRACA CIVICA, Nº: PRACA CIVICA, BAIRRO: SETOR OESTE, CEP: 73750005 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-02-29 | Habilitação | 2020-03-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11166368000113004 | GO | PONTALINA | 521770 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 6861075 | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE | RUA: AVENIDA ISRAEL CORREIA DE AZEVEDO, Nº: AVENIDA ISRAEL CORREIA DE AZEVEDO, BAIRRO: JARDIM FREI WALTER, CEP: 75620000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 28/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11517053000111001 | GO | PORTEIRÃO | 521805 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7583389 | - | RUA: RUA VITORIA ESQUINA COM A RUA PARÁ, QUADRA 47, CENTRO, PORTEIRÃO-GO, Nº: RUA VITORIA ESQUINA COM A RUA PARÁ, QUADRA 47, CENTRO, PORTEIRÃO-GO, BAIRRO: NA, CEP: 75603000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 26/11/2012 | 60000 | 01/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01743335000111001 | GO | POSSE | 521830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7896999 | - | RUA: RUA ROBSON RICARDO QUADRA 09 LOTE 02 SETOR AUGUSTO JOSE VALENTE, Nº: RUA ROBSON RICARDO QUADRA 09 LOTE 02 SETOR AUGUSTO JOSE VALENTE, BAIRRO: NA, CEP: 73900000 | 80000 | 16/05/2012 | 16000 | 29/07/2013 | 48000 | 30/12/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11275251000111002 | GO | PROFESSOR JAMIL | 521839 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BENEDITO J. MACHADO QD. 39 LT. 07 ST. CENTRO, Nº: RUA BENEDITO J. MACHADO QD. 39 LT. 07 ST. CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 75645000 | 180000 | 29/05/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 07/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02056729000111029 | GO | RIO VERDE | 521880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9063544 | ACADEMIA DE SAÚDE E CENTRO DE APOIO Ï¿¿ MODALIDADE AMPLIADA Ï¿¿ BAIRRO GAMELEIRA | RUA: RUA AREA INSITUCIONAL 2, Nº: RUA AREA INSITUCIONAL 2, BAIRRO: NA, CEP: 75909715 | 180000 | 22/03/2012 | 36000 | 16/11/2016 | 108000 | 13/04/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02056729000111030 | GO | RIO VERDE | 521880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9372172 | ACADEMIA DE SAÚDE E CENTRO DE APOIO Ï¿¿ MODALIDADE AMPLIADA Ï¿¿ BAIRRO MARTINS | RUA: RUA CHICO XAVIER QD 87 BAIRRO MARTINS, Nº: RUA CHICO XAVIER QD 87 BAIRRO MARTINS, BAIRRO: NA, CEP: 75904441 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-05-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11549446000118014 | GO | SANTA CRUZ DE GOIÁS | 521920 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Ana Lopes, Nº: Rua Ana Lopes, BAIRRO: Setor Central, CEP: 75220000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-22 | Habilitação | 2018-11-26 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11315213000120001 | GO | SANTA HELENA DE GOIÁS | 521930 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | academia da saúde | RUA: Av Prof. Cezinha, Nº: Av Prof. Cezinha, BAIRRO: Bairro Campo Alegre, CEP: 75920000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-05 | Habilitação | 2020-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11704447000118001 | GO | SANTA RITA DO ARAGUAIA | 521940 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Praça Bela Vista, Rua 11 Esq. Com Rua 05, Qd. 14 Lt. 01, Nº: Praça Bela Vista, Rua 11 Esq. Com Rua 05, Qd. 14 Lt. 01, BAIRRO: SETOR BELA VISTA, CEP: 75840000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-10 | Habilitação | 2018-11-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/03/2020 | Favorável | N | - | -
11983133000113005 | GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 521945 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9440593 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA JAIME GONZAGA SOBRINHO, Nº: RUA JAIME GONZAGA SOBRINHO, BAIRRO: NA, CEP: 76395000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 25/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-04 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 04/08/2017 | Favorável | N | - | -
11983133000118019 | GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 521945 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | POSTO DE SAÚDE DE PLACA | RUA: rua 09 quadra 06, Nº: rua 09 quadra 06, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76395000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11087455000118002 | GO | SANTA ROSA DE GOIÁS | 521950 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: RUA 02 ESQUINA COM A 06, Nº: RUA 02 ESQUINA COM A 06, BAIRRO: RESIDENCIAL BATISTA, CEP: 75455000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-18 | Ação Preparatória | 2020-01-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/02/2020 | Favorável | N | - | -
06070954000118009 | GO | SANTA TEREZA DE GOIÁS | 521960 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA INTERMEDIARIA DE SAÚDE DE SANTA TEREZA DE GOIAS | RUA: PRAÇA DOUTOR BELARMINO CRUVINEL, Nº: PRAÇA DOUTOR BELARMINO CRUVINEL, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
06070954000118008 | GO | SANTA TEREZA DE GOIÁS | 521960 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA BÁSICA 01 DE SAÚDE DE SANTA TEREZA DE GOIAS | RUA: AV. TIRADENTES QUADRA 33 LOTES 03 E 04, Nº: AV. TIRADENTES QUADRA 33 LOTES 03 E 04, BAIRRO: AEROPORTO, CEP: 76480000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-30 | Habilitação | 2018-04-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
06070954000118006 | GO | SANTA TEREZA DE GOIÁS | 521960 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SANTA TEREZA DE GOIÁS | RUA: PRAÇA DR. BELARMINO CRUVINEL, Nº: PRAÇA DR. BELARMINO CRUVINEL, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76480000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-30 | Habilitação | 2018-04-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11479560000111001 | GO | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 521971 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAS ROSAS S/N SETOR CENTRAL, Nº: RUA DAS ROSAS S/N SETOR CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 75935000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 02/07/2014 | 48000 | 03/06/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07429190000113031 | GO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 521975 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO PARQUE SANTO ANTÔNIO | RUA: QUADRA 17, Nº: QUADRA 17, BAIRRO: PARQUE SANTO ANTONIO, CEP: 72901568 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | - | 2019-07-18 | Ação Preparatória | 2019-08-07 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/01/2018 | Para adequação | N | - | -
07429190000113030 | GO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | 521975 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARQUE XII | RUA: QUADRA 78 LOTE 18, Nº: QUADRA 78 LOTE 18, BAIRRO: PARQUE XII, CEP: 72900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | - | 2019-01-21 | Ação Preparatória | 2019-02-18 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/01/2018 | Para adequação | N | - | -
08645875000111005 | GO | SÃO DOMINGOS | 521980 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9777520 | - | RUA: AV. GOIÁS QD. 01 S/N SETOR JARDIM PRIMAVERA, Nº: AV. GOIÁS QD. 01 S/N SETOR JARDIM PRIMAVERA, BAIRRO: NA, CEP: 73860000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 26/09/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/01/2019 | Favorável | N | - | -
11335530000120001 | GO | SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | 521990 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Diogenes de Castro Ribeiro, Nº: Rua Diogenes de Castro Ribeiro, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 75490000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-04-02 | Habilitação | 2020-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04244525000111001 | GO | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 522000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7597282 | - | RUA: RUA GERVINO DE SOUSA VIEIRA, QUADRA 7A, LOTES 13 E 14 - BAIRRO LABEL - SÃO JOÃO D'ALIANÇA / GO, Nº: RUA GERVINO DE SOUSA VIEIRA, QUADRA 7A, LOTES 13 E 14 - BAIRRO LABEL - SÃO JOÃO D'ALIANÇA / GO, BAIRRO: NA, CEP: 73760000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10581764000111020 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 522010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9258094 | - | RUA: RUA 8, ESQUINA COM, RUA PEDRO ALVARES CABRAL, SETOR GLEBA POPULAR, PARQUE ECOLOGICO, Nº: RUA 8, ESQUINA COM, RUA PEDRO ALVARES CABRAL, SETOR GLEBA POPULAR, PARQUE ECOLOGICO, BAIRRO: NA, CEP: 76100000 | 180000 | 29/05/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11203159000113003 | GO | SÃO LUÍZ DO NORTE | 522015 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7778805 | ACADEMIA DE SAUDE III | RUA: GO 338, Nº: GO 338, BAIRRO: JOSE MACHADO DA SILVA, CEP: 76365000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 27/09/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-08-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 13/06/2017 | Para adequação | N | - | -
11433328000111002 | GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 522020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7550170 | - | RUA: AV. SÃO MIGUEL ARCANJO COM RUA 09, QUADRA 13 LOTES 01 A 08 - SETOR SANTA LUCIA, Nº: AV. SÃO MIGUEL ARCANJO COM RUA 09, QUADRA 13 LOTES 01 A 08 - SETOR SANTA LUCIA, BAIRRO: NA, CEP: 76590000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 30/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11223157000111004 | GO | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 522026 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7900473 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA GUILHERME VELOZO Nº 101 SETOR CENTRO, Nº: RUA GUILHERME VELOZO Nº 101 SETOR CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 75185000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 14/11/2012 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11078437000111006 | GO | SÃO SIMÃO | 522040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7983689 | POLO ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: AVENIDA AFONSO PENA, COM AVENIDA LIBERDADE - QUADRA DA PRAÇA - BAIRRO JARDIM LIBERDADE II, EM SÃO SIMÃO - GO, Nº: AVENIDA AFONSO PENA, COM AVENIDA LIBERDADE - QUADRA DA PRAÇA - BAIRRO JARDIM LIBERDADE II, EM SÃO SIMÃO - GO, BAIRRO: NA, CEP: 75890000 | 180000 | 04/05/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-03-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25107525000111001 | GO | SENADOR CANEDO | 522045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7797664 | - | RUA: AVENIDA ANTÔNIO FLÁVIO DE LIMA, COM RUA BV-06 E BV-07, QD. 24, APM-6, JARDIM BOA VISTA, Nº: AVENIDA ANTÔNIO FLÁVIO DE LIMA, COM RUA BV-06 E BV-07, QD. 24, APM-6, JARDIM BOA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 75250000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01343086000112001 | GO | SERRANÓPOLIS | 522050 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7922884 | - | RUA: RUA ALFREDO ROSA, ESQUINA COM GERALDO PINHEIRO DE AZEVEDO, QUADRA 42, SETOR MARAJÁ., Nº: RUA ALFREDO ROSA, ESQUINA COM GERALDO PINHEIRO DE AZEVEDO, QUADRA 42, SETOR MARAJÁ., BAIRRO: NA, CEP: 75820000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | 05/08/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10476288000113008 | GO | SILVÂNIA | 522060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO | RUA: RUA LOBO QD 15, Nº: RUA LOBO QD 15, BAIRRO: Setor São Sebastião, CEP: 75180000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-10-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01068030000112002 | GO | SILVÂNIA | 522060 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7947496 | - | RUA: RUA BENEDITO RAMOS PRIMO, S/N, PRAÇA DR TIAGO, RESIDENCIAL PARK ANCHIETA., Nº: RUA BENEDITO RAMOS PRIMO, S/N, PRAÇA DR TIAGO, RESIDENCIAL PARK ANCHIETA., BAIRRO: NA, CEP: 75180000 | 180000 | 02/07/2012 | 36000 | 28/04/2015 | 108000 | 19/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24855058000111002 | GO | SIMOLÂNDIA | 522068 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9445943 | - | RUA: RUA PEDRO NUNES A.P.M - 04 - CENTRO, Nº: RUA PEDRO NUNES A.P.M - 04 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 73930000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | 20/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11422700000111003 | GO | SÍTIO D'ABADIA | 522070 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9872337 | - | RUA: ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA GO-446 LT. 02, AO LADO DA RODOVIÁRIA, CENTRO S/N, Nº: ÁREA PÚBLICA, SITUADO NA GO-446 LT. 02, AO LADO DA RODOVIÁRIA, CENTRO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 73990000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 22/07/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/04/2018 | Favorável | N | - | -
25105339000111001 | GO | TERESINA DE GOIÁS | 522108 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7644094 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA FORMOSA, QD. 15, LT. 06, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA FORMOSA, QD. 15, LT. 06, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 73795000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 07/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11306530000118001 | GO | TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | 522119 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA MOREIRA, Nº: RUA MOREIRA, BAIRRO: JOSÉ FEREIRA DE MACEDO, CEP: 75175000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2019-11-19 | Habilitação | 2018-04-05 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 11/11/2019 | Não favorável | S | 25/11/2019 | Favorável
11329685000113012 | GO | TRINDADE | 522140 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9179631 | ACADEMIA DA SAÚDE SETOR SUL | RUA: AVENIDA GOIANY PRATES DE OLIVEIRA C/ AV. A20 E RUA A-22, ÁREA PÚBLICA, Nº: AVENIDA GOIANY PRATES DE OLIVEIRA C/ AV. A20 E RUA A-22, ÁREA PÚBLICA, BAIRRO: NA, CEP: 75380000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | 27/09/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11344805000111002 | GO | TROMBAS | 522145 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Q. 04 L. 16,17,18 S/N SETOR CENTRAL TROMBAS GOIÁS, Nº: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Q. 04 L. 16,17,18 S/N SETOR CENTRAL TROMBAS GOIÁS, BAIRRO: NA, CEP: 76460000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11211433000113002 | GO | TURVELÂNDIA | 522155 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | RUA: RUA RAIMUNDO LINO BARBOSA, Nº: RUA RAIMUNDO LINO BARBOSA, BAIRRO: JUQUINHA MENDONÇA, CEP: 75970000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 23/11/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-04-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 06/07/2017 | Favorável | N | - | -
11833497000119003 | GO | UIRAPURU | 522157 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2511 | 26/09/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA DAS ANDORINHAS, Nº: AVENIDA DAS ANDORINHAS, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 76525000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2020-03-09 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11833497000118001 | GO | UIRAPURU | 522157 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | CENTRO DE SAUDE DE UIRAPURU | RUA: RUA PRINCIPAL, Nº: RUA PRINCIPAL, BAIRRO: VILA SERTANEJA, CEP: 76525000 | 81000 | 23/03/2020 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 15 | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2020-01-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04755973000112002 | GO | URUAÇU | 522160 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PARQUE DAS ARARAS, RUA RIO GRANDE DO SUL, S/ Nº, SETOR CENTRAL, URUAÇU - GO, Nº: PARQUE DAS ARARAS, RUA RIO GRANDE DO SUL, S/ Nº, SETOR CENTRAL, URUAÇU - GO, BAIRRO: NA, CEP: 76400000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11163358000120001 | GO | URUANA | 522170 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAUDE PRAÇA DA CANUTA | RUA: Rua Jucá Esquina C/ Avenida Brasil, Nº: Rua Jucá Esquina C/ Avenida Brasil, BAIRRO: Jardim Vale do Sol, CEP: 76335000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01218643000111001 | GO | VARJÃO | 522190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA BIBLIA ST SÃO FRANCISCO, Nº: PRAÇA DA BIBLIA ST SÃO FRANCISCO, BAIRRO: NA, CEP: 75355000 | 100000 | 02/02/2012 | 20000 | 04/06/2013 | 60000 | 01/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11918033000118001 | GO | VIANÓPOLIS | 522200 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Joaquim Pedro Gomes, Nº: Joaquim Pedro Gomes, BAIRRO: Vista Alegre, CEP: 75265000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-02 | Ação Preparatória | 2019-08-01 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 18/02/2020 | Para adequação | N | - | -
11258723000113003 | GO | VICENTINÓPOLIS | 522205 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 6954286 | ACADEMIA DA SAÚDE DE VICENTINÓPOLIS | RUA: AV. FILOSTRO MACHADO CARNEIRO, Nº: AV. FILOSTRO MACHADO CARNEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 75555000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/08/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11839890000111001 | GO | VILA BOA | 522220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9293930 | - | RUA: AV. SABINO LEITE, S/N, QD 01 - ESQ. COM RUA SANTO ANTONIO - JARDIM BELA VISTA, Nº: AV. SABINO LEITE, S/N, QD 01 - ESQ. COM RUA SANTO ANTONIO - JARDIM BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 73825000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 19/04/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11304444000111004 | GO | VILA PROPÍCIO | 522230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BALBINO ARAGÃO S/N QD N LT 09 SETOR PAULA, Nº: RUA BALBINO ARAGÃO S/N QD N LT 09 SETOR PAULA, BAIRRO: NA, CEP: 76393000 | 100000 | 07/12/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 02/03/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
520005 | GO | ABADIA DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
520015 | GO | ADELÂNDIA | MAI/2020 | 3000
520080 | GO | ALVORADA DO NORTE | MAI/2020 | 3000
520085 | GO | AMERICANO DO BRASIL | MAI/2020 | 3000
520140 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | MAI/2020 | 6000
520310 | GO | BALIZA | MAI/2020 | 3000
520340 | GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | MAI/2020 | 6000
520350 | GO | BOM JESUS DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
520355 | GO | BONFINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
520380 | GO | BRITÂNIA | MAI/2020 | 3000
520390 | GO | BURITI ALEGRE | MAI/2020 | 3000
520393 | GO | BURITI DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
520396 | GO | BURITINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
520400 | GO | CABECEIRAS | MAI/2020 | 3000
520470 | GO | CAMPINORTE | MAI/2020 | 3000
520490 | GO | CAMPOS BELOS | MAI/2020 | 3000
520530 | GO | CAVALCANTE | MAI/2020 | 3000
520540 | GO | CERES | MAI/2020 | 3000
520545 | GO | CEZARINA | MAI/2020 | 3000
520551 | GO | COCALZINHO DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
520680 | GO | DAMOLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
520735 | GO | EDEALINA | MAI/2020 | 3000
520800 | GO | FORMOSA | MAI/2020 | 6000
520880 | GO | GOIANIRA | MAI/2020 | 3000
520860 | GO | GOIANÉSIA | MAI/2020 | 3000
520945 | GO | GUARINOS | MAI/2020 | 3000
520960 | GO | HEITORAÍ | MAI/2020 | 3000
520995 | GO | INDIARA | MAI/2020 | 3000
521020 | GO | IPORÁ | MAI/2020 | 3000
521030 | GO | ISRAELÂNDIA | MAI/2020 | 3000
521056 | GO | ITAGUARI | MAI/2020 | 3000
521170 | GO | JANDAIA | MAI/2020 | 3000
521190 | GO | JATAÍ | MAI/2020 | 3000
521270 | GO | MAMBAÍ | MAI/2020 | 3000
521300 | GO | MAURILÂNDIA | MAI/2020 | 3000
521310 | GO | MINEIROS | MAI/2020 | 3000
521350 | GO | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
521377 | GO | MONTIVIDIU DO NORTE | MAI/2020 | 3000
521390 | GO | MOSSÂMEDES | MAI/2020 | 3000
521400 | GO | MOZARLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
521480 | GO | NOVA AURORA | MAI/2020 | 3000
521540 | GO | OURO VERDE DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
521730 | GO | PIRENÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
521770 | GO | PONTALINA | MAI/2020 | 3000
521805 | GO | PORTEIRÃO | MAI/2020 | 3000
521830 | GO | POSSE | MAI/2020 | 3000
521839 | GO | PROFESSOR JAMIL | MAI/2020 | 3000
521880 | GO | RIO VERDE | MAI/2020 | 6000
521945 | GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | MAI/2020 | 3000
521971 | GO | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | MAI/2020 | 3000
522045 | GO | SENADOR CANEDO | MAI/2020 | 3000
522060 | GO | SILVÂNIA | MAI/2020 | 3000
522000 | GO | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | MAI/2020 | 3000
522010 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | MAI/2020 | 3000
522015 | GO | SÃO LUÍZ DO NORTE | MAI/2020 | 3000
522026 | GO | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | MAI/2020 | 3000
522108 | GO | TERESINA DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000
522140 | GO | TRINDADE | MAI/2020 | 3000
522145 | GO | TROMBAS | MAI/2020 | 3000
522205 | GO | VICENTINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
522220 | GO | VILA BOA | MAI/2020 | 3000
522230 | GO | VILA PROPÍCIO | MAI/2020 | 3000
520017 | GO | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
520630 | GO | CRISTIANÓPOLIS | 9212035 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
520640 | GO | CRIXÁS | 7855796 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
520815 | GO | GAMELEIRA DE GOIÁS | 9594922 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
520995 | GO | INDIARA | 7502052 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
521010 | GO | IPAMERI | 7775814 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
521130 | GO | ITARUMÃ | 7984456 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
522020 | GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 7550170 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
520005 | GO | ABADIA DE GOIÁS | 7422539 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
520015 | GO | ADELÂNDIA | 7623151 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
520017 | GO | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | 7619669 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
520080 | GO | ALVORADA DO NORTE | 7798881 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520085 | GO | AMERICANO DO BRASIL | 9352783 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
520140 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 7684142 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
520140 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 7765193 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520310 | GO | BALIZA | 7349122 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
520340 | GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 7431090 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520340 | GO | BOM JARDIM DE GOIÁS | 7431112 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520350 | GO | BOM JESUS DE GOIÁS | 7345445 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
520355 | GO | BONFINÓPOLIS | 9231897 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520380 | GO | BRITÂNIA | 9653295 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520390 | GO | BURITI ALEGRE | 9188959 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520393 | GO | BURITI DE GOIÁS | 7682425 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
520396 | GO | BURITINÓPOLIS | 9445870 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
520400 | GO | CABECEIRAS | 9331867 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520470 | GO | CAMPINORTE | 9112391 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520490 | GO | CAMPOS BELOS | 9002812 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520530 | GO | CAVALCANTE | 7981333 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520540 | GO | CERES | 7282109 | 74 | PORTARIA No- 1.919, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013
520545 | GO | CEZARINA | 7286996 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520551 | GO | COCALZINHO DE GOIÁS | 7535651 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
520630 | GO | CRISTIANÓPOLIS | 9212035 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520640 | GO | CRIXÁS | 7855796 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520680 | GO | DAMOLÂNDIA | 7553323 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
520735 | GO | EDEALINA | 7455860 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520800 | GO | FORMOSA | 9130888 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520800 | GO | FORMOSA | 9130896 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520815 | GO | GAMELEIRA DE GOIÁS | 9594922 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520860 | GO | GOIANÉSIA | 7810539 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520880 | GO | GOIANIRA | 7424973 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
520945 | GO | GUARINOS | 7743114 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
520960 | GO | HEITORAÍ | 7406177 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
520995 | GO | INDIARA | 7502052 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
520995 | GO | INDIARA | 7630832 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
521010 | GO | IPAMERI | 7775814 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521020 | GO | IPORÁ | 7963351 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
521030 | GO | ISRAELÂNDIA | 9218947 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
521056 | GO | ITAGUARI | 9160213 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521130 | GO | ITARUMÃ | 7984456 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521170 | GO | JANDAIA | 7280033 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
521190 | GO | JATAÍ | 7574789 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
521270 | GO | MAMBAÍ | 7834241 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521300 | GO | MAURILÂNDIA | 7282796 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521310 | GO | MINEIROS | 7239750 | 74 | PORTARIA No- 1.919, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013
521350 | GO | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 9197869 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521377 | GO | MONTIVIDIU DO NORTE | 7778856 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521390 | GO | MOSSÂMEDES | 7890435 | 74 | PORTARIA Nº 1.698, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016
521400 | GO | MOZARLÂNDIA | 6639151 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
521480 | GO | NOVA AURORA | 7618867 | 74 | PORTARIA Nº 1.698, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016
521540 | GO | OURO VERDE DE GOIÁS | 7674643 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
521730 | GO | PIRENÓPOLIS | 9443177 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
521770 | GO | PONTALINA | 6861075 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521805 | GO | PORTEIRÃO | 7583389 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
521830 | GO | POSSE | 7896999 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
521839 | GO | PROFESSOR JAMIL | 6886663 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
521880 | GO | RIO VERDE | 9063544 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
521880 | GO | RIO VERDE | 9372172 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
521945 | GO | SANTA RITA DO NOVO DESTINO | 9440593 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
521971 | GO | SANTO ANTÔNIO DA BARRA | 7915489 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
522000 | GO | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 7597282 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
522010 | GO | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | 9258094 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522015 | GO | SÃO LUÍZ DO NORTE | 7778805 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
522020 | GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 7550170 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522026 | GO | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 7900473 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522045 | GO | SENADOR CANEDO | 7797664 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522060 | GO | SILVÂNIA | 7947496 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522108 | GO | TERESINA DE GOIÁS | 7644094 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522140 | GO | TRINDADE | 9179631 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522145 | GO | TROMBAS | 7816456 | 74 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016
522205 | GO | VICENTINÓPOLIS | 6954286 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
522220 | GO | VILA BOA | 9293930 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
522230 | GO | VILA PROPÍCIO | 7899106 | 74 | PORTARIA Nº 1.698, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016