## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11943989000118007 | MG | ABAETÉ | 310020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde do Bairro São Pedro | RUA: Av. Pedro Alves, Nº: Av. Pedro Alves, BAIRRO: São Pedro, CEP: 35620000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 2018-11-27 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18296632000111001 | MG | ABAETÉ | 310020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9174753 | ACADEMIA DE SAÚDE JOSÉ ÁLVARES FERNANDES | RUA: AVENIDA SIMÃO DA CUNHA, 540 - CENTRO, Nº: AVENIDA SIMÃO DA CUNHA, 540 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35620000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11943989000112001 | MG | ABAETÉ | 310020 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE EDVAR ANTÔNIO DA SILVA | RUA: RUA TEODORETO DE PAIVA ESQUINA COM RUA MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA - BAIRRO NERYS, Nº: RUA TEODORETO DE PAIVA ESQUINA COM RUA MANOEL ANTÔNIO DE SOUSA - BAIRRO NERYS, BAIRRO: NA, CEP: 35620000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 30/07/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17005216000111001 | MG | AÇUCENA | 310050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7468830 | ACADEMIA DE SAÃDE | RUA: RUA DEMERVAL PIMENTA, 40 - CENTRO - AÇUCENA - MG, Nº: RUA DEMERVAL PIMENTA, 40 - CENTRO - AÇUCENA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 35150000 | 180000 | 04/05/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-03-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12647550000113003 | MG | ÁGUA COMPRIDA | 310070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9526307 | ACADEMIA DE SAÚDE DE ÃGUA COMPRIDA | RUA: RUA 22, Nº: RUA 22, BAIRRO: NA, CEP: 38110000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18404749000111002 | MG | ÁGUAS FORMOSAS | 310090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7539312 | - | RUA: RUA EUCLIDES FLORINDO, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Nº: RUA EUCLIDES FLORINDO, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BAIRRO: NA, CEP: 39880000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 02/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18348094000112001 | MG | AIMORÉS | 310110 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 6878814 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JOÃO LEIROSA ESQUINA COM RUA ANTONIO POLASTRI, S/N, BAIRRO BARRA PRETA, AIMORÉS/MG, Nº: RUA JOÃO LEIROSA ESQUINA COM RUA ANTONIO POLASTRI, S/N, BAIRRO BARRA PRETA, AIMORÉS/MG, BAIRRO: NA, CEP: 35200000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 03/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/06/2018 | Para adequação | N | - | -
18186346000111001 | MG | ALAGOA | 310130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GUMERCINDO FERREIRA PINTO, S/N, CENTRO, ALAGOA/MG, Nº: RUA GUMERCINDO FERREIRA PINTO, S/N, CENTRO, ALAGOA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 37458000 | 80000 | 31/05/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-04-09 | Habilitação | 2012-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17709197000111001 | MG | ALÉM PARAÍBA | 310150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO CORREA FILHO 65 - JARDIM SANTA ROSA- AREA LIMÍTROFE ENTRE O JARDIM SANTA ROSA E MORRO DA CONCEIÇÃO, Nº: RUA ANTONIO CORREA FILHO 65 - JARDIM SANTA ROSA- AREA LIMÍTROFE ENTRE O JARDIM SANTA ROSA E MORRO DA CONCEIÇÃO, BAIRRO: NA, CEP: 36660000 | 100000 | 06/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18243220000111003 | MG | ALFENAS | 310160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO PINHEIRINHO | RUA: AVENIDA JOVINO FERNANDES SALLES, Nº 2247, PINHEIRINHO, ALFENAS MG, Nº: AVENIDA JOVINO FERNANDES SALLES, Nº 2247, PINHEIRINHO, ALFENAS MG, BAIRRO: NA, CEP: 37130000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-10-24 | Habilitação | 2012-06-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11486972000111003 | MG | ALMENARA | 310170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO MOREIRA MEIRELES S/N - BAIRRO CIDADE NOVA, Nº: RUA JOÃO MOREIRA MEIRELES S/N - BAIRRO CIDADE NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 39900000 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 29/11/2013 | 48000 | 11/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18332627000111001 | MG | ALPERCATA | 310180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9095403 | - | RUA: PRAÇA HOMERO MELO, S/Nº - ALPERCATA - MG, Nº: PRAÇA HOMERO MELO, S/Nº - ALPERCATA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 35138000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10544842000111003 | MG | ALTEROSA | 310200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALMIR FERREIRA TERRA, 450, VL DOS TRABALHADORES, Nº: RUA ALMIR FERREIRA TERRA, 450, VL DOS TRABALHADORES, BAIRRO: NA, CEP: 37145000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 03/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10544842000113002 | MG | ALTEROSA | 310200 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE DIVINO ESPÍRITO SANTO | RUA: RUA MANOEL BUENO MACHADO, Nº: RUA MANOEL BUENO MACHADO, BAIRRO: DISTRITO DE DIVINO ESPÍRITO SANTO, CEP: 37147000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
19770288000111001 | MG | ALVARENGA | 310220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7974981 | - | RUA: RUA AGRIPINO DE MELO, 03 . B. N. SRA DAS GRAÇAS, Nº: RUA AGRIPINO DE MELO, 03 . B. N. SRA DAS GRAÇAS, BAIRRO: NA, CEP: 35249000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16725392000211003 | MG | ALVINÓPOLIS | 310230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7859953 | - | RUA: JOAQUIM JOSE DE SOUZA, S/N, Nº: JOAQUIM JOSE DE SOUZA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 35950000 | 100000 | 06/03/2012 | 20000 | 12/03/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16725392000211004 | MG | ALVINÓPOLIS | 310230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7860188 | - | RUA: RUA SÃO JOSÉ S/N, BAIRRO PARTE ALTA, Nº: RUA SÃO JOSÉ S/N, BAIRRO PARTE ALTA, BAIRRO: NA, CEP: 35950000 | 100000 | 06/03/2012 | 20000 | 28/02/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11412071000118005 | MG | ANDRADAS | 310260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | UBS DR LEOPOLDO PIO DE MAGALHAES ANDRADAS | RUA: Dos Ribeiros, Nº: Dos Ribeiros, BAIRRO: Rio Negro, CEP: 37795000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 2018-12-03 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11412071000118004 | MG | ANDRADAS | 310260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | UBS MARIA CATARINA DONATI RISSO | RUA: Avenida Francisco Pereira Caldas de Mesquita, Nº: Avenida Francisco Pereira Caldas de Mesquita, BAIRRO: Mantiqueira, CEP: 37795000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01113937000111002 | MG | ANGELÂNDIA | 310285 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EDUARDO FERREIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO BELA VISTA, Nº: RUA EDUARDO FERREIRA DE SOUZA, S/N - BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 39685000 | 100000 | 31/05/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17947631000111001 | MG | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 310310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6875971 | - | RUA: RECREIO / SERRA MEDONHA - RUA MARIA ISABEL PINTO, S/Nº, Nº: RECREIO / SERRA MEDONHA - RUA MARIA ISABEL PINTO, S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 36850000 | 100000 | 03/02/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-11-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18116111000111001 | MG | ARAÇAÍ | 310320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO DE PAULA MOURA - 101 - CENTRO - ARAÇAÍ - CEP 35777-000, Nº: RUA JOÃO DE PAULA MOURA - 101 - CENTRO - ARAÇAÍ - CEP 35777-000, BAIRRO: NA, CEP: 35777000 | 100000 | 20/12/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-04-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 14/05/2019 | Para adequação | N | - | -
17963083000111001 | MG | ARAÇUAÍ | 310340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA AMAZONAS, 240 BAIRRO NOVA TERRA ARAÇUAI MG, Nº: RUA AMAZONAS, 240 BAIRRO NOVA TERRA ARAÇUAI MG, BAIRRO: NA, CEP: 39600000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 11/02/2014 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11431652000111005 | MG | ARAPONGA | 310370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7511310 | - | RUA: RUA SEBASTIÃO LUCILIO DE ASSIS, S/N, CENTRO, ARAPONGA/MG, Nº: RUA SEBASTIÃO LUCILIO DE ASSIS, S/N, CENTRO, ARAPONGA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 36594000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 05/06/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-03-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23098510000111004 | MG | ARAPORÃ | 310375 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO GUERINO ESQUINA COM A RUA OLÍMPIO LOURENÇO BORGES, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA JOÃO GUERINO ESQUINA COM A RUA OLÍMPIO LOURENÇO BORGES, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 38435000 | 180000 | 18/01/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18140756000111002 | MG | ARAXÁ | 310400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE AMPLIADA PRAÏ¿¿A DIDI MACHADO | RUA: S/N, PRAÇA DONA DIDI MACHADO, Nº: S/N, PRAÇA DONA DIDI MACHADO, BAIRRO: NA, CEP: 38181575 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 90 | 2017-06-23 | Habilitação | 2012-06-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 21/07/2017 | Para adequação | N | - | -
12046773000113009 | MG | ARAXÁ | 310400 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE AMPLIADA | RUA: AVENIDA DAMASO DRUMOND, Nº: AVENIDA DAMASO DRUMOND, BAIRRO: NA, CEP: 38183063 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-23 | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/06/2017 | Não favorável | N | - | -
11325162000111003 | MG | ARICANDUVA | 310445 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE ARICANDUVA MG | RUA: ESQUINA DA RUA SIBÉRIA COM A RUA ÁGATA BAIRRO ALVORADA, Nº: ESQUINA DA RUA SIBÉRIA COM A RUA ÁGATA BAIRRO ALVORADA, BAIRRO: NA, CEP: 39678000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-01-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18125120000111017 | MG | ARINOS | 310450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RUA MANOEL VIANA DE SOUZA, QUADRA 22, LOTE 02 BAIRRO JARDIM PAULISTA, Nº: RUA MANOEL VIANA DE SOUZA, QUADRA 22, LOTE 02 BAIRRO JARDIM PAULISTA, BAIRRO: NA, CEP: 38680000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 30/07/2013 | 60000 | 23/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11431781000111004 | MG | ASTOLFO DUTRA | 310460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9584463 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA SANTANA S/Nº - DISTRITO SANTANA DE CAMPESTRE, Nº: PRAÇA SANTANA S/Nº - DISTRITO SANTANA DE CAMPESTRE, BAIRRO: NA, CEP: 36783000 | 80000 | 04/04/2012 | 16000 | 30/06/2014 | 48000 | 24/04/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/03/2019 | Favorável | N | - | -
16971376000111001 | MG | ATALÉIA | 310470 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE / IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO AO CRAS NA AVENIDA DO CONTORNO | RUA: RUA RIO BRANCO S/N, BAIRRO CIDADE NOVA - ATALEIA/MG, Nº: RUA RIO BRANCO S/N, BAIRRO CIDADE NOVA - ATALEIA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39850000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 05/06/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-11-24 | Ação Preparatória | 2013-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12041959000111001 | MG | AUGUSTO DE LIMA | 310480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA WENCESLAU BRANDÃO, S/N, Nº: RUA WENCESLAU BRANDÃO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39220000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 05/05/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2017-04-12 | Ação Preparatória | 2014-04-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/06/2017 | Para adequação | N | - | -
12670009000111001 | MG | BALDIM | 310500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRUDENTE DE MORAIS, SN, CONJUNTO MONTE VERDE, BALDIM/MG, CEP: 35706-000, Nº: RUA PRUDENTE DE MORAIS, SN, CONJUNTO MONTE VERDE, BALDIM/MG, CEP: 35706-000, BAIRRO: NA, CEP: 35706000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 24/04/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/06/2017 | Para adequação | N | - | -
12509104000118004 | MG | BANDEIRA | 310520 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE BANDEIRA | RUA: Rua Eliotério Amaral, Nº: Rua Eliotério Amaral, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39917000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-14 | Habilitação | 2018-11-19 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14675553000113018 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SANTA LUZIA | RUA: RUA ANTONIO CARLOS, Nº: RUA ANTONIO CARLOS, BAIRRO: NA, CEP: 36202421 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Aguardando reanálise | SIM | Inicio do funcionamento | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
17095043000111003 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE JOÃO PAULO LL | RUA: PRAÇA DO CRUZEIRO BAIRRO JOÃO PAULO II, Nº: PRAÇA DO CRUZEIRO BAIRRO JOÃO PAULO II, BAIRRO: NA, CEP: 36202750 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 08/09/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-19 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
14675553000113023 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NOVE DE MARÇO | RUA: RUA NELSON MAURO CANDIDO, Nº: RUA NELSON MAURO CANDIDO, BAIRRO: NA, CEP: 36202809 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 26/10/2017 | 48000 | - | - | 64000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 50 | 2019-01-11 | Ação Preparatória | 2017-02-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/02/2019 | Não favorável | N | - | -
17095043000111002 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS | RUA: PRAÇA DA RUA BAHIA BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, Nº: PRAÇA DA RUA BAHIA BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 36202286 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 30/06/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-04-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-23 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
14675553000113019 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE GROGOTÓ | RUA: PRACA JORGE SIMÃO, Nº: PRACA JORGE SIMÃO, BAIRRO: NA, CEP: 36202458 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-02-27 | Aguardando reanálise | SIM | Inicio do funcionamento | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
14675553000113024 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO | RUA: RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, Nº: RUA DEMÉTRIO RIBEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 36204230 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 22/06/2017 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-04-02 | Ação Preparatória | 2017-01-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 08/02/2019 | Para adequação | N | - | -
14675553000113026 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO | RUA: RUA LUIZ MOREIRA DA CRUZ, Nº: RUA LUIZ MOREIRA DA CRUZ, BAIRRO: NA, CEP: 36200658 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 01/02/2019 | Para adequação | N | - | -
14675553000113025 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE MONTE MÁRIO | RUA: RUA FREI ORLANDO, Nº: RUA FREI ORLANDO, BAIRRO: NA, CEP: 36201302 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 22/06/2017 | 60000 | - | - | 80000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 50 | 2019-01-11 | Ação Preparatória | 2016-11-01 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/02/2019 | Não favorável | N | - | -
14675553000113022 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE COLÔNIA RODRIGO SILVA | RUA: ALAMEDA ROCHA LAGOA, Nº: ALAMEDA ROCHA LAGOA, BAIRRO: NA, CEP: 36201142 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Aguardando reanálise | SIM | Inicio do funcionamento | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
14675553000113017 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE PINHEIRO GROSSO | RUA: RUA DA QUADRA , A, Nº: RUA DA QUADRA , A, BAIRRO: Distrito de Pinheiro Grosso, CEP: 36207500 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Aguardando reanálise | SIM | Conclusao da obra | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
14675553000113016 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SANTA EFIGÊNIA | RUA: PRACA CONEGO NELSON DE SOUZA, Nº: PRACA CONEGO NELSON DE SOUZA, BAIRRO: NA, CEP: 36204076 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Aguardando reanálise | SIM | Conclusao da obra | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
14675553000113020 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | RUA: RUA DOIS, Nº: RUA DOIS, BAIRRO: NA, CEP: 36202519 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
14675553000113021 | MG | BARBACENA | 310560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE CORREIA DE ALMEIDA | RUA: RUA RUFINO JOSE FERREIRA, Nº: RUA RUFINO JOSE FERREIRA, BAIRRO: Correia de Almeida, CEP: 36208000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
11728239000113004 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BELA VISTA, Nº: RUA BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 30250010 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000113005 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALBERT SCHARLET, Nº: RUA ALBERT SCHARLET, BAIRRO: NA, CEP: 30380452 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000111123 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: BARÃO DE COROMANDEL, 982, Nº: BARÃO DE COROMANDEL, 982, BAIRRO: NA, CEP: 30640060 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000113003 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO TOMAS DE AQUINO, Nº: RUA SÃO TOMAS DE AQUINO, BAIRRO: NA, CEP: 30330530 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000113111 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LUZIA SALOMÃO, Nº: RUA LUZIA SALOMÃO, BAIRRO: NA, CEP: 31660040 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000111130 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALICE MARQUES, Nº: RUA ALICE MARQUES, BAIRRO: NA, CEP: 31580090 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000111122 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: MARIA DE LOURDES MANSO, 60 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS - CEP - 30610320, Nº: MARIA DE LOURDES MANSO, 60 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS - CEP - 30610320, BAIRRO: NA, CEP: 30610320 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000113006 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SARAMENHA, Nº: AVENIDA SARAMENHA, BAIRRO: NA, CEP: 31840225 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000111131 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA AGUANIL, Nº: RUA AGUANIL, BAIRRO: NA, CEP: 30518000 | 180000 | 26/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11728239000111127 | MG | BELO HORIZONTE | 310620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OSORIO DUQUE ESTRADA, Nº: RUA OSORIO DUQUE ESTRADA, BAIRRO: NA, CEP: 31730000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18404897000111002 | MG | BERTÓPOLIS | 310660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GOVERNADOR VALADARES, SN - CENTRO, Nº: RUA GOVERNADOR VALADARES, SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39875000 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 22/02/2013 | 48000 | 04/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13018562000111001 | MG | BERIZAL | 310665 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA C BAIRRO PLANALTO, Nº: RUA C BAIRRO PLANALTO, BAIRRO: NA, CEP: 39555000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13064113000111009 | MG | BETIM | 310670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JEOVÁ COM RUA VINTE E SEIS - CRUZEIRO DO SUL, Nº: RUA JEOVÁ COM RUA VINTE E SEIS - CRUZEIRO DO SUL, BAIRRO: NA, CEP: 32672720 | 100000 | 16/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13064113000111002 | MG | BETIM | 310670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: CHÁCARA 05, QUADRA 15, Nº: CHÁCARA 05, QUADRA 15, BAIRRO: NA, CEP: 32541000 | 100000 | 16/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13064113000111004 | MG | BETIM | 310670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MERCES, S/Nº - MARIMBÁ, Nº: RUA MERCES, S/Nº - MARIMBÁ, BAIRRO: NA, CEP: 32623254 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11668831000118005 | MG | BICAS | 310690 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da saúde de Bicas | RUA: Avenida Governandor Valadares, Nº: Avenida Governandor Valadares, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-28 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11274221000118012 | MG | BOCAIÚVA | 310730 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia PoliEsportivo | RUA: RUA JOSÉ LUIS DA SILVA, Nº: RUA JOSÉ LUIS DA SILVA, BAIRRO: JARDIM BEIJA FLOR, CEP: 39390000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-03 | Habilitação | 2018-12-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/03/2020 | Para adequação | N | - | -
11274221000112001 | MG | BOCAIÚVA | 310730 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA E S/N BAIRRO BEIJA-FLOR, Nº: RUA E S/N BAIRRO BEIJA-FLOR, BAIRRO: NA, CEP: 39390000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11274221000111006 | MG | BOCAIÚVA | 310730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9429980 | - | RUA: RUA OSCAR EUZÉBIO DA CRUZ, 280 - CENTRO - BOCAIÚVA - MG - CEP 39390-000, Nº: RUA OSCAR EUZÉBIO DA CRUZ, 280 - CENTRO - BOCAIÚVA - MG - CEP 39390-000, BAIRRO: NA, CEP: 39390000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 06/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11274221000113008 | MG | BOCAIÚVA | 310730 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO PARQUE | RUA: AVENIDA HEBERT DE SOUZA, Nº: AVENIDA HEBERT DE SOUZA, BAIRRO: jardim aeroporto, CEP: 39390000 | 100000 | 02/04/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-06-29 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13309424000118008 | MG | BOM JESUS DO GALHO | 310780 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Bom Jesus do Galho | RUA: Rua Abrão Jose Simão, Nº: Rua Abrão Jose Simão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 35340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-03-19 | Habilitação | 2018-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12021377000118002 | MG | BONFIM | 310810 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Bonfim | RUA: Rua Daniel Mendes, Nº: Rua Daniel Mendes, BAIRRO: Cristo Redentor, CEP: 35480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-13 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
18125138000111001 | MG | BONFINÓPOLIS DE MINAS | 310820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA LUCIO DE OLIVEIRA - CONJUNTO HABITACIONAL FREI HUMBERTO, Nº: PRAÇA LUCIO DE OLIVEIRA - CONJUNTO HABITACIONAL FREI HUMBERTO, BAIRRO: NA, CEP: 38650000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 19/10/2012 | 108000 | 30/04/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12729061000114003 | MG | BONITO DE MINAS | 310825 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9384618 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: FAZENDA SANTA MARIA DA VEREDA, Nº: FAZENDA SANTA MARIA DA VEREDA, BAIRRO: NA, CEP: 39490000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 25/08/2016 | 60000 | 25/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/10/2017 | Favorável | N | - | -
11303623000118015 | MG | BORDA DA MATA | 310830 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Jose Luiz Brandão- nova extensão da Rua Eduardo Amaral, Nº: Jose Luiz Brandão- nova extensão da Rua Eduardo Amaral, BAIRRO: Nova Borda, CEP: 37564000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-06-13 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11303623000111001 | MG | BORDA DA MATA | 310830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FRANCISCO ÁLVARO SOBREIRO, 115 - CENTRO, Nº: RUA FRANCISCO ÁLVARO SOBREIRO, 115 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 37564000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 02/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11993669000119004 | MG | BRASILÂNDIA DE MINAS | 310855 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAUDE JOÃO FRANCISCO CARDOSO | RUA: RUA CELUTA PENIDO DA MOTA, Nº: RUA CELUTA PENIDO DA MOTA, BAIRRO: PLANALTO, CEP: 38779000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2019-12-16 | Habilitação | 2019-12-17 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
01602009000111001 | MG | BRASILÂNDIA DE MINAS | 310855 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9043764 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA JOÃO GONZAGA SOBRINHO, LOTE 4-A DA QUADRA F DO SETOR 2, BAIRRO BELA VISTA, BRASILÂNDIA DE MINAS - MG., Nº: RUA JOÃO GONZAGA SOBRINHO, LOTE 4-A DA QUADRA F DO SETOR 2, BAIRRO BELA VISTA, BRASILÂNDIA DE MINAS - MG., BAIRRO: NA, CEP: 38779000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 14/10/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 90 | 2018-12-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11385910000111001 | MG | BRASÍLIA DE MINAS | 310860 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. BIAS FORTES,SN, BAIRRO DONA JOAQUINA, Nº: AV. BIAS FORTES,SN, BAIRRO DONA JOAQUINA, BAIRRO: NA, CEP: 39330000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-04-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-02 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
18128272000111001 | MG | BRÁS PIRES | 310870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ COLOMBO RIVELLI, S/Nº, CENTRO, BRÁS PIRES, MG, Nº: RUA JOSÉ COLOMBO RIVELLI, S/Nº, CENTRO, BRÁS PIRES, MG, BAIRRO: NA, CEP: 36542000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 05/08/2014 | 48000 | 30/12/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11919724000118010 | MG | BRAZÓPOLIS | 310890 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Esf Horizonte | RUA: Travessa Coronel Caetano, Nº: Travessa Coronel Caetano, BAIRRO: Tijuco Preto, CEP: 37530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11309666000111001 | MG | BUGRE | 310925 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SEBASTIÃO TEIXEIRA DE REZENDE S/N CENTRO DE BUGRE, Nº: RUA SEBASTIÃO TEIXEIRA DE REZENDE S/N CENTRO DE BUGRE, BAIRRO: NA, CEP: 35193000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11638768000118002 | MG | BURITIS | 310930 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Israel Pinheiro | RUA: Avenida Nossa Senhora da Penha, Nº: Avenida Nossa Senhora da Penha, BAIRRO: Israel Pinheiro, CEP: 38660000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2019-12-19 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/11/2019 | Favorável | N | - | -
11638768000111004 | MG | BURITIS | 310930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7890427 | - | RUA: AV CENTRAL PRAÇA 07 SETEMBRO SN BAIRRO CANÃA, Nº: AV CENTRAL PRAÇA 07 SETEMBRO SN BAIRRO CANÃA, BAIRRO: NA, CEP: 38660000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12134901000118008 | MG | BURITIZEIRO | 310940 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Paredão de Minas, Nº: Avenida Paredão de Minas, BAIRRO: São Francisco, CEP: 39280000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2020-04-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Favorável | N | - | -
11969673000111001 | MG | CABECEIRA GRANDE | 310945 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO JOSE ESQ. COM AV. CENTRAL - PRAÇA DA SAUDE, Nº: RUA SÃO JOSE ESQ. COM AV. CENTRAL - PRAÇA DA SAUDE, BAIRRO: NA, CEP: 38625000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16774380000113006 | MG | CABO VERDE | 310950 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SÃO BARTOLOMEU DE MINAS | RUA: AV. PADUA DIAS, Nº: AV. PADUA DIAS, BAIRRO: DISTRITO DE SÃO BARTOLOMEU DE MINAS, CEP: 37880000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 27/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18302299000111004 | MG | CAETÉ | 311000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9401040 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA NOVA LIMA, NO BAIRRO PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE CAETÉ, Nº: RUA NOVA LIMA, NO BAIRRO PEDRA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE CAETÉ, BAIRRO: NA, CEP: 34800000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 30/06/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/06/2017 | Favorável | N | - | -
11382631000118002 | MG | CAIANA | 311010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Caiana | RUA: Rua Antonio Zanon, Nº: Rua Antonio Zanon, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36832000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-07 | Habilitação | 2018-11-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10677325000118033 | MG | CAMANDUCAIA | 311050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde ESF Cruzeiro | RUA: Avenida Angelo Caetano dos Santos, Nº: Avenida Angelo Caetano dos Santos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
14575035000118040 | MG | CAMBUÍ | 311060 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo Academia de Saúde Centro Cambuí | RUA: Alameda das Bromélias Gleba 2, Nº: Alameda das Bromélias Gleba 2, BAIRRO: Residencial Vale das Montanhas, CEP: 37600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-14 | Habilitação | 2018-11-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/02/2020 | Para adequação | N | - | -
11721277000111006 | MG | CAMBUQUIRA | 311070 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7942567 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: ALAMEDA LAMAYER, S/N - BAIRRO CENTRO - CAMBUQUIRA - MG, Nº: ALAMEDA LAMAYER, S/N - BAIRRO CENTRO - CAMBUQUIRA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 37420000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18712174000111003 | MG | CAMPANHA | 311090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9634274 | AV. DOIS DE OUTUBRO. | RUA: Rua José Arnaldo Villamarim, Nº: Rua José Arnaldo Villamarim, BAIRRO: Bairro São Domingos, CEP: 37400000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | 24/04/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/07/2018 | Favorável | N | - | -
13932309000118003 | MG | CAMPINA VERDE | 311110 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - POLO ALVORADA | RUA: RUA A ESQUINA COM RUA J, Nº: RUA A ESQUINA COM RUA J, BAIRRO: ALVORADA, CEP: 38270000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2018-11-29 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
10582086000114006 | MG | CAMPO BELO | 311120 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9407642 | ACADEMIA DE SAUDE 2 | RUA: AVENIDA PREFEITO WANDERLEY LUIZ MAIA, Nº: AVENIDA PREFEITO WANDERLEY LUIZ MAIA, BAIRRO: Vila SÃ£o JoÃ£o, CEP: 37270000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 09/12/2016 | 60000 | 30/11/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-05-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/09/2017 | Para adequação | N | - | -
18659334000111004 | MG | CAMPO BELO | 311120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9251065 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA AMÉRICO LEÃO ESQUINA COM ALAMEDA ROBERTO ASSUNÇÃO .BAIRRO PRAINHA, Nº: AVENIDA AMÉRICO LEÃO ESQUINA COM ALAMEDA ROBERTO ASSUNÇÃO .BAIRRO PRAINHA, BAIRRO: NA, CEP: 37270000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-08-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18298190000112001 | MG | CAMPOS ALTOS | 311150 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE EUSTÁQUIO Nº 1031, BAIRRO SANTA TEREZINHA, Nº: RUA PADRE EUSTÁQUIO Nº 1031, BAIRRO SANTA TEREZINHA, BAIRRO: NA, CEP: 38970000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 09/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11399269000113006 | MG | CAMPOS GERAIS | 311160 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7965729 | ACADEMIA DA SAUDE VILA NOVA | RUA: RUA MEM DE SA, Nº: RUA MEM DE SA, BAIRRO: VILA NOVA, CEP: 37160000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11399269000113011 | MG | CAMPOS GERAIS | 311160 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7965761 | ACADEMIA DA SAUDE DO BAIXÃO | RUA: RUA FRANSCISCO VINHAS ARANTES, Nº: RUA FRANSCISCO VINHAS ARANTES, BAIRRO: BAIXAO, CEP: 37160000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11399269000113008 | MG | CAMPOS GERAIS | 311160 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7965753 | ACADEMIA DA SAUDE CORREGO DO OURO | RUA: RUA JOAO GUALBERTO, Nº: RUA JOAO GUALBERTO, BAIRRO: DISTRITO DE CORREGO DO OURO, CEP: 37160000 | 100000 | 02/04/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 25/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/07/2017 | Favorável | N | - | -
11312448000118001 | MG | CANAÃ | 311170 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Programa Saúde da Família Canaã I | RUA: Avenida Pedro Dias Lopes, Nº: Avenida Pedro Dias Lopes, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36592000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 2018-11-28 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13699286000119002 | MG | CANÁPOLIS | 311180 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 3114 | 28/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO JORGE DE PAULA GOUVEIA | RUA: RUA FRANCISCO ÂNGELO SOBRINHO, Nº: RUA FRANCISCO ÂNGELO SOBRINHO, BAIRRO: JORGE DE PAULA GOUVEIA, CEP: 38380000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-10 | Habilitação | 2019-11-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13699286000113005 | MG | CANÁPOLIS | 311180 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA 08, Nº: RUA 08, BAIRRO: bela vista, CEP: 38380000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 01/12/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18244426000112003 | MG | CANA VERDE | 311190 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FELICIA DE MORAIS CARNEIRO, S/Nº, BAIRRO AREIAO., Nº: RUA FELICIA DE MORAIS CARNEIRO, S/Nº, BAIRRO AREIAO., BAIRRO: NA, CEP: 37267000 | 100000 | 28/12/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 06/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18244426000112002 | MG | CANA VERDE | 311190 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOAO PEDRO DA SILVA, S/Nº- BAIRRO VISTA ALEGRE - CERRADINHO - ZONA RURAL, Nº: RUA JOAO PEDRO DA SILVA, S/Nº- BAIRRO VISTA ALEGRE - CERRADINHO - ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 37267000 | 80000 | 20/12/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | 05/11/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11349523000111002 | MG | CAPELINHA | 311230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7648944 | - | RUA: RUA 02, S/N - BAIRRO RESIDENCIAL BOUGANVILLE, Nº: RUA 02, S/N - BAIRRO RESIDENCIAL BOUGANVILLE, BAIRRO: NA, CEP: 39680000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 13/03/2014 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11349523000118001 | MG | CAPELINHA | 311230 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da saúde Jardim Aeroporto | RUA: Avenida America, Nº: Avenida America, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-10 | Ação Preparatória | 2019-11-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
18457234000111001 | MG | CAPINÓPOLIS | 311260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7846398 | ACADEMIA DA SAUDE CAMELLI ELIAS CHAMOUN | RUA: AV 101 ENTRE AS RUAS 108 E 106 Nº 164 CENTRO, Nº: AV 101 ENTRE AS RUAS 108 E 106 Nº 164 CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 38360000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
66229105000111001 | MG | CAPITÃO ANDRADE | 311265 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA: JOSÉ ESTEVÃO DE BARROS ESQUINA COM A RUA FRANCISCO MARINHO, Nº 148, LOTES Nº 01, 02 E 03 DA QUADRA Nº 16 - BAIRRO SÃO GERALDO - CEP 35.123-000 - CAPITÃO ANDRADE (MG), Nº: RUA: JOSÉ ESTEVÃO DE BARROS ESQUINA COM A RUA FRANCISCO MARINHO, Nº 148, LOTES Nº 01, 02 E 03 DA QUADRA Nº 16 - BAIRRO SÃO GERALDO - CEP 35.123-000 - CAPITÃO ANDRADE (MG), BAIRRO: NA, CEP: 35123000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18017426000111001 | MG | CAPITÃO ENÉAS | 311270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA FRANCISCO SÁ, S/N BAIRRO: CENTRAL, Nº: AVENIDA FRANCISCO SÁ, S/N BAIRRO: CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 39445000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 07/10/2014 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12302245000118001 | MG | CAPITÓLIO | 311280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da saúde | RUA: Rua Jose da Mata Leonel, Nº: Rua Jose da Mata Leonel, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37930000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18385138000111001 | MG | CAPUTIRA | 311290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 7744978 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA MESTRA CHIQUINHA, Nº: RUA MESTRA CHIQUINHA, BAIRRO: NA, CEP: 36925000 | 100000 | 01/06/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 12/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-02-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18404848000111001 | MG | CARAÍ | 311300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9523871 | ACADEMIA DE SAÃºDE | RUA: PRAÇA JOSÉ LÚCIO FERREIRA DOS SANTOS/AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CENTRO - CARAI/MG, Nº: PRAÇA JOSÉ LÚCIO FERREIRA DOS SANTOS/AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CENTRO - CARAI/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39810000 | 100000 | 10/04/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 18/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13500458000111001 | MG | CARANAÍBA | 311310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | RUA: RUA SANTA TEREZINHA, Nº200, CENTRO - CARANAÍBA - MG, Nº: RUA SANTA TEREZINHA, Nº200, CENTRO - CARANAÍBA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 36428000 | 100000 | 20/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-04-04 | Habilitação | 2012-06-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12041234000118014 | MG | CARANGOLA | 311330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Carangola | RUA: Rua : Jose Ribeiro de Miranda, Nº: Rua : Jose Ribeiro de Miranda, BAIRRO: Amendoeiras, CEP: 36800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-09 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/01/2020 | Favorável | N | - | -
12041234000112002 | MG | CARANGOLA | 311330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARCIANO PEREIRA DE SOUZA, S/Nº, BAIRRO ELDORADO, CARANGOLA, MG, Nº: RUA MARCIANO PEREIRA DE SOUZA, S/Nº, BAIRRO ELDORADO, CARANGOLA, MG, BAIRRO: NA, CEP: 36800000 | 100000 | 21/06/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18334268000111001 | MG | CARATINGA | 311340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CORONEL RAFAEL SILVA ARAÚJO, S/Nº , BAIRRO CENTRO, CARATINGA, CEP 35.300-255, Nº: PRAÇA CORONEL RAFAEL SILVA ARAÚJO, S/Nº , BAIRRO CENTRO, CARATINGA, CEP 35.300-255, BAIRRO: NA, CEP: 35300255 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 04/11/2014 | 48000 | 05/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03023174000112010 | MG | CARLOS CHAGAS | 311370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA MESTRE ADÃO, S/Nº - BAIRRO COLINA VERDE, Nº: PRAÇA MESTRE ADÃO, S/Nº - BAIRRO COLINA VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 39864000 | 80000 | 30/04/2013 | 16000 | 26/11/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 43 | 2019-03-13 | Ação Preparatória | 2014-10-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/03/2019 | Não favorável | N | - | -
03023174000111004 | MG | CARLOS CHAGAS | 311370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. FRANCISCO JOSÉ FERREIRA COSTA S/Nº - BAIRRO LAGOINHA, Nº: AV. FRANCISCO JOSÉ FERREIRA COSTA S/Nº - BAIRRO LAGOINHA, BAIRRO: NA, CEP: 39864000 | 80000 | 10/04/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03023174000112009 | MG | CARLOS CHAGAS | 311370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FREI SIMEÃO, S/Nº - BAIRRO JUÁ, Nº: RUA FREI SIMEÃO, S/Nº - BAIRRO JUÁ, BAIRRO: NA, CEP: 39864000 | 80000 | 28/12/2012 | 16000 | 12/02/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 21/02/2019 | Favorável | N | - | -
11926064000113012 | MG | CARMO DO PARANAÍBA | 311430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7968299 | ACADEMIA DA SAÃºDE DO BAIRRO NITERÃ³I | RUA: PÇA ANTÔNIO SIMÃO DE MENEZES, Nº: PÇA ANTÔNIO SIMÃO DE MENEZES, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38840000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 21/06/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-09-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13751757000113003 | MG | CARMO DO RIO CLARO | 311440 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SERRA DA TORMENTA, Nº: RUA SERRA DA TORMENTA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 37150000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13240059000118002 | MG | CARRANCAS | 311460 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Coronel Antônio Francisco, Nº: Rua Coronel Antônio Francisco, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37245000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18242800001011002 | MG | CARVALHÓPOLIS | 311470 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE BENEDITO DE ALMEIDA, 166 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA, Nº: RUA JOSE BENEDITO DE ALMEIDA, 166 - BAIRRO JARDIM BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 37760000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 02/12/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12202496000118006 | MG | CASCALHO RICO | 311500 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CASCALHO RICO | RUA: RUA 01, Nº: RUA 01, BAIRRO: CENTRO, CEP: 38460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-04 | Ação Preparatória | 2020-03-30 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 25/09/2019 | Favorável | N | - | -
17894049000211005 | MG | CÁSSIA | 311510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: Rua Cruzeiro do Sul, Nº: Rua Cruzeiro do Sul, BAIRRO: Novo Mundo, CEP: 37980000 | 180000 | 27/11/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | 19/02/2020 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/05/2019 | Não favorável | N | - | -
17702499001313004 | MG | CATAGUASES | 311530 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ANA CARRARA | RUA: RUA MANOEL BANDEIRA, Nº: RUA MANOEL BANDEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 36773756 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 04/08/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-31 | Para adequação | SIM | Inicio do funcionamento | 17/07/2017 | Para adequação | N | - | -
17702499001313005 | MG | CATAGUASES | 311530 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO IBRAIM MENDONÇA | RUA: RUA JOSÉ ESTEVES COM MANOEL BARBOSA, Nº: RUA JOSÉ ESTEVES COM MANOEL BARBOSA, BAIRRO: NA, CEP: 36771006 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-31 | Para adequação | SIM | Inicio do funcionamento | 19/07/2017 | Para adequação | N | - | -
17702499001311006 | MG | CATAGUASES | 311530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO PARAISO | RUA: S/N - CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ ALCINO BITTENCOURT., Nº: S/N - CRUZAMENTO COM A RUA JOSÉ ALCINO BITTENCOURT., BAIRRO: NA, CEP: 36772188 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-12-11 | Ação Preparatória | 2019-02-28 | Para adequação | SIM | Inicio do funcionamento | 30/08/2017 | Para adequação | N | - | -
17702499001313002 | MG | CATAGUASES | 311530 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VILA TEREZA | RUA: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA, Nº: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA, BAIRRO: NA, CEP: 36772000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 15/02/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-31 | Para adequação | SIM | Inicio do funcionamento | 19/07/2017 | Para adequação | N | - | -
13376313000111002 | MG | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 311540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO GONÇALO, 89 CENTRO, CATAS ALTAS DA NORUEGA / MG, Nº: RUA SÃO GONÇALO, 89 CENTRO, CATAS ALTAS DA NORUEGA / MG, BAIRRO: NA, CEP: 36450000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12264161000118005 | MG | CATUJI | 311545 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE CATUJI | RUA: Avenida Emília Lopes, Nº: Avenida Emília Lopes, BAIRRO: Cidade Nova, CEP: 39816000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2019-12-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 27/11/2019 | Favorável | N | - | -
12264161000118003 | MG | CATUJI | 311545 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE CATUJI | RUA: Rua Emília Lopes, Nº: Rua Emília Lopes, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39816000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-14 | Habilitação | 2018-11-19 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612502000111002 | MG | CATUTI | 311547 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS - SN - CENTRO, Nº: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS - SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39526000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11615858000111002 | MG | CEDRO DO ABAETÉ | 311560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7627939 | - | RUA: AVENIDA CORONEL FRANCISCO GUIMARÁES, Nº 242, BAIRRO CENTRO, Nº: AVENIDA CORONEL FRANCISCO GUIMARÁES, Nº 242, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35624000 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 12/11/2013 | 48000 | 06/11/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11826574000111001 | MG | CENTRAL DE MINAS | 311570 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RAIMUNDO FELICIANO CORREIA S/N, DISTRITO/ VILA DE FLORESTA, Nº: RUA RAIMUNDO FELICIANO CORREIA S/N, DISTRITO/ VILA DE FLORESTA, BAIRRO: NA, CEP: 35260000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 07/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13426444000111001 | MG | CHAPADA DO NORTE | 311610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DO CRUZEIRO, 1100B BAIRRO: CÉU AZUL, Nº: RUA DO CRUZEIRO, 1100B BAIRRO: CÉU AZUL, BAIRRO: NA, CEP: 39648000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 06/08/2014 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13426444000118019 | MG | CHAPADA DO NORTE | 311610 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Tancredo Neves, Nº: Avenida Tancredo Neves, BAIRRO: São Geraldo, CEP: 39648000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-07 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 11/12/2019 | Favorável | N | - | -
11472181000111001 | MG | CHAPADA GAÚCHA | 311615 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA SANTO AGOSTINHO, S/N CENTRO CHAPADA GAÚCHA-MG, Nº: RUA SANTO AGOSTINHO, S/N CENTRO CHAPADA GAÚCHA-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39314000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 18/12/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18094805000111001 | MG | CIPOTÂNEA | 311630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - CENTRO - CIPOTÂNEA - MG, Nº: TRAVESSA CAPITÃO GOMES, S/N - CENTRO - CIPOTÂNEA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 36265000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12846844000111002 | MG | CLARO DOS POÇÕES | 311650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7419058 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CLARO DOS POÇÕES | RUA: RUA CLOVIS PRATES, S/N - CENTRO., Nº: RUA CLOVIS PRATES, S/N - CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 39380000 | 100000 | 16/03/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 12/03/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12846844000112001 | MG | CLARO DOS POÇÕES | 311650 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7894791 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CLARO DOS POÇÕES | RUA: RUA CORONEL JOSÉ COELHO DE ARAÚJO - S/N° - DISTRITO DE VISTA ALEGRE/CLARO DOS POÇÕES, Nº: RUA CORONEL JOSÉ COELHO DE ARAÚJO - S/N° - DISTRITO DE VISTA ALEGRE/CLARO DOS POÇÕES, BAIRRO: NA, CEP: 39385000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 07/10/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11802697000111001 | MG | CLÁUDIO | 311660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAS HORTENCIAS, S/N, BAIRRO ROSÁRIO, Nº: RUA DAS HORTENCIAS, S/N, BAIRRO ROSÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 35530000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-02-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12763383000118002 | MG | COMERCINHO | 311700 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA, Nº: RUA MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39628000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-02 | Habilitação | 2018-12-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
14237444000113002 | MG | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 311710 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JEQUITIBÁ | RUA: RUA VEREADOR ANTÔNIO MARIMBONDO, Nº: RUA VEREADOR ANTÔNIO MARIMBONDO, BAIRRO: NA, CEP: 37148000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-09-12 | Habilitação | 2013-08-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Não favorável | N | - | -
14237444000118020 | MG | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 311710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Cohab Presidente Tancredo Neves | RUA: Rua Vereador Antonio Marimbondo, Nº: Rua Vereador Antonio Marimbondo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37148000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-20 | Ação Preparatória | 2019-12-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
18243295000211004 | MG | CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 311710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SOL NASCENTE | RUA: LOTE 60, QD 01, SETOR 03, Nº: LOTE 60, QD 01, SETOR 03, BAIRRO: NA, CEP: 37148000 | 100000 | 05/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-09-12 | Habilitação | 2011-12-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11221104000113008 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 311730 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9378995 | ACADEMIA DA SAUDE ALCIDES JOSÉ DE ARAUJO | RUA: PRAÇA ALCIDES JOSÉ DE ARAÚJO, Nº: PRAÇA ALCIDES JOSÉ DE ARAÚJO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38120000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | 21/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11221104000113006 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 311730 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9927751 | ACADEMIA DA SAUDE JOSE MANSUR | RUA: AV. JOSÉ MANSUR, Nº: AV. JOSÉ MANSUR, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38120000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 04/08/2016 | 48000 | 28/11/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/02/2019 | Para adequação | N | - | -
11221104000113007 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 311730 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9378987 | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO FRANCISCO | RUA: RUA 5, Nº: RUA 5, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38120000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | 20/03/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13412801000111001 | MG | CÔNEGO MARINHO | 311783 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTÔNIO FERREIRA TORRES S/N - CENTRO, Nº: RUA ANTÔNIO FERREIRA TORRES S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39489000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 28/02/2014 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01006232000211001 | MG | CONFINS | 311787 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAUDE CONFINS | RUA: RUA CONTORNO, SN, Nº: RUA CONTORNO, SN, BAIRRO: NA, CEP: 33500000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 19/09/2012 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-07-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02566543000111005 | MG | CONGONHAS | 311800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTÔNIO F. DA COSTA, Nº. 94, BAIRRO: PIRES. CONGONHAS/MG., Nº: RUA ANTÔNIO F. DA COSTA, Nº. 94, BAIRRO: PIRES. CONGONHAS/MG., BAIRRO: NA, CEP: 36415000 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | 04/11/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | SIM | 100 | 2020-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-11 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18303180000211002 | MG | CONGONHAS DO NORTE | 311810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JK - S/N - BAIRRO LAPINHA, Nº: RUA JK - S/N - BAIRRO LAPINHA, BAIRRO: NA, CEP: 35850000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 11/09/2012 | 60000 | 31/10/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-03-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14713586000112001 | MG | CONGONHAS DO NORTE | 311810 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9040129 | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA CRISTIANO MACHADO, S/N - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ALVES, Nº: AVENIDA CRISTIANO MACHADO, S/N - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ALVES, BAIRRO: NA, CEP: 35850000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 01/09/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11182803000111002 | MG | CONQUISTA | 311820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA HARIF WAZIR-AO LADO DA UBS PORTE I-BAIRRO TURA, Nº: AVENIDA HARIF WAZIR-AO LADO DA UBS PORTE I-BAIRRO TURA, BAIRRO: NA, CEP: 38195000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 03/02/2014 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19718360000111001 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 311830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ROTARIANO ARÃO BANK S/N, Nº: AVENIDA ROTARIANO ARÃO BANK S/N, BAIRRO: NA, CEP: 36400000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10678196000118012 | MG | CONSOLAÇÃO | 311850 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Consolação | RUA: Travessa Jose de Pinho Nogueira, Nº: Travessa Jose de Pinho Nogueira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37670000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-13 | Ação Preparatória | 2020-04-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
18715508000111005 | MG | CONTAGEM | 311860 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: 57, Nº: 57, BAIRRO: NA, CEP: 32073180 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-02 | Habilitação | 2011-11-05 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/05/2017 | Para adequação | S | 22/06/2018 | Favorável
18239624000111001 | MG | COQUEIRAL | 311870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7628234 | - | RUA: RUA JUCA FAUSTINO, BAIRRO LAJINHA, Nº: RUA JUCA FAUSTINO, BAIRRO LAJINHA, BAIRRO: NA, CEP: 37235000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 12/09/2012 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-12-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
22680672000111003 | MG | CORAÇÃO DE JESUS | 311880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: CONJUNTO HABITACIONAL ALVARO SOARES CORDEIRO I - AVENIDA VISCINAL - S/N, Nº: CONJUNTO HABITACIONAL ALVARO SOARES CORDEIRO I - AVENIDA VISCINAL - S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39340000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 13/03/2014 | 108000 | 26/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 90 | 2018-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15248034000118002 | MG | CORONEL FABRICIANO | 311940 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2632 | 24/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE GIOVANINI | RUA: AVENIDA JESUS RODRIGUES VALENTE, Nº: AVENIDA JESUS RODRIGUES VALENTE, BAIRRO: BELVEDERE, CEP: 35170346 | 81000 | 30/12/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 89 | 2020-03-26 | Início de Execução de Obra | 2019-12-07 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 27/09/2019 | Favorável | N | - | -
15248034000119002 | MG | CORONEL FABRICIANO | 311940 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2511 | 26/09/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Silvio Pereira | RUA: RUA JAGUARACU, Nº: RUA JAGUARACU, BAIRRO: SYLVIO PEREIRA I, CEP: 35171359 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-27 | Habilitação | 2019-09-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614283000111001 | MG | CRISÓLITA | 312015 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADÊMIA DA SAÚDE DE CRISÓLITA | RUA: RUA PEDRO ALVES SALOMÃO S/N, Nº: RUA PEDRO ALVES SALOMÃO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39885000 | 100000 | 16/03/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-06-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12441072000119001 | MG | CRISÓLITA | 312015 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde Vida Saudável | RUA: Praça Hermógenes Ferreira, Nº: Praça Hermógenes Ferreira, BAIRRO: NOVA SANTA LUZIA, CEP: 39885000 | 125000 | 23/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2019-04-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12105295000111001 | MG | CRISTÁLIA | 312030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SANTA CRUZ - CENTRO,, Nº: RUA SANTA CRUZ - CENTRO,, BAIRRO: NA, CEP: 39598000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 30/12/2012 | 108000 | 26/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12367137000118003 | MG | CRISTINA | 312050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: Rua José Borges de Oliveira Júnior, Nº: Rua José Borges de Oliveira Júnior, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37476000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01615422000112003 | MG | CUPARAQUE | 312083 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7745923 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CUPARAQUE | RUA: RUA JOSINO TEIXEIRA DE SÁ, SN, ALDEIA, CUPARAQUE, Nº: RUA JOSINO TEIXEIRA DE SÁ, SN, ALDEIA, CUPARAQUE, BAIRRO: NA, CEP: 35246000 | 180000 | 03/04/2013 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11399952000118006 | MG | CURRAL DE DENTRO | 312087 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SAUDE CURRAL DE DE DENTRO | RUA: PRAÇA DOS TROPEIROS, Nº: PRAÇA DOS TROPEIROS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39569000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11399952000118005 | MG | CURRAL DE DENTRO | 312087 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA CAETES, Nº: RUA CAETES, BAIRRO: MARISTELA, CEP: 39569000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613076000111001 | MG | CURRAL DE DENTRO | 312087 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7576439 | - | RUA: RUA MONTES CLAROS SN, CENTRO, Nº: RUA MONTES CLAROS SN, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39569000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 01/07/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11901729000118005 | MG | DELFINÓPOLIS | 312120 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE DELFINÓPOLIS - BEM VIVER | RUA: AV. IVO SOARES MATOS,, Nº: AV. IVO SOARES MATOS,, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37910000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11796088000113001 | MG | DELTA | 312125 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA 92, ESQUINA COM RUA 80, Nº: RUA 92, ESQUINA COM RUA 80, BAIRRO: NA, CEP: 38108000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 15/02/2016 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-06-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-04-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17754136000111002 | MG | DIAMANTINA | 312160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ÁREA SITUADA NO LUGAR CHAMADA CAMPO ALEGRA- CAZUZA, Nº: ÁREA SITUADA NO LUGAR CHAMADA CAMPO ALEGRA- CAZUZA, BAIRRO: NA, CEP: 39100000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18295311000111001 | MG | DIOGO DE VASCONCELOS | 312170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9869816 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA PADRE ARLINDO - S/N - CENTRO - DIOGO DE VASCONCELOS/MG - CEP: 35437000, Nº: RUA PADRE ARLINDO - S/N - CENTRO - DIOGO DE VASCONCELOS/MG - CEP: 35437000, BAIRRO: NA, CEP: 35437000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 09/04/2014 | 60000 | 13/05/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-01 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/02/2019 | Favorável | N | - | -
18114272000911001 | MG | DIVINO | 312200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6865941 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA ATRATINO VICTOR DE OLIVEIRA, BAIRRO GIVISIEZ CEP:36820000, Nº: RUA ATRATINO VICTOR DE OLIVEIRA, BAIRRO GIVISIEZ CEP:36820000, BAIRRO: NA, CEP: 36820000 | 180000 | 06/03/2012 | 36000 | 09/07/2013 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18357079000111002 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 312210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, SN, DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA, Nº: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, SN, DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA, BAIRRO: NA, CEP: 35265000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 24/07/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-05-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18307405000111001 | MG | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 312220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7885741 | - | RUA: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, Nº: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39735000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18291351000111004 | MG | DIVINÓPOLIS | 312230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA BRASIL - PRAÇA SILVA MELO, Nº: AVENIDA BRASIL - PRAÇA SILVA MELO, BAIRRO: NA, CEP: 35502258 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18291351000111005 | MG | DIVINÓPOLIS | 312230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA ENTRE AS RUAS ANTONIO AMARAL TAVARES, AMAZONAS E AV. BRASÍLIA, Nº: PRAÇA ENTRE AS RUAS ANTONIO AMARAL TAVARES, AMAZONAS E AV. BRASÍLIA, BAIRRO: NA, CEP: 35501346 | 80000 | 29/03/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
66234311000111004 | MG | DIVISÓPOLIS | 312245 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PETRONÍLIO GONÇALVES PEDROSO, S/Nº, BAIRRO MINAS GERAIS, Nº: RUA PETRONÍLIO GONÇALVES PEDROSO, S/Nº, BAIRRO MINAS GERAIS, BAIRRO: NA, CEP: 39912000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13317364000111001 | MG | DOM BOSCO | 312247 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA JOSÉ BISPO DE PAULA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DOM BOSCO-MG, Nº: RUA JOSÉ BISPO DE PAULA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DOM BOSCO-MG, BAIRRO: NA, CEP: 38654000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 99 | 2019-09-02 | Ação Preparatória | 2013-12-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11926583000118002 | MG | DOM VIÇOSO | 312280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde da Ponte de Pedra | RUA: Bairro Ponte de Pedra, Nº: Bairro Ponte de Pedra, BAIRRO: Bairro Ponte de Pedra, CEP: 37474000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11926583000111005 | MG | DOM VIÇOSO | 312280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7605609 | - | RUA: RUA DOM FERRAO SN BAIRRO CENTRO DOM VIÇOSO-MG, Nº: RUA DOM FERRAO SN BAIRRO CENTRO DOM VIÇOSO-MG, BAIRRO: NA, CEP: 37474000 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 30/07/2013 | 48000 | 01/07/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11460563000118013 | MG | DONA EUSÉBIA | 312290 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde-Dona Euzébia | RUA: Avenida Antonio Estêvão, Nº: Avenida Antonio Estêvão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36784000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 2018-11-29 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11918063000118002 | MG | DORES DO TURVO | 312330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: Rua São Cristóvão, Nº: Rua São Cristóvão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36513000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
20347225000111001 | MG | ELÓI MENDES | 312360 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7058535 | ACADEMIA EM SAÚDE ELOI MENDES | RUA: AVENIDA DA PAZ,1035 BAIRRO SÃO LUIZ, Nº: AVENIDA DA PAZ,1035 BAIRRO SÃO LUIZ, BAIRRO: NA, CEP: 37110000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 30/05/2014 | 108000 | 17/11/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18080655000111003 | MG | ENGENHEIRO CALDAS | 312370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE R. DAMASCENO, BAIRRO JOSE ERNESTO, Nº: RUA JOSE R. DAMASCENO, BAIRRO JOSE ERNESTO, BAIRRO: NA, CEP: 35130000 | 180000 | 30/11/2012 | 36000 | 31/10/2013 | 108000 | 14/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11401575000113004 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9496440 | ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE AMPLIADA | RUA: PRAÇA JOSE LOPES DA COSTA, Nº: PRAÇA JOSE LOPES DA COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 39417000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-10-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-17 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 12/11/2018 | Para adequação | N | - | -
66229626000111001 | MG | ENTRE FOLHAS | 312385 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA ORESTES PAIVA, CENTRO, ENTRE FOLHAS, Nº: RUA ORESTES PAIVA, CENTRO, ENTRE FOLHAS, BAIRRO: NA, CEP: 35324000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 18/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-07-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-18 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 10/10/2017 | Para adequação | N | - | -
18715466000111004 | MG | ESMERALDAS | 312410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ESMERALDAS | RUA: AVENIDA SÃO JUDAS TADEU BAIRRO SÃO FRANCISCO, Nº: AVENIDA SÃO JUDAS TADEU BAIRRO SÃO FRANCISCO, BAIRRO: NA, CEP: 35740000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-04-25 | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18114264000111004 | MG | ESPERA FELIZ | 312420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA ENTRE AS RUAS: JOÃO ALVES DE BARROS/ ARSÊNIO SOBRINHO/ NICOLAU DE FREITAS, Nº: PRAÇA ÁREA DE LAZER LOCALIZADA ENTRE AS RUAS: JOÃO ALVES DE BARROS/ ARSÊNIO SOBRINHO/ NICOLAU DE FREITAS, BAIRRO: NA, CEP: 36830000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 28/11/2012 | 108000 | 13/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18650952000111002 | MG | ESPINOSA | 312430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JK, 180, BAIRRO SANTA TEREZA, Nº: RUA JK, 180, BAIRRO SANTA TEREZA, BAIRRO: NA, CEP: 39510000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11944623000118001 | MG | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | 312440 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Av Pref. João Serapião Mateus, Nº: Av Pref. João Serapião Mateus, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37566000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-19 | Início de Execução de Obra | 2020-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12496531000118017 | MG | ESTRELA DO SUL | 312480 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Mais Saúde pra todos | RUA: Avenida Manoel Rezende, Nº: Avenida Manoel Rezende, BAIRRO: Santa Rita, CEP: 38525000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18592162000111001 | MG | ESTRELA DO SUL | 312480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA IZIDIO JOSE PEREIRA, N. 179 DISTRITO DE DOLEARINA - ESTRELA DO SUL MINAS GERAIS, Nº: RUA IZIDIO JOSE PEREIRA, N. 179 DISTRITO DE DOLEARINA - ESTRELA DO SUL MINAS GERAIS, BAIRRO: NA, CEP: 38525000 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | 05/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/05/2018 | Para adequação | N | - | -
11910990000118008 | MG | EWBANK DA CÂMARA | 312500 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | CENTRO MÉDICO DE SAÚDE | RUA: RUA ABÍLIO BITTAR, Nº: RUA ABÍLIO BITTAR, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36108000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-12 | Habilitação | 2018-11-14 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11910990000118009 | MG | EWBANK DA CÂMARA | 312500 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA SANTO ANTONIO 237, Nº: AVENIDA SANTO ANTONIO 237, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36108970 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 2018-11-22 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17754201000111001 | MG | FELÍCIO DOS SANTOS | 312540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7641281 | ACADEMIA DE SAÃºDE DE FELÃ­CIO DOS SANTOS | RUA: RUA AUGUSTO DE SOUZA NEVES S/N - CENTRO -FELÍCIO DOS SANTOS, Nº: RUA AUGUSTO DE SOUZA NEVES S/N - CENTRO -FELÍCIO DOS SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 39180000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 25/07/2013 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12210345000111004 | MG | FELISBURGO | 312560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, S/Nº - PARQUE E RESIDENCIAL JAIR PINTO COELHO, Nº: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, S/Nº - PARQUE E RESIDENCIAL JAIR PINTO COELHO, BAIRRO: NA, CEP: 39895000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11386929000118013 | MG | FELIXLÂNDIA | 312570 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Unidade Básica de Saúde Esperança | RUA: Ruas José Magno de Araújo, Nº: Ruas José Magno de Araújo, BAIRRO: Anchieta, CEP: 39237000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11386929000118003 | MG | FELIXLÂNDIA | 312570 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Unidade Básica de Saúde São José do Buriti de Felixlândia | RUA: Rua José Afonso Gonçalves, Nº: Rua José Afonso Gonçalves, BAIRRO: Ribeirão do Bagre, CEP: 39237000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2018-04-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14814326000113003 | MG | FERROS | 312590 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9866590 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA PROFESSOR OCTAVIANO DE BRITO, Nº: RUA PROFESSOR OCTAVIANO DE BRITO, BAIRRO: SÃ£o Geraldo, CEP: 35800000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-09-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
26139790000111001 | MG | FERVEDOURO | 312595 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7820739 | - | RUA: RUA JOTA FERREIRA, Nº33 - DISTRITO DE SÃO PEDRO DO GLÓRIA - FERVEDOURO MG, Nº: RUA JOTA FERREIRA, Nº33 - DISTRITO DE SÃO PEDRO DO GLÓRIA - FERVEDOURO MG, BAIRRO: NA, CEP: 36815000 | 80000 | 04/05/2012 | 16000 | 02/06/2014 | 48000 | 03/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13689284000112001 | MG | FLORESTAL | 312600 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9676694 | ACADEMIA DA SAÚDE DE FLORESTAL | RUA: RUA EZEQUIEL FRAGA Nº 723 BAIRRO: DONA SUZANA - FLORESTAL/MG- 35690-000, Nº: RUA EZEQUIEL FRAGA Nº 723 BAIRRO: DONA SUZANA - FLORESTAL/MG- 35690-000, BAIRRO: NA, CEP: 35690000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 06/02/2015 | 48000 | 21/11/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16784720000111005 | MG | FORMIGA | 312610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EXPEDICIONARIOS Nº 174, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº: RUA EXPEDICIONARIOS Nº 174, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES, BAIRRO: NA, CEP: 35570000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13582860000111001 | MG | FORMOSO | 312620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ASTROGILDO CARNEIRO S/Nº, ESQUINA COM A AVENIDA AMAZONAS, Nº: RUA ASTROGILDO CARNEIRO S/Nº, ESQUINA COM A AVENIDA AMAZONAS, BAIRRO: NA, CEP: 38690000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 01/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-15 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14298515000112001 | MG | FORTUNA DE MINAS | 312640 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALVORADA, 441, Nº: RUA ALVORADA, 441, BAIRRO: NA, CEP: 35760000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18051524000111001 | MG | FRANCISCO BADARÓ | 312650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE FRANCISCO BADARO | RUA: RUA DA ESPERANÇA S/N - BAIRRO ESPLANADA, Nº: RUA DA ESPERANÇA S/N - BAIRRO ESPLANADA, BAIRRO: NA, CEP: 39644000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 75 | 2020-01-25 | Ação Preparatória | 2014-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11440496000111001 | MG | FRANCISCO DUMONT | 312660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9014799 | - | RUA: RUA FREI HENRIQUE, SN, CENTRO, FRANCISCO DUMONT - MG, Nº: RUA FREI HENRIQUE, SN, CENTRO, FRANCISCO DUMONT - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39387000 | 100000 | 04/04/2012 | 20000 | 12/02/2015 | 60000 | 12/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11382738000111001 | MG | FRANCISCO SÁ | 312670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 12, S/N, BAIRRO ADALBERTO BATISTA, Nº: RUA 12, S/N, BAIRRO ADALBERTO BATISTA, BAIRRO: NA, CEP: 39580000 | 80000 | 20/12/2012 | 16000 | 27/12/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 30 | 2018-10-15 | Ação Preparatória | 2016-02-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2017 | Para adequação | S | 31/10/2018 | Para adequação
11382738000118011 | MG | FRANCISCO SÁ | 312670 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PARQUE DOS NAMORADOS | RUA: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº: AV. GETÚLIO VARGAS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39580000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-14 | Habilitação | 2018-11-19 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16945990000111004 | MG | FREI INOCÊNCIO | 312690 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE PANTANAL | RUA: RUA JK, SN, BAIRRO PANTANAL II, Nº: RUA JK, SN, BAIRRO PANTANAL II, BAIRRO: NA, CEP: 35112000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 40 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11966243000118002 | MG | FREI INOCÊNCIO | 312690 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE FREI INOCÊNCIO | RUA: RUA SÃO PAULO, Nº: RUA SÃO PAULO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 35112000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10481002000113004 | MG | FRONTEIRA | 312700 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9229795 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA LIBERDADE, Nº: AVENIDA LIBERDADE, BAIRRO: VILA RESIDENCIAL DE FURNAS, CEP: 38230000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 15/02/2016 | 108000 | 05/04/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12992580000118006 | MG | FRONTEIRA DOS VALES | 312705 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE FRONTEIRA DOS VALES | RUA: Rua Antônio Ramalho dos Santos, Nº: Rua Antônio Ramalho dos Santos, BAIRRO: Largo Goiás, CEP: 39870000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-14 | Habilitação | 2018-11-19 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612483000111001 | MG | FRUTA DE LEITE | 312707 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA MONTES CLAROS, 1257 - CENTRO - 39.558-000 - FRUTA DE LEITE-MG, Nº: AVENIDA MONTES CLAROS, 1257 - CENTRO - 39.558-000 - FRUTA DE LEITE-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39558000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 14/10/2014 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11305622000113018 | MG | FUNILÂNDIA | 312720 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9658092 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA, Nº: PRAÇA RAIMUNDO MARTINS DA ROCHA, BAIRRO: NA, CEP: 35709000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-06 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 13/08/2018 | Favorável | N | - | -
17005000000111006 | MG | GALILÉIA | 312730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PEREIRA SETE S/N CENTRO, Nº: RUA PEREIRA SETE S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35250000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 27/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 56 | 2020-01-08 | Ação Preparatória | 2016-02-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/11/2018 | Para adequação | N | - | -
01612482000211006 | MG | GAMELEIRAS | 312733 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GAMELEIRAS | RUA: RUA OLIVEIRA S/N CENTRO, Nº: RUA OLIVEIRA S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39505000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | 29/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-01-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12367731000111001 | MG | GLAUCILÂNDIA | 312735 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. SEBASTIAO JOSÉ DE CARVALHO S/Nº, Nº: AV. SEBASTIAO JOSÉ DE CARVALHO S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 39592000 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | 07/11/2012 | 60000 | 18/04/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13594756000118001 | MG | GONÇALVES | 312740 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Saúde de Gonçalves | RUA: Rua Antonio Gomes Pinto, Nº: Rua Antonio Gomes Pinto, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-10 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Para adequação | N | - | -
18307421000111001 | MG | GONZAGA | 312750 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OSWALDO RABELO LEITE, S/Nº, CENTRO CEP 39720-000 - GONZAGA/MG, Nº: RUA OSWALDO RABELO LEITE, S/Nº, CENTRO CEP 39720-000 - GONZAGA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39720000 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | 25/02/2013 | 60000 | 28/04/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11389903000111001 | MG | GOUVEIA | 312760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9736565 | - | RUA: RUA DOS ALVES, Nº: RUA DOS ALVES, BAIRRO: NA, CEP: 39120000 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | 20/12/2012 | 60000 | 13/05/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 11/10/2017 | Favorável | N | - | -
11376492000111002 | MG | GRÃO MOGOL | 312780 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA LEONTINA FIGUEIREDO, S/N-CENTRO, Nº: PRAÇA LEONTINA FIGUEIREDO, S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39570000 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11376492000118001 | MG | GRÃO MOGOL | 312780 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS Vale das Cancelas | RUA: Rua Juca Moreira, Nº: Rua Juca Moreira, BAIRRO: VALE DAS CANCELAS, CEP: 39570000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-11 | Ação Preparatória | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17827858000111001 | MG | GRUPIARA | 312790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO S/N CENTRO GRUPIARA - MG, Nº: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO S/N CENTRO GRUPIARA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 38470000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 12/09/2012 | 60000 | 25/09/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13287740000116001 | MG | GUANHÃES | 312800 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 1856 | 13/10/16 | Emenda | NAO | NÃO | 9906576 | - | RUA: PRAÇA 01, Nº: PRAÇA 01, BAIRRO: JARDINS 01, CEP: 39740000 | 100000 | 14/03/2017 | 20000 | 27/04/2018 | 60000 | 22/10/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 14/05/2019 | Favorável | N | - | -
18307439000211001 | MG | GUANHÃES | 312800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: Rua dos Ipes, Nº: Rua dos Ipes, BAIRRO: centro, CEP: 39740000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-01-10 | Habilitação | 2012-05-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19382647000211003 | MG | GUARACIABA | 312820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GENERAL DUTRA, S/N, CENTRO, GUARACIABA /MG, Nº: RUA GENERAL DUTRA, S/N, CENTRO, GUARACIABA /MG, BAIRRO: NA, CEP: 35436000 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | 13/03/2014 | 60000 | 04/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11708051000111001 | MG | GUARACIAMA | 312825 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA: MANOEL LOPES, S/N - BAIRRO: CENTRO - GUARACIAMA/MG, Nº: RUA: MANOEL LOPES, S/N - BAIRRO: CENTRO - GUARACIAMA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39397000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 21/05/2014 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-02-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12320877000118024 | MG | GUARDA-MOR | 312860 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA DAS MANGABAS, Nº: RUA DAS MANGABAS, BAIRRO: VINHATICOS, CEP: 38570000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-11 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Favorável | SIM | Primeira etapa da obra | 26/03/2020 | Favorável | N | - | -
11855041000118001 | MG | GUIDOVAL | 312880 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Antônio Machado | RUA: Av Sebastião Inácio da Costa, Nº: Av Sebastião Inácio da Costa, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36515000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18602052000111001 | MG | GUIMARÂNIA | 312890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7819722 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA Nº 2, CENTRO- GUIMARANIA - MG, Nº: RUA Nº 2, CENTRO- GUIMARANIA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 38730000 | 100000 | 10/04/2012 | 20000 | 18/12/2012 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-01-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18137943000111001 | MG | GUIRICEMA | 312900 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA JOSÉ GUERINO DE BATTISTI, BAIRRO TABOA, GUIRICEMA/MG, Nº: PRAÇA JOSÉ GUERINO DE BATTISTI, BAIRRO TABOA, GUIRICEMA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 36525000 | 180000 | 06/03/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18457192000111001 | MG | GURINHATÃ | 312910 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA HELVECIO RODRIGUES GUIMARÃES, S/N B. ADONIAS JOÃO DE ARAÚJO, Nº: PRAÇA HELVECIO RODRIGUES GUIMARÃES, S/N B. ADONIAS JOÃO DE ARAÚJO, BAIRRO: NA, CEP: 38310000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-03-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11714781000118021 | MG | HELIODORA | 312920 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: PRAÇA DE ESPORTES JOSÉ DAMASCENO FERREIRA, Nº: PRAÇA DE ESPORTES JOSÉ DAMASCENO FERREIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37484000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11714781000118022 | MG | HELIODORA | 312920 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE HELIODORA | RUA: PRAÇA DE INCONFIDÊNCIA, Nº: PRAÇA DE INCONFIDÊNCIA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37484000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13386787000111001 | MG | IBERTIOGA | 312940 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE FARNCISCO HERMANO - NEGRÃO | RUA: RUA RIO GRANDE DO SUL,S/N° BAIRRO SANTANA, Nº: RUA RIO GRANDE DO SUL,S/N° BAIRRO SANTANA, BAIRRO: NA, CEP: 36225000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 05/08/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-16 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11429429000111001 | MG | IBIAÍ | 312960 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OITO DE DEZEMBRO-BAIRRO:NOVO HORIZONTE-IBIAÍ MG, Nº: RUA OITO DE DEZEMBRO-BAIRRO:NOVO HORIZONTE-IBIAÍ MG, BAIRRO: NA, CEP: 39350000 | 100000 | 16/03/2012 | 20000 | 06/08/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16899700000112001 | MG | IBIAÍ | 312960 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EMIDIO DE CASTRO/ DISTRITO DE BOM JESUS DA VEREDA, Nº: RUA EMIDIO DE CASTRO/ DISTRITO DE BOM JESUS DA VEREDA, BAIRRO: NA, CEP: 39350000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 05/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13840678000111004 | MG | IBIRACATU | 312965 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9056777 | ACADEMIA SAÚDE E VIDA | RUA: RUA JOÃO BRITO, S/Nº - BAIRRO SANTO ANDRÉ, Nº: RUA JOÃO BRITO, S/Nº - BAIRRO SANTO ANDRÉ, BAIRRO: NA, CEP: 39455000 | 180000 | 30/11/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 18/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04052607000118001 | MG | IBITURUNA | 313000 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Presidente Medici, Nº: Avenida Presidente Medici, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37223000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13288187000118001 | MG | ICARAÍ DE MINAS | 313005 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE VILA SANTOS REIS | RUA: COMUNIDADE DE VILA SANTOS REIS, Nº: COMUNIDADE DE VILA SANTOS REIS, BAIRRO: VILA SANTOS REIS, CEP: 39318000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-07-19 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13288187000111001 | MG | ICARAÍ DE MINAS | 313005 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: R- RAIMUNDO GABRIEL S/N, Nº: R- RAIMUNDO GABRIEL S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39318000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-03-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18715474000111018 | MG | IGARAPÉ | 313010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA 1 DO BAIRRO VALE DO AMANHECER ¿ QUARTEIRÃO CONFORMADO PELA RUA MERCEDES NUNES, AVENIDA SÃO JUDAS TADEU E AVENIDA SANITÁRIA DO CÓRREGO FUNDO., Nº: QUADRA 1 DO BAIRRO VALE DO AMANHECER ¿ QUARTEIRÃO CONFORMADO PELA RUA MERCEDES NUNES, AVENIDA SÃO JUDAS TADEU E AVENIDA SANITÁRIA DO CÓRREGO FUNDO., BAIRRO: NA, CEP: 32900000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11821317000111002 | MG | IGUATAMA | 313030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 157 S/N - BELA VISTA, Nº: RUA 157 S/N - BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 38910000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18239608000211007 | MG | ILICÍNEA | 313050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ARILDO VILELA MOSCARDINI, 481, BAIRRO NOVO HORIZONTE, Nº: RUA ARILDO VILELA MOSCARDINI, 481, BAIRRO NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 37175000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 18/04/2013 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614599000212003 | MG | INDAIABIRA | 313065 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SALINAS - Nº 560 - DISTRITO DE BARRA DA ALEGRIA - INDAIABIRA - MG - CEP: 39.536.000, Nº: RUA SALINAS - Nº 560 - DISTRITO DE BARRA DA ALEGRIA - INDAIABIRA - MG - CEP: 39.536.000, BAIRRO: NA, CEP: 39536000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 01/07/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614599000111001 | MG | INDAIABIRA | 313065 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE DE INDAIABIRA | RUA: RUA ZINVALDO MIRANDA - S/N - CENTRO, Nº: RUA ZINVALDO MIRANDA - S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39536000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-05-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-22 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 17/07/2017 | Para adequação | N | - | -
13228565000113004 | MG | INDIANÓPOLIS | 313070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA LUIS ANTONIO PAZINI | RUA: RUA GETULIO MAGALHAES, Nº: RUA GETULIO MAGALHAES, BAIRRO: NA, CEP: 38490000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-05-12 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
18116152000111001 | MG | INHAÚMA | 313100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA VEREADOR RICARDO DE ALMEIDA MARTINS, S/N - BAIRRO MANGA - INHAÚMA/MG, Nº: RUA VEREADOR RICARDO DE ALMEIDA MARTINS, S/N - BAIRRO MANGA - INHAÚMA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 35710000 | 180000 | 10/04/2012 | 36000 | 25/10/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-12 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | - | Aguardando análise | N | - | -
18334292000112002 | MG | IPANEMA | 313120 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7915306 | - | RUA: RUA GENUINO DE ASSIS MAGALHAES FILHO, Nº 61 - CENTRO - PARQUE ECOLOGICO, Nº: RUA GENUINO DE ASSIS MAGALHAES FILHO, Nº 61 - CENTRO - PARQUE ECOLOGICO, BAIRRO: NA, CEP: 36950000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 05/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19876424000111005 | MG | IPATINGA | 313130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7620985 | - | RUA: RUA GASPAR LEMOS S/N - PRAÇA DO TREVO - BAIRRO: BOM RETIRO, Nº: RUA GASPAR LEMOS S/N - PRAÇA DO TREVO - BAIRRO: BOM RETIRO, BAIRRO: NA, CEP: 35160227 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 01/09/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-03-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19876424000111002 | MG | IPATINGA | 313130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ILHEUS, S/Nº - PRAÇA DO TREVO - BAIRRO PLANALTO, Nº: RUA ILHEUS, S/Nº - PRAÇA DO TREVO - BAIRRO PLANALTO, BAIRRO: NA, CEP: 35164298 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 01/09/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11817068000120001 | MG | IPATINGA | 313130 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde Imbaúbas | RUA: RUA GERMANIO, Nº: RUA GERMANIO, BAIRRO: IMBAUBAS, CEP: 35160262 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19876424000111007 | MG | IPATINGA | 313130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7599072 | - | RUA: AV. DAS FLORES, S/Nº - PRAÇA DAS GARDENIAS, Nº: AV. DAS FLORES, S/Nº - PRAÇA DAS GARDENIAS, BAIRRO: NA, CEP: 35162263 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 30/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-03-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19876424000111003 | MG | IPATINGA | 313130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7620934 | - | RUA: RUA JOSE CANDIDO DE MEIRE Nº200 - BETÂNIA, Nº: RUA JOSE CANDIDO DE MEIRE Nº200 - BETÂNIA, BAIRRO: NA, CEP: 35164068 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 01/09/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-03-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11817068000118001 | MG | IPATINGA | 313130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: AVENIDA LUIZA M. NASCIMBENE, Nº: AVENIDA LUIZA M. NASCIMBENE, BAIRRO: VILA CELESTE, CEP: 35162507 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18307835000211001 | MG | ITABIRITO | 313190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BELO HORIZONTE, LOTES 06, 08, 10, 12, 14, E 16, QUADRA 07, BAIRRO DE LOURDES, ITABIRITO-MINAS GERAIS, CEP. 35.450-000, Nº: RUA BELO HORIZONTE, LOTES 06, 08, 10, 12, 14, E 16, QUADRA 07, BAIRRO DE LOURDES, ITABIRITO-MINAS GERAIS, CEP. 35.450-000, BAIRRO: NA, CEP: 35450000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11458511000118001 | MG | ITACAMBIRA | 313200 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE ITACAMBIRA | RUA: AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº: AVENIDA FRANCISCO BICALHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39594000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-12 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11456098000111002 | MG | ITACARAMBI | 313210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: ENDEREÇO DA CONSTRUÇÃO: AVENIDA CORONEL ALMEIDA S/N, Nº: ENDEREÇO DA CONSTRUÇÃO: AVENIDA CORONEL ALMEIDA S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39470000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-02 | Habilitação | 2011-12-07 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Não favorável | N | - | -
13701950000118007 | MG | ITAGUARA | 313220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Retiro | RUA: Rua Nair Edith de Carvalho Lima, Nº: Rua Nair Edith de Carvalho Lima, BAIRRO: Retiro, CEP: 35488000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2020-03-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/09/2019 | Favorável | N | - | -
11423338000118006 | MG | ITAIPÉ | 313230 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Itaipé | RUA: Rua Francisco de Assis, Nº: Rua Francisco de Assis, BAIRRO: Centro, CEP: 39815000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2019-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18404756000112001 | MG | ITAIPÉ | 313230 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. RIO PRETO, S/N, Nº: AV. RIO PRETO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39815000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11322163000111001 | MG | ITAMARANDIBA | 313250 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JOSÉ SENA NETO, Nº: AVENIDA JOSÉ SENA NETO, BAIRRO: NA, CEP: 39670000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11322163000112002 | MG | ITAMARANDIBA | 313250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DO RODEIO, 626,BAIRRO : SÃO JOÃO BATISTA, Nº: AVENIDA DO RODEIO, 626,BAIRRO : SÃO JOÃO BATISTA, BAIRRO: NA, CEP: 39670000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-08-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12816164000114002 | MG | ITAMARATI DE MINAS | 313260 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9610685 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ITAMARATI DE MINAS | RUA: AVENIDA RICARDO ZANELA, Nº: AVENIDA RICARDO ZANELA, BAIRRO: VENTO DA COLINA, CEP: 36788000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | 27/06/2017 | 48000 | 21/09/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-15 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 09/08/2018 | Favorável | N | - | -
11190703000111001 | MG | ITAMBACURI | 313270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. FREI ARCÂNGELO S/N, Nº: AV. FREI ARCÂNGELO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39830000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 23/11/2012 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18666750000211003 | MG | ITAMONTE | 313300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9092544 | ACADEMIA DE SAÚDE DE ITAMONTE | RUA: AV 20 DE JUNHO, 257, BAIRRO MORADA DO BOSQUE, Nº: AV 20 DE JUNHO, 257, BAIRRO MORADA DO BOSQUE, BAIRRO: NA, CEP: 37466000 | 80000 | 06/03/2012 | 16000 | 26/11/2014 | 48000 | 22/06/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13260601000118006 | MG | ITANHANDU | 313310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - PSF Central | RUA: Rua Joaquim Ribeiro Mendes, Nº: Rua Joaquim Ribeiro Mendes, BAIRRO: Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 37464000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 2018-11-29 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13260601000118007 | MG | ITANHANDU | 313310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Itanhandu | RUA: Rua Joaquim Ribeiro Mendes, Nº: Rua Joaquim Ribeiro Mendes, BAIRRO: Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 37464000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-14 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
11807318000111001 | MG | ITANHOMI | 313320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA MILTON CAMPOS, RUA BELO HORIZONTE, S/N, CENTRO, ITANHOMI MINAS GERAIS, Nº: PRAÇA MILTON CAMPOS, RUA BELO HORIZONTE, S/N, CENTRO, ITANHOMI MINAS GERAIS, BAIRRO: NA, CEP: 35120000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12440839000118008 | MG | ITAOBIM | 313330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE 2 | RUA: RUA COMERCINHO, Nº: RUA COMERCINHO, BAIRRO: SÃO JORGE, CEP: 39625000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12440839000111001 | MG | ITAOBIM | 313330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7845715 | - | RUA: SÍTIO PAU D'ARCO, S/N° - CENTRO - ITAOBIM / MG - CEP 39.625-000, Nº: SÍTIO PAU D'ARCO, S/N° - CENTRO - ITAOBIM / MG - CEP 39.625-000, BAIRRO: NA, CEP: 39625000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-08-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
21226840000111001 | MG | ITAPAGIPE | 313340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7547986 | - | RUA: RUA: 16 Nº 1.350 (ANTIGO Nº 1300), QUADRA 01 - BAIRRO JARDIM CASTRO - ITAPAGIPE/MG, Nº: RUA: 16 Nº 1.350 (ANTIGO Nº 1300), QUADRA 01 - BAIRRO JARDIM CASTRO - ITAPAGIPE/MG, BAIRRO: NA, CEP: 38240000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 30/12/2012 | 60000 | 26/06/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407911000118003 | MG | ITAPEVA | 313360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA LEONARDO ROSSI, Nº: AVENIDA LEONARDO ROSSI, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37655000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 83 | 2020-04-02 | Início de Execução de Obra | 2020-04-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23767031000211002 | MG | ITAÚ DE MINAS | 313375 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA LIBERDADE S/N - JARDIM TRIÂNGULO, Nº: AVENIDA LIBERDADE S/N - JARDIM TRIÂNGULO, BAIRRO: NA, CEP: 37975000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 16/11/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-22 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
18309724000313004 | MG | ITAÚNA | 313380 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARQUE JARDIM | RUA: AV JOÃO MOREIRA DE CARVALHO, Nº: AV JOÃO MOREIRA DE CARVALHO, BAIRRO: NA, CEP: 35681100 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-02-10 | Habilitação | 2013-09-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18309724000312001 | MG | ITAÚNA | 313380 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE VÁRZEA DA OLARIA | RUA: AVENIDA CASTRO ALVES, ESQUINA COM RUA GERALDO FERREIRA - BAIRRO VÁRZEA DA OLARIA. CEP: 35680-970 QUADRA DE ESPORTES, Nº: AVENIDA CASTRO ALVES, ESQUINA COM RUA GERALDO FERREIRA - BAIRRO VÁRZEA DA OLARIA. CEP: 35680-970 QUADRA DE ESPORTES, BAIRRO: NA, CEP: 35680970 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 07/10/2014 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2019-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13545797000111001 | MG | ITAVERAVA | 313390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9846700 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA JOSÉ DA COSTA CARVALHO, 109, CENTRO, ITAVERAVA / MG, Nº: PRAÇA JOSÉ DA COSTA CARVALHO, 109, CENTRO, ITAVERAVA / MG, BAIRRO: NA, CEP: 36440000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 28/04/2015 | 60000 | 21/03/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/08/2018 | Favorável | N | - | -
18457218000313008 | MG | ITUIUTABA | 313420 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADÊMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ANTÔNIO CAETANO DE NOVAIS C/ RUA DIVA PARANAÍBA DE ANDRADE, Nº: RUA ANTÔNIO CAETANO DE NOVAIS C/ RUA DIVA PARANAÍBA DE ANDRADE, BAIRRO: NA, CEP: 38307274 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-01 | Habilitação | 2013-07-31 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11875650000118001 | MG | ITUTINGA | 313450 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: Rua Otaviano Teodoro Leite, Nº: Rua Otaviano Teodoro Leite, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36390000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-07 | Ação Preparatória | 2020-03-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
18715417000211001 | MG | JABOTICATUBAS | 313460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7854161 | ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE AMPLIADA | RUA: RUA REGINALDO COSTA REIS, 438 A - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº: RUA REGINALDO COSTA REIS, 438 A - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, BAIRRO: NA, CEP: 35830000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-04-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19119185000118001 | MG | JABOTICATUBAS | 313460 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Jasmim, Nº: Rua Jasmim, BAIRRO: Bairro das Flores, CEP: 35830000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-11 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11649398000112002 | MG | JACINTO | 313470 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA JOAO DAMACENA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP: 39.930-000, Nº: PRAÇA JOAO DAMACENA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP: 39.930-000, BAIRRO: NA, CEP: 39930000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 30/12/2013 | 60000 | 06/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11649398000111001 | MG | JACINTO | 313470 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - JACINTO-MG, Nº: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N - JACINTO-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39930000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 11/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97552158000113018 | MG | JAÍBA | 313505 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CIDADE NOVA | RUA: AVENIDA JOÃO TEIXEIRA FILHO, Nº: AVENIDA JOÃO TEIXEIRA FILHO, BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 39508000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 10 | 2018-07-24 | Ação Preparatória | 2014-12-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/07/2017 | Para adequação | N | - | -
25209149000111002 | MG | JAÍBA | 313505 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VEREDAS | RUA: AV CORONEL MOACIR JOSE DA SILVA - S/N - BAIRRO VEREDAS, Nº: AV CORONEL MOACIR JOSE DA SILVA - S/N - BAIRRO VEREDAS, BAIRRO: NA, CEP: 39508000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 31/07/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 30 | 2018-07-24 | Ação Preparatória | 2015-05-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/07/2017 | Para adequação | N | - | -
97552158000113019 | MG | JAÍBA | 313505 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - NÚCLEO HABITACIONAL I | RUA: PRAÇA DIVINO ESPÍRITO SANTO, NUCLEO HABITACIONAL I, S/N, Nº: PRAÇA DIVINO ESPÍRITO SANTO, NUCLEO HABITACIONAL I, S/N, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 39508000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 20 | 2018-07-24 | Ação Preparatória | 2015-03-11 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Para adequação | N | - | -
66230384000111001 | MG | JAMPRUCA | 313507 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9229361 | - | RUA: RUA MARCOS ROCHA, ESQUINA COM A RUA MARGARIDA, S/Nº - CENTRO - JAMPRUCA - MG, Nº: RUA MARCOS ROCHA, ESQUINA COM A RUA MARGARIDA, S/Nº - CENTRO - JAMPRUCA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39837000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 08/08/2013 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15462027000118016 | MG | JANAÚBA | 313510 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO DONA LINDÚ | RUA: RUA GENI CELESTINA DE SOUZA, Nº: RUA GENI CELESTINA DE SOUZA, BAIRRO: RESIDENCIAL DONA LINDU, CEP: 39447804 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
18017392000111004 | MG | JANAÚBA | 313510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9868895 | ACADEMIA SAUDADE | RUA: RUA DEUSDETE GONZAGA SOARES, S/N BAIRRO SAUDADE, Nº: RUA DEUSDETE GONZAGA SOARES, S/N BAIRRO SAUDADE, BAIRRO: NA, CEP: 39440000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 08/03/2017 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/03/2019 | Favorável | N | - | -
18017392000112002 | MG | JANAÚBA | 313510 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9868151 | ACADEMIA VEREDAS | RUA: RUA: 4, S/N BAIRRO ALGODÕES - CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINDÚ, Nº: RUA: 4, S/N BAIRRO ALGODÕES - CONJUNTO HABITACIONAL DONA LINDÚ, BAIRRO: NA, CEP: 39440000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 08/02/2019 | Favorável | N | - | -
15462027000117701 | MG | JANAÚBA | 313510 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2644 | 11/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia Básica de Saúde Bairro Ribeirão do Ouro | RUA: Avenida Linha de Transmissão, Nº: Avenida Linha de Transmissão, BAIRRO: Ribeirão do Ouro, CEP: 39440000 | 81000 | 04/12/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/07/2019 | Favorável | N | - | -
01612476000111001 | MG | JAPONVAR | 313535 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA ANTÔNIO DOS SANTOS - SN - CENTRO, Nº: PRAÇA ANTÔNIO DOS SANTOS - SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39335000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 30/06/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11422618000111001 | MG | JENIPAPO DE MINAS | 313545 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA POUSO ALEGRE, S/N - CEP39.645-000 BAIRRO LAGOINHA - JENIPAPO DE MINAS-MG, Nº: RUA POUSO ALEGRE, S/N - CEP39.645-000 BAIRRO LAGOINHA - JENIPAPO DE MINAS-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39645000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | 18/12/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18316166000111001 | MG | JEQUERI | 313550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9077065 | - | RUA: RUA FRANCISO ROMUALDO NETO, Nº: RUA FRANCISO ROMUALDO NETO, BAIRRO: NA, CEP: 35390000 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | 21/05/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11695652000111004 | MG | JEQUITAÍ | 313560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GENTIL GOMES FONSECA - SN - BAIRRO DIAMANTE, Nº: RUA GENTIL GOMES FONSECA - SN - BAIRRO DIAMANTE, BAIRRO: NA, CEP: 39370000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 12/11/2013 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14257664000113002 | MG | JEQUITIBÁ | 313570 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9671803 | ACADEMIA DA SAUÏ¿¿DE DE JEQUITIBA | RUA: RODOVIA MG 238, Nº: RODOVIA MG 238, BAIRRO: NA, CEP: 35767000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 28/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-10-23 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 12/11/2019 | Não favorável | N | - | -
18083659000111001 | MG | JEQUITINHONHA | 313580 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RUI BARBOSA, 123, CENTRO - ESQUINA COM A RUA RAMIRO PEREIRA, Nº: RUA RUI BARBOSA, 123, CENTRO - ESQUINA COM A RUA RAMIRO PEREIRA, BAIRRO: NA, CEP: 39960000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 26/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18495812000112001 | MG | JOAÍMA | 313600 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9653163 | - | RUA: RUA ESTELITA BATISTA FERREIRA, SN - DISTRITO DO GIRU - JOAÍMA - OBSERVAÇÃO O ENDEREÇO ACIMA É RELATIVO AO CEP ÚNICO MUNICIPAL CORRESPONDENDO AO CENTRO DA CIDADE SEDE., Nº: RUA ESTELITA BATISTA FERREIRA, SN - DISTRITO DO GIRU - JOAÍMA - OBSERVAÇÃO O ENDEREÇO ACIMA É RELATIVO AO CEP ÚNICO MUNICIPAL CORRESPONDENDO AO CENTRO DA CIDADE SEDE., BAIRRO: NA, CEP: 39890000 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | 03/02/2014 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13552581000118010 | MG | JOAÍMA | 313600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BELA VISTA | RUA: Rua Francisco Costa, Nº: Rua Francisco Costa, BAIRRO: Bela Vista, CEP: 39890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-14 | Habilitação | 2018-12-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
18495812000111001 | MG | JOAÍMA | 313600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7767528 | - | RUA: RUA JOÃO BATISTA DA CRUZ, S/N. BAIRRO IPÊ, Nº: RUA JOÃO BATISTA DA CRUZ, S/N. BAIRRO IPÊ, BAIRRO: NA, CEP: 39890000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17111626000111001 | MG | JOANÉSIA | 313610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA PE. ANTÒNIO DINIZ, S/Nº - CENTRO - JOANESIA-MG, Nº: PRAÇA PE. ANTÒNIO DINIZ, S/Nº - CENTRO - JOANESIA-MG, BAIRRO: NA, CEP: 35168000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 04/11/2013 | 60000 | 06/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2020-03-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-02 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/02/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
12500774000111002 | MG | JOÃO MONLEVADE | 313620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ÀREA VERDE, Nº: ÀREA VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 35931152 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12136070000113027 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9784349 | UBS DONA ANDREZINA SEVERINA DE RESENDE | RUA: RUA JOSÉ DE ANDRADE, ESQUINA COM A RUA JESUÍNO COSTA CARVALHO S/N, Nº: RUA JOSÉ DE ANDRADE, ESQUINA COM A RUA JESUÍNO COSTA CARVALHO S/N, BAIRRO: ÃGUA LIMPA, CEP: 38770000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/05/2018 | Favorável | N | - | -
12136070000118003 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | UBS Zelia Fonseca de Souza | RUA: José Romero, Nº: José Romero, BAIRRO: CENTRO, CEP: 38770000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-27 | Ação Preparatória | 2018-04-06 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 10/12/2019 | Favorável | N | - | -
12136070000113023 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9784284 | UBS PREFEITO JOSE SILVEIRA | RUA: AV HORACIO DORNELAS, Nº: AV HORACIO DORNELAS, BAIRRO: ALVORADA, CEP: 38770000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 27/12/2016 | 48000 | 30/09/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-24 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 17/05/2019 | Favorável | N | - | -
12136070000113020 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9263802 | UBS PERCEU JOSE VAZ | RUA: AVENIDA PEDRO GONÇALVES DE SOUZA, Nº: AVENIDA PEDRO GONÇALVES DE SOUZA, BAIRRO: NA, CEP: 38770000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 28/12/2016 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12136070000113026 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9263721 | UBS MANOEL LOPES CANCADO | RUA: RUA ALOISIO NOGUEIRA JUNIOR, Nº: RUA ALOISIO NOGUEIRA JUNIOR, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 38770000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 01/12/2016 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12136070000113019 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9263780 | ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SEBASTIANA SEVERINA DE REZENDE | RUA: RUA ERUNDINA PERES, Nº: RUA ERUNDINA PERES, BAIRRO: JANUARIA CARNEIRO RIOS, CEP: 38770000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12136070000113029 | MG | JOÃO PINHEIRO | 313630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9263799 | UBS SANTA MONICA | RUA: AV: CARLOS AMARAL, Nº: AV: CARLOS AMARAL, BAIRRO: Olaria, CEP: 38770000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 01/12/2016 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613372000111001 | MG | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 313652 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SEBASTIÃO ALVES CALDEIRA, S/N - CENTRO, Nº: RUA SEBASTIÃO ALVES CALDEIRA, S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39642000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 13/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-02-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/10/2017 | Favorável | N | - | -
01613072000111001 | MG | JOSÉ RAYDAN | 313655 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, Nº: RUA SANTO ANTÔNIO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39775000 | 100000 | 04/04/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17783226000111009 | MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 36088260 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17783226000111013 | MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 36038030 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17783226000111004 | MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 36048310 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23087035000118002 | MG | JURAMENTO | 313680 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAIA, Nº: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAIA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39590000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2020-03-27 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 24/09/2019 | Favorável | N | - | -
11274817000113004 | MG | JURUAIA | 313690 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9020810 | ACADEMIA DA SAÃºDE JURUAIA I | RUA: RUA SEBASTIÃO BUENO DE REZENDE, Nº: RUA SEBASTIÃO BUENO DE REZENDE, BAIRRO: Jardim Santo Antonio, CEP: 37805000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 15/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18668368000112001 | MG | JURUAIA | 313690 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7916701 | ACADEMIA DA SAÚDE JURUAIA II | RUA: RUA JOAQUIM ALVES PIZA, BAIRRO MIRANTE II, S/N, Nº: RUA JOAQUIM ALVES PIZA, BAIRRO MIRANTE II, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 37805000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 13/10/2014 | 60000 | 02/03/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13064633000111001 | MG | LADAINHA | 313700 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL DA CUNHA NEVES, S/Nº - CENTRO - LADAINHA - MG, Nº: RUA MANOEL DA CUNHA NEVES, S/Nº - CENTRO - LADAINHA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39825000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 18/12/2013 | 60000 | 06/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16901381000111001 | MG | LAGOA DOS PATOS | 313730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA G, S/N, BAIRRO CIDADE NOVA., Nº: RUA G, S/N, BAIRRO CIDADE NOVA., BAIRRO: NA, CEP: 39360000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 22/08/2012 | 108000 | 18/04/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-02-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11333479000113003 | MG | LAGOA FORMOSA | 313750 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7950454 | ACADEMIA DA SAÃºDE | RUA: AVENIDA MARIA GERALDA DE MATOS, Nº: AVENIDA MARIA GERALDA DE MATOS, BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO, CEP: 38720000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 15/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23097454000213006 | MG | LAGOA GRANDE | 313753 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9012397 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA PRESIDENTE OLEGARIO, Nº: RUA PRESIDENTE OLEGARIO, BAIRRO: CÉU AZUL, CEP: 38755000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 30/07/2015 | 60000 | 29/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
73357469000111003 | MG | LAGOA SANTA | 313760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA VIEIRA, S/N - EM FRENTE AO NÚMERO 235 (E. M. CEL. PEDRO VIEIRA) - BAIRRO CAMPINHO, Nº: AVENIDA VIEIRA, S/N - EM FRENTE AO NÚMERO 235 (E. M. CEL. PEDRO VIEIRA) - BAIRRO CAMPINHO, BAIRRO: NA, CEP: 33400000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-03-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17947615000111001 | MG | LARANJAL | 313800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7586744 | - | RUA: PRAÇA BATISTA BERNO, Nº: PRAÇA BATISTA BERNO, BAIRRO: NA, CEP: 36760000 | 80000 | 27/01/2012 | 16000 | 08/09/2014 | 48000 | 24/10/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-09-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18315218000212001 | MG | LEANDRO FERREIRA | 313830 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA | RUA: PRAÇA NICO BATISTA, S/N, CENTRO, Nº: PRAÇA NICO BATISTA, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35657000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 30/05/2014 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-03-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01587109000111001 | MG | LEME DO PRADO | 313835 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7660944 | - | RUA: AVENIDA SAO GERALDO, SN, BAIRRO VARGEM GRANDE, Nº: AVENIDA SAO GERALDO, SN, BAIRRO VARGEM GRANDE, BAIRRO: NA, CEP: 39655000 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 05/06/2013 | 48000 | 06/08/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17733643000111005 | MG | LEOPOLDINA | 313840 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9941037 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS Nº1499 - BAIRRO BELA VISTA, Nº: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS Nº1499 - BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 36700000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 05/06/2014 | 108000 | 26/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
26042556000111001 | MG | LIMEIRA DO OESTE | 313862 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. MINAS GERAIS, Nº 250 - QUADRA L, JARDIM HUMAITÁ, Nº: AV. MINAS GERAIS, Nº 250 - QUADRA L, JARDIM HUMAITÁ, BAIRRO: NA, CEP: 38295000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 12/03/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11905263000111001 | MG | LONTRA | 313865 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EDGAR PEREIRA - S/N - PRAÇA JANUÁRIO VELOSO, Nº: RUA EDGAR PEREIRA - S/N - PRAÇA JANUÁRIO VELOSO, BAIRRO: NA, CEP: 39437000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11905263000118003 | MG | LONTRA | 313865 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE VILA UNIÃO | RUA: PRAÇA DR. JOSÉ CARLOS, Nº: PRAÇA DR. JOSÉ CARLOS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 39437000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 2018-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612887000111002 | MG | LUISLÂNDIA | 313868 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EVA BOTELHO ANTIGA RUA H BAIRRO CENTRO, Nº: RUA EVA BOTELHO ANTIGA RUA H BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39336000 | 100000 | 29/05/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-03-09 | Habilitação | 2012-02-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10413019000111006 | MG | LUZ | 313880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7628986 | - | RUA: RUA GOIÁS, SONDA, S/N, Nº: RUA GOIÁS, SONDA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 35595000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 03/04/2013 | 108000 | 29/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10413019000113006 | MG | LUZ | 313880 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9705767 | PSF 1 - ACADEMIA DA SAUDE NOVO ORIENTE | RUA: RUA NILTON DE ALMEIDA, Nº: RUA NILTON DE ALMEIDA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 35595000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 01/12/2016 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-13 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 21/11/2018 | Favorável | N | - | -
18404921000111003 | MG | MACHACALIS | 313890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: MILTON CAMPOS 81 A BAIRRO CENTRO MACHACALIS/MG, Nº: MILTON CAMPOS 81 A BAIRRO CENTRO MACHACALIS/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39873000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10521537000116003 | MG | MACHADO | 313900 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DR ANTONIO ALKIMIN DA COSTA, Nº: RUA DR ANTONIO ALKIMIN DA COSTA, BAIRRO: JARDIM CHAMONIX, CEP: 37750000 | 80000 | 14/03/2017 | 16000 | 29/08/2019 | 48000 | - | - | 64000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/05/2019 | Para adequação | N | - | -
10521537000111027 | MG | MACHADO | 313900 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ARACAJÚ S/N JARDIM DAS OLIVEIRAS, Nº: RUA ARACAJÚ S/N JARDIM DAS OLIVEIRAS, BAIRRO: NA, CEP: 37750000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 11/12/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-10-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18404871000111001 | MG | MALACACHETA | 313920 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: LADEIRA DO CRUZEIRO ALTO SANTA RITA - MALACACHETA MINAS GERAIS, Nº: LADEIRA DO CRUZEIRO ALTO SANTA RITA - MALACACHETA MINAS GERAIS, BAIRRO: NA, CEP: 39690000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11483828000118004 | MG | MALACACHETA | 313920 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Malacaheta | RUA: Rua Pio XII, Nº: Rua Pio XII, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
25212242000111001 | MG | MAMONAS | 313925 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ NERES SANTANA - SN - BAIRRO SANTANA, Nº: RUA JOSÉ NERES SANTANA - SN - BAIRRO SANTANA, BAIRRO: NA, CEP: 39516000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 03/07/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-12-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18392530000211006 | MG | MANHUMIRIM | 313950 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA, S/N ROQUE, Nº: RUA PROJETADA, S/N ROQUE, BAIRRO: NA, CEP: 36970000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 19/10/2012 | 108000 | 24/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11769125000113017 | MG | MANTENA | 313960 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE VILA NOVA | RUA: PRAÇA VILA NOVA, Nº: PRAÇA VILA NOVA, BAIRRO: VILA NOVA, CEP: 35290000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 22/06/2017 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-24 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 15/03/2019 | Para adequação | N | - | -
11769125000118007 | MG | MANTENA | 313960 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Bela Vista | RUA: Rua C, Nº: Rua C, BAIRRO: Bela Vista, CEP: 35290000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-07 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11769125000113016 | MG | MANTENA | 313960 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO NICOLINI | RUA: PRAÇA NICOLINI, Nº: PRAÇA NICOLINI, BAIRRO: BAIRRO NICOLINI, CEP: 35290000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 22/06/2017 | 108000 | 25/10/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-24 | Para adequação | SIM | Inicio do funcionamento | 04/02/2019 | Favorável | N | - | -
11769125000111005 | MG | MANTENA | 313960 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 710, BAIRRO: CENTRO - CIDADE: MANTENA, Nº: RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 710, BAIRRO: CENTRO - CIDADE: MANTENA, BAIRRO: NA, CEP: 35290000 | 80000 | 10/04/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11769125000118006 | MG | MANTENA | 313960 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Bairro Bela Vista | RUA: Rua C, Nº: Rua C, BAIRRO: Bela Vista, CEP: 35290000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-30 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12005446000112001 | MG | MARAVILHAS | 313970 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7948425 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA JK, S/Nº, CENTRO, SITUADA NA BIFURCAÇÃO DA AVENIDA PAULO CAMPOS GUIMARÃES COM A RUA OURO PRETO, MARAVILHAS - MG, Nº: PRAÇA JK, S/Nº, CENTRO, SITUADA NA BIFURCAÇÃO DA AVENIDA PAULO CAMPOS GUIMARÃES COM A RUA OURO PRETO, MARAVILHAS - MG, BAIRRO: NA, CEP: 35666000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18315234000111001 | MG | MARTINHO CAMPOS | 314050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA CORONEL PEDRO LINO, 1.018, Nº: AVENIDA CORONEL PEDRO LINO, 1.018, BAIRRO: NA, CEP: 35606000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13468885000118001 | MG | MATA VERDE | 314055 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE MATA VERDE | RUA: RUA G, Nº: RUA G, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39915000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-21 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25209115000111004 | MG | MATIAS CARDOSO | 314085 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, S/N, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA JOSÉ CARLOS DA SILVA, S/N, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39478000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 17/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14575987000112001 | MG | MATO VERDE | 314100 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7874065 | - | RUA: RUA PROJETADA III - S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ - MATO VERDE - MG - CEP: 39.527.000, Nº: RUA PROJETADA III - S/N - BAIRRO SÃO JOSÉ - MATO VERDE - MG - CEP: 39.527.000, BAIRRO: NA, CEP: 39527000 | 180000 | 02/07/2012 | 36000 | 05/05/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17782616000111006 | MG | MATO VERDE | 314100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7906897 | - | RUA: AVENIDA ALVES MIRANDA, SN, BAIRRO ALTO SAO JOAO, Nº: AVENIDA ALVES MIRANDA, SN, BAIRRO ALTO SAO JOAO, BAIRRO: NA, CEP: 39527000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 12/09/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18771238000213004 | MG | MATOZINHOS | 314110 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CANDIDO FONSECA VIANA, Nº: RUA CANDIDO FONSECA VIANA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 35720000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11260730000113002 | MG | MEDEIROS | 314130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MEDEIROS | RUA: MARGEM DIREITA DA RODOVIA LMG 827 KM 0,5 SENTIDO MEDEIROS BAMBUÍ-MG, Nº: MARGEM DIREITA DA RODOVIA LMG 827 KM 0,5 SENTIDO MEDEIROS BAMBUÍ-MG, BAIRRO: NA, CEP: 38930000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 03/09/2015 | 48000 | 27/12/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-09-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11641767000111003 | MG | MEDINA | 314140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BAHIA, SN. - BAIRRO ALIANÇA, Nº: RUA BAHIA, SN. - BAIRRO ALIANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 39620000 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 03/06/2015 | 48000 | 02/03/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11563099000111001 | MG | MENDES PIMENTEL | 314150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ASTOLFO SILVA, 80/B, Nº: RUA ASTOLFO SILVA, 80/B, BAIRRO: NA, CEP: 35270000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 19/10/2012 | 108000 | 13/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
22516405000811002 | MG | MINAS NOVAS | 314180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA G, S/N - OLARIA/VILA CEMIG, Nº: RUA G, S/N - OLARIA/VILA CEMIG, BAIRRO: NA, CEP: 39650000 | 180000 | 29/05/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 70 | 2020-01-15 | Ação Preparatória | 2013-06-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97535949000112002 | MG | MINAS NOVAS | 314180 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOAQUIM RODRIGUES, S/N - DISTRITO DE BAIXA QUENTE, Nº: RUA JOAQUIM RODRIGUES, S/N - DISTRITO DE BAIXA QUENTE, BAIRRO: NA, CEP: 39650000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-03-12 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11330471000118007 | MG | MIRADOURO | 314210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE JOSÉ CAMPOS | RUA: RODOVIA BR-116, Nº: RODOVIA BR-116, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36893000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612491000111003 | MG | MIRAVÂNIA | 314225 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9604499 | - | RUA: AVENIDA PRINCIPAL, S/N - CENTRO DO POVOADO DE PANELINHA II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA-MG, Nº: AVENIDA PRINCIPAL, S/N - CENTRO DO POVOADO DE PANELINHA II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MIRAVÂNIA-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39465000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 29/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-09-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612491000111001 | MG | MIRAVÂNIA | 314225 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE - SEDE - MIRAVANIA | RUA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, Nº: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, BAIRRO: NA, CEP: 39465000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 28/08/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-05 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 10/07/2017 | Para adequação | N | - | -
12287999000112001 | MG | MONSENHOR PAULO | 314260 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7814909 | - | RUA: AV. JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, S/N CENTRO - MONSENHOR PAULO/MG - 37405-000, Nº: AV. JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, S/N CENTRO - MONSENHOR PAULO/MG - 37405-000, BAIRRO: NA, CEP: 37405000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 06/06/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18431155000111001 | MG | MONTE ALEGRE DE MINAS | 314280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7471122 | - | RUA: RUA DOS JASMINS, Nº 18 - B. JARDIM ELDORADO - MONTE ALEGRE DE MINAS, Nº: RUA DOS JASMINS, Nº 18 - B. JARDIM ELDORADO - MONTE ALEGRE DE MINAS, BAIRRO: NA, CEP: 38420000 | 180000 | 06/03/2012 | 36000 | 28/11/2012 | 108000 | 11/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18650945000111002 | MG | MONTE AZUL | 314290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA IZAIAS TEIXEIRA DA SILVA, SN, BAIRRO ALVORADA, MONTE AZUL- MG, Nº: RUA IZAIAS TEIXEIRA DA SILVA, SN, BAIRRO ALVORADA, MONTE AZUL- MG, BAIRRO: NA, CEP: 39500000 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 26/11/2014 | 48000 | 05/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14034085000113008 | MG | MONTE BELO | 314300 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9119507 | ACADEMIA DA SAÃDE MONTE BELO | RUA: PRAÃA VALENTIM DE PODESTÃ, Nº: PRAÃA VALENTIM DE PODESTÃ, BAIRRO: NA, CEP: 37115000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 28/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18593103000111002 | MG | MONTE CARMELO | 314310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 9581634 | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA BAIRRO MONTREAL | RUA: RUA ALEMANHA S/N QUADRA 01 BAIRRO MONTREAL CEP: 38.500-000 MONTE CARMELO/MG, Nº: RUA ALEMANHA S/N QUADRA 01 BAIRRO MONTREAL CEP: 38.500-000 MONTE CARMELO/MG, BAIRRO: NA, CEP: 38500000 | 180000 | 21/12/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 04/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17490085000113013 | MG | MONTE CARMELO | 314310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA CATULINA | RUA: RUA F COM RUA J, Nº: RUA F COM RUA J, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38500000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 22/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01615007000111001 | MG | MONTE FORMOSO | 314315 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÃÃO ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA ÁLVARO MOURO, CENTRO., Nº: RUA ÁLVARO MOURO, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 39893000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 09/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-10-11 | Ação Preparatória | 2014-07-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19040703000118009 | MG | MONTE SANTO DE MINAS | 314320 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MÁRIO AMÉRICO | RUA: RUA MARIO GROTTO, Nº: RUA MARIO GROTTO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37968000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 34 | 2020-04-03 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
18241372000213005 | MG | MONTE SANTO DE MINAS | 314320 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9042385 | ACADEMIA DA SAÚDE DE MILAGRE | RUA: RUA B ESQUINA C/ RUA D ESQUINA C/ ESTRADA MILAGRE-SÃ£O BENEDITO DAS AREIAS, Nº: RUA B ESQUINA C/ RUA D ESQUINA C/ ESTRADA MILAGRE-SÃ£O BENEDITO DAS AREIAS, BAIRRO: Jardim Progresso - Distrito de Milagre, CEP: 37968000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 22/06/2017 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11495687000113045 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DO INDEPENDENCIA | RUA: ESQUINA RUA MARQUESA DE SANTOS COM RUA BÉLGICA, Nº: ESQUINA RUA MARQUESA DE SANTOS COM RUA BÉLGICA, BAIRRO: NA, CEP: 39404288 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 25/02/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/06/2018 | Favorável | N | - | -
22678874000111001 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VICENTE BRAGA, C/Nº BAIRRO ELDORADO/MONTES CLAROS-MG, Nº: RUA VICENTE BRAGA, C/Nº BAIRRO ELDORADO/MONTES CLAROS-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39401271 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 09/09/2014 | 60000 | 19/02/2020 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/10/2019 | Favorável | N | - | -
22678874000111003 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESQUINA DA RUA MACEDÔNIA COM RUA ESPARTA, S/Nº BAIRRO SANTOS REIS - MONTES CLAROS/MG, Nº: ESQUINA DA RUA MACEDÔNIA COM RUA ESPARTA, S/Nº BAIRRO SANTOS REIS - MONTES CLAROS/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39400167 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 14/10/2014 | 60000 | 19/02/2020 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
22678874000111002 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESQUINA DA AVENIDA NECO DELFINO COM RUA DA FELICIDADE, S/Nº - BAIRRO DELFINO MAGALHÃES/MONTES CLAROS-MG, Nº: ESQUINA DA AVENIDA NECO DELFINO COM RUA DA FELICIDADE, S/Nº - BAIRRO DELFINO MAGALHÃES/MONTES CLAROS-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39402181 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 29/08/2014 | 60000 | 19/02/2020 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
11495687000118012 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALTEROSA | RUA: ESQUINA DA AVENIDA DA LIBERDADE COM A RUA DO OPERÁRIO, Nº: ESQUINA DA AVENIDA DA LIBERDADE COM A RUA DO OPERÁRIO, BAIRRO: ALTEROSAS, CEP: 39403032 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
22678874000111004 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9650253 | - | RUA: PARQUE JOÃO BOTELHO - AVENIDA LEONEL BEIRÃO DE JESUS, S/Nº BAIRRO: JOÃO BOTELHO - MONTES CLAROS/MG, Nº: PARQUE JOÃO BOTELHO - AVENIDA LEONEL BEIRÃO DE JESUS, S/Nº BAIRRO: JOÃO BOTELHO - MONTES CLAROS/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39400486 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 02/06/2015 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/06/2018 | Favorável | N | - | -
22678874000111150 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESQUINA RUA K COM RUA 02, S/Nº VILAGE DO LAGO III- MONTES CLAROS/MG, Nº: ESQUINA RUA K COM RUA 02, S/Nº VILAGE DO LAGO III- MONTES CLAROS/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39404001 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 14/10/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 63 | 2020-03-27 | Ação Preparatória | 2014-08-20 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 21/02/2020 | Favorável | N | - | -
11495687000119001 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2511 | 26/09/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Tancredo Neves | RUA: RUA DOIS, Nº: RUA DOIS, BAIRRO: SANTA CECILIA, CEP: 39404506 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-25 | Habilitação | 2019-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11495687000119002 | MG | MONTES CLAROS | 314330 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2511 | 26/09/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde José Corrêa Machado | RUA: RUA DO ATLETICO, Nº: RUA DO ATLETICO, BAIRRO: JOSE CORREIA MACHADO, CEP: 39403071 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-25 | Habilitação | 2019-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25223983000211008 | MG | MONTEZUMA | 314345 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: POVOADO SÃO BARTOLOMEU, Nº: POVOADO SÃO BARTOLOMEU, BAIRRO: NA, CEP: 39547000 | 100000 | 10/04/2012 | 20000 | 27/11/2012 | 60000 | 19/08/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25223983000211006 | MG | MONTEZUMA | 314345 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO POVOADO DO AREÃO | RUA: FAZENDA AREIÃO, Nº: FAZENDA AREIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 39547000 | 80000 | 10/04/2012 | 16000 | 28/12/2012 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 90 | 2018-11-26 | Ação Preparatória | 2012-11-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25223983000211007 | MG | MONTEZUMA | 314345 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DONA EULINA NUNES MORAIS, S/N , BAIRRO PLANALTO, Nº: RUA DONA EULINA NUNES MORAIS, S/N , BAIRRO PLANALTO, BAIRRO: NA, CEP: 39547000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 19/04/2013 | 60000 | 19/08/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11762976000118003 | MG | MUNHOZ | 314380 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Francisco Roberto de Camargo, Nº: Rua Francisco Roberto de Camargo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37620000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17947581000111020 | MG | MURIAÉ | 314390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CÂNDIDO PORTINARI, S/N - BAIRRO SÃO JOAQUIM, Nº: PRAÇA CÂNDIDO PORTINARI, S/N - BAIRRO SÃO JOAQUIM, BAIRRO: NA, CEP: 36880000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 06/02/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-24 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 24/09/2019 | Favorável | N | - | -
17947581000111019 | MG | MURIAÉ | 314390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ESPÍRITO SANTO, S/N. BAIRRO MARAMBAIA., Nº: RUA ESPÍRITO SANTO, S/N. BAIRRO MARAMBAIA., BAIRRO: NA, CEP: 36880000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-10-01 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/10/2019 | Favorável | N | - | -
11273981000115005 | MG | MURIAÉ | 314390 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1945 | 02/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: TRAVESSA DAS ESPINHADEIRAS, Nº: TRAVESSA DAS ESPINHADEIRAS, BAIRRO: PRIMAVERA, CEP: 36880000 | 80000 | 27/06/2016 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2015-11-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11997245000118001 | MG | MUZAMBINHO | 314410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA RIACHUELO, Nº: RUA RIACHUELO, BAIRRO: BARRA FUNDA, CEP: 37890000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 95 | 2020-04-02 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11997245000113010 | MG | MUZAMBINHO | 314410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO BREJO ALEGRE | RUA: BIFURCAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO BORGES DA COSTA COM O PROLONGAMENTO DA RUA SILVIANIO BRANDÃO, Nº: BIFURCAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO BORGES DA COSTA COM O PROLONGAMENTO DA RUA SILVIANIO BRANDÃO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 37890000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2013-09-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Não favorável | N | - | -
11997245000113004 | MG | MUZAMBINHO | 314410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO BARRA FUNDA | RUA: RUA RIACHUELO, Nº: RUA RIACHUELO, BAIRRO: BARRA FUNDA, CEP: 37890000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2013-07-19 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Não favorável | N | - | -
18507079000211001 | MG | NACIP RAYDAN | 314420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7453159 | - | RUA: AVENIDA DR. ANTÔNIO DA CUNHA, CENTRO, Nº: AVENIDA DR. ANTÔNIO DA CUNHA, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39718000 | 180000 | 06/03/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11930935000118003 | MG | NEPOMUCENO | 314460 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Aderbal Alves de Andrade, Nº: Rua Aderbal Alves de Andrade, BAIRRO: Bairro Santo Antônio, CEP: 37250000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612495000211002 | MG | NINHEIRA | 314465 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA JOÃO GONÇALVES SOBRINHO, SN, CENTRO, NINHEIRA - MG, Nº: PRAÇA JOÃO GONÇALVES SOBRINHO, SN, CENTRO, NINHEIRA - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39553000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 25/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12819020000111001 | MG | NOVA BELÉM | 314467 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9058257 | POLO ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA DO CAFÉ, AVENIDA JOÃO ALVES DE PAULA, 490 - CENTRO, Nº: PRAÇA DO CAFÉ, AVENIDA JOÃO ALVES DE PAULA, 490 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35298000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 30/04/2014 | 60000 | 29/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10421210000112001 | MG | NOVA ERA | 314470 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA COPACABANA, 1.346 LOTES 23 E 24, QUADRA 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, Nº: AVENIDA COPACABANA, 1.346 LOTES 23 E 24, QUADRA 19, BAIRRO DAS GRAÇAS, BAIRRO: NA, CEP: 35920000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 14/04/2014 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
22934889000111002 | MG | NOVA LIMA | 314480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ AGOSTINHO - BAIRRO OSWALDO BARBOSA, S/Nº, Nº: RUA JOSÉ AGOSTINHO - BAIRRO OSWALDO BARBOSA, S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 34000000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12702343000113002 | MG | NOVA PONTE | 314500 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA MANOEL BALTAZAR RODRIGUES, Nº: PRAÇA MANOEL BALTAZAR RODRIGUES, BAIRRO: Bairro Residencial Parque das Árvores, CEP: 38160000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
12702343000118003 | MG | NOVA PONTE | 314500 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - PRAÇA ANTÔNIO LUCIANO DE RESENDE | RUA: Rua Miguel José Ponte, Nº: Rua Miguel José Ponte, BAIRRO: Rosário, CEP: 38160000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-26 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11472021000118002 | MG | NOVA PORTEIRINHA | 314505 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE NOVA PORTEIRINHA | RUA: Av. Edílson Brandão, Nº: Av. Edílson Brandão, BAIRRO: CALIFORNIA, CEP: 39525000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-27 | Ação Preparatória | 2020-02-12 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 21/01/2020 | Favorável | N | - | -
11628794000112005 | MG | NOVO CRUZEIRO | 314530 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: R: JOAQUIM MARAVILHA S/N BAIRRO SÃO BENTO, Nº: R: JOAQUIM MARAVILHA S/N BAIRRO SÃO BENTO, BAIRRO: NA, CEP: 39820000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 05/06/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613373000111001 | MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | 314535 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VITOLDO JOÃO KRASNOWOLSKI, S/N, Nº: RUA VITOLDO JOÃO KRASNOWOLSKI, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39817000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 03/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01616420000111002 | MG | NOVORIZONTE | 314537 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7540299 | POLO ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JOSE DE ALMEIDA, S/N - CENTRO, Nº: RUA JOSE DE ALMEIDA, S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39568000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11682032000111001 | MG | OLHOS-D'ÁGUA | 314545 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9338543 | - | RUA: RUA DIAMANTINA, S/N, BAIRRO: BELA VISTA- OLHOS D'ÁGUA/MG, Nº: RUA DIAMANTINA, S/N, BAIRRO: BELA VISTA- OLHOS D'ÁGUA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39398000 | 100000 | 04/04/2012 | 20000 | 02/06/2015 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13544047000118003 | MG | OLÍMPIO NORONHA | 314550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RESIDENCIAL DONA OLÍVIA, Nº: RESIDENCIAL DONA OLÍVIA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37488000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-11 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
16854531000111002 | MG | OLIVEIRA | 314560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ORESTES DINIZ CAMBRAIA-B.SÃO SEBASTIÃO - CEP35540000, Nº: RUA ORESTES DINIZ CAMBRAIA-B.SÃO SEBASTIÃO - CEP35540000, BAIRRO: NA, CEP: 35540000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 30/07/2013 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11240582000111001 | MG | ONÇA DE PITANGUI | 314580 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: R. JOSE FELICIANO DA SILVA S/N, Nº: R. JOSE FELICIANO DA SILVA S/N, BAIRRO: NA, CEP: 35655000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 25/07/2013 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01616271000111001 | MG | ORIZÂNIA | 314587 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7405146 | ACADEMIA DE SUADE DE ORIZÂNIA | RUA: RUA CIRILO INÁCIO DE SOUZA, S/N, CENTRO - ORIZÂNIA/MG - CEP: 36.828-000, Nº: RUA CIRILO INÁCIO DE SOUZA, S/N, CENTRO - ORIZÂNIA/MG - CEP: 36.828-000, BAIRRO: NA, CEP: 36828000 | 100000 | 06/03/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 18/12/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00998201000211001 | MG | OURO BRANCO | 314590 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 0000 | - | RUA: ENDEREÇO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE: RUA AMAPÁ, S/Nº, BAIRRO NOVA SERRANA, Nº: ENDEREÇO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE: RUA AMAPÁ, S/Nº, BAIRRO NOVA SERRANA, BAIRRO: NA, CEP: 36420000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 07/08/2014 | 48000 | 02/03/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00998201000212002 | MG | OURO BRANCO | 314590 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2799 | 06/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA OURO PRETO, Nº 261 - BAIRRO 1º DE MAIO, OURO BRANCO/MG, Nº: AVENIDA OURO PRETO, Nº 261 - BAIRRO 1º DE MAIO, OURO BRANCO/MG, BAIRRO: NA, CEP: 36420000 | 180000 | 03/04/2013 | 36000 | 11/08/2014 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13080566000111001 | MG | OURO VERDE DE MINAS | 314620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA ANA RODRIGUES, SN - CENTRO - OURO VERDE DE MINAS - MG, Nº: PRAÇA ANA RODRIGUES, SN - CENTRO - OURO VERDE DE MINAS - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39855000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612490000111003 | MG | PADRE CARVALHO | 314625 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 9380752 | ACADEMIA DA SAUDE PADRE CARVALHO | RUA: RUA HILDA FERREIRA, S/N, Nº: RUA HILDA FERREIRA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39573000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 30/05/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11333493000118005 | MG | PADRE CARVALHO | 314625 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: FAZENDA LAMBEDOR, Nº: FAZENDA LAMBEDOR, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39573000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-26 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
12231708000111001 | MG | PADRE PARAÍSO | 314630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SANTA CATARINA, S/N BAIRRO: BOM JESUS, Nº: RUA SANTA CATARINA, S/N BAIRRO: BOM JESUS, BAIRRO: NA, CEP: 39818000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11193359000111001 | MG | PAINS | 314650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RODOVIA MG-439, N.º 1.000, NO CENTRO, Nº: RODOVIA MG-439, N.º 1.000, NO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35582000 | 180000 | 10/04/2012 | 36000 | 03/09/2012 | 108000 | 25/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-11-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12941232000111001 | MG | PALMÓPOLIS | 314675 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - BAIRRO PARAISO - PALMÓPOLIS - MG, Nº: RUA JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - BAIRRO PARAISO - PALMÓPOLIS - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39945000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 19/10/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
20583431000113012 | MG | PARACATU | 314700 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE | RUA: RUA AMÉLIA G. LEITE COM GERALDO O. MELO, Nº: RUA AMÉLIA G. LEITE COM GERALDO O. MELO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38600000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2013-08-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/08/2017 | Não favorável | N | - | -
18278051000111002 | MG | PARACATU | 314700 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE - BANDEIRANTES | RUA: AV. BIAS FORTES S/Nº - BAIRRO BANDEIRANTES CEP 38600-000 - PRÓXIMO AO PSF S. J. EVANGELISTA, Nº: AV. BIAS FORTES S/Nº - BAIRRO BANDEIRANTES CEP 38600-000 - PRÓXIMO AO PSF S. J. EVANGELISTA, BAIRRO: NA, CEP: 38600000 | 100000 | 31/05/2012 | 20000 | 06/02/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 0 | 2019-05-23 | Ação Preparatória | 2014-11-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/08/2017 | Para adequação | N | - | -
02884794000112001 | MG | PARÁ DE MINAS | 314710 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SÃO VICENTE DE PAULO | RUA: RUA SDO COM RUA 26, S/N, CONJUNTO HABITACIONAL SÃO VICENTE DE PAULA, Nº: RUA SDO COM RUA 26, S/N, CONJUNTO HABITACIONAL SÃO VICENTE DE PAULA, BAIRRO: NA, CEP: 35660190 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 30/12/2014 | 48000 | 18/12/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2015-12-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02884794000112002 | MG | PARÁ DE MINAS | 314710 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE ZANOR, S/N, DOM BOSCO ( A REFERIDA RUA PASSA POR OUTRO BAIRRO, CEP ÚNICO), Nº: RUA PADRE ZANOR, S/N, DOM BOSCO ( A REFERIDA RUA PASSA POR OUTRO BAIRRO, CEP ÚNICO), BAIRRO: NA, CEP: 35661266 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 26/09/2014 | 48000 | 03/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18313817000111001 | MG | PARÁ DE MINAS | 314710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 09/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE TORNEIROS | RUA: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES, S/Nº, DISTRITO TORNEIROS, PARÁ DE MINAS, MINAS GERAIS, Nº: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES, S/Nº, DISTRITO TORNEIROS, PARÁ DE MINAS, MINAS GERAIS, BAIRRO: NA, CEP: 35665100 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 05/02/2016 | 48000 | 27/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-05-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12153728000118013 | MG | PARAISÓPOLIS | 314730 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Paraisópolis | RUA: Avenida José Pereira de Souza Dias, Nº: Avenida José Pereira de Souza Dias, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37660000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 2018-12-07 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12809552000111003 | MG | PARAOPEBA | 314740 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PRAÇA TIRADENTES | RUA: PRAÇA TIRADENTES, LOTES 01,02,03,26 E 24 DA QUADRA 64 NO BAIRRO DOM BOSCO - BAIRRO DOM BOSCO, Nº: PRAÇA TIRADENTES, LOTES 01,02,03,26 E 24 DA QUADRA 64 NO BAIRRO DOM BOSCO - BAIRRO DOM BOSCO, BAIRRO: NA, CEP: 35774000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-10-30 | Ação Preparatória | 2013-06-27 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/01/2018 | Favorável | N | - | -
18116160000112001 | MG | PARAOPEBA | 314740 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LUDGERO CARLOS LOCH ESQUINA COM RUA DONA INÊS BATISTA SANTOS AVELAR, S/N, BAIRRO SANTA CATARINA, Nº: RUA LUDGERO CARLOS LOCH ESQUINA COM RUA DONA INÊS BATISTA SANTOS AVELAR, S/N, BAIRRO SANTA CATARINA, BAIRRO: NA, CEP: 35774000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 03/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-01-30 | Ação Preparatória | 2015-09-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/01/2018 | Favorável | N | - | -
23245806000111001 | MG | PASSA QUATRO | 314760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ITAMONTE, S/Nº CENTRO, Nº: RUA ITAMONTE, S/Nº CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 37460000 | 100000 | 10/04/2012 | 20000 | 19/06/2013 | 60000 | 05/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12163368000115001 | MG | PASSOS | 314790 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1945 | 02/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE VILA BETINHO | RUA: RUA VEREADOR ANTONIO MAGALHÃES, Nº: RUA VEREADOR ANTONIO MAGALHÃES, BAIRRO: NA, CEP: 37903460 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-08-08 | Habilitação | 2015-11-17 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 13/08/2018 | Favorável | N | - | -
18241745000111002 | MG | PASSOS | 314790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DOS VEREADORES | RUA: RUA BARRINHA, N°07, Nº: RUA BARRINHA, N°07, BAIRRO: NA, CEP: 37904000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-01-30 | Habilitação | 2011-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Não favorável | N | - | -
18602011000111002 | MG | PATOS DE MINAS | 314800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9043039 | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO NOVA FLORESTA | RUA: PRAÇA ABEL SILVA, BAIRRO NOVA FLORESTA, Nº: PRAÇA ABEL SILVA, BAIRRO NOVA FLORESTA, BAIRRO: NA, CEP: 38703488 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | 03/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18602011000111005 | MG | PATOS DE MINAS | 314800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9043020 | - | RUA: S/ Nº, Nº: S/ Nº, BAIRRO: NA, CEP: 38701504 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18468033000111002 | MG | PATROCÍNIO | 314810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO NAÇÕES | RUA: RUA ESPANHA - Setor 37, Quadra 52, Lote 448, Nº: RUA ESPANHA - Setor 37, Quadra 52, Lote 448, BAIRRO: NACOES, CEP: 38745150 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-06-25 | Ação Preparatória | 2018-07-02 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/07/2018 | Não favorável | N | - | -
11350366000113005 | MG | PATROCÍNIO | 314810 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9912320 | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO SÃO JUDAS | RUA: SETOR 01, QUADRA 16. LOTE 205, RUA PRESIDENTE VARGAS, Nº: SETOR 01, QUADRA 16. LOTE 205, RUA PRESIDENTE VARGAS, BAIRRO: NA, CEP: 38740000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 25/05/2018 | 48000 | 28/11/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-09-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/09/2019 | Favorável | N | - | -
11285052000113005 | MG | PATROCÍNIO DO MURIAÉ | 314820 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ABILIO FRANCISCO DE PAULA, Nº: RUA ABILIO FRANCISCO DE PAULA, BAIRRO: NA, CEP: 36860000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18307447000111001 | MG | PAULISTAS | 314840 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9511741 | ACADEMIA DA SAUDE PAULISTAS | RUA: RUA HERCULANO FERREIRA DA MATA, S/N, Nº: RUA HERCULANO FERREIRA DA MATA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39765000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 06/08/2014 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/10/2017 | Favorável | N | - | -
18404772000111002 | MG | PAVÃO | 314850 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA NILSON DOMINGOS S/N - CIDADE ALTA - PAVÃO/MG, Nº: PRAÇA NILSON DOMINGOS S/N - CIDADE ALTA - PAVÃO/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39814000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11331925000118011 | MG | PAVÃO | 314850 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PSF JOSÉ DE ASSIS MOURÃO | RUA: RUA GERMINIANO TEIXEIRA, Nº: RUA GERMINIANO TEIXEIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39814000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
18414565000111003 | MG | PEDRA AZUL | 314870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9166904 | - | RUA: RUA SANTOS DIAS DO NASCIMENTO, SN. NOVO BELVEDERE.PEDRA AZUL/MG, Nº: RUA SANTOS DIAS DO NASCIMENTO, SN. NOVO BELVEDERE.PEDRA AZUL/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39970000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-11 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 20/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11301376000111001 | MG | PEDRA BONITA | 314875 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7573642 | - | RUA: RUA GERALDO BARTOLOMEU LEONI, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº: RUA GERALDO BARTOLOMEU LEONI, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO: NA, CEP: 35364000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 07/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11890198000114001 | MG | PEDRA DO ANTA | 314880 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE "MANÏ¿¿ PACHECO" | RUA: RUA ORVILA PACHECO, Nº: RUA ORVILA PACHECO, BAIRRO: IrmÃ£os Pacheco, CEP: 36585000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 40 | 2019-01-22 | Ação Preparatória | 2017-01-12 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 30/01/2019 | Não favorável | N | - | -
11247992000111003 | MG | PEDRA DOURADA | 314900 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALEXANDRE FAVAS, Nº 25 - CENTRO, Nº: RUA ALEXANDRE FAVAS, Nº 25 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 36847000 | 100000 | 04/04/2012 | 20000 | 13/03/2014 | 60000 | 30/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11300293000113004 | MG | PEDRALVA | 314910 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE MARINO, Nº: RUA PADRE MARINO, BAIRRO: NA, CEP: 37520000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2013-08-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11300293000112001 | MG | PEDRALVA | 314910 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9675140 | - | RUA: RUA PROJETADA 1, S/N, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA PROJETADA 1, S/N, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 37520000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 30/12/2014 | 48000 | 05/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11918381000118006 | MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 314915 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Quilombola | RUA: zona rural, Nº: zona rural, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39492000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 2018-11-30 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11918381000111001 | MG | PEDRAS DE MARIA DA CRUZ | 314915 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARECHAL DUTRA, S/N° - CENTRO, Nº: RUA MARECHAL DUTRA, S/N° - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39492000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 06/06/2014 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23456650000111002 | MG | PEDRO LEOPOLDO | 314930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOS COURAS - S/N - VERA CRUZ, Nº: RUA DOS COURAS - S/N - VERA CRUZ, BAIRRO: NA, CEP: 33600000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12237669000112001 | MG | PEDRO LEOPOLDO | 314930 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CHIQUITA ALVES CARVALHO, 190 - BAIRRO SANTA TEREZA, Nº: RUA CHIQUITA ALVES CARVALHO, 190 - BAIRRO SANTA TEREZA, BAIRRO: NA, CEP: 33600000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18404962000111001 | MG | PESCADOR | 315000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ESPIRITO SANTO S/N BAIRRO FRANCISCO PAULINO - PESCADOR/MG, Nº: RUA ESPIRITO SANTO S/N BAIRRO FRANCISCO PAULINO - PESCADOR/MG, BAIRRO: NA, CEP: 35114000 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | 05/06/2013 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13240860000111001 | MG | PIEDADE DE PONTE NOVA | 315020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DE PONTE NOVA | RUA: NATALINO MARTINS DE SOUZA, Nº60, CENTRO., Nº: NATALINO MARTINS DE SOUZA, Nº60, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 35382000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-06-29 | Habilitação | 2011-12-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10449004000111001 | MG | PIMENTA | 315050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9051945 | ACADEMIA DE SAÚDE DE PIMENTA MG | RUA: AVENIDA ARISTIDES GARCIA LEÃO, 321, BAIRRO JK, Nº: AVENIDA ARISTIDES GARCIA LEÃO, 321, BAIRRO JK, BAIRRO: NA, CEP: 35585000 | 80000 | 07/12/2012 | 16000 | 03/06/2015 | 48000 | 24/04/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11346711000111001 | MG | PINTÓPOLIS | 315057 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA MANOEL OLIVEIRA S/N - CENTRO - PINTOPOLIS - MG, Nº: RUA MANOEL OLIVEIRA S/N - CENTRO - PINTOPOLIS - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39317000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 30/08/2013 | 108000 | 29/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-10-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23515687000111002 | MG | PIRANGA | 315080 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA VITÓRIA, 155, Nº: RUA VITÓRIA, 155, BAIRRO: NA, CEP: 36480000 | 100000 | 29/05/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-03-15 | Habilitação | 2012-01-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11398023000118001 | MG | PIRANGUINHO | 315100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Evaristo Mota, Nº: Rua Evaristo Mota, BAIRRO: Distrito de Santa Bárbara, CEP: 37508000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 5 | 2020-02-13 | Ação Preparatória | 2019-11-25 | Favorável | SIM | Primeira etapa da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
11398023000112001 | MG | PIRANGUINHO | 315100 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA AMARILDO RENÓ DE CARVALHO, 113, BAIRRO ESTAÇÃO, Nº: RUA AMARILDO RENÓ DE CARVALHO, 113, BAIRRO ESTAÇÃO, BAIRRO: NA, CEP: 37508000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23539463000111005 | MG | PIRAPORA | 315120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ÁREA AO LONGO DA AVENIDA SALMERON, A PARTIR DA ESQUINA PINDUCA ATÉ A ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO, Nº: ÁREA AO LONGO DA AVENIDA SALMERON, A PARTIR DA ESQUINA PINDUCA ATÉ A ESQUINA DA RUA RIO DE JANEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 39270000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 13/03/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-27 | Ação Preparatória | 2014-02-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/01/2020 | Não favorável | N | - | -
23539463000111004 | MG | PIRAPORA | 315120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA SÃO FRANCISCO S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº: AVENIDA SÃO FRANCISCO S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO: NA, CEP: 39270000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 12/11/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11980583000118001 | MG | PIRAÚBA | 315130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS | RUA: RUA MARIA DE AGUIAR, Nº: RUA MARIA DE AGUIAR, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/01/2020 | Para adequação | N | - | -
10420068000118006 | MG | PIUMHI | 315150 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: Rafaela Gonçalves Tomé, Nº: Rafaela Gonçalves Tomé, BAIRRO: Lagoa de Trás, CEP: 37925000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-09 | Ação Preparatória | 2020-03-30 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
16781346000111002 | MG | PIUMHI | 315150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7589182 | - | RUA: RUA ARI ALMADA 569, BAIRRO TOTONHA TOMÉ, Nº: RUA ARI ALMADA 569, BAIRRO TOTONHA TOMÉ, BAIRRO: NA, CEP: 37925000 | 80000 | 20/12/2012 | 16000 | 30/12/2013 | 48000 | 28/04/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-03-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18629840000111001 | MG | POÇOS DE CALDAS | 315180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HUMBERTO CAMPOS S/N, Nº: RUA HUMBERTO CAMPOS S/N, BAIRRO: NA, CEP: 37701160 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18629840000111002 | MG | POÇOS DE CALDAS | 315180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARCOS EBENEZER PEZZI S/N, Nº: RUA MARCOS EBENEZER PEZZI S/N, BAIRRO: NA, CEP: 37704189 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12448012000112005 | MG | POMPÉU | 315200 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO PEDRO Nº 410, BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: RUA SÃO PEDRO Nº 410, BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 35640000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 25/09/2013 | 60000 | 30/09/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
23804149000111001 | MG | PONTE NOVA | 315210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DA RASA | RUA: RUA JOAQUIM MACHADO GUIMARÃES, 448 BAIRRO RASA, Nº: RUA JOAQUIM MACHADO GUIMARÃES, 448 BAIRRO RASA, BAIRRO: NA, CEP: 35430304 | 180000 | 29/05/2012 | 36000 | 04/12/2017 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-05-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/01/2019 | Favorável | N | - | -
12014686000111001 | MG | PONTO CHIQUE | 315213 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENDIA A, BAIRRO NOVO TEMPO, PONTO CHIQUE/MG 39328-000, Nº: AVENDIA A, BAIRRO NOVO TEMPO, PONTO CHIQUE/MG 39328-000, BAIRRO: NA, CEP: 39328000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 30/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613377000111006 | MG | PONTO DOS VOLANTES | 315217 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9575480 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA DOS ANDRADES, Nº: PRAÇA DOS ANDRADES, BAIRRO: NA, CEP: 39615000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13661594000118015 | MG | PORTEIRINHA | 315220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde São Sebastião | RUA: Av. Robson Albuquerque Mendonça, s/nº - Balneário Municipa, Nº: Av. Robson Albuquerque Mendonça, s/nº - Balneário Municipa, BAIRRO: São Sebastião, CEP: 39520000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-06 | Ação Preparatória | 2020-01-09 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
18013326000111001 | MG | PORTEIRINHA | 315220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7727976 | - | RUA: AVENIDA JOSE SILVEIRA LOPES, S/N - VILA SERRANOPOLIS, Nº: AVENIDA JOSE SILVEIRA LOPES, S/N - VILA SERRANOPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 39520000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 28/04/2015 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13160378000111001 | MG | POTÉ | 315240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOMICIANO FERREIRA, SN - CENTRO, Nº: RUA DOMICIANO FERREIRA, SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39827000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 09/09/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13414387000111001 | MG | PRADOS | 315270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE LUIZ TEIXEIRA, S/N QUEBRA CATNHA PRADOS-MG, Nº: RUA JOSE LUIZ TEIXEIRA, S/N QUEBRA CATNHA PRADOS-MG, BAIRRO: NA, CEP: 36320000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 13/03/2013 | 108000 | 13/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18260505000111001 | MG | PRATA | 315280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7854145 | ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA JK | RUA: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHECK, CENTRO, PRATA/MG, Nº: PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHECK, CENTRO, PRATA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 38140000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 09/09/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14179123000113005 | MG | PRATA | 315280 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9305386 | ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM BRASIL | RUA: RUA ALEXANDRE VILELA, Nº: RUA ALEXANDRE VILELA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38140000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 27/12/2016 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-25 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/07/2017 | Favorável | N | - | -
14166883000118003 | MG | PRATÁPOLIS | 315290 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Palmeiras, Nº: Rua Palmeiras, BAIRRO: Pasto Santo, CEP: 37970000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11905183000113004 | MG | PRATINHA | 315300 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2166402 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA DO ROSÁRIO, Nº: PRAÇA DO ROSÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 38960000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 02/09/2015 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11504837000118002 | MG | PRESIDENTE BERNARDES | 315310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SAÚDE | RUA: Rua da Praia, Nº: Rua da Praia, BAIRRO: Praia, CEP: 36475000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-21 | Ação Preparatória | 2019-12-20 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 19/03/2020 | Não favorável | N | - | -
17754185000811001 | MG | PRESIDENTE KUBITSCHEK | 315330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7517335 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA ELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº.26, CENTRO, Nº: RUA ELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº.26, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39135000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 19/09/2012 | 48000 | 18/12/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11585781000118006 | MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 315340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde UBS Andorinhas | RUA: Rua Saturnino Xavier Rosa, Nº: Rua Saturnino Xavier Rosa, BAIRRO: Andorinhas, CEP: 38750000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11585781000118009 | MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 315340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde UBS Andorinhas | RUA: Rua Saturnino Xavier Rosa, Nº: Rua Saturnino Xavier Rosa, BAIRRO: Andorinhas, CEP: 38750000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-17 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11585781000111001 | MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 315340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PIMPIM MOREIRA 900 - BAIRRO PLANALTO - CEP 38750.000, Nº: RUA PIMPIM MOREIRA 900 - BAIRRO PLANALTO - CEP 38750.000, BAIRRO: NA, CEP: 38750000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 26/09/2014 | 60000 | 02/03/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-17 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 10/10/2017 | Para adequação | N | - | -
12641436000111004 | MG | QUARTEL GERAL | 315370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7747934 | - | RUA: RUA HIPÓLITO PINTO S/Nº, Nº: RUA HIPÓLITO PINTO S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 35625000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 28/04/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18312132000111001 | MG | RAPOSOS | 315390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 9737057 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA HERVAL SILVA, S/N, BAIRRO MATADOURO, Nº: RUA HERVAL SILVA, S/N, BAIRRO MATADOURO, BAIRRO: NA, CEP: 34400000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 26/09/2014 | 108000 | 13/05/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17749912000111002 | MG | RESENDE COSTA | 315420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAS ROSAS, SEM NÚMERO, CENTRO, RESENDE COSTA, CENTRO 36340-000, Nº: RUA DAS ROSAS, SEM NÚMERO, CENTRO, RESENDE COSTA, CENTRO 36340-000, BAIRRO: NA, CEP: 36340000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14025844000113004 | MG | RESPLENDOR | 315430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAUDE RESPLENDOR | RUA: ALFREDO LUIZ MUZZI, Nº: ALFREDO LUIZ MUZZI, BAIRRO: NA, CEP: 35230000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 24/04/2019 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-02-26 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 20/10/2019 | Não favorável | N | - | -
11371282000118010 | MG | RESSAQUINHA | 315440 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Praça Dom Pedro II, Nº: Praça Dom Pedro II, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36270000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-11 | Habilitação | 2018-11-29 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
13029419000111001 | MG | RIACHINHO | 315445 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃºDE | RUA: Avenida Juscelino Kubitschek, Nº: Avenida Juscelino Kubitschek, BAIRRO: CENTRO, CEP: 38640000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | 09/12/2019 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-02-18 | Ação Preparatória | 2019-10-31 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/09/2019 | Favorável | N | - | -
13264333000118002 | MG | RIACHO DOS MACHADOS | 315450 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: Rua Lagoa Nova, Nº: Rua Lagoa Nova, BAIRRO: Ouro Fino, CEP: 39529000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
18314609000111002 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/Nº, Nº: S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 33903250 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18314609000111003 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: SEM NUMERO, Nº: SEM NUMERO, BAIRRO: NA, CEP: 33820530 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18314609000111001 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: SEM NÚMERO, Nº: SEM NÚMERO, BAIRRO: NA, CEP: 33858050 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18836957000111003 | MG | RIO CASCA | 315490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE | RUA: PRAÇA RAIMUNDO CORREA, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Nº: PRAÇA RAIMUNDO CORREA, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BAIRRO: NA, CEP: 35370000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 14/11/2016 | 108000 | 13/03/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11437273000111001 | MG | RIO DO PRADO | 315510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO S/Nº BAIRRO BAHIA, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO S/Nº BAIRRO BAHIA, BAIRRO: NA, CEP: 39940000 | 100000 | 07/12/2012 | 20000 | 03/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-02 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 26/04/2018 | Favorável | N | - | -
18363978000111002 | MG | RIO MANSO | 315530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: SITIO BEIRA RIO, LOCALIZADO ENTRE A PROPRIEDADE DO SR GERALDO FERREIRA BORGES, A ESTRADA RIO MANSO/SOUZA E A RODOVIA RIO MANSO/VELOSO, Nº: SITIO BEIRA RIO, LOCALIZADO ENTRE A PROPRIEDADE DO SR GERALDO FERREIRA BORGES, A ESTRADA RIO MANSO/SOUZA E A RODOVIA RIO MANSO/VELOSO, BAIRRO: NA, CEP: 35525000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 30/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-25 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11482116000111001 | MG | RIO PARANAÍBA | 315550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7609353 | ACADEMIA DA SAÚDE RIO PARANAÍBA | RUA: AVENIDA DOS CAFEICULTORES, 109, BAIRRO SÃO FRANCISCO, Nº: AVENIDA DOS CAFEICULTORES, 109, BAIRRO SÃO FRANCISCO, BAIRRO: NA, CEP: 38810000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 12/08/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24212862000811003 | MG | RIO PARDO DE MINAS | 315560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9165266 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA PADRE HORÁCIO GIRALDI; BAIRRO CIDADE ALTA - RIO PARDO DE MINAS - MG CEP39530-000, Nº: AVENIDA PADRE HORÁCIO GIRALDI; BAIRRO CIDADE ALTA - RIO PARDO DE MINAS - MG CEP39530-000, BAIRRO: NA, CEP: 39530000 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 03/11/2014 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17744434000112001 | MG | RIO POMBA | 315580 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: R: PROFESSOR UBIRAJARA S/N BAIRRO SANTA HELENA, Nº: R: PROFESSOR UBIRAJARA S/N BAIRRO SANTA HELENA, BAIRRO: NA, CEP: 36180000 | 100000 | 02/05/2013 | 20000 | 29/08/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17744434000112002 | MG | RIO POMBA | 315580 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA BELVEDERE, S/N, BAIRRO ROSARIO, Nº: PRAÇA BELVEDERE, S/N, BAIRRO ROSARIO, BAIRRO: NA, CEP: 36180000 | 100000 | 16/04/2013 | 20000 | 05/06/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11931527000111003 | MG | RIO VERMELHO | 315600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7672853 | ACADEMIA DA SAÚDE DE RIO VERMELHO | RUA: RUA COLUNA, SN, Nº: RUA COLUNA, SN, BAIRRO: NA, CEP: 39170000 | 100000 | 15/03/2012 | 20000 | 13/03/2014 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11759447000114001 | MG | RUBELITA | 315650 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9753249 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: FAZENDA BARREIRO GRANDE, Nº: FAZENDA BARREIRO GRANDE, BAIRRO: LIBERDADE, CEP: 39565000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | 27/09/2017 | 48000 | 30/11/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/04/2018 | Favorável | N | - | -
12354326000111001 | MG | RUBIM | 315660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7538855 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: PRAÇA CARLOS COELHO, SN CENTRO, DELIMITA COM AS RUAS CAETES E GUARANA, Nº: PRAÇA CARLOS COELHO, SN CENTRO, DELIMITA COM AS RUAS CAETES E GUARANA, BAIRRO: NA, CEP: 39950000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 03/04/2013 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11263461000111003 | MG | SABINÓPOLIS | 315680 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9045821 | ACADEMIA DA SAÚDE DE SABINÓPOLIS | RUA: RUA ESPEDITO MIRANDA, S/N - ANTÔNIO SINHÔ, Nº: RUA ESPEDITO MIRANDA, S/N - ANTÔNIO SINHÔ, BAIRRO: NA, CEP: 39750000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 03/07/2013 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10547985000118014 | MG | SACRAMENTO | 315690 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ANEXA AO UBS MARIA APARECIDA MAGNABOSCO ZAGO | RUA: Rua Ataide Silva, Nº: Rua Ataide Silva, BAIRRO: Residencial José Sebastião de Almeida, CEP: 38190000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-06 | Ação Preparatória | 2020-01-17 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
23164660000118005 | MG | SALINAS | 315700 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Maracanã | RUA: Rua Araçuaí, Nº: Rua Araçuaí, BAIRRO: Maracanã, CEP: 39560000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2018-11-29 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 20/03/2020 | Favorável | N | - | -
24359333000111001 | MG | SALINAS | 315700 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7712359 | - | RUA: RUA ARTUR AMERICANO MENDES S/N BAIRRO CASA BLANCA, Nº: RUA ARTUR AMERICANO MENDES S/N BAIRRO CASA BLANCA, BAIRRO: NA, CEP: 39560000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 11/02/2014 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18347401000112004 | MG | SALTO DA DIVISA | 315710 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ARAÇUAI,344 CANSANÇAO, Nº: RUA ARAÇUAI,344 CANSANÇAO, BAIRRO: NA, CEP: 39925000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2020-01-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18347401000111001 | MG | SALTO DA DIVISA | 315710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PORTO VELHO, S/N - BARRO PRETO, Nº: RUA PORTO VELHO, S/N - BARRO PRETO, BAIRRO: NA, CEP: NA | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12669664000111001 | MG | SANTA BÁRBARA | 315720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO SANTA MÔNICA | RUA: AV. HÉLVIO MOREIRA DOS SANTOS, S/Nº, Nº: AV. HÉLVIO MOREIRA DOS SANTOS, S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 35960000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-06-25 | Habilitação | 2011-12-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 29/06/2018 | Favorável
12669664000112003 | MG | SANTA BÁRBARA | 315720 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2035 | 17/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO SÃO VICENTE | RUA: RUA: JOSÉ FELISBERTO FILHO, BAIRRO: SÃO VICENTE, Nº: RUA: JOSÉ FELISBERTO FILHO, BAIRRO: SÃO VICENTE, BAIRRO: NA, CEP: 35960000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-06-08 | Habilitação | 2012-09-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 22/06/2018 | Favorável
14155474000118004 | MG | SANTA CRUZ DE MINAS | 315733 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Santa Cruz de Minas | RUA: Rua Barbacena, Nº: Rua Barbacena, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36328000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-05-13 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13021239000116001 | MG | SANTA CRUZ DE SALINAS | 315737 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA LIBERDADE, Nº: PRAÇA DA LIBERDADE, BAIRRO: NA, CEP: 39563000 | 180000 | 26/05/2017 | 36000 | 05/04/2019 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 55 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2018-12-19 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/11/2018 | Favorável | N | - | -
11285036000113003 | MG | SANTA LUZIA | 315780 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE CONJUNTO CRISTINA | RUA: PRAÇA DA JUVENTUDE, Nº: PRAÇA DA JUVENTUDE, BAIRRO: NA, CEP: 33105285 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-28 | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11285036000113002 | MG | SANTA LUZIA | 315780 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DUQUESA II | RUA: PRAÇA UNIVERSITARIA, RODOVIA 433, Nº: PRAÇA UNIVERSITARIA, RODOVIA 433, BAIRRO: NA, CEP: 33170340 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-14 | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11285036000111022 | MG | SANTA LUZIA | 315780 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PRAÇA ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO | RUA: ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO NA RUA DEVIS DANY VIANA, Nº 120, CEP: 33010-310, BAIRRO CENTRO; SANTA LUZIA/MG, Nº: ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO NA RUA DEVIS DANY VIANA, Nº 120, CEP: 33010-310, BAIRRO CENTRO; SANTA LUZIA/MG, BAIRRO: NA, CEP: 33010310 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-14 | Habilitação | 2011-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11285036000111002 | MG | SANTA LUZIA | 315780 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PRAÇA DA SAVASSI | RUA: PRAÇA SAVASSI, LOCALIZADA ENTRE A RUA LEONOR BAETA NEVES, AV. ETELVINO SOUZA LIMA E AV. TEREZA LOURENÇO RODRIGUES, Nº: PRAÇA SAVASSI, LOCALIZADA ENTRE A RUA LEONOR BAETA NEVES, AV. ETELVINO SOUZA LIMA E AV. TEREZA LOURENÇO RODRIGUES, BAIRRO: NA, CEP: 33140050 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-14 | Habilitação | 2011-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11285036000118013 | MG | SANTA LUZIA | 315780 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - PRAÇA CATUMBI | RUA: PRACA CATUMBI, Nº: PRACA CATUMBI, BAIRRO: SAO BENEDITO, CEP: 33125330 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-18 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 12/11/2019 | Favorável | N | - | -
18385112000111004 | MG | SANTA MARGARIDA | 315790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. OTACILIO VIEIRA CAMPOS, Nº: AV. OTACILIO VIEIRA CAMPOS, BAIRRO: NA, CEP: 36910000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 16/11/2012 | 60000 | 28/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11917219000116001 | MG | SANTA MARIA DO SALTO | 315810 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA LADISLAU ALVES SOUZA, Nº: PRAÇA LADISLAU ALVES SOUZA, BAIRRO: NA, CEP: 39928000 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | 27/04/2018 | 60000 | 21/11/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11837034000111001 | MG | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 315820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9271775 | ACADEMIA DA SAÚDE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI | RUA: PRAÇA BATISTA LOPES CENTRO SANTA MARIA DO SUAÇUÍ-39780-000, Nº: PRAÇA BATISTA LOPES CENTRO SANTA MARIA DO SUAÇUÍ-39780-000, BAIRRO: NA, CEP: 39780000 | 80000 | 01/06/2012 | 16000 | 29/08/2014 | 48000 | 24/04/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 99 | 2019-11-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12825100000113004 | MG | SANTANA DA VARGEM | 315830 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PCA TEOMARA MAÍSE CORREIA, Nº: PCA TEOMARA MAÍSE CORREIA, BAIRRO: NA, CEP: 37195000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13338604000113004 | MG | SANTANA DE PIRAPAMA | 315850 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACEDEMIA DE SAÃºDE DO CONJUNTO HABITACIONAL ALBERTO GOMES TAMEIRÃ£O | RUA: AVENIDA CONEGO JULIO, Nº: AVENIDA CONEGO JULIO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 35785000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 21/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-02-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18385146000111002 | MG | SANTANA DO MANHUAÇU | 315890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7929269 | - | RUA: RUA MARIA SEBASTIANA DE JSEUS (RUA DA QUADRA) Nº 36 BAIRRO NOSSA SENAHORA APARECIDA, Nº: RUA MARIA SEBASTIANA DE JSEUS (RUA DA QUADRA) Nº 36 BAIRRO NOSSA SENAHORA APARECIDA, BAIRRO: NA, CEP: 36940000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 06/08/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-03-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13613210000118003 | MG | SANTANA DO MANHUAÇU | 315890 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude do Bairro Santa Fé | RUA: rua 03, Nº: rua 03, BAIRRO: Santa fé, CEP: 36940000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-08 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/01/2020 | Favorável | N | - | -
11350715000113006 | MG | SANTANA DO PARAÍSO | 315895 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | RUA: AV MINSAS GERAIS, Nº: AV MINSAS GERAIS, BAIRRO: NA, CEP: 35167000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-12-07 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
18413187000111001 | MG | SANTA RITA DO ITUETO | 315950 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7792956 | - | RUA: RUA MARIA INES N º 50 BAIRRO CENTRO, Nº: RUA MARIA INES N º 50 BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35225000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 28/04/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18457226000111003 | MG | SANTA VITÓRIA | 315980 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7796641 | ACADEMIA DA SAÃDE PAULO CABRAL DE LIMA | RUA: AVENIDA LÁZARO MOREIRA, 957 BAIRRO JARDIM PLANALTO, Nº: AVENIDA LÁZARO MOREIRA, 957 BAIRRO JARDIM PLANALTO, BAIRRO: NA, CEP: 38320000 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12125124000113004 | MG | SANTA VITÓRIA | 315980 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE BDA | RUA: RUA MAURA ALICE DE MEDEIROS, Nº: RUA MAURA ALICE DE MEDEIROS, BAIRRO: OUTRO, CEP: 38320000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-07-25 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11802504000118007 | MG | SANTO ANTÔNIO DO JACINTO | 316030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MANOEL SANTANA | RUA: PRAÇA MANOEL RODRIGUES, Nº: PRAÇA MANOEL RODRIGUES, BAIRRO: MANOEL RODRIGUES, CEP: 39935000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 2018-11-22 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
02595012000111001 | MG | SANTO ANTÔNIO DO MONTE | 316040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE MANGABEIRAS | RUA: RUA DR ARGEMIRO ITAJUBA, S/N - BAIRRO: DOM BOSCO, Nº: RUA DR ARGEMIRO ITAJUBA, S/N - BAIRRO: DOM BOSCO, BAIRRO: NA, CEP: 35560000 | 100000 | 07/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2019-05-30 | Habilitação | 2011-12-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 30/05/2019 | Favorável
01612484000213006 | MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 316045 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9495452 | POLO ACADEMIA DA SAUDE DE SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | RUA: PRAÇA NAZÁRIO ANTUNES DA SILVA, Nº: PRAÇA NAZÁRIO ANTUNES DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 39538000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/10/2017 | Favorável | N | - | -
11263187000111001 | MG | SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | 316090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ENDEREÇO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE :PRAÇA MINISTRO OLAVO DRUMOND, S/Nº. - CENTRO - SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ - MG, Nº: ENDEREÇO DA OBRA ACADEMIA DA SAÚDE :PRAÇA MINISTRO OLAVO DRUMOND, S/Nº. - CENTRO - SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ - MG, BAIRRO: NA, CEP: 35495000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11456395000118010 | MG | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 316100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde do Bairro Boa Vista | RUA: Avenida Capitão Francisco de Paula, Nº: Avenida Capitão Francisco de Paula, BAIRRO: CENTRO, CEP: 35995000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613121000111001 | MG | SÃO FÉLIX DE MINAS | 316105 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7279205 | - | RUA: RUA ANTÔNIO ROSA ESQUINA COM A RUA FLUMINESSE, 45 - CENTRO - SÃO FELIX DE MINAS, Nº: RUA ANTÔNIO ROSA ESQUINA COM A RUA FLUMINESSE, 45 - CENTRO - SÃO FELIX DE MINAS, BAIRRO: NA, CEP: 35275000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 09/07/2013 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
22679153000111001 | MG | SÃO FRANCISCO | 316110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO JOÃO AGUIAR | RUA: RUA MESTRA HERCÍLIA, LOTE 09, QUADRA 47, BAIRRO JOÃO AGUIAR, Nº: RUA MESTRA HERCÍLIA, LOTE 09, QUADRA 47, BAIRRO JOÃO AGUIAR, BAIRRO: NA, CEP: 39300000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 05/02/2016 | 108000 | 27/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-11-23 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
13860736000118003 | MG | SÃO FRANCISCO DE PAULA | 316120 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: rua coronel teodorinho, Nº: rua coronel teodorinho, BAIRRO: CENTRO, CEP: 35543000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 85 | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-01-07 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
18114231000111001 | MG | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 316140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7920857 | ACADEMIA DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO GLORIA | RUA: TRAVESSA SANTO ANTONIO - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA -MG, Nº: TRAVESSA SANTO ANTONIO - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA -MG, BAIRRO: NA, CEP: 36810000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 29/07/2013 | 48000 | 02/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613075000111001 | MG | SÃO GERALDO DO BAIXIO | 316165 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÃO GERALDO DO BAIXIO | RUA: RUA JOSE OLIMPIO, S/N, Nº: RUA JOSE OLIMPIO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 35258000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-02-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24380651000112001 | MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 316190 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA, S/Nº - B. RECREIO, Nº: RUA PROJETADA, S/Nº - B. RECREIO, BAIRRO: NA, CEP: 35935000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18712158000112002 | MG | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 316200 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1452 | 06/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PREFEITO JOSÉ JORGE VILELA, BAIRRO PROGRESSO S/N, Nº: RUA PREFEITO JOSÉ JORGE VILELA, BAIRRO PROGRESSO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 37490000 | 180000 | 27/11/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 03/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11274174000114002 | MG | SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 316200 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO: NA, CEP: 37490000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2014-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18602037000112004 | MG | SÃO GOTARDO | 316210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9443878 | ACADEMIA DE SAUDE DE GUARDA DOS FERREIROS | RUA: DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS, BAIRRO: RESIDENCIAL FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO, QUADRA 10, LOTES 5,6 E 7, SEM NÚMERO., Nº: DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS, BAIRRO: RESIDENCIAL FRANCISCO RODRIGUES GALVÃO, QUADRA 10, LOTES 5,6 E 7, SEM NÚMERO., BAIRRO: NA, CEP: 38800000 | 100000 | 21/11/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 25/05/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 28/01/2019 | Favorável | N | - | -
18602037000111001 | MG | SÃO GOTARDO | 316210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE NO BAIRRO MANSOES DO LAGO (PROXIMO AO BALNEARIO) | RUA: AVENIDA RIO BRANCO S/N BAIRRO MANSÕES DO LAGO - PRÓXIMO AO BALNEÁRIO, Nº: AVENIDA RIO BRANCO S/N BAIRRO MANSÕES DO LAGO - PRÓXIMO AO BALNEÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 38800000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 26/11/2014 | 108000 | 18/12/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11109004000118008 | MG | SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 316220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de São João Batista do Glória | RUA: Tiolina Santos de Brito, Nº: Tiolina Santos de Brito, BAIRRO: Rio Grande 2, CEP: 37920000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-27 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/02/2020 | Favorável | N | - | -
13260067000111001 | MG | SÃO JOÃO DA LAGOA | 316225 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9572732 | ACADEMIA DA SAÚDE-MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | RUA: RUA LEOLPODINO S/N, CENTRO., Nº: RUA LEOLPODINO S/N, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 39355000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | 26/09/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-07-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/07/2018 | Favorável | N | - | -
11330738000118002 | MG | SÃO JOÃO DA MATA | 316230 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de São João da Mata | RUA: Rua Maria Onilia Vieira, Nº: Rua Maria Onilia Vieira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 37568000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2020-03-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
16928483000111001 | MG | SÃO JOÃO DA PONTE | 316240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 7623178 | - | RUA: BAIRRO DENISE - SN - ZONA URBANA, Nº: BAIRRO DENISE - SN - ZONA URBANA, BAIRRO: NA, CEP: 39430000 | 180000 | 31/05/2012 | 36000 | 06/08/2014 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
66232521000211001 | MG | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 316255 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7811101 | - | RUA: RUA PROJETADA, SN, CENTRO, LOTEAMENTO JEQUERI, SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, MG, Nº: RUA PROJETADA, SN, CENTRO, LOTEAMENTO JEQUERI, SÃO JOÃO DO MANHUAÇU, MG, BAIRRO: NA, CEP: 36918000 | 80000 | 06/03/2012 | 16000 | 25/09/2013 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13532653000111002 | MG | SÃO JOÃO DO PACUÍ | 316265 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7668228 | - | RUA: RUA SANTA HELENA S/N, Nº: RUA SANTA HELENA S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39365000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24791154000111009 | MG | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 316270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7605390 | - | RUA: RUA MATO GROSSO - SN - BAIRRO MORADA DO SOL, Nº: RUA MATO GROSSO - SN - BAIRRO MORADA DO SOL, BAIRRO: NA, CEP: 39540000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 30/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18307488000111001 | MG | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 316280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9507329 | - | RUA: AVENIDA PRIMEIRO DE JUNNHO - S/N, Nº: AVENIDA PRIMEIRO DE JUNNHO - S/N, BAIRRO: NA, CEP: 39705000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 18/06/2013 | 108000 | 25/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612516000111011 | MG | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 316292 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 55 BAIRRO VILA RICA, Nº: AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 55 BAIRRO VILA RICA, BAIRRO: NA, CEP: 32920000 | 80000 | 04/12/2012 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-10 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 02/08/2017 | Para adequação | N | - | -
18409235000111001 | MG | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 316300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA SÃO GERALDO GOMES, 100 BAIRRO CENTRO - SÃO JOSÉ DA SAFIRA, Nº: RUA SÃO GERALDO GOMES, 100 BAIRRO CENTRO - SÃO JOSÉ DA SAFIRA, BAIRRO: NA, CEP: 39785000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-03-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11676118000111002 | MG | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 316330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTÔNIO BASTOS BRAGA S/N BAIRRO GAMELEIRA - SÃO JOSE DO DIVINO/MG, Nº: RUA ANTÔNIO BASTOS BRAGA S/N BAIRRO GAMELEIRA - SÃO JOSE DO DIVINO/MG, BAIRRO: NA, CEP: 39848000 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18409201000111001 | MG | SÃO JOSÉ DO JACURI | 316350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7515677 | - | RUA: PRAÇA VITÓRIA S/N BOM JESUS DO TABULEIRO/ SÃO JOSÉ DO JACURI - MG, Nº: PRAÇA VITÓRIA S/N BOM JESUS DO TABULEIRO/ SÃO JOSÉ DO JACURI - MG, BAIRRO: NA, CEP: 39707000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 10/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18409201000112001 | MG | SÃO JOSÉ DO JACURI | 316350 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3168 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO PEDRO, Nº 8 - BAIRRO CENTRO - SÃO JOSÉ DO JACURI, Nº: RUA SÃO PEDRO, Nº 8 - BAIRRO CENTRO - SÃO JOSÉ DO JACURI, BAIRRO: NA, CEP: 39707000 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | 09/09/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-07-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18666172000111001 | MG | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 316390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 1º DE JANEIRO, ESQUINA COM RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA, Nº: RUA 1º DE JANEIRO, ESQUINA COM RUA JOAQUIM MARQUES PADILHA, BAIRRO: NA, CEP: 37855000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-03-02 | Habilitação | 2011-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12899273000118001 | MG | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 316410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE SAO PEDRO DO SUAÇUI | RUA: AVENIDA VEREADOR VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS, Nº: AVENIDA VEREADOR VICENTE RIBEIRO DOS SANTOS, BAIRRO: CORREGO DANTAS, CEP: 39784000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-17 | Habilitação | 2018-11-27 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12899273000111001 | MG | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 316410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7834802 | - | RUA: R: DO COMÉRCIO Nº 49 F, BAIRRO CENTRO , SAO PEDRO DO SUAÇUI, Nº: R: DO COMÉRCIO Nº 49 F, BAIRRO CENTRO , SAO PEDRO DO SUAÇUI, BAIRRO: NA, CEP: 39784000 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24891418000111001 | MG | SÃO ROMÃO | 316420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 9584013 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AV.BEIRA RIO SEM NÚMERO - CENTRO SÃO ROMÃO-MG, Nº: AV.BEIRA RIO SEM NÚMERO - CENTRO SÃO ROMÃO-MG, BAIRRO: NA, CEP: 39290000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 02/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/07/2018 | Para adequação | N | - | -
17935370000112001 | MG | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 316440 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE PALMA DE MAGALHAES, 49 - CENTRO, Nº: RUA JOSE PALMA DE MAGALHAES, 49 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 37567000 | 80000 | 19/06/2012 | 16000 | 31/10/2013 | 48000 | 11/08/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11688335000118005 | MG | SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 316443 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Construção | RUA: AVENIDA AFONSO ALVES PEREIRA, Nº: AVENIDA AFONSO ALVES PEREIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36793000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-24 | Habilitação | 2018-11-26 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
01613123000111001 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 316447 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE GERALDO HOME DE FARIA, Nº 110, BAIRRO NOVO MUNDO, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA-MG CEP 35334-000, Nº: RUA PADRE GERALDO HOME DE FARIA, Nº 110, BAIRRO NOVO MUNDO, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA-MG CEP 35334-000, BAIRRO: NA, CEP: 35334000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-12-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11832765000111001 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 316450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7997809 | - | RUA: PRAÇA SERRA NEGRA, 239, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO-MG, CEP 39795-000, Nº: PRAÇA SERRA NEGRA, 239, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO-MG, CEP 39795-000, BAIRRO: NA, CEP: 39795000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14444600000118013 | MG | SÃO TOMÁS DE AQUINO | 316510 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO TOMÁS DE AQUINO | RUA: AVENIDA CLEMENTE SANTANA, Nº: AVENIDA CLEMENTE SANTANA, BAIRRO: VILA NOVA, CEP: 37960000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 15 | 2020-03-09 | Ação Preparatória | 2019-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12977648000118002 | MG | SAPUCAÍ-MIRIM | 316540 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS VICENTE CLAUDINO BARBOSA | RUA: RUA DOS LOUROS, Nº: RUA DOS LOUROS, BAIRRO: JARDIM SANTANA, CEP: 37690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-04 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18307496000111001 | MG | SARDOÁ | 316550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SARDOÁ | RUA: RUA ALFREDO FIRMINO, S/N CENTRO - SARDOÁ, Nº: RUA ALFREDO FIRMINO, S/N CENTRO - SARDOÁ, BAIRRO: NA, CEP: 39728000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-08-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11284561000111003 | MG | SARZEDO | 316553 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA HERMELINDO CARDOSO, S-NÚMERO. BAIRRO VILA SATÉLITE - SARZEDO, Nº: PRAÇA HERMELINDO CARDOSO, S-NÚMERO. BAIRRO VILA SATÉLITE - SARZEDO, BAIRRO: NA, CEP: 32450000 | 100000 | 15/03/2012 | 20000 | 07/06/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11284561000118002 | MG | SARZEDO | 316553 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua José Batista, Nº: Rua José Batista, BAIRRO: Brasilia, CEP: 32450000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2019-12-13 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/11/2019 | Para adequação | S | 12/01/2020 | Favorável
11513409000111010 | MG | SETUBINHA | 316555 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7736770 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA INACIO ESTEVES LIMA S/N, CENTRO, Nº: RUA INACIO ESTEVES LIMA S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39688000 | 100000 | 28/12/2012 | 20000 | 09/04/2014 | 60000 | 26/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12824631000114002 | MG | SEM-PEIXE | 316556 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9638636 | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE | RUA: SITIO, Nº: SITIO, BAIRRO: DISTRITO SEM PEIXE, CEP: 35441000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | 27/06/2017 | 48000 | 21/09/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-09-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11785577000118007 | MG | SENADOR CORTES | 316560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - UBS Pascoal Tassi | RUA: Avenida do Contorno Angêlo Costalonga, Nº: Avenida do Contorno Angêlo Costalonga, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36650000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 2018-11-29 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17754110000111006 | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 316590 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7668481 | - | RUA: AVENIDA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, N° 47, CENTRO, SENADOR MODESTINO GONÇALVES., Nº: AVENIDA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS, N° 47, CENTRO, SENADOR MODESTINO GONÇALVES., BAIRRO: NA, CEP: 39190000 | 180000 | 08/03/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11995051000111001 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | 316600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7290543 | - | RUA: RUA AMANTINO HONÓRIO BITENCOUT, 246 CENTRO SENHORA DE OLIVEIRA, Nº: RUA AMANTINO HONÓRIO BITENCOUT, 246 CENTRO SENHORA DE OLIVEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 36470000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 07/03/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-08-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2012-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18307504000111001 | MG | SENHORA DO PORTO | 316610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BEGONIA , SN - ESQUINA COM RUA PEROBA - BAIRRO PALMEIRAS, Nº: RUA BEGONIA , SN - ESQUINA COM RUA PEROBA - BAIRRO PALMEIRAS, BAIRRO: NA, CEP: 39745000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | 11/12/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-10-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/03/2019 | Favorável | N | - | -
18094870000111001 | MG | SENHORA DOS REMÉDIOS | 316620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE PALMITAL DOS CARVALHOS | RUA: RUA SEBASTIÃO CELESTINO DE CARVALHO, CENTRO-DISTRITO DE PALMITAL DOS CARVALHOS, Nº: RUA SEBASTIÃO CELESTINO DE CARVALHO, CENTRO-DISTRITO DE PALMITAL DOS CARVALHOS, BAIRRO: NA, CEP: 36275000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 14/10/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em readequação | SIM | SIM | 100 | 2019-05-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
19243518000111001 | MG | SERICITA | 316630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7842260 | - | RUA: RUA ELIANE FERREIRA CARDOSO SN, Nº: RUA ELIANE FERREIRA CARDOSO SN, BAIRRO: NA, CEP: 35368000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 14/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11488811000118003 | MG | SERITINGA | 316640 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SERITINGA | RUA: RUA B, Nº: RUA B, BAIRRO: BOA VISTA, CEP: 37454000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11488811000118002 | MG | SERITINGA | 316640 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Seritinga | RUA: RUA B, Nº: RUA B, BAIRRO: Boa vista, CEP: 37454000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11371753000118010 | MG | SERRA AZUL DE MINAS | 316650 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Casa de Telha, Nº: Rua Casa de Telha, BAIRRO: CENTRO, CEP: 39165000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13914836000111002 | MG | SERRA DA SAUDADE | 316660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO PAULO - BAIRRO SÃO GERALDO, Nº: RUA SÃO PAULO - BAIRRO SÃO GERALDO, BAIRRO: NA, CEP: 35617000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13697986000111002 | MG | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 316695 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7742193 | - | RUA: PRAÇA CORONEL ANANIAS JOSÉ ALVES, 177, CENTRO, Nº: PRAÇA CORONEL ANANIAS JOSÉ ALVES, 177, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39518000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 25/09/2013 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18303271000111002 | MG | SERRO | 316710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7581904 | ACADEMIA DA SAÚDE - SERRO TÊNIS CLUBE | RUA: PRAÇA CRISTIANO OTONI Nº 36 - BAIRRO PRAIA - SERRO MG CEP 39150.000, Nº: PRAÇA CRISTIANO OTONI Nº 36 - BAIRRO PRAIA - SERRO MG CEP 39150.000, BAIRRO: NA, CEP: 39150000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00634997000111008 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÃ¡SICA DE SAÃºDE BENJAMIM CAMPOLINA MARQUES/ACADEMIA DE SAÃºDE | RUA: RUA ALFA FARNETI Nº 41 BAIRRO: ONDINA VASCONCELOS, Nº: RUA ALFA FARNETI Nº 41 BAIRRO: ONDINA VASCONCELOS, BAIRRO: NA, CEP: 35703299 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 24/04/2013 | 60000 | 06/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-07-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-20 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 16/12/2019 | Não favorável | N | - | -
00634997000116003 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 2722 | 15/12/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FELIPE DOS SANTOS ESQUINA COM RUA TETÊ FERNANDINO, Nº: RUA FELIPE DOS SANTOS ESQUINA COM RUA TETÊ FERNANDINO, BAIRRO: NA, CEP: 35700048 | 80000 | 14/03/2017 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2018-08-30 | Habilitação | 2016-12-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 08/10/2018 | Para adequação
00634997000116004 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 2722 | 15/12/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO, Nº: AVENIDA DOUTOR RENATO AZEREDO, BAIRRO: NA, CEP: 35700312 | 80000 | 14/03/2017 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-15 | Habilitação | 2016-12-08 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/09/2018 | Aguardando reanálise | N | - | -
00634997000111011 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OSCAR PADILHA Nº 635, Nº: RUA OSCAR PADILHA Nº 635, BAIRRO: NA, CEP: 35702321 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 18/04/2013 | 60000 | 01/07/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 26/12/2019 | Não favorável | N | - | -
00634997000111012 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE LUXEMBURGO | RUA: RUA ITAMBACURI 182, Nº: RUA ITAMBACURI 182, BAIRRO: NA, CEP: 35702342 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 01/07/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-07-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 26/12/2019 | Não favorável | N | - | -
00634997000111020 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA C, COM RUA O, LOTE 01, QD 24-BAIRRO BELA VISTA II, SETE LAGOAS-MG, CEP. 35701372, Nº: RUA C, COM RUA O, LOTE 01, QD 24-BAIRRO BELA VISTA II, SETE LAGOAS-MG, CEP. 35701372, BAIRRO: NA, CEP: 35701372 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00634997000116005 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 1856 | 13/10/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA D ESQUINA COM RUA I, Nº: RUA D ESQUINA COM RUA I, BAIRRO: NA, CEP: 35700000 | 80000 | 14/03/2017 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-15 | Habilitação | 2016-09-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/09/2018 | Aguardando reanálise | N | - | -
00634997000111017 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SARTRE, S/N, BAIRRO JK, Nº: RUA SARTRE, S/N, BAIRRO JK, BAIRRO: NA, CEP: 35702183 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00634997000111018 | MG | SETE LAGOAS | 316720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HAITI COM AVENIDA SERVULO SOALHEIRO, BAIRRO NOVA CIDADE, SETE LAGOAS - MG, CEP. 35702271, Nº: RUA HAITI COM AVENIDA SERVULO SOALHEIRO, BAIRRO NOVA CIDADE, SETE LAGOAS - MG, CEP. 35702271, BAIRRO: NA, CEP: 35702271 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11776849000111001 | MG | SIMONÉSIA | 316760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA 01 - BAIRRO JARDINS, Nº: AVENIDA 01 - BAIRRO JARDINS, BAIRRO: NA, CEP: 36930000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18083055000111002 | MG | SOBRÁLIA | 316770 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7759746 | - | RUA: RUA SECRETÁRIO JOSÉ DOROTÉRIO GOMES S/N, Nº: RUA SECRETÁRIO JOSÉ DOROTÉRIO GOMES S/N, BAIRRO: NA, CEP: 35145000 | 80000 | 29/03/2012 | 16000 | 18/11/2014 | 48000 | 02/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18017384000111001 | MG | TAIOBEIRAS | 316800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6905633 | - | RUA: AVENIDA DO CONTORNO, 3950 - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, Nº: AVENIDA DO CONTORNO, 3950 - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA, BAIRRO: NA, CEP: 39550000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 12/08/2013 | 60000 | 05/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01616741000211001 | MG | TAPARUBA | 316805 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7861931 | - | RUA: RUA GABRIEL RODRIGUES, Nº 20, BAIRRO: CENTRO, CEP. 36953-000 TAPARUBA - MG., Nº: RUA GABRIEL RODRIGUES, Nº 20, BAIRRO: CENTRO, CEP. 36953-000 TAPARUBA - MG., BAIRRO: NA, CEP: 36953000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | 03/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12402366000118002 | MG | TAQUARAÇU DE MINAS | 316830 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde do Cumbe | RUA: Estrada, Nº: Estrada, BAIRRO: ÁREA RURAL NA LOCALIDADE DO CUMBE, CEP: 33980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-11 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12402366000111001 | MG | TAQUARAÇU DE MINAS | 316830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE FERREIRA ESQUINA COM ANTONIO PERDIGÃO DE ALMEIDA, SN, CENTRO,, Nº: RUA JOSE FERREIRA ESQUINA COM ANTONIO PERDIGÃO DE ALMEIDA, SN, CENTRO,, BAIRRO: NA, CEP: 33980000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 80 | 2018-07-12 | Ação Preparatória | 2015-03-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2018 | Favorável | N | - | -
09277189000113009 | MG | TEÓFILO OTONI | 316860 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRAÇA DAVID SCOFIELD | RUA: RUA CORONEL RAMOS, Nº: RUA CORONEL RAMOS, BAIRRO: NA, CEP: 39800015 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-09-10 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
09277189000113007 | MG | TEÓFILO OTONI | 316860 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRAÇA DE ESPORTES | RUA: RUA MANOEL DANTAS, Nº: RUA MANOEL DANTAS, BAIRRO: NA, CEP: 39800175 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-09-02 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
09277189000113011 | MG | TEÓFILO OTONI | 316860 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DAS ACÁCIAS | RUA: RUA BERILO, Nº: RUA BERILO, BAIRRO: NA, CEP: 39804010 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-11-14 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
09277189000113008 | MG | TEÓFILO OTONI | 316860 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRAÇA LIONS CLUB | RUA: RUA ROMEU GAZZINELLI, Nº: RUA ROMEU GAZZINELLI, BAIRRO: NA, CEP: 39803137 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-09-09 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
09277189000113010 | MG | TEÓFILO OTONI | 316860 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE TOPÁZIO | RUA: RUA DA MATRIZ, Nº: RUA DA MATRIZ, BAIRRO: Distrito de Topázio, CEP: 39807976 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-03 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
10654076000111002 | MG | TIMÓTEO | 316870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SANTA CECILIA | RUA: AV. SÃO JOÃO COM AV. URUGUAI S/N, SETOR 024 , QUADRA 0025, LOTE 0010 , BAIRRO SANTA CECÍLIA, Nº: AV. SÃO JOÃO COM AV. URUGUAI S/N, SETOR 024 , QUADRA 0025, LOTE 0010 , BAIRRO SANTA CECÍLIA, BAIRRO: NA, CEP: 35182004 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10654076000113019 | MG | TIMÓTEO | 316870 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA ANA RITA | RUA: RUA POLONIA, Nº: RUA POLONIA, BAIRRO: NA, CEP: 35180000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 29/03/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10654076000113018 | MG | TIMÓTEO | 316870 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA CACHOEIRA DO VALE | RUA: CACHOEIRA DO VALE, Nº: CACHOEIRA DO VALE, BAIRRO: NA, CEP: 35180000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 02/09/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10654076000113016 | MG | TIMÓTEO | 316870 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA TIMOTINHO | RUA: AV. ANA MOURA, Nº: AV. ANA MOURA, BAIRRO: NA, CEP: 35180000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 15/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12827212000118004 | MG | TIROS | 316890 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | UBS Dr. Antônio Martins de Oliveira | RUA: Rua Hélio Alvim, Nº: Rua Hélio Alvim, BAIRRO: CENTRO, CEP: 38880000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-07 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
17955535000111004 | MG | TRÊS CORAÇÕES | 316930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9047026 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA QUINTO CENTENÁRIO DO BRASIL, S/N - PQ. DONDINHO - BAIRRO SANTA TERESA, Nº: AVENIDA QUINTO CENTENÁRIO DO BRASIL, S/N - PQ. DONDINHO - BAIRRO SANTA TERESA, BAIRRO: NA, CEP: 37410000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18245167000111004 | MG | TRÊS PONTAS | 316940 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9679324 | ACADEMIA DE SAÚDE AMPLIADA | RUA: RUA SERGIPE, QUADRA Y, LOTE Nº. 09 E Nº. 10- B. SANTA INÊS.TRES PONTAS-MG CEP 37190000, Nº: RUA SERGIPE, QUADRA Y, LOTE Nº. 09 E Nº. 10- B. SANTA INÊS.TRES PONTAS-MG CEP 37190000, BAIRRO: NA, CEP: 37190000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 18/12/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 24/01/2019 | Favorável | N | - | -
11132325000113004 | MG | TRÊS PONTAS | 316940 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ARTUR MACIENTE, Nº: RUA ARTUR MACIENTE, BAIRRO: BAIRRO ELDORADO, CEP: 37190000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
21078563000111001 | MG | TUMIRITINGA | 316950 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | RUA: LOTE QUADRA Q 16 RUA DEZ - JOSE ROCHA DE MELLO, Nº: LOTE QUADRA Q 16 RUA DEZ - JOSE ROCHA DE MELLO, BAIRRO: NA, CEP: 35125000 | 80000 | 30/11/2012 | 16000 | 05/05/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 80 | 2019-06-10 | Ação Preparatória | 2014-04-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/07/2017 | Para adequação | N | - | -
18260489000213004 | MG | TUPACIGUARA | 316960 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE SÃO CRISTOVÃO | RUA: PRAÇA RIO BRAMCO, Nº: PRAÇA RIO BRAMCO, BAIRRO: NA, CEP: 38430000 | 100000 | 02/04/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-22 | Habilitação | 2013-09-12 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/06/2017 | Para adequação | N | - | -
18260489000213003 | MG | TUPACIGUARA | 316960 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE NOVA ESPERANÃA | RUA: PRAÇA CAMILO DIAS ( PRAÇA NOVA ESPERANÇA), Nº: PRAÇA CAMILO DIAS ( PRAÇA NOVA ESPERANÇA), BAIRRO: NOVA ESPERANÇA, CEP: 38430000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-24 | Habilitação | 2013-07-11 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/06/2017 | Para adequação | N | - | -
11407892000118002 | MG | TURVOLÂNDIA | 316980 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: VEREADOR JOAQUIM GARCIA DOMINGUES, Nº: VEREADOR JOAQUIM GARCIA DOMINGUES, BAIRRO: CAMPO DO ROSÁRIO, CEP: 37496000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 31 | 2020-02-14 | Ação Preparatória | 2019-11-27 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
18128207000111001 | MG | UBÁ | 316990 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 7596359 | - | RUA: PRAÇA JULIETA MOREIRA MENDES PELUSO, SITUADA À RUA QUIQUÍNIA LAUREA, ESQUINA COM A RUA GERMANO LEITE, BAIRRO JOSÉ PELUSO, Nº: PRAÇA JULIETA MOREIRA MENDES PELUSO, SITUADA À RUA QUIQUÍNIA LAUREA, ESQUINA COM A RUA GERMANO LEITE, BAIRRO JOSÉ PELUSO, BAIRRO: NA, CEP: 36500000 | 100000 | 01/06/2012 | 20000 | 18/12/2013 | 60000 | 29/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18128207000112001 | MG | UBÁ | 316990 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO ELDORADO | RUA: PRAÇA FRANCISCO SENO, S/N, BAIRRO ELDORADO, UBÁ/MG, Nº: PRAÇA FRANCISCO SENO, S/N, BAIRRO ELDORADO, UBÁ/MG, BAIRRO: NA, CEP: 36500000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 12/06/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/04/2018 | Favorável | N | - | -
11852956000118007 | MG | UBAÍ | 317000 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - PRAÇA HILDA BRAGA | RUA: Avenida das Américas com Avenida das Nações, Nº: Avenida das Américas com Avenida das Nações, BAIRRO: Jardim Brasil, CEP: 39320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-13 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/02/2020 | Não favorável | N | - | -
18017459000111001 | MG | UBAÍ | 317000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6418392 | ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO VILA NOVA | RUA: RUA : DOMINGOS PEREIRA ESQUINA COM RUA SÃO FRANCISCO; BAIRRO VILA NOVA; CEP 39320-000, Nº: RUA : DOMINGOS PEREIRA ESQUINA COM RUA SÃO FRANCISCO; BAIRRO VILA NOVA; CEP 39320-000, BAIRRO: NA, CEP: 39320000 | 100000 | 04/04/2012 | 20000 | 02/02/2016 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
66229717000111002 | MG | UBAPORANGA | 317005 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9751262 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA PADRE RINO, S/N-CENTRO, Nº: AVENIDA PADRE RINO, S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35338000 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 09/02/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 09/08/2018 | Favorável | N | - | -
18428839000111008 | MG | UBERABA | 317010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. PROFESSORA MARIA DA PAZ BARCELOS DE ALMEIDA, N. 320, Nº: AV. PROFESSORA MARIA DA PAZ BARCELOS DE ALMEIDA, N. 320, BAIRRO: NA, CEP: 38082230 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-02-27 | Ação Preparatória | 2013-06-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/03/2018 | Não favorável | N | - | -
13996274000113023 | MG | UBERLÂNDIA | 317020 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAS GABIROBAS, Nº: RUA DAS GABIROBAS, BAIRRO: NA, CEP: 38407604 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-08-31 | Habilitação | 2013-07-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/09/2017 | Não favorável | N | - | -
13996274000113025 | MG | UBERLÂNDIA | 317020 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MILETO, Nº: RUA MILETO, BAIRRO: NA, CEP: 38412394 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-08-31 | Habilitação | 2013-07-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/09/2017 | Não favorável | N | - | -
13996274000113026 | MG | UBERLÂNDIA | 317020 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. ISRAEL, Nº: AV. ISRAEL, BAIRRO: NA, CEP: 38410264 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-08-31 | Habilitação | 2013-07-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11415909000114003 | MG | UMBURATIBA | 317030 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: ENTRONCAMENTO ENTRE AS RUAS B, F E E, NO DISTRITO DE SÃ£O PEDRO DO PAMPÃ£, Nº: ENTRONCAMENTO ENTRE AS RUAS B, F E E, NO DISTRITO DE SÃ£O PEDRO DO PAMPÃ£, BAIRRO: NA, CEP: 39878000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 09/12/2016 | 60000 | 21/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-01-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/12/2017 | Favorável | N | - | -
18125161000111002 | MG | UNAÍ | 317040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SALUSTIANO MARTINS CALDEIRA - BAIRRO NOVO HORIZONTE CEP: 38610-000 - UNAÍ/MG, Nº: AVENIDA SALUSTIANO MARTINS CALDEIRA - BAIRRO NOVO HORIZONTE CEP: 38610-000 - UNAÍ/MG, BAIRRO: NA, CEP: 38610000 | 180000 | 31/05/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2017-11-13 | Ação Preparatória | 2016-02-24 | Para adequação | NÃO | - | - | - | S | 30/11/2017 | Para adequação
11472045000111001 | MG | URUCUIA | 317052 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9059547 | CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE | RUA: R: MANOEL JOSÉ VIEIRA Nº 88 BAIRRO CENTRO, Nº: R: MANOEL JOSÉ VIEIRA Nº 88 BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 39315000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | 04/06/2014 | 60000 | 24/04/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13609666000113002 | MG | VARGEM BONITA | 317060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7394489 | POLO ACADEMIA DA SAÃDE DE VARGEM BONITA | RUA: AV. SÃ£O PAULO, Nº: AV. SÃ£O PAULO, BAIRRO: NA, CEP: 37922000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 20/11/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-28 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 06/08/2017 | Para adequação | N | - | -
01612885000111001 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 317065 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7674961 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA A - Nº 14 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA, Nº: RUA A - Nº 14 - BAIRRO NOVA ESPERANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 39535000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-09-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 20/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11234223000113013 | MG | VARGINHA | 317070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SAGRADO CORAÇÃO | RUA: AV. DOS TACHOS 940 , ESQUINA COM RUA GERALDO ZANATELI, Nº: AV. DOS TACHOS 940 , ESQUINA COM RUA GERALDO ZANATELI, BAIRRO: NA, CEP: 37005025 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | NAO | NAO | 30 | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 2017-07-06 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11234223000111009 | MG | VARGINHA | 317070 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE CENTENÏ¿¿RIO | RUA: RUA NATAL PAZZOTI ESQUINA COM RUA JOSÉ HENRIQUE DIAS, Nº: RUA NATAL PAZZOTI ESQUINA COM RUA JOSÉ HENRIQUE DIAS, BAIRRO: NA, CEP: 37056140 | 100000 | 16/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 34 | 2019-08-27 | Habilitação | 2011-11-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11196500000111001 | MG | VARZELÂNDIA | 317090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7600119 | - | RUA: RUA DELMIRO BORGES Nº S/N, BAIRRO VILA ALTINO, Nº: RUA DELMIRO BORGES Nº S/N, BAIRRO VILA ALTINO, BAIRRO: NA, CEP: 39450000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 07/10/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13199188000118013 | MG | VAZANTE | 317100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Escola Educacional de Esportes | RUA: Rua São Paulo, Nº: Rua São Paulo, BAIRRO: Vazante Sul, CEP: 38780000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-11 | Ação Preparatória | 2020-01-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01620744000111002 | MG | VERMELHO NOVO | 317115 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RAIMUNDO ANACLETO S/N, Nº: RUA RAIMUNDO ANACLETO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 35359000 | 80000 | 04/04/2012 | 16000 | 06/12/2012 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2012-10-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18715425000111003 | MG | VESPASIANO | 317120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 04, Nº 135, BAIRRO MORRO ALTO, Nº: RUA 04, Nº 135, BAIRRO MORRO ALTO, BAIRRO: NA, CEP: 33200000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 04/06/2013 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18715425000112001 | MG | VESPASIANO | 317120 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA B, Nº 97 VILA ESPORTIVA - VESPASIANO-MG, Nº: AVENIDA B, Nº 97 VILA ESPORTIVA - VESPASIANO-MG, BAIRRO: NA, CEP: 33200000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 30/09/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18715425000111004 | MG | VESPASIANO | 317120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. A ESQUINA COM AV. B PRAÇA DO SOL, 462 - BAIRRO SERRA DOURADA, Nº: AV. A ESQUINA COM AV. B PRAÇA DO SOL, 462 - BAIRRO SERRA DOURADA, BAIRRO: NA, CEP: 33200000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 03/04/2013 | 108000 | 30/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12457838000113007 | MG | VIÇOSA | 317130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CACHOERINHA. | RUA: ESTRADA COM AZIZ ALEXANDRE AAD, Nº: ESTRADA COM AZIZ ALEXANDRE AAD, BAIRRO: Cachoeira, CEP: 36570000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2019-08-29 | Ação Preparatória | 2016-10-18 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 26/04/2018 | Para adequação | N | - | -
12457838000113006 | MG | VIÇOSA | 317130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE CIDADE NOVA / BARRINHA | RUA: RUA LEONOR DE OLIVEIRA, Nº: RUA LEONOR DE OLIVEIRA, BAIRRO: Cidade Nova, CEP: 36570000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-02-17 | Ação Preparatória | 2016-10-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12457838000113005 | MG | VIÇOSA | 317130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE SAO JOSE DO TRIUNFO | RUA: RUA ALAIDE BERNARDINO MIRANDA, Nº: RUA ALAIDE BERNARDINO MIRANDA, BAIRRO: NA, CEP: 36570000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 28/12/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12127000000118002 | MG | VIEIRAS | 317140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | RUA: ANTONINO AUGUSTO SOARES, Nº: ANTONINO AUGUSTO SOARES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 36895000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-17 | Habilitação | 2018-11-29 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
18332619000111001 | MG | MATHIAS LOBATO | 317150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7965516 | - | RUA: RUA DELFIN MOREIRA S/N - CENTRO, Nº: RUA DELFIN MOREIRA S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 35110000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 13/03/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18348730000111001 | MG | VIRGEM DA LAPA | 317160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PAULO DIAS DOS SANTOS - BAIRRO TURMALINA, Nº: RUA PAULO DIAS DOS SANTOS - BAIRRO TURMALINA, BAIRRO: NA, CEP: 39630000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
18409185000211001 | MG | VIRGOLÂNDIA | 317190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6879748 | ACADEMIA DA SAÚDE DE VIRGOLÂNDIA | RUA: RUA SÁLVIO CLEMENTINO, S/N, CENTRO, VIRGOLANDIA, MG, Nº: RUA SÁLVIO CLEMENTINO, S/N, CENTRO, VIRGOLANDIA, MG, BAIRRO: NA, CEP: 39715000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | 03/06/2015 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-08-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
310020 | MG | ABAETÉ | MAI/2020 | 6000
310200 | MG | ALTEROSA | MAI/2020 | 3000
310220 | MG | ALVARENGA | MAI/2020 | 3000
310230 | MG | ALVINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
310310 | MG | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | MAI/2020 | 3000
310370 | MG | ARAPONGA | MAI/2020 | 3000
310320 | MG | ARAÇAÍ | MAI/2020 | 3000
310445 | MG | ARICANDUVA | MAI/2020 | 3000
310450 | MG | ARINOS | MAI/2020 | 3000
310620 | MG | BELO HORIZONTE | MAI/2020 | 165000
310665 | MG | BERIZAL | MAI/2020 | 3000
310670 | MG | BETIM | MAI/2020 | 6000
310825 | MG | BONITO DE MINAS | MAI/2020 | 3000
310830 | MG | BORDA DA MATA | MAI/2020 | 3000
310855 | MG | BRASILÂNDIA DE MINAS | MAI/2020 | 3000
310925 | MG | BUGRE | MAI/2020 | 3000
310930 | MG | BURITIS | MAI/2020 | 3000
311070 | MG | CAMBUQUIRA | MAI/2020 | 3000
311120 | MG | CAMPO BELO | MAI/2020 | 6000
311150 | MG | CAMPOS ALTOS | MAI/2020 | 3000
311160 | MG | CAMPOS GERAIS | MAI/2020 | 9000
311230 | MG | CAPELINHA | MAI/2020 | 3000
311260 | MG | CAPINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
311265 | MG | CAPITÃO ANDRADE | MAI/2020 | 3000
311270 | MG | CAPITÃO ENÉAS | MAI/2020 | 3000
311290 | MG | CAPUTIRA | MAI/2020 | 3000
311430 | MG | CARMO DO PARANAÍBA | MAI/2020 | 3000
311470 | MG | CARVALHÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
311547 | MG | CATUTI | MAI/2020 | 3000
311570 | MG | CENTRAL DE MINAS | MAI/2020 | 3000
311610 | MG | CHAPADA DO NORTE | MAI/2020 | 3000
311650 | MG | CLARO DOS POÇÕES | MAI/2020 | 3000
311730 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | MAI/2020 | 6000
311870 | MG | COQUEIRAL | MAI/2020 | 3000
312083 | MG | CUPARAQUE | MAI/2020 | 3000
312087 | MG | CURRAL DE DENTRO | MAI/2020 | 3000
311783 | MG | CÔNEGO MARINHO | MAI/2020 | 3000
312210 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | MAI/2020 | 3000
312220 | MG | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | MAI/2020 | 3000
312245 | MG | DIVISÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
312280 | MG | DOM VIÇOSO | MAI/2020 | 3000
312340 | MG | DORESÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
312370 | MG | ENGENHEIRO CALDAS | MAI/2020 | 3000
312380 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | MAI/2020 | 3000
312420 | MG | ESPERA FELIZ | MAI/2020 | 3000
312430 | MG | ESPINOSA | MAI/2020 | 3000
312480 | MG | ESTRELA DO SUL | MAI/2020 | 3000
312560 | MG | FELISBURGO | MAI/2020 | 3000
312540 | MG | FELÍCIO DOS SANTOS | MAI/2020 | 3000
312595 | MG | FERVEDOURO | MAI/2020 | 3000
312640 | MG | FORTUNA DE MINAS | MAI/2020 | 3000
312660 | MG | FRANCISCO DUMONT | MAI/2020 | 3000
312700 | MG | FRONTEIRA | MAI/2020 | 3000
312707 | MG | FRUTA DE LEITE | MAI/2020 | 3000
312733 | MG | GAMELEIRAS | MAI/2020 | 3000
312735 | MG | GLAUCILÂNDIA | MAI/2020 | 3000
312737 | MG | GOIABEIRA | MAI/2020 | 3000
312780 | MG | GRÃO MOGOL | MAI/2020 | 3000
312820 | MG | GUARACIABA | MAI/2020 | 3000
312825 | MG | GUARACIAMA | MAI/2020 | 3000
312900 | MG | GUIRICEMA | MAI/2020 | 3000
312910 | MG | GURINHATÃ | MAI/2020 | 3000
312960 | MG | IBIAÍ | MAI/2020 | 6000
313050 | MG | ILICÍNEA | MAI/2020 | 3000
313065 | MG | INDAIABIRA | MAI/2020 | 3000
313120 | MG | IPANEMA | MAI/2020 | 3000
313130 | MG | IPATINGA | MAI/2020 | 3000
313260 | MG | ITAMARATI DE MINAS | MAI/2020 | 3000
313320 | MG | ITANHOMI | MAI/2020 | 3000
313340 | MG | ITAPAGIPE | MAI/2020 | 3000
313460 | MG | JABOTICATUBAS | MAI/2020 | 3000
313535 | MG | JAPONVAR | MAI/2020 | 3000
313545 | MG | JENIPAPO DE MINAS | MAI/2020 | 3000
313550 | MG | JEQUERI | MAI/2020 | 3000
313560 | MG | JEQUITAÍ | MAI/2020 | 3000
313580 | MG | JEQUITINHONHA | MAI/2020 | 3000
313652 | MG | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | MAI/2020 | 3000
313690 | MG | JURUAIA | MAI/2020 | 3000
313700 | MG | LADAINHA | MAI/2020 | 3000
313730 | MG | LAGOA DOS PATOS | MAI/2020 | 3000
313750 | MG | LAGOA FORMOSA | MAI/2020 | 3000
313835 | MG | LEME DO PRADO | MAI/2020 | 3000
313862 | MG | LIMEIRA DO OESTE | MAI/2020 | 3000
313865 | MG | LONTRA | MAI/2020 | 3000
313880 | MG | LUZ | MAI/2020 | 3000
313925 | MG | MAMONAS | MAI/2020 | 3000
313950 | MG | MANHUMIRIM | MAI/2020 | 3000
313970 | MG | MARAVILHAS | MAI/2020 | 3000
317150 | MG | MATHIAS LOBATO | MAI/2020 | 3000
314085 | MG | MATIAS CARDOSO | MAI/2020 | 3000
314100 | MG | MATO VERDE | MAI/2020 | 6000
314150 | MG | MENDES PIMENTEL | MAI/2020 | 3000
314260 | MG | MONSENHOR PAULO | MAI/2020 | 3000
314290 | MG | MONTE AZUL | MAI/2020 | 3000
314300 | MG | MONTE BELO | MAI/2020 | 3000
314345 | MG | MONTEZUMA | MAI/2020 | 3000
314420 | MG | NACIP RAYDAN | MAI/2020 | 3000
314465 | MG | NINHEIRA | MAI/2020 | 3000
314467 | MG | NOVA BELÉM | MAI/2020 | 3000
314470 | MG | NOVA ERA | MAI/2020 | 3000
314535 | MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | MAI/2020 | 3000
314537 | MG | NOVORIZONTE | MAI/2020 | 3000
314545 | MG | OLHOS-D'ÁGUA | MAI/2020 | 3000
314560 | MG | OLIVEIRA | MAI/2020 | 3000
314580 | MG | ONÇA DE PITANGUI | MAI/2020 | 3000
314587 | MG | ORIZÂNIA | MAI/2020 | 3000
314625 | MG | PADRE CARVALHO | MAI/2020 | 3000
314650 | MG | PAINS | MAI/2020 | 3000
314800 | MG | PATOS DE MINAS | MAI/2020 | 6000
314840 | MG | PAULISTAS | MAI/2020 | 3000
314850 | MG | PAVÃO | MAI/2020 | 3000
314875 | MG | PEDRA BONITA | MAI/2020 | 3000
315050 | MG | PIMENTA | MAI/2020 | 3000
315100 | MG | PIRANGUINHO | MAI/2020 | 3000
315213 | MG | PONTO CHIQUE | MAI/2020 | 3000
315217 | MG | PONTO DOS VOLANTES | MAI/2020 | 3000
315220 | MG | PORTEIRINHA | MAI/2020 | 3000
315240 | MG | POTÉ | MAI/2020 | 3000
315280 | MG | PRATA | MAI/2020 | 6000
315330 | MG | PRESIDENTE KUBITSCHEK | MAI/2020 | 3000
315370 | MG | QUARTEL GERAL | MAI/2020 | 3000
315550 | MG | RIO PARANAÍBA | MAI/2020 | 3000
315600 | MG | RIO VERMELHO | MAI/2020 | 3000
315680 | MG | SABINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
315690 | MG | SACRAMENTO | MAI/2020 | 3000
315700 | MG | SALINAS | MAI/2020 | 3000
315710 | MG | SALTO DA DIVISA | MAI/2020 | 3000
315790 | MG | SANTA MARGARIDA | MAI/2020 | 3000
315820 | MG | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | MAI/2020 | 3000
315980 | MG | SANTA VITÓRIA | MAI/2020 | 3000
315890 | MG | SANTANA DO MANHUAÇU | MAI/2020 | 3000
316045 | MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | MAI/2020 | 3000
316553 | MG | SARZEDO | MAI/2020 | 3000
316590 | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | MAI/2020 | 3000
316600 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | MAI/2020 | 3000
316630 | MG | SERICITA | MAI/2020 | 3000
316660 | MG | SERRA DA SAUDADE | MAI/2020 | 3000
316695 | MG | SERRANÓPOLIS DE MINAS | MAI/2020 | 3000
316710 | MG | SERRO | MAI/2020 | 3000
316720 | MG | SETE LAGOAS | MAI/2020 | 3000
316555 | MG | SETUBINHA | MAI/2020 | 3000
316760 | MG | SIMONÉSIA | MAI/2020 | 3000
316770 | MG | SOBRÁLIA | MAI/2020 | 3000
316140 | MG | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | MAI/2020 | 3000
316105 | MG | SÃO FÉLIX DE MINAS | MAI/2020 | 3000
316165 | MG | SÃO GERALDO DO BAIXIO | MAI/2020 | 3000
316210 | MG | SÃO GOTARDO | MAI/2020 | 3000
316300 | MG | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | MAI/2020 | 3000
316330 | MG | SÃO JOSÉ DO DIVINO | MAI/2020 | 3000
316225 | MG | SÃO JOÃO DA LAGOA | MAI/2020 | 3000
316240 | MG | SÃO JOÃO DA PONTE | MAI/2020 | 3000
316255 | MG | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | MAI/2020 | 3000
316265 | MG | SÃO JOÃO DO PACUÍ | MAI/2020 | 3000
316270 | MG | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | MAI/2020 | 3000
316410 | MG | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | MAI/2020 | 3000
316420 | MG | SÃO ROMÃO | MAI/2020 | 3000
316440 | MG | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | MAI/2020 | 3000
316447 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | MAI/2020 | 3000
316450 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | MAI/2020 | 3000
316805 | MG | TAPARUBA | MAI/2020 | 3000
317000 | MG | UBAÍ | MAI/2020 | 3000
316990 | MG | UBÁ | MAI/2020 | 3000
317052 | MG | URUCUIA | MAI/2020 | 3000
317060 | MG | VARGEM BONITA | MAI/2020 | 3000
317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | MAI/2020 | 3000
317090 | MG | VARZELÂNDIA | MAI/2020 | 3000
317120 | MG | VESPASIANO | MAI/2020 | 3000
317160 | MG | VIRGEM DA LAPA | MAI/2020 | 3000
317190 | MG | VIRGOLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
310090 | MG | ÁGUAS FORMOSAS | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
310050 | MG | AÇUCENA | 7468830 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
311560 | MG | CEDRO DO ABAETÉ | 7627939 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
311810 | MG | CONGONHAS DO NORTE | 7559860 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
312200 | MG | DIVINO | 4040589 | MAI/2020 | - | - | SIM | - | - | R$ -
313330 | MG | ITAOBIM | 7845715 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
313470 | MG | JACINTO | 7406428 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
313753 | MG | LAGOA GRANDE | 9012397 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
314587 | MG | ORIZÂNIA | 7484127 | MAI/2020 | SIM | - | SIM | SIM | 0 | R$ -
314630 | MG | PADRE PARAÍSO | 7853483 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
314675 | MG | PALMÓPOLIS | 7365446 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
314710 | MG | PARÁ DE MINAS | 7896387 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
315660 | MG | RUBIM | 7538855 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
315950 | MG | SANTA RITA DO ITUETO | 7792956 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
316280 | MG | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 2102846 | MAI/2020 | - | - | SIM | - | - | R$ -
317120 | MG | VESPASIANO | 7481780 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
310020 | MG | ABAETÉ | 7914563 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310020 | MG | ABAETÉ | 9174753 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
310050 | MG | AÇUCENA | 7468830 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310090 | MG | ÁGUAS FORMOSAS | 7539312 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
310200 | MG | ALTEROSA | 7397879 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310220 | MG | ALVARENGA | 7974981 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
310230 | MG | ALVINÓPOLIS | 7859953 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
310310 | MG | ANTÔNIO PRADO DE MINAS | 6875971 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
310320 | MG | ARAÇAÍ | 2127016 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310370 | MG | ARAPONGA | 7511310 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310445 | MG | ARICANDUVA | 7696752 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310450 | MG | ARINOS | 9200827 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879314 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879411 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7023383 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7023448 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7023456 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7023464 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7023472 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7023499 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7173601 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7173628 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7173636 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7173644 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7173652 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7239297 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7239300 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7239319 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7239327 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7239343 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7372450 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7372493 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 7372507 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6863124 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6876900 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6876919 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6876927 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6876935 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6876943 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6876951 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6877176 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6877192 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878059 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878075 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878083 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878091 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878105 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878113 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878156 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878172 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878180 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878199 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878202 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878210 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878229 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878237 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878245 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878253 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878261 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878288 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6878334 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879012 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879055 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879063 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879071 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879187 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310620 | MG | BELO HORIZONTE | 6879241 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
310665 | MG | BERIZAL | 7564694 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310670 | MG | BETIM | 9226303 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
310670 | MG | BETIM | 9436669 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
310825 | MG | BONITO DE MINAS | 6770525 | 02 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
310830 | MG | BORDA DA MATA | 7623348 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
310855 | MG | BRASILÂNDIA DE MINAS | 9043764 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310925 | MG | BUGRE | 7591632 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
310930 | MG | BURITIS | 7890427 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311070 | MG | CAMBUQUIRA | 7942567 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311120 | MG | CAMPO BELO | 9407642 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311120 | MG | CAMPO BELO | 9251065 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311150 | MG | CAMPOS ALTOS | 9112243 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311160 | MG | CAMPOS GERAIS | 7965761 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311160 | MG | CAMPOS GERAIS | 7965729 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311160 | MG | CAMPOS GERAIS | 7965753 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311230 | MG | CAPELINHA | 7648944 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311260 | MG | CAPINÓPOLIS | 7846398 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
311265 | MG | CAPITÃO ANDRADE | 7694474 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
311270 | MG | CAPITÃO ENÉAS | 7576501 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311290 | MG | CAPUTIRA | 7744978 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311430 | MG | CARMO DO PARANAÍBA | 7968299 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311470 | MG | CARVALHÓPOLIS | 7698402 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
311547 | MG | CATUTI | 9166157 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311560 | MG | CEDRO DO ABAETÉ | 7627939 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
311570 | MG | CENTRAL DE MINAS | 7593929 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
311610 | MG | CHAPADA DO NORTE | 7731221 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
311650 | MG | CLARO DOS POÇÕES | 7419058 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311730 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 9378987 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
311730 | MG | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 9378995 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
311783 | MG | CÔNEGO MARINHO | 9161147 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
311810 | MG | CONGONHAS DO NORTE | 7559860 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
311870 | MG | COQUEIRAL | 7628234 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
312083 | MG | CUPARAQUE | 7745923 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
312087 | MG | CURRAL DE DENTRO | 7576439 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
312200 | MG | DIVINO | 4040589 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312210 | MG | DIVINO DAS LARANJEIRAS | 7729219 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
312220 | MG | DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 7885741 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
312245 | MG | DIVISÓPOLIS | 7341512 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312280 | MG | DOM VIÇOSO | 7605609 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
312340 | MG | DORESÓPOLIS | 6864724 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
312370 | MG | ENGENHEIRO CALDAS | 7744382 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
312380 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 9496440 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
312420 | MG | ESPERA FELIZ | 7359004 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312430 | MG | ESPINOSA | 7651341 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312480 | MG | ESTRELA DO SUL | 9572821 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
312540 | MG | FELÍCIO DOS SANTOS | 7641281 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312560 | MG | FELISBURGO | 7587295 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312595 | MG | FERVEDOURO | 7820739 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312640 | MG | FORTUNA DE MINAS | 7752520 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312660 | MG | FRANCISCO DUMONT | 9014799 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312700 | MG | FRONTEIRA | 9229795 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312707 | MG | FRUTA DE LEITE | 7830998 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312733 | MG | GAMELEIRAS | 7282338 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
312735 | MG | GLAUCILÂNDIA | 7922213 | 74 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016
312737 | MG | GOIABEIRA | 2102412 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312780 | MG | GRÃO MOGOL | 9215522 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
312820 | MG | GUARACIABA | 7864280 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312825 | MG | GUARACIAMA | 7812620 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312900 | MG | GUIRICEMA | 7507283 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
312910 | MG | GURINHATÃ | 7610769 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
312960 | MG | IBIAÍ | 7738161 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
312960 | MG | IBIAÍ | 7808046 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
313050 | MG | ILICÍNEA | 9202145 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313065 | MG | INDAIABIRA | 7863268 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
313120 | MG | IPANEMA | 7915306 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313130 | MG | IPATINGA | 7599102 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313260 | MG | ITAMARATI DE MINAS | 9610685 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
313320 | MG | ITANHOMI | 2103001 | 02 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
313330 | MG | ITAOBIM | 7845715 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313340 | MG | ITAPAGIPE | 7547986 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
313460 | MG | JABOTICATUBAS | 7854161 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313470 | MG | JACINTO | 7406428 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313535 | MG | JAPONVAR | 7877188 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313545 | MG | JENIPAPO DE MINAS | 7406703 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313550 | MG | JEQUERI | 9077065 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313560 | MG | JEQUITAÍ | 7526547 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313580 | MG | JEQUITINHONHA | 7464207 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
313652 | MG | JOSÉ GONÇALVES DE MINAS | 9476709 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
313690 | MG | JURUAIA | 7916701 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313700 | MG | LADAINHA | 7507445 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313730 | MG | LAGOA DOS PATOS | 7257511 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
313750 | MG | LAGOA FORMOSA | 7950454 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313753 | MG | LAGOA GRANDE | 9012397 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
313835 | MG | LEME DO PRADO | 7660944 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313862 | MG | LIMEIRA DO OESTE | 7629222 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
313865 | MG | LONTRA | 7570511 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313880 | MG | LUZ | 7628986 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
313925 | MG | MAMONAS | 7717644 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
313950 | MG | MANHUMIRIM | 7390408 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
313970 | MG | MARAVILHAS | 7948425 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
317150 | MG | MATHIAS LOBATO | 7965516 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314085 | MG | MATIAS CARDOSO | 7353774 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
314100 | MG | MATO VERDE | 7874065 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314100 | MG | MATO VERDE | 7906897 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314150 | MG | MENDES PIMENTEL | 7746083 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314260 | MG | MONSENHOR PAULO | 7814909 | 74 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016
314290 | MG | MONTE AZUL | 7779348 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314300 | MG | MONTE BELO | 9119507 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314345 | MG | MONTEZUMA | 7357680 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
314420 | MG | NACIP RAYDAN | 7453159 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
314465 | MG | NINHEIRA | 6864252 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314467 | MG | NOVA BELÉM | 9058257 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
314470 | MG | NOVA ERA | 7659776 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
314535 | MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | 7558643 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
314537 | MG | NOVORIZONTE | 7540299 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314545 | MG | OLHOS-D'ÁGUA | 9338543 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314560 | MG | OLIVEIRA | 7989997 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314580 | MG | ONÇA DE PITANGUI | 7587570 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
314587 | MG | ORIZÂNIA | 7405146 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
314587 | MG | ORIZÂNIA | 7484127 | 71 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314625 | MG | PADRE CARVALHO | 9380752 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314630 | MG | PADRE PARAÍSO | 7853483 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314650 | MG | PAINS | 7250274 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
314675 | MG | PALMÓPOLIS | 7365446 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314710 | MG | PARÁ DE MINAS | 7896387 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314800 | MG | PATOS DE MINAS | 9043020 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
314800 | MG | PATOS DE MINAS | 9043039 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
314840 | MG | PAULISTAS | 9511741 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
314850 | MG | PAVÃO | 7538766 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
314875 | MG | PEDRA BONITA | 7573642 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
315050 | MG | PIMENTA | 9051945 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
315100 | MG | PIRANGUINHO | 7829094 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
315213 | MG | PONTO CHIQUE | 7895224 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315217 | MG | PONTO DOS VOLANTES | 9575480 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
315220 | MG | PORTEIRINHA | 7727976 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
315240 | MG | POTÉ | 7941536 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
315280 | MG | PRATA | 7854145 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315280 | MG | PRATA | 9305386 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315330 | MG | PRESIDENTE KUBITSCHEK | 7517335 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
315370 | MG | QUARTEL GERAL | 7747934 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
315550 | MG | RIO PARANAÍBA | 7609353 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315600 | MG | RIO VERMELHO | 7672853 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315660 | MG | RUBIM | 7538855 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
315680 | MG | SABINÓPOLIS | 9045821 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
315690 | MG | SACRAMENTO | 7857551 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315700 | MG | SALINAS | 7712359 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
315710 | MG | SALTO DA DIVISA | 7541236 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
315790 | MG | SANTA MARGARIDA | 7408811 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
315820 | MG | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 9271775 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315950 | MG | SANTA RITA DO ITUETO | 7792956 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315980 | MG | SANTA VITÓRIA | 7796641 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
315890 | MG | SANTANA DO MANHUAÇU | 7929269 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316045 | MG | SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 9495452 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316105 | MG | SÃO FÉLIX DE MINAS | 7279205 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
316140 | MG | SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 7920857 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316165 | MG | SÃO GERALDO DO BAIXIO | 7797583 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316210 | MG | SÃO GOTARDO | 9443878 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316225 | MG | SÃO JOÃO DA LAGOA | 9572732 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
316240 | MG | SÃO JOÃO DA PONTE | 7623178 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
316255 | MG | SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 7811101 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
316265 | MG | SÃO JOÃO DO PACUÍ | 7668228 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
316270 | MG | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 7605390 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
316280 | MG | SÃO JOÃO EVANGELISTA | 2102846 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316300 | MG | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 7718802 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316330 | MG | SÃO JOSÉ DO DIVINO | 7361947 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
316410 | MG | SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 7834802 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316420 | MG | SÃO ROMÃO | 9584013 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
316440 | MG | SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 7532172 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
316447 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO ANTA | 9221581 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316450 | MG | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 7997809 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316553 | MG | SARZEDO | 7729812 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
316590 | MG | SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 7668481 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
316600 | MG | SENHORA DE OLIVEIRA | 7290543 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
316630 | MG | SERICITA | 7842260 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316660 | MG | SERRA DA SAUDADE | 7595611 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
316695 | MG | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 7742193 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016
316710 | MG | SERRO | 7581904 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316720 | MG | SETE LAGOAS | 3296997 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316555 | MG | SETUBINHA | 7736770 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316760 | MG | SIMONÉSIA | 7834217 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316770 | MG | SOBRÁLIA | 7759746 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
316805 | MG | TAPARUBA | 7861931 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
316990 | MG | UBÁ | 7596359 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
317000 | MG | UBAÍ | 9401628 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
317052 | MG | URUCUIA | 9059547 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
317060 | MG | VARGEM BONITA | 7394489 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
317065 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 7674961 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
317090 | MG | VARZELÂNDIA | 7600119 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
317120 | MG | VESPASIANO | 7289111 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
317120 | MG | VESPASIANO | 7481780 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
317160 | MG | VIRGEM DA LAPA | 7730535 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
317190 | MG | VIRGOLÂNDIA | 6879748 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017