## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11443806000118001 | MS | ÁGUA CLARA | 500020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Mais Saúde | RUA: Rua OziresPereira, Nº: Rua OziresPereira, BAIRRO: Jardim Nova Água Clara, CEP: 79680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-01 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/02/2020 | Favorável | N | - | -
11955273000118002 | MS | ALCINÓPOLIS | 500025 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA LUIZ MARTINS DE SOUZA, Nº: RUA LUIZ MARTINS DE SOUZA, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL ESTRELA DALVA, CEP: 79530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-31 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
13823697000113006 | MS | AMAMBAI | 500060 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PRAÇA RODOVIÁRIA | RUA: RUA HERON DA ROSA BRUM, Nº: RUA HERON DA ROSA BRUM, BAIRRO: NA, CEP: 79990000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-12-15 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
03568433000111001 | MS | AMAMBAI | 500060 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JACINTO BASÍLIO DE OLIVEIRA S/N - VILA DORIANE-AMAMBAI/MS - QUADRA Nº115, Nº: RUA JACINTO BASÍLIO DE OLIVEIRA S/N - VILA DORIANE-AMAMBAI/MS - QUADRA Nº115, BAIRRO: NA, CEP: 79990000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 29/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11332999000118004 | MS | ANASTÁCIO | 500070 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ESF Arapongas | RUA: Avenida Antonio Cabral, Nº: Avenida Antonio Cabral, BAIRRO: Bairro Nanamaria (local da construção), CEP: 79210000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-02-20 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11208632000111003 | MS | ANTÔNIO JOÃO | 500090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOANA DE ALMEIDA MATOS, S/N VILA PENZO, Nº: RUA JOANA DE ALMEIDA MATOS, S/N VILA PENZO, BAIRRO: NA, CEP: 79910000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 03/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 82 | 2019-09-05 | Ação Preparatória | 2013-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03563335000112002 | MS | APARECIDA DO TABOADO | 500100 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CONFINS S/N, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, Nº: RUA CONFINS S/N, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 79570000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-23 | Habilitação | 2012-07-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
03563335000111004 | MS | APARECIDA DO TABOADO | 500100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO PAULO Nº 4852, ESQUINA COM A RUA SAID MATTAR, LOTE P/01 QUADRA A, BAIRRO VILA RODRIGUES, Nº: RUA SÃO PAULO Nº 4852, ESQUINA COM A RUA SAID MATTAR, LOTE P/01 QUADRA A, BAIRRO VILA RODRIGUES, BAIRRO: NA, CEP: 79570000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03452299000112002 | MS | AQUIDAUANA | 500110 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9008950 | ACADEMIA DE SAÚDE DA VILA PINHEIRO | RUA: RUA VITAL EGIDIO MARTINS - QUADRA 562 LOTE F, VILA PINHEIRO, Nº: RUA VITAL EGIDIO MARTINS - QUADRA 562 LOTE F, VILA PINHEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 79200000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 25/10/2013 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 50 | 2018-09-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03452299000112001 | MS | AQUIDAUANA | 500110 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DA NOVA AQUIDAUANA | RUA: RUA JANJÃO TRINDADE ESQUINA COM A RUA JOSÉ CARNIO ¿ QUADRA 89, NOVA AQUIDAUANA, Nº: RUA JANJÃO TRINDADE ESQUINA COM A RUA JOSÉ CARNIO ¿ QUADRA 89, NOVA AQUIDAUANA, BAIRRO: NA, CEP: 79200000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-10-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
04589955000118004 | MS | AQUIDAUANA | 500110 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Distrito de Camisão | RUA: Rua I, atual rua Patrício Ortega Lote C, Nº: Rua I, atual rua Patrício Ortega Lote C, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04589955000113007 | MS | AQUIDAUANA | 500110 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ALBERTO CHEBEL, Nº: RUA ALBERTO CHEBEL, BAIRRO: OUTRO, CEP: 79200000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | NAO | NAO | 99 | 2020-02-04 | Ação Preparatória | 2018-02-27 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 12/09/2017 | Favorável | N | - | -
13865216000118017 | MS | ARAL MOREIRA | 500124 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE IDADE BOA | RUA: Rua 13 de Maio, Nº: Rua 13 de Maio, BAIRRO: Bairro Ipê, CEP: 79930000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-02-20 | Início de Execução de Obra | 2019-12-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13865216000111001 | MS | ARAL MOREIRA | 500124 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7614942 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 1° DE MAIO QD 08 - LOTE16 - VILA GUARANI, Nº: RUA 1° DE MAIO QD 08 - LOTE16 - VILA GUARANI, BAIRRO: NA, CEP: 79930000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 16/11/2012 | 108000 | 02/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 99 | 2018-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03759271000111005 | MS | ARAL MOREIRA | 500124 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 489 | 21/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 1° DE MAIO QD 08 - LOTE 16 VILA GUARANI, Nº: RUA 1° DE MAIO QD 08 - LOTE 16 VILA GUARANI, BAIRRO: NA, CEP: 79930000 | 180000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10836939000111002 | MS | BATAGUASSU | 500190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9221077 | - | RUA: CRUZAMENTO RUA BRASILANDIA COM A AVENIDA PRESIDENTE PRUDENTE S/N BAIRRO PATRIM. BATAGUASSÚ, Nº: CRUZAMENTO RUA BRASILANDIA COM A AVENIDA PRESIDENTE PRUDENTE S/N BAIRRO PATRIM. BATAGUASSÚ, BAIRRO: NA, CEP: 79780000 | 80000 | 16/05/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | 01/09/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15337701000113016 | MS | BATAYPORÃ | 500200 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRAÃ§A PUBLICA MUNICIPAL NAPOLEÃ£O BEZERRA DE ALBUQUERQUE | RUA: JONAS PEDRO NUNES, Nº: JONAS PEDRO NUNES, BAIRRO: NA, CEP: 79760000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-07-31 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
15337701000118004 | MS | BATAYPORÃ | 500200 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Santo Antonio | RUA: Avenida Brasil, Nº: Avenida Brasil, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79760000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 99 | 2020-03-02 | Ação Preparatória | 2020-02-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12457020000113013 | MS | BELA VISTA | 500210 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DEPUTADO ANTONIO MARIO VAN DEN BOSCH, Nº: RUA DEPUTADO ANTONIO MARIO VAN DEN BOSCH, BAIRRO: NA, CEP: 79260000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11094233000111004 | MS | BODOQUENA | 500215 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: CRUZAMENTO DA RUA GUILHERME MAIDANA COM RUA MANOEL DE PINHO BAIRRO CENTRO, Nº: CRUZAMENTO DA RUA GUILHERME MAIDANA COM RUA MANOEL DE PINHO BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 79390000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 09/07/2013 | 108000 | 04/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-04-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11803371000113009 | MS | BONITO | 500220 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9824928 | ACADEMIA DE SAUDE - MODALIDADE AMPLIADA | RUA: RUA E, Nº: RUA E, BAIRRO: VILA PLANALTO, CEP: 79290000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 02/09/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03184058000111001 | MS | BRASILÂNDIA | 500230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OSVALDO DE OLIVEIRA - DISTRITO DEBRASA, Nº: RUA OSVALDO DE OLIVEIRA - DISTRITO DEBRASA, BAIRRO: NA, CEP: 79670000 | 100000 | 24/01/2012 | 20000 | 07/06/2013 | 60000 | 30/08/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155900000211003 | MS | CAARAPÓ | 500240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CAPILÉ | RUA: RUA JUSTO PASTOR PENHA, ENTRE AS RUAS MATOGROSSO E RUI BARBOSA, NA PRAÇA DA VILA NOVA/JARDIM CAPILÉ., Nº: RUA JUSTO PASTOR PENHA, ENTRE AS RUAS MATOGROSSO E RUI BARBOSA, NA PRAÇA DA VILA NOVA/JARDIM CAPILÉ., BAIRRO: NA, CEP: 79940000 | 80000 | 06/03/2012 | 16000 | 02/07/2014 | 48000 | 05/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-04-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155900000211004 | MS | CAARAPÓ | 500240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE DO SANTO ANTÔNIO | RUA: RUA JOÃO PESSOA ESQUINA COM A RUA ARCÊNIO CARDOSO, QUADRA 105, LOTES 01 A 16 - BAIRRO SANTO ANTONIO, Nº: RUA JOÃO PESSOA ESQUINA COM A RUA ARCÊNIO CARDOSO, QUADRA 105, LOTES 01 A 16 - BAIRRO SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 79940000 | 80000 | 06/03/2012 | 16000 | 30/12/2014 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-04-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155900000211001 | MS | CAARAPÓ | 500240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE DE CRISTALINA | RUA: RUA MARECHAL RONDON ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE VARGAS., Nº: RUA MARECHAL RONDON ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE VARGAS., BAIRRO: NA, CEP: 79944970 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 09/09/2014 | 48000 | 05/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-04-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155900000211002 | MS | CAARAPÓ | 500240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDER AO POSTO DE SAÚDE DE NOVA AMÉRICA | RUA: RUA GUATEMALA, PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DO DISTRITO DE NOVA AMÉRICA, Nº: RUA GUATEMALA, PRAÇA PÚBLICA CENTRAL DO DISTRITO DE NOVA AMÉRICA, BAIRRO: NA, CEP: 79942970 | 80000 | 06/03/2012 | 16000 | 09/09/2014 | 48000 | 05/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-04-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13846658000113002 | MS | CAMAPUÃ | 500260 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. MANOEL ALVES RODRIGUES, Nº: AV. MANOEL ALVES RODRIGUES, BAIRRO: OUTRO, CEP: 79420000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11228564000111048 | MS | CAMPO GRANDE | 500270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PE. ANTONIO FRANCO, COM RUA EUGENIA LIMA, COM RUA FERMO CRISTALDO, COM RUA JULIO PRESTES, Nº: RUA PE. ANTONIO FRANCO, COM RUA EUGENIA LIMA, COM RUA FERMO CRISTALDO, COM RUA JULIO PRESTES, BAIRRO: NA, CEP: 79017132 | 80000 | 29/11/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-08-23 | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11228564000111047 | MS | CAMPO GRANDE | 500270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ZULMIRA BORBA ESQ ROSA M LOPES JOSE TAVARES, Nº: ZULMIRA BORBA ESQ ROSA M LOPES JOSE TAVARES, BAIRRO: NA, CEP: 79017043 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 01/09/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 80 | 2020-01-09 | Ação Preparatória | 2014-06-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/05/2019 | Para adequação | N | - | -
11228564000111046 | MS | CAMPO GRANDE | 500270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: NA, Nº: NA, BAIRRO: NA, CEP: 79073256 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-07-30 | Habilitação | 2011-12-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11228564000113068 | MS | CAMPO GRANDE | 500270 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO AZALEIA | RUA: RUA RIVERSIDE, COM RUA ARCANGELO CORRELLI COM RUA MEM DE SÁ, Nº: RUA RIVERSIDE, COM RUA ARCANGELO CORRELLI COM RUA MEM DE SÁ, BAIRRO: NA, CEP: 79116336 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-08-23 | Habilitação | 2013-07-24 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11812857000113004 | MS | CARACOL | 500280 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA | RUA: RUA IRATI FERREIRA DA COSTA, QUADRA 34-B - LOTE 01, Nº: RUA IRATI FERREIRA DA COSTA, QUADRA 34-B - LOTE 01, BAIRRO: OUTRO, CEP: 79270000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/06/2015 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03342920000112001 | MS | CASSILÂNDIA | 500290 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO BALMANT | RUA: RUA NESTOR ALVES BARBOSA, NA ESQUINA FENELON ANCELMO, BAIRRO PERNAMBUCO, Nº: RUA NESTOR ALVES BARBOSA, NA ESQUINA FENELON ANCELMO, BAIRRO PERNAMBUCO, BAIRRO: NA, CEP: 79540000 | 180000 | 23/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-16 | Habilitação | 2012-06-18 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
03342920000111002 | MS | CASSILÂNDIA | 500290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7648898 | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO IZANÓPOLIS | RUA: VALDIVINO FERREIRA DE FREITAS, Nº 489, NA VILA IZANOPOLIS, Nº: VALDIVINO FERREIRA DE FREITAS, Nº 489, NA VILA IZANOPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 79540000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14540893000113007 | MS | CASSILÂNDIA | 500290 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO MINAS GERAIS | RUA: RUA FRANCELINO T. MOREIRA, Nº: RUA FRANCELINO T. MOREIRA, BAIRRO: MINAS GERAIS, CEP: 79540000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-15 | Habilitação | 2013-07-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/09/2017 | Não favorável | N | - | -
24651200000211001 | MS | CHAPADÃO DO SUL | 500295 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9365656 | - | RUA: RUA CAMPO GRANDE, QUADRA C16, LOTE 01A, LOT. PARQUE UNIÃO, N° 39, BAIRRO ESPATÓDIA, Nº: RUA CAMPO GRANDE, QUADRA C16, LOTE 01A, LOT. PARQUE UNIÃO, N° 39, BAIRRO ESPATÓDIA, BAIRRO: NA, CEP: 79560000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 18/06/2013 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14016980000113001 | MS | CORGUINHO | 500310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, BAIRRO: NA, CEP: 79460000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-13 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 26/09/2018 | Favorável | N | - | -
01988914000211004 | MS | CORONEL SAPUCAIA | 500315 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7834470 | - | RUA: RUA AIRTON SENNA DA SILVA, VILA INDUSTRIAL, Nº: RUA AIRTON SENNA DA SILVA, VILA INDUSTRIAL, BAIRRO: NA, CEP: 79995000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 27/12/2012 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03330461000111001 | MS | CORUMBÁ | 500320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: N° DA QUADRA 178, BAIRRO CRISTO REDENTOR, Nº: N° DA QUADRA 178, BAIRRO CRISTO REDENTOR, BAIRRO: NA, CEP: 79311070 | 180000 | 08/03/2012 | 36000 | 23/08/2013 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03330461000111004 | MS | CORUMBÁ | 500320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DO ESTADIO ARTHUR MARINHO, RUA TREZE DE JUNHO , QRADRA 010 , LOTE 172 P-NORTE, Nº: PRAÇA DO ESTADIO ARTHUR MARINHO, RUA TREZE DE JUNHO , QRADRA 010 , LOTE 172 P-NORTE, BAIRRO: NA, CEP: 79331070 | 100000 | 02/02/2012 | 20000 | 30/07/2013 | 60000 | 26/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15389596000112003 | MS | COSTA RICA | 500325 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7385072 | - | RUA: RUA JOSINA GARCIA DE MELO, Nº 1.074, CENTRO, CHÁCARA Nº 36, LOTE Nº 36-B, CENTRO, Nº: RUA JOSINA GARCIA DE MELO, Nº 1.074, CENTRO, CHÁCARA Nº 36, LOTE Nº 36-B, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 79550000 | 100000 | 20/06/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 18/04/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03510211000313010 | MS | COXIM | 500330 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9015027 | ACADEMIA DE SAÚDE VILA BELA III | RUA: RUA GENIPAPO, Nº: RUA GENIPAPO, BAIRRO: Vila Bela III, CEP: 79400000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 28/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-10-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03510211000111002 | MS | COXIM | 500330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9006869 | - | RUA: AVENIDA PROJETADA 2, ÁREA Nº03 S/N, BAIRRO PIRACEMA, COXIM - MS, Nº: AVENIDA PROJETADA 2, ÁREA Nº03 S/N, BAIRRO PIRACEMA, COXIM - MS, BAIRRO: NA, CEP: 79400000 | 180000 | 06/03/2012 | 36000 | 18/12/2013 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12270817000118002 | MS | DEODÁPOLIS | 500345 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ESF SANTA MARIA | RUA: AVENIDA FRANCISCO ALVES DA SILVA, Nº: AVENIDA FRANCISCO ALVES DA SILVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79790000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03903176000112001 | MS | DEODÁPOLIS | 500345 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: R. FANOEL DO OURO SN ESQ. ANTONIO BEZERRA SOARES- JARDIM SANTO ANTONIO, Nº: R. FANOEL DO OURO SN ESQ. ANTONIO BEZERRA SOARES- JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 79790000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 22/02/2013 | 48000 | 29/07/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03903176000112002 | MS | DEODÁPOLIS | 500345 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: R. PADRE AMADEO AMADORI - PRAÇA DA MATRIZ (BAIRRO JARDIM DEODAPOLIS), Nº: R. PADRE AMADEO AMADORI - PRAÇA DA MATRIZ (BAIRRO JARDIM DEODAPOLIS), BAIRRO: NA, CEP: 79790000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 25/09/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12270817000118001 | MS | DEODÁPOLIS | 500345 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | centro de convivência do idoso | RUA: avenida francisco alves da silva, Nº: avenida francisco alves da silva, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79790000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11394413000113005 | MS | DOIS IRMÃOS DO BURITI | 500348 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | CENTRO AVENIDA REGINALDO LEMES DA SILVA, QUADRA Z 07, LOTEAMENTO DOIS IRMÃ£OS. 0 CANTEIRO CENTRAL | RUA: AVENIDA REGINALDO LEMES DA SILVA, QUADRA Z 07, LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS., Nº: AVENIDA REGINALDO LEMES DA SILVA, QUADRA Z 07, LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS., BAIRRO: NA, CEP: 79215000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-03-11 | Ação Preparatória | 2015-08-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/10/2017 | Favorável | N | - | -
24616187000111002 | MS | DOIS IRMÃOS DO BURITI | 500348 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MIRANDA, S/Nº, CENTRO, LOTE Nº 21 E 22 DA QUADRA Nº 71, LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS, Nº: RUA MIRANDA, S/Nº, CENTRO, LOTE Nº 21 E 22 DA QUADRA Nº 71, LOTEAMENTO DOIS IRMÃOS, BAIRRO: NA, CEP: 79215000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | NAO | - | 2017-06-23 | Ação Preparatória | 2012-10-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/10/2017 | Para adequação | N | - | -
15309267000118001 | MS | DOURADINA | 500350 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Pólo Academia de Saude | RUA: Rua Vergilio Freire esquina com Avenida Presidente Vargas, Nº: Rua Vergilio Freire esquina com Avenida Presidente Vargas, BAIRRO: jardim das primaveras, CEP: 79880000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-18 | Início de Execução de Obra | 2020-04-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112007 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA VILA VARGAS | RUA: VILA VARGAS - RUA ANTÔNIO PEDRO, 45, Nº: VILA VARGAS - RUA ANTÔNIO PEDRO, 45, BAIRRO: NA, CEP: 79878970 | 100000 | 07/12/2012 | 20000 | 12/08/2013 | 60000 | 30/09/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000111026 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA NO PARQUE ANTENOR MARTINS | RUA: RUA LIBERATO LEITE DE FARIA LAGUECHO SN JD. FLÓRIDA II, Nº: RUA LIBERATO LEITE DE FARIA LAGUECHO SN JD. FLÓRIDA II, BAIRRO: NA, CEP: 79822130 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13896863000118007 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Unidade Básica de Saúde Frei Hugolino Becker/ESF c | RUA: RUA CLOVIS BEVILAQUA, Nº: RUA CLOVIS BEVILAQUA, BAIRRO: JARDIM MARINGA, CEP: 79814335 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-19 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Para adequação | N | - | -
03155926000111028 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SAÚDE AMPLIADA PARQUE PRIMO FIORAVANTI | RUA: RUA PUREZA CARNEIRO ALVES, NO 600 PQ REGO D`AGUA JD. AGUA BOA, Nº: RUA PUREZA CARNEIRO ALVES, NO 600 PQ REGO D`AGUA JD. AGUA BOA, BAIRRO: NA, CEP: 79812030 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112002 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÏ¿¿RIA DO PARQUE DAS NAÏ¿¿Ï¿¿ES I | RUA: RUA FILOMENO JOÃO PIRES, 2960 - PARQUE DAS NAÇÕES I, Nº: RUA FILOMENO JOÃO PIRES, 2960 - PARQUE DAS NAÇÕES I, BAIRRO: NA, CEP: 79841150 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 70 | 2020-02-21 | Ação Preparatória | 2013-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112008 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA DE INDÁPOLIS | RUA: RUA DO AMOR ESQ C/ RUA 07 DE SETEMBRO, 125 - DISTRITO DE INDÁPOLIS, Nº: RUA DO AMOR ESQ C/ RUA 07 DE SETEMBRO, 125 - DISTRITO DE INDÁPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 79868970 | 100000 | 25/10/2012 | 20000 | 31/10/2013 | 60000 | 28/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112003 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÏ¿¿RIA DO IZIDRO PEDROSO | RUA: RUA MOZART CALHEIROS, 2850 - IZIDRO PEDROZO, Nº: RUA MOZART CALHEIROS, 2850 - IZIDRO PEDROZO, BAIRRO: NA, CEP: 79840330 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 70 | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2013-08-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112004 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA DO JARDIM SANTA MARIA | RUA: R CYRO MELLO, 7456 - JARDIM SANTA MARIA, LOTE 09, QUADRA 02 - JARDIM SANTA MARIA, SITUADO NO NÚCLEO COLONIAL DE DOURADOS, Nº: R CYRO MELLO, 7456 - JARDIM SANTA MARIA, LOTE 09, QUADRA 02 - JARDIM SANTA MARIA, SITUADO NO NÚCLEO COLONIAL DE DOURADOS, BAIRRO: NA, CEP: 79833080 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 25/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2013-09-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112006 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA DO JARDIM INDEPENDÊNCIA | RUA: JD. INDEPENDENCIA - RUA MONTE CASTELO, 900, Nº: JD. INDEPENDENCIA - RUA MONTE CASTELO, 900, BAIRRO: NA, CEP: 79814030 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112009 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA DE ITAHUM | RUA: ITAHUM - RUA PARAGUAI, 2125, Nº: ITAHUM - RUA PARAGUAI, 2125, BAIRRO: NA, CEP: 79864970 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 30/09/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155926000112005 | MS | DOURADOS | 500370 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA DO JARDIM SANTA BRIGIDA | RUA: RUA DELFINO GARRIDO, 1290 - JARDIM SANTA BRIGIDA, Nº: RUA DELFINO GARRIDO, 1290 - JARDIM SANTA BRIGIDA, BAIRRO: NA, CEP: 79833050 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 25/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-03-16 | Ação Preparatória | 2013-09-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11109890000111001 | MS | ELDORADO | 500375 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VENCESLAU ONORIO DA SILVA, QUADRA 227, LOTE 01 BAIRRO JARDIM NOVO ELDORADO, Nº: RUA VENCESLAU ONORIO DA SILVA, QUADRA 227, LOTE 01 BAIRRO JARDIM NOVO ELDORADO, BAIRRO: NA, CEP: 79970000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 19/06/2013 | 60000 | 02/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-02-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 28/02/2019 | Favorável | N | - | -
03155751000112010 | MS | FÁTIMA DO SUL | 500380 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HELENA ALVES SOBRINHO Nº 2153 ESQUINA COM RUA MAJOR PEDRO H CAVALVANTE S/N - BAIRRO CENTRO EDUCACIONAL - FÁTIMA DO SUL/MS, Nº: RUA HELENA ALVES SOBRINHO Nº 2153 ESQUINA COM RUA MAJOR PEDRO H CAVALVANTE S/N - BAIRRO CENTRO EDUCACIONAL - FÁTIMA DO SUL/MS, BAIRRO: NA, CEP: 79700000 | 100000 | 27/11/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-12-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-25 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 08/01/2020 | Favorável | N | - | -
11968869000113004 | MS | FÁTIMA DO SUL | 500380 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE CULTURAMA | RUA: RUA PADRE JOSÉ PASCOAL BUSATO, Nº: RUA PADRE JOSÉ PASCOAL BUSATO, BAIRRO: CULTURAMA, CEP: 79702000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-12-27 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13893544000118001 | MS | FIGUEIRÃO | 500390 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Santos Dumont, Nº: Rua Santos Dumont, BAIRRO: Jardim Aeroporto, CEP: 79428000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-13 | Ação Preparatória | 2020-02-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
03155942000111001 | MS | GLÓRIA DE DOURADOS | 500400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA DAS HORTÊNCIAS - COHAB - VILA INDUSTRIAL, Nº: RUA DAS HORTÊNCIAS - COHAB - VILA INDUSTRIAL, BAIRRO: NA, CEP: 79730000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 14/10/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-07-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/07/2018 | Favorável | N | - | -
11417787000113002 | MS | GUIA LOPES DA LAGUNA | 500410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA CENTRO/PLANALTO | RUA: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, Nº: AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, BAIRRO: OUTRO, CEP: 79230000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-09-13 | Habilitação | 2013-06-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03568318000111002 | MS | IGUATEMI | 500430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ FELIX LOPES, 82, VILA OPERÁRIA, Nº: RUA JOSÉ FELIX LOPES, 82, VILA OPERÁRIA, BAIRRO: NA, CEP: 79960000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 18/06/2013 | 60000 | 19/08/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11095923000111009 | MS | INOCÊNCIA | 500440 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7554753 | - | RUA: AVENIDA PANTANAL S/N, BAIRRO JARDIM PANTANAL, Nº: AVENIDA PANTANAL S/N, BAIRRO JARDIM PANTANAL, BAIRRO: NA, CEP: 79580000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-10-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03156999000112001 | MS | ITAPORÃ | 500450 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CORAÇAO DE ESTUDANTE S/Nº - BAIRRO SANTA TERRA, Nº: RUA CORAÇAO DE ESTUDANTE S/Nº - BAIRRO SANTA TERRA, BAIRRO: NA, CEP: 79890000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 28/02/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2019-11-05 | Ação Preparatória | 2014-02-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03156999000111001 | MS | ITAPORÃ | 500450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA 3 JARDIM JOÃO RODRIGUES DE FREITAS, Nº: RUA PROJETADA 3 JARDIM JOÃO RODRIGUES DE FREITAS, BAIRRO: NA, CEP: 79890000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15403041000112001 | MS | ITAQUIRAÍ | 500460 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. CAMPO GRANDE Nº1501 - QUADRA 04 - LOTE 01A - CENTRO, Nº: AV. CAMPO GRANDE Nº1501 - QUADRA 04 - LOTE 01A - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 79965000 | 80000 | 16/11/2012 | 16000 | 26/11/2014 | 48000 | 27/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03575875000111003 | MS | IVINHEMA | 500470 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA: MANOEL SIMÕES JUNIOR S/N LOTE 223 DISTRITO DE AMANDINA, Nº: RUA: MANOEL SIMÕES JUNIOR S/N LOTE 223 DISTRITO DE AMANDINA, BAIRRO: NA, CEP: 79740000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2020-02-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15905342000111002 | MS | JAPORÃ | 500480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7314124 | - | RUA: RUA AQUIDAUANA Nº 100, Nº: RUA AQUIDAUANA Nº 100, BAIRRO: NA, CEP: 79985000 | 80000 | 31/01/2012 | 16000 | 20/11/2012 | 48000 | 19/06/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-08-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12021434000113006 | MS | JARAGUARI | 500490 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: JOSE ORLANDO NOGUEIRA, Nº: JOSE ORLANDO NOGUEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 79440000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-04-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11891451000113004 | MS | JARDIM | 500500 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9023615 | CONSTRUÃ§Ã£O DE UMA ACADEMIA DA SAÃºDE NA VILA JARDIM PANORAMA | RUA: RUA RIO VERDE ESQUINA COM UIRAPURU, Nº: RUA RIO VERDE ESQUINA COM UIRAPURU, BAIRRO: Jardim Panorama, CEP: 79240000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11913745000113001 | MS | JATEÍ | 500510 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9133089 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA OLÍMPIO JORGE LEITE, LT10, QD 30, Nº: RUA OLÍMPIO JORGE LEITE, LT10, QD 30, BAIRRO: NA, CEP: 79720000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-04-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 27/07/2017 | Favorável | N | - | -
24644296000111002 | MS | JUTI | 500515 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CENTRAL DE LAZER E ESPORTIVA (QUADRA 153 A), Nº: PRAÇA CENTRAL DE LAZER E ESPORTIVA (QUADRA 153 A), BAIRRO: NA, CEP: 79955000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 02/03/2016 | 60000 | 24/04/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01989813000112001 | MS | LAGUNA CARAPÃ | 500525 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA LÍDIO VILHALVA ESPINDOLA N.700 ESQUINA COM A RUA EDSON LOLLI GHETTI, NO LOTE 04-B NA QUADRA4, CENTRO, DE LAGUNA CARAPÃ-MS., Nº: RUA LÍDIO VILHALVA ESPINDOLA N.700 ESQUINA COM A RUA EDSON LOLLI GHETTI, NO LOTE 04-B NA QUADRA4, CENTRO, DE LAGUNA CARAPÃ-MS., BAIRRO: NA, CEP: 79920000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 04/02/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-10-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00282872000111008 | MS | MARACAJU | 500540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EULÁLIA ROMERO SHIRATA ,QUADRA 19, BAIRRO PARAGUAI , MARACAJU -MS, Nº: RUA EULÁLIA ROMERO SHIRATA ,QUADRA 19, BAIRRO PARAGUAI , MARACAJU -MS, BAIRRO: NA, CEP: 79150000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 14/03/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-09-30 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 06/12/2019 | Favorável | N | - | -
00282872000113009 | MS | MARACAJU | 500540 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA AO AR LIVRE E CALÇAMENTO NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE | RUA: RUA VITORIA ALVES MARCONDES, Nº: RUA VITORIA ALVES MARCONDES, BAIRRO: LOTE A2, QUADRAS Ns. 21/22, CEP: 79150000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 08/08/2018 | Favorável | N | - | -
03452315000111001 | MS | MIRANDA | 500560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GAL. AMARO BITTENCOURT, S/Nº- CENTRO - REF. ANTIGA CER-3, Nº: RUA GAL. AMARO BITTENCOURT, S/Nº- CENTRO - REF. ANTIGA CER-3, BAIRRO: NA, CEP: 79380000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13140956000118005 | MS | MIRANDA | 500560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESF ROSALINO PEREIRA DANTAS | RUA: RUA 1º DE MAIO - Praça do Bairro Santa CRUZ, Nº: RUA 1º DE MAIO - Praça do Bairro Santa CRUZ, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79380000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03741683000112001 | MS | MUNDO NOVO | 500568 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I | RUA: AVENIDA OTAVIANO CORREIA DE SOUZA, BAIRRO VILA NOVA - AO LADO ESF I, BAIRRO VILA NOVA, Nº: AVENIDA OTAVIANO CORREIA DE SOUZA, BAIRRO VILA NOVA - AO LADO ESF I, BAIRRO VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 79980000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 28/12/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2018-01-22 | Ação Preparatória | 2016-10-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155934000112005 | MS | NAVIRAÍ | 500570 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: R: IZELDINO LOPES DA COSTA S/N QD 01 BAIRRO JD PROGRESSO, Nº: R: IZELDINO LOPES DA COSTA S/N QD 01 BAIRRO JD PROGRESSO, BAIRRO: NA, CEP: 79950000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 12/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11221619000113009 | MS | NAVIRAÍ | 500570 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9818014 | ACADEMIA INTERMEDIÏ¿¿RIA | RUA: AVENIDA IGUATEMI, Nº: AVENIDA IGUATEMI, BAIRRO: NA, CEP: 79950000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 27/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03155934000112003 | MS | NAVIRAÍ | 500570 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ODÉRCIO NUNES DE MATOS, QUADRA 07, LOTE 02C BAIRRO BOA VISTA, Nº: RUA ODÉRCIO NUNES DE MATOS, QUADRA 07, LOTE 02C BAIRRO BOA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 79950000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 03/12/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11352312000118003 | MS | NIOAQUE | 500580 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ESF Urbano II Antonio Coronel | RUA: Rua Manoel Vieira de Moura, Nº: Rua Manoel Vieira de Moura, BAIRRO: AGROVILA, CEP: 79220000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-02-20 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11352312000111003 | MS | NIOAQUE | 500580 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CORONEL CAMISAO ESQUINA COM RUA ANTONIO JOÃO, SN, JARDIM OURO VERDE., Nº: RUA CORONEL CAMISAO ESQUINA COM RUA ANTONIO JOÃO, SN, JARDIM OURO VERDE., BAIRRO: NA, CEP: 79220000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10474017000111007 | MS | NOVA ALVORADA DO SUL | 500600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 5719429 | ESF JOAQUIM ALVES BERNARDES | RUA: AGROVILA PANA - ZONA RURAL - BR 267, Nº: AGROVILA PANA - ZONA RURAL - BR 267, BAIRRO: NA, CEP: 79140000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-03-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03173317000111001 | MS | NOVA ANDRADINA | 500620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9153721 | ACADEMIA | RUA: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO S/Nº, Nº: RUA IMACULADA CONCEIÇÃO S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 79750000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 22/07/2013 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11334651000111001 | MS | NOVO HORIZONTE DO SUL | 500625 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO CAMARGO SOBRINHO, 540 - QD 30 - CENTRO, Nº: RUA JOÃO CAMARGO SOBRINHO, 540 - QD 30 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 79745000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11353020000113015 | MS | PARANAÍBA | 500630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2375877 | ACADEMIA DE SAUDE - SANTA LUCIA | RUA: RUA QUATRO DE JULHO, Nº: RUA QUATRO DE JULHO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 79500000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/06/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11353020000113014 | MS | PARANAÍBA | 500630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2375877 | ACADEMIA DE SAÚDE - AV CARNAIBA | RUA: AVENIDA MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, Nº: AVENIDA MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS, BAIRRO: NA, CEP: 79500000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01998335000111002 | MS | PARANHOS | 500635 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1049 - VILA NOVA, Nº: RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1049 - VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 79925000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 30/07/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11084263000118009 | MS | PONTA PORÃ | 500660 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA VICENTE AZAMBUJA 1/99999, Nº: RUA VICENTE AZAMBUJA 1/99999, BAIRRO: RESIDENCIAL SAO RAFAEL, CEP: 79907374 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-03-13 | Início de Execução de Obra | 2020-02-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11084263000118008 | MS | PONTA PORÃ | 500660 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA BALTAZAR SALDANHA 1001/1439, Nº: RUA BALTAZAR SALDANHA 1001/1439, BAIRRO: BAIRRO DA SAUDADE, CEP: 79904150 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-03-16 | Início de Execução de Obra | 2020-02-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11084263000111001 | MS | PONTA PORÃ | 500660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7539495 | ACADEMIA DE SAÚDE PONTA PORÃ | RUA: 79900-000 AV. COMANDANTE CARDOSO/RUA AGRIPINO NEVES PINHEIRO/RUA ARINO MOREIRA, S/N BAIRRO DA GRANJA, Nº: 79900-000 AV. COMANDANTE CARDOSO/RUA AGRIPINO NEVES PINHEIRO/RUA ARINO MOREIRA, S/N BAIRRO DA GRANJA, BAIRRO: NA, CEP: 79900000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
03107539000111002 | MS | PORTO MURTINHO | 500690 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO NOSSA SENHORA DO CAACUPE | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA CAACUPE, Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA CAACUPE, BAIRRO: NA, CEP: 79280000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 31/01/2014 | 60000 | 11/12/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03501541000111001 | MS | RIBAS DO RIO PARDO | 500710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTEAMENTO JARDIM VISTA ALEGRE, LOTES 01 E 02, QUADRA N° 33 - BAIRRO VISTA ALEGRE (MATRÍCULAS 3720 E 3721), Nº: LOTEAMENTO JARDIM VISTA ALEGRE, LOTES 01 E 02, QUADRA N° 33 - BAIRRO VISTA ALEGRE (MATRÍCULAS 3720 E 3721), BAIRRO: NA, CEP: 79180000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12237028000111001 | MS | RIO BRILHANTE | 500720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7352794 | - | RUA: RUA CATARINA FÁTIMA DE CARVALHO S/N, LOTE 03-C2, QUADRA 295, BAIRRO MORADA DO SOL, NESTE MUNICÍPIO, Nº: RUA CATARINA FÁTIMA DE CARVALHO S/N, LOTE 03-C2, QUADRA 295, BAIRRO MORADA DO SOL, NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 79130000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12237028000118005 | MS | RIO BRILHANTE | 500720 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Romalina Melo da Silva - Dona Roma | RUA: RUA DR. BOAVENTURA, Nº: RUA DR. BOAVENTURA, BAIRRO: MORADA DO SOL, CEP: 79130000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 0 | 2020-04-02 | Ação Preparatória | 2020-01-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 15/01/2020 | Favorável | N | - | -
12144238000113003 | MS | RIO NEGRO | 500730 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7829213 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JOSE MORITA, S/Nº, Nº: RUA JOSE MORITA, S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 79470000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/06/2015 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-09-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-03-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12144238000118003 | MS | RIO NEGRO | 500730 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE EU ME AMO EU ME CUIDO | RUA: Rua São Pedro, Nº: Rua São Pedro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 79470000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 47 | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 25/09/2019 | Favorável | N | - | -
01561372000112002 | MS | SANTA RITA DO PARDO | 500755 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7655398 | - | RUA: AVENIDA JOÃO GREGÓRIO RODRIGUES, S/N-BAIRRO NOVO HORIZONTE, Nº: AVENIDA JOÃO GREGÓRIO RODRIGUES, S/N-BAIRRO NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 79690000 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | 17/12/2013 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 13/03/2018 | Para adequação | N | - | -
03889011000112001 | MS | SETE QUEDAS | 500770 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9016201 | - | RUA: R 28 DE AGOSTO ESQ C/TRAV ELDORADO, LOTE 01, QUADRA 120 - CENTRO, Nº: R 28 DE AGOSTO ESQ C/TRAV ELDORADO, LOTE 01, QUADRA 120 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 79935000 | 80000 | 19/06/2012 | 16000 | 03/02/2014 | 48000 | 31/07/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03501574000112001 | MS | SIDROLÂNDIA | 500790 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7758200 | ACADEMIA DA SAUDE DIVA NANTES | RUA: RUA FRANCISCO TIAGO ROCHA QUADRA 5 S/N AREA DE DOMÍNIO PUBLICO REGISTRADA NA MATRÍCULA SOB O Nº 11.054 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SIDROLÂNDIA, LOTEAMENTO DONA DIVA BAIRRO SÃO BENTO, Nº: RUA FRANCISCO TIAGO ROCHA QUADRA 5 S/N AREA DE DOMÍNIO PUBLICO REGISTRADA NA MATRÍCULA SOB O Nº 11.054 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SIDROLÂNDIA, LOTEAMENTO DONA DIVA BAIRRO SÃO BENTO, BAIRRO: NA, CEP: 79170000 | 180000 | 26/11/2012 | 36000 | 11/04/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10381732000113007 | MS | SONORA | 500793 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE SONORA | RUA: PRAÇA, Nº: PRAÇA, BAIRRO: NA, CEP: 79415000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-03-05 | Ação Preparatória | 2019-12-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/08/2019 | Não favorável | N | - | -
03888989000111001 | MS | TACURU | 500795 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9317082 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: TRAVESSA BEIJA FLOR, S/N NO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL (LOTES 01, 02, 03 E 04 DA QUADRA 03), Nº: TRAVESSA BEIJA FLOR, S/N NO CONJUNTO HABITACIONAL MORADA DO SOL (LOTES 01, 02, 03 E 04 DA QUADRA 03), BAIRRO: NA, CEP: 79975000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 99 | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11330525000113003 | MS | TAQUARUSSU | 500797 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3393 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9541586 | ACADEMIA DA SAUDE DE TAQUARUSSU | RUA: RUA JOSE VICENTE DA SILVA, Nº: RUA JOSE VICENTE DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 79765000 | 180000 | 31/03/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 27/11/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13034603000113014 | MS | TRÊS LAGOAS | 500830 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9254285 | ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM MARISTELA | RUA: ÁREA INSTITUCIONAL 02 Q 2A LOTEAMENTO JARDIM NOVO ALVORADA (ÁREA 6.064,00M²), Nº: ÁREA INSTITUCIONAL 02 Q 2A LOTEAMENTO JARDIM NOVO ALVORADA (ÁREA 6.064,00M²), BAIRRO: Jardim Novo Alvorada, CEP: 79604090 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | 27/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-07-16 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 31/07/2017 | Para adequação | N | - | -
12459740000114002 | MS | VICENTINA | 500840 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9406204 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA VICENTI PALLOTTI, Nº: RUA VICENTI PALLOTTI, BAIRRO: NA, CEP: 79710000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 30/06/2016 | 108000 | 21/09/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
500060 | MS | AMAMBAI | MAI/2020 | 3000
500110 | MS | AQUIDAUANA | MAI/2020 | 3000
500124 | MS | ARAL MOREIRA | MAI/2020 | 3000
500280 | MS | CARACOL | MAI/2020 | 3000
500290 | MS | CASSILÂNDIA | MAI/2020 | 3000
500315 | MS | CORONEL SAPUCAIA | MAI/2020 | 3000
500320 | MS | CORUMBÁ | MAI/2020 | 6000
500325 | MS | COSTA RICA | MAI/2020 | 3000
500345 | MS | DEODÁPOLIS | MAI/2020 | 6000
500370 | MS | DOURADOS | MAI/2020 | 3000
500450 | MS | ITAPORÃ | MAI/2020 | 3000
500500 | MS | JARDIM | MAI/2020 | 3000
500570 | MS | NAVIRAÍ | MAI/2020 | 3000
500620 | MS | NOVA ANDRADINA | MAI/2020 | 3000
500625 | MS | NOVO HORIZONTE DO SUL | MAI/2020 | 3000
500710 | MS | RIBAS DO RIO PARDO | MAI/2020 | 3000
500730 | MS | RIO NEGRO | MAI/2020 | 3000
500755 | MS | SANTA RITA DO PARDO | MAI/2020 | 3000
500790 | MS | SIDROLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
500830 | MS | TRÊS LAGOAS | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
500480 | MS | JAPORÃ | 7314124 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
500060 | MS | AMAMBAI | 9286977 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
500110 | MS | AQUIDAUANA | 9008950 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
500124 | MS | ARAL MOREIRA | 7614942 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
500280 | MS | CARACOL | 7967470 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500290 | MS | CASSILÂNDIA | 7648898 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
500315 | MS | CORONEL SAPUCAIA | 7834470 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500320 | MS | CORUMBÁ | 7570643 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
500320 | MS | CORUMBÁ | 7789386 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500325 | MS | COSTA RICA | 7385072 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
500345 | MS | DEODÁPOLIS | 7350503 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
500345 | MS | DEODÁPOLIS | 7352379 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
500370 | MS | DOURADOS | 9291016 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500450 | MS | ITAPORÃ | 7730853 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500480 | MS | JAPORÃ | 7314124 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
500500 | MS | JARDIM | 9022961 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500570 | MS | NAVIRAÍ | 7922809 | 74 | PORTARIA Nº 1.698, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016
500620 | MS | NOVA ANDRADINA | 9153721 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
500625 | MS | NOVO HORIZONTE DO SUL | 2375923 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
500710 | MS | RIBAS DO RIO PARDO | 7734352 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016
500730 | MS | RIO NEGRO | 7829213 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
500755 | MS | SANTA RITA DO PARDO | 7655398 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
500790 | MS | SIDROLÂNDIA | 7758200 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
500830 | MS | TRÊS LAGOAS | 9254285 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018