## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
10392418000114005 | PE | ABREU E LIMA | 260005 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: BR 101 NORTE (KM 51), Nº: BR 101 NORTE (KM 51), BAIRRO: NA, CEP: 53520015 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | NAO | NAO | 30 | 2020-02-05 | Ação Preparatória | 2017-07-25 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 25/07/2017 | Para adequação | N | - | -
10392418000114004 | PE | ABREU E LIMA | 260005 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA QUARENTA C,, Nº: RUA QUARENTA C,, BAIRRO: NA, CEP: 53545420 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 12/08/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-06-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-01 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11308823000116004 | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 260010 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 1856 | 13/10/16 | Emenda | NAO | NÃO | 9642110 | - | RUA: Rua Projetada 11 Rua projetada 14, Nº: Rua Projetada 11 Rua projetada 14, BAIRRO: Sobreira, CEP: 56800000 | 80000 | 22/03/2017 | 16000 | 27/04/2018 | 48000 | 06/05/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11308823000116003 | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 260010 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 1856 | 13/10/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: Povoado da Varzinha, Nº: Povoado da Varzinha, BAIRRO: Zona Rural, CEP: 56800000 | 100000 | 22/03/2017 | 20000 | 27/04/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-03 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 29/04/2019 | Favorável | N | - | -
06111891000118001 | PE | AFRÂNIO | 260020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde do Distrito de Extrema | RUA: Avenida Principal, Nº: Avenida Principal, BAIRRO: Extrema, CEP: 56360000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 12 | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 2019-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
06111891000118002 | PE | AFRÂNIO | 260020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Distrito de Cachoeira do Roberto | RUA: Avenida Principal, Nº: Avenida Principal, BAIRRO: DISTRITO CACHOEIRA DO ROBERTO, CEP: 56360000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 10 | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 2019-10-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10358174000112001 | PE | AFRÂNIO | 260020 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 6878555 | ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO JOSE RAMOS | RUA: RUA 02-A, BAIRRO JOSÉ RAMOS, AFRÂNIO-PE, Nº: RUA 02-A, BAIRRO JOSÉ RAMOS, AFRÂNIO-PE, BAIRRO: NA, CEP: 56360000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 30/09/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10358174000111012 | PE | AFRÂNIO | 260020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9553479 | ACADEMIA DA SAUDE DO BAIRRO ROBERTO LUIS | RUA: PRAÇA ARTUR COELHO DE ALENCAR, S/N - ROBERTO LUIZ - AFRÂNIO/PE, Nº: PRAÇA ARTUR COELHO DE ALENCAR, S/N - ROBERTO LUIZ - AFRÂNIO/PE, BAIRRO: NA, CEP: 56360000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 24/04/2018 | Favorável | N | - | -
10225695000117720 | PE | AGRESTINA | 260030 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2754 | 20/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JOÃO BARROS FILHO | RUA: RUA MARIANO DEODATO DA SILVA, Nº: RUA MARIANO DEODATO DA SILVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55495000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-07 | Habilitação | 2017-04-11 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
10225695000111005 | PE | AGRESTINA | 260030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARIA HEROTILDES CORDEIRO PIMENTEL, S/N, LOTEAMENTO PEDRO DE ALCANTARA., Nº: RUA MARIA HEROTILDES CORDEIRO PIMENTEL, S/N, LOTEAMENTO PEDRO DE ALCANTARA., BAIRRO: NA, CEP: 55495000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-03-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11209720000118002 | PE | ÁGUAS BELAS | 260050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Distrito de Taqnuinhos | RUA: Praça do Distrito de Taqnuinhos, Nº: Praça do Distrito de Taqnuinhos, BAIRRO: Distrito de Tanquinhos, CEP: 55340000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-02-05 | Início de Execução de Obra | 2020-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10759784000119003 | PE | ALIANÇA | 260070 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ALIANÇA | RUA: Av Dr Genésio Gomes de Morais, Nº: Av Dr Genésio Gomes de Morais, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-21 | Habilitação | 2019-04-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10759784000119006 | PE | ALIANÇA | 260070 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE UPATININGA | RUA: RUA DA BAIXINHA, Nº: RUA DA BAIXINHA, BAIRRO: UPATININGA, CEP: 55890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-21 | Habilitação | 2019-10-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10759784000111001 | PE | ALIANÇA | 260070 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE TUPAOCA | RUA: RUA DO COMERCIO NA VILA DE TUPAÓCA, Nº: RUA DO COMERCIO NA VILA DE TUPAÓCA, BAIRRO: NA, CEP: 55890000 | 80000 | 01/06/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 60 | 2019-02-01 | Ação Preparatória | 2019-02-05 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/02/2019 | Não favorável | N | - | -
08470342000113004 | PE | ALTINHO | 260080 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALTINHO | RUA: TRAVESSA JOÃO PEREIRA, Nº: TRAVESSA JOÃO PEREIRA, BAIRRO: NA, CEP: 55490000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 16/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-02-27 | Ação Preparatória | 2015-12-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 09/10/2017 | Para adequação | N | - | -
11607836000118007 | PE | AMARAJI | 260090 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DAS ACÁCIAS, PE 71, Nº: RUA DAS ACÁCIAS, PE 71, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55515000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10908660000113007 | PE | ANGELIM | 260100 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9018891 | ACADEMIA DA SAÃDE PRAÃA NOSSA SENHORA DE NAZARÃ | RUA: PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, Nº: PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, BAIRRO: NA, CEP: 55430000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 02/09/2015 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10130755000111001 | PE | ANGELIM | 260100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7363753 | ACADEMIA DA SAÚDE NOVA ALIANÇA | RUA: LOTEAMENTO NOVA ALIANÇA, Nº: LOTEAMENTO NOVA ALIANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 55430000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 14/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390957000111011 | PE | ARARIPINA | 260110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9122478 | ACADEMIA DA SAUDE ALTO DA BOA VISTA | RUA: RUA PROJETADA 2, S/N - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - ARARIPINA - PE, Nº: RUA PROJETADA 2, S/N - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - ARARIPINA - PE, BAIRRO: NA, CEP: 56280000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 12/11/2013 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10339635000119004 | PE | ARCOVERDE | 260120 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde do Cidade Jardim | RUA: RUA JURACI BEZERRA DOS ANJOS, Nº: RUA JURACI BEZERRA DOS ANJOS, BAIRRO: CIDADE JARDIM, CEP: 56516100 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-23 | Habilitação | 2019-04-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
12680370000117005 | PE | BARRA DE GUABIRABA | 260130 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3780 | 27/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Nova Barra | RUA: Praça, Nº: Praça, BAIRRO: Nova Esperança, CEP: 55690000 | 125000 | 29/08/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2019-09-03 | Ação Preparatória | 2019-05-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12680370000112002 | PE | BARRA DE GUABIRABA | 260130 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7858337 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA GOV ERALDO LEITE, CENTRO, BARRA DE GUABIRABA, Nº: PRAÇA GOV ERALDO LEITE, CENTRO, BARRA DE GUABIRABA, BAIRRO: NA, CEP: 55690000 | 100000 | 30/04/2013 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12680370000118001 | PE | BARRA DE GUABIRABA | 260130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Nova Esperança | RUA: Praça Carlos Augusto, Nº: Praça Carlos Augusto, BAIRRO: Bairro Nova Esperança, CEP: 55690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 2018-12-07 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10241913000111001 | PE | BELO JARDIM | 260170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS COHAB I | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 55152430 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 11/08/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-05 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2017 | Favorável | N | - | -
10241913000113010 | PE | BELO JARDIM | 260170 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUÏ¿¿DE SERRA DO VENTO | RUA: PRAÇA JOSÉ ALVES PINHEIRO, Nº: PRAÇA JOSÉ ALVES PINHEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 55160000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-07-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-03-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10241913000113009 | PE | BELO JARDIM | 260170 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE XUCURU | RUA: PRAÇA SÃO PEDRO, Nº: PRAÇA SÃO PEDRO, BAIRRO: NA, CEP: 55165000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-02-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-03-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10287373000111003 | PE | BETÂNIA | 260180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - SEDE | RUA: PRAÇA MAJOR GUERRA, Nº: PRAÇA MAJOR GUERRA, BAIRRO: NA, CEP: 56670000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 12/11/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 60 | 2020-01-22 | Ação Preparatória | 2013-10-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/06/2017 | Para adequação | N | - | -
13486604000117701 | PE | BEZERROS | 260190 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3780 | 27/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DA COHAB | RUA: RUA 10, Nº: RUA 10, BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP: 55660000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2017-04-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/02/2019 | Para adequação | N | - | -
11040862000111001 | PE | BODOCÓ | 260200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RUA: FRANCISCO FERREIRA LIMA , BAIRRO: SÃO FRANCISCO, S/N, Nº: RUA: FRANCISCO FERREIRA LIMA , BAIRRO: SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 56220000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-22 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/01/2019 | Para adequação | N | - | -
10800021000113017 | PE | BOM CONSELHO | 260210 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9205233 | ACADEMIA DA SAUDE LOGRADOURO DOS LEOES | RUA: PRAÇA LOGRADOURO DOS LEOES, Nº: PRAÇA LOGRADOURO DOS LEOES, BAIRRO: NA, CEP: 55330000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 15/02/2016 | 60000 | 16/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10800021000113020 | PE | BOM CONSELHO | 260210 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9087869 | ACADEMIA DA SAUDE BEIRA RIO | RUA: QUARTO DE PAPACAÇA - BEIRA RIO - ENDEREÇO ATUAL PRAÇA FREI CAETANO DE MESSINA, Nº: QUARTO DE PAPACAÇA - BEIRA RIO - ENDEREÇO ATUAL PRAÇA FREI CAETANO DE MESSINA, BAIRRO: NA, CEP: 55330000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 15/02/2016 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10800021000113018 | PE | BOM CONSELHO | 260210 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DR RAUL CAMBOIM | RUA: PRACA DOM EDGAR CARICIO DE GOUVEIA, Nº: PRACA DOM EDGAR CARICIO DE GOUVEIA, BAIRRO: NA, CEP: 55330000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 22/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-10-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10800021000118010 | PE | BOM CONSELHO | 260210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia da saúde do são rafael | RUA: GRANJA BOA SORTE, Nº: GRANJA BOA SORTE, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55330000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-22 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10589928000113003 | PE | BOM JARDIM | 260220 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO DISTRITO DE TAMBOATÁ | RUA: RUA PRINCIPAL DE TAMBOATÁ, Nº: RUA PRINCIPAL DE TAMBOATÁ, BAIRRO: NA, CEP: 55730000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 22/06/2017 | 48000 | 27/09/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-04-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-10 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/03/2018 | Favorável | N | - | -
10589928000118003 | PE | BOM JARDIM | 260220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Encruzilhada | RUA: Rod PE 90 KM 47, Nº: Rod PE 90 KM 47, BAIRRO: ENCRUZILHADA, CEP: 55730000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10589928000118002 | PE | BOM JARDIM | 260220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Itagiba | RUA: Av Presidente Castelo Branco, Nº: Av Presidente Castelo Branco, BAIRRO: Itagiba, CEP: 55730000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10589928000118001 | PE | BOM JARDIM | 260220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude de Bizarra | RUA: Avenida João de Moura Cavalcanti, Nº: Avenida João de Moura Cavalcanti, BAIRRO: BIZARRA, CEP: 55730000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11230311000111001 | PE | BREJÃO | 260240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADÊMIA DA SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO | RUA: PRACA FREI DAMIAO, S/N CENTRO - BREJAO-PE, Nº: PRACA FREI DAMIAO, S/N CENTRO - BREJAO-PE, BAIRRO: NA, CEP: 55325000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 04/11/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-08-17 | Ação Preparatória | 2014-08-20 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2018 | Não favorável | N | - | -
06242368000115003 | PE | BREJINHO | 260250 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 2030 | 08/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9811834 | - | RUA: RUA DO COMERCIO, Nº: RUA DO COMERCIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56740000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 30/05/2018 | 60000 | 20/05/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-30 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 16/07/2019 | Favorável | N | - | -
10091528000111011 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 260260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7663722 | ACADEMIA DA SAUDE DE FAZENDA NOVA | RUA: PRAÇA ABEL DE FREITAS, S/N - CENTRO BREJO DA MADRE DE DEUS, Nº: PRAÇA ABEL DE FREITAS, S/N - CENTRO BREJO DA MADRE DE DEUS, BAIRRO: NA, CEP: 55170000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 11/08/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09159378000117002 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 260260 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2754 | 20/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia Distrito Barra do Farias | RUA: Rua Acúrcio B. Aguiar, Nº: Rua Acúrcio B. Aguiar, BAIRRO: BARRA DO FARIAS, CEP: 55172000 | 218000 | 22/10/2019 | 218000 | - | - | - | - | 218000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-27 | Início de Execução de Obra | 2020-03-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/05/2019 | Favorável | N | - | -
09159378000120001 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 260260 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de São Domingos | RUA: RUA SÃO DAMIÃO, Nº: RUA SÃO DAMIÃO, BAIRRO: DISTRITO SAO DOMINGOS, CEP: 55178000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-05 | Habilitação | 2020-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09159378000119001 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 260260 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO TREVO | RUA: RUA MARIA EMÍLIA DE SOUZA MARINHO, Nº: RUA MARIA EMÍLIA DE SOUZA MARINHO, BAIRRO: TREVO, CEP: 55170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2020-02-04 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
10793670000119007 | PE | BUENOS AIRES | 260270 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 3657 | 20/12/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | PSF LOTEAMENTO BOA FE | RUA: LOTEAMENTO BOA FE, Nº: LOTEAMENTO BOA FE, BAIRRO: BOA FÉ, CEP: 55845000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2019-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10793670000119008 | PE | BUENOS AIRES | 260270 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 3657 | 20/12/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | PSF LAGOA DO OUTEIRO | RUA: POVOADO DE LAGOA DO OUTEIRO, Nº: POVOADO DE LAGOA DO OUTEIRO, BAIRRO: DISTRITO, CEP: 55845000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2019-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11421766000111001 | PE | BUÍQUE | 260280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: VILA DE SÃO JOSÉ, Nº: VILA DE SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 56520000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 06/11/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 90 | 2019-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-05 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11421766000118003 | PE | BUÍQUE | 260280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE VILA DO MUTIRÃO | RUA: LAGUNA, Nº: LAGUNA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56520000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-10 | Habilitação | 2018-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10907425000112004 | PE | CABROBÓ | 260300 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE TEMPERATURA | RUA: RUA PREFEITO ANTÔNIO BRANDÃO CAVALCANTI, S/N-BAIRRO ALTO DA TEMPERATURA, Nº: RUA PREFEITO ANTÔNIO BRANDÃO CAVALCANTI, S/N-BAIRRO ALTO DA TEMPERATURA, BAIRRO: NA, CEP: 56180000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-01-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10113710000112001 | PE | CABROBÓ | 260300 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1403 | 05/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE VILA DAS FLORES | RUA: RUA GREGÓRIO DE SOUZA MENEZES, S/N-BAIRRO COHAB, Nº: RUA GREGÓRIO DE SOUZA MENEZES, S/N-BAIRRO COHAB, BAIRRO: NA, CEP: 56180000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 05/06/2014 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-01-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08260663000112002 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ALDEIA | RUA: QUADRA I DO LOTEAMENTO NOVO LOTEAMENTO BORRALHO, BAIRRO BORRALHO, S/N, Nº: QUADRA I DO LOTEAMENTO NOVO LOTEAMENTO BORRALHO, BAIRRO BORRALHO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 54789145 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 01/09/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | - | 2020-01-27 | Ação Preparatória | 2015-06-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 04/02/2020 | Não favorável | N | - | -
41230038000113021 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE AREEIRO | RUA: RUA VALE DO SIRIJI, Nº: RUA VALE DO SIRIJI, BAIRRO: NA, CEP: 54762165 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-11-20 | Habilitação | 2013-08-14 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 31/08/2017 | Não favorável | N | - | -
11870137000113003 | PE | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 260350 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUÏ¿¿DE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX | RUA: RUA SAO FELIX, SN, Nº: RUA SAO FELIX, SN, BAIRRO: CRUZEIRO, CEP: 55665000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 01/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/02/2019 | Favorável | N | - | -
09154486000113007 | PE | CANHOTINHO | 260370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE TUPY | RUA: RUA TUPY, Nº: RUA TUPY, BAIRRO: DISTRITO DE TUPY, CEP: 55420000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-10-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-07 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/02/2019 | Favorável | N | - | -
09154486000113008 | PE | CANHOTINHO | 260370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DO CENTRO | RUA: RUA CEL. CAETANO VIDAL, Nº: RUA CEL. CAETANO VIDAL, BAIRRO: NA, CEP: 55420000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-01-08 | Ação Preparatória | 2015-03-11 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
09154486000113014 | PE | CANHOTINHO | 260370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE OLHO D'AGUA | RUA: RUA CIRILO MATEUS - DISTRITO DE OLHO D'AGUA, Nº: RUA CIRILO MATEUS - DISTRITO DE OLHO D'AGUA, BAIRRO: RURAL, CEP: 55420000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 21/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-10-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/08/2018 | Para adequação | N | - | -
11256088000111001 | PE | CAPOEIRAS | 260380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE CAPOEIRAS | RUA: RUA: JOÃO BENEVIDES DE SANTANA - COHAB, Nº: RUA: JOÃO BENEVIDES DE SANTANA - COHAB, BAIRRO: NA, CEP: 55365000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 12/02/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 60 | 2019-03-15 | Ação Preparatória | 2014-12-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/10/2017 | Favorável | N | - | -
11431858000118002 | PE | CARNAÍBA | 260390 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO CARNAÍBA VELHA | RUA: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, BAIRRO: CARNAIBA VELHA, CEP: 56820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-12 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11367414000111002 | PE | CARNAÍBA | 260390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL ALVES DOS SANTOS, S/N - ALTO DA GITIRANA, Nº: RUA MANOEL ALVES DOS SANTOS, S/N - ALTO DA GITIRANA, BAIRRO: NA, CEP: 56820000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 11/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11371082000118007 | PE | CARUARU | 260410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3043 | 21/09/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE VILA KENNEDY | RUA: RUA E-8, Nº: RUA E-8, BAIRRO: KENNEDY, CEP: 55036405 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2020-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11371082000118017 | PE | CARUARU | 260410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE INDIANÓPOLIS | RUA: RUA DOUTOR AUBIERGIO TAVARES PRESTELO, Nº: RUA DOUTOR AUBIERGIO TAVARES PRESTELO, BAIRRO: INDIANOPOLIS, CEP: 55024745 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11371082000111003 | PE | CARUARU | 260410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7612362 | - | RUA: VIA LOCAL 37, ESQUENA COM VIA LOCAL 16 E VIA CONTORNO 04 - BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Nº: VIA LOCAL 37, ESQUENA COM VIA LOCAL 16 E VIA CONTORNO 04 - BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 55042330 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 30/12/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11371082000111008 | PE | CARUARU | 260410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7612346 | - | RUA: LOTEAMENTO JOSÉ BARROS SOBRINHO, RUA CAMPINA GRANDE;BAIRRO VASSOURAL, Nº: LOTEAMENTO JOSÉ BARROS SOBRINHO, RUA CAMPINA GRANDE;BAIRRO VASSOURAL, BAIRRO: NA, CEP: 55028575 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 30/12/2013 | 108000 | 05/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12424026000120001 | PE | CEDRO | 260430 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS SÃO FRANCISCO | RUA: AVENIDA MARIA ERNESTINA DE VASCONCELOS, Nº: AVENIDA MARIA ERNESTINA DE VASCONCELOS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56130000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-28 | Habilitação | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12397007000113005 | PE | CHÃ DE ALEGRIA | 260440 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: VILA BOM JESUS, Nº: VILA BOM JESUS, BAIRRO: Vila Bom Jesus, CEP: 55835000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/08/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2017-05-12 | Ação Preparatória | 2016-02-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/10/2017 | Para adequação | N | - | -
08625167000113005 | PE | CHÃ GRANDE | 260450 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9447318 | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO MORADA NOVA | RUA: RUA MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ, Nº: RUA MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ, BAIRRO: MORADA NOVA, CEP: 55636000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 29/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08625167000113006 | PE | CHÃ GRANDE | 260450 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7805888 | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO DOM HELDER CÂMARA | RUA: RUA GENÁSIO FERREIRA DOS SANTOS, Nº: RUA GENÁSIO FERREIRA DOS SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 55636000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/06/2015 | 60000 | 12/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10280122000119001 | PE | CORRENTES | 260470 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE CORRENTES | RUA: LOTEAMENTO RONALDO BORGES DO AMARAL, Nº: LOTEAMENTO RONALDO BORGES DO AMARAL, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55315000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-01 | Habilitação | 2019-04-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10373148000118001 | PE | CORTÊS | 260480 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Nova Cortês | RUA: Rua Projetada 9, Nº: Rua Projetada 9, BAIRRO: Conjunto habitacional Nova Cortês, CEP: 55525000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/01/2020 | Favorável | N | - | -
11319452000111006 | PE | CUMARU | 260490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE AMEIXAS | RUA: RUA PROJETADA, PRÓXIMO AO COLÉGIO JOÃO DUARTE, DISTRITO DE AMEIXAS, CUMARU/PE, Nº: RUA PROJETADA, PRÓXIMO AO COLÉGIO JOÃO DUARTE, DISTRITO DE AMEIXAS, CUMARU/PE, BAIRRO: NA, CEP: 55655000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 03/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 25 | 2020-01-03 | Ação Preparatória | 2015-09-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/02/2020 | Não favorável | N | - | -
11319452000111008 | PE | CUMARU | 260490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE AGUA DOCE DE CIMA | RUA: RUA PROJETADA, PRÓXIMA A IGRJA CATÓLICA DO POVOADO DE AGUA DOCE DE CIMA - ZONA RURAL DE CUMARU., Nº: RUA PROJETADA, PRÓXIMA A IGRJA CATÓLICA DO POVOADO DE AGUA DOCE DE CIMA - ZONA RURAL DE CUMARU., BAIRRO: NA, CEP: 55655000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 02/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-04 | Ação Preparatória | 2015-09-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/05/2019 | Não favorável | N | - | -
11319452000111007 | PE | CUMARU | 260490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE POÇOS | RUA: RUA PROJETADA, PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA DO POVOADO, POVOADO DE POÇOS, CUMARU/PE, Nº: RUA PROJETADA, PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA DO POVOADO, POVOADO DE POÇOS, CUMARU/PE, BAIRRO: NA, CEP: 55655000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2020-02-19 | Ação Preparatória | 2014-10-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/07/2019 | Favorável | N | - | -
10191799000111001 | PE | CUPIRA | 260500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ETELVINO LINS, S/Nº CENTRO CUPIRA - PE, Nº: AVENIDA ETELVINO LINS, S/Nº CENTRO CUPIRA - PE, BAIRRO: NA, CEP: 55460000 | 180000 | 19/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-10 | Ação Preparatória | 2015-09-10 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10298546000119005 | PE | CUSTÓDIA | 260510 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - REDENÇÃO I | RUA: Avenida Francisco José da Silva, Nº: Avenida Francisco José da Silva, BAIRRO: REDENÇÃO, CEP: 56640000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-13 | Habilitação | 2019-04-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10298546000119007 | PE | CUSTÓDIA | 260510 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CRUZEIRO | RUA: Av. Inocêncio Lima, Nº: Av. Inocêncio Lima, BAIRRO: Rodoviária, CEP: 56640000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-13 | Habilitação | 2019-04-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10298546000119014 | PE | CUSTÓDIA | 260510 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2511 | 26/09/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Quitimbu | RUA: Distrito de Quitimbu, Nº: Distrito de Quitimbu, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 56640000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-27 | Habilitação | 2019-09-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10298546000119006 | PE | CUSTÓDIA | 260510 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PINDOBA | RUA: Vila Mutirão, Bairro Miguel Arraes, Zona Urbana do município de Custódia - PE, Nº: Vila Mutirão, Bairro Miguel Arraes, Zona Urbana do município de Custódia - PE, BAIRRO: Miguel Arraes, CEP: 56640000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-13 | Habilitação | 2019-04-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11207731000119001 | PE | DORMENTES | 260515 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia Josias Elpidio | RUA: Rua Projetada 06, Nº: Rua Projetada 06, BAIRRO: Josias Elpidio, CEP: 56355000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-07 | Ação Preparatória | 2020-03-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
35667377000111002 | PE | DORMENTES | 260515 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SEVERO MARQUES,S/N, BAIRRO: DEDÉ DAMACENO, Nº: RUA SEVERO MARQUES,S/N, BAIRRO: DEDÉ DAMACENO, BAIRRO: NA, CEP: 56355000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 04/06/2013 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-12-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11207731000118001 | PE | DORMENTES | 260515 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Um, Nº: Avenida Um, BAIRRO: CAATINGA GRANDE, CEP: 56355000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-07 | Ação Preparatória | 2020-03-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11040870000111001 | PE | EXU | 260530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 31 DE MARÇO, SN BAIRRO N. SRA. APARECIDA - EXU-PE, Nº: RUA 31 DE MARÇO, SN BAIRRO N. SRA. APARECIDA - EXU-PE, BAIRRO: NA, CEP: 56230000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09218925000120001 | PE | EXU | 260530 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE DISTRITO DE VIRAÇÃO | RUA: DISTRITO DE VIRAÇÃO, Nº: DISTRITO DE VIRAÇÃO, BAIRRO: VIRACAO, CEP: 56230000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11472134000118003 | PE | FEIRA NOVA | 260540 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Sitio Lago do Sapo, Nº: Sitio Lago do Sapo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55715000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2020-01-31 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
10392023000120003 | PE | FLORES | 260560 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ¿ ESF SITIO DOS NUNES | RUA: Rua Doutor Santana Filho, Nº: Rua Doutor Santana Filho, BAIRRO: VILA SITIO DOS NUNES, CEP: 56850000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-04 | Habilitação | 2020-03-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10392023000119011 | PE | FLORES | 260560 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde de Vila Nova | RUA: Rua Alfredo Estima Almeida, Nº: Rua Alfredo Estima Almeida, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56850000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-05 | Ação Preparatória | 2020-01-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10392023000120004 | PE | FLORES | 260560 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE- PSF ALTO PEDRO SOUZA | RUA: Rua Alto Pedro de Souza, Nº: Rua Alto Pedro de Souza, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56850000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-05 | Habilitação | 2020-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10392023000120006 | PE | FLORES | 260560 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - PSF MATOLOTAGEM | RUA: Caiçara dos Fernandes, Nº: Caiçara dos Fernandes, BAIRRO: Zona Rural, CEP: 56850000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-08 | Habilitação | 2020-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10392023000119009 | PE | FLORES | 260560 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO DISTRITO DE FÁTIMA | RUA: Rua Praça Primo de Souza Guerra, Nº: Rua Praça Primo de Souza Guerra, BAIRRO: POVOADO DE FATIMA, CEP: 56850000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2020-01-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10392023000120005 | PE | FLORES | 260560 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOÃO DOS LEITES | RUA: POVOADO TENÓRIO, Nº: POVOADO TENÓRIO, BAIRRO: POVOADO TENÓRIO, CEP: 56850000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-05 | Habilitação | 2020-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10965708000117002 | PE | FLORESTA | 260570 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3487 | 19/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DA ERMIDA | RUA: RUA JOÃO CASSIANO, Nº: RUA JOÃO CASSIANO, BAIRRO: BOMBA, CEP: 56400000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2017-12-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10965708000117003 | PE | FLORESTA | 260570 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3523 | 20/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE CAETANO II | RUA: Av. Antônio Cavalcante Novaes, Nº: Av. Antônio Cavalcante Novaes, BAIRRO: CAETANO II, CEP: 56400000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2017-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11334929000119004 | PE | GAMELEIRA | 260590 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GAMELEIRA | RUA: QUADRA 1, BLOCO 6, Nº: QUADRA 1, BLOCO 6, BAIRRO: SANTA LUZIA, CEP: 55530000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-03-24 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11334929000111001 | PE | GAMELEIRA | 260590 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ULISSES GUIMARÃES, S/N - SANTA LUZIA ¿ GAMELEIRA - PE, Nº: RUA ULISSES GUIMARÃES, S/N - SANTA LUZIA ¿ GAMELEIRA - PE, BAIRRO: NA, CEP: 55530000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-12-11 | Ação Preparatória | 2014-08-11 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 13/09/2017 | Para adequação | N | - | -
09342856000111002 | PE | GARANHUNS | 260600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7967535 | ACADEMIA DA SAÚDE DA BRASÍLIA | RUA: RUA CAPITÃO PEDRO RODRIGUES - MAGANO, Nº: RUA CAPITÃO PEDRO RODRIGUES - MAGANO, BAIRRO: NA, CEP: 55294310 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09342856000111001 | PE | GARANHUNS | 260600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7967543 | ACADEMIA DA SAÚDE DA COHAB II | RUA: RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERNANDO SOUTO. BAIRRO: FRANCISCO FIGUEIRA., Nº: RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERNANDO SOUTO. BAIRRO: FRANCISCO FIGUEIRA., BAIRRO: NA, CEP: 55292745 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09342856000118001 | PE | GARANHUNS | 260600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Parque Fênix | RUA: RUA POETA MARIO LAGO, Nº: RUA POETA MARIO LAGO, BAIRRO: SEVERIANO DE MORAES FILHO, CEP: 55299765 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-02 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/01/2020 | Favorável | S | - | Aguardando análise
11393101000119014 | PE | GLÓRIA DO GOITÁ | 260610 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DISTRITO APOTI | RUA: AV BRASIL, Nº: AV BRASIL, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55625000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2020-03-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11393101000120001 | PE | GLÓRIA DO GOITÁ | 260610 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde de Cruz das Almas | RUA: Avenida Rui Barbosa, Nº: Avenida Rui Barbosa, BAIRRO: Cruz das Almas, CEP: 55620000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-14 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10545001000114005 | PE | GOIANA | 260620 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRACA FREI LUCIANO | RUA: TRAVESSA DA MASSANGANA, Nº: TRAVESSA DA MASSANGANA, BAIRRO: Cidade Nova, CEP: 55900000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 50 | 2018-12-13 | Ação Preparatória | 2016-10-31 | Para adequação | NÃO | - | - | - | S | 03/06/2019 | Para adequação
10545001000114006 | PE | GOIANA | 260620 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRACA DA BIBLIA, N00 PRACA | RUA: RUA DA ALVORADA, Nº: RUA DA ALVORADA, BAIRRO: NA, CEP: 59000000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2018-12-13 | Ação Preparatória | 2016-10-31 | Para adequação | NÃO | - | - | - | S | 04/06/2019 | Para adequação
11460739000111001 | PE | GRANITO | 260630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: POVOADO DE BELA VISTA, Nº: POVOADO DE BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 56160000 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 18/10/2012 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11460739000118001 | PE | GRANITO | 260630 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude de Lagoa Nova | RUA: Lagoa Nova, Nº: Lagoa Nova, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56160000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2020-02-26 | Início de Execução de Obra | 2020-03-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10710822000118001 | PE | GRAVATÁ | 260640 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ANA CAMINHA | RUA: RUA VEREADOR RAFAEL SOARES DA SILVA, Nº: RUA VEREADOR RAFAEL SOARES DA SILVA, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CEP: 55642850 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-27 | Ação Preparatória | 2018-12-04 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11049830000111001 | PE | GRAVATÁ | 260640 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DO MATADOURO S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 55641-340, Nº: RUA DO MATADOURO S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CEP 55641-340, BAIRRO: NA, CEP: 55641340 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-23 | Ação Preparatória | 2012-11-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11209728000118002 | PE | IATI | 260650 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE IATI | RUA: AV. PRES. CASTELO BRANCO, Nº: AV. PRES. CASTELO BRANCO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55345000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-20 | Habilitação | 2018-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10427619000113015 | PE | IBIMIRIM | 260660 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9301372 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ KERLE S/N, Nº: PRAÇA MONSENHOR JOSÉ KERLE S/N, BAIRRO: NA, CEP: 56580000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 25/10/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-08-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11256062000111001 | PE | IBIRAJUBA | 260670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9054154 | ACADEMIA DA SAUDE ALTO DO SAO FRANCISCO | RUA: RUA DAS FLORES, SN, CENTRO, Nº: RUA DAS FLORES, SN, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 55390000 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10359560000111047 | PE | IGARASSU | 260680 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PIEDADE, S/NR BAIRRO LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES I CEP 53,640-170, Nº: RUA PIEDADE, S/NR BAIRRO LOTEAMENTO AGAMENON MAGALHÃES I CEP 53,640-170, BAIRRO: NA, CEP: 53640170 | 100000 | 19/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-10-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11402235000120001 | PE | IGUARACY | 260690 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE IGUARACY | RUA: ROD. PE 292, Nº: ROD. PE 292, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56840000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-05 | Habilitação | 2020-03-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11266869000118003 | PE | INAJÁ | 260700 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTO ANTONIO | RUA: Rua Cirilo Gomes, Nº: Rua Cirilo Gomes, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56560000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-19 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11208059000111001 | PE | INGAZEIRA | 260710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7505191 | - | RUA: RUA ALBINO FEITOSA, S/N, Nº: RUA ALBINO FEITOSA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 56830000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 26/06/2013 | 60000 | 03/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11391568000118002 | PE | IPUBI | 260730 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE IPUBI | RUA: PE - 590 KM 20, Nº: PE - 590 KM 20, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56260000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-01-31 | Ação Preparatória | 2020-03-10 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11826158000120005 | PE | ITAÍBA | 260750 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE RUBENITA FERNANDES DE OLIVEIRA | RUA: RUA CONSTATINO LAVRADOR, Nº: RUA CONSTATINO LAVRADOR, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56550000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11826158000118015 | PE | ITAÍBA | 260750 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO GIRAU | RUA: RUA DO COMERCIO, Nº: RUA DO COMERCIO, BAIRRO: GIRAU, CEP: 56550000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11286382000111002 | PE | ITAÍBA | 260750 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 6899471 | - | RUA: RUA PROJETA, S/N-LOTEAMENTO BISPO, PROXIMO A NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, Nº: RUA PROJETA, S/N-LOTEAMENTO BISPO, PROXIMO A NOVA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, BAIRRO: NA, CEP: 56550000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13101674000111002 | PE | ILHA DE ITAMARACÁ | 260760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7919018 | ACADEMIA DA SAÃDE DA ILHA DE ITAMARACÃ | RUA: AV. JOÃO PESSOA GUERRA (VIZINHO A ESCOLA DULCE MARIA) - RIO ÂMBAR / BAIXA VERDE - ILHA DE ITAMARACÁ ILHA DE ITAMARACÁ, Nº: AV. JOÃO PESSOA GUERRA (VIZINHO A ESCOLA DULCE MARIA) - RIO ÂMBAR / BAIXA VERDE - ILHA DE ITAMARACÁ ILHA DE ITAMARACÁ, BAIRRO: NA, CEP: 53900970 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13101674000117001 | PE | ILHA DE ITAMARACÁ | 260760 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3157 | 24/11/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DO SOSSEGO | RUA: PRAIA DO SOSSEGO, Nº: PRAIA DO SOSSEGO, BAIRRO: SOSSEGO, CEP: 53900000 | 218000 | 06/05/2019 | 218000 | - | - | - | - | 218000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2019-02-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10417698000118007 | PE | ITAMBÉ | 260765 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Divisa | RUA: Rua João Pedro Ribeiro, Nº: Rua João Pedro Ribeiro, BAIRRO: Planalto, CEP: 55920000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-05 | Ação Preparatória | 2020-02-12 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
10417698000118008 | PE | ITAMBÉ | 260765 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde de Ibiranga | RUA: RUA 15, Nº: RUA 15, BAIRRO: DSITRITO DE IBIRANGA, CEP: 55920000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 89 | 2020-03-04 | Ação Preparatória | 2019-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10417698000118009 | PE | ITAMBÉ | 260765 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE QUEBEC | RUA: RUA GOIANA, Nº: RUA GOIANA, BAIRRO: DISTRITO DE QUEBEC, CEP: 55920000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 27 | 2020-03-05 | Ação Preparatória | 2019-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11358157000112001 | PE | ITAPETIM | 260770 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7646976 | ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO DE PIEDADE | RUA: RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO DE PIEDADE, ITAPETIM/PE, Nº: RUA PROJETADA, S/N, DISTRITO DE PIEDADE, ITAPETIM/PE, BAIRRO: NA, CEP: 56720000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 29/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11358157000111001 | PE | ITAPETIM | 260770 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7404573 | ACADEMIA DA SAUDE MARIA DO CARMO CAVALCANTI SIQUEIRA | RUA: RUA CLEMENTINO SIQUEIRA, S/N, DISTRITO DE SÃO VICENTE, ITAPETIM - PE, Nº: RUA CLEMENTINO SIQUEIRA, S/N, DISTRITO DE SÃO VICENTE, ITAPETIM - PE, BAIRRO: NA, CEP: 56720000 | 180000 | 16/03/2012 | 36000 | 18/12/2012 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10377679000111002 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 260790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA VISTA ALEGRE, Nº: PRAÇA VISTA ALEGRE, BAIRRO: NA, CEP: 54080032 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-19 | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/09/2017 | Não favorável | N | - | -
10377679000111003 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 260790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CANTEIRO DA LARANJA, Nº: PRAÇA CANTEIRO DA LARANJA, BAIRRO: NA, CEP: 54240160 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-09-12 | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/07/2017 | Para adequação | N | - | -
10377679000111004 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 260790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA MANGA, Nº: PRAÇA DA MANGA, BAIRRO: NA, CEP: 54220150 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-09-12 | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/07/2017 | Para adequação | N | - | -
09471844000113006 | PE | JAQUEIRA | 260795 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9620214 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE DE JAQUEIRA | RUA: AVENIDA FABIO SILVEIRA DE BARROS, Nº: AVENIDA FABIO SILVEIRA DE BARROS, BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA, CEP: 55409000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 27/11/2017 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-04-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/09/2017 | Favorável | N | - | -
10480777000112002 | PE | JATAÚBA | 260800 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1592 | 23/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9688609 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA MARIA ALICE GOMES, S/N - BAIRRO BOM JESUS, JATAÚBA/PE, Nº: RUA MARIA ALICE GOMES, S/N - BAIRRO BOM JESUS, JATAÚBA/PE, BAIRRO: NA, CEP: 55180000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 01/09/2015 | 60000 | 24/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/10/2017 | Favorável | N | - | -
01614878000111001 | PE | JATOBÁ | 260805 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO HABITACIONAL JATOBÁ II, Nº: CONJUNTO HABITACIONAL JATOBÁ II, BAIRRO: NA, CEP: 56470000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10599648000119002 | PE | JOÃO ALFREDO | 260810 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Comunidade Frei Damião | RUA: Rua Projetada Loteamento Frei Damião, Nº: Rua Projetada Loteamento Frei Damião, BAIRRO: Frei Damião, CEP: 55720000 | 125000 | 23/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 5 | 2020-04-07 | Ação Preparatória | 2020-01-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10192441000111001 | PE | JOAQUIM NABUCO | 260820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DO CAMPO, S/Nº - BAIRRO NOVA CUIABÁ, Nº: RUA DO CAMPO, S/Nº - BAIRRO NOVA CUIABÁ, BAIRRO: NA, CEP: 55535000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-10-13 | Habilitação | 2012-03-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
35450790000111001 | PE | JUCATI | 260825 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE JUCATI | RUA: LOTEAMENTO NOVA JUCATI, Nº: LOTEAMENTO NOVA JUCATI, BAIRRO: NA, CEP: 55398000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 12/02/2015 | 60000 | 27/11/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10140978000111001 | PE | JUPI | 260830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SUDE | RUA: POVOADO DE SANTA RITA, Nº: POVOADO DE SANTA RITA, BAIRRO: NA, CEP: 55395000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-01-14 | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09099349000118008 | PE | JUPI | 260830 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DA COLONIA | RUA: POVOADO DE COLONIA, Nº: POVOADO DE COLONIA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55395000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 52 | 2020-04-07 | Ação Preparatória | 2020-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11464118000118003 | PE | LAGOA DE ITAENGA | 260850 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SALINAS | RUA: Antonio B. de Ramos, Nº: Antonio B. de Ramos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55840000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2019-09-17 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11464118000118002 | PE | LAGOA DE ITAENGA | 260850 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BOA ESPERANÇA | RUA: RUA 21 DE ABRIL, Nº: RUA 21 DE ABRIL, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55840000 | 218000 | 04/12/2019 | 218000 | - | - | - | - | 218000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 95 | 2020-03-31 | Ação Preparatória | 2019-10-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 13/05/2019 | Favorável | N | - | -
08887732000115004 | PE | LAGOA GRANDE | 260875 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 2030 | 08/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | CONSTRUÃ§Ã£O DA ACADEMIA DA SAÃºDE NO BAIRRO MORADA NOVA | RUA: MORADA NOVA, Nº: MORADA NOVA, BAIRRO: BAIRRO MORADA NOVA, CEP: 56395000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 30/05/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 69 | 2019-10-28 | Ação Preparatória | 2017-12-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/10/2019 | Favorável | N | - | -
08887732000115005 | PE | LAGOA GRANDE | 260875 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 2030 | 08/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO AGROVILA | RUA: AGROVILA, Nº: AGROVILA, BAIRRO: BAIRRO AGROVILA, CEP: 56095000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 30/05/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 65 | 2019-10-28 | Ação Preparatória | 2017-12-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/01/2020 | Favorável | N | - | -
11097292000112005 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LUIZ CARLOS PEREIRA EM FRENTE AS CASAS 321, 327 E 333, LOTEAMENTO CIDADE ALTA, BAIRRO SANTA TEREZINHA, LIMOEIRO - PE, Nº: RUA LUIZ CARLOS PEREIRA EM FRENTE AS CASAS 321, 327 E 333, LOTEAMENTO CIDADE ALTA, BAIRRO SANTA TEREZINHA, LIMOEIRO - PE, BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Favorável | N | - | -
11097292000112002 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. JERÔNIMO HERÁCLIO, S/N, AO LADO DA PRAÇA DR. MÁRCIO ALBUQUERQUE, BAIRRO PONTO CERTO, LIMOEIRO - PE., Nº: AV. JERÔNIMO HERÁCLIO, S/N, AO LADO DA PRAÇA DR. MÁRCIO ALBUQUERQUE, BAIRRO PONTO CERTO, LIMOEIRO - PE., BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 28/02/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 45 | 2018-08-09 | Ação Preparatória | 2014-01-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 04/06/2018 | Não favorável | N | - | -
11097292000112004 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTEAMENTO CAMPINA DE DUAS PEDRAS, LIMOEIRO/PE, Nº: LOTEAMENTO CAMPINA DE DUAS PEDRAS, LIMOEIRO/PE, BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-03-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/07/2017 | Favorável | N | - | -
11097292000112006 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2035 | 17/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO EUFRÁZIO MUNIZ, S/N, BAIRRO OTÁCIO DE LEMOS, LIMOEIRO/PE, Nº: RUA ANTONIO EUFRÁZIO MUNIZ, S/N, BAIRRO OTÁCIO DE LEMOS, LIMOEIRO/PE, BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 23/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Favorável | N | - | -
10628610000111001 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA DE LIMOEIRO PE | RUA: PE 090 BAIRRO JOÃO ERNESTO, Nº: PE 090 BAIRRO JOÃO ERNESTO, BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 30/07/2013 | 108000 | 01/07/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Favorável | N | - | -
11097292000112001 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EDSON BARBOSA DO RÊGO,S/N BAIRRO SÃO JORGE. EM FRENTE AO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO., Nº: RUA EDSON BARBOSA DO RÊGO,S/N BAIRRO SÃO JORGE. EM FRENTE AO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO., BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 28/02/2014 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Favorável | N | - | -
11097292000112003 | PE | LIMOEIRO | 260890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTEAMENTO MORADA NOVA, S/N, BAIRRO SANTANA, LIMOEIRO - PE., Nº: LOTEAMENTO MORADA NOVA, S/N, BAIRRO SANTANA, LIMOEIRO - PE., BAIRRO: NA, CEP: 55700000 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 53 | 2020-02-19 | Ação Preparatória | 2013-12-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/01/2019 | Para adequação | N | - | -
07165026000117010 | PE | MACAPARANA | 260900 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3423 | 15/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Poço Comprido, Nº: Poço Comprido, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55865000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-05 | Habilitação | 2017-11-27 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Não favorável | N | - | -
11819732000118001 | PE | MANARI | 260915 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA | RUA: POVOADO CERCADINHO, Nº: POVOADO CERCADINHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56565000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-07 | Ação Preparatória | 2020-04-03 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
01626099000111001 | PE | MANARI | 260915 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6879608 | - | RUA: RUA JUSTINO CUNHA CASA, Nº: RUA JUSTINO CUNHA CASA, BAIRRO: NA, CEP: 56565000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09096662000118005 | PE | MIRANDIBA | 260930 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE TUPANACI | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: DISTRITO DE TUPANACI, CEP: 56980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
09096662000118004 | PE | MIRANDIBA | 260930 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE CACHOEIRINHA | RUA: Rua Augusto Pedro, Nº: Rua Augusto Pedro, BAIRRO: VILA CACHOEIRINHA, CEP: 56980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08560938000113002 | PE | MORENO | 260940 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DO MORENO | RUA: QUADRA 04 DO LOTEMENTO BONANCAS, Nº: QUADRA 04 DO LOTEMENTO BONANCAS, BAIRRO: OUTRO, CEP: 54800000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2015-03-31 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/09/2019 | Favorável | N | - | -
09814269000117715 | PE | NAZARÉ DA MATA | 260950 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3952 | 29/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | PSF ALTO DA BOA VISTA | RUA: RUA 11 DE OUTUBRO, Nº: RUA 11 DE OUTUBRO, BAIRRO: ESTAÇÃO, CEP: 55800000 | 81000 | 22/10/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-01-30 | Ação Preparatória | 2019-08-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09814269000117711 | PE | NAZARÉ DA MATA | 260950 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3157 | 24/11/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: Av. Maria Vieira da Silva - Loteamento Laurindo Teobalde, Nº: Av. Maria Vieira da Silva - Loteamento Laurindo Teobalde, BAIRRO: JUÁ, CEP: 55800000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-20 | Ação Preparatória | 2019-04-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09814269000118002 | PE | NAZARÉ DA MATA | 260950 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | PSF DO SERTAOZINHO | RUA: RUA DO JUA, Nº: RUA DO JUA, BAIRRO: JUA, CEP: 55800000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-20 | Habilitação | 2018-06-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09814269000117716 | PE | NAZARÉ DA MATA | 260950 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3952 | 29/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | PSF PARAISO | RUA: Rua Izacio de Alburquerque Veiga, Nº: Rua Izacio de Alburquerque Veiga, BAIRRO: JÚA, CEP: 55800000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 40 | 2020-01-30 | Início de Execução de Obra | 2020-02-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09814269000117714 | PE | NAZARÉ DA MATA | 260950 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3952 | 29/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | PSF DO COSTA PORTO | RUA: RUA PROJETADA 03, Nº: RUA PROJETADA 03, BAIRRO: ENGENHO DIAMANTE, CEP: 55800000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 95 | 2020-01-30 | Início de Execução de Obra | 2020-03-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10404184000111008 | PE | OLINDA | 260960 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7680856 | ACADEMIA RIO DOCE | RUA: PRAÇA ENTRE A RUA DAS MARGARIDAS E RUA DA TULIPA, BAIRRO DE RIO DOCE, Nº: PRAÇA ENTRE A RUA DAS MARGARIDAS E RUA DA TULIPA, BAIRRO DE RIO DOCE, BAIRRO: NA, CEP: 53150600 | 180000 | 09/02/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10404184000111015 | PE | OLINDA | 260960 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9127577 | ACADEMIA SANTA TEREZA | RUA: PRAÇA NA RUA DUARTE COELHO, BAIRRO DE SANTA TEREZA, Nº: PRAÇA NA RUA DUARTE COELHO, BAIRRO DE SANTA TEREZA, BAIRRO: NA, CEP: 53010031 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 01/09/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-08-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09131029000118007 | PE | OLINDA | 260960 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4031 | 19/12/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Tabajara | RUA: AVENIDA PAU-BRASIL, Nº: AVENIDA PAU-BRASIL, BAIRRO: TABAJARA, CEP: 53360300 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-03 | Habilitação | 2018-12-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11098717000113009 | PE | OROBÓ | 260970 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9412468 | ACADEMIA DA SAÚDE DE UMBURETAMA | RUA: VILA UMBURETAMA, Nº: VILA UMBURETAMA, BAIRRO: NA, CEP: 55745000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 30/09/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11098717000113010 | PE | OROBÓ | 260970 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9483217 | ACADEMIA DA SAÚDE DE MATINADAS | RUA: VILA DE MATINADAS, Nº: VILA DE MATINADAS, BAIRRO: ZONA RURAL - VILA MATINADAS, CEP: 55745000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 25/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11098717000111001 | PE | OROBÓ | 260970 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7832958 | - | RUA: VILA SERRA DE CAPOEIRA - ZONA RURAL, Nº: VILA SERRA DE CAPOEIRA - ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 55745000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 05/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11098717000119001 | PE | OROBÓ | 260970 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CARAUBAS | RUA: SITIO CARAUBAS, Nº: SITIO CARAUBAS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 55745000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-28 | Habilitação | 2019-04-09 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/03/2020 | Favorável | N | - | -
11434981000118003 | PE | OURICURI | 260990 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - N. Sra. de Fátima | RUA: Rua Larga, Nº: Rua Larga, BAIRRO: Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 56200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-28 | Ação Preparatória | 2020-01-13 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11434981000118002 | PE | OURICURI | 260990 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Alto Paraíso | RUA: Avenida Airton Sena, Nº: Avenida Airton Sena, BAIRRO: Alto Paraíso, CEP: 56200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-12 | Ação Preparatória | 2019-12-24 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10212447000111001 | PE | PALMARES | 261000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PRAÃ§A ACADEMIA DA SAÃºDE | RUA: AV. JOSÉ ALVES DE LINS JUNIOR S/N, NOVA PALMARES, Nº: AV. JOSÉ ALVES DE LINS JUNIOR S/N, NOVA PALMARES, BAIRRO: NA, CEP: 55540000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | SIM | 99 | 2019-10-03 | Ação Preparatória | 2019-09-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10144038000111002 | PE | PALMEIRINA | 261010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DO PROGRESSO, S/N, CENTRO, Nº: RUA DO PROGRESSO, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 55310000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 31/07/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2015-06-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10292425000114015 | PE | PANELAS | 261020 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÏ¿¿O JOSÏ¿¿ (BOLA) | RUA: DISTRITO SAO JOSE (BOLA), Nº: DISTRITO SAO JOSE (BOLA), BAIRRO: NA, CEP: 55470000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 23/11/2016 | 108000 | 21/09/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-07-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/05/2018 | Favorável | N | - | -
10292425000114013 | PE | PANELAS | 261020 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÃO LAZARO | RUA: DISTRITO DE SAO LAZARO, Nº: DISTRITO DE SAO LAZARO, BAIRRO: NA, CEP: 55470000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 23/11/2016 | 108000 | 21/09/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-07-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-10 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/05/2018 | Favorável | N | - | -
10292425000114012 | PE | PANELAS | 261020 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PANELAS | RUA: AV. DOM MOURA, Nº: AV. DOM MOURA, BAIRRO: NA, CEP: 55470000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 23/11/2016 | 108000 | 21/09/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-07-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/05/2018 | Favorável | N | - | -
11642133000118002 | PE | PARANATAMA | 261030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DA SERRA | RUA: POVOADO DE CAMPO SUJO, Nº: POVOADO DE CAMPO SUJO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55355000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11642133000118003 | PE | PARANATAMA | 261030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JOAO LEONEL | RUA: PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, Nº: PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55355000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10144426000111001 | PE | PARANATAMA | 261030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: LOTEAMENTO FLORIANO DUDA DA COSTA, Nº: LOTEAMENTO FLORIANO DUDA DA COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 55355000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 26/09/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-24 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 12/06/2017 | Para adequação | N | - | -
12238888000111001 | PE | PARNAMIRIM | 261040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7283555 | - | RUA: RUA CAPITÃO JOÃO LOPES MACHADO, S/N -CENTRO, Nº: RUA CAPITÃO JOÃO LOPES MACHADO, S/N -CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 56163000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11294475000118003 | PE | PASSIRA | 261050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DA ESPERANÇA | RUA: AV TEOTÔNIO VILELA, Nº: AV TEOTÔNIO VILELA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-19 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/01/2020 | Favorável | N | - | -
11294475000113007 | PE | PASSIRA | 261050 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9242074 | ACADEMIA DA SAUDE DE PASSIRA | RUA: PRAÇA DO ALTO SANTA INÊS, Nº: PRAÇA DO ALTO SANTA INÊS, BAIRRO: BAIRRO ALTO SANTA INÊS, CEP: 55650000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-05-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
07868234000111001 | PE | PAUDALHO | 261060 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9366660 | - | RUA: AV. CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR, S/N - BAIRRO DOIS IRMAOS, Nº: AV. CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR, S/N - BAIRRO DOIS IRMAOS, BAIRRO: NA, CEP: 55825000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 28/01/2016 | 108000 | 06/07/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-01-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09251115000114004 | PE | PAULISTA | 261070 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE ARTHUR LUNDGREN I | RUA: RUA ALTO DA VISTA ALEGRE, Nº: RUA ALTO DA VISTA ALEGRE, BAIRRO: AURORA, CEP: 53401535 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 25/06/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 63 | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2018-04-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
09251115000114001 | PE | PAULISTA | 261070 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE JAGUARANA | RUA: AV TRÊS, Nº: AV TRÊS, BAIRRO: NA, CEP: 53421620 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 25/06/2018 | 60000 | 20/03/2020 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-03-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/04/2019 | Favorável | N | - | -
09251115000114002 | PE | PAULISTA | 261070 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE ARTHUR LUNDGREN I | RUA: TRAVESSA OLINDA, Nº: TRAVESSA OLINDA, BAIRRO: ARTUR LUNDGREN II, CEP: 53416571 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2019-12-05 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
09251115000113017 | PE | PAULISTA | 261070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9553789 | ACADEMIA DA SAUDE DE MARANGUAPE II | RUA: AVENIDA F, Nº: AVENIDA F, BAIRRO: NA, CEP: 53421560 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 20/11/2017 | 60000 | 27/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2017 | Favorável | N | - | -
09251115000114003 | PE | PAULISTA | 261070 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9697632 | ACADEMIA DA SAUDE JARDIM PAULISTA ALTO | RUA: RUA 23, MARANGUAPE I, Nº: RUA 23, MARANGUAPE I, BAIRRO: NA, CEP: 53416540 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | 25/06/2018 | 60000 | 22/10/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 03/11/2017 | Favorável | N | - | -
10408839000112002 | PE | PAULISTA | 261070 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7683219 | - | RUA: RUA 118, S/N - JARDIM MARANGUAPE - PAULISTA CEP: 53.444-140, Nº: RUA 118, S/N - JARDIM MARANGUAPE - PAULISTA CEP: 53.444-140, BAIRRO: NA, CEP: 53401441 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 05/11/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10106227000111003 | PE | PEDRA | 261080 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: VILA SANTO ANTÔNIO - ZONA RURAL; POVOADO HORIZONTE ALEGRE - ZONA RURAL; DISTRITO SÃO PEDRO DO CORDEIRO - ZONA RURAL, Nº: VILA SANTO ANTÔNIO - ZONA RURAL; POVOADO HORIZONTE ALEGRE - ZONA RURAL; DISTRITO SÃO PEDRO DO CORDEIRO - ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 55280000 | 180000 | 07/12/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-15 | Ação Preparatória | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10264406000112011 | PE | PESQUEIRA | 261090 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9495606 | ACADEMIA DE SAÚDE DO SÏ¿¿O FRANCISCO | RUA: RUA LUIZ TENÓRIO CAVALCANTE, SN BAIRRO: PRADO, Nº: RUA LUIZ TENÓRIO CAVALCANTE, SN BAIRRO: PRADO, BAIRRO: NA, CEP: 55200000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 11/10/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10264406000112009 | PE | PESQUEIRA | 261090 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9147373 | ACADEMIA DE SAÚDE DE MUTUCA | RUA: DISTRITO DE MUTUCA, S/N MUTUCA, Nº: DISTRITO DE MUTUCA, S/N MUTUCA, BAIRRO: NA, CEP: 55200000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | 30/12/2014 | 48000 | 28/12/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10264406000112008 | PE | PESQUEIRA | 261090 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9265597 | ACADEMIA DE SAÚDE CENTENÏ¿¿RIO | RUA: RUA HENRIQUE DIAS, Nº: RUA HENRIQUE DIAS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55200970 | 180000 | 06/12/2012 | 36000 | 23/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10264406000112007 | PE | PESQUEIRA | 261090 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9495614 | ACADEMIA DE SAÚDE DE ANGICOS | RUA: RUA LUIZ GONZAGA -S/N BAIRRO ANGICOS, Nº: RUA LUIZ GONZAGA -S/N BAIRRO ANGICOS, BAIRRO: NA, CEP: 55200000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | 04/12/2017 | 48000 | - | - | 64000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-07-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-07-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10264406000112010 | PE | PESQUEIRA | 261090 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9147381 | ACADEMIA DE SAÚDE DE MIMOSO | RUA: DISTRITO DE MIMOSO, S/Nº MIMOSO, Nº: DISTRITO DE MIMOSO, S/Nº MIMOSO, BAIRRO: NA, CEP: 55200000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | 30/12/2014 | 48000 | 30/09/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
06914894000113018 | PE | PETROLINA | 261110 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7911750 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: QUADRA K, LOTEAMENTO VILA EULÁLIA., Nº: QUADRA K, LOTEAMENTO VILA EULÁLIA., BAIRRO: NA, CEP: 56331210 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 20/11/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-09-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-29 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 04/09/2017 | Favorável | N | - | -
06914894000119010 | PE | PETROLINA | 261110 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO GONÇALO | RUA: RUA DEZENOVE, Nº: RUA DEZENOVE, BAIRRO: SAO GONCALO, CEP: 56312191 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2019-04-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10358190000111078 | PE | PETROLINA | 261110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7927347 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: QUADRA BN, RUA DA COLONIA LOTEAMENTO COSME E DAMIÃO CEP 56.313-510, Nº: QUADRA BN, RUA DA COLONIA LOTEAMENTO COSME E DAMIÃO CEP 56.313-510, BAIRRO: NA, CEP: 56313510 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 14/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 07/08/2017 | Favorável | N | - | -
10358190000111082 | PE | PETROLINA | 261110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9079165 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: ÁREA COMUNITÁRIA QUADRA R LOCALIZADA NO BAIRRO DO HENRIQUE LEITE CEP: 56.332.130, Nº: ÁREA COMUNITÁRIA QUADRA R LOCALIZADA NO BAIRRO DO HENRIQUE LEITE CEP: 56.332.130, BAIRRO: NA, CEP: 56332130 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | 16/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-09-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 07/08/2017 | Favorável | N | - | -
10872937000111001 | PE | POÇÃO | 261120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE POCAO | RUA: RUA TAUMATURGO DE FARIAS, S/Nº - CENTRO, Nº: RUA TAUMATURGO DE FARIAS, S/Nº - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 55240000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-12-27 | Ação Preparatória | 2012-09-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11299001000118004 | PE | QUIPAPÁ | 261150 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ELIAS BRASIL | RUA: loteamento antonio rodrigues, Nº: loteamento antonio rodrigues, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55415000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-19 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 15/01/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
11299001000111001 | PE | QUIPAPÁ | 261150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO SIMÕES FILHO S/N VILA DO CRUZEIRO, Nº: RUA ANTONIO SIMÕES FILHO S/N VILA DO CRUZEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 55415000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2020-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
35667229000111001 | PE | QUIXABA | 261153 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA ANTONIO MARINHO - CENTRO -QUIXABA -PE, Nº: PRAÇA ANTONIO MARINHO - CENTRO -QUIXABA -PE, BAIRRO: NA, CEP: 56828000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 06/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
41090291000118036 | PE | RECIFE | 261160 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3969 | 21/12/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO CAXANGÁ | RUA: AVENIDA CAXANGÁ, 653, Nº: AVENIDA CAXANGÁ, 653, BAIRRO: ZUMBI, CEP: 50720655 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-10-30 | Habilitação | 2018-12-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10939000000112002 | PE | RIACHO DAS ALMAS | 261170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1816 | 23/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9160825 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. JOÃO SOARES,S/N, Nº: AV. JOÃO SOARES,S/N, BAIRRO: NA, CEP: 55120000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10233967000119003 | PE | SALGUEIRO | 261220 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2511 | 26/09/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS | RUA: DISTRITO CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, Nº: DISTRITO CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS, BAIRRO: DISTRITO CONCEICAO DAS CRIOULAS, CEP: 56000000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-04 | Habilitação | 2019-09-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10822750000111001 | PE | SALOÁ | 261230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7370962 | - | RUA: PRAÇA JOSÉ VICENTE PISQUIRA,S/N, Nº: PRAÇA JOSÉ VICENTE PISQUIRA,S/N, BAIRRO: NA, CEP: 55350000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 14/08/2013 | 108000 | 20/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10725387000118001 | PE | SANHARÓ | 261240 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MULUNGU | RUA: Rua Manoel Raimundo, Nº: Rua Manoel Raimundo, BAIRRO: DISTRITO DE MULUNGU, CEP: 55250000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-10-02 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10725387000118002 | PE | SANHARÓ | 261240 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA INÊS DE AQUINO | RUA: RUA INÉS DE AQUINO, Nº: RUA INÉS DE AQUINO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 55250000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-10-02 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24301475000111001 | PE | SANTA CRUZ | 261245 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CENTRAL - VILA NOVA, Nº: PRAÇA CENTRAL - VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 56215000 | 100000 | 02/03/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 19/06/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10769869000115003 | PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 261247 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1945 | 02/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9867767 | ACADEMIA DA SAÚDE - JATIUCA | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: DISTRITO JATIUCA, CEP: 56895000 | 80000 | 27/06/2016 | 16000 | 30/11/2017 | 48000 | 06/05/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/09/2018 | Favorável | N | - | -
10769869000115002 | PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 261247 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1945 | 02/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | 7284764 | ACADEMIA DA SAÚDE - SEDE | RUA: RUA PROJETADA, Nº: RUA PROJETADA, BAIRRO: NA, CEP: 56895000 | 180000 | 27/06/2016 | 36000 | 30/11/2017 | 108000 | 05/04/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/09/2018 | Favorável | N | - | -
11196515000113009 | PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 261250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | RUA: RUA CALEBE OLIVEIRA DE CARVALHO, Nº: RUA CALEBE OLIVEIRA DE CARVALHO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 55190000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 29/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415674000118003 | PE | SANTA FILOMENA | 261255 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE LIVRAMENTO | RUA: RUA SÃO FRANCISCO, Nº: RUA SÃO FRANCISCO, BAIRRO: POVOADO DO LIVRAMENTO, CEP: 56210000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-17 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415674000118002 | PE | SANTA FILOMENA | 261255 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia UBS Centro | RUA: R Germino Pereira da Cruz, Nº: R Germino Pereira da Cruz, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56210000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-18 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415674000111002 | PE | SANTA FILOMENA | 261255 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: POVOADO SOCORRO, Nº: POVOADO SOCORRO, BAIRRO: NA, CEP: 56210000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11425822000111004 | PE | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 261270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MADRINHA SINHA, Nº: RUA MADRINHA SINHA, BAIRRO: NA, CEP: 55765000 | 180000 | 06/02/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12071117000112002 | PE | SANTA TEREZINHA | 261280 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9054278 | ACADEMIA DA SAÃDE BAIRRO SÃO LUIZ | RUA: RUA PROJETADA 09 S/N - BAIRRO SÃO LUIZ, Nº: RUA PROJETADA 09 S/N - BAIRRO SÃO LUIZ, BAIRRO: NA, CEP: 56750000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12071117000112001 | PE | SANTA TEREZINHA | 261280 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE VILA DO TIGRE | RUA: RUA DO COMERCIO S/N - VILA DO TIGRE, Nº: RUA DO COMERCIO S/N - VILA DO TIGRE, BAIRRO: NA, CEP: 56750000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 22/07/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-04-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12071117000112003 | PE | SANTA TEREZINHA | 261280 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9054251 | ACADEMIA DA SAÃDE BAIRRO SÃO JOSÃ | RUA: CONJUNTO HABITACIONAL SARGENTO RAFAEL, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: CONJUNTO HABITACIONAL SARGENTO RAFAEL, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 56750000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 24/07/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12071117000120001 | PE | SANTA TEREZINHA | 261280 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde do Sítio Piribis | RUA: Sítio Piribis, S/n - Sentido Brejinho, Nº: Sítio Piribis, S/n - Sentido Brejinho, BAIRRO: Zona Rural Sítio Piribis, CEP: 56750000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-04-03 | Habilitação | 2020-04-02 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
08960773000120001 | PE | SÃO BENTO DO UNA | 261300 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde Polo Espírito Santo | RUA: Espírito Santo - Propriedade Riacho das Éguas, Nº: Espírito Santo - Propriedade Riacho das Éguas, BAIRRO: DISTRITO DE ESPIRITO SANTO, CEP: 55370000 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12775279000113020 | PE | SÃO CAITANO | 261310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DA SAUDADE | RUA: RUA ALTO DA SAUDADE, Nº: RUA ALTO DA SAUDADE, BAIRRO: NA, CEP: 55130000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 01/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-13 | Aguardando reanálise | SIM | Conclusao da obra | 28/01/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
10476556000113006 | PE | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 261330 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIACHÃO | RUA: TERRENO PÚBLICO DISTRITO BARRA DO RIACHÃO, Nº: TERRENO PÚBLICO DISTRITO BARRA DO RIACHÃO, BAIRRO: NA, CEP: 55670000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 02/09/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-03-10 | Ação Preparatória | 2015-05-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
10122661000111002 | PE | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 261330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9818111 | POLO ACADEMIA DA SAÚDE DE VILA DE SANTANA | RUA: VILA DE SANTANA, S/N, Nº: VILA DE SANTANA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 55670000 | 180000 | 01/03/2012 | 36000 | 18/12/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-06-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11503081000113018 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 261360 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9154329 | ACADEMIA DA SAÚDE VILA DA COHAB | RUA: AVENIDA MANOEL BRAZ DE SIQUEIRA, Nº: AVENIDA MANOEL BRAZ DE SIQUEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 56700000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-04-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11503081000118008 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 261360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE RITA VIANA | RUA: RUA POETA LOURIVAL BATISTA, Nº: RUA POETA LOURIVAL BATISTA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56700000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 75 | 2020-04-07 | Início de Execução de Obra | 2020-03-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11503081000118009 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 261360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE OLHO D'AGUA | RUA: AV. ANTONIO BORJA, Nº: AV. ANTONIO BORJA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56700000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-01-27 | Ação Preparatória | 2019-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11503081000118007 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 261360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE CURRALINHO | RUA: POVOADO DE CURRALINHO, Nº: POVOADO DE CURRALINHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56700000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 28 | 2020-04-07 | Ação Preparatória | 2019-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11354180000111021 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 261360 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: DISTRITO RIACHO DO MEIO, RUA JOÃO BATISTA VIEIRA DE MELO S/N, Nº: DISTRITO RIACHO DO MEIO, RUA JOÃO BATISTA VIEIRA DE MELO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 56700000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 07/10/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-03-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11503081000120001 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 261360 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAUDE DE JUAZEIRINHO | RUA: POVOADO DE JUAZEIRINHO, Nº: POVOADO DE JUAZEIRINHO, BAIRRO: DISTRITO RIACHO DO MEIO, CEP: 56700000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10685971000111020 | PE | SERRA TALHADA | 261390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7793391 | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 56915090 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 11/03/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11206759000120001 | PE | SERRITA | 261400 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA MAVIAEL DA FRANÇA SAMPAIO, Nº: AVENIDA MAVIAEL DA FRANÇA SAMPAIO, BAIRRO: CENTRO1, CEP: 56140000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2020-03-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10373890000113009 | PE | SERTÂNIA | 261410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE CRUZEIRO DO NORDESTE | RUA: RUA DR. JOSÉ CIRIACO NEVES, Nº: RUA DR. JOSÉ CIRIACO NEVES, BAIRRO: NA, CEP: 56600000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-15 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 14/08/2019 | Favorável | N | - | -
10373890000113008 | PE | SERTÂNIA | 261410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE RIO DA BARRA | RUA: RUA MANOEL PEQUENO DA SILVA, Nº: RUA MANOEL PEQUENO DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 56600000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-01-02 | Ação Preparatória | 2020-01-15 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 15/08/2019 | Favorável | N | - | -
10373890000113010 | PE | SERTÂNIA | 261410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE ALBUQUERQUE NÉ | RUA: RUA CORONEL ANTONIO ALVES SIQUEIRA DINO, Nº: RUA CORONEL ANTONIO ALVES SIQUEIRA DINO, BAIRRO: NA, CEP: 56600000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 01/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-01-02 | Ação Preparatória | 2016-05-11 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/02/2020 | Não favorável | N | - | -
10373890000113007 | PE | SERTÂNIA | 261410 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7558538 | POLO ACADEMIA DA SAÚDE ALTO DO RIO BRANCO | RUA: RUA TENENTE JOSÉ PIRES, Nº: RUA TENENTE JOSÉ PIRES, BAIRRO: NA, CEP: 56600000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 29/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-18 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 28/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11361227000111001 | PE | MOREILÂNDIA | 261430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MOREILÂNDIA | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO, SN, BAIRRO: CENTRO MOREILANDIA, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO, SN, BAIRRO: CENTRO MOREILANDIA, BAIRRO: NA, CEP: 56150000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 02/06/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-10-29 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 16/10/2017 | Para adequação | N | - | -
02302028000118004 | PE | MOREILÂNDIA | 261430 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE RUA SÃO JOSÉ | RUA: RUA SÃO JOSÉ, Nº: RUA SÃO JOSÉ, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56150000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2020-04-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11292383000111004 | PE | SOLIDÃO | 261440 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7742061 | - | RUA: AV. JOAQUIM VIEIRA DE MELO - CENTRO, Nº: AV. JOAQUIM VIEIRA DE MELO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 56795000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08937139000118006 | PE | SURUBIM | 261450 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE COHAB 2 | RUA: SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA, Nº: SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA, BAIRRO: COHAB 2, CEP: 55750000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-03-30 | Início de Execução de Obra | 2019-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08937139000118007 | PE | SURUBIM | 261450 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE LAGOA DA VACA | RUA: AVENIDA SURUBIM, Nº: AVENIDA SURUBIM, BAIRRO: LAGOA DA VACA, CEP: 55750000 | 81000 | 04/12/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 41 | 2020-03-30 | Início de Execução de Obra | 2020-03-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10687065000117001 | PE | TABIRA | 261460 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE RIACHO DO GADO | RUA: AVENIDA DOM MOTA, Nº: AVENIDA DOM MOTA, BAIRRO: RIACHO DO GADO, CEP: 56780000 | 125000 | 22/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10106243000111006 | PE | TACARATU | 261480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6885799 | - | RUA: RUA MANOEL XAVIER SOBRINHO S/N.º - CENTRO, Nº: RUA MANOEL XAVIER SOBRINHO S/N.º - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 56480000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 30/08/2013 | 48000 | 03/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10091593000111002 | PE | TAQUARITINGA DO NORTE | 261500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BEIRA RIO S/Nº - BAIRRO ZAMBA TAQUARITINGA DO NORTE - PE, Nº: RUA BEIRA RIO S/Nº - BAIRRO ZAMBA TAQUARITINGA DO NORTE - PE, BAIRRO: NA, CEP: 55790000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 24/07/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11286366000111001 | PE | TEREZINHA | 261510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6870104 | - | RUA: RUA JOSE NUNES DA SILVA - COMPLEMENTO COHAB, PROXIMO AO PSF PRETA GOMES, CENTRO DE TEREZINHA-PE, Nº: RUA JOSE NUNES DA SILVA - COMPLEMENTO COHAB, PROXIMO AO PSF PRETA GOMES, CENTRO DE TEREZINHA-PE, BAIRRO: NA, CEP: 55305000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 30/11/2012 | 60000 | 06/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11361904000111001 | PE | TIMBAÚBA | 261530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA STO ANTÔNIO, LOTE 46, SAPUCAIA, Nº: RUA STO ANTÔNIO, LOTE 46, SAPUCAIA, BAIRRO: NA, CEP: 55870000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 12/03/2014 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11073548000118003 | PE | TORITAMA | 261540 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Bairro Independente | RUA: Rod PE 90, Nº: Rod PE 90, BAIRRO: Independente, CEP: 55125000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11504633000118001 | PE | TRACUNHAÉM | 261550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Saúde e Vida | RUA: BR 408, Nº: BR 408, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 55805000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-07 | Habilitação | 2018-12-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10334957000120002 | PE | TRIUNFO | 261570 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | - | academia da Saúde Jerico | RUA: Vila de Iraguassú, Nº: Vila de Iraguassú, BAIRRO: IRAGUACU, CEP: 56870000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-03 | Habilitação | 2020-03-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10342688000113012 | PE | TUPANATINGA | 261580 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE BOQUEIRÃO | RUA: POVOADO BOQUEIRÃO, Nº: POVOADO BOQUEIRÃO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 56540000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-09 | Habilitação | 2013-09-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/06/2017 | Para adequação | N | - | -
10342688000118001 | PE | TUPANATINGA | 261580 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA CLARA | RUA: RUA ALTO DA BOA VISTA, Nº: RUA ALTO DA BOA VISTA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 56540000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11293112000120002 | PE | TUPARETAMA | 261590 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAUDE BAIRRO SANTA LUZIA | RUA: PE 275, Nº: PE 275, BAIRRO: BAIRRO SANTA LUZIA, CEP: 56760000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2020-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11293112000115002 | PE | TUPARETAMA | 261590 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 2030 | 08/12/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE BOM JESUS | RUA: MARIA DO SOCORRO BATISTA, Nº: MARIA DO SOCORRO BATISTA, BAIRRO: VILA BOM JESUS, CEP: 56760000 | 80000 | 27/06/2016 | 16000 | 30/11/2018 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 90 | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 2018-10-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/10/2019 | Não favorável | N | - | -
11293112000117701 | PE | TUPARETAMA | 261590 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2644 | 11/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA RITA | RUA: AVENIDA CENTRAL, Nº: AVENIDA CENTRAL, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 56760000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 2020-03-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 26/11/2019 | Não favorável | N | - | -
11667975000112002 | PE | VERDEJANTE | 261610 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO LOPES DE BARROS, Nº: RUA ANTONIO LOPES DE BARROS, BAIRRO: NA, CEP: 56120000 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | 26/09/2013 | 60000 | 25/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
69902112000113005 | PE | VERTENTE DO LÉRIO | 261618 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7433883 | ACADEMIA DA SAUDE DE VERTENTE DO LÉRIO | RUA: RUA DA AURORA, Nº: RUA DA AURORA, BAIRRO: NA, CEP: 55760000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 27/09/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-08-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10566414000119004 | PE | VICÊNCIA | 261630 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Borracha | RUA: rua francisco pessoa guerra, Nº: rua francisco pessoa guerra, BAIRRO: POVOADO DE BORRACHA, CEP: 55850000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2019-10-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10566414000113006 | PE | VICÊNCIA | 261630 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9505180 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: LOTEAMENTO CHÃ DO MANDADOS, Nº: LOTEAMENTO CHÃ DO MANDADOS, BAIRRO: NA, CEP: 55850000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 25/10/2017 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11049855000111002 | PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 261640 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9062610 | - | RUA: TRAVESSA DO SAMBÃO, S/N LIDIA QUEIROZ, Nº: TRAVESSA DO SAMBÃO, S/N LIDIA QUEIROZ, BAIRRO: NA, CEP: 55614013 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
260005 | PE | ABREU E LIMA | MAI/2020 | 3000
260010 | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | MAI/2020 | 3000
260020 | PE | AFRÂNIO | MAI/2020 | 3000
260100 | PE | ANGELIM | MAI/2020 | 6000
260130 | PE | BARRA DE GUABIRABA | MAI/2020 | 3000
260160 | PE | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | MAI/2020 | 3000
260190 | PE | BEZERROS | MAI/2020 | 3000
260210 | PE | BOM CONSELHO | MAI/2020 | 3000
260220 | PE | BOM JARDIM | MAI/2020 | 3000
260230 | PE | BONITO | MAI/2020 | 3000
260250 | PE | BREJINHO | MAI/2020 | 3000
260260 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | MAI/2020 | 6000
260290 | PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | MAI/2020 | 3000
260300 | PE | CABROBÓ | MAI/2020 | 3000
260310 | PE | CACHOEIRINHA | MAI/2020 | 3000
260320 | PE | CAETÉS | MAI/2020 | 3000
260340 | PE | CALUMBI | MAI/2020 | 3000
260330 | PE | CALÇADO | MAI/2020 | 3000
260345 | PE | CAMARAGIBE | MAI/2020 | 3000
260360 | PE | CAMUTANGA | MAI/2020 | 3000
260370 | PE | CANHOTINHO | MAI/2020 | 3000
260390 | PE | CARNAÍBA | MAI/2020 | 6000
260400 | PE | CARPINA | MAI/2020 | 3000
260410 | PE | CARUARU | MAI/2020 | 6000
260430 | PE | CEDRO | MAI/2020 | 3000
260480 | PE | CORTÊS | MAI/2020 | 3000
260490 | PE | CUMARU | MAI/2020 | 3000
260500 | PE | CUPIRA | MAI/2020 | 3000
260510 | PE | CUSTÓDIA | MAI/2020 | 3000
260515 | PE | DORMENTES | MAI/2020 | 3000
260530 | PE | EXU | MAI/2020 | 6000
260570 | PE | FLORESTA | MAI/2020 | 3000
260600 | PE | GARANHUNS | MAI/2020 | 6000
260610 | PE | GLÓRIA DO GOITÁ | MAI/2020 | 3000
260670 | PE | IBIRAJUBA | MAI/2020 | 3000
260700 | PE | INAJÁ | MAI/2020 | 3000
260710 | PE | INGAZEIRA | MAI/2020 | 3000
260720 | PE | IPOJUCA | MAI/2020 | 3000
260740 | PE | ITACURUBA | MAI/2020 | 3000
260770 | PE | ITAPETIM | MAI/2020 | 9000
260775 | PE | ITAPISSUMA | MAI/2020 | 3000
260780 | PE | ITAQUITINGA | MAI/2020 | 3000
260750 | PE | ITAÍBA | MAI/2020 | 3000
260790 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | MAI/2020 | 6000
260805 | PE | JATOBÁ | MAI/2020 | 3000
260810 | PE | JOÃO ALFREDO | MAI/2020 | 3000
260825 | PE | JUCATI | MAI/2020 | 3000
260845 | PE | LAGOA DO CARRO | MAI/2020 | 3000
260860 | PE | LAGOA DO OURO | MAI/2020 | 3000
260890 | PE | LIMOEIRO | MAI/2020 | 9000
260915 | PE | MANARI | MAI/2020 | 3000
260950 | PE | NAZARÉ DA MATA | MAI/2020 | 3000
260960 | PE | OLINDA | MAI/2020 | 3000
260970 | PE | OROBÓ | MAI/2020 | 12000
260980 | PE | OROCÓ | MAI/2020 | 3000
260990 | PE | OURICURI | MAI/2020 | 3000
261000 | PE | PALMARES | MAI/2020 | 3000
261050 | PE | PASSIRA | MAI/2020 | 3000
261060 | PE | PAUDALHO | MAI/2020 | 3000
261070 | PE | PAULISTA | MAI/2020 | 9000
261090 | PE | PESQUEIRA | MAI/2020 | 18000
261110 | PE | PETROLINA | MAI/2020 | 12000
261153 | PE | QUIXABA | MAI/2020 | 3000
261160 | PE | RECIFE | MAI/2020 | 111000
261210 | PE | SALGADINHO | MAI/2020 | 3000
261230 | PE | SALOÁ | MAI/2020 | 3000
261240 | PE | SANHARÓ | MAI/2020 | 3000
261245 | PE | SANTA CRUZ | MAI/2020 | 3000
261260 | PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA | MAI/2020 | 3000
261270 | PE | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | MAI/2020 | 3000
261280 | PE | SANTA TEREZINHA | MAI/2020 | 3000
261390 | PE | SERRA TALHADA | MAI/2020 | 3000
261400 | PE | SERRITA | MAI/2020 | 3000
261410 | PE | SERTÂNIA | MAI/2020 | 3000
261440 | PE | SOLIDÃO | MAI/2020 | 3000
261450 | PE | SURUBIM | MAI/2020 | 6000
261310 | PE | SÃO CAITANO | MAI/2020 | 3000
261330 | PE | SÃO JOAQUIM DO MONTE | MAI/2020 | 3000
261350 | PE | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | MAI/2020 | 3000
261360 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | MAI/2020 | 9000
261470 | PE | TACAIMBÓ | MAI/2020 | 3000
261480 | PE | TACARATU | MAI/2020 | 3000
261500 | PE | TAQUARITINGA DO NORTE | MAI/2020 | 6000
261530 | PE | TIMBAÚBA | MAI/2020 | 3000
261570 | PE | TRIUNFO | MAI/2020 | 3000
261580 | PE | TUPANATINGA | MAI/2020 | 3000
261590 | PE | TUPARETAMA | MAI/2020 | 3000
261610 | PE | VERDEJANTE | MAI/2020 | 3000
261630 | PE | VICÊNCIA | MAI/2020 | 3000
261640 | PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | MAI/2020 | 3000
260050 | PE | ÁGUAS BELAS | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
260030 | PE | AGRESTINA | 7455933 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
260300 | PE | CABROBÓ | 9144331 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
260300 | PE | CABROBÓ | 7870337 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
260350 | PE | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 6879179 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
260630 | PE | GRANITO | 9197044 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
260630 | PE | GRANITO | 6910394 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
260960 | PE | OLINDA | 9127577 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
260960 | PE | OLINDA | 7680856 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
261170 | PE | RIACHO DAS ALMAS | 6851908 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
261255 | PE | SANTA FILOMENA | 9146458 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
260005 | PE | ABREU E LIMA | 6865151 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260010 | PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 6870473 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260020 | PE | AFRÂNIO | 6878555 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260030 | PE | AGRESTINA | 7455933 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260050 | PE | ÁGUAS BELAS | 6872484 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260100 | PE | ANGELIM | 6889786 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260100 | PE | ANGELIM | 7363753 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
260130 | PE | BARRA DE GUABIRABA | 7858337 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260160 | PE | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 6890067 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
260190 | PE | BEZERROS | 6879438 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260210 | PE | BOM CONSELHO | 6880347 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260220 | PE | BOM JARDIM | 9505164 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260230 | PE | BONITO | 6907326 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260250 | PE | BREJINHO | 6885748 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260260 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 6869858 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260260 | PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 7663722 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260290 | PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 6886914 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260300 | PE | CABROBÓ | 6870864 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260300 | PE | CABROBÓ | 7870337 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260300 | PE | CABROBÓ | 9144331 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260310 | PE | CACHOEIRINHA | 6880886 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260320 | PE | CAETÉS | 6880223 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260330 | PE | CALÇADO | 7376499 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260340 | PE | CALUMBI | 6887082 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
260345 | PE | CAMARAGIBE | 7549571 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
260350 | PE | CAMOCIM DE SÃO FÉLIX | 6879179 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260360 | PE | CAMUTANGA | 6889468 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
260370 | PE | CANHOTINHO | 7512465 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260390 | PE | CARNAÍBA | 6869912 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260390 | PE | CARNAÍBA | 7461569 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
260400 | PE | CARPINA | 7499213 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
260410 | PE | CARUARU | 7612346 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
260410 | PE | CARUARU | 7612362 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260430 | PE | CEDRO | 6866441 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260480 | PE | CORTÊS | 6899420 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260490 | PE | CUMARU | 9311017 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
260500 | PE | CUPIRA | 7528183 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260510 | PE | CUSTÓDIA | 6888372 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260515 | PE | DORMENTES | 7791526 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260530 | PE | EXU | 7511728 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260530 | PE | EXU | 7619332 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260570 | PE | FLORESTA | 6881548 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260600 | PE | GARANHUNS | 7967535 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260600 | PE | GARANHUNS | 7967543 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260610 | PE | GLÓRIA DO GOITÁ | 6881572 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260630 | PE | GRANITO | 6910394 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260630 | PE | GRANITO | 9197044 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260670 | PE | IBIRAJUBA | 7851707 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260700 | PE | INAJÁ | 6879683 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
260710 | PE | INGAZEIRA | 7505191 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
260720 | PE | IPOJUCA | 9405038 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260740 | PE | ITACURUBA | 6498477 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
260750 | PE | ITAÍBA | 6899471 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
260770 | PE | ITAPETIM | 7404573 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260770 | PE | ITAPETIM | 6880525 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260770 | PE | ITAPETIM | 7646976 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260775 | PE | ITAPISSUMA | 6867413 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260780 | PE | ITAQUITINGA | 7547595 | 74 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016
260790 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 6880509 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260790 | PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 6880517 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260805 | PE | JATOBÁ | 6874533 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
260810 | PE | JOÃO ALFREDO | 6870317 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260825 | PE | JUCATI | 9138897 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260845 | PE | LAGOA DO CARRO | 6863035 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260860 | PE | LAGOA DO OURO | 7363737 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
260890 | PE | LIMOEIRO | 6868398 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260890 | PE | LIMOEIRO | 7486863 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
260890 | PE | LIMOEIRO | 7773412 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260915 | PE | MANARI | 6879608 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260950 | PE | NAZARÉ DA MATA | 6910890 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260960 | PE | OLINDA | 6884180 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
260960 | PE | OLINDA | 7680856 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
260960 | PE | OLINDA | 9127577 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
260970 | PE | OROBÓ | 6866034 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
260970 | PE | OROBÓ | 7832958 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260970 | PE | OROBÓ | 9483217 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260970 | PE | OROBÓ | 9412468 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
260980 | PE | OROCÓ | 6881645 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
260990 | PE | OURICURI | 6873421 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261000 | PE | PALMARES | 6907474 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261050 | PE | PASSIRA | 9242074 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261060 | PE | PAUDALHO | 6875483 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261070 | PE | PAULISTA | 7683219 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
261070 | PE | PAULISTA | 6874185 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261070 | PE | PAULISTA | 9553789 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
261090 | PE | PESQUEIRA | 9147373 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
261090 | PE | PESQUEIRA | 9147381 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
261090 | PE | PESQUEIRA | 9265597 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261090 | PE | PESQUEIRA | 9495606 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261090 | PE | PESQUEIRA | 9495614 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
261090 | PE | PESQUEIRA | 6895131 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261110 | PE | PETROLINA | 9079165 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261110 | PE | PETROLINA | 6864546 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261110 | PE | PETROLINA | 7911750 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261110 | PE | PETROLINA | 7927347 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261153 | PE | QUIXABA | 6874177 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
261160 | PE | RECIFE | 6660398 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664237 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664245 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664253 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664261 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664288 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664326 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664660 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664679 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664717 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664741 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664806 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664814 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6664911 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6665012 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6665020 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6665063 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6665071 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6865003 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6865054 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 6916317 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261160 | PE | RECIFE | 7018266 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7018339 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261160 | PE | RECIFE | 7018371 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7018452 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261160 | PE | RECIFE | 7018495 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7018525 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7057466 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7135823 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7135874 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7172869 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7172877 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7172885 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261160 | PE | RECIFE | 7172893 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7172907 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7508557 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261160 | PE | RECIFE | 7626118 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261170 | PE | RIACHO DAS ALMAS | 6851908 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261210 | PE | SALGADINHO | 7425902 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261230 | PE | SALOÁ | 7370962 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261240 | PE | SANHARÓ | 6857434 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261245 | PE | SANTA CRUZ | 7283067 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261255 | PE | SANTA FILOMENA | 9146458 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261260 | PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 6887066 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261270 | PE | SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | 7928068 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261280 | PE | SANTA TEREZINHA | 6910432 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261310 | PE | SÃO CAITANO | 7241232 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261330 | PE | SÃO JOAQUIM DO MONTE | 6869335 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261350 | PE | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 6911633 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
261360 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 6881475 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261360 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 7645104 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261360 | PE | SÃO JOSÉ DO EGITO | 9154329 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261390 | PE | SERRA TALHADA | 6872417 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261400 | PE | SERRITA | 6881467 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261410 | PE | SERTÂNIA | 6879675 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261440 | PE | SOLIDÃO | 7742061 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261450 | PE | SURUBIM | 7375360 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261450 | PE | SURUBIM | 7375247 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261470 | PE | TACAIMBÓ | 6870872 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
261480 | PE | TACARATU | 6885799 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261500 | PE | TAQUARITINGA DO NORTE | 6884075 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
261500 | PE | TAQUARITINGA DO NORTE | 7450176 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
261530 | PE | TIMBAÚBA | 6876684 | 74 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011
261570 | PE | TRIUNFO | 6882080 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261580 | PE | TUPANATINGA | 6873006 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
261590 | PE | TUPARETAMA | 6978010 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
261610 | PE | VERDEJANTE | 9301836 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
261630 | PE | VICÊNCIA | 9505180 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
261640 | PE | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 7391722 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015