## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
10881848000120001 | PR | ABATIÁ | 410010 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | UBS- MARIA INÊS LOURENÇO PITOLI | RUA: RUA APARECIDA BECKER LOURENÇO, Nº: RUA APARECIDA BECKER LOURENÇO, BAIRRO: BURITI 1, CEP: 86460000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10881848000114001 | PR | ABATIÁ | 410010 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JOÃO CARVALHO DE MELLO, TRAVESSA COM ESTRADA PAU DALHO, Nº: AVENIDA JOÃO CARVALHO DE MELLO, TRAVESSA COM ESTRADA PAU DALHO, BAIRRO: VILA ALTA, CEP: 86460000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2014-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09349934000111001 | PR | ALTAMIRA DO PARANÁ | 410045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: GLEBA ALTAMIRA COLONIA I CANTU - LOTE Nº 101-A-1, Nº: GLEBA ALTAMIRA COLONIA I CANTU - LOTE Nº 101-A-1, BAIRRO: NA, CEP: 85280000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 04/12/2012 | 108000 | 13/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-04-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09149520000111007 | PR | AMAPORÃ | 410090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA PROFª NILCE S. BARBOSA - QUADRA 23 - 2ª ZONA COMERCIAL - AMAPORÃ-PR, Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA PROFª NILCE S. BARBOSA - QUADRA 23 - 2ª ZONA COMERCIAL - AMAPORÃ-PR, BAIRRO: NA, CEP: 87850000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
77817054000111003 | PR | AMPÉRE | 410100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9338284 | - | RUA: PARQUE FUNDO DE VALE (RUA SERAFIM CORREA, S/Nº, BAIRRO RONDINHA) AMPÉRE/PR.TODA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO SERÁ BENEFICIADA, TOTALIZANDO CERCA DE 13.500 PESSOAS., Nº: PARQUE FUNDO DE VALE (RUA SERAFIM CORREA, S/Nº, BAIRRO RONDINHA) AMPÉRE/PR.TODA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO SERÁ BENEFICIADA, TOTALIZANDO CERCA DE 13.500 PESSOAS., BAIRRO: NA, CEP: 85640000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08779245000118001 | PR | AMPÉRE | 410100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Água Verde | RUA: Rua Projetada A, Nº: Rua Projetada A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85640000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 62 | 2020-03-06 | Ação Preparatória | 2020-01-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 12/11/2019 | Favorável | N | - | -
09421110000113007 | PR | ANAHY | 410105 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADÊMIA DA SAÚDE | RUA: RUA MARCILIO DIAS, Nº: RUA MARCILIO DIAS, BAIRRO: NA, CEP: 85425000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76022516000112002 | PR | ANTONINA | 410120 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA EGBERTO DE LEÃO PRAÇA BINO LOTEAMENTO JARDIM MARIA LUIZA, Nº: RUA EGBERTO DE LEÃO PRAÇA BINO LOTEAMENTO JARDIM MARIA LUIZA, BAIRRO: NA, CEP: 83370000 | 180000 | 03/04/2013 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | 25/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-01-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10704279000113009 | PR | ANTÔNIO OLINTO | 410130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7970439 | ACADEMIA DE SAUDE CENTRAL | RUA: RUA ESTANISLAU BOCZKOVSKI, Nº: RUA ESTANISLAU BOCZKOVSKI, BAIRRO: NA, CEP: 83980000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 15/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02575748000111002 | PR | APUCARANA | 410140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9676929 | ACADEMIA DA SAÚDE N.H. DJALMA MENDES DE OLIVEIRA | RUA: RUA AQUILES PRAÇA ANTENOR CONSOLARO BAIRRO SHANGRI-LA, Nº: RUA AQUILES PRAÇA ANTENOR CONSOLARO BAIRRO SHANGRI-LA, BAIRRO: NA, CEP: 86812480 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 03/11/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-05 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 31/01/2019 | Favorável | N | - | -
02575748000111001 | PR | APUCARANA | 410140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9443215 | ACADEMIA DA SAUDE VILA NOVA | RUA: RUA SÃO LEOPOLDO, Nº: RUA SÃO LEOPOLDO, BAIRRO: NA, CEP: 86806170 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-03-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/07/2017 | Para adequação | N | - | -
76958966000111007 | PR | ARAPONGAS | 410150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: GAVIÃO PRETO, LOTE Nº 61/A/101 T. JARDIM PETRÓPOLIS, Nº: GAVIÃO PRETO, LOTE Nº 61/A/101 T. JARDIM PETRÓPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 86709160 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76958966000111005 | PR | ARAPONGAS | 410150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GAVIÃO PINTADO, ESQUINA COM ROUXINOL- CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PADRE BERNARDO MERKEL, Nº: RUA GAVIÃO PINTADO, ESQUINA COM ROUXINOL- CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PADRE BERNARDO MERKEL, BAIRRO: NA, CEP: 86706270 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10373665000113002 | PR | ARAUCÁRIA | 410180 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA ANDORINHA, Nº: RUA ANDORINHA, BAIRRO: NA, CEP: 83706130 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-02-14 | Habilitação | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10373665000113001 | PR | ARAUCÁRIA | 410180 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA MATO GROSSO, Nº: RUA MATO GROSSO, BAIRRO: NA, CEP: 83701260 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-02-14 | Habilitação | 2013-07-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09611017000111002 | PR | ASSAÍ | 410190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRIMAVERA S/N, Nº: RUA PRIMAVERA S/N, BAIRRO: NA, CEP: 86220000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 13/03/2014 | 60000 | 04/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76208479000111001 | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 410200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7428391 | - | RUA: AVENIDA TUPÃSSI, QUADRA 25, JARDIM PROGRESSO, Nº: AVENIDA TUPÃSSI, QUADRA 25, JARDIM PROGRESSO, BAIRRO: NA, CEP: 85935000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/10/2017 | Favorável | N | - | -
08561107000113006 | PR | ASTORGA | 410210 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9234640 | ROBERTO HASPER | RUA: AV IDEPENDENCIA, Nº: AV IDEPENDENCIA, BAIRRO: NA, CEP: 86730000 | 180000 | 02/04/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 25/10/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-27 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 26/07/2017 | Favorável | N | - | -
08561107000111003 | PR | ASTORGA | 410210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9234640 | - | RUA: RUA 29 DE OUTUBRO, Nº 584, ESQUINA COM A RUA CARLOS GOMES DISTRITO DE SANTA ZELIA, Nº: RUA 29 DE OUTUBRO, Nº 584, ESQUINA COM A RUA CARLOS GOMES DISTRITO DE SANTA ZELIA, BAIRRO: NA, CEP: 86742000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 25/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08676184000111005 | PR | ATALAIA | 410220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7711247 | ACADEMIA DA SAÚDE RICARDO BREMM DE CASTRO | RUA: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 206, LOTE 02, QUADRA 14, CENTRO., Nº: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 206, LOTE 02, QUADRA 14, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 87630000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 30/12/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10505599000113009 | PR | BALSA NOVA | 410230 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9673903 | ACADEMIA DA SAÚDE PREFEITO EDMUNDO BORA | RUA: RUA JOÃO DA ROCHA FERREIRA, Nº: RUA JOÃO DA ROCHA FERREIRA, BAIRRO: NA, CEP: 83650000 | 180000 | 28/02/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | 15/12/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76235753000112004 | PR | BANDEIRANTES | 410240 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA, S/Nº, QUADRA S/Nº, LOTE S/Nº, BAIRRO INVERNADA, EM ANEXO AO POSTO DE SAUDE INVERNADA, Nº: RUA PROJETADA, S/Nº, QUADRA S/Nº, LOTE S/Nº, BAIRRO INVERNADA, EM ANEXO AO POSTO DE SAUDE INVERNADA, BAIRRO: NA, CEP: 86360000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76950062000111009 | PR | BARBOSA FERRAZ | 410250 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | 7455534 | RUA: Rua Ivaí, Nº: Rua Ivaí, BAIRRO: Bairro Vila Bento, CEP: 86960000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 14/06/2019 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-03-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-28 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 06/12/2019 | Favorável | N | - | -
08992896000111001 | PR | BARRACÃO | 410260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7785909 | - | RUA: RUA 07, S/N, BAIRRO INDUSTRIAL, Nº: RUA 07, S/N, BAIRRO INDUSTRIAL, BAIRRO: NA, CEP: 85700000 | 100000 | 02/03/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09537151000111003 | PR | BARRA DO JACARÉ | 410270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO DOS SANTOS N° 549, Nº: RUA ANTONIO DOS SANTOS N° 549, BAIRRO: NA, CEP: 86385000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 28/08/2012 | 108000 | 06/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612441000111001 | PR | BELA VISTA DA CAROBA | 410275 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL - CENTRO - QUADRA 29 - LOTE 03 - CEP 85.745.000, Nº: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL - CENTRO - QUADRA 29 - LOTE 03 - CEP 85.745.000, BAIRRO: NA, CEP: 85745000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10410574000112001 | PR | BELA VISTA DO PARAÍSO | 410280 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9637591 | CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Evi Maria machado Senedese, Nº: Rua Evi Maria machado Senedese, BAIRRO: CENTRO, CEP: 86135000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/10/2017 | Favorável | N | - | -
09348540000112003 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 410305 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7364261 | - | RUA: VILA RURAL DE LINHA HÍPICA, LOTE 01 QUADRA 05, ZONA RURAL, Nº: VILA RURAL DE LINHA HÍPICA, LOTE 01 QUADRA 05, ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 85780000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 03/04/2013 | 60000 | 03/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09348540000112002 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 410305 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7364288 | - | RUA: RUA POTIGUAR, S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, ESTADO DO PARANÁ, Nº: RUA POTIGUAR, S/N, BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, ESTADO DO PARANÁ, BAIRRO: NA, CEP: 85780000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 18/04/2013 | 60000 | 24/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
78121985000111002 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 410305 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7298455 | - | RUA: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, LOTE 15, QUADRA 69 NO BAIRRO IGUAÇU, BOA VISTA DA APARECIDA/PR, Nº: AVENIDA TANCREDO NEVES, S/N, LOTE 15, QUADRA 69 NO BAIRRO IGUAÇU, BOA VISTA DA APARECIDA/PR, BAIRRO: NA, CEP: 85780000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10159370000111001 | PR | BOCAIÚVA DO SUL | 410310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ARLINDO DOS SANTOS Nº 193, BAIRRO FAZENDA SÃO MARCOS I, CEP:83450000, MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL/PR.R, Nº: RUA ARLINDO DOS SANTOS Nº 193, BAIRRO FAZENDA SÃO MARCOS I, CEP:83450000, MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL/PR.R, BAIRRO: NA, CEP: 83450000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 90 | 2020-02-28 | Ação Preparatória | 2012-09-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/02/2020 | Favorável | N | - | -
01612443000111001 | PR | BOM JESUS DO SUL | 410315 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO PAULO S/N, SOBRE O LOTE 01 DA QUADRA 17, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL-PR, Nº: RUA SÃO PAULO S/N, SOBRE O LOTE 01 DA QUADRA 17, NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL-PR, BAIRRO: NA, CEP: 85708000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 04/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08730909000118002 | PR | BOM SUCESSO | 410320 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua São Paulo, Nº: Rua São Paulo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 86940000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2020-01-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 24/09/2019 | Favorável | N | - | -
80874100000111001 | PR | BOM SUCESSO DO SUL | 410322 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7377479 | - | RUA: RUA JANDIRO BEDIN ESQUINA COM A RUA IGNÁCIO DRANCKA, Nº: RUA JANDIRO BEDIN ESQUINA COM A RUA IGNÁCIO DRANCKA, BAIRRO: NA, CEP: 85515000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 29/11/2012 | 48000 | 21/05/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75740829000112001 | PR | BORRAZÓPOLIS | 410330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9656502 | - | RUA: RUA SÃO PAULO , S/Nº , CENTRO, Nº: RUA SÃO PAULO , S/Nº , CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 86925000 | 80000 | 04/12/2012 | 16000 | 03/02/2016 | 48000 | 28/12/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/11/2017 | Favorável | N | - | -
11239146000111005 | PR | BRAGANEY | 410335 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9348360 | - | RUA: LOTE URBANO N° 13, QUADRA 04, COM ÁREA DE 500M2 (QUINHENTOS METROS QUADRADOS), COM MATRICULA N° 3.339, LOCALIZADO À AVENIDA BOSSOLAN, N° 1070, CENTRO, CEP 85.430-000 - BRAGANEY, ESTADO DO PARANÁ, Nº: LOTE URBANO N° 13, QUADRA 04, COM ÁREA DE 500M2 (QUINHENTOS METROS QUADRADOS), COM MATRICULA N° 3.339, LOCALIZADO À AVENIDA BOSSOLAN, N° 1070, CENTRO, CEP 85.430-000 - BRAGANEY, ESTADO DO PARANÁ, BAIRRO: NA, CEP: 85430000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 03/04/2013 | 48000 | 02/03/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-31 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09430164000118009 | PR | CAFELÂNDIA | 410345 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: joão lili círico, Nº: joão lili círico, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85415000 | 125000 | 11/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 54 | 2020-03-26 | Início de Execução de Obra | 2020-03-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 30/04/2019 | Favorável | N | - | -
08747163000111001 | PR | CALIFÓRNIA | 410350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980620 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA SEVERINO BELONCI ESQUINA COM AGOSTINHO ANDERY E RUA SÃO PAULO, Nº: PRAÇA SEVERINO BELONCI ESQUINA COM AGOSTINHO ANDERY E RUA SÃO PAULO, BAIRRO: NA, CEP: 86820000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | 16/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10811584000111004 | PR | CAMPINA DA LAGOA | 410390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7937652 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA PROJETADA A, LOTE Nº 84-G-1-B E 84-H-1 DO JARDIM SANTA TEREZINHA, Nº: RUA PROJETADA A, LOTE Nº 84-G-1-B E 84-H-1 DO JARDIM SANTA TEREZINHA, BAIRRO: NA, CEP: 87345000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 26/09/2014 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08950577000118002 | PR | CAMPINA DO SIMÃO | 410395 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Campinense | RUA: Avenida Doutor João ferreira Neves, Nº: Avenida Doutor João ferreira Neves, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85148000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-20 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10325293000111001 | PR | CAMPO MAGRO | 410425 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7577478 | - | RUA: RUA : CAMÉLIAS, 71 - JARDIM BOA VISTA I - PRAÇA GABRIEL ANTERO DO CARMO, Nº: RUA : CAMÉLIAS, 71 - JARDIM BOA VISTA I - PRAÇA GABRIEL ANTERO DO CARMO, BAIRRO: NA, CEP: 83535000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 04/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75904524000111013 | PR | CAMPO MOURÃO | 410430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7973527 | - | RUA: RUA SÃO JOSÉ, 2152 L.A-2 Q.02, BAIRRO JD. HORIZONTE, Nº: RUA SÃO JOSÉ, 2152 L.A-2 Q.02, BAIRRO JD. HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 87303190 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 13/09/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09253109000112002 | PR | CAMPO MOURÃO | 410430 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7988230 | - | RUA: RUA GUARANI, 2537 ESQ R ARAPONGAS, QUADRA: 45, LOTE: 1-B, BAIRRO: CJ MILTON L. PEREIRA (JARDIM PIO XII), Nº: RUA GUARANI, 2537 ESQ R ARAPONGAS, QUADRA: 45, LOTE: 1-B, BAIRRO: CJ MILTON L. PEREIRA (JARDIM PIO XII), BAIRRO: NA, CEP: 87306060 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95684478000111007 | PR | CANDÓI | 410442 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EMÍLIO FRANCISCO SILVA, FAZENDA SEPULTURA, Nº: RUA EMÍLIO FRANCISCO SILVA, FAZENDA SEPULTURA, BAIRRO: NA, CEP: 85140000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 07/11/2012 | 48000 | 28/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09157931000113004 | PR | CAPANEMA | 410450 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9411208 | CONSTRUÃÃO DE ACADEMIA DE SAUDE DISTRITO DE SÃO LUIZ | RUA: LOTE Nº 03, DA QUADRA Nº 11 DA GLOBA Nº 139-CP, Nº: LOTE Nº 03, DA QUADRA Nº 11 DA GLOBA Nº 139-CP, BAIRRO: DISTRITO DE SÃO LUIZ, CEP: 85760000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 12/06/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-01-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76208834000111002 | PR | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 410460 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7497776 | - | RUA: AVENIDA TIBAGI, S/N, LOTE URBANO 16-REM, QUADRA 50, Nº: AVENIDA TIBAGI, S/N, LOTE URBANO 16-REM, QUADRA 50, BAIRRO: NA, CEP: 85790000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 19/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09051532000118027 | PR | CASCAVEL | 410480 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - USF TIO ZACA | RUA: Rua Cassia, Esq. c/ Rua Bororós, Nº: Rua Cassia, Esq. c/ Rua Bororós, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 85816135 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
77001311000111001 | PR | CASTRO | 410490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/Nº, Nº: S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 84178460 | 100000 | 28/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09335765000111001 | PR | CATANDUVAS | 410500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 07, LOTEAMENTO BELA VISTA, JUNTO A PRAÇA DE ESPORTE EMILIO BERNART, CENTRO, CATANDUVAS-PR., Nº: LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 07, LOTEAMENTO BELA VISTA, JUNTO A PRAÇA DE ESPORTE EMILIO BERNART, CENTRO, CATANDUVAS-PR., BAIRRO: NA, CEP: 85470000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 11/12/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09333796000113006 | PR | CENTENÁRIO DO SUL | 410510 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9814078 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA DOM GERALDO FERNANDES., Nº: RUA DOM GERALDO FERNANDES., BAIRRO: Conjunto Maximino Pereira dos Santos, CEP: 86630000 | 180000 | 28/02/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-22 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 16/05/2019 | Favorável | N | - | -
09226377000111001 | PR | CERRO AZUL | 410520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EXPEDICIONÁRIO PEDRO PAULIN, S/N, BAIRRO RAIA/CERRO AZUL?PR, Nº: RUA EXPEDICIONÁRIO PEDRO PAULIN, S/N, BAIRRO RAIA/CERRO AZUL?PR, BAIRRO: NA, CEP: 83570000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 23/08/2013 | 108000 | 21/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76995414000111001 | PR | CHOPINZINHO | 410540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6883249 | - | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 3693, BAIRRO SÃO GENARO, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 3693, BAIRRO SÃO GENARO, BAIRRO: NA, CEP: 85560000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09240678000118016 | PR | CHOPINZINHO | 410540 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da saúde | RUA: Rua Mato Grosso, Nº: Rua Mato Grosso, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85560000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 67 | 2020-04-06 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
09263750000116005 | PR | CIANORTE | 410550 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PEDRO MOREIRA | RUA: RUA DAS LARANGEIRAS, Nº: RUA DAS LARANGEIRAS, BAIRRO: NA, CEP: 87205176 | 100000 | 23/03/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-09-11 | Habilitação | 2016-04-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/10/2018 | Não favorável | N | - | -
09036819000111021 | PR | CLEVELÂNDIA | 410570 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7550707 | - | RUA: LOTE 01 QUADRA 78 - MATRÍCULA 1.943 PRAÇA SANTOS DUMONT, Nº: LOTE 01 QUADRA 78 - MATRÍCULA 1.943 PRAÇA SANTOS DUMONT, BAIRRO: NA, CEP: 85530000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08892018000118001 | PR | CONTENDA | 410620 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA BRASIL, Nº: AVENIDA BRASIL, BAIRRO: JARDIM SANTA IZABEL, CEP: 83730000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-09-27 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08899631000118004 | PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | 410645 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Chopim | RUA: Rural, Nº: Rural, BAIRRO: Fazenda Denominada Pinhal, CEP: 85557000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
08899631000111001 | PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | 410645 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 1011011 | CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL | RUA: AVENIDA ARAUCÁRIA, S/Nº - CENTRO, CEP 85557-000, Nº: AVENIDA ARAUCÁRIA, S/Nº - CENTRO, CEP 85557-000, BAIRRO: NA, CEP: 85557000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-04-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76995455000111002 | PR | CORONEL VIVIDA | 410650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRIMO ZENI, Nº 887 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, Nº: RUA PRIMO ZENI, Nº 887 - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 85550000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 26/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08889908000118003 | PR | CRUZEIRO DO IGUAÇU | 410657 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - LAGO MUNICIPAL | RUA: Rua Constantino Mezzomo, Nº: Rua Constantino Mezzomo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85598000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
08888967000111008 | PR | CRUZEIRO DO OESTE | 410660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7544987 | - | RUA: AVENIDA BRASIL, S/N - BAIRRO JARDIM DA LUZ, Nº: AVENIDA BRASIL, S/N - BAIRRO JARDIM DA LUZ, BAIRRO: NA, CEP: 87400000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11821646000114004 | PR | CURIÚVA | 410700 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ANTONIO CUNHA, Nº: AVENIDA ANTONIO CUNHA, BAIRRO: VILA ESPERANCA, CEP: 84280000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-04-06 | Ação Preparatória | 2014-03-31 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
09015691000111001 | PR | DIAMANTE DO SUL | 410712 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9838570 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA IVAN FERREIRA DO AMARAL, S/N, Nº: RUA IVAN FERREIRA DO AMARAL, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 85408000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 24/07/2013 | 108000 | 24/04/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/11/2017 | Favorável | N | - | -
09219919000111002 | PR | DIAMANTE D'OESTE | 410715 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA 23 DO LOTEAMENTO URBANO DE DIAMANTE D' OESTE, RUA GOIANIA ESQUINA COM A AVENIDA BRASIL, Nº: QUADRA 23 DO LOTEAMENTO URBANO DE DIAMANTE D' OESTE, RUA GOIANIA ESQUINA COM A AVENIDA BRASIL, BAIRRO: NA, CEP: 85896000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 12/02/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-12-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-07-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76205640000111001 | PR | DOIS VIZINHOS | 410720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE BAIRRO DA LUZ | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO, BAIRRO: BAIRRO DA LUZ, CEP: 85660000 | 80000 | 20/12/2012 | 16000 | 29/06/2018 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 23/05/2019 | Favorável | N | - | -
08602448000111005 | PR | DOUTOR CAMARGO | 410730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9261265 | - | RUA: RUA CANADÁ, 442 - RESIDÊNCIAL DOUTOR CAMARGO, Nº: RUA CANADÁ, 442 - RESIDÊNCIAL DOUTOR CAMARGO, BAIRRO: NA, CEP: 87155000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | 18/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76205657000111002 | PR | ENÉAS MARQUES | 410740 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7510934 | - | RUA: AVENIDA JOAQUIM BONETTI, LOTES 05 E 07 DA QUADRA 28 CENTRO, Nº: AVENIDA JOAQUIM BONETTI, LOTES 05 E 07 DA QUADRA 28 CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 85630000 | 80000 | 01/02/2012 | 16000 | 30/12/2012 | 48000 | 25/09/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09335405000111001 | PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 410754 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BUENOS AIRES ESQUINA COM RUA FORTALEZA, 400 - CENTRO, Nº: RUA BUENOS AIRES ESQUINA COM RUA FORTALEZA, 400 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 85465000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 12/03/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95422986000111002 | PR | FAZENDA RIO GRANDE | 410765 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 431, Nº: AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 431, BAIRRO: NA, CEP: 83830090 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 19/02/2020 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-12-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-13 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/08/2017 | Favorável | N | - | -
09652908000111001 | PR | FÊNIX | 410770 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA JANGADA, SEM NÚMERO - LOTE DE TERRAS Nº. 304/A2, CENTRO., Nº: RUA JANGADA, SEM NÚMERO - LOTE DE TERRAS Nº. 304/A2, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 86950000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 27/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-31 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/10/2017 | Favorável | N | - | -
01619323000111001 | PR | FERNANDES PINHEIRO | 410773 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7547072 | - | RUA: RUA VEDOLINO NEVES S/N , CENTRO ( PARQUE AMBIENTAL DA PRAINHA, Nº: RUA VEDOLINO NEVES S/N , CENTRO ( PARQUE AMBIENTAL DA PRAINHA, BAIRRO: NA, CEP: 84535000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
78063732000112001 | PR | FIGUEIRA | 410775 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2467 | 29/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7782241 | - | RUA: RUA 07 DE SETEMBRO S/N - PRAÇA ADEMAR DE BARROS - CENTRO, Nº: RUA 07 DE SETEMBRO S/N - PRAÇA ADEMAR DE BARROS - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 84285000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | 17/09/2013 | 48000 | 31/03/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95589271000111001 | PR | FLOR DA SERRA DO SUL | 410785 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 7512007 | ACADEMIA DA SAÚDE FLOR DA SERRA DO SUL | RUA: LOTE 01, DA QUADRA 27, NA RUA JAIR SIQUEIRA GOMES, CENTRO, FLOR DA SERRA DO SUL, Nº: LOTE 01, DA QUADRA 27, NA RUA JAIR SIQUEIRA GOMES, CENTRO, FLOR DA SERRA DO SUL, BAIRRO: NA, CEP: 85618000 | 80000 | 25/05/2012 | 16000 | 04/06/2013 | 48000 | 30/12/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09070880000111003 | PR | FORMOSA DO OESTE | 410820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. PARANÁ, CENTRO - ENTRE AS QUADRAS 31A E 31B - CANTEIRO CENTRAL, Nº: AV. PARANÁ, CENTRO - ENTRE AS QUADRAS 31A E 31B - CANTEIRO CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 85830000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 26/09/2012 | 48000 | 13/12/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-10-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/08/2017 | Favorável | N | - | -
09165798000111001 | PR | FRANCISCO BELTRÃO | 410840 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9621768 | - | RUA: RUA FRANCISCA PIRES LOTE 01 QUADRA 553, Nº: RUA FRANCISCA PIRES LOTE 01 QUADRA 553, BAIRRO: NA, CEP: NA | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 18/04/2013 | 108000 | 26/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01603719000111002 | PR | FOZ DO JORDÃO | 410845 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7373651 | - | RUA: RUA PADRE EMILIO BARBIERI, LOTE 12 DA QUADRA 19, MATRICULA 10.694 LOTEAMENTO NOVA IGUAÇU, Nº: RUA PADRE EMILIO BARBIERI, LOTE 12 DA QUADRA 19, MATRICULA 10.694 LOTEAMENTO NOVA IGUAÇU, BAIRRO: NA, CEP: 85145000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | 13/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75687681000111001 | PR | GENERAL CARNEIRO | 410850 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FRANCISCO COSTA, ESQUINA COM RUA DR. LAURO MULLER SOARES - QUADRA 02 DO LOTEAMENTO CÉU AZUL - BAIRRO MONTE CASTELO - GENERAL CARNEIRO (PR), Nº: RUA FRANCISCO COSTA, ESQUINA COM RUA DR. LAURO MULLER SOARES - QUADRA 02 DO LOTEAMENTO CÉU AZUL - BAIRRO MONTE CASTELO - GENERAL CARNEIRO (PR), BAIRRO: NA, CEP: 84660000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 18/04/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09298629000112002 | PR | GOIOERÊ | 410860 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROF. MARIA E. BARBOSA S/N - JARDIM UNIVERSITARIO - AREA INSTITUCIONAL Nº01 - CEP:87360-000 - GOIOERÊ-PR, Nº: RUA PROF. MARIA E. BARBOSA S/N - JARDIM UNIVERSITARIO - AREA INSTITUCIONAL Nº01 - CEP:87360-000 - GOIOERÊ-PR, BAIRRO: NA, CEP: 87360000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 26/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09815125000118002 | PR | GOIOXIM | 410865 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE WAGNER | RUA: Rua Principal, Nº: Rua Principal, BAIRRO: Assentamento Nossa Senhora das Vitórias, CEP: 85162000 | 125000 | 28/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 38 | 2020-03-05 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09815125000118001 | PR | GOIOXIM | 410865 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | PSF PINHALZINHO | RUA: Rua Principal, Nº: Rua Principal, BAIRRO: Distrito de Pinhalzinho, CEP: 85162000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 15 | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2019-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75741348000111001 | PR | GRANDES RIOS | 410870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9656316 | - | RUA: CONJUNTO TANCREDO NEVES, RUA MARIA VANZO FARIAS S/N BAIRRO CENTRO GRANDES RIOS - PARANA, Nº: CONJUNTO TANCREDO NEVES, RUA MARIA VANZO FARIAS S/N BAIRRO CENTRO GRANDES RIOS - PARANA, BAIRRO: NA, CEP: 86845000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09430481000111002 | PR | GUAMIRANGA | 410895 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VICENTE CAGIANO ESQUINA COM A RUA IMBITUVA S/N CENTRO CEP: 84435000, Nº: RUA VICENTE CAGIANO ESQUINA COM A RUA IMBITUVA S/N CENTRO CEP: 84435000, BAIRRO: NA, CEP: 84435000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 19/09/2012 | 108000 | 18/12/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-01-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76022508000111001 | PR | GUARAQUEÇABA | 410950 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FERREIRA LOPES, 27, Nº: RUA FERREIRA LOPES, 27, BAIRRO: NA, CEP: 83390000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 08/09/2014 | 48000 | 02/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95585444000111001 | PR | HONÓRIO SERPA | 410965 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA Nº 06, S/N, LOTE Nº 12, QUADRA Nº 08, BAIRRO DONA CHICA., Nº: RUA PROJETADA Nº 06, S/N, LOTE Nº 12, QUADRA Nº 08, BAIRRO DONA CHICA., BAIRRO: NA, CEP: 85548000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 03/07/2013 | 48000 | 31/07/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09421426000111013 | PR | IBAITI | 410970 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 9822836 | ACADEMIA DA SAÚDE DE IBAITI | RUA: AV. TERTULIANO DE MOURA BUENO S/N - BAIRRO JARDIM SAM RAFAEL, Nº: AV. TERTULIANO DE MOURA BUENO S/N - BAIRRO JARDIM SAM RAFAEL, BAIRRO: NA, CEP: 84900000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 18/04/2013 | 108000 | 21/03/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09260523000118003 | PR | IBEMA | 410975 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Ibema | RUA: loteamento Ibema, Nº: loteamento Ibema, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85478000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 40 | 2020-04-02 | Início de Execução de Obra | 2020-01-14 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
08823037000111004 | PR | IGUARAÇU | 411000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL ABRANTES FILHO ESQUINA COM A PERIMETRAL ANTONIO MENDES VASCONCELOS NO JARDIM BELA VISTA., Nº: RUA MANOEL ABRANTES FILHO ESQUINA COM A PERIMETRAL ANTONIO MENDES VASCONCELOS NO JARDIM BELA VISTA., BAIRRO: NA, CEP: 86750000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08962000000111002 | PR | IGUATU | 411005 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7681178 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA RIO DE JANEIRO S/N CEP:85423-000, Nº: RUA RIO DE JANEIRO S/N CEP:85423-000, BAIRRO: NA, CEP: 85423000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09402776000113009 | PR | IMBITUVA | 411010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9085920 | CENTRO SOCIAL RURAL ERNESTO NEIVERTH | RUA: CENTRO SOCIAL DE MATO BRANCO DE BAIXO, Nº: CENTRO SOCIAL DE MATO BRANCO DE BAIXO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 84430000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09402776000113007 | PR | IMBITUVA | 411010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9085912 | PRAÇA DOS IMIGRANTES | RUA: RUA SANTO ANTONIO, PRAÇA AO LADO DO COLÉGIO RUI BARBOSA - DENOMINADA PRAÇA DOS IMIGRANTES, Nº: RUA SANTO ANTONIO, PRAÇA AO LADO DO COLÉGIO RUI BARBOSA - DENOMINADA PRAÇA DOS IMIGRANTES, BAIRRO: NA, CEP: 84430000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09457349000118003 | PR | INAJÁ | 411030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua São José, Nº: Rua São José, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87670000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09282588000118001 | PR | INDIANÓPOLIS | 411040 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Trombetas, Nº: Rua Trombetas, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87235000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 35 | 2020-03-27 | Início de Execução de Obra | 2020-03-26 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
10015707000113002 | PR | ITAMBARACÁ | 411100 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2576791 | ACADEMIA DE SAÚDE BASICA | RUA: RUA LÁZARO GOMES, Nº: RUA LÁZARO GOMES, BAIRRO: NA, CEP: 86375000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 28/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76282698000111008 | PR | ITAMBÉ | 411110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, S/N - FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. LAFAYETTE GRENIER ( ENTRE AS RUAS DR. LAFAYETTE GRENIER E MÁRIO MACHADO), CENTRO, ITAMBÉ/PR - O MUNICÍPIO DISPÕE DE UM ÚNICO CEP GERAL, Nº: PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, S/N - FRENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. LAFAYETTE GRENIER ( ENTRE AS RUAS DR. LAFAYETTE GRENIER E MÁRIO MACHADO), CENTRO, ITAMBÉ/PR - O MUNICÍPIO DISPÕE DE UM ÚNICO CEP GERAL, BAIRRO: NA, CEP: 87175000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 18/12/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11293865000111003 | PR | ITAPERUÇU | 411125 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7512449 | - | RUA: RUA ANITA GARIBALDI S/N JARDIM SANTA MARIA ITAPERUÇU PARANA, Nº: RUA ANITA GARIBALDI S/N JARDIM SANTA MARIA ITAPERUÇU PARANA, BAIRRO: NA, CEP: 83560000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 05/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09311470000111001 | PR | IVAÍ | 411140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ROGACIANO ANTUNES RIBEIRO, S/N - BAIRRO CENTRO, Nº: RUA ROGACIANO ANTUNES RIBEIRO, S/N - BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 84460000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 13/05/2014 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-09 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 30/11/2017 | Favorável | N | - | -
09245506000111004 | PR | IVATÉ | 411155 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LONDRINA, S/N - PARTE DO LOTE DENOMINADO (01 A 21) A, DA SUBDIVISÃO DO LOTE 01 A 21, DA QUADRA 74, Nº: RUA LONDRINA, S/N - PARTE DO LOTE DENOMINADO (01 A 21) A, DA SUBDIVISÃO DO LOTE 01 A 21, DA QUADRA 74, BAIRRO: NA, CEP: 87525000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 26/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08574243000113002 | PR | IVATUBA | 411160 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9338004 | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RUA FARIA LEMOS, Nº: RUA FARIA LEMOS, BAIRRO: NA, CEP: 87130000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75969667000111004 | PR | JABOTI | 411170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOMINGOS LUIZ DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, Nº: RUA DOMINGOS LUIZ DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 84930000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 26/06/2013 | 60000 | 28/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09309271000112001 | PR | JACAREZINHO | 411180 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9493131 | - | RUA: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 347, VILA SETTI, Nº: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 347, VILA SETTI, BAIRRO: NA, CEP: 86400000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 11/04/2014 | 48000 | 02/03/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09309271000120001 | PR | JACAREZINHO | 411180 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE - PANORAMA | RUA: AVENIDA PEDRO COELHO DE MIRANDA, Nº: AVENIDA PEDRO COELHO DE MIRANDA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 86400000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-04-01 | Habilitação | 2020-04-01 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
09152857000111007 | PR | JAGUAPITÃ | 411190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7858361 | - | RUA: RUA MARANHÃO S/N, LOTE 08, QUADRA 05, RESIDENCIAL SANTA AMÉLIA., Nº: RUA MARANHÃO S/N, LOTE 08, QUADRA 05, RESIDENCIAL SANTA AMÉLIA., BAIRRO: NA, CEP: 86610000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 26/06/2013 | 108000 | 26/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-12-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09022372000118004 | PR | JANDAIA DO SUL | 411210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde MASSAHIRO OGA | RUA: RUA CIRO ALBINO DE SOUZA, Nº: RUA CIRO ALBINO DE SOUZA, BAIRRO: CONJUNTO ARNALDO BUZ, CEP: 86900000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-11-22 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/01/2020 | Favorável | N | - | -
76402882000111001 | PR | JANIÓPOLIS | 411220 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA XV DE NOVEMBRO S/Nº - JARDIM PINHALZINHO., Nº: RUA XV DE NOVEMBRO S/Nº - JARDIM PINHALZINHO., BAIRRO: NA, CEP: 87380000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 30/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09342537000114005 | PR | JAPIRA | 411230 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE JAPIRA | RUA: AV PREFEITO WILSON LEITE, SN, Nº: AV PREFEITO WILSON LEITE, SN, BAIRRO: NA, CEP: 84920000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-01-18 | Habilitação | 2014-03-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/08/2017 | Não favorável | N | - | -
09307925000111003 | PR | JAPURÁ | 411240 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7322747 | - | RUA: RUA DOS SUTIS, 554 JARDIM CARLOS CHAGAS, Nº: RUA DOS SUTIS, 554 JARDIM CARLOS CHAGAS, BAIRRO: NA, CEP: 87225000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 19/09/2012 | 108000 | 13/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75741363000112002 | PR | JARDIM ALEGRE | 411250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2628 | 19/11/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9518355 | - | RUA: RUA CASTELO BRANCO, 353, Nº: RUA CASTELO BRANCO, 353, BAIRRO: NA, CEP: 86860000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 26/09/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09431225000111004 | PR | JARDIM OLINDA | 411260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA COM A NILO PESANHA, S/N, QUADRA 18, LOTE 02 E 03, BAIRRO: CENTRO., Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO ESQUINA COM A NILO PESANHA, S/N, QUADRA 18, LOTE 02 E 03, BAIRRO: CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 87690000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08958005000111001 | PR | JESUÍTAS | 411275 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA PADRE DONIZETE 100, Nº: RUA PADRE DONIZETE 100, BAIRRO: NA, CEP: 85835000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-06-24 | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00814071000111003 | PR | JURANDA | 411295 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DOM PEDRO I, Nº 2653,QUADRA 44 LOTES 03 E 04, JARDIM DOS BANDEIRANTES, Nº: AVENIDA DOM PEDRO I, Nº 2653,QUADRA 44 LOTES 03 E 04, JARDIM DOS BANDEIRANTES, BAIRRO: NA, CEP: 87355000 | 180000 | 13/04/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 17/12/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95587473000111001 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 411330 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7671830 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA VEREADOR JOÃO CHUSCIAK, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE KENEDY, BAIRRO CRISTO REI, AO LADO DA UBS CRISTO REI, Nº: RUA VEREADOR JOÃO CHUSCIAK, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE KENEDY, BAIRRO CRISTO REI, AO LADO DA UBS CRISTO REI, BAIRRO: NA, CEP: 85304030 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 06/05/2014 | 60000 | 30/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11292318000113003 | PR | LEÓPOLIS | 411340 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE LEÓPOLIS | RUA: RUA PEDRO DOMINGUES DE SOUZA (PRACA 14 DE DEZEMBRO), Nº: RUA PEDRO DOMINGUES DE SOUZA (PRACA 14 DE DEZEMBRO), BAIRRO: NA, CEP: 86330000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 20/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09268800000111004 | PR | LINDOESTE | 411345 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTE 510A , GLEBA 04 DO IMÓVEL GONÇALVES DIAS, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NA AV. SOUZA NAVES ., Nº: LOTE 510A , GLEBA 04 DO IMÓVEL GONÇALVES DIAS, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NA AV. SOUZA NAVES ., BAIRRO: NA, CEP: 85826000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 12/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-10-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 30/10/2019 | Não favorável | N | - | -
09136850000118004 | PR | LOANDA | 411350 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AV GOVERNADOR MUNHOZ DA ROCHA, Nº: AV GOVERNADOR MUNHOZ DA ROCHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87900000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-05-20 | Habilitação | 2018-11-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08542693000111005 | PR | LOBATO | 411360 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOAQUIM BERNARDES ALVES, ESQUINA COM A RUA TISUGUGHI SUGIHARA, S/N, QUADRA 03, BAIRRO: CONJUNTO VALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ., Nº: RUA JOAQUIM BERNARDES ALVES, ESQUINA COM A RUA TISUGUGHI SUGIHARA, S/N, QUADRA 03, BAIRRO: CONJUNTO VALDEVINO PEREIRA DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, ESTADO DO PARANÁ., BAIRRO: NA, CEP: 86790000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11323261000113021 | PR | LONDRINA | 411370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - LESTE | RUA: RUA ANHANGUERA, Nº: RUA ANHANGUERA, BAIRRO: NA, CEP: 86037817 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-11-01 | Habilitação | 2013-08-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 22/11/2017 | Favorável
11323261000113018 | PR | LONDRINA | 411370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CENTRO OESTE | RUA: RUA SATURNO, Nº: RUA SATURNO, BAIRRO: NA, CEP: 86070130 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-11-01 | Habilitação | 2013-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 22/11/2017 | Favorável
10505122000118001 | PR | LUIZIANA | 411373 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ALCIDES PILAN, Nº: RUA ALCIDES PILAN, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87290000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2018-11-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09399412000113006 | PR | MALLET | 411390 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7603177 | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | RUA: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO: NA, CEP: 84570000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 12/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2015-12-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
84782697000111004 | PR | MAMBORÊ | 411400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9223681 | ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIARIA | RUA: RUA ITACIL MARTINS( N 296) CENTRO, Nº: RUA ITACIL MARTINS( N 296) CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 87340000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 01/09/2015 | 60000 | 08/11/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09241895000113010 | PR | MANDAGUARI | 411420 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9437118 | UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA FAMILIA | RUA: RUA ANTONIO DOMINGUES FREIRE, Nº: RUA ANTONIO DOMINGUES FREIRE, BAIRRO: CONJUNTO VILA VERDE, CEP: 86975000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 20/11/2017 | 48000 | 27/09/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-03-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10809926000111004 | PR | MANDIRITUBA | 411430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA MENDES , Nº 276, Nº: RUA FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA MENDES , Nº 276, BAIRRO: NA, CEP: 83800000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 13/08/2013 | 60000 | 04/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09186062000118001 | PR | MANFRINÓPOLIS | 411435 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4286 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Centro Municipal de Saúde de NIS II Manfrinópolis | RUA: Avenida São Cristovão, Nº: Avenida São Cristovão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85628000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-01 | Habilitação | 2018-11-22 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 27/09/2019 | Favorável | N | - | -
11009603000111002 | PR | MANGUEIRINHA | 411440 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RODOVIA PR 459 - DISTRITO DO COVÓ AO LADO DO POSTO DE SAÚDE, Nº: RODOVIA PR 459 - DISTRITO DO COVÓ AO LADO DO POSTO DE SAÚDE, BAIRRO: NA, CEP: 85540000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 27/06/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-28 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09376644000111005 | PR | MANOEL RIBAS | 411450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 401, Nº: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 401, BAIRRO: NA, CEP: 85260000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 12/03/2014 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76282680000112002 | PR | MARIALVA | 411480 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1081 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA WASHINGTON LUIZ, Nº 220 QUADRA N° 65-A - CENTRO, Nº: RUA WASHINGTON LUIZ, Nº 220 QUADRA N° 65-A - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 86990000 | 100000 | 20/06/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 02/03/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-06-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76404136000111003 | PR | MARILUZ | 411510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, S/N, Nº: AV. CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 87470000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 08/11/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76282656000111001 | PR | MARINGÁ | 411520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 87043400 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-01-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76282656000111002 | PR | MARINGÁ | 411520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 87080590 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-01-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09128114000118001 | PR | MARIÓPOLIS | 411530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Alameda 01, Nº: Alameda 01, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85525000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-01-07 | Ação Preparatória | 2019-11-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
76995323000111001 | PR | MARIÓPOLIS | 411530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9057099 | - | RUA: ALAMEDA 09, CENTRO, LOTE 01 QD. 182 MATRICULA Nº 11.184, Nº: ALAMEDA 09, CENTRO, LOTE 01 QD. 182 MATRICULA Nº 11.184, BAIRRO: NA, CEP: 85525000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | 24/04/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-03-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76205665000111003 | PR | MARMELEIRO | 411540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: BAIRRO SANTA RITA, QUADRA 16, Nº: BAIRRO SANTA RITA, QUADRA 16, BAIRRO: NA, CEP: 85615000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | 13/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09289986000118001 | PR | MARQUINHO | 411545 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Avenida Guarapuava, Nº: Avenida Guarapuava, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85168000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-04-06 | Início de Execução de Obra | 2019-11-21 | Aguardando análise | SIM | Primeira etapa da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
08561108000111001 | PR | MARUMBI | 411550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE MARUMBI | RUA: RUA VICENTE FUZETTI SN, Nº: RUA VICENTE FUZETTI SN, BAIRRO: NA, CEP: 86910000 | 80000 | 16/05/2012 | 16000 | 30/12/2014 | 48000 | 03/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-04-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76206465000111001 | PR | MATELÂNDIA | 411560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. INDEPENDENTE ESQ. COM RUA SÃO PAULO E ESQ. COM RUA JÚLIO CEZAR ¿ SÃO CRISTÓVÃO, Nº: AV. INDEPENDENTE ESQ. COM RUA SÃO PAULO E ESQ. COM RUA JÚLIO CEZAR ¿ SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO: NA, CEP: 85887000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10951061000111001 | PR | MATINHOS | 411570 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA I ESQUINA COM A RUA E BAIRRO MANGUE SECO, Nº: RUA I ESQUINA COM A RUA E BAIRRO MANGUE SECO, BAIRRO: NA, CEP: 83260000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 25/09/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-09-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11786390000111003 | PR | MATO RICO | 411573 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA DAS ARAUCARIAS SN - CENTRO, Nº: AVENIDA DAS ARAUCARIAS SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 85240000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 09/07/2013 | 48000 | 31/07/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-03-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09280202000111002 | PR | MAUÁ DA SERRA | 411575 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9651160 | - | RUA: Quadra 110, Lote 11, Rua Curitiba, Nº: Quadra 110, Lote 11, Rua Curitiba, BAIRRO: CENTRO, CEP: 86828000 | 100000 | 02/02/2012 | 20000 | 13/03/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 24/10/2017 | Favorável | N | - | -
76206481000111011 | PR | MEDIANEIRA | 411580 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: DISTRITO MARALUCIA RUA CELSO RAMOS, 354 - MEDIANEIRA - PR 85884000, Nº: DISTRITO MARALUCIA RUA CELSO RAMOS, 354 - MEDIANEIRA - PR 85884000, BAIRRO: NA, CEP: 85884000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 30/11/2012 | 60000 | 29/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09239394000112001 | PR | MEDIANEIRA | 411580 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PAULINO VALIATTI, S/N LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL - BAIIRO ITAIPU, MEDIANEIRA - PR, Nº: RUA PAULINO VALIATTI, S/N LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL - BAIIRO ITAIPU, MEDIANEIRA - PR, BAIRRO: NA, CEP: 85884000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 07/06/2013 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09239394000112002 | PR | MEDIANEIRA | 411580 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: R: GRAMADO LOTE 34 LOTEAMENTO PRIMAVERA BAIRRO NAZARÉ, Nº: R: GRAMADO LOTE 34 LOTEAMENTO PRIMAVERA BAIRRO NAZARÉ, BAIRRO: NA, CEP: 85884000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95719373000111001 | PR | MERCEDES | 411585 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7636911 | - | RUA: RUA OSWALDO CRUZ, AOS FUNDOS DO CENTRO DE SAÚDE, Nº: RUA OSWALDO CRUZ, AOS FUNDOS DO CENTRO DE SAÚDE, BAIRRO: NA, CEP: 85998000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 18/04/2013 | 60000 | 29/11/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09160055000112001 | PR | MIRADOR | 411590 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DOM JAIME CÂMARA, SEM NÚMERO, LOTE:05 - REMANESCENTE DA QUADRA:61, BAIRRO CENTROCENTRO., Nº: AVENIDA DOM JAIME CÂMARA, SEM NÚMERO, LOTE:05 - REMANESCENTE DA QUADRA:61, BAIRRO CENTROCENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 87840000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | 09/09/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09077055000112005 | PR | MISSAL | 411605 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1816 | 23/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE DO BAIRRO RENASCER | RUA: RUA PARANÁ, ESQUINA COM A RUA CAMPO GRANDE, LOTE Nº 19 DA QUADRA Nº 01, BAIRRO RENASCER, MISSAL - PR, Nº: RUA PARANÁ, ESQUINA COM A RUA CAMPO GRANDE, LOTE Nº 19 DA QUADRA Nº 01, BAIRRO RENASCER, MISSAL - PR, BAIRRO: NA, CEP: 85890000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 30/06/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-06-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76217025000111007 | PR | MOREIRA SALES | 411610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 2731681 | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA LUZIA | RUA: AVENIDA OCTÁVIO GIRARDI C/RUA MARIA FERREIRA DA CRUZ - LOTE 06 DA QUADRA 143 - MOREIRA SALES PARANÁ, Nº: AVENIDA OCTÁVIO GIRARDI C/RUA MARIA FERREIRA DA CRUZ - LOTE 06 DA QUADRA 143 - MOREIRA SALES PARANÁ, BAIRRO: NA, CEP: 87370000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76217025000112016 | PR | MOREIRA SALES | 411610 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA - SÃO LUIZ | RUA: LOTE 02 - QUADRA 15, RUA FERDINANDO ADAMO., Nº: LOTE 02 - QUADRA 15, RUA FERDINANDO ADAMO., BAIRRO: NA, CEP: 87370000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76217025000112015 | PR | MOREIRA SALES | 411610 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1400 | 05/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | 2731681 | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA | RUA: AV. JOÃO THEOTÔNIO MOREIRA SALES NETTO, ESQUINA COM A RUA JOVELINO RODRIGUES DA COSTA, CHÁCARA Nº369, MATRÍCULA 10.796., Nº: AV. JOÃO THEOTÔNIO MOREIRA SALES NETTO, ESQUINA COM A RUA JOVELINO RODRIGUES DA COSTA, CHÁCARA Nº369, MATRÍCULA 10.796., BAIRRO: NA, CEP: 87370000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04143560000111004 | PR | MUNHOZ DE MELO | 411630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: O ENDEREÇO EXATO É RUA IZABEL VITOLA LIBERATO, S/N, NA SAÍDA PARA SANTA FÉ, ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS AS CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, Nº: O ENDEREÇO EXATO É RUA IZABEL VITOLA LIBERATO, S/N, NA SAÍDA PARA SANTA FÉ, ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS AS CASAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, BAIRRO: NA, CEP: 86760000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 29/11/2012 | 108000 | 29/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08546480000113003 | PR | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | 411640 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PR 542, Nº: PR 542, BAIRRO: NA, CEP: 86680000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 20/03/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/11/2017 | Favorável | N | - | -
77845394000111001 | PR | NOVA CANTU | 411680 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA CONCORDIA S/Nº (PROLONGAMENTO DA AVENIDA CANTU) - LOTE 14-A., Nº: RUA CONCORDIA S/Nº (PROLONGAMENTO DA AVENIDA CANTU) - LOTE 14-A., BAIRRO: NA, CEP: 87330000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 01/09/2015 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-02-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08570778000111018 | PR | NOVA ESPERANÇA | 411690 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7845243 | - | RUA: RUA VER. TADÃO UTSUMI N° 820, QUADRA 11 ¿ BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO, Nº: RUA VER. TADÃO UTSUMI N° 820, QUADRA 11 ¿ BAIRRO JARDIM SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 87600000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08956201000111002 | PR | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 411695 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7375212 | - | RUA: RUA BRASIL, S/N, LOTE Nº 06, QUADRA 01, Nº: RUA BRASIL, S/N, LOTE Nº 06, QUADRA 01, BAIRRO: NA, CEP: 85635000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 29/11/2012 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09195958000111002 | PR | NOVA LARANJEIRAS | 411705 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO JOÃO BATISTA, AO LADO DA UNIDADE DE SAUDE, Nº: RUA SÃO JOÃO BATISTA, AO LADO DA UNIDADE DE SAUDE, BAIRRO: NA, CEP: 85350000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 18/12/2012 | 48000 | 02/05/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09157410000111003 | PR | NOVA SANTA ROSA | 411722 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7429673 | - | RUA: RUA GUARANI, S/N, CENTRO. NOVA SANTA ROSA, Nº: RUA GUARANI, S/N, CENTRO. NOVA SANTA ROSA, BAIRRO: NA, CEP: 85930000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 09/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09588897000111005 | PR | NOVA TEBAS | 411727 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA BELO HORIZONTE,S/N, CENTRO., Nº: AVENIDA BELO HORIZONTE,S/N, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 85250000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09588897000111003 | PR | NOVA TEBAS | 411727 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PARANA, BAIRRO POEMA, CENTRO ( QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AOS FUNDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRUA PARANÁ, LOTE 01A, QUADRA 01A. BAIRRO POEMA-CENTRO. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AOS FUNDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SÚDE DA FAMILIAA FAMILIA), Nº: RUA PARANA, BAIRRO POEMA, CENTRO ( QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AOS FUNDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRUA PARANÁ, LOTE 01A, QUADRA 01A. BAIRRO POEMA-CENTRO. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AOS FUNDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SÚDE DA FAMILIAA FAMILIA), BAIRRO: NA, CEP: 85255000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 08/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09588897000111004 | PR | NOVA TEBAS | 411727 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: R: MARECHAL DEODORO LOTES 3, 15 E 16 QD 12 BAIRRO CATUPORANGA, Nº: R: MARECHAL DEODORO LOTES 3, 15 E 16 QD 12 BAIRRO CATUPORANGA, BAIRRO: NA, CEP: 85250000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11301919000113004 | PR | NOVO ITACOLOMI | 411729 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9586199 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA A, Nº: RUA A, BAIRRO: CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO ROSSATO, CEP: 86895000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 04/08/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/10/2017 | Favorável | N | - | -
11337035000118002 | PR | OURIZONA | 411740 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE OURIZONA | RUA: RUA OCEANIA, Nº: RUA OCEANIA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11337035000118001 | PR | OURIZONA | 411740 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: Rua Oceania, Nº: Rua Oceania, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76161181000111004 | PR | PALMAS | 411760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: TRAVESSA OLIVEIRA, 1010 - DISSENHA, Nº: TRAVESSA OLIVEIRA, 1010 - DISSENHA, BAIRRO: NA, CEP: 85555000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 03/06/2015 | 60000 | 12/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76208487000111030 | PR | PALOTINA | 411790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 25 DE JULHO ESQUINA COM RUA DUQUE DE CAXIAS - PRAÇA RAFAEL PIVETTA., Nº: RUA 25 DE JULHO ESQUINA COM RUA DUQUE DE CAXIAS - PRAÇA RAFAEL PIVETTA., BAIRRO: NA, CEP: 85950000 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | 17/10/2012 | 60000 | 02/05/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76208487000111029 | PR | PALOTINA | 411790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 24 DE JUNHO NO LAGO MUNICIPAL DE PALOTINA - BAIRRO OSVALDO CRUZ, Nº: RUA 24 DE JUNHO NO LAGO MUNICIPAL DE PALOTINA - BAIRRO OSVALDO CRUZ, BAIRRO: NA, CEP: 85950000 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | 17/10/2012 | 60000 | 23/04/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75476556000111001 | PR | PARAÍSO DO NORTE | 411800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7733682 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/Nº - CENTRO - QUADRA 58 / LOTE 02 E 17, Nº: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/Nº - CENTRO - QUADRA 58 / LOTE 02 E 17, BAIRRO: NA, CEP: 87780000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 14/04/2014 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08799254000113007 | PR | PARANACITY | 411810 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9801995 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: CANTEIRO DA AVENIDA BRASIL, NO TRECHO ENTRE AS RUAS MÉXICO E BOLÍVIA, Nº: CANTEIRO DA AVENIDA BRASIL, NO TRECHO ENTRE AS RUAS MÉXICO E BOLÍVIA, BAIRRO: NA, CEP: 87660000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 06/02/2018 | 108000 | 28/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-11-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/11/2017 | Favorável | N | - | -
12102959000111005 | PR | PARANAPOEMA | 411830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DR. JOSÉ CÂNDIDO MURICY, S/N, ESQUINA COM A RUA SERRA NEGRA, CENTRO, QUADRA 10, LOTES 19 E 20 DA PLANTA OFICIAL DO MUNICÍPIO., Nº: RUA DR. JOSÉ CÂNDIDO MURICY, S/N, ESQUINA COM A RUA SERRA NEGRA, CENTRO, QUADRA 10, LOTES 19 E 20 DA PLANTA OFICIAL DO MUNICÍPIO., BAIRRO: NA, CEP: 87680000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08518587000111019 | PR | PARANAVAÍ | 411840 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7853807 | - | RUA: CHACARA 83/E, PROLONGAMENTO DA RUA INDUSTRIAL ANTONIO FACHIM, Nº: CHACARA 83/E, PROLONGAMENTO DA RUA INDUSTRIAL ANTONIO FACHIM, BAIRRO: NA, CEP: 87706350 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 01/07/2014 | 60000 | 02/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80872476000111002 | PR | PATO BRANCO | 411850 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7817789 | - | RUA: RUA PEDRO JOSE DA SILVA, ESQUINA COM RUA IVAI - QUADRA Nº 269 - LOTE Nº 01, Nº: RUA PEDRO JOSE DA SILVA, ESQUINA COM RUA IVAI - QUADRA Nº 269 - LOTE Nº 01, BAIRRO: NA, CEP: 85506190 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 12/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80872476000112003 | PR | PATO BRANCO | 411850 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9461280 | - | RUA: RUA ARARIGBOIA, ESQUINA COM A RUA VILSON VALDIR AMADORI, LOTE Nº 05, QUADRA Nº 1105, BAIRRO LA SALLE, Nº: RUA ARARIGBOIA, ESQUINA COM A RUA VILSON VALDIR AMADORI, LOTE Nº 05, QUADRA Nº 1105, BAIRRO LA SALLE, BAIRRO: NA, CEP: 85505031 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 28/04/2015 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75687954000111001 | PR | PAULA FREITAS | 411860 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. AGOSTINHO DE SOUZA, SN - CENTRO - PR/PAULA FREITAS, Nº: AV. AGOSTINHO DE SOUZA, SN - CENTRO - PR/PAULA FREITAS, BAIRRO: NA, CEP: 84630000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75370148000112001 | PR | PEABIRU | 411880 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1452 | 06/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA CURITIBA 111 - CEP: 87250-000 - CENTRO, Nº: AVENIDA CURITIBA 111 - CEP: 87250-000 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 87250000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | - | 2019-10-03 | Ação Preparatória | 2015-06-10 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2017 | Para adequação | S | 22/11/2019 | Favorável
75370148000112006 | PR | PEABIRU | 411880 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARIA HELENA BASSI, SEM NÚMERO, Nº: RUA MARIA HELENA BASSI, SEM NÚMERO, BAIRRO: NA, CEP: 87250000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09223195000111006 | PR | PEROBAL | 411885 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LEONEL LEOPOLDO MENDES, Nº 1154 BAIRRO JD. CANADÁ, Nº: RUA LEONEL LEOPOLDO MENDES, Nº 1154 BAIRRO JD. CANADÁ, BAIRRO: NA, CEP: NA | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 01/11/2012 | 108000 | 09/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
81478133000111006 | PR | PÉROLA | 411890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PÉROLA | RUA: RUA DO ROSÁRIO, 202, CENTRO, Nº: RUA DO ROSÁRIO, 202, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 87540000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 04/02/2014 | 48000 | 23/10/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-06-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-07-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75924290000111003 | PR | PÉROLA D'OESTE | 411900 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9385630 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: LOTE Nº 07 - QUADRA 52 MATRICULA SOB Nº 22.536, NA RUA CASTELO, Nº: LOTE Nº 07 - QUADRA 52 MATRICULA SOB Nº 22.536, NA RUA CASTELO, BAIRRO: NA, CEP: 85740000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 04/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76002666000111001 | PR | PIÊN | 411910 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7782853 | - | RUA: PRAÇA DA PAZ N°68, CENTRO, Nº: PRAÇA DA PAZ N°68, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 83860000 | 80000 | 01/02/2012 | 16000 | 18/12/2012 | 48000 | 31/07/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95423000000111004 | PR | PINHAIS | 411915 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE WEISSÓPOLIS | RUA: PROXIMO CRECHE WEISSÓPOLIS, Nº: PROXIMO CRECHE WEISSÓPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 83322180 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2016-12-29 | Ação Preparatória | 2017-01-26 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
95423000000111003 | PR | PINHAIS | 411915 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AO LADO DO COLÉGIO ESTADUAL WALDE ROSI GALVÃO, Nº: AO LADO DO COLÉGIO ESTADUAL WALDE ROSI GALVÃO, BAIRRO: NA, CEP: 83328300 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09269741000111004 | PR | PINHALÃO | 411920 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GERALDO VIEIRA, Nº: RUA GERALDO VIEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 84925000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 25/04/2013 | 108000 | 29/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95590832000111003 | PR | PINHAL DE SÃO BENTO | 411925 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SÃO ROQUE, S/N, CENTRO, GLEBA 204-AS, LOTE 28-B, NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR., Nº: AVENIDA SÃO ROQUE, S/N, CENTRO, GLEBA 204-AS, LOTE 28-B, NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO-PR., BAIRRO: NA, CEP: 85727000 | 80000 | 27/01/2012 | 16000 | 26/07/2013 | 48000 | 02/06/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-06-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09248525000112001 | PR | PINHÃO | 411930 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO MAZURECHEN | RUA: RUA NILO VIVIER, S/N COM ESQUINA COM A RUA MIGUEL GRUGUER S/N BAIRRO MAZURECHEM, PINHÃO-PR. CEP 85170-000, Nº: RUA NILO VIVIER, S/N COM ESQUINA COM A RUA MIGUEL GRUGUER S/N BAIRRO MAZURECHEM, PINHÃO-PR. CEP 85170-000, BAIRRO: NA, CEP: 85170000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | - | 2019-11-07 | Ação Preparatória | 2019-12-02 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76178011000111002 | PR | PINHÃO | 411930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 2741776 | ACADEMIA/ESPAÇO DE VIVÊNCIA NO GINÁSIO DE ESPORTES BROLININHO | RUA: RUA NILO VIVIER, BAIRRO MAZURECHEM, Nº: RUA NILO VIVIER, BAIRRO MAZURECHEM, BAIRRO: NA, CEP: 85170000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09277224000113027 | PR | PONTA GROSSA | 411990 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA VICENTE SPOSITO, Nº: RUA VICENTE SPOSITO, BAIRRO: NA, CEP: 84031050 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-30 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 18/08/2017 | Favorável | N | - | -
09515395000113004 | PR | PONTAL DO PARANÁ | 411995 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE IPANEMA | RUA: AVENIDA XINGU ESQUINA C/ A TRAVESSA ITACOLOMI, Nº: AVENIDA XINGU ESQUINA C/ A TRAVESSA ITACOLOMI, BAIRRO: NA, CEP: 83255000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 01/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-02-07 | Ação Preparatória | 2016-05-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/08/2017 | Para adequação | N | - | -
09255445000113002 | PR | PORTO AMAZONAS | 412010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9792104 | ACADEMIA DA SAÚDE DE PORTO AMAZONAS | RUA: RUA NEWTON CRAVEIRO DE AMORIM, Nº: RUA NEWTON CRAVEIRO DE AMORIM, BAIRRO: NA, CEP: 84140000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 08/06/2015 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 31/01/2019 | Favorável | N | - | -
09422562000113005 | PR | PORTO VITÓRIA | 412030 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9153705 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA REINALDO HENZ, Nº: RUA REINALDO HENZ, BAIRRO: LOTEAMENTO VILA PAULISTA, CEP: 84610000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 08/06/2015 | 48000 | 10/04/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10444476000116007 | PR | PRUDENTÓPOLIS | 412060 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA A, ENTRE RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA PROJETADA E, Nº: RUA PROJETADA A, ENTRE RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA PROJETADA E, BAIRRO: CASTRO ALVES, CEP: 84400000 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-09-28 | Habilitação | 2016-04-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01619104000111007 | PR | QUARTO CENTENÁRIO | 412065 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTÔNIO CARLIS, ESQUINA COM A RUA JOSÉ MARCELINO DE VASCONCELOS, LOTE 13, QUADRA 05-CONJUNTO NOVO HORIZONTE, Nº: RUA ANTÔNIO CARLIS, ESQUINA COM A RUA JOSÉ MARCELINO DE VASCONCELOS, LOTE 13, QUADRA 05-CONJUNTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 87365000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08862606000111005 | PR | QUATRO BARRAS | 412080 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA SEVERIANO ROULIN DE MOURA, S/N, JARDIM HUMAITÁ, Nº: RUA SEVERIANO ROULIN DE MOURA, S/N, JARDIM HUMAITÁ, BAIRRO: NA, CEP: 83420000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/05/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-02 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 20/05/2019 | Favorável | N | - | -
76205962000111001 | PR | QUEDAS DO IGUAÇU | 412090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA TARUMÃ ESQUINA COM RUA DAS PALMEIRAS S/N CTO ESPORT, NO BAIRRO: CENTRO, Nº: AVENIDA TARUMÃ ESQUINA COM RUA DAS PALMEIRAS S/N CTO ESPORT, NO BAIRRO: CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 85460000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
73242695000111003 | PR | QUERÊNCIA DO NORTE | 412100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA BENDO SIMOES DOS SANTOS, Nº: RUA BENDO SIMOES DOS SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 87930000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 18/12/2013 | 108000 | 26/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-04-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10380316000118001 | PR | QUINTA DO SOL | 412110 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE QUINTA DO SOL | RUA: RUA TRIANGULO ASTRAL, Nº: RUA TRIANGULO ASTRAL, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87265000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 35 | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2020-03-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10401869000111001 | PR | QUITANDINHA | 412120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ANÍBAL PAOLINI, ESQUINA COM AVENIDA FERNANDES DE ANDRADE, S/N - PRAÇA CENTRAL, Nº: RUA ANÍBAL PAOLINI, ESQUINA COM AVENIDA FERNANDES DE ANDRADE, S/N - PRAÇA CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 83840000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 09/07/2013 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em readequação | SIM | SIM | 100 | 2019-10-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11650773000114005 | PR | RANCHO ALEGRE | 412130 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MATO GROSSO, Nº: RUA MATO GROSSO, BAIRRO: NA, CEP: 86290000 | 100000 | 24/09/2015 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2014-03-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95640132000111002 | PR | RANCHO ALEGRE D'OESTE | 412135 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7595077 | ACADEMIA DA SAÚDE BÁSICA | RUA: RUA ARACAJU N°156 LOTE 11-A QUADRA 38 BAIRRO VILA MARIA, Nº: RUA ARACAJU N°156 LOTE 11-A QUADRA 38 BAIRRO VILA MARIA, BAIRRO: NA, CEP: 87395000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 14/08/2013 | 48000 | 03/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09158413000118012 | PR | REALEZA | 412140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Viva Bem - Academia da Saúde | RUA: Rua Mauá, Nº: Rua Mauá, BAIRRO: Nossa Senhora da Aparecida, CEP: 85770000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-31 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/09/2019 | Favorável | N | - | -
09620017000111008 | PR | REBOUÇAS | 412150 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9178031 | - | RUA: RUA MIGUEL CALIL AYUB, S/N - ESQUINA COM ACIR DOMINGUES CABRAL - LOTEAMENTO PEDRO BRAND - VILA ESTER, Nº: RUA MIGUEL CALIL AYUB, S/N - ESQUINA COM ACIR DOMINGUES CABRAL - LOTEAMENTO PEDRO BRAND - VILA ESTER, BAIRRO: NA, CEP: 84550000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 30/07/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08892866000111001 | PR | RENASCENÇA | 412160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7424248 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GETULIO VARGAS 819, CENTRO, RENASCENÇA - PR, Nº: RUA GETULIO VARGAS 819, CENTRO, RENASCENÇA - PR, BAIRRO: NA, CEP: 85610000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 18/06/2013 | 48000 | 17/09/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09423744000113009 | PR | RIO AZUL | 412200 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE ESTADIO PALLU | RUA: VILA PEDRO ABIB, Nº: VILA PEDRO ABIB, BAIRRO: Vila Pedro Abib, CEP: 84560000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 16/02/2016 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-09-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-24 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 28/07/2017 | Para adequação | N | - | -
75963256000112003 | PR | RIO AZUL | 412200 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7458436 | - | RUA: RUA LEOCLIDES GRACIA VIANNA, ESQUINA COM RUA ELIAS HAGEM, SN-VILA DIVA, PROXIMO AO SAÚDE DA FAMILIA, Nº: RUA LEOCLIDES GRACIA VIANNA, ESQUINA COM RUA ELIAS HAGEM, SN-VILA DIVA, PROXIMO AO SAÚDE DA FAMILIA, BAIRRO: NA, CEP: 84560000 | 180000 | 02/07/2012 | 36000 | 04/06/2013 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09010415000113006 | PR | RIO BOM | 412210 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7971273 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA URBINO SILVA NOVAES, Nº: RUA URBINO SILVA NOVAES, BAIRRO: NA, CEP: 86830000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 04/08/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09127166000116003 | PR | RIO NEGRO | 412230 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: JOSÉ CAVALHEIRO, Nº: JOSÉ CAVALHEIRO, BAIRRO: LAGEADO DOS VIEIRAS, CEP: 83880000 | 100000 | 23/03/2017 | 20000 | 27/04/2018 | 60000 | 24/12/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76002641000111003 | PR | RIO NEGRO | 412230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BRASÍLIO CELESTINO DE OLIVEIRA, SN, BAIRRO CAMPO DO GADO, RIO NEGRO - PR., Nº: RUA BRASÍLIO CELESTINO DE OLIVEIRA, SN, BAIRRO CAMPO DO GADO, RIO NEGRO - PR., BAIRRO: NA, CEP: 83880000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 03/04/2013 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10517867000111005 | PR | RONCADOR | 412250 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7669763 | - | RUA: RODOVIA VASSILIO BOIKO, PROLONGAMENTO DA AVENIDA SAO PEDRO, COM A AVENIDA ANCHIETA, QUADRA 03, LOTE 83, R-1-R, BAIRRO JARDIM ANCHIETA, Nº: RODOVIA VASSILIO BOIKO, PROLONGAMENTO DA AVENIDA SAO PEDRO, COM A AVENIDA ANCHIETA, QUADRA 03, LOTE 83, R-1-R, BAIRRO JARDIM ANCHIETA, BAIRRO: NA, CEP: 87320000 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | 18/12/2013 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08927244000111001 | PR | RONDON | 412260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 9483128 | - | RUA: RUA PADRE ANTONIO COM RUA PARIS, NA QUADRA 06-A, NO LOTE 09, NÚMERO 45, NA VILA NOVA DIVINÉIA, Nº: RUA PADRE ANTONIO COM RUA PARIS, NA QUADRA 06-A, NO LOTE 09, NÚMERO 45, NA VILA NOVA DIVINÉIA, BAIRRO: NA, CEP: 87800000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 28/04/2015 | 108000 | 27/07/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80059264000111005 | PR | ROSÁRIO DO IVAÍ | 412265 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7457219 | - | RUA: RUA ANA BENEDITA DE JESUS RIBEIRO Nº 75 - BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE, Nº: RUA ANA BENEDITA DE JESUS RIBEIRO Nº 75 - BAIRRO JARDIM BELO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 86850000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 03/04/2013 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-03-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08992808000111003 | PR | SALGADO FILHO | 412280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9485090 | ACADEMIA DA SAÚDE ARROIO | RUA: MATRICULA Nº 9.830, BOSQUE, SITUADO JUNTO A PRAÇA DE ESPORTES E O ARROIO TAMANDUÁ, Nº: MATRICULA Nº 9.830, BOSQUE, SITUADO JUNTO A PRAÇA DE ESPORTES E O ARROIO TAMANDUÁ, BAIRRO: NA, CEP: 85620000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 05/05/2017 | 108000 | 07/03/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11582670000111001 | PR | SALTO DO ITARARÉ | 412290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA:RUA APARICIO HENRIQUE DE CARVALHO-S/N-VILA NOVA, Nº: RUA:RUA APARICIO HENRIQUE DE CARVALHO-S/N-VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 84945000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 18/04/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08873090000118003 | PR | SALTO DO LONTRA | 412300 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Jardim Floresta | RUA: Rodovia PR-280, Nº: Rodovia PR-280, BAIRRO: Jardim Floresta, CEP: 85670000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2019-09-17 | Habilitação | 2018-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 26/09/2019 | Favorável
08873090000111003 | PR | SALTO DO LONTRA | 412300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7725671 | - | RUA: PR 281, BAIRRO COHAPAR III, ÁREA INSTITUCIONAL (P.M.I (P.M. UM) DA COLÔNIA MISSÕES, Nº: PR 281, BAIRRO COHAPAR III, ÁREA INSTITUCIONAL (P.M.I (P.M. UM) DA COLÔNIA MISSÕES, BAIRRO: NA, CEP: 85670000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 25/02/2013 | 60000 | 11/12/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
78092293000111005 | PR | SANTA INÊS | 412360 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VEREADOR CLARO FERREIRA LIMA, QUADRA 18, LOTES 4, 5, 6 E 7, Nº: RUA VEREADOR CLARO FERREIRA LIMA, QUADRA 18, LOTES 4, 5, 6 E 7, BAIRRO: NA, CEP: 86660000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76205715000111002 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 412380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7468156 | - | RUA: RUA SERINGUEIRA, QUADRA 112, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, Nº: RUA SERINGUEIRA, QUADRA 112, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 85650000 | 80000 | 02/02/2012 | 16000 | 05/10/2012 | 48000 | 15/08/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76205715000111001 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 412380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7406371 | - | RUA: PRAÇA DAS PALMEIRAS, QUADRA 160, CENTRO, Nº: PRAÇA DAS PALMEIRAS, QUADRA 160, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 85650000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 26/09/2012 | 108000 | 19/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09502448000118001 | PR | SANTA LÚCIA | 412382 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | RUA: Rua Guilherme Laither, Nº: Rua Guilherme Laither, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85795000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 47 | 2020-03-19 | Início de Execução de Obra | 2020-01-08 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
09300003000111002 | PR | SANTANA DO ITARARÉ | 412400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9834370 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA PE. ANTONIO OTERO SOARES, 85, Nº: AVENIDA PE. ANTONIO OTERO SOARES, 85, BAIRRO: NA, CEP: 84970000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/03/2019 | Favorável | N | - | -
12288286000111002 | PR | SANTA TEREZA DO OESTE | 412402 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CASTRO ALVES, S/N°, LOTE 08, QUADRA 119, Nº: RUA CASTRO ALVES, S/N°, LOTE 08, QUADRA 119, BAIRRO: NA, CEP: 85825000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 06/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2020-02-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-09 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 10/11/2019 | Não favorável | N | - | -
12288286000118001 | PR | SANTA TEREZA DO OESTE | 412402 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Família Malluceli | RUA: Avenida Internacional, Nº: Avenida Internacional, BAIRRO: Malucelli, CEP: 85825000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-09 | Início de Execução de Obra | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09263736000111007 | PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 412440 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. JESUINO THEODORICO DE ANDRADE Nº1242, Nº: AV. JESUINO THEODORICO DE ANDRADE Nº1242, BAIRRO: NA, CEP: 85710000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10188734000111003 | PR | SÃO JERÔNIMO DA SERRA | 412470 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÏ¿¿O JERÏ¿¿NIMO DA SERRA | RUA: RUA JOÃO PEDRO PROENÇA S/N CENTRO, Nº: RUA JOÃO PEDRO PROENÇA S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 86270000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 70 | 2019-11-08 | Ação Preparatória | 2013-10-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/08/2017 | Favorável | N | - | -
08993221000113002 | PR | SÃO JOÃO | 412480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9669094 | ACADEMIA DA SAÚDE - DISTRITO DE NOVA LOURDES - BAIRRO: CENTRO | RUA: DISTRITO DE NOVA LOURDES, Nº: DISTRITO DE NOVA LOURDES, BAIRRO: NA, CEP: 85570000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/12/2017 | 48000 | 27/09/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-07-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/10/2017 | Favorável | N | - | -
10376983000113007 | PR | SÃO JOÃO DO CAIUÁ | 412490 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. SENADOR SOUZA NAVES, Nº: AV. SENADOR SOUZA NAVES, BAIRRO: NA, CEP: 87740000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-06-22 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
09424427000111003 | PR | SÃO JOÃO DO IVAÍ | 412500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9013547 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA DA BIBLIA CENTRO, Nº: PRAÇA DA BIBLIA CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 86930000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 12/03/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75193516000111001 | PR | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 412510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA PREFEITO PEDRO FURTADO NEVES, 245, Nº: RUA PREFEITO PEDRO FURTADO NEVES, 245, BAIRRO: NA, CEP: 84150000 | 100000 | 28/12/2012 | 20000 | 03/06/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-10-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09285785000113006 | PR | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 412510 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA PRINCIPAL, Nº: RUA PRINCIPAL, BAIRRO: RIO BAIO, CEP: 84150000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-08-04 | Habilitação | 2013-08-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 18/08/2017 | Não favorável | N | - | -
09275990000118003 | PR | SÃO JORGE D'OESTE | 412520 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde da Lapa. | RUA: Rua Vereador Paulo Foresti (Lote 10, 10A e 10B)., Nº: Rua Vereador Paulo Foresti (Lote 10, 10A e 10B)., BAIRRO: CENTRO, CEP: 85575000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-16 | Ação Preparatória | 2020-01-21 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
76995380000111003 | PR | SÃO JORGE D'OESTE | 412520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9364242 | - | RUA: RUA Nº 05, ESQUINA COM AVENIDA PROFESSOR EZELINDO CECCATTO, S/N, LOTES 10 E 11 DA QUADRA 102-DISTRITO DRº ANTONIO PARANHOS, Nº: RUA Nº 05, ESQUINA COM AVENIDA PROFESSOR EZELINDO CECCATTO, S/N, LOTES 10 E 11 DA QUADRA 102-DISTRITO DRº ANTONIO PARANHOS, BAIRRO: NA, CEP: 85579000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
77870475000111003 | PR | SÃO JORGE DO PATROCÍNIO | 412535 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9373039 | - | RUA: RUA GENARINO DE OLIVEIRA, DATAS 02 E 03 QUADRA 01 - CENTRO, Nº: RUA GENARINO DE OLIVEIRA, DATAS 02 E 03 QUADRA 01 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 87555000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10485140000111003 | PR | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 412540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7701950 | ACADEMIA DE SAUDE DE SAO JOSE DA BOA VISTA | RUA: LEONIDAS CORCINI CENTRO Nº116, Nº: LEONIDAS CORCINI CENTRO Nº116, BAIRRO: NA, CEP: 84980000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 25/09/2013 | 48000 | 28/04/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-05-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
77819605000111002 | PR | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | 412545 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRESIDETE VARGAS, N.1053; N.1.041; N.1.027. LOTES 04, 05 E 06 QUADRA 19 LOTEAMENTO ALTO ALEGRE LOTE URBANO, Nº: RUA PRESIDETE VARGAS, N.1053; N.1.041; N.1.027. LOTES 04, 05 E 06 QUADRA 19 LOTEAMENTO ALTO ALEGRE LOTE URBANO, BAIRRO: NA, CEP: 85898000 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 13/09/2013 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09237668000111002 | PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 412550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ARGEMIRO LEMOS PABTISTA - LOTES 6 E 7 QUADRA 78 - PLANTA CIDADE JARDIM, Nº: RUA ARGEMIRO LEMOS PABTISTA - LOTES 6 E 7 QUADRA 78 - PLANTA CIDADE JARDIM, BAIRRO: NA, CEP: 83035335 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-01-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76206499000111008 | PR | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 412570 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7707266 | - | RUA: RUA SANTO ANTÔNIO, LOCALIDADE DISTRITO DE SÃO JORGE, Nº: RUA SANTO ANTÔNIO, LOCALIDADE DISTRITO DE SÃO JORGE, BAIRRO: NA, CEP: 85877000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 13/03/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76206499000111001 | PR | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 412570 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7485107 | - | RUA: RUA DAVID CANABARRO, QUADRA Nº 108, LOTE Nº Nº 06, CENTRO, CEP 85877-000, Nº: RUA DAVID CANABARRO, QUADRA Nº 108, LOTE Nº Nº 06, CENTRO, CEP 85877-000, BAIRRO: NA, CEP: 85877000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-06-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09000336000114003 | PR | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | 412600 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | CENTRO DE SAÚDE | RUA: QUADRA 02, LOTE 11 E 12, Nº: QUADRA 02, LOTE 11 E 12, BAIRRO: Jardim Progresso, CEP: 86240000 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | 27/09/2017 | 48000 | 20/06/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-09-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-05-08 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 27/09/2019 | Favorável | N | - | -
09196559000118002 | PR | SÃO TOMÉ | 412610 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA PERNAMBUCO, Nº: RUA PERNAMBUCO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87220000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 25 | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2019-12-07 | Favorável | SIM | Primeira etapa da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
09196559000111004 | PR | SÃO TOMÉ | 412610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7481284 | - | RUA: RUA PREFEITO SALVADOR SANCHES, N. 27, CENTRO., Nº: RUA PREFEITO SALVADOR SANCHES, N. 27, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 87220000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 07/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76167733000111001 | PR | SAPOPEMA | 412620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7842309 | - | RUA: RUA SANTANA S/N L-C ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA PAULINO PIDAL PALÁCIO S/N CENTRO., Nº: RUA SANTANA S/N L-C ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA PAULINO PIDAL PALÁCIO S/N CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 84290000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 03/12/2012 | 60000 | 28/04/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95585477000111002 | PR | SAUDADE DO IGUAÇU | 412627 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7287763 | - | RUA: RUA PADRE FELIPE SIERA RUIZ, S/N, CENTRO, SAUDADE DO IGUAÇU, NO LOTE 148 DA GLEBA N. 10, TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU COM Nº MATRÍCULA 19.040, Nº: RUA PADRE FELIPE SIERA RUIZ, S/N, CENTRO, SAUDADE DO IGUAÇU, NO LOTE 148 DA GLEBA N. 10, TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU COM Nº MATRÍCULA 19.040, BAIRRO: NA, CEP: 85568000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 19/10/2012 | 108000 | 18/04/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-02-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09004299000118002 | PR | SULINA | 412665 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Apoio ao Cidadão | RUA: Rua Dom Pedro II, Nº: Rua Dom Pedro II, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85565000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-26 | Ação Preparatória | 2020-02-17 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 23/09/2019 | Favorável | N | - | -
75801738000112002 | PR | TAPIRA | 412690 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PONTA GROSSA, S/Nº CENTRO, Nº: RUA PONTA GROSSA, S/Nº CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 87830000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 29/08/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75963850000112002 | PR | TEIXEIRA SOARES | 412700 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRINCIPAL, LOCALIDADE DE RIO D'AREIA DE CIMA, Nº: RUA PRINCIPAL, LOCALIDADE DE RIO D'AREIA DE CIMA, BAIRRO: NA, CEP: 84530000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 09/07/2013 | 60000 | 07/10/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75963850000111001 | PR | TEIXEIRA SOARES | 412700 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL AZEVEDO DE MACEDO - CENTRO, Nº: RUA MANOEL AZEVEDO DE MACEDO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 84530000 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
75963850000111003 | PR | TEIXEIRA SOARES | 412700 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRINCIPAL - DISTRITO DE GUARAÚNA, Nº: RUA PRINCIPAL - DISTRITO DE GUARAÚNA, BAIRRO: NA, CEP: 84530000 | 100000 | 23/01/2012 | 20000 | 24/07/2013 | 60000 | 09/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10505434000111003 | PR | TELÊMACO BORBA | 412710 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RODRIGUES ALVES S/N BAIRRO ALTO DAS OLIVEIRAS, Nº: RUA RODRIGUES ALVES S/N BAIRRO ALTO DAS OLIVEIRAS, BAIRRO: NA, CEP: 84266000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76978881000111001 | PR | TERRA RICA | 412730 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9067515 | - | RUA: RUA VITALINO RODRIGUES DA SILVA, LOTE 44-A-UR-4 B, S/N-BAIRRO CONJ. HABITACIONAL MORADA DO SOL, Nº: RUA VITALINO RODRIGUES DA SILVA, LOTE 44-A-UR-4 B, S/N-BAIRRO CONJ. HABITACIONAL MORADA DO SOL, BAIRRO: NA, CEP: 87890000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76170257000111006 | PR | TIBAGI | 412750 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PEDRO PITELA S/Nº ESQUINA COM A RUA REGINALDO GUEDES NOCÊRA, Nº: RUA PEDRO PITELA S/Nº ESQUINA COM A RUA REGINALDO GUEDES NOCÊRA, BAIRRO: NA, CEP: 84300000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 04/06/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10302092000111002 | PR | TIJUCAS DO SUL | 412760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7282877 | - | RUA: RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO TIJUCAS DO SUL, Nº: RUA XV DE NOVEMBRO S/N CENTRO TIJUCAS DO SUL, BAIRRO: NA, CEP: 83190000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | 29/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-10-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10302092000112001 | PR | TIJUCAS DO SUL | 412760 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1403 | 05/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7739001 | - | RUA: ESTRADA VELHA DE JOINVILLE S/N, LOCALIDADE CAMPINA, Nº: ESTRADA VELHA DE JOINVILLE S/N, LOCALIDADE CAMPINA, BAIRRO: NA, CEP: 83190000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 25/10/2013 | 60000 | 07/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-10-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08885072000111001 | PR | TOLEDO | 412770 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALMERICO ANGELO SARTORI, Nº 1009, COM REINALDO BARILI, QD 33, LT 98 - LOTEAMENTO DONA ALMA II., Nº: RUA ALMERICO ANGELO SARTORI, Nº 1009, COM REINALDO BARILI, QD 33, LT 98 - LOTEAMENTO DONA ALMA II., BAIRRO: NA, CEP: 85915215 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09361081000111002 | PR | TOMAZINA | 412780 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO, S/N, Nº: AVENIDA ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 84935000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 06/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
78121936000111002 | PR | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | 412785 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SÃO PAULO MATRICULA 5769 QUADRA 8 A DO LOTEAMENTO TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR, Nº: AVENIDA SÃO PAULO MATRICULA 5769 QUADRA 8 A DO LOTEAMENTO TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR, BAIRRO: NA, CEP: 85485000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 28/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11628595000111001 | PR | TUNAS DO PARANÁ | 412788 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EROS RUPPEL ABDALLA, 527, Nº: RUA EROS RUPPEL ABDALLA, 527, BAIRRO: NA, CEP: 83480000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 11/12/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-01-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09053493000118003 | PR | TUNEIRAS DO OESTE | 412790 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - UBS Angele Feltran Zanoni | RUA: RUA PARANAGUA, Nº: RUA PARANAGUA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 87450000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-20 | Ação Preparatória | 2020-03-25 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
09354277000118004 | PR | TURVO | 412796 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Espaço Sáude | RUA: Rua Maria Bettega, Nº: Rua Maria Bettega, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85150000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 69 | 2020-03-06 | Início de Execução de Obra | 2020-01-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
76247378000111048 | PR | UMUARAMA | 412810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7282559 | - | RUA: RUA BELO HORIZONTE - ESQUINA COM A RUA JOSIAS ANTUNES DE SOUZA S/N Q 36, Nº: RUA BELO HORIZONTE - ESQUINA COM A RUA JOSIAS ANTUNES DE SOUZA S/N Q 36, BAIRRO: NA, CEP: 87502340 | 80000 | 24/01/2012 | 16000 | 03/12/2012 | 48000 | 22/07/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-03-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09519131000111003 | PR | UNIÃO DA VITÓRIA | 412820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7937911 | - | RUA: RUA DAS HORTENCIAS - ALTO PARAISO, Nº: RUA DAS HORTENCIAS - ALTO PARAISO, BAIRRO: NA, CEP: 84600000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 13/03/2014 | 108000 | 16/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09521192000111002 | PR | WENCESLAU BRAZ | 412850 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9232036 | - | RUA: RUA: IPÊ, S/N - VILA TOYOKI - WENCESLAU BRAZ/PR., Nº: RUA: IPÊ, S/N - VILA TOYOKI - WENCESLAU BRAZ/PR., BAIRRO: NA, CEP: 84950000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 30/08/2013 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09281376000111001 | PR | VENTANIA | 412853 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120, Nº: AV ANACLETO BUENO DE CAMARGO, 1120, BAIRRO: NA, CEP: 84345000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09276606000111001 | PR | VERA CRUZ DO OESTE | 412855 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9137343 | - | RUA: RUA AGENOR RIBEIRO DE LIMA, S/N - JARDIM BANDEIRANTES, Nº: RUA AGENOR RIBEIRO DE LIMA, S/N - JARDIM BANDEIRANTES, BAIRRO: NA, CEP: 85845000 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 06/02/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
78101821000112001 | PR | VERA CRUZ DO OESTE | 412855 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1816 | 23/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7669798 | - | RUA: PR 488, LOTE RURAL Nº 20-A, 2ª PARTE DA COLONIA RIO QUARTO, NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO SEBASTIÃO, Nº: PR 488, LOTE RURAL Nº 20-A, 2ª PARTE DA COLONIA RIO QUARTO, NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 85845000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 03/02/2014 | 60000 | 04/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95640736000111003 | PR | ALTO PARAÍSO | 412862 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO - ACADEMIA DA SAUDE | RUA: QD 26 LOTE 17 E 18 AV. AUGUSTO JOSÉ SOUZA Nº 1077, Nº: QD 26 LOTE 17 E 18 AV. AUGUSTO JOSÉ SOUZA Nº 1077, BAIRRO: NA, CEP: 87528000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 99 | 2019-11-26 | Ação Preparatória | 2015-05-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10580993000111001 | PR | DOUTOR ULYSSES | 412863 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRINCIPAL S/N - SEDE DO MUNICIPIO DE DR ULYSSES/PR, Nº: RUA PRINCIPAL S/N - SEDE DO MUNICIPIO DE DR ULYSSES/PR, BAIRRO: NA, CEP: 83590000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09297420000118001 | PR | VIRMOND | 412865 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Virmond | RUA: Avenida XV de Novembro, Nº: Avenida XV de Novembro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 85390000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-03-27 | Início de Execução de Obra | 2019-12-05 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Favorável | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
410120 | PR | ANTONINA | MAI/2020 | 3000
410190 | PR | ASSAÍ | MAI/2020 | 3000
410200 | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | MAI/2020 | 3000
410210 | PR | ASTORGA | MAI/2020 | 9000
410260 | PR | BARRACÃO | MAI/2020 | 3000
410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | MAI/2020 | 6000
410315 | PR | BOM JESUS DO SUL | MAI/2020 | 3000
410425 | PR | CAMPO MAGRO | MAI/2020 | 3000
410460 | PR | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | MAI/2020 | 3000
410500 | PR | CATANDUVAS | MAI/2020 | 3000
410540 | PR | CHOPINZINHO | MAI/2020 | 3000
410570 | PR | CLEVELÂNDIA | MAI/2020 | 3000
410650 | PR | CORONEL VIVIDA | MAI/2020 | 3000
410660 | PR | CRUZEIRO DO OESTE | MAI/2020 | 3000
410754 | PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | MAI/2020 | 3000
410773 | PR | FERNANDES PINHEIRO | MAI/2020 | 3000
410775 | PR | FIGUEIRA | MAI/2020 | 3000
410785 | PR | FLOR DA SERRA DO SUL | MAI/2020 | 3000
410845 | PR | FOZ DO JORDÃO | MAI/2020 | 3000
410850 | PR | GENERAL CARNEIRO | MAI/2020 | 3000
410895 | PR | GUAMIRANGA | MAI/2020 | 3000
410965 | PR | HONÓRIO SERPA | MAI/2020 | 3000
411000 | PR | IGUARAÇU | MAI/2020 | 3000
411005 | PR | IGUATU | MAI/2020 | 3000
411010 | PR | IMBITUVA | MAI/2020 | 6000
411110 | PR | ITAMBÉ | MAI/2020 | 3000
411125 | PR | ITAPERUÇU | MAI/2020 | 3000
411170 | PR | JABOTI | MAI/2020 | 3000
411240 | PR | JAPURÁ | MAI/2020 | 3000
411295 | PR | JURANDA | MAI/2020 | 3000
411330 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | MAI/2020 | 3000
411430 | PR | MANDIRITUBA | MAI/2020 | 3000
411510 | PR | MARILUZ | MAI/2020 | 3000
411540 | PR | MARMELEIRO | MAI/2020 | 3000
411560 | PR | MATELÂNDIA | MAI/2020 | 3000
411585 | PR | MERCEDES | MAI/2020 | 3000
411605 | PR | MISSAL | MAI/2020 | 3000
411722 | PR | NOVA SANTA ROSA | MAI/2020 | 3000
411727 | PR | NOVA TEBAS | MAI/2020 | 9000
411729 | PR | NOVO ITACOLOMI | MAI/2020 | 3000
411790 | PR | PALOTINA | MAI/2020 | 3000
411840 | PR | PARANAVAÍ | MAI/2020 | 3000
411800 | PR | PARAÍSO DO NORTE | MAI/2020 | 3000
411850 | PR | PATO BRANCO | MAI/2020 | 3000
411860 | PR | PAULA FREITAS | MAI/2020 | 3000
411885 | PR | PEROBAL | MAI/2020 | 3000
411910 | PR | PIÊN | MAI/2020 | 3000
412030 | PR | PORTO VITÓRIA | MAI/2020 | 3000
411900 | PR | PÉROLA D'OESTE | MAI/2020 | 3000
412090 | PR | QUEDAS DO IGUAÇU | MAI/2020 | 3000
412100 | PR | QUERÊNCIA DO NORTE | MAI/2020 | 3000
412135 | PR | RANCHO ALEGRE D'OESTE | MAI/2020 | 3000
412150 | PR | REBOUÇAS | MAI/2020 | 3000
412160 | PR | RENASCENÇA | MAI/2020 | 3000
412200 | PR | RIO AZUL | MAI/2020 | 3000
412230 | PR | RIO NEGRO | MAI/2020 | 3000
412250 | PR | RONCADOR | MAI/2020 | 3000
412265 | PR | ROSÁRIO DO IVAÍ | MAI/2020 | 3000
412280 | PR | SALGADO FILHO | MAI/2020 | 3000
412300 | PR | SALTO DO LONTRA | MAI/2020 | 3000
412360 | PR | SANTA INÊS | MAI/2020 | 3000
412380 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | MAI/2020 | 6000
412440 | PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MAI/2020 | 3000
412620 | PR | SAPOPEMA | MAI/2020 | 3000
412627 | PR | SAUDADE DO IGUAÇU | MAI/2020 | 3000
412540 | PR | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | MAI/2020 | 3000
412500 | PR | SÃO JOÃO DO IVAÍ | MAI/2020 | 3000
412570 | PR | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | MAI/2020 | 6000
412610 | PR | SÃO TOMÉ | MAI/2020 | 3000
412730 | PR | TERRA RICA | MAI/2020 | 3000
412760 | PR | TIJUCAS DO SUL | MAI/2020 | 3000
412770 | PR | TOLEDO | MAI/2020 | 3000
412780 | PR | TOMAZINA | MAI/2020 | 3000
412785 | PR | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | MAI/2020 | 3000
412810 | PR | UMUARAMA | MAI/2020 | 3000
412820 | PR | UNIÃO DA VITÓRIA | MAI/2020 | 3000
412855 | PR | VERA CRUZ DO OESTE | MAI/2020 | 3000
412850 | PR | WENCESLAU BRAZ | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
410220 | PR | ATALAIA | 7711247 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
410270 | PR | BARRA DO JACARÉ | 7700377 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -
410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 7364288 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
410335 | PR | BRAGANEY | 9348360 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 25 | R$ -
410540 | PR | CHOPINZINHO | 2739984 | MAI/2020 | - | - | SIM | - | - | R$ -
410730 | PR | DOUTOR CAMARGO | 9261265 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -
411360 | PR | LOBATO | 7589255 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
411630 | PR | MUNHOZ DE MELO | 7283016 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
411790 | PR | PALOTINA | 7182899 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
412210 | PR | RIO BOM | 7971273 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
412710 | PR | TELÊMACO BORBA | 9033203 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
412788 | PR | TUNAS DO PARANÁ | 7698887 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
410120 | PR | ANTONINA | 9509976 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
410190 | PR | ASSAÍ | 7740670 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
410200 | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 7428391 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
410210 | PR | ASTORGA | 6875084 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
410210 | PR | ASTORGA | 7293526 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
410210 | PR | ASTORGA | 9234640 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
410220 | PR | ATALAIA | 7711247 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
410270 | PR | BARRA DO JACARÉ | 7700377 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
410260 | PR | BARRACÃO | 7785909 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 7298455 | 74 | PORTARIA Nº 2.339, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013
410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 7364261 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
410305 | PR | BOA VISTA DA APARECIDA | 7364288 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
410315 | PR | BOM JESUS DO SUL | 7422547 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
410335 | PR | BRAGANEY | 9348360 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
410425 | PR | CAMPO MAGRO | 7577478 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
410460 | PR | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | 7497776 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
410500 | PR | CATANDUVAS | 7403666 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
410540 | PR | CHOPINZINHO | 2739984 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
410540 | PR | CHOPINZINHO | 6883249 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
410570 | PR | CLEVELÂNDIA | 7550707 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
410650 | PR | CORONEL VIVIDA | 7390076 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
410660 | PR | CRUZEIRO DO OESTE | 7544987 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
410730 | PR | DOUTOR CAMARGO | 9261265 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
410754 | PR | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU | 7793537 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
410773 | PR | FERNANDES PINHEIRO | 7547072 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
410775 | PR | FIGUEIRA | 7782241 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
410785 | PR | FLOR DA SERRA DO SUL | 7512007 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
410845 | PR | FOZ DO JORDÃO | 7373651 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
410850 | PR | GENERAL CARNEIRO | 7415397 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
410895 | PR | GUAMIRANGA | 7284667 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
410965 | PR | HONÓRIO SERPA | 7822480 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016
411000 | PR | IGUARAÇU | 9215271 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
411005 | PR | IGUATU | 7681178 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
411010 | PR | IMBITUVA | 9085912 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
411010 | PR | IMBITUVA | 9085920 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
411110 | PR | ITAMBÉ | 7406282 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
411125 | PR | ITAPERUÇU | 7512449 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
411170 | PR | JABOTI | 7636679 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
411240 | PR | JAPURÁ | 7322747 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
411295 | PR | JURANDA | 7382391 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411330 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 7671830 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411360 | PR | LOBATO | 7589255 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411430 | PR | MANDIRITUBA | 7442238 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411510 | PR | MARILUZ | 9064990 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
411540 | PR | MARMELEIRO | 7347545 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
411560 | PR | MATELÂNDIA | 7427360 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
411585 | PR | MERCEDES | 7636911 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
411605 | PR | MISSAL | 9372407 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
411630 | PR | MUNHOZ DE MELO | 7283016 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411722 | PR | NOVA SANTA ROSA | 7429673 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
411727 | PR | NOVA TEBAS | 7571895 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411727 | PR | NOVA TEBAS | 7571909 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411727 | PR | NOVA TEBAS | 7571917 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
411729 | PR | NOVO ITACOLOMI | 9586199 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
411790 | PR | PALOTINA | 7182880 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
411790 | PR | PALOTINA | 7182899 | 74 | PORTARIA Nº 2.339, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013
411800 | PR | PARAÍSO DO NORTE | 7733682 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
411840 | PR | PARANAVAÍ | 7853807 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016
411850 | PR | PATO BRANCO | 7817789 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
411860 | PR | PAULA FREITAS | 7297181 | 74 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013
411885 | PR | PEROBAL | 7463812 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
411900 | PR | PÉROLA D'OESTE | 9385630 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
411910 | PR | PIÊN | 7782853 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412030 | PR | PORTO VITÓRIA | 9153705 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412090 | PR | QUEDAS DO IGUAÇU | 7304080 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412100 | PR | QUERÊNCIA DO NORTE | 7701926 | 74 | PORTARIA Nº 1.698, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016
412135 | PR | RANCHO ALEGRE D'OESTE | 7595077 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412150 | PR | REBOUÇAS | 9178031 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412160 | PR | RENASCENÇA | 7424248 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
412200 | PR | RIO AZUL | 7458436 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
412210 | PR | RIO BOM | 7971273 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412230 | PR | RIO NEGRO | 7593120 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
412250 | PR | RONCADOR | 7669763 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016
412265 | PR | ROSÁRIO DO IVAÍ | 7457219 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412280 | PR | SALGADO FILHO | 9485090 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
412300 | PR | SALTO DO LONTRA | 7725671 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
412360 | PR | SANTA INÊS | 7456816 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
412380 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 7406371 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
412380 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 7468156 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412440 | PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 7264526 | 02 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412500 | PR | SÃO JOÃO DO IVAÍ | 9013547 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412540 | PR | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 7701950 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412570 | PR | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 7485107 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
412570 | PR | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 7707266 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
412610 | PR | SÃO TOMÉ | 7481284 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
412620 | PR | SAPOPEMA | 7842309 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412627 | PR | SAUDADE DO IGUAÇU | 7287763 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
412710 | PR | TELÊMACO BORBA | 9033203 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412730 | PR | TERRA RICA | 9067515 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
412760 | PR | TIJUCAS DO SUL | 7282877 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
412770 | PR | TOLEDO | 7591411 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
412780 | PR | TOMAZINA | 7645910 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
412785 | PR | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | 7451245 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
412788 | PR | TUNAS DO PARANÁ | 7698887 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
412810 | PR | UMUARAMA | 7282559 | 74 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014
412820 | PR | UNIÃO DA VITÓRIA | 7937911 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412855 | PR | VERA CRUZ DO OESTE | 9137343 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
412850 | PR | WENCESLAU BRAZ | 9232036 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017