## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
39157029000111014 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESQUINA COM TRAVESSA IVAN NUNES VIANA, S/N, BAIRRO PEREQUÊ(PARQUE MAMBUCABA), Nº: ESQUINA COM TRAVESSA IVAN NUNES VIANA, S/N, BAIRRO PEREQUÊ(PARQUE MAMBUCABA), BAIRRO: NA, CEP: 23954070 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-06-26 | Ação Preparatória | 2014-10-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/11/2019 | Não favorável | N | - | -
39157029000111009 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 23906550 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39157029000113007 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA BEIRA RIO, Nº: RUA BEIRA RIO, BAIRRO: FRADE, CEP: 23900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-02-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
39157029000111012 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV DOCE ANGRA, LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL JACUECANGA, BAIRRO JACUECANGA, Nº: AV DOCE ANGRA, LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL JACUECANGA, BAIRRO JACUECANGA, BAIRRO: NA, CEP: 23914160 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 31/07/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-06-26 | Ação Preparatória | 2015-05-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/11/2019 | Não favorável | N | - | -
39157029000113005 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO FRADE | RUA: RUA ULISSES GUIMARAES, Nº: RUA ULISSES GUIMARAES, BAIRRO: NA, CEP: 23900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-02-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
39157029000113014 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO FRADE | RUA: RUA SAO SEBASTIAO, Nº: RUA SAO SEBASTIAO, BAIRRO: NA, CEP: 23900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-02-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
39157029000111006 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BARRA MANSA - CAMPO BELO, Nº: RUA BARRA MANSA - CAMPO BELO, BAIRRO: NA, CEP: 23932680 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39157029000113012 | RJ | ANGRA DOS REIS | 330010 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RODOVIA RIO-SANTOS, Nº: RODOVIA RIO-SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 23900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-02-19 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
02934539000118005 | RJ | APERIBÉ | 330015 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Ponte Seca | RUA: Rua sem denominaçãp, Nº: Rua sem denominaçãp, BAIRRO: PONTE SECA, CEP: 28495000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
36288900000111001 | RJ | APERIBÉ | 330015 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9821201 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RJ 116 - KM 208 BAIRRO VERDES CAMPOS, EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL, Nº: RJ 116 - KM 208 BAIRRO VERDES CAMPOS, EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL, BAIRRO: NA, CEP: 28495000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-06-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28531762000112003 | RJ | ARARUAMA | 330020 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA DE PRAIA SECA, S/N - PRAIA SECA, Nº: ESTRADA DE PRAIA SECA, S/N - PRAIA SECA, BAIRRO: NA, CEP: 28970000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2019-12-17 | Ação Preparatória | 2013-08-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11885839000113013 | RJ | ARARUAMA | 330020 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA DE MORRO GRANDE, Nº: ESTRADA DE MORRO GRANDE, BAIRRO: OUTRO, CEP: 28970000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
28531762000111007 | RJ | ARARUAMA | 330020 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, S/N - PARQUE MATARUNA, Nº: RUA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, S/N - PARQUE MATARUNA, BAIRRO: NA, CEP: 28970000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-08-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11885839000113014 | RJ | ARARUAMA | 330020 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA A, Nº: PRAÇA A, BAIRRO: OUTRO, CEP: 28970000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
06810909000111001 | RJ | AREAL | 330022 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA YEDO FIUZA, Nº: PRAÇA YEDO FIUZA, BAIRRO: NA, CEP: 25845000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2017-06-23 | Ação Preparatória | 2012-11-16 | Para adequação | SIM | Acao preparatoria | 13/09/2017 | Para adequação | N | - | -
28695658000111005 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA LOTE 13 A LOTEAMENTO PRESIDENTE DUTRA BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. ANTES ESSA RUA SE CHAMAVA OLAVO BILAC E A PREFEITURA MUDOU O NOME. A RUA ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA CORTA DOIS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA E NOVA ESPERANÇA. OS CORREIOS NÃO POSSUEM O CEP DA RUA ZILDA E SIM DA ANTIGA OLAVO BILAC., Nº: RUA ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA LOTE 13 A LOTEAMENTO PRESIDENTE DUTRA BAIRRO JARDIM PRIMAVERA. ANTES ESSA RUA SE CHAMAVA OLAVO BILAC E A PREFEITURA MUDOU O NOME. A RUA ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA CORTA DOIS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA E NOVA ESPERANÇA. OS CORREIOS NÃO POSSUEM O CEP DA RUA ZILDA E SIM DA ANTIGA OLAVO BILAC., BAIRRO: NA, CEP: 27338240 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 03/11/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-03 | Ação Preparatória | 2014-08-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/06/2017 | Para adequação | N | - | -
28695658000111006 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: 636, Nº: 636, BAIRRO: NA, CEP: 27351720 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 04/11/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-03 | Ação Preparatória | 2014-09-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/10/2017 | Para adequação | N | - | -
36507127000114014 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | RUA: RUA PREFEITO JOÃO CHIESSE FILHO, Nº: RUA PREFEITO JOÃO CHIESSE FILHO, BAIRRO: NA, CEP: 27310420 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-17 | Habilitação | 2014-03-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/09/2017 | Não favorável | N | - | -
36507127000114005 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA RITA | RUA: RUA 1, Nº: RUA 1, BAIRRO: NA, CEP: 27310420 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-17 | Habilitação | 2014-03-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/09/2017 | Não favorável | N | - | -
36507127000113019 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA GETÚLIO VARGAS | RUA: RUA JOSÃ© MOREIRA FARIAS, Nº: RUA JOSÃ© MOREIRA FARIAS, BAIRRO: NA, CEP: 27350120 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 03/09/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2015-05-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/06/2017 | Para adequação | N | - | -
28695658000112002 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BENEDITO ANTÔNIO DIAS Nº 371, Nº: RUA BENEDITO ANTÔNIO DIAS Nº 371, BAIRRO: NA, CEP: 27340070 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 05/11/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2014-09-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/10/2017 | Para adequação | N | - | -
36507127000114015 | RJ | BARRA MANSA | 330040 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 2771 | 17/12/14 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BOA VISTA | RUA: RUA MIGUEL GOMES DE SOUZA, Nº: RUA MIGUEL GOMES DE SOUZA, BAIRRO: NA, CEP: 27310420 | 80000 | 24/09/2015 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-04 | Habilitação | 2014-03-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11868019000111006 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE HELIOPOLIS | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 26112180 | 180000 | 18/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 70 | 2020-01-08 | Ação Preparatória | 2016-05-12 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11868019000111004 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO LIMA S/N VILA SÃO LUIZ, Nº: RUA ANTONIO LIMA S/N VILA SÃO LUIZ, BAIRRO: NA, CEP: 26140000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 05/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11868019000111001 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOM CAMILO, S/N VILA MERCEDES, Nº: RUA DOM CAMILO, S/N VILA MERCEDES, BAIRRO: NA, CEP: 26195280 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 30/12/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11868019000118004 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SAUDE XAVANTES | RUA: Rua Secretárias, Nº: Rua Secretárias, BAIRRO: XAVANTES, CEP: 26160630 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-12 | Habilitação | 2018-07-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11868019000111005 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ERERE S/N PARQUE COLONIAL, Nº: RUA ERERE S/N PARQUE COLONIAL, BAIRRO: NA, CEP: 26130000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 05/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11868019000111002 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ERICK, S/Nº - VILA JOANA, Nº: RUA ERICK, S/Nº - VILA JOANA, BAIRRO: NA, CEP: 26112200 | 100000 | 18/01/2012 | 20000 | 05/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2015-09-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28561041000111001 | RJ | BOM JARDIM | 330050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BOM JARDIM | RUA: RUA LUIZ CORRÊA, Nº: RUA LUIZ CORRÊA, BAIRRO: NA, CEP: 28660000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 06/08/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28812972000111001 | RJ | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 330060 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FRANCISCO BORGES SOBRINHO, 117 - CENTRO, Nº: RUA FRANCISCO BORGES SOBRINHO, 117 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 28360000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12292556000113007 | RJ | CABO FRIO | 330070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DA TORRE, S NÏ¿¿, Nº: RUA DA TORRE, S NÏ¿¿, BAIRRO: Tamoios, CEP: 28928322 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 22/06/2017 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 10 | 2020-01-13 | Ação Preparatória | 2016-11-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/06/2017 | Para adequação | N | - | -
12292556000120005 | RJ | CABO FRIO | 330070 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE DA PRAIA DO SIQUEIRA | RUA: RUA AMAPÁ, Nº: RUA AMAPÁ, BAIRRO: PRAIA DO SIQUEIRA, CEP: 28912090 | 138000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2020-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12292556000113006 | RJ | CABO FRIO | 330070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. CAMINHO DE BÚZIOS S N°, Nº: AV. CAMINHO DE BÚZIOS S N°, BAIRRO: TANGARÁ, CEP: 28921260 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 27/12/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-03-16 | Ação Preparatória | 2016-09-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/06/2017 | Para adequação | N | - | -
12292556000118005 | RJ | CABO FRIO | 330070 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DA VILA DO SOL | RUA: RUA DAS PALMEIRAS, Nº: RUA DAS PALMEIRAS, BAIRRO: VILA DO SOL, CEP: 28910620 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-10 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
12292556000120006 | RJ | CABO FRIO | 330070 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE DO JARDIM NAUTILUS | RUA: RUA PANAMÁ, Nº: RUA PANAMÁ, BAIRRO: JARDIM NAUTILUS, CEP: 28909160 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2020-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
05572405000111001 | RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | 330080 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA RIO FRIBURGO KM 12, Nº: ESTRADA RIO FRIBURGO KM 12, BAIRRO: NA, CEP: 28685000 | 100000 | 05/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-01-16 | Ação Preparatória | 2014-04-03 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 25/02/2019 | Não favorável | N | - | -
05572405000113007 | RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | 330080 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE PAPUCAIA | RUA: RUA SEBASTIAO M SILVA, Nº: RUA SEBASTIAO M SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 28680000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-08-29 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
05572405000113010 | RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | 330080 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE FARAÓ | RUA: ESTRADA DO FARAÓ, Nº: ESTRADA DO FARAÓ, BAIRRO: FARAÓ, CEP: 28680000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-08-29 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13891753000113008 | RJ | CAMBUCI | 330090 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9575235 | ACADEMIA DA SAUDE GUARANI | RUA: R. VIRGÍLIO FRANKLIN, Nº: R. VIRGÍLIO FRANKLIN, BAIRRO: GUARANI, CEP: 28430000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 25/05/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-01 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/10/2017 | Favorável | N | - | -
13891753000113007 | RJ | CAMBUCI | 330090 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9577556 | ACADEMIA DA SAUDE SAO JOAO DO PARAI­SO | RUA: R. CAPITÃO TAVARES, Nº: R. CAPITÃO TAVARES, BAIRRO: SÃO JOÃO DO PARAÍSO, CEP: 28430000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/06/2015 | 60000 | 15/12/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/10/2017 | Favorável | N | - | -
08361606000118004 | RJ | CARAPEBUS | 330093 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ESF CAPELINHA | RUA: RUA JOÃO PEDRO SOBRINHO, Nº: RUA JOÃO PEDRO SOBRINHO, BAIRRO: SAPECADO, CEP: 27998000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-31 | Habilitação | 2018-03-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11813986000112001 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 330095 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANA SANTOS S/N CENTRO COMENDADOR LEVY GASPARIAN, Nº: RUA ANA SANTOS S/N CENTRO COMENDADOR LEVY GASPARIAN, BAIRRO: NA, CEP: 25870000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 05/08/2014 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39554597000111003 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 330095 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7372868 | - | RUA: ESTRADA UNIÃO INDÚSTRIA, KM 132,5 E RUA FLORISBELA COELHO BROCHADO, ÁREA C, Nº: ESTRADA UNIÃO INDÚSTRIA, KM 132,5 E RUA FLORISBELA COELHO BROCHADO, ÁREA C, BAIRRO: NA, CEP: 25870000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 29/12/2012 | 108000 | 02/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11384874000111026 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 330100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7752067 | - | RUA: AV. SÃO FIDELIS Nº 639, PARQUE NOVA BRASÍLIA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, Nº: AV. SÃO FIDELIS Nº 639, PARQUE NOVA BRASÍLIA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28057283 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 31/12/2013 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03576656000120004 | RJ | CANTAGALO | 330110 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Construção de Academia de Saúde | RUA: Rua Azer Ribeiro, Nº: Rua Azer Ribeiro, BAIRRO: SÃO JOSE, CEP: 28500000 | 240000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-27 | Habilitação | 2020-03-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03576656000115006 | RJ | CANTAGALO | 330110 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9597999 | - | RUA: RUA JOSE ESTEBANEZ, Nº: RUA JOSE ESTEBANEZ, BAIRRO: NA, CEP: 28510000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 30/11/2017 | 60000 | 21/09/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11389387000111001 | RJ | CARDOSO MOREIRA | 330115 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SALVADOR CORREA, S/N SÃO JOAQUIM, Nº: RUA SALVADOR CORREA, S/N SÃO JOAQUIM, BAIRRO: NA, CEP: 28180000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 07/11/2012 | 60000 | 31/12/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11389387000111002 | RJ | CARDOSO MOREIRA | 330115 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRINCIPAL, S/N - OUTEIRO, Nº: RUA PRINCIPAL, S/N - OUTEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 28180000 | 80000 | 02/03/2012 | 16000 | 03/12/2012 | 48000 | 25/10/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03716759000112001 | RJ | CORDEIRO | 330150 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2799 | 06/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OTILIO MAZZO, S/N, RETIRO POÉTICO., Nº: RUA OTILIO MAZZO, S/N, RETIRO POÉTICO., BAIRRO: NA, CEP: 28540000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-12-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138328000112009 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JOÃO DA SILVA | RUA: PÇ JOÃO DA SILVA ENTRE AS RUAS CACHOEIRA/RUA MAL DEODORO/RUA DO RECÔNCAVO, Nº: PÇ JOÃO DA SILVA ENTRE AS RUAS CACHOEIRA/RUA MAL DEODORO/RUA DO RECÔNCAVO, BAIRRO: NA, CEP: 25270650 | 180000 | 16/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-06-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112010 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1081 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE IMBARIÊ | RUA: PRAÇA DE IMBARIÊ - PRÓXIMO A RUA PROF. MUNIZ SODRÉ, Nº: PRAÇA DE IMBARIÊ - PRÓXIMO A RUA PROF. MUNIZ SODRÉ, BAIRRO: NA, CEP: 25272580 | 180000 | 19/06/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-05-17 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112005 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DA MATRIZ | RUA: RUA ALAGOAS S/N ESQUINA COM A RUA DA MATRIZ E RUA REGINA LÚCIA, Nº: RUA ALAGOAS S/N ESQUINA COM A RUA DA MATRIZ E RUA REGINA LÚCIA, BAIRRO: NA, CEP: 25240280 | 180000 | 21/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-06-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/09/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112004 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA BETO AMIGO | RUA: PRAÇA BETO AMIGO S/N ENTRE AS RUAS: RUA ENTRE RIOS E RUA RIBEIRÃO PRETO, Nº: PRAÇA BETO AMIGO S/N ENTRE AS RUAS: RUA ENTRE RIOS E RUA RIBEIRÃO PRETO, BAIRRO: NA, CEP: 25035400 | 180000 | 16/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-05-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/09/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112011 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM ELIZABETE | RUA: PRAÇA JARDIM ELIZABETE S/N ESQUINA COM RUAS ALEX LUDGREN E HERMANN LUNDGREN, Nº: PRAÇA JARDIM ELIZABETE S/N ESQUINA COM RUAS ALEX LUDGREN E HERMANN LUNDGREN, BAIRRO: NA, CEP: 25050040 | 180000 | 02/07/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-06-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
11128809000118007 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia Gramacho | RUA: Rua Entre Rios, Nº: Rua Entre Rios, BAIRRO: VILA LEOPOLDINA, CEP: 25070260 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-02 | Habilitação | 2018-04-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/01/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
11128809000112005 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1816 | 23/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NEUZA DA R. OLIVEIRA | RUA: PRAÇA NEUZA DA ROCHA OLIVEIRA S/N ESQUINA COM ESTRADA BENJAMIN ROCHA NUNES E RUA JOSE PINTO, Nº: PRAÇA NEUZA DA ROCHA OLIVEIRA S/N ESQUINA COM ESTRADA BENJAMIN ROCHA NUNES E RUA JOSE PINTO, BAIRRO: NA, CEP: 25045040 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-08-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11128809000112003 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GUADALAJARA | RUA: S/N ESQUINA COM RUA TAMARINAS, Nº: S/N ESQUINA COM RUA TAMARINAS, BAIRRO: NA, CEP: 25225172 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-05-22 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/09/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112003 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA DO GALO | RUA: PRAÇA DO GALO S/N, Nº: PRAÇA DO GALO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25041690 | 180000 | 16/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-05-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138328000112013 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1081 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DR. MANOEL TELES | RUA: S/N PRÓXIMO A RUA PINTO LIRA - CENTRO/DUQUE DE CAXIAS, Nº: S/N PRÓXIMO A RUA PINTO LIRA - CENTRO/DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO: NA, CEP: 25010090 | 100000 | 20/06/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-05-22 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112012 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRAL DE CANAAN | RUA: PRAÇA CENTRAL S/N ESQUINA COM RUA ALICANTE E RUA CANOURA-VILA CANAAN, Nº: PRAÇA CENTRAL S/N ESQUINA COM RUA ALICANTE E RUA CANOURA-VILA CANAAN, BAIRRO: NA, CEP: 25255240 | 180000 | 02/07/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-06-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000112008 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1081 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE OTÁVIO CARNEIRO | RUA: PRAÇA OLAVO BILAC S/N, Nº: PRAÇA OLAVO BILAC S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25036440 | 180000 | 19/06/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2012-05-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/08/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000111009 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE VILA ROSÏ¿¿RIO | RUA: AV PRESIDENTE KENNEDY QUADRA 22 LOTES 10,11 E 12 VILA ROSÁRIO, Nº: AV PRESIDENTE KENNEDY QUADRA 22 LOTES 10,11 E 12 VILA ROSÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 25040003 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/09/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000111010 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE TREVO DAS MISSÕES | RUA: RUA HUM N. 02 BAIRRO TREVO DAS MISSÕES, Nº: RUA HUM N. 02 BAIRRO TREVO DAS MISSÕES, BAIRRO: NA, CEP: 25086450 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2011-12-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/09/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000111011 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE RIO BRANCO | RUA: AV. RIO BRANCO, S/N EM FRENTE A ESCOLA RUI BARBOSA - GRAMACHO, Nº: AV. RIO BRANCO, S/N EM FRENTE A ESCOLA RUI BARBOSA - GRAMACHO, BAIRRO: NA, CEP: 25050100 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2011-12-08 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/09/2017 | Não favorável | N | - | -
29138328000111007 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 330170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTANA DO PILAR | RUA: LOTEAMENTO NO JARDIM SANTANA DO PILAR ENTRE AS RUAS PROF. HELIO RANGEL E ALFEU, Nº: LOTEAMENTO NO JARDIM SANTANA DO PILAR ENTRE AS RUAS PROF. HELIO RANGEL E ALFEU, BAIRRO: NA, CEP: 25223360 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-24 | Habilitação | 2011-12-08 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/09/2017 | Não favorável | N | - | -
12023070000111001 | RJ | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 330180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SACRA FAMÍLIA | RUA: AV. ROGER MALHARDES, Nº 257, BAIRRO: SACRA FAMÍLIA., Nº: AV. ROGER MALHARDES, Nº 257, BAIRRO: SACRA FAMÍLIA., BAIRRO: NA, CEP: 26650000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 05/06/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-09-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-14 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
03581920000112002 | RJ | IGUABA GRANDE | 330187 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOS FLAMBOYANTES S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VERDE IGUABA, IGUABA GRANDE, Nº: RUA DOS FLAMBOYANTES S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VERDE IGUABA, IGUABA GRANDE, BAIRRO: NA, CEP: 28960000 | 180000 | 04/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03581920000120002 | RJ | IGUABA GRANDE | 330187 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde do Vila Nova | RUA: Estrada do Arrastão, Nº: Estrada do Arrastão, BAIRRO: VILA NOVA, CEP: 28960000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2020-03-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01615882000111008 | RJ | IGUABA GRANDE | 330187 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA DA PEDREIRA, S/N - LOTEAMENTO JARDIM SOLARES - BAIRRO BOA VISTA - IGUABA GRANDE/RJ, Nº: ESTRADA DA PEDREIRA, S/N - LOTEAMENTO JARDIM SOLARES - BAIRRO BOA VISTA - IGUABA GRANDE/RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28960000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 30/04/2013 | 108000 | 04/02/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01615882000112006 | RJ | IGUABA GRANDE | 330187 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA ARRASTÃO DAS PEDRAS S/N, VILLA NOVA, IGUABA GRANDE, Nº: ESTRADA ARRASTÃO DAS PEDRAS S/N, VILLA NOVA, IGUABA GRANDE, BAIRRO: NA, CEP: 28960000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03581920000112001 | RJ | IGUABA GRANDE | 330187 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CAROLINA S/N - LOTEAMENTO PARQUE ALVORADA - IGUABA PEQUENA, Nº: RUA CAROLINA S/N - LOTEAMENTO PARQUE ALVORADA - IGUABA PEQUENA, BAIRRO: NA, CEP: 28960000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11865033000111007 | RJ | ITABORAÍ | 330190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MEU SOSSEGO | RUA: PRAÇA VEREADOR JORGE ANTONIO PINTO DE ARAUJO S/N BAIRRO MEU SOSSEGO, Nº: PRAÇA VEREADOR JORGE ANTONIO PINTO DE ARAUJO S/N BAIRRO MEU SOSSEGO, BAIRRO: NA, CEP: 24800000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 06/02/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-16 | Ação Preparatória | 2014-11-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/11/2017 | Favorável | N | - | -
11865033000111005 | RJ | ITABORAÍ | 330190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE JOAQUIM DE OLIVEIRA | RUA: RUA 22, S/N - JOAQUIM DE OLIVEIRA, Nº: RUA 22, S/N - JOAQUIM DE OLIVEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 24800000 | 100000 | 27/01/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-16 | Ação Preparatória | 2014-11-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 31/10/2017 | Favorável | N | - | -
11865033000111006 | RJ | ITABORAÍ | 330190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ITAMBI | RUA: RUA HINNO VIANA LOTEAMENTO GRANDE RIO, ITAMBI, Nº: RUA HINNO VIANA LOTEAMENTO GRANDE RIO, ITAMBI, BAIRRO: NA, CEP: 24800000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-28 | Habilitação | 2011-12-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11865033000113035 | RJ | ITABORAÍ | 330190 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE OUTERO DAS PEDRAS | RUA: RUA ACÚRCIO TORRES S/N, Nº: RUA ACÚRCIO TORRES S/N, BAIRRO: NA, CEP: 24800000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 04/08/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 20 | 2020-03-29 | Ação Preparatória | 2015-12-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/12/2017 | Favorável | N | - | -
11865033000111004 | RJ | ITABORAÍ | 330190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE RETA NOVA | RUA: PRAÇA MARIO MOREIRA COIMBRA S/N - RETA NOVA, Nº: PRAÇA MARIO MOREIRA COIMBRA S/N - RETA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 24800000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-16 | Ação Preparatória | 2014-10-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/12/2017 | Favorável | N | - | -
11865033000111003 | RJ | ITABORAÍ | 330190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE RETA VELHA | RUA: RUA 02, PCA CLAUDINEI TAVARES - RETA VELHA, Nº: RUA 02, PCA CLAUDINEI TAVARES - RETA VELHA, BAIRRO: NA, CEP: 24800000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 10 | 2020-01-16 | Ação Preparatória | 2014-11-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/11/2017 | Favorável | N | - | -
11855524000119002 | RJ | ITAGUAÍ | 330200 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | CLÍNICA DA FAMÍLIA IBIRAPITANGA | RUA: AVENIDA VISCONDE DE MAUA, Nº: AVENIDA VISCONDE DE MAUA, BAIRRO: VILA IBIRAPITANGA, CEP: 23811540 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2019-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11855524000119003 | RJ | ITAGUAÍ | 330200 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA CHAPERÓ (GLEBA B) | RUA: RUA ARISTOTELINA SILVA LINO, Nº: RUA ARISTOTELINA SILVA LINO, BAIRRO: CHAPERO, CEP: 23831330 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2019-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
30417158000111002 | RJ | ITALVA | 330205 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA DA BÍBILIA | RUA: RUA ANA AGUIAR AGUIAR - PRAÇA DA BÍBLIA - ITALVA-RJ., Nº: RUA ANA AGUIAR AGUIAR - PRAÇA DA BÍBLIA - ITALVA-RJ., BAIRRO: NA, CEP: 28250000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-04-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
30417158000112004 | RJ | ITALVA | 330205 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2467 | 29/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO CIMENTO PARAÍSO | RUA: RUA: VALCY COSTA, S/Nº - VILA OPERÁRIA - CIMENTO PARAÍSO, Nº: RUA: VALCY COSTA, S/Nº - VILA OPERÁRIA - CIMENTO PARAÍSO, BAIRRO: NA, CEP: 28250000 | 100000 | 07/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-04-28 | Habilitação | 2012-10-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
30417158000112001 | RJ | ITALVA | 330205 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO CAETANO | RUA: RODOVIA BR 356 - KM 76 - BAIRRO SÃO CAETANO, Nº: RODOVIA BR 356 - KM 76 - BAIRRO SÃO CAETANO, BAIRRO: NA, CEP: 28250000 | 180000 | 16/11/2012 | 36000 | 31/03/2014 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-07-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28615557000111001 | RJ | ITAOCARA | 330210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO CAXIAS | RUA: RUA FREI TOMAS, N.º 166 - BAIRRO CENTRO - CEP 28570.000 - ITAOCARA-RJ, Nº: RUA FREI TOMAS, N.º 166 - BAIRRO CENTRO - CEP 28570.000 - ITAOCARA-RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28570000 | 100000 | 05/03/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 11/06/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/01/2019 | Favorável | N | - | -
28615557000212002 | RJ | ITAOCARA | 330210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2799 | 06/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO CIDADE NOVA | RUA: TRAVESSA N° 06-BAIRRO CIDADE NOVA, CEP. 28570.000, ITAOCARA-RJ, Nº: TRAVESSA N° 06-BAIRRO CIDADE NOVA, CEP. 28570.000, ITAOCARA-RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28570000 | 80000 | 03/04/2013 | 16000 | 03/02/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2018 | Favorável | N | - | -
28615557000112003 | RJ | ITAOCARA | 330210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE JAGUAREMBÉ | RUA: PRAÇA JOSÉ DIAS, N.º 60, JAGUAREMBÉ 4º DISTRITO, CEP 28.570.00, ITAOCARA-RJ, Nº: PRAÇA JOSÉ DIAS, N.º 60, JAGUAREMBÉ 4º DISTRITO, CEP 28.570.00, ITAOCARA-RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28570000 | 100000 | 03/04/2013 | 20000 | 06/05/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-04-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2018 | Favorável | N | - | -
28615557000112002 | RJ | ITAOCARA | 330210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PORTELA | RUA: PRAÇA JOAQUIM SOARES MONTEIRO, N.º 901, PORTELA 3º DISTRITO, CEP 28.570.00, ITAOCARA-RJ, Nº: PRAÇA JOAQUIM SOARES MONTEIRO, N.º 901, PORTELA 3º DISTRITO, CEP 28.570.00, ITAOCARA-RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28570000 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | 06/05/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2018 | Favorável | N | - | -
28615557000212001 | RJ | ITAOCARA | 330210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2799 | 06/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE LARANJAIS | RUA: RUA NILO PEÇANHA, N.º 548, CENTRO, LARANJAIS 2º DISTRITO, CEP 28.580.000, Nº: RUA NILO PEÇANHA, N.º 548, CENTRO, LARANJAIS 2º DISTRITO, CEP 28.580.000, BAIRRO: NA, CEP: 28580000 | 100000 | 02/05/2013 | 20000 | 06/02/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-01 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/03/2019 | Favorável | N | - | -
10476365000111001 | RJ | ITATIAIA | 330225 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA CORONEL NAPOLEÃO DUARTE, S/N, CAMPO ALEGRE, Nº: AVENIDA CORONEL NAPOLEÃO DUARTE, S/N, CAMPO ALEGRE, BAIRRO: NA, CEP: 27580000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
31846892000112002 | RJ | ITATIAIA | 330225 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, S/N, VILA ODETE, Nº: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, S/N, VILA ODETE, BAIRRO: NA, CEP: 27580000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-09-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
31846892000112001 | RJ | ITATIAIA | 330225 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PENEDO | RUA: AVENIDA BRASIL, S/Nº, BAIRRO FORMIGUEIRO (PENEDO), Nº: AVENIDA BRASIL, S/Nº, BAIRRO FORMIGUEIRO (PENEDO), BAIRRO: NA, CEP: 27580000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-02 | Habilitação | 2012-06-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
31846892000112003 | RJ | ITATIAIA | 330225 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE VILA FLÓRIDA | RUA: RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº, VILA FLÓRIDA, Nº: RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº, VILA FLÓRIDA, BAIRRO: NA, CEP: 27580000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-16 | Habilitação | 2012-06-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39485396000111004 | RJ | JAPERI | 330227 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9552200 | POLO ACADEMIA DA SAUDE DE SÃO JORGE | RUA: NOVA UNIDADE A SER CONSTRUIDA PELA SESDEC RJ, Nº: NOVA UNIDADE A SER CONSTRUIDA PELA SESDEC RJ, BAIRRO: NA, CEP: 26445275 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39485396000111003 | RJ | JAPERI | 330227 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: NOVA UNIDADE A SER CONSTRUIDA PELA SESDEC RJ, Nº: NOVA UNIDADE A SER CONSTRUIDA PELA SESDEC RJ, BAIRRO: NA, CEP: 26420360 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39485396000111001 | RJ | JAPERI | 330227 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9558284 | POLO ACADEMIA DA SÃO DE CHACRINHA | RUA: AV JOÃO SALGADO DOS SANTOS, S/Nº - BAIRRO CHACRINHA, Nº: AV JOÃO SALGADO DOS SANTOS, S/Nº - BAIRRO CHACRINHA, BAIRRO: NA, CEP: 26440570 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 02/03/2016 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28919637000111005 | RJ | LAJE DO MURIAÉ | 330230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA DA AREIA BRANCA, S/N, LOTEAMENTO NOVA LAJE, Nº: ESTRADA DA AREIA BRANCA, S/N, LOTEAMENTO NOVA LAJE, BAIRRO: NA, CEP: 28350000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11504310000120021 | RJ | MACUCO | 330245 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia de Saúde - Santos Reis | RUA: Rua Adilva Figueredo Costa, Nº: Rua Adilva Figueredo Costa, BAIRRO: Santos Reis, CEP: 28545000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-23 | Habilitação | 2020-03-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11504310000120002 | RJ | MACUCO | 330245 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde - Posto I. | RUA: Dinah Machado Botelho, Nº: Dinah Machado Botelho, BAIRRO: Centro, CEP: 28545000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-25 | Habilitação | 2020-03-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12133004000113011 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE PARQUE SAYONARA | RUA: RUA 4,5 E 6, Nº: RUA 4,5 E 6, BAIRRO: PARQUE SAYONARA, CEP: 25915000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-08-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 28/12/2017 | Favorável
12133004000113020 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DR. CARLOS VILALVA, Nº: RUA DR. CARLOS VILALVA, BAIRRO: VILA ESPERANÇA, CEP: 25900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-09-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 28/12/2017 | Favorável
12133004000112002 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CONDE DE ITAGUAÍ QUADRA 137S/N LOTEAMENTO PARQUE DO IMPERADOR-BAIRRO LAGOA, Nº: RUA CONDE DE ITAGUAÍ QUADRA 137S/N LOTEAMENTO PARQUE DO IMPERADOR-BAIRRO LAGOA, BAIRRO: NA, CEP: 25900000 | 80000 | 26/11/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2012-06-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 26/12/2017 | Favorável
12133004000112003 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MÁRIO XAVIER DE BRITO, S/N° FRAGOSO - MAGÉ, Nº: RUA MÁRIO XAVIER DE BRITO, S/N° FRAGOSO - MAGÉ, BAIRRO: NA, CEP: 25935000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2012-06-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 04/12/2017 | Favorável
29138351000112004 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2136 | 25/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA DO CONTORNO C/ AVENIDA DAS FLORES S/Nº - BR 493 - BAIRRO BARBUDA, Nº: ESTRADA DO CONTORNO C/ AVENIDA DAS FLORES S/Nº - BR 493 - BAIRRO BARBUDA, BAIRRO: NA, CEP: 25900000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-09-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12133004000113019 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE ESTRADA DA CACHOEIRA | RUA: ESTRADA DA CACHOEIRA, Nº: ESTRADA DA CACHOEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 25900000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-09-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 26/12/2017 | Favorável
12133004000113012 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ENTRE A RUA E E RUA F, Nº: ENTRE A RUA E E RUA F, BAIRRO: PARTIDO, CEP: 25925000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-09-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 26/12/2017 | Favorável
29138351000112005 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2136 | 25/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 06 COM ANTIGA ESTRADA MUNICIPAL QUADRA 06 -LOTEAMENTO JARDIM NOVA MARÍLIA, Nº: RUA 06 COM ANTIGA ESTRADA MUNICIPAL QUADRA 06 -LOTEAMENTO JARDIM NOVA MARÍLIA, BAIRRO: NA, CEP: 25900000 | 100000 | 05/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-09-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12133004000113013 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE VILA NOVA | RUA: RUA SAQUAREMA, Nº: RUA SAQUAREMA, BAIRRO: NA, CEP: 25900000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-09-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 28/12/2017 | Favorável
12133004000113014 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO SEABRA, Nº: AVENIDA ANTONIO RIBEIRO SEABRA, BAIRRO: PAU GRANDE, CEP: 25915000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-09-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/06/2017 | Para adequação | S | 26/12/2017 | Favorável
12133004000113021 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE PARQUE SANTANA | RUA: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº: AVENIDA SANTOS DUMONT, BAIRRO: PIABETA, CEP: 25915000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-09-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
12133004000113015 | RJ | MAGÉ | 330250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRAÃ§A S/N, EM FRENTE A GINÃ¡SIO POLIESPORTIVO | RUA: ESTRADA AUTOMÓVEL CLUBE, Nº: ESTRADA AUTOMÓVEL CLUBE, BAIRRO: FRAGOSO, CEP: 25935000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-12-01 | Habilitação | 2013-09-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/06/2017 | Não favorável | S | 26/12/2017 | Favorável
12349225000111001 | RJ | MANGARATIBA | 330260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MANGARATIBA | RUA: RUA DO ATALHO PARTE - EL RANCHITO, Nº: RUA DO ATALHO PARTE - EL RANCHITO, BAIRRO: NA, CEP: 23860000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-12-23 | Habilitação | 2011-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29131075000111004 | RJ | MARICÁ | 330270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ | RUA: AV. DOIS S/N, ESQUINA COM RUA MARAMBAIA - SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ, Nº: AV. DOIS S/N, ESQUINA COM RUA MARAMBAIA - SÃO JOSÉ DE IMBASSAÍ, BAIRRO: NA, CEP: 24931140 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 50 | 2019-09-11 | Ação Preparatória | 2015-05-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 11/01/2018 | Favorável | N | - | -
29131075000111005 | RJ | MARICÁ | 330270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE ITAIPUAÇU | RUA: RUA SETENTA E SETE S/N, ESQUINA COM RUA TRINTA E SEIS - ITAIPUAÇU, Nº: RUA SETENTA E SETE S/N, ESQUINA COM RUA TRINTA E SEIS - ITAIPUAÇU, BAIRRO: NA, CEP: 24935190 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 40 | 2018-04-24 | Ação Preparatória | 2015-05-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 11/01/2018 | Favorável | N | - | -
29131075000111003 | RJ | MARICÁ | 330270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE INOÃ | RUA: R: IPIRANGA ENTRE AS RUAS TOCANTINS E R: JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, Nº: R: IPIRANGA ENTRE AS RUAS TOCANTINS E R: JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, BAIRRO: NA, CEP: 24943700 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 50 | 2018-04-24 | Ação Preparatória | 2015-05-06 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/10/2017 | Favorável | N | - | -
28580694000111003 | RJ | MENDES | 330280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE CENTRO | RUA: RUA PROFESSOR PAULO SÉRGIO DE NADER PEREIRA - CENTRO, Nº: RUA PROFESSOR PAULO SÉRGIO DE NADER PEREIRA - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 26700000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-13 | Habilitação | 2012-05-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12014954000118002 | RJ | MENDES | 330280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Praca Dom Pedro II, Nº: Praca Dom Pedro II, BAIRRO: Santa Rita, CEP: 26700000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-07 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04132090000111003 | RJ | MESQUITA | 330285 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE COSMORAMA | RUA: RUA COSMORAMA, ESQUINA DA RUA CARLOS FRAIHA, S/N - COSMORAMA/MESQUITA/RIO DE JANEIRO, Nº: RUA COSMORAMA, ESQUINA DA RUA CARLOS FRAIHA, S/N - COSMORAMA/MESQUITA/RIO DE JANEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 26551470 | 100000 | 31/05/2012 | 20000 | 03/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/03/2019 | Favorável | N | - | -
06083453000113012 | RJ | MESQUITA | 330285 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA | RUA: PRAÇA BRASIL, Nº: PRAÇA BRASIL, BAIRRO: NA, CEP: 26553460 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-09-17 | Habilitação | 2013-08-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/06/2017 | Para adequação | N | - | -
06083453000113013 | RJ | MESQUITA | 330285 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE CHATUBA | RUA: PRAÇA WALTER BORGES, Nº: PRAÇA WALTER BORGES, BAIRRO: NA, CEP: 26587590 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2018 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/11/2018 | Favorável | N | - | -
06083453000113011 | RJ | MESQUITA | 330285 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE VILA EMIL | RUA: RUA CRISPIM, Nº: RUA CRISPIM, BAIRRO: NA, CEP: 26580281 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2018 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-05-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/01/2019 | Favorável | N | - | -
04132090000111002 | RJ | MESQUITA | 330285 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9888098 | ACADEMIA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA | RUA: PRAÇA JOÃO PONTES, SANTA TEREZINHA, MESQUITA/RJ, Nº: PRAÇA JOÃO PONTES, SANTA TEREZINHA, MESQUITA/RJ, BAIRRO: NA, CEP: 26554420 | 100000 | 25/05/2012 | 20000 | 03/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/03/2019 | Favorável | N | - | -
06083453000113014 | RJ | MESQUITA | 330285 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9912096 | ACADEMIA DE SAÚDE BNH | RUA: AV. EPITÁCIO PESSOA, Nº: AV. EPITÁCIO PESSOA, BAIRRO: NA, CEP: 26574495 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2018 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/01/2019 | Favorável | N | - | -
36285484000119001 | RJ | MIRACEMA | 330300 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia Professor Genserico Câmara Castro | RUA: Praça Vale do Cedro, Nº: Praça Vale do Cedro, BAIRRO: Vale do Cedro, CEP: 28460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-27 | Habilitação | 2019-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
36285484000118032 | RJ | MIRACEMA | 330300 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Professor Genserico Câmara Castro | RUA: Praça Vale do Cedro, Nº: Praça Vale do Cedro, BAIRRO: Vale do Cedro, CEP: 28460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
36285484000113008 | RJ | MIRACEMA | 330300 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9027270 | ACADEMIA DA SAÚDE DE PARAÍSO DO TOBIAS | RUA: PRAÇA JACINTO LUCAS, Nº: PRAÇA JACINTO LUCAS, BAIRRO: PARAISO DO TOBIAS 2º DISTRITO, CEP: 28463000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-11 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 09/08/2017 | Favorável | N | - | -
36285484000118022 | RJ | MIRACEMA | 330300 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA CLOVIS BASTOS | RUA: Praça João Antônio Hassel, Nº: Praça João Antônio Hassel, BAIRRO: CENTRO, CEP: 28460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-19 | Habilitação | 2018-06-21 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Favorável | N | - | -
11390042000111005 | RJ | NILÓPOLIS | 330320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÃPOLIS | RUA: RUA ESTRADA MARECHAL CASTELO, CHATUBA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, S/Nº, NILÓPOLIS ¿ RJ, Nº: RUA ESTRADA MARECHAL CASTELO, CHATUBA, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, S/Nº, NILÓPOLIS ¿ RJ, BAIRRO: NA, CEP: 26521115 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 02/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390042000111011 | RJ | NILÓPOLIS | 330320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÃPOLIS | RUA: ESTRADA ELISEU DE ALVARENGA, CENTRO, Nº: ESTRADA ELISEU DE ALVARENGA, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 26510340 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 02/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390042000111012 | RJ | NILÓPOLIS | 330320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÃPOLIS | RUA: RUA JOSÉ MARTINS S/N° - FRIGORÍFICO - NILÓPOLIS, Nº: RUA JOSÉ MARTINS S/N° - FRIGORÍFICO - NILÓPOLIS, BAIRRO: NA, CEP: 26530050 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390042000111008 | RJ | NILÓPOLIS | 330320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÃPOLIS | RUA: RUA JOÃO DA MATA PEIXOTO, NOVO HORIZONTE, Nº: RUA JOÃO DA MATA PEIXOTO, NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 26535340 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 02/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390042000111007 | RJ | NILÓPOLIS | 330320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÃPOLIS | RUA: RUA JOSE COUTO GUIMARAES(PRAÇA MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS) - PAIOL DE POLVORA, Nº: RUA JOSE COUTO GUIMARAES(PRAÇA MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS) - PAIOL DE POLVORA, BAIRRO: NA, CEP: 26545013 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 02/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11399442000120011 | RJ | NOVA FRIBURGO | 330340 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academia da Saúde | RUA: PRACA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, Nº: PRACA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, BAIRRO: RIOGRANDINA, CEP: 28634485 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10497795000116001 | RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 2871 | 23/12/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA RIO-SÃOPAULO BR 465, Nº: ESTRADA RIO-SÃOPAULO BR 465, BAIRRO: NA, CEP: 26013030 | 100000 | 13/04/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2017-06-16 | Habilitação | 2016-12-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/11/2017 | Favorável | N | - | -
10497795000116008 | RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 1856 | 13/10/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HUMAITA, Nº: RUA HUMAITA, BAIRRO: NA, CEP: 26291563 | 100000 | 05/07/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-02 | Habilitação | 2016-09-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 03/11/2017 | Favorável | N | - | -
12640342000113013 | RJ | PARATY | 330380 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE MANGUEIRA | RUA: RUA DONA MARIA, Nº: RUA DONA MARIA, BAIRRO: PARQUE DA MANGUEIRA, CEP: 23970000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-08-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11297536000113021 | RJ | PATY DO ALFERES | 330385 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GRANJA | RUA: PRAÇA NOÊMIA ROSA, Nº: PRAÇA NOÊMIA ROSA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 26950000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 0 | 2019-01-28 | Ação Preparatória | 2017-06-06 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 19/02/2019 | Não favorável | N | - | -
11297536000113020 | RJ | PATY DO ALFERES | 330385 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | RUA: ESTRADA RJ 125, Nº: ESTRADA RJ 125, BAIRRO: NA, CEP: 26950000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | SIM | NAO | 0 | 2018-12-20 | Ação Preparatória | 2017-06-06 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 19/02/2019 | Não favorável | N | - | -
11297536000118004 | RJ | PATY DO ALFERES | 330385 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Avelar | RUA: Rua Antônio Fernandes, Nº: Rua Antônio Fernandes, BAIRRO: Avelar, CEP: 26980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2019-10-22 | Ação Preparatória | 2018-04-17 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 14/08/2019 | Favorável | N | - | -
29138344000111010 | RJ | PETRÓPOLIS | 330390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - VALE DO CARANGOLA | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25715363 | 180000 | 18/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11129492000112009 | RJ | PETRÓPOLIS | 330390 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - QUITANDINHA | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25720045 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2019-05-07 | Ação Preparatória | 2014-12-23 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138344000111014 | RJ | PETRÓPOLIS | 330390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CREMERIE | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25645343 | 180000 | 02/02/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138344000111003 | RJ | PETRÓPOLIS | 330390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - ITAIPAVA | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25650500 | 180000 | 18/01/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-02 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138344000111013 | RJ | PETRÓPOLIS | 330390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CASTELO SÃO MANOEL | RUA: ESTRADA JOÃO AMANCIO DE S. COUTINHO, S/N, Nº: ESTRADA JOÃO AMANCIO DE S. COUTINHO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 25720210 | 180000 | 18/01/2012 | 36000 | 28/04/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01648573000111001 | RJ | PINHEIRAL | 330395 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HELENA CORREIA DE MIRANDA, S/N - CENTRO, Nº: RUA HELENA CORREIA DE MIRANDA, S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 27197000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 14/08/2013 | 108000 | 14/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01648573000113008 | RJ | PINHEIRAL | 330395 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9029923 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA NILTON PENA BOTELHO, Nº: AVENIDA NILTON PENA BOTELHO, BAIRRO: Três Poços, CEP: 27197000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 03/09/2015 | 48000 | 27/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12097798000115001 | RJ | PORCIÚNCULA | 330410 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1829 | 11/11/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO | RUA: Rua Joaquim F. dos santos, Nº: Rua Joaquim F. dos santos, BAIRRO: Bairro Santo Antônio, CEP: 28390000 | 80000 | 27/06/2016 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2019-02-27 | Habilitação | 2015-07-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/05/2019 | Não favorável | N | - | -
28920999000111002 | RJ | PORCIÚNCULA | 330410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9229868 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA MANUEL DUARTE COUTINHO, S/N BAIRRO BOA VISTA- PORCIÚNCULA/RJ, Nº: PRAÇA MANUEL DUARTE COUTINHO, S/N BAIRRO BOA VISTA- PORCIÚNCULA/RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28390000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-12-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12107049000116001 | RJ | PORTO REAL | 330411 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, Nº: AVENIDA DAS INDÚSTRIAS, BAIRRO: FREITAS SOARES, CEP: 27570000 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-15 | Habilitação | 2016-03-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12107049000113003 | RJ | PORTO REAL | 330411 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVO HORIZONTE | RUA: RUA DOS JASMINS, Nº: RUA DOS JASMINS, BAIRRO: NOVO HORIZONTE, CEP: 27570000 | 180000 | 28/02/2014 | 36000 | 28/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago 2 parcela. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-10-07 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
39560008000112002 | RJ | QUATIS | 330412 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7979290 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: ÁREA 02 - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, Nº: ÁREA 02 - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 27430020 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 23/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39560008000112003 | RJ | QUATIS | 330412 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1081 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA ELEUSINA MARCONDES SAMPAIO - BAIRRO JARDIM POLLASTRI, Nº: PRAÇA ELEUSINA MARCONDES SAMPAIO - BAIRRO JARDIM POLLASTRI, BAIRRO: NA, CEP: 27420090 | 100000 | 21/06/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-05-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13807681000113009 | RJ | QUEIMADOS | 330414 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA ALESIA NASCIMENTO DOS SANTOS NASCIMENTO, Nº: RUA ALESIA NASCIMENTO DOS SANTOS NASCIMENTO, BAIRRO: NA, CEP: 26385220 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-06-29 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
31505027000111005 | RJ | QUISSAMÃ | 330415 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTÔNIO DE ALMEIDA PEREIRA, S/N - MATIAS, Nº: RUA ANTÔNIO DE ALMEIDA PEREIRA, S/N - MATIAS, BAIRRO: NA, CEP: 28735000 | 180000 | 04/04/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-26 | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11892333000112003 | RJ | QUISSAMÃ | 330415 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DO BAIRRO SANTA CATARINA, Nº: PRAÇA DO BAIRRO SANTA CATARINA, BAIRRO: NA, CEP: 28735000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-26 | Habilitação | 2012-05-10 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11800731000115002 | RJ | RESENDE | 330420 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1829 | 11/11/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RODOLFO ANNECHINO, Nº: RUA RODOLFO ANNECHINO, BAIRRO: NA, CEP: 27511970 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-30 | Habilitação | 2015-08-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | S | 06/06/2019 | Favorável
11800731000118024 | RJ | RESENDE | 330420 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Cidade Alegria | RUA: RUA DOS MINUANOS, Nº: RUA DOS MINUANOS, BAIRRO: CIDADE ALEGRIA, CEP: 27525104 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2020-01-09 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/01/2020 | Favorável | S | 05/02/2020 | Favorável
29178233000111005 | RJ | RESENDE | 330420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7485735 | - | RUA: RUA DOS PINTASSILGOS S/N, Nº: RUA DOS PINTASSILGOS S/N, BAIRRO: NA, CEP: 27525430 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 06/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11800731000118019 | RJ | RESENDE | 330420 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Paraíso | RUA: RUA DOM BOSCO, Nº: RUA DOM BOSCO, BAIRRO: PARAISO, CEP: 27535070 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2020-01-09 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Para adequação | S | 05/02/2020 | Favorável
28741072000111006 | RJ | RIO BONITO | 330430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: EST DE BOA ESPERANCA - NOVA CIDADE, CEP:28800000, Nº: EST DE BOA ESPERANCA - NOVA CIDADE, CEP:28800000, BAIRRO: NA, CEP: 28800000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 0 | 2019-08-26 | Ação Preparatória | 2015-05-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 03/11/2017 | Favorável | N | - | -
28741072000111007 | RJ | RIO BONITO | 330430 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTEAMENTO PARQUE ANDREA - BOA ESPERANCA, CEP:28800000, Nº: LOTEAMENTO PARQUE ANDREA - BOA ESPERANCA, CEP:28800000, BAIRRO: NA, CEP: 28800000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 02/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 0 | 2019-08-26 | Ação Preparatória | 2015-04-09 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2017 | Favorável | N | - | -
11171092000118001 | RJ | RIO CLARO | 330440 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Polo do Programa da Academia da Saúde | RUA: Rodovia Francisco Saturnino Braga, Nº: Rodovia Francisco Saturnino Braga, BAIRRO: CENTRO, CEP: 27475000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11171092000111001 | RJ | RIO CLARO | 330440 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VICENTE PANAINO, S/N - GUARITA - RIO CLARO/RJ, Nº: RUA VICENTE PANAINO, S/N - GUARITA - RIO CLARO/RJ, BAIRRO: NA, CEP: 27460000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 18/12/2012 | 108000 | 19/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29179454000111003 | RJ | RIO DAS FLORES | 330450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DESEMBARGADOR ANICETO MEDEIROS DE CORRÊA Nº 17 - CENTRO, Nº: RUA DESEMBARGADOR ANICETO MEDEIROS DE CORRÊA Nº 17 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 27660000 | 80000 | 02/02/2012 | 16000 | 26/09/2014 | 48000 | 08/11/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02341441000115008 | RJ | RIO DAS OSTRAS | 330452 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1860 | 19/11/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAS ACÁCIAS, Nº: RUA DAS ACÁCIAS, BAIRRO: NA, CEP: 28890000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-09-06 | Habilitação | 2015-11-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/05/2018 | Para adequação | N | - | -
02341441000118003 | RJ | RIO DAS OSTRAS | 330452 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CLAUDIO RIBEIRO | RUA: RUA PEPERONIA, Nº: RUA PEPERONIA, BAIRRO: RESIDENCIAL PRAIA ANCORA, CEP: 28899563 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-14 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
02341441000115009 | RJ | RIO DAS OSTRAS | 330452 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1860 | 19/11/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HENRIQUE SARZEDAS, Nº: RUA HENRIQUE SARZEDAS, BAIRRO: NA, CEP: 28892265 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-09 | Habilitação | 2015-11-13 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/05/2018 | Para adequação | N | - | -
42498733000111004 | RJ | RIO DE JANEIRO | 330455 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DO LAZER S/Nº, Nº: RUA DO LAZER S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 20760230 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
42498733000111002 | RJ | RIO DE JANEIRO | 330455 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ESTÁCIO DE SÁ | RUA: RUA LAURA DE ARAUJO, Nº 36 - CIDADE NOVA, Nº: RUA LAURA DE ARAUJO, Nº 36 - CIDADE NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 20211170 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-04-06 | Habilitação | 2012-06-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11183882000116007 | RJ | SANTA MARIA MADALENA | 330460 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 2722 | 15/12/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: MANOEL DE MORAES, Nº: MANOEL DE MORAES, BAIRRO: MANOEL DE MORAES, CEP: 28770000 | 100000 | 14/03/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2018-01-11 | Habilitação | 2016-12-08 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/12/2017 | Favorável | N | - | -
11183882000116005 | RJ | SANTA MARIA MADALENA | 330460 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RANULFO BOTELHO MACHADO, Nº: RUA RANULFO BOTELHO MACHADO, BAIRRO: ARRANCHADOURO, CEP: 28770000 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2017-11-16 | Habilitação | 2016-04-25 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/12/2017 | Favorável | N | - | -
04249257000118005 | RJ | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 330470 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia challe | RUA: Rua Eunice Kezen, Nº: Rua Eunice Kezen, BAIRRO: Cidade Nova, CEP: 28470000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/03/2020 | Para adequação | N | - | -
11389542000113002 | RJ | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 330475 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE EM SANTA CLARA | RUA: RUA DEPUTADO ALAIR FERREIRA, Nº: RUA DEPUTADO ALAIR FERREIRA, BAIRRO: Santa Clara, CEP: 28230000 | 100000 | 02/04/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-04-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/01/2020 | Para adequação | N | - | -
01623783000111002 | RJ | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 330475 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: BARRA DE ITABAPOANA - 3º DISRITO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, Nº: BARRA DE ITABAPOANA - 3º DISRITO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, BAIRRO: NA, CEP: 28230000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 12/11/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11389542000113008 | RJ | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 330475 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE IMBURÍ | RUA: RUA SÃ£O JORGE, Nº: RUA SÃ£O JORGE, BAIRRO: NA, CEP: 28230000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 30/07/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11389542000113007 | RJ | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 330475 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PONTO DE CACIMBAS | RUA: RODOVIA SIMÃO MANSUR (ANTIGA ESTRADA DE AUTOMÓVEL BARRA DO ITABAPOANA), Nº: RODOVIA SIMÃO MANSUR (ANTIGA ESTRADA DE AUTOMÓVEL BARRA DO ITABAPOANA), BAIRRO: NA, CEP: 28230000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 08/06/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29111093000111001 | RJ | SÃO FIDÉLIS | 330480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUO THEODORO GOUVEIA DE ABREU, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, Nº: RUO THEODORO GOUVEIA DE ABREU, S/N, BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, BAIRRO: NA, CEP: 28400000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 26/09/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-05-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 26/07/2018 | Favorável | N | - | -
29111093000111002 | RJ | SÃO FIDÉLIS | 330480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LOUREIRO,S/N, IPUCA, Nº: RUA LOUREIRO,S/N, IPUCA, BAIRRO: NA, CEP: 28400000 | 180000 | 27/01/2012 | 36000 | 02/06/2015 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-06-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 02/08/2018 | Favorável | N | - | -
11835031000120001 | RJ | SÃO FIDÉLIS | 330480 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA LOUREIRO, Nº: RUA LOUREIRO, BAIRRO: IPUCA, CEP: 28400000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2020-03-16 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000112014 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. SANTA LUZIA S/N BAIRRO SANTA LUZIA, Nº: AV. SANTA LUZIA S/N BAIRRO SANTA LUZIA, BAIRRO: NA, CEP: 24722315 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-06 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11884903000113062 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3393 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GONÇALENSE | RUA: RUA ACÁCIO RAPOSO, Nº: RUA ACÁCIO RAPOSO, BAIRRO: NA, CEP: 24750120 | 80000 | 31/03/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-10-25 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000111081 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980566 | ACADEMIA DE SAÚDE DO CALIFÓRNIA | RUA: ESTRADA DO CORDEIRO S/N BAIRRO: SANTA ISABEL, Nº: ESTRADA DO CORDEIRO S/N BAIRRO: SANTA ISABEL, BAIRRO: NA, CEP: 24738600 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000111083 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980582 | ACADEMIA DE SAÚDE LARANJAL | RUA: S/N, Nº: S/N, BAIRRO: NA, CEP: 24465150 | 100000 | 24/01/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11884903000118014 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Juarez Antunes | RUA: RUA ALZIRA VARGAS, Nº: RUA ALZIRA VARGAS, BAIRRO: LARANJAL, CEP: 24725060 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11884903000116019 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA DE GUAXINDIBA, Nº: ESTRADA DE GUAXINDIBA, BAIRRO: NA, CEP: 24722030 | 100000 | 17/02/2017 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2016-04-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000111084 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980434 | ACADEMIA DE SAÚDE MONJOLOS | RUA: RUA OSCAR GUANABARINO CONFLUÊNCIA COM A RUA PADRE REIS CORDOVIL-LOTEAMENTO BOA VISTA DO LARANJAL, Nº: RUA OSCAR GUANABARINO CONFLUÊNCIA COM A RUA PADRE REIS CORDOVIL-LOTEAMENTO BOA VISTA DO LARANJAL, BAIRRO: NA, CEP: 24720080 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 03/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-03-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000111082 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980612 | ACADEMIA DE SAÚDE SANTA LUZIA | RUA: RUA TIBICUI, LOTE 14-QUADRA 89, LOTEAMENTO FAZENDA RESTAURADA, Nº: RUA TIBICUI, LOTE 14-QUADRA 89, LOTEAMENTO FAZENDA RESTAURADA, BAIRRO: NA, CEP: 24435000 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | 05/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000111085 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980590 | ACADEMIA DE SAÚDE DE GUAXINDIBA | RUA: LOTE 06 QUADRA 68 , PRAÇA BOM RETIRO ESQUINA COM AQUILINO DE CARVALHO LOTEAMENTO JARDIM BOM RETIRO, Nº: LOTE 06 QUADRA 68 , PRAÇA BOM RETIRO ESQUINA COM AQUILINO DE CARVALHO LOTEAMENTO JARDIM BOM RETIRO, BAIRRO: NA, CEP: 24726150 | 100000 | 25/01/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28636579000111086 | RJ | SÃO GONÇALO | 330490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7980574 | ACADEMIA DE SAÚDE DE SANTA IZABEL | RUA: ESTRADA DA TRINDADE, LOTE 233, ESQUINA COM RUA PETRÓPOLIS-BAIRRO ITAUNA. ESTRADA DA TRINDADE LOTE 233 BAIRRO ITAUNA, Nº: ESTRADA DA TRINDADE, LOTE 233, ESQUINA COM RUA PETRÓPOLIS-BAIRRO ITAUNA. ESTRADA DA TRINDADE LOTE 233 BAIRRO ITAUNA, BAIRRO: NA, CEP: 24474005 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138336000111009 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 330510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL CUNHA S/N - COELHO DA ROCHA, Nº: RUA MANOEL CUNHA S/N - COELHO DA ROCHA, BAIRRO: NA, CEP: 25550000 | 100000 | 30/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2014-05-20 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138336000111011 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 330510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MOACIR ARAÚJO PEREIRA - PARQUE ARARUAMA, Nº: RUA MOACIR ARAÚJO PEREIRA - PARQUE ARARUAMA, BAIRRO: NA, CEP: 25585441 | 100000 | 30/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138336000112019 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 330510 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PLACIDO FIGUEIREDO JUNIOR, Nº: RUA PLACIDO FIGUEIREDO JUNIOR, BAIRRO: NA, CEP: 25555150 | 100000 | 02/04/2013 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2014-05-20 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10435993000120004 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 330510 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DE SAUDE PARQUE ALIAN | RUA: RUA JASPEN, Nº: RUA JASPEN, BAIRRO: PARQUE ALIAN, CEP: 25555000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2020-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10435993000120003 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 330510 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | - | - | Emenda | NAO | NÃO | 0 | ACADEMIA DE SAUDE TIBAJI | RUA: RUA TIBAGI, Nº: RUA TIBAGI, BAIRRO: JARDIM METROPOLE, CEP: 25571201 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2020-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29138336000111010 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 330510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: END. CORRETO: AV. PRESIDENTE LINCOLN S/N JARDIM MERITI, Nº: END. CORRETO: AV. PRESIDENTE LINCOLN S/N JARDIM MERITI, BAIRRO: NA, CEP: 25550000 | 100000 | 20/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Ação Preparatória | 2013-08-30 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12598712000118006 | RJ | SÃO JOSÉ DE UBÁ | 330513 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Parque das Águas | RUA: Rua Roque Rosa Vieira, Nº: Rua Roque Rosa Vieira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 28455000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-09-11 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12440744000111001 | RJ | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 330515 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE DE SÃ£O JOSÃ© DO VALE DO RIO PRETO | RUA: ESTRADA AMÂNDIO EVANGELISTA DO CARMO S/N - BAIRRO DE POUSO ALEGRE - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, Nº: ESTRADA AMÂNDIO EVANGELISTA DO CARMO S/N - BAIRRO DE POUSO ALEGRE - SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, BAIRRO: NA, CEP: 25780000 | 80000 | 16/05/2012 | 16000 | 28/04/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-08 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
04182700000118002 | RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 330520 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4098 | 21/12/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde do Idoso de Campo Redondo | RUA: RUA EDMUNDO DE SOUZA RAMOS, Nº: RUA EDMUNDO DE SOUZA RAMOS, BAIRRO: PINHEIROS, CEP: 28948417 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-03 | Habilitação | 2018-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28909604000111013 | RJ | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 330520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOÃO | RUA: RUA MAL JUAREZ TAVORA CASA- SÂO JOÃO, CEP-28940000-PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOÃO, Nº: RUA MAL JUAREZ TAVORA CASA- SÂO JOÃO, CEP-28940000-PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOÃO, BAIRRO: NA, CEP: 28940000 | 80000 | 26/01/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-04-19 | Habilitação | 2011-12-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11174211000118004 | RJ | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 330530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESF VALÃO DO BARRO | RUA: RUA JANUÁRIO DE TOLEDO PIZA, Nº: RUA JANUÁRIO DE TOLEDO PIZA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 28555000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 2018-11-28 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11174211000118005 | RJ | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 330530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESF VALÃO DO BARRO | RUA: LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, Nº: LOTEAMENTO VISTA ALEGRE, BAIRRO: CENTRO, CEP: 28555000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02911953000113002 | RJ | SAPUCAIA | 330540 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RUA DR. ANTONIO DE AGUIAR, Nº: RUA DR. ANTONIO DE AGUIAR, BAIRRO: NA, CEP: 25880000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 28/12/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2019-12-05 | Ação Preparatória | 2018-10-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/08/2018 | Favorável | N | - | -
01604139000111005 | RJ | SEROPÉDICA | 330555 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: ANTIGA ESTRADA RIO SÃO PAULO S/N CAMPO LINDO, Nº: ANTIGA ESTRADA RIO SÃO PAULO S/N CAMPO LINDO, BAIRRO: NA, CEP: 23890000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-11-05 | Ação Preparatória | 2014-10-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/09/2017 | Para adequação | N | - | -
13813107000113014 | RJ | SEROPÉDICA | 330555 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE - MCMV | RUA: RUA C - LOTE 07 - QUADRA 01, Nº: RUA C - LOTE 07 - QUADRA 01, BAIRRO: NA, CEP: 23894022 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-09 | Habilitação | 2013-08-29 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11740547000118010 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS BOQUEIRÃO | RUA: Rua Antonio Pereira Lopes, Nº: Rua Antonio Pereira Lopes, BAIRRO: BOQUEIRAO, CEP: 28820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/03/2020 | Favorável | N | - | -
11740547000118008 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS IMBAÚ | RUA: Rua Zenita Oliveira de Souza, Nº: Rua Zenita Oliveira de Souza, BAIRRO: IMBAU, CEP: 28820971 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11740547000118006 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA DE VARGINHA | RUA: PRAÇA DA VARGINHA, Nº: PRAÇA DA VARGINHA, BAIRRO: VARGINHA, CEP: 28820000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 2018-11-29 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
28741098000111004 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7519443 | - | RUA: RUA 28 DE ABRIL, S/N, QUADRA 14, LOTE 01, CIDADE NOVA, Nº: RUA 28 DE ABRIL, S/N, QUADRA 14, LOTE 01, CIDADE NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 28820000 | 180000 | 25/01/2012 | 36000 | 25/07/2013 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11740547000118009 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS Varginha | RUA: AV. Genencio Luz, Nº: AV. Genencio Luz, BAIRRO: VARGINHA, CEP: 28820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
28741098000111005 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SJ-A 007, S/N, QUADRA 24, LOTE 06, LOTEAMENTO CEZÁRIO ALVIM, PRIMEIRO DISTRITO, BAIRRO CEZÁRIO ALVIM., Nº: RUA SJ-A 007, S/N, QUADRA 24, LOTE 06, LOTEAMENTO CEZÁRIO ALVIM, PRIMEIRO DISTRITO, BAIRRO CEZÁRIO ALVIM., BAIRRO: NA, CEP: 28820000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-08-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11740547000118011 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: Av. Alfredo Camargo de Melo, Nº: Av. Alfredo Camargo de Melo, BAIRRO: FAZENDA BRASIL, CEP: 28820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-12-01 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/03/2020 | Favorável | N | - | -
11740547000118012 | RJ | SILVA JARDIM | 330560 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde do Centro | RUA: Rua Padre Avila, Nº: Rua Padre Avila, BAIRRO: CENTRO, CEP: 28820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-30 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
12246631000111004 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOBEL JOSE CARDOSO QD 14 LT 08 - PINHAO, CEP:24890000, Nº: RUA JOBEL JOSE CARDOSO QD 14 LT 08 - PINHAO, CEP:24890000, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 100000 | 17/01/2012 | 20000 | 29/08/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612089000112009 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DEPUTADO ÁLVARO VALLE, LOTE 14, QUADRA 16 - BANDEIRANTES I, Nº: AVENIDA DEPUTADO ÁLVARO VALLE, LOTE 14, QUADRA 16 - BANDEIRANTES I, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 05/11/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12246631000111005 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAS AZALEIAS, S/N - DUQUES - TANGUÁ, Nº: RUA DAS AZALEIAS, S/N - DUQUES - TANGUÁ, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 04/11/2014 | 48000 | 03/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12246631000111003 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JOAO BATISTA CAFFARO, S/Nº ESQUINA COM AVENIDA DO CONTORNO, Nº: AVENIDA JOAO BATISTA CAFFARO, S/Nº ESQUINA COM AVENIDA DO CONTORNO, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 180000 | 19/01/2012 | 36000 | 01/09/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612089000112011 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GABRIELA ANTUNES, S/Nº ESQUINA COM AVENIDA MANGUEIRA - VILA CORTES, Nº: RUA GABRIELA ANTUNES, S/Nº ESQUINA COM AVENIDA MANGUEIRA - VILA CORTES, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 06/11/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612089000112008 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA RIBEIRO DE ALMEIDA, S/N - POSSE - TANGUÁ, Nº: ESTRADA RIBEIRO DE ALMEIDA, S/N - POSSE - TANGUÁ, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 06/11/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612089000112013 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ALAMEDA DOIS, S/Nº, ESQUINA COM RUA DULCE LOPES GARCIA - VILA CORTES - TANGUÁ, Nº: ALAMEDA DOIS, S/Nº, ESQUINA COM RUA DULCE LOPES GARCIA - VILA CORTES - TANGUÁ, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 30/12/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612089000112012 | RJ | TANGUÁ | 330575 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO, LOTE 40 A - CENTRO - TANGUÁ, Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO, LOTE 40 A - CENTRO - TANGUÁ, BAIRRO: NA, CEP: 24890000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 29/08/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12995547000118012 | RJ | TRAJANO DE MORAES | 330590 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Trajano de Moraes | RUA: Rua Dr. João Guimarães, Nº: Rua Dr. João Guimarães, BAIRRO: CENTRO, CEP: 28750000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11405835000111007 | RJ | TRÊS RIOS | 330600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7715854 | ACADEMIA DE SAÚDE MONTE CASTELO | RUA: PRAÇA TUPI, Nº: PRAÇA TUPI, BAIRRO: NA, CEP: 25810160 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 05/06/2013 | 48000 | 31/07/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-06-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11405835000111003 | RJ | TRÊS RIOS | 330600 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9279911 | ACADEMIA DE SAÚDE VILA ISABEL | RUA: PRAÇA ARSONVAL MACEDO, Nº: PRAÇA ARSONVAL MACEDO, BAIRRO: NA, CEP: 25812075 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 05/06/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
29076130000111001 | RJ | VALENÇA | 330610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE HILDEBRANDO LOPES | RUA: RUA DOM RANDOLFO PENNA,BAIRRO DE FÁTIMA-CENTRO/VALENÇA, Nº: RUA DOM RANDOLFO PENNA,BAIRRO DE FÁTIMA-CENTRO/VALENÇA, BAIRRO: NA, CEP: 27600000 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-05-30 | Ação Preparatória | 2017-11-20 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 08/06/2017 | Para adequação | S | 22/06/2018 | Favorável
11934211000115009 | RJ | VALENÇA | 330610 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | 9802649 | - | RUA: Rua Benjamin Ielpo com esquina com Rua Joaquim Martins Ferreira, Nº: Rua Benjamin Ielpo com esquina com Rua Joaquim Martins Ferreira, BAIRRO: Parapeúna, CEP: 27650000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 09/10/2018 | 60000 | 22/10/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/04/2018 | Favorável | N | - | -
29076130000112004 | RJ | VALENÇA | 330610 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE JUPARANÃ | RUA: RUA BÁRCIO DE SANTA MÔNICA, S/ Nº, PRAÇA ROGÉRIO FERREIRA, DISTRITO JUPARANÃ, Nº: RUA BÁRCIO DE SANTA MÔNICA, S/ Nº, PRAÇA ROGÉRIO FERREIRA, DISTRITO JUPARANÃ, BAIRRO: NA, CEP: 27600000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-04-10 | Habilitação | 2012-06-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11934211000115008 | RJ | VALENÇA | 330610 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: ESTRADA VALENÇA/PENTAGNA, Nº: ESTRADA VALENÇA/PENTAGNA, BAIRRO: OSÓRIO, CEP: 27600000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 09/10/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 5 | 2019-08-19 | Ação Preparatória | 2018-04-19 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/04/2018 | Favorável | S | 05/09/2019 | Para adequação
11934211000115003 | RJ | VALENÇA | 330610 | Municipal | Academia da Saúde | 2015 | 1742 | 22/10/15 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MACIEL NASCIMENTO, S/ N°, LOTEAMENTO PRAÇA CHACRINHA, Nº: RUA MACIEL NASCIMENTO, S/ N°, LOTEAMENTO PRAÇA CHACRINHA, BAIRRO: VARGINHA, CEP: 27600000 | 100000 | 27/06/2016 | 20000 | 09/10/2018 | 60000 | 20/03/2020 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-12-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-12 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 20/04/2018 | Favorável | N | - | -
07900983000112001 | RJ | VARRE-SAI | 330615 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9807578 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA ELIAZAR GOMES PRIMO, S/N, CENTRO, AO LADO DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA., Nº: RUA ELIAZAR GOMES PRIMO, S/N, CENTRO, AO LADO DA UNIDADE DE SAÚDE QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA., BAIRRO: NA, CEP: 28375000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 01/09/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
39563911000118005 | RJ | VOLTA REDONDA | 330630 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Complexo Roma | RUA: RUA CURIO, Nº: RUA CURIO, BAIRRO: ROMA, CEP: 27257630 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-03 | Habilitação | 2018-06-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
32512501000111007 | RJ | VOLTA REDONDA | 330630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 9121137 | ACADEMIA DA SAÚDE VOLTA GRANDE | RUA: RUA SARGENTO PAULO MOREIRA, S/N - VOLTA GRANDE 3 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO, Nº: RUA SARGENTO PAULO MOREIRA, S/N - VOLTA GRANDE 3 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BAIRRO: NA, CEP: 27211150 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 02/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-09 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
32512501000111008 | RJ | VOLTA REDONDA | 330630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 9121137 | ACADEMIA DA SAÚDE VOLTA GRANDE | RUA: RUA NOVA BRASILIA S/N VILA BRASILIA, Nº: RUA NOVA BRASILIA S/N VILA BRASILIA, BAIRRO: NA, CEP: 27280000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
330100 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | MAI/2020 | 3000
330095 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | MAI/2020 | 3000
330187 | RJ | IGUABA GRANDE | MAI/2020 | 3000
330410 | RJ | PORCIÚNCULA | MAI/2020 | 3000
330420 | RJ | RESENDE | MAI/2020 | 3000
330440 | RJ | RIO CLARO | MAI/2020 | 3000
330600 | RJ | TRÊS RIOS | MAI/2020 | 3000
330630 | RJ | VOLTA REDONDA | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
330395 | RJ | PINHEIRAL | 9029923 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
330395 | RJ | PINHEIRAL | 7499469 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
330100 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 7752067 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
330095 | RJ | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 7372868 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
330187 | RJ | IGUABA GRANDE | 7436866 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
330395 | RJ | PINHEIRAL | 7499469 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
330395 | RJ | PINHEIRAL | 9029923 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
330410 | RJ | PORCIÚNCULA | 9229868 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
330420 | RJ | RESENDE | 7485735 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
330440 | RJ | RIO CLARO | 7273398 | 74 | PORTARIA No- 1.919, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013
330600 | RJ | TRÊS RIOS | 7715854 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
330630 | RJ | VOLTA REDONDA | 7689039 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017