## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
10509952000113003 | SC | ABDON BATISTA | 420005 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9293906 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ABDON BATISTA SC | RUA: RUA DOMINGOS PALAVRO, Nº: RUA DOMINGOS PALAVRO, BAIRRO: NA, CEP: 89636000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 23/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10532003000111005 | SC | ABELARDO LUZ | 420010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7745729 | - | RUA: RODOVIA VICINAL ABL 0040 - POSTO DE SAÚDE, Nº: RODOVIA VICINAL ABL 0040 - POSTO DE SAÚDE, BAIRRO: NA, CEP: 89830000 | 100000 | 08/03/2012 | 20000 | 07/05/2013 | 60000 | 01/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-10-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11430533000111002 | SC | ÁGUA DOCE | 420040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FREI DARIO, 109, CENTRO, Nº: RUA FREI DARIO, 109, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89654000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 28/12/2012 | 48000 | 07/06/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-11-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11420840000111002 | SC | ÁGUAS DE CHAPECÓ | 420050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7753659 | ACADEMIA DA SAÃDE ÃGUAS DE CHAPECÃ | RUA: TRAVESSA RAMENZONI, 79 - CENTRO, Nº: TRAVESSA RAMENZONI, 79 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89883000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 13/09/2013 | 60000 | 26/09/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-06-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614374000111002 | SC | ALTO BELA VISTA | 420075 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA EMILIO TIEGS, Nº 105 CENTRO, Nº: RUA EMILIO TIEGS, Nº 105 CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89730000 | 80000 | 26/11/2012 | 16000 | 29/07/2013 | 48000 | 12/11/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14016436000113006 | SC | ANITA GARIBALDI | 420100 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 4 DEZEMBRO, Nº: RUA 4 DEZEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 88590000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 04/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-10-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11195905000118004 | SC | APIÚNA | 420125 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia de saude apiuna | RUA: rua florianopolis, Nº: rua florianopolis, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89135000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2018-11-19 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
08345495000118011 | SC | ARAQUARI | 420130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Unidade Básica de Saúde Geny Westrupp Hun | RUA: Rua Rio Tocantins,, Nº: Rua Rio Tocantins,, BAIRRO: Itinga, CEP: 89245000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 89 | 2020-03-24 | Início de Execução de Obra | 2020-03-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11151460000113008 | SC | ARARANGUÁ | 420140 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7953542 | ACADEMIA DE SAÚDE - MORRO DOS CONVENTOS | RUA: RUA FRANCISCO ZEFERINO (ACESSO BALSA), LOTEAMENTO ENGENHO, QUADRA B, BAIRRO MORRO DOS CONVENTOS, Nº: RUA FRANCISCO ZEFERINO (ACESSO BALSA), LOTEAMENTO ENGENHO, QUADRA B, BAIRRO MORRO DOS CONVENTOS, BAIRRO: NA, CEP: 88900000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | 15/02/2016 | 60000 | 30/09/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-06-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11151460000111002 | SC | ARARANGUÁ | 420140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7798849 | - | RUA: AVENIDA VEREADOR MANOEL COSTA, ESQUINA COM A RUA DAS HORTÊNCIAS, LOTEAMENTO JARDIM DAS AVENIDAS, BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS, QUADRA Nº 74, Nº: AVENIDA VEREADOR MANOEL COSTA, ESQUINA COM A RUA DAS HORTÊNCIAS, LOTEAMENTO JARDIM DAS AVENIDAS, BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS, QUADRA Nº 74, BAIRRO: NA, CEP: 88900000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 30/12/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11632895000118001 | SC | ARMAZÉM | 420150 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE EM ARMAZÉM | RUA: RUA, Nº: RUA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11211260000113003 | SC | ATALANTA | 420180 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ATALANTA | RUA: PRAÇA DO PROGRESSO, Nº: PRAÇA DO PROGRESSO, BAIRRO: NA, CEP: 88410000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | 01/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-11-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-12-13 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 26/12/2018 | Para adequação | N | - | -
01612527000111001 | SC | BARRA BONITA | 420209 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA BUENOS AIRES ESQUINA COM A TRAVESSA ITAMARATI, QUADRA 12, Nº: AVENIDA BUENOS AIRES ESQUINA COM A TRAVESSA ITAMARATI, QUADRA 12, BAIRRO: NA, CEP: 89909000 | 80000 | 29/05/2012 | 16000 | 29/07/2013 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01877528000112001 | SC | BARRA VELHA | 420210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9268332 | - | RUA: RUA JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BARRA VELHA/SC, CEP 88390-000, Nº: RUA JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, BARRA VELHA/SC, CEP 88390-000, BAIRRO: NA, CEP: 88390000 | 80000 | 02/04/2013 | 16000 | 03/06/2015 | 48000 | 26/10/2017 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-08-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/07/2017 | Favorável | N | - | -
01877528000112003 | SC | BARRA VELHA | 420210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9075895 | - | RUA: RUA ALFREDO BENTO BORBA SOBRINHO, S/N, SERTÃOZINHO, BARRA VELHA/SC., Nº: RUA ALFREDO BENTO BORBA SOBRINHO, S/N, SERTÃOZINHO, BARRA VELHA/SC., BAIRRO: NA, CEP: 88390000 | 80000 | 02/04/2013 | 16000 | 03/06/2015 | 48000 | 30/09/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01877528000112002 | SC | BARRA VELHA | 420210 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 3142 | 28/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9076646 | - | RUA: RUA RITA DE CASSIA COELHO RAMOS, S/Nº, BAIRRO ITAJUBA, BARRA VELHA/SC., Nº: RUA RITA DE CASSIA COELHO RAMOS, S/Nº, BAIRRO ITAJUBA, BARRA VELHA/SC., BAIRRO: NA, CEP: 88390000 | 80000 | 02/04/2013 | 16000 | 03/06/2015 | 48000 | 30/09/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612888000111003 | SC | BELA VISTA DO TOLDO | 420213 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA OVANDE DOS SANTOS PACHECO, CENTRO, Nº: RUA OVANDE DOS SANTOS PACHECO, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89478000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 30/12/2012 | 48000 | 17/09/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11423342000113007 | SC | BELMONTE | 420215 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9821392 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA BORGES DE MEDEIROS, Nº: RUA BORGES DE MEDEIROS, BAIRRO: NA, CEP: 89925000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 15/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-02 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 22/02/2019 | Favorável | N | - | -
82892308000111001 | SC | BIGUAÇU | 420230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DR. HOMERO DE MIRANDA GOMES, ESQUINA DOMINGOS ANTONIO ZIMERMANN, LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL DINAPOLLI, S/N BAIRRO JARDIM JANAÍNA, Nº: RUA DR. HOMERO DE MIRANDA GOMES, ESQUINA DOMINGOS ANTONIO ZIMERMANN, LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL DINAPOLLI, S/N BAIRRO JARDIM JANAÍNA, BAIRRO: NA, CEP: 88160000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 31/03/2014 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11679183000118001 | SC | BOCAINA DO SUL | 420243 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Fundo Municipal de Saúde de Bocaina do Sul | RUA: casa, Nº: casa, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88538000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 2018-11-27 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11679183000118002 | SC | BOCAINA DO SUL | 420243 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde | RUA: av.Evaldo Assink, Nº: av.Evaldo Assink, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88538000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2019-12-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11391482000111001 | SC | BOM JESUS | 420253 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SERVIDÃO, Nº: RUA SERVIDÃO, BAIRRO: NA, CEP: 89824000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12924552000118003 | SC | BOM JESUS DO OESTE | 420257 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA PLANALTO, Nº: AVENIDA PLANALTO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89873000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-18 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11960753000113005 | SC | BOTUVERÁ | 420270 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9760571 | ACADEMIA DE SAÚDEDE DE BOTUVERÁ | RUA: RUA JOÃO MORELLI E PRESIDENTE KENNEDY, Nº: RUA JOÃO MORELLI E PRESIDENTE KENNEDY, BAIRRO: NA, CEP: 88295000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 07/11/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-12 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
11481782000118002 | SC | BRAÇO DO TROMBUDO | 420285 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | academia BT | RUA: ESTRAGA GERAL, Nº: ESTRAGA GERAL, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89178000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-28 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11975991000111002 | SC | BRUNÓPOLIS | 420287 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7593880 | - | RUA: AVENIDA MAROMBAS, Nº: AVENIDA MAROMBAS, BAIRRO: NA, CEP: 89634000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 20/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11188015000111010 | SC | BRUSQUE | 420290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9143076 | - | RUA: RUA AUGUSTO KLAPOTH, Nº 1313, BAIRRO SANTA LUZIA, BRUSQUE - SC, Nº: RUA AUGUSTO KLAPOTH, Nº 1313, BAIRRO SANTA LUZIA, BRUSQUE - SC, BAIRRO: NA, CEP: 88357101 | 80000 | 26/11/2012 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | 26/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11188015000111007 | SC | BRUSQUE | 420290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MATHIAS MORITZ, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, BRUSQUE - SC, Nº: RUA MATHIAS MORITZ, S/N, BAIRRO SANTA TEREZINHA, BRUSQUE - SC, BAIRRO: NA, CEP: 88352450 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 29/07/2013 | 48000 | 25/09/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11583495000111002 | SC | CAÇADOR | 420300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA: LUIZ SOUZA CORREA, S/N. BAIRRO MARTELLO (LOTEAMENTO MIRASSOL), Nº: RUA: LUIZ SOUZA CORREA, S/N. BAIRRO MARTELLO (LOTEAMENTO MIRASSOL), BAIRRO: NA, CEP: 89500000 | 100000 | 31/01/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 03/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11583495000113009 | SC | CAÇADOR | 420300 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA N, Nº: RUA N, BAIRRO: NA, CEP: 89500000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11583495000113010 | SC | CAÇADOR | 420300 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARCOS GONÇALVES CORDEIRO, Nº: RUA MARCOS GONÇALVES CORDEIRO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 89500000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11370420000111004 | SC | CALMON | 420315 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO SERAFINI, Nº: RUA JOÃO SERAFINI, BAIRRO: NA, CEP: 89430000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83102293000111001 | SC | CAMBORIÚ | 420320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA TARCI TESTONI DOS SANTOS, LOTEAMENTO FIGUEIRA GRANDE 3 - CENTRO, Nº: RUA TARCI TESTONI DOS SANTOS, LOTEAMENTO FIGUEIRA GRANDE 3 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 88340000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 05/08/2014 | 108000 | 02/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15408168000113002 | SC | CAPÃO ALTO | 420325 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA HORTENCIO VIEIRA DE CORDOVA, Nº: PRAÇA HORTENCIO VIEIRA DE CORDOVA, BAIRRO: NA, CEP: 88548000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 02/09/2015 | 60000 | 07/11/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-08-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-09-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12121379000113004 | SC | CAMPO BELO DO SUL | 420340 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7966741 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: JOAO LUIZ ROSA, Nº: JOAO LUIZ ROSA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 88580000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 04/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11307776000113009 | SC | CAMPO ERÊ | 420350 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE SÃO CRISTOVÃO | RUA: RUA DAMO, Nº: RUA DAMO, BAIRRO: INDUSTRIAL, CEP: 89980000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 29/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-02-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-16 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/12/2018 | Favorável | N | - | -
11307776000111001 | SC | CAMPO ERÊ | 420350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7282575 | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO SÃO FRANCISCO | RUA: RUA PREFEITO JOÃO TELLES PADILHA, S/N, Nº: RUA PREFEITO JOÃO TELLES PADILHA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 89980000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 11/09/2012 | 60000 | 30/12/2012 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2012-12-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11206680000111004 | SC | CANOINHAS | 420380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE COHAB I | RUA: CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR BENEDITO THAREZIO DE CARVALHO JUNIOR, RUA CASTELO BRANCO, BAIRRO INDUSTRIAL, CANOINHAS/SC, Nº: CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR BENEDITO THAREZIO DE CARVALHO JUNIOR, RUA CASTELO BRANCO, BAIRRO INDUSTRIAL, CANOINHAS/SC, BAIRRO: NA, CEP: 89460000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 07/06/2013 | 48000 | 21/05/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-10-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10391817000113005 | SC | CATANDUVAS | 420400 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA PRAÇA DA CULTURA | RUA: RUA SEVERIANO GUERREIRO ESQUINA COM A AVENIDA CORONEL RUPP, Nº: RUA SEVERIANO GUERREIRO ESQUINA COM A AVENIDA CORONEL RUPP, BAIRRO: NA, CEP: 89670000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 28/12/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10391817000113003 | SC | CATANDUVAS | 420400 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA PRAÇA BRASIL 500ANOS | RUA: RUA NEREU RAMOS COM A AVENIDA CORONEL RUPP, Nº: RUA NEREU RAMOS COM A AVENIDA CORONEL RUPP, BAIRRO: BAIRRO CENTRO OESTE, CEP: 89670000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 28/12/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83021816000111001 | SC | CAXAMBU DO SUL | 420410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7747330 | ACADÊMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA ANGELO ROLIM DE MOURA, CENTRO, CEP 89880000 - CAXAMBU DO SUL/SC, ANEXO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, Nº: PRAÇA ANGELO ROLIM DE MOURA, CENTRO, CEP 89880000 - CAXAMBU DO SUL/SC, ANEXO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, BAIRRO: NA, CEP: 89880000 | 80000 | 26/11/2012 | 16000 | 11/02/2014 | 48000 | 01/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11414598000118003 | SC | CAXAMBU DO SUL | 420410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE DE CAXAMBU DO SUL | RUA: RUA ANGELO ROLIN DE MOURA, Nº: RUA ANGELO ROLIN DE MOURA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89880000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
78493343000311001 | SC | CELSO RAMOS | 420415 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7420315 | - | RUA: RUA ANTÔNIO MAZUCCO, S/N, CENTRO - CELSO RAMOS - SC, Nº: RUA ANTÔNIO MAZUCCO, S/N, CENTRO - CELSO RAMOS - SC, BAIRRO: NA, CEP: 88598000 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | 04/11/2013 | 108000 | 06/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11395609000111001 | SC | CHAPADÃO DO LAGEADO | 420419 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | TERRENO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA 29 (VINTE E NOVE) DE NOVEMBRO, Nº: AVENIDA 29 (VINTE E NOVE) DE NOVEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 88407000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-01-07 | Habilitação | 2011-12-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80636475000111007 | SC | CHAPECÓ | 420420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ASSIS BRASIL ESQUINA RUA CLEVELÂNDIA, CENTRO, CHAPECÓ/SC - QUADRA 176, Nº: RUA ASSIS BRASIL ESQUINA RUA CLEVELÂNDIA, CENTRO, CHAPECÓ/SC - QUADRA 176, BAIRRO: NA, CEP: 89801222 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 04/11/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80636475000111010 | SC | CHAPECÓ | 420420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CUNHA PORÃ, S/Nº, BAIRRO EFAPI, CHAPECÓ/SC, Nº: RUA CUNHA PORÃ, S/Nº, BAIRRO EFAPI, CHAPECÓ/SC, BAIRRO: NA, CEP: 89809500 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 02/12/2013 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11364954000111001 | SC | CORONEL MARTINS | 420445 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GETULIO VARGAS CENTRO, Nº: RUA GETULIO VARGAS CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89837000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 03/12/2012 | 60000 | 07/06/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14741096000118001 | SC | CORREIA PINTO | 420455 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: RUA ACÁCIA NEGRA, Nº: RUA ACÁCIA NEGRA, BAIRRO: PRO FLOR, CEP: 88535000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-03-25 | Início de Execução de Obra | 2019-12-07 | Aguardando análise | SIM | Acao preparatoria | 10/09/2019 | Favorável | N | - | -
08435209000118003 | SC | CRICIÚMA | 420460 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Construção | RUA: RUA JOSE MACHADO DE SOUZA, Nº: RUA JOSE MACHADO DE SOUZA, BAIRRO: SAO SEBASTIAO, CEP: 88807150 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-01-20 | Ação Preparatória | 2020-02-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11375686000113014 | SC | CURITIBANOS | 420480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃºDE COHAB I | RUA: . GEN. ILYDIO RÔMULO COLÔNIA,, Nº: . GEN. ILYDIO RÔMULO COLÔNIA,, BAIRRO: CENTRO HABITACIONAL ANITA GARIBALDI COHAB I, CEP: 89520000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 08/06/2015 | 48000 | 30/09/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-09-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83026138000111001 | SC | DESCANSO | 420490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9006729 | - | RUA: RUA THOMAS KOPROSKI, Nº251 CENTRO, Nº: RUA THOMAS KOPROSKI, Nº251 CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89910000 | 180000 | 26/01/2012 | 36000 | 30/12/2012 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11265919000111005 | SC | DIONÍSIO CERQUEIRA | 420500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GENERAL OSÓRIO, S/N - BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS, Nº: RUA GENERAL OSÓRIO, S/N - BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS, BAIRRO: NA, CEP: 89950000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 13/09/2013 | 48000 | 04/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11306746000111002 | SC | ENTRE RIOS | 420517 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9197192 | - | RUA: RUA OTÍLIA DELL OSBEL ORLANDI Nº 109, LOTES 13 E 14, QUADRA 07, CENTRO, ENTRE RIOS -SC, Nº: RUA OTÍLIA DELL OSBEL ORLANDI Nº 109, LOTES 13 E 14, QUADRA 07, CENTRO, ENTRE RIOS -SC, BAIRRO: NA, CEP: 89862000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11258199000113007 | SC | ERMO | 420519 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7951825 | UNIDADE BASICA DE SAUDE | RUA: RODOVIA SC 448, Nº: RODOVIA SC 448, BAIRRO: NA, CEP: 88935000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 12/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10490261000113002 | SC | ERVAL VELHO | 420520 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3317 | 27/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2300168 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA VEREADOR JOAO ZUILIO ZANCANARO, Nº: RUA VEREADOR JOAO ZUILIO ZANCANARO, BAIRRO: NA, CEP: 89613000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83009910000112001 | SC | FAXINAL DOS GUEDES | 420530 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1081 | 28/05/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 1º DE MAIO, S/N, DISTRITO DA BARRA GRANDE, Nº: RUA 1º DE MAIO, S/N, DISTRITO DA BARRA GRANDE, BAIRRO: NA, CEP: 89694000 | 80000 | 19/06/2012 | 16000 | 30/07/2013 | 48000 | 20/05/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83009910000112003 | SC | FAXINAL DOS GUEDES | 420530 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1213 | 13/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO PEDRO, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, FAXINAL DOS GUEDES - SC, Nº: RUA SÃO PEDRO, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, FAXINAL DOS GUEDES - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89694000 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | 30/07/2013 | 108000 | 20/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11377474000111002 | SC | FLOR DO SERTÃO | 420535 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7597894 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA SAO RICARDO, CENTRO, Nº: RUA SAO RICARDO, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89878000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 18/04/2013 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-04-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-01-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08935681000111002 | SC | FLORIANÓPOLIS | 420540 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: Nº 1099, Nº: Nº 1099, BAIRRO: NA, CEP: 88058300 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11460159000111001 | SC | FORMOSA DO SUL | 420543 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 2693275 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: LOTE URBANO Nº 07, DA QUADRA Nº 50, NO LADO PAR DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO, NA CIDADE DE FORMOSA DO SUL - SC, Nº: LOTE URBANO Nº 07, DA QUADRA Nº 50, NO LADO PAR DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO, NA CIDADE DE FORMOSA DO SUL - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89859000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-04-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10540697000113006 | SC | FORQUILHINHA | 420545 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7913125 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA BONIFACIO BACK, Nº: RUA BONIFACIO BACK, BAIRRO: Santa Isabel, CEP: 88850000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 02/09/2015 | 48000 | 27/07/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10496741000111003 | SC | FRAIBURGO | 420550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7493401 | POLO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA MICHELLE SIMONETTI, S/Nº, QUADRA 402, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRAIBURGO/SC, Nº: AVENIDA MICHELLE SIMONETTI, S/Nº, QUADRA 402, BAIRRO SÃO MIGUEL, FRAIBURGO/SC, BAIRRO: NA, CEP: 89580000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 22/02/2013 | 60000 | 07/06/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-04-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12194306000118001 | SC | FREI ROGÉRIO | 420555 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Unidade Sanitária de Frei Rogerio | RUA: AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA, Nº: AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08543762000118011 | SC | GAROPABA | 420570 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde UBS Centro | RUA: Rua Nereu Ramos, Nº: Rua Nereu Ramos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88495000 | 125000 | 06/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-03-11 | Início de Execução de Obra | 2019-12-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/11/2019 | Favorável | N | - | -
08543762000113003 | SC | GAROPABA | 420570 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9400508 | POLO DE SAÚDE CAMPO DUNA | RUA: RUA JOÃO MANOEL DE SOUZA, Nº: RUA JOÃO MANOEL DE SOUZA, BAIRRO: POVOADO DE CAMPO D'UNA, CEP: 88495000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | 25/10/2017 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-04-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-04 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 26/09/2017 | Favorável | N | - | -
11303923000118009 | SC | GARUVA | 420580 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Av. Getulio Vargas lateral a Rua Dr Enio Sonego (antiga Est Rio da Onça) conf. Lei Municipal 1965/16, Nº: Av. Getulio Vargas lateral a Rua Dr Enio Sonego (antiga Est Rio da Onça) conf. Lei Municipal 1965/16, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89248000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11436906000111001 | SC | GASPAR | 420590 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9127291 | PÃLO DA ACADEMIA DA SAÃDE - BELA VISTA | RUA: RUA ADRIANO KORMANN, FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, Nº: RUA ADRIANO KORMANN, FUNDOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 89110000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 31/07/2015 | 48000 | 08/11/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11347518000118001 | SC | GRAVATAL | 420620 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Praça dos Direitos Humanos | RUA: Rua Getúlio Luiz Fernandes, Nº: Rua Getúlio Luiz Fernandes, BAIRRO: Bela Vista, CEP: 88735000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-27 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 28/01/2020 | Favorável | N | - | -
11355924000118016 | SC | GUARACIABA | 420640 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA 1º DE MAIO, Nº: RUA 1º DE MAIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89920000 | 125000 | 02/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-18 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11293409000112001 | SC | GUARAMIRIM | 420650 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA APOLÔNIA SCHIMIDT, S/N - NOVA ESPERANÇA, Nº: RUA APOLÔNIA SCHIMIDT, S/N - NOVA ESPERANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 89270000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11293409000113005 | SC | GUARAMIRIM | 420650 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO RIO BRANCO | RUA: RUA 372 - OSVALDO BEBER, Nº: RUA 372 - OSVALDO BEBER, BAIRRO: OUTRO, CEP: 89270000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-01-11 | Habilitação | 2013-08-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11252074000118002 | SC | GUARUJÁ DO SUL | 420660 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: Rua Presidente Kennedy, Nº: Rua Presidente Kennedy, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89940000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-03 | Habilitação | 2018-11-27 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/02/2020 | Favorável | N | - | -
82939430000112002 | SC | HERVAL D'OESTE | 420670 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SEVERINO GEMELLI - S/N - COMUNIDADE DE SEDE BELÉM ¿ INTERIOR, Nº: RUA SEVERINO GEMELLI - S/N - COMUNIDADE DE SEDE BELÉM ¿ INTERIOR, BAIRRO: NA, CEP: 89610000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82939430000112001 | SC | HERVAL D'OESTE | 420670 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1363 | 03/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DÁRIO NICOLAU CONRADO - S/N -NO BAIRRO JARDIM JOSÉ RUPP, Nº: RUA DÁRIO NICOLAU CONRADO - S/N -NO BAIRRO JARDIM JOSÉ RUPP, BAIRRO: NA, CEP: 89610000 | 80000 | 30/11/2012 | 16000 | 04/04/2014 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11250761000111002 | SC | IBIAM | 420675 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: SETE DE SETEMBRO, ESQUINA COM A TRAVESSA LIDO TRAGANCIN, Nº: SETE DE SETEMBRO, ESQUINA COM A TRAVESSA LIDO TRAGANCIN, BAIRRO: NA, CEP: 89652000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 25/02/2013 | 48000 | 24/04/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-25 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | - | Aguardando análise | N | - | -
10788473000118020 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Missoes | RUA: Rua Joao Domingos Pereira, Nº: Rua Joao Domingos Pereira, BAIRRO: Missoes, CEP: 88320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000118021 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Minas | RUA: Estrada Geral Minas, Nº: Estrada Geral Minas, BAIRRO: Minas, CEP: 88320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000118008 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Primavera | RUA: Rua Pedro Gonçaves, Nº: Rua Pedro Gonçaves, BAIRRO: Centro, CEP: 88320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000118019 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Ilhotinha | RUA: Rua Donato Felicio, Nº: Rua Donato Felicio, BAIRRO: Ilhotinha, CEP: 88320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000113001 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RUA DELFINO B. ROSA, Nº: RUA DELFINO B. ROSA, BAIRRO: PEDRA DE AMOLAR, CEP: 88320000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 08/06/2015 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-18 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000118016 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Centro | RUA: Rua Leoberto Leal, Nº: Rua Leoberto Leal, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88320000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000118018 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Alto Bau | RUA: Estrada Geral, Nº: Estrada Geral, BAIRRO: Alto Bau, CEP: 88320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10788473000118017 | SC | ILHOTA | 420710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Pocinho | RUA: Estrada Geral Pocinho, Nº: Estrada Geral Pocinho, BAIRRO: POCINHO, CEP: 88320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10631880000111005 | SC | IMARUÍ | 420720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE CANGUERI | RUA: ESTRADA GERAL DE CANGUERI DE FORA NA SC 437, S/Nº PROXIMO AO PSF DE CANGUERI DE FORA, Nº: ESTRADA GERAL DE CANGUERI DE FORA NA SC 437, S/Nº PROXIMO AO PSF DE CANGUERI DE FORA, BAIRRO: NA, CEP: 88770000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 17/09/2013 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-02-07 | Ação Preparatória | 2013-08-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82538851000112002 | SC | IMARUÍ | 420720 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA GETULIO VARGAS SNº BAIRRO CENTRO, Nº: PRAÇA GETULIO VARGAS SNº BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 88770000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 29/08/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82538851000112001 | SC | IMARUÍ | 420720 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RODOVIA SC 407 - ESTRADA GERAL - BAIRRO ARATINGAUBA - IMARUI SC - CEP 88700-000, Nº: RODOVIA SC 407 - ESTRADA GERAL - BAIRRO ARATINGAUBA - IMARUI SC - CEP 88700-000, BAIRRO: NA, CEP: 88770000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 01/09/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2020-02-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11355483000111004 | SC | INDAIAL | 420750 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO CARIJÓS | RUA: RUA 24 DE MAIO, LOTE 09 - BAIRRO CARIJÓS, Nº: RUA 24 DE MAIO, LOTE 09 - BAIRRO CARIJÓS, BAIRRO: NA, CEP: 89130000 | 80000 | 03/12/2012 | 16000 | 03/11/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-18 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 06/12/2019 | Favorável | N | - | -
11355483000113010 | SC | INDAIAL | 420750 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ESTRADA DAS AREIAS | RUA: RUA IDALETE DA SILVA SANTOS, Nº: RUA IDALETE DA SILVA SANTOS, BAIRRO: ESTRADA DAS AREIAS, CEP: 89130000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-12-09 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
10456203000111002 | SC | IPIRA | 420760 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7378327 | - | RUA: RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES, CENTRO, Nº: RUA GOVERNADOR COLOMBO MACHADO SALLES, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89669000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 19/06/2013 | 108000 | 27/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11380843000113004 | SC | IPORÃ DO OESTE | 420765 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7933177 | ACADEMIA SAÚDE | RUA: RUA JOSÉ SCALABRIN, Nº: RUA JOSÉ SCALABRIN, BAIRRO: NA, CEP: 89899000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 24/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11395801000111001 | SC | IPUAÇU | 420768 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7826486 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AO SUL, PELA RUA PISSETTI NA EXTENSÃO DE 50 METROS CORRIDOS, AO LESTE, NA EXTENSÃO DE 100 METROS CORRIDOS PELA RUA MACHADO E AO OESTE COM LOTE 01 NA EXTENSÃO DE 100 METROS CORRIDOS NO CENTRO DE IPUAÇU-SC, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU., Nº: AO SUL, PELA RUA PISSETTI NA EXTENSÃO DE 50 METROS CORRIDOS, AO LESTE, NA EXTENSÃO DE 100 METROS CORRIDOS PELA RUA MACHADO E AO OESTE COM LOTE 01 NA EXTENSÃO DE 100 METROS CORRIDOS NO CENTRO DE IPUAÇU-SC, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU., BAIRRO: NA, CEP: 89832000 | 80000 | 03/12/2012 | 16000 | 30/05/2014 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95990230000111001 | SC | IRATI | 420785 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9535640 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA TELMIRO BODANESE, SN, CENTRO - IRATI - SC, Nº: RUA TELMIRO BODANESE, SN, CENTRO - IRATI - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89856000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 02/05/2014 | 48000 | 12/06/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83102558000111001 | SC | IRINEÓPOLIS | 420790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA 22 DE JULHO, CENTRO, Nº: AVENIDA 22 DE JULHO, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89440000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 01/07/2014 | 60000 | 06/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-01-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83102517000111002 | SC | ITAIÓPOLIS | 420810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7366566 | - | RUA: RUA CORONEL ANTONIO CORREA S/N - CENTRO - ITAIÓPOLIS - SC, Nº: RUA CORONEL ANTONIO CORREA S/N - CENTRO - ITAIÓPOLIS - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89340000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 23/04/2013 | 108000 | 13/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11148262000113005 | SC | ITAPEMA | 420830 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 6895174 | ACADEMIA DE SAÃºDE DO MORRETES | RUA: RUA 424, Nº: RUA 424, BAIRRO: OUTRO, CEP: 88220000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-19 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 25/07/2017 | Para adequação | N | - | -
11356676000118008 | SC | ITAPIRANGA | 420840 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Fundo Municipal de Saúde | RUA: Rua da Matriz, Nº: Rua da Matriz, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89896000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 56 | 2020-03-24 | Início de Execução de Obra | 2020-01-07 | Aguardando análise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11485410000113004 | SC | ITAPOÁ | 420845 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE PRINCESA DO MAR | RUA: AVENIDA DAS NAÇÕES, Nº: AVENIDA DAS NAÇÕES, BAIRRO: OUTRO, CEP: 89249000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-12-22 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11485410000113003 | SC | ITAPOÁ | 420845 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DO BALNEARIO RAINHA | RUA: RUA LEONIDES POMMER, Nº: RUA LEONIDES POMMER, BAIRRO: Barra do Saï¿¿, CEP: 89249000 | 100000 | 28/02/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-12-22 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407443000113006 | SC | ITUPORANGA | 420850 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ADEMAR KORMANN | RUA: RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA, Nº: RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA, BAIRRO: VILA NOVA, CEP: 88400000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 29/12/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-06-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407443000113005 | SC | ITUPORANGA | 420850 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE VEREADOR PEDRO VIEIRA | RUA: RUA URUGUAI, SNÂº, Nº: RUA URUGUAI, SNÂº, BAIRRO: Santo Antonio, CEP: 88400000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 08/11/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-06-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-08-22 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11407443000113003 | SC | ITUPORANGA | 420850 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ANTONIO VANDRESEN | RUA: RUA NELSON ROSA BRASIL, Nº: RUA NELSON ROSA BRASIL, BAIRRO: Jardim América, CEP: 88400000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 29/12/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 70 | 2019-06-14 | Ação Preparatória | 2016-07-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82960758000111003 | SC | JACINTO MACHADO | 420870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE HERVAL FONTANELLA, SN, CENTRO, JACINTO MACHADO, SC., Nº: RUA PADRE HERVAL FONTANELLA, SN, CENTRO, JACINTO MACHADO, SC., BAIRRO: NA, CEP: 88950000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 30/07/2013 | 48000 | 11/12/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83102459000311006 | SC | JARAGUÁ DO SUL | 420890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7794193 | - | RUA: RUA 456 - ERICO NEGHERBON, BAIRRO CHICO DE PAULO, Nº: RUA 456 - ERICO NEGHERBON, BAIRRO CHICO DE PAULO, BAIRRO: NA, CEP: 89254790 | 80000 | 04/12/2012 | 16000 | 05/08/2014 | 48000 | 06/02/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83102459000311005 | SC | JARAGUÁ DO SUL | 420890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7794207 | - | RUA: RUA 629, ADOLFO TRIBESS, BAIRRO VIEIRA, Nº: RUA 629, ADOLFO TRIBESS, BAIRRO VIEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 89256690 | 80000 | 03/12/2012 | 16000 | 30/06/2014 | 48000 | 06/02/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11436039000111001 | SC | JARDINÓPOLIS | 420895 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7460104 | - | RUA: AVENIDA SANTO ANTONIO SN ANEXO AO POSTO DE SAUDE SEDE, Nº: AVENIDA SANTO ANTONIO SN ANEXO AO POSTO DE SAUDE SEDE, BAIRRO: NA, CEP: 89848000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | 03/07/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08184821000118004 | SC | JOINVILLE | 420910 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Dom Gregório | RUA: RUA OTAVIO ROSA FILHO, Nº: RUA OTAVIO ROSA FILHO, BAIRRO: BOM RETIRO, CEP: 89223120 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-22 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
01593132000111001 | SC | JUPIÁ | 420917 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTE 07 DA QUADRA 49 - RUA RIO BRANCO - CENTRO, Nº: LOTE 07 DA QUADRA 49 - RUA RIO BRANCO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89839000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 11/12/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82777301000111022 | SC | LAGES | 420930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9498575 | - | RUA: RUA: JOÃO ABREU BARBOSA S/N, BAIRRO: GUARUJÁ, Nº: RUA: JOÃO ABREU BARBOSA S/N, BAIRRO: GUARUJÁ, BAIRRO: NA, CEP: 88521103 | 80000 | 04/12/2012 | 16000 | 02/06/2014 | 48000 | 12/02/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-12-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82777301000111009 | SC | LAGES | 420930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7978650 | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO SANTA MÔNICA | RUA: RUA: LUIZ FLORIANI JÚNIOR, BAIRRO SANTA MÔNICA, Nº: RUA: LUIZ FLORIANI JÚNIOR, BAIRRO SANTA MÔNICA, BAIRRO: NA, CEP: 88516320 | 80000 | 03/12/2012 | 16000 | 01/07/2014 | 48000 | 03/06/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-12-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82928706000111001 | SC | LAGUNA | 420940 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9826971 | - | RUA: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON S/Nº COHAB BAIRRO PROGRESSO ¿ LAGUNA SC, Nº: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON S/Nº COHAB BAIRRO PROGRESSO ¿ LAGUNA SC, BAIRRO: NA, CEP: 88790000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 26/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10460008000111001 | SC | LAJEADO GRANDE | 420945 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JUDITHE DAL MAGRO ESQ. COM RUA A Nº 570, Nº: RUA JUDITHE DAL MAGRO ESQ. COM RUA A Nº 570, BAIRRO: NA, CEP: 89828000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 29/11/2013 | 48000 | 12/03/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11344334000118003 | SC | LAURENTINO | 420950 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | academia de saude Laurentino | RUA: Rua Leonelo losi, Nº: Rua Leonelo losi, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17756464000118002 | SC | LONTRAS | 420990 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA SALTO PILÃO | RUA: VALADA RIBEIRÃO DO SALTO, Nº: VALADA RIBEIRÃO DO SALTO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89182000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-08 | Habilitação | 2018-11-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
11301658000113002 | SC | LUIZ ALVES | 421000 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7517297 | ACADEMIA DE SAUDE PORTAL | RUA: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO KOEHLER, Nº: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO KOEHLER, BAIRRO: NA, CEP: 89115000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 08/06/2015 | 48000 | 15/02/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95992020000111001 | SC | MACIEIRA | 421005 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7281951 | - | RUA: RUA RODOLFO NICKEL, Nº: RUA RODOLFO NICKEL, BAIRRO: NA, CEP: 89518000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 11/09/2012 | 108000 | 19/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-05-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10491693000111008 | SC | MAFRA | 421010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SIRINEU MOTA ESPESIM ESQUINA COM FREDERICO STEIDEL - RESTINGA, Nº: RUA SIRINEU MOTA ESPESIM ESQUINA COM FREDERICO STEIDEL - RESTINGA, BAIRRO: NA, CEP: 89300000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 04/11/2014 | 108000 | 28/04/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83102392000111001 | SC | MAJOR VIEIRA | 421030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: TRAVESSA OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA ¿ PRAÇA JULIO COSTA, Nº: TRAVESSA OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA ¿ PRAÇA JULIO COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 89480000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 29/07/2013 | 60000 | 25/09/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-11-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
17237099000113001 | SC | MATOS COSTA | 421070 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9232753 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA MATOS COSTA, Nº: RUA MATOS COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 89420000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 22/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-09-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11511812000118001 | SC | MODELO | 421090 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Publica de Modelo SC | RUA: Rua Presidente Vargas, Nº: Rua Presidente Vargas, BAIRRO: Centro, CEP: 89872000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11386903000118001 | SC | MONDAÍ | 421100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: Rua Cristiano Wandscheer, Nº: Rua Cristiano Wandscheer, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89893000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2020-01-16 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 25/09/2019 | Favorável | N | - | -
95996104000111001 | SC | MONTE CARLO | 421105 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, CENTRO, A 100 METROS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL., Nº: AVENIDA ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, CENTRO, A 100 METROS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL., BAIRRO: NA, CEP: 89618000 | 180000 | 13/03/2012 | 36000 | 03/12/2012 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11474080000111001 | SC | NAVEGANTES | 421130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - SÃO DOMINGOS | RUA: RUA JOSÉ FRANCISCO LAURINDO, N° 1.100 - BAIRRO SÃO DOMINGOS, Nº: RUA JOSÉ FRANCISCO LAURINDO, N° 1.100 - BAIRRO SÃO DOMINGOS, BAIRRO: NA, CEP: 88375000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 31/07/2015 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-09 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11299994000113001 | SC | NOVA ERECHIM | 421140 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7855087 | ACADÃMIA DE SAÃDE | RUA: PRAÇA DA BANDEIRA, Nº: PRAÇA DA BANDEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 89865000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08858200000118001 | SC | NOVA TRENTO | 421150 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Melvin Jones, Nº: Rua Melvin Jones, BAIRRO: Besenelo, CEP: 88270000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-29 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 25/09/2019 | Favorável | N | - | -
10485444000118006 | SC | NOVA VENEZA | 421160 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Saude | RUA: Avenida Jardim, Nº: Avenida Jardim, BAIRRO: SAO BENTO BAIXO, CEP: 88868000 | 125000 | 30/09/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-02-26 | Início de Execução de Obra | 2019-12-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95990115000111001 | SC | NOVO HORIZONTE | 421165 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO POGLIA, Nº: RUA JOÃO POGLIA, BAIRRO: NA, CEP: 89998000 | 80000 | 08/02/2012 | 16000 | 07/11/2012 | 48000 | 25/02/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-01-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
74151465000113003 | SC | OURO | 421180 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, Nº: RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, BAIRRO: PARQUE E JARDIM OURO, CEP: 89663000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 22/06/2017 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-18 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 26/09/2017 | Favorável | N | - | -
82892316000111004 | SC | PALHOÇA | 421190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA VITOR MEIRELLES, S/N - JARDIM ELDORADO/BREJARÚ, Nº: RUA VITOR MEIRELLES, S/N - JARDIM ELDORADO/BREJARÚ, BAIRRO: NA, CEP: 88133370 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-22 | Habilitação | 2012-06-22 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/09/2017 | Não favorável | N | - | -
12092636000118003 | SC | PALHOÇA | 421190 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: RUA SANTA MARTA, Nº: RUA SANTA MARTA, BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 88132712 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-04 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
82892316000111005 | SC | PALHOÇA | 421190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CARRARA, S/N - PASSA VINTE - PALHOÇA, Nº: RUA CARRARA, S/N - PASSA VINTE - PALHOÇA, BAIRRO: NA, CEP: 88132282 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-06-22 | Habilitação | 2012-06-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/09/2017 | Não favorável | N | - | -
83028639000111001 | SC | PALMA SOLA | 421200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7532474 | - | RUA: LOTE URBANO Nº 14 DA QUADRA Nº 106 DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL SITO NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE PALMA SOLA- SC., Nº: LOTE URBANO Nº 14 DA QUADRA Nº 106 DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL SITO NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE PALMA SOLA- SC., BAIRRO: NA, CEP: 89985000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11310394000118014 | SC | PAPANDUVA | 421220 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde Central | RUA: Rua Eugenio Sidorack, Nº: Rua Eugenio Sidorack, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89370000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-10-07 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80912009000112001 | SC | PARAÍSO | 421223 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA SAÚDE | RUA: RUA DOS PINHEIROS, SN, CENTRO, PARAISO - SC, CEP 89906-000, Nº: RUA DOS PINHEIROS, SN, CENTRO, PARAISO - SC, CEP 89906-000, BAIRRO: NA, CEP: 89906000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 02/02/2016 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82892365000111001 | SC | PAULO LOPES | 421230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE PAULO LOPES | RUA: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, PAULO LOPES, Nº: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, PAULO LOPES, BAIRRO: NA, CEP: 88490000 | 80000 | 03/12/2012 | 16000 | 08/11/2016 | 48000 | 18/12/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-27 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/10/2019 | Não favorável | N | - | -
82928680000112001 | SC | PEDRAS GRANDES | 421240 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7973039 | ACADEMIA DA SAÃºDE CENTRAL | RUA: AV ARCANJO GABRIEL - S/N - CENTRO - PEDRAS GRANDES, Nº: AV ARCANJO GABRIEL - S/N - CENTRO - PEDRAS GRANDES, BAIRRO: NA, CEP: 88720000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 01/07/2014 | 60000 | 02/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-06-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10479670000113001 | SC | PENHA | 421250 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7417934 | ACADEMIA DA SAUDE DE PENHA - POLO CENTRAL | RUA: RUA DOUTOR OSVALDO GANTHUS, Nº: RUA DOUTOR OSVALDO GANTHUS, BAIRRO: NA, CEP: 88385000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 08/06/2015 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11391279000118001 | SC | PERITIBA | 421260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Acadêmia da Saúde de Peritiba | RUA: Rua Frei Bonifácio, Nº: Rua Frei Bonifácio, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89750000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 33 | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2020-01-14 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 06/11/2019 | Favorável | N | - | -
83102673000311001 | SC | PETROLÂNDIA | 421270 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 9016155 | - | RUA: PARQUE MUNICIPAL ALOÍSIO HAVERROTH, NA RUA FELIX ZIMMERMANN, S/N, Nº: PARQUE MUNICIPAL ALOÍSIO HAVERROTH, NA RUA FELIX ZIMMERMANN, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 88430000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 30/08/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04402872000111006 | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 421280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA DA HARMONIA - ITACOLOMI | RUA: AVENIDA EMANUEL PINTO, S/N - BAIRRO CENTRO, Nº: AVENIDA EMANUEL PINTO, S/N - BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 88380000 | 100000 | 07/03/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-11-10 | Habilitação | 2011-12-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04402872000111002 | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 421280 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7637233 | ACADEMIA DA SAÚDE ITACOLOMI | RUA: RUA JOAO HOLZ - BELA VISTA, Nº: RUA JOAO HOLZ - BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 88380000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-09-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
09129733000118003 | SC | PINHALZINHO | 421290 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - MOVIMENTA PINHALZINHO | RUA: AVENIDA RECIFE, Nº: AVENIDA RECIFE, BAIRRO: SANTO ANTÔNIO, CEP: 89870000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-20 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11730430000111003 | SC | PLANALTO ALEGRE | 421315 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA NOVE DE JULHO - CENTRO - PLANALTO ALEGRE, Nº: RUA NOVE DE JULHO - CENTRO - PLANALTO ALEGRE, BAIRRO: NA, CEP: 89882000 | 80000 | 02/03/2012 | 16000 | 07/05/2013 | 48000 | 11/12/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12230791000112001 | SC | PONTE ALTA | 421330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1557 | 17/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA | RUA: RUA ARAQUARI S/N, BAIRRO VILA NOVA, Nº: RUA ARAQUARI S/N, BAIRRO VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 88550000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 90 | 2019-12-20 | Ação Preparatória | 2013-10-15 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/01/2019 | Para adequação | N | - | -
11962584000111002 | SC | PONTE ALTA DO NORTE | 421335 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9204644 | - | RUA: ANERCINO DA SILVA CALOMENO 02, Q.049, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, Nº: ANERCINO DA SILVA CALOMENO 02, Q.049, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 89535000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11696615000118006 | SC | PONTE SERRADA | 421340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA 01 | RUA: ADEMAR JOSE RAUBER, Nº: ADEMAR JOSE RAUBER, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89683000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-13 | Habilitação | 2018-11-14 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12321353000118005 | SC | POUSO REDONDO | 421370 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia Saúde Corruchel | RUA: Estrada Geral Corruchel, Nº: Estrada Geral Corruchel, BAIRRO: Localidade de Corruchel, CEP: 89172000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 15 | 2020-03-12 | Ação Preparatória | 2020-01-08 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Favorável | N | - | -
00584073000111002 | SC | PRAIA GRANDE | 421380 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9081925 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO., Nº: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO., BAIRRO: NA, CEP: 88990000 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 13/03/2014 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11333647000111002 | SC | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | 421390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ERVINO WILLE, LOTEAMENTO FRIGO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC, Nº: RUA ERVINO WILLE, LOTEAMENTO FRIGO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89745000 | 100000 | 30/03/2012 | 20000 | 28/12/2012 | 60000 | 29/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14488313000118002 | SC | PRESIDENTE NEREU | 421410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 22 DE JULHO, Nº: RUA 22 DE JULHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89184000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-05-10 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612836000112001 | SC | PRINCESA | 421415 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7851359 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA SANTO CRISTO ESQUINA COM A AVENIDA CARDEAL JAYME, S/Nº, Nº: AVENIDA SANTO CRISTO ESQUINA COM A AVENIDA CARDEAL JAYME, S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 89935000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 05/08/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83021865000211001 | SC | QUILOMBO | 421420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7731604 | - | RUA: RUA JOAO GOULART, LOTE URBANO N° 3 DA QUADRA 53 -QUILOMBO, Nº: RUA JOAO GOULART, LOTE URBANO N° 3 DA QUADRA 53 -QUILOMBO, BAIRRO: NA, CEP: 89850000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10563353000111002 | SC | RIO DO CAMPO | 421450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, QUADRA 45, LOTE 249 BAIRRO GUANABARA, Nº: RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, QUADRA 45, LOTE 249 BAIRRO GUANABARA, BAIRRO: NA, CEP: 89198000 | 80000 | 30/03/2012 | 16000 | 17/09/2013 | 48000 | 30/05/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11415018000113002 | SC | RIO DO OESTE | 421460 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9653880 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM ARTHUR NARDELLI, Nº: RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM ARTHUR NARDELLI, BAIRRO: NA, CEP: 89180000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 08/11/2016 | 48000 | 27/09/2018 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-04-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/09/2017 | Favorável | N | - | -
10596772000118002 | SC | RIO DOS CEDROS | 421470 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde Dolorata | RUA: Rua Duque de Caxias, Nº: Rua Duque de Caxias, BAIRRO: Dolorata, CEP: 89121000 | 125000 | 02/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-10 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10469199000111002 | SC | RIO DO SUL | 421480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA XV DE NOVEMBRO, S/N°, BAIRRO LARANJEIRAS, Nº: RUA XV DE NOVEMBRO, S/N°, BAIRRO LARANJEIRAS, BAIRRO: NA, CEP: 89160000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 14/04/2014 | 108000 | 04/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10469199000113011 | SC | RIO DO SUL | 421480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NAVEGANTES | RUA: ESTRADA NAVEGANTES, Nº: ESTRADA NAVEGANTES, BAIRRO: NA, CEP: 89160000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 15/12/2017 | 48000 | 29/11/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-04-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11599943000111001 | SC | RIO RUFINO | 421505 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSE OSELAME, 209, Nº: RUA JOSE OSELAME, 209, BAIRRO: NA, CEP: 88658000 | 180000 | 25/05/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 26/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
95988309000111001 | SC | RIQUEZA | 421507 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 9684476 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA CRISTIAN SCHOLL, Nº 185, CENTRO, Nº: RUA CRISTIAN SCHOLL, Nº 185, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89895000 | 100000 | 20/12/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11456420000111001 | SC | ROMELÂNDIA | 421520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA TIRADENTES, 670, CENTRO 8990800 - ROMELÂNDIA - SC, Nº: RUA TIRADENTES, 670, CENTRO 8990800 - ROMELÂNDIA - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89908000 | 100000 | 29/05/2012 | 20000 | 04/11/2014 | 60000 | 02/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10523679000118001 | SC | SALETE | 421530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde - Bairro Cachoeira | RUA: Rua Castelo Branco, Nº: Rua Castelo Branco, BAIRRO: Cachoeira, CEP: 89196000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-14 | Habilitação | 2018-11-19 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11416993000113005 | SC | SANTA CECÍLIA | 421550 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CECÍLIA | RUA: ESQUINA ENTRE AS RUA PAPA JOÃO XXIII E AVENIDA NEREU RAMOS, Nº: ESQUINA ENTRE AS RUA PAPA JOÃO XXIII E AVENIDA NEREU RAMOS, BAIRRO: NA, CEP: 89540000 | 80000 | 28/02/2014 | 16000 | 28/12/2018 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-03-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-01-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11416993000111001 | SC | SANTA CECÍLIA | 421550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, SEM NUMERO - CENTRO, Nº: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, SEM NUMERO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89540000 | 80000 | 29/11/2012 | 16000 | 25/09/2013 | 48000 | 03/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612781000111002 | SC | SANTIAGO DO SUL | 421569 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA BORTOLO NESPOLO, 610, CENTRO, SANTIAGO DO SUL, Nº: RUA BORTOLO NESPOLO, 610, CENTRO, SANTIAGO DO SUL, BAIRRO: NA, CEP: 89854000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 17/12/2012 | 60000 | 24/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-12-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08281643000111004 | SC | SÃO BENTO DO SUL | 421580 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PAPANDUVA 00, Nº: RUA PAPANDUVA 00, BAIRRO: NA, CEP: 89286305 | 80000 | 21/05/2012 | 16000 | 13/03/2013 | 48000 | 12/08/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em readequação | SIM | SIM | - | 2019-06-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-07-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
08579949000118001 | SC | SÃO BONIFÁCIO | 421590 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Academia de Saúde Santa Maria | RUA: Estrada Geral Santa Maria, Nº: Estrada Geral Santa Maria, BAIRRO: Santa Maria, CEP: 88485000 | 125000 | 27/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-03-16 | Início de Execução de Obra | 2020-03-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11553540000118002 | SC | SÃO CARLOS | 421600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS ALAIDE FUHR BARBOZA | RUA: RUA ANITA GARIBALDI, Nº: RUA ANITA GARIBALDI, BAIRRO: CRISTO REI, CEP: 89885000 | 125000 | 06/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-09 | Ação Preparatória | 2019-11-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11284326000111001 | SC | SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 421605 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALBERTINO ROSA, S/N, ANEXO AO PARQUE DA FAMÍLIA - BAIRRO CENTRO, Nº: RUA ALBERTINO ROSA, S/N, ANEXO AO PARQUE DA FAMÍLIA - BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 89533000 | 100000 | 29/03/2012 | 20000 | 01/11/2012 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-25 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11888327000111002 | SC | SÃO DOMINGOS | 421610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7613326 | - | RUA: RUA AMAZONAS 417, BAIRRO ABRAMO MIGUEL PRETTO, LOTE 14, QUADRA 92-LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, Nº: RUA AMAZONAS 417, BAIRRO ABRAMO MIGUEL PRETTO, LOTE 14, QUADRA 92-LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 89835000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/12/2012 | 108000 | 30/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/10/2017 | Favorável | N | - | -
10422587000113004 | SC | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 421635 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3174 | 24/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9853065 | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | RUA: RUA JOSÉ ANASTACIO MACHADO, Nº: RUA JOSÉ ANASTACIO MACHADO, BAIRRO: NA, CEP: 88395000 | 180000 | 28/02/2014 | 36000 | 01/12/2016 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-15 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-05-31 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/04/2018 | Para adequação | N | - | -
11364800000111002 | SC | SÃO JOÃO DO SUL | 421640 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7709951 | - | RUA: RUA VIRGILIO BORBA, 26, CENTRO - SÃO JOÃO DO SUL, Nº: RUA VIRGILIO BORBA, 26, CENTRO - SÃO JOÃO DO SUL, BAIRRO: NA, CEP: 88970000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 18/04/2013 | 60000 | 29/07/2013 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83021873000112001 | SC | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 421690 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7995830 | - | RUA: RUA ISAURA MORETTO FEUSER, LOTE 14, QD 08, SÉRIE I-BAIRRO SANTA CATARINA, Nº: RUA ISAURA MORETTO FEUSER, LOTE 14, QD 08, SÉRIE I-BAIRRO SANTA CATARINA, BAIRRO: NA, CEP: 89990000 | 100000 | 02/07/2012 | 20000 | 07/10/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11136549000111002 | SC | SÃO MIGUEL DO OESTE | 421720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9625828 | - | RUA: BAIRRO SÃO GOTARDO, RUA SÃO CRISTÓVÃO, QUADRA 96, LOTE PCHC 07, MATRICULA 20.598, Nº: BAIRRO SÃO GOTARDO, RUA SÃO CRISTÓVÃO, QUADRA 96, LOTE PCHC 07, MATRICULA 20.598, BAIRRO: NA, CEP: 89900000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 29/12/2012 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
83024505000112002 | SC | SEARA | 421750 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. PALUDO NO BAIRRO INDUSTRIAL, Nº: AV. PALUDO NO BAIRRO INDUSTRIAL, BAIRRO: NA, CEP: 89770000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 06/08/2014 | 60000 | 03/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12320017000111001 | SC | SUL BRASIL | 421775 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7772033 | - | RUA: RUA DR. JOSÉ LEAL FILHO, 666, Nº: RUA DR. JOSÉ LEAL FILHO, 666, BAIRRO: NA, CEP: 89855000 | 80000 | 28/03/2012 | 16000 | 28/12/2012 | 48000 | 29/11/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-25 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10639346000118001 | SC | TANGARÁ | 421790 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE TANGARÁ - SC | RUA: Praça Central, Nº: Praça Central, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89642000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11396412000111002 | SC | TIGRINHOS | 421795 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7751222 | - | RUA: RUA VALDEMAR STIELER Nº 38, CENTRO CEP 89875000 TIGRINHOS - SC, Nº: RUA VALDEMAR STIELER Nº 38, CENTRO CEP 89875000 TIGRINHOS - SC, BAIRRO: NA, CEP: 89875000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 25/10/2013 | 60000 | 21/05/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82577636000112005 | SC | TIJUCAS | 421800 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1363 | 03/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUAPARQUE RESIDENCIAL MATA ATLANTICA BAIRRO UNIVERSITARIO TIJUCAS SC, Nº: RUAPARQUE RESIDENCIAL MATA ATLANTICA BAIRRO UNIVERSITARIO TIJUCAS SC, BAIRRO: NA, CEP: 88200000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 07/10/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-09 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
82915232000111001 | SC | TIMBÉ DO SUL | 421810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ANA DULCE SAVI NÁPOLI, SNº, BAIRRO SÃO LUIZ, CENTRO, TIMBÉ DO SUL-SC, Nº: AVENIDA ANA DULCE SAVI NÁPOLI, SNº, BAIRRO SÃO LUIZ, CENTRO, TIMBÉ DO SUL-SC, BAIRRO: NA, CEP: 88940000 | 180000 | 25/05/2012 | 36000 | 07/11/2012 | 108000 | 29/11/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11409272000113004 | SC | TIMBÓ GRANDE | 421825 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA DIVO DE SOUZA MATOS, Nº: RUA DIVO DE SOUZA MATOS, BAIRRO: Boa Vista, CEP: 89545000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 30 | 2018-09-12 | Ação Preparatória | 2018-05-02 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11491075000111005 | SC | TRÊS BARRAS | 421830 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7550472 | POLO ACADEMIA DE SÁUDE | RUA: RUA JOÃO MANOEL SARDA, 439 - BAIRRO KM 02, Nº: RUA JOÃO MANOEL SARDA, 439 - BAIRRO KM 02, BAIRRO: NA, CEP: 89490000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 29/07/2013 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614019000111001 | SC | TREVISO | 421835 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7662173 | - | RUA: RUA PADRE LUIZ GILLI, Nº130, BAIRRO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE TREVISO /SC, Nº: RUA PADRE LUIZ GILLI, Nº130, BAIRRO CENTRO, DO MUNICÍPIO DE TREVISO /SC, BAIRRO: NA, CEP: 88862000 | 80000 | 01/02/2012 | 16000 | 05/06/2013 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10698251000118001 | SC | TREZE DE MAIO | 421840 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude de Treze de Maio | RUA: Rua Celso Ramos, Nº: Rua Celso Ramos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88710000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2020-01-08 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
03347885000118001 | SC | TREZE TÍLIAS | 421850 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Treze Tílias | RUA: Rua Oscar Von Hohenbruch, Nº: Rua Oscar Von Hohenbruch, BAIRRO: Santa Catarina, CEP: 89650000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 36 | 2020-03-09 | Início de Execução de Obra | 2020-03-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 11/11/2019 | Não favorável | N | - | -
09240588000111001 | SC | TUBARÃO | 421870 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRÓXIMA AO GINÁSIO SALGADÃO, Nº: PRÓXIMA AO GINÁSIO SALGADÃO, BAIRRO: NA, CEP: 88702060 | 80000 | 19/03/2012 | 16000 | 28/02/2014 | 48000 | 18/12/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-11-25 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/10/2019 | Favorável | N | - | -
12273240000118001 | SC | TUNÁPOLIS | 421875 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | academia saúde Tunápolis | RUA: rua João Castilho, Nº: rua João Castilho, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89898000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
80991094000113004 | SC | TURVO | 421880 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO IMIGRANTES | RUA: RUA ABRÃO TRICHÊS, Nº: RUA ABRÃO TRICHÊS, BAIRRO: Imigrantes, CEP: 88930000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 30/12/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2015-06-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82843582000611001 | SC | URUBICI | 421890 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA RICARDO KRUGER ESQUINA COM A RUA FELICISSIMO RODRIGUES SOBRINHO, S/Nº, BAIRRO ESQUINA, Nº: RUA RICARDO KRUGER ESQUINA COM A RUA FELICISSIMO RODRIGUES SOBRINHO, S/Nº, BAIRRO ESQUINA, BAIRRO: NA, CEP: 88650000 | 80000 | 29/03/2012 | 16000 | 14/04/2014 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-09-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-10-29 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
15505421000118001 | SC | URUPEMA | 421895 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE CENTRAL | RUA: Av. Manoel Pereira de Medeiros, Nº: Av. Manoel Pereira de Medeiros, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88625000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 22/02/2019 | Favorável | N | - | -
10502372000118002 | SC | URUSSANGA | 421900 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Academia de Saúde em Urussanga-SC. | RUA: Avenida Nereu Ramos, Nº: Avenida Nereu Ramos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 88840000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-04-06 | Habilitação | 2018-12-05 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 23/09/2019 | Favorável | N | - | -
83009928000111001 | SC | VARGEÃO | 421910 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7853106 | ACADEMIA DA SAÚDE DE VARGEÃO - UBS CENTRO | RUA: RUA URUMBEVA, Nº 90 - BAIRRO UNIÃO, Nº: RUA URUMBEVA, Nº 90 - BAIRRO UNIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 89690000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 06/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10432684000118004 | SC | VIDEIRA | 421930 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE CARLI | RUA: RUA LUIZ ABITANTE, Nº: RUA LUIZ ABITANTE, BAIRRO: VILA DE CARLI, CEP: 89560000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2020-01-14 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
11347201000111001 | SC | VITOR MEIRELES | 421935 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE VITOR MEIRELES | RUA: RUA SANTA CATARINA, 2757, BAIRRO CENTRO (EM FRENTE AO CENTRO DE SAÚDE), Nº: RUA SANTA CATARINA, 2757, BAIRRO CENTRO (EM FRENTE AO CENTRO DE SAÚDE), BAIRRO: NA, CEP: 89148000 | 180000 | 30/03/2012 | 36000 | 30/04/2013 | 108000 | 13/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
10396929000113010 | SC | XANXERÊ | 421950 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE BAIRRO NSA. DE LOURDES | RUA: RUA ANTÔNIO MARCIÓ, Nº: RUA ANTÔNIO MARCIÓ, BAIRRO: Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 89820000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2015-11-16 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11323985000118002 | SC | XAXIM | 421970 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIIA DE SAÚDE | RUA: RUA CORONEL BERTASO, SN, Nº: RUA CORONEL BERTASO, SN, BAIRRO: CENTRO, CEP: 89825000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01612387000112003 | SC | ZORTÉA | 421985 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA LUIZ PEDRON ESQUINA COM XV DE NOVEMBRO S/N° BAIRRO PARQUE DAS ANDORINHAS, Nº: RUA LUIZ PEDRON ESQUINA COM XV DE NOVEMBRO S/N° BAIRRO PARQUE DAS ANDORINHAS, BAIRRO: NA, CEP: 89633000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 17/12/2013 | 60000 | 06/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
82916800000112006 | SC | BALNEÁRIO RINCÃO | 422000 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DONA BETA S/N BAIRRO JAQUELINE - IÇARA, Nº: RUA DONA BETA S/N BAIRRO JAQUELINE - IÇARA, BAIRRO: NA, CEP: 88820000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 30/08/2013 | 60000 | 07/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11391558000111005 | SC | BALNEÁRIO RINCÃO | 422000 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA URUBI TRAVESSA COM RUA SAO PAULO - RINCAO - IÇARA, Nº: RUA URUBI TRAVESSA COM RUA SAO PAULO - RINCAO - IÇARA, BAIRRO: NA, CEP: 88820000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | 25/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
420010 | SC | ABELARDO LUZ | MAI/2020 | 3000
420140 | SC | ARARANGUÁ | MAI/2020 | 6000
421280 | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | MAI/2020 | 6000
420210 | SC | BARRA VELHA | MAI/2020 | 6000
420287 | SC | BRUNÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
420290 | SC | BRUSQUE | MAI/2020 | 6000
420320 | SC | CAMBORIÚ | MAI/2020 | 3000
420350 | SC | CAMPO ERÊ | MAI/2020 | 3000
420415 | SC | CELSO RAMOS | MAI/2020 | 3000
420445 | SC | CORONEL MARTINS | MAI/2020 | 3000
420500 | SC | DIONÍSIO CERQUEIRA | MAI/2020 | 3000
420517 | SC | ENTRE RIOS | MAI/2020 | 3000
420530 | SC | FAXINAL DOS GUEDES | MAI/2020 | 6000
420535 | SC | FLOR DO SERTÃO | MAI/2020 | 3000
420545 | SC | FORQUILHINHA | MAI/2020 | 3000
420550 | SC | FRAIBURGO | MAI/2020 | 3000
420570 | SC | GAROPABA | MAI/2020 | 3000
420760 | SC | IPIRA | MAI/2020 | 3000
420810 | SC | ITAIÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
420700 | SC | IÇARA | MAI/2020 | 3000
420890 | SC | JARAGUÁ DO SUL | MAI/2020 | 6000
420895 | SC | JARDINÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
420917 | SC | JUPIÁ | MAI/2020 | 3000
420945 | SC | LAJEADO GRANDE | MAI/2020 | 3000
421005 | SC | MACIEIRA | MAI/2020 | 3000
421070 | SC | MATOS COSTA | MAI/2020 | 3000
421105 | SC | MONTE CARLO | MAI/2020 | 3000
421140 | SC | NOVA ERECHIM | MAI/2020 | 3000
421200 | SC | PALMA SOLA | MAI/2020 | 3000
421240 | SC | PEDRAS GRANDES | MAI/2020 | 3000
421270 | SC | PETROLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
421335 | SC | PONTE ALTA DO NORTE | MAI/2020 | 3000
421420 | SC | QUILOMBO | MAI/2020 | 3000
421480 | SC | RIO DO SUL | MAI/2020 | 3000
421569 | SC | SANTIAGO DO SUL | MAI/2020 | 3000
421775 | SC | SUL BRASIL | MAI/2020 | 3000
421610 | SC | SÃO DOMINGOS | MAI/2020 | 3000
421640 | SC | SÃO JOÃO DO SUL | MAI/2020 | 3000
421720 | SC | SÃO MIGUEL DO OESTE | MAI/2020 | 3000
421795 | SC | TIGRINHOS | MAI/2020 | 3000
421835 | SC | TREVISO | MAI/2020 | 3000
421830 | SC | TRÊS BARRAS | MAI/2020 | 3000
421910 | SC | VARGEÃO | MAI/2020 | 3000
421935 | SC | VITOR MEIRELES | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
422000 | SC | BALNEÁRIO RINCÃO | 7318901 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
420210 | SC | BARRA VELHA | 9268332 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
420213 | SC | BELA VISTA DO TOLDO | 7282281 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
420410 | SC | CAXAMBU DO SUL | 7747330 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
420543 | SC | FORMOSA DO SUL | 7731507 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -
420765 | SC | IPORÃ DO OESTE | 7933177 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -
421010 | SC | MAFRA | 6878946 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
421520 | SC | ROMELÂNDIA | 7802749 | MAI/2020 | SIM | - | - | SIM | 0 | R$ -
421690 | SC | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 7995830 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
421880 | SC | TURVO | 9357467 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
420010 | SC | ABELARDO LUZ | 7745729 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
420140 | SC | ARARANGUÁ | 7953542 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420140 | SC | ARARANGUÁ | 7798849 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
421280 | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 7503482 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
421280 | SC | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 7637233 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
422000 | SC | BALNEÁRIO RINCÃO | 7318901 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015
420210 | SC | BARRA VELHA | 9075895 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420210 | SC | BARRA VELHA | 9076646 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420210 | SC | BARRA VELHA | 9268332 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420213 | SC | BELA VISTA DO TOLDO | 7282281 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
420287 | SC | BRUNÓPOLIS | 7593880 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
420290 | SC | BRUSQUE | 9143076 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
420290 | SC | BRUSQUE | 7496974 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420320 | SC | CAMBORIÚ | 7688741 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
420350 | SC | CAMPO ERÊ | 7282575 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
420410 | SC | CAXAMBU DO SUL | 7747330 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420415 | SC | CELSO RAMOS | 7420315 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420445 | SC | CORONEL MARTINS | 7372892 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420500 | SC | DIONÍSIO CERQUEIRA | 7506422 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
420517 | SC | ENTRE RIOS | 9197192 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420530 | SC | FAXINAL DOS GUEDES | 7794282 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420530 | SC | FAXINAL DOS GUEDES | 7794290 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420535 | SC | FLOR DO SERTÃO | 7597894 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
420543 | SC | FORMOSA DO SUL | 7731507 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
420545 | SC | FORQUILHINHA | 7913125 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420550 | SC | FRAIBURGO | 7493401 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
420570 | SC | GAROPABA | 9400508 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
420700 | SC | IÇARA | 7491573 | 74 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014
420760 | SC | IPIRA | 7378327 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
420765 | SC | IPORÃ DO OESTE | 7933177 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420810 | SC | ITAIÓPOLIS | 7366566 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
420890 | SC | JARAGUÁ DO SUL | 7794207 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016
420890 | SC | JARAGUÁ DO SUL | 7794193 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
420895 | SC | JARDINÓPOLIS | 7460104 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
420917 | SC | JUPIÁ | 6875769 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
420945 | SC | LAJEADO GRANDE | 7682654 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
421005 | SC | MACIEIRA | 7281951 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
421010 | SC | MAFRA | 6878946 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
421070 | SC | MATOS COSTA | 9232753 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
421105 | SC | MONTE CARLO | 7791879 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421140 | SC | NOVA ERECHIM | 7855087 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
421200 | SC | PALMA SOLA | 7532474 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
421240 | SC | PEDRAS GRANDES | 7973039 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421270 | SC | PETROLÂNDIA | 9016155 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421335 | SC | PONTE ALTA DO NORTE | 9204644 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421420 | SC | QUILOMBO | 7731604 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
421480 | SC | RIO DO SUL | 7495463 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
421520 | SC | ROMELÂNDIA | 7802749 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
421569 | SC | SANTIAGO DO SUL | 7322100 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
421610 | SC | SÃO DOMINGOS | 7613326 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
421640 | SC | SÃO JOÃO DO SUL | 7709951 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
421690 | SC | SÃO LOURENÇO DO OESTE | 7995830 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421720 | SC | SÃO MIGUEL DO OESTE | 9625828 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
421775 | SC | SUL BRASIL | 7772033 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
421795 | SC | TIGRINHOS | 7751222 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
421830 | SC | TRÊS BARRAS | 7550472 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421835 | SC | TREVISO | 7662173 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
421880 | SC | TURVO | 9357467 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
421910 | SC | VARGEÃO | 7853106 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
421935 | SC | VITOR MEIRELES | 7492847 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015