## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11509334000118003 | SE | AMPARO DE SÃO FRANCISCO | 280010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: AV. ABRAÃO FREIRE, Nº: AV. ABRAÃO FREIRE, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49920000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-09-15 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/01/2020 | Favorável | N | - | -
11546530000118003 | SE | AQUIDABÃ | 280020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE AQUIDABÃ | RUA: RODOVIA AQUIDABÃ/CANHOBA SE-160, Nº: RODOVIA AQUIDABÃ/CANHOBA SE-160, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49790000 | 125000 | 11/10/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-01-30 | Início de Execução de Obra | 2020-01-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11718406000118007 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo 17 de março | RUA: RUA LAUDELINO DE OLIVEIRA FREIRE, Nº: RUA LAUDELINO DE OLIVEIRA FREIRE, BAIRRO: 17 DE MARCO, CEP: 49003313 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-23 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
11718406000111018 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO SANTA TEREZA, Nº: CONJUNTO SANTA TEREZA, BAIRRO: NA, CEP: 49038290 | 180000 | 27/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11718406000118011 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo Renato Mazze Lucas | RUA: RUA CENTRAL IV, Nº: RUA CENTRAL IV, BAIRRO: SAO CONRADO, CEP: 49042256 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/09/2019 | Favorável | N | - | -
11718406000118012 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo Anália Pinna | RUA: AVENIDA MARANHAO 163/1660, Nº: AVENIDA MARANHAO 163/1660, BAIRRO: DEZOITO DO FORTE, CEP: 49072000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
11718406000111024 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/11/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: ENTRE A AV. ESC. ERAULIANO RAMOS E A RUA J C DE F. E RUA HILDETE FALCÃO BATISTA, CONJUNTO SANTA LÚCIA. PRAÇA DA LIBERDADE. ARACAJU ¿ SE., Nº: ENTRE A AV. ESC. ERAULIANO RAMOS E A RUA J C DE F. E RUA HILDETE FALCÃO BATISTA, CONJUNTO SANTA LÚCIA. PRAÇA DA LIBERDADE. ARACAJU ¿ SE., BAIRRO: NA, CEP: 49095470 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11718406000118009 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo Onésimo Pinto | RUA: AVENIDA MARIA PASTORA, Nº: AVENIDA MARIA PASTORA, BAIRRO: FAROLANDIA, CEP: 49030210 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 25/09/2019 | Favorável | N | - | -
11718406000118010 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo Geraldo Magela | RUA: RUA MARIA DO CARMO ANDRADE COSTA, Nº: RUA MARIA DO CARMO ANDRADE COSTA, BAIRRO: JABOTIANA, CEP: 49095240 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/02/2020 | Favorável | N | - | -
11718406000118008 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo José Machado de Souza | RUA: RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, Nº: RUA VALDOMIRO JOSE DE SOUZA, BAIRRO: DOM LUCIANO, CEP: 49071224 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-24 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 10/09/2019 | Favorável | N | - | -
11718406000111021 | SE | ARACAJU | 280030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA CHICO MENDES, Nº: PRAÇA CHICO MENDES, BAIRRO: NA, CEP: 49042350 | 180000 | 29/11/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2017-10-27 | Habilitação | 2011-12-28 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/09/2017 | Não favorável | N | - | -
11447826000118003 | SE | ARAUÁ | 280040 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA LUZIA MARIA DE JESUS | RUA: DISTRITO POÇOS, Nº: DISTRITO POÇOS, BAIRRO: POVOADO POÇOS, CEP: 49220000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 40 | 2020-03-23 | Ação Preparatória | 2020-01-07 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/01/2020 | Favorável | N | - | -
13095260000111005 | SE | ARAUÁ | 280040 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA TEMÍSTOCLES COSTA CARVALHO, 129 - CENTRO - ARAUÁ/SE, Nº: RUA TEMÍSTOCLES COSTA CARVALHO, 129 - CENTRO - ARAUÁ/SE, BAIRRO: NA, CEP: 49220000 | 100000 | 20/12/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 04/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11402091000118001 | SE | AREIA BRANCA | 280050 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA SÃO JOÃO, Nº: RUA SÃO JOÃO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49580000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Para adequação | N | - | -
13128863000111002 | SE | BARRA DOS COQUEIROS | 280060 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA MATRIZ, POVOADO ATALAIA NOVA - BARRA DOS COQUEIROS, Nº: PRAÇA DA MATRIZ, POVOADO ATALAIA NOVA - BARRA DOS COQUEIROS, BAIRRO: NA, CEP: 49140000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-11-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11417922000112002 | SE | BARRA DOS COQUEIROS | 280060 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO PRISCO VIANA, S/N - BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE, Nº: CONJUNTO PRISCO VIANA, S/N - BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE, BAIRRO: NA, CEP: 49140000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2020-03-09 | Ação Preparatória | 2013-07-23 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
13128863000112003 | SE | BARRA DOS COQUEIROS | 280060 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: POVOADO JATOBÁ - BARRA DOS COQUEIROS/SE, Nº: POVOADO JATOBÁ - BARRA DOS COQUEIROS/SE, BAIRRO: NA, CEP: 49140000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-07-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13128863000111001 | SE | BARRA DOS COQUEIROS | 280060 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE "EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS (DIDI) | RUA: RUA CAMINHO DO MAR, LOTE 80, LOTEAMENTO PAULO MAIA, CEP 49140000. BARRA DOS COQUEIROS/SERGIPE, Nº: RUA CAMINHO DO MAR, LOTE 80, LOTEAMENTO PAULO MAIA, CEP 49140000. BARRA DOS COQUEIROS/SERGIPE, BAIRRO: NA, CEP: 49140000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 18/12/2012 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-09-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11270608000118006 | SE | BOQUIM | 280067 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA "VIVER BEM" | RUA: PRAÇA DA BIBLIA, SN., Nº: PRAÇA DA BIBLIA, SN., BAIRRO: CENTRO, CEP: 49360000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-01 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11266975000118003 | SE | CAMPO DO BRITO | 280100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 3872 | 10/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE POVOADO GARANGAU | RUA: RUA PRINCIPAL, Nº: RUA PRINCIPAL, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 49520000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-02 | Ação Preparatória | 2020-01-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
11266975000111001 | SE | CAMPO DO BRITO | 280100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 5864658 | - | RUA: RUA JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA JOSÉ ROQUE DOS SANTOS, S/N, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49520000 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 09/04/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11640517000111001 | SE | CANHOBA | 280110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: RODOVIA ERONILDES FERREIRA DE CARVALHO S/N CENTRO - CANHOBA - SERGIPE, Nº: RODOVIA ERONILDES FERREIRA DE CARVALHO S/N CENTRO - CANHOBA - SERGIPE, BAIRRO: NA, CEP: 49880000 | 80000 | 20/12/2012 | 16000 | 16/05/2019 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 56 | 2019-10-07 | Ação Preparatória | 2019-02-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/02/2019 | Favorável | N | - | -
10441233000111001 | SE | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 280120 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: CONJUNTO ADELSON GOMES DE ANDRADE II - BAIRRO AGROVILA, Nº: CONJUNTO ADELSON GOMES DE ANDRADE II - BAIRRO AGROVILA, BAIRRO: NA, CEP: 49820000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 67 | 2020-01-17 | Ação Preparatória | 2013-08-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2018 | Não favorável | N | - | -
11402080000118003 | SE | CARIRA | 280140 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA MAJOR AÉCIO MAIA, Nº: AVENIDA MAJOR AÉCIO MAIA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49550000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-27 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 19/03/2020 | Favorável | N | - | -
11429318000111001 | SE | CEDRO DE SÃO JOÃO | 280160 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7611293 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA VALDIR FREITAS DANTAS S/N, NO CONJUNTO FELIZ ¿ CEDRO DE SÃO JOÃO ¿ SERGIPE, Nº: AVENIDA VALDIR FREITAS DANTAS S/N, NO CONJUNTO FELIZ ¿ CEDRO DE SÃO JOÃO ¿ SERGIPE, BAIRRO: NA, CEP: 49930000 | 80000 | 12/04/2012 | 16000 | 27/06/2013 | 48000 | 08/09/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11398566000118003 | SE | CRISTINÁPOLIS | 280170 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE MARIA RODRIGUES FILHA | RUA: Praça da Laranja, Nº: Praça da Laranja, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49270000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-27 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
13096029000111004 | SE | CRISTINÁPOLIS | 280170 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE CLARICE DOS SANTOS | RUA: PRAÇA JOÃO ALVES FILHO, S/N CENTRO, Nº: PRAÇA JOÃO ALVES FILHO, S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49270000 | 100000 | 06/03/2012 | 20000 | 02/05/2013 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-06-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11442847000111005 | SE | CUMBE | 280190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6883796 | ACADEMIA DA SAÚDE MARIA TEREZA CORDEIRO DA SILVA ARAGÃO | RUA: RODOVIA CLOVIS DE FARO ROLEMBERG S/N, Nº: RODOVIA CLOVIS DE FARO ROLEMBERG S/N, BAIRRO: NA, CEP: 49660000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 09/02/2015 | 108000 | 18/10/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-10-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11544537000111002 | SE | DIVINA PASTORA | 280200 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7588488 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA CARLOS VIEIRA DE MELO, ANEXO AO POSTO DE SAÚDE JASON SANTOS, 517 - CONJUNTO COHAB, Nº: AVENIDA CARLOS VIEIRA DE MELO, ANEXO AO POSTO DE SAÚDE JASON SANTOS, 517 - CONJUNTO COHAB, BAIRRO: NA, CEP: 49650000 | 80000 | 28/12/2012 | 16000 | 02/06/2014 | 48000 | 30/12/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11816665000118004 | SE | ESTÂNCIA | 280210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO ALECRIM | RUA: AVENIDA MANOEL BONFIM, Nº: AVENIDA MANOEL BONFIM, BAIRRO: ALECRIM, CEP: 49200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 04/11/2019 | Favorável | N | - | -
11816665000118006 | SE | ESTÂNCIA | 280210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SÃO JORGE | RUA: PRAÇA THOMAS DOMINGUES COSTA, Nº: PRAÇA THOMAS DOMINGUES COSTA, BAIRRO: SÃO JORGE, CEP: 49200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 01/11/2019 | Favorável | N | - | -
11816665000118005 | SE | ESTÂNCIA | 280210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO SANTO ANTÔNIO | RUA: RUA JOÃO CAFÉ FILHO, Nº: RUA JOÃO CAFÉ FILHO, BAIRRO: CIDADE NOVA, CEP: 49200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-13 | Habilitação | 2018-12-05 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
11816665000111001 | SE | ESTÂNCIA | 280210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CAFÉ FILHO, S/N°, Nº: RUA CAFÉ FILHO, S/N°, BAIRRO: NA, CEP: 49200000 | 180000 | 31/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-10-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11270247000118001 | SE | FREI PAULO | 280230 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA JULIO CESAR DE JESUS, Nº: RUA JULIO CESAR DE JESUS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49514000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-27 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
11523119000118012 | SE | GARARU | 280240 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde da Familia | RUA: Praça de Eventos, Nº: Praça de Eventos, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49830000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-11 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11498627000112001 | SE | GENERAL MAYNARD | 280250 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9211411 | ACADEMIA DE SAUDE DONA BELA | RUA: PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO - GENERAL MAYNARD, Nº: PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO - GENERAL MAYNARD, BAIRRO: NA, CEP: 49750000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 01/04/2014 | 48000 | 31/07/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11582140000111001 | SE | GRACHO CARDOSO | 280260 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DA GLORIA S/N - CENTRO - GRACCHO CARDOSO - SERGIPE, Nº: RUA DA GLORIA S/N - CENTRO - GRACCHO CARDOSO - SERGIPE, BAIRRO: NA, CEP: 49860000 | 80000 | 20/12/2012 | 16000 | 28/02/2014 | 48000 | 05/06/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11582140000118005 | SE | GRACHO CARDOSO | 280260 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE POVOADO QUINTAS | RUA: POVOADO QUINTAS, Nº: POVOADO QUINTAS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49860000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11513054000118001 | SE | ILHA DAS FLORES | 280270 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RODOVIA JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO SE-200, Nº: RODOVIA JOSÉ BRANDÃO DE CASTRO SE-200, BAIRRO: São Jose, CEP: 49990000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-30 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/11/2019 | Favorável | N | - | -
12219015000111001 | SE | ITABAIANA | 280290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA, 86, Nº: RUA PROJETADA, 86, BAIRRO: NA, CEP: 49500000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12219015000118002 | SE | ITABAIANA | 280290 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE PSF VLADEMIR SOUZA DE CARVALHO | RUA: Rua F, Nº: Rua F, BAIRRO: MIGUEL TELES DE MENDONCA, CEP: 49505000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-18 | Habilitação | 2018-12-03 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11261188000111009 | SE | ITABAIANINHA | 280300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6872824 | - | RUA: PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES S/N BAIRRO CONVENIÊNCIA, Nº: PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES S/N BAIRRO CONVENIÊNCIA, BAIRRO: NA, CEP: 49290000 | 100000 | 12/04/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11626236000111001 | SE | ITABI | 280310 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA CAMPO VELHO, SN , PINGO DO OURO, Nº: RUA CAMPO VELHO, SN , PINGO DO OURO, BAIRRO: NA, CEP: 49870000 | 100000 | 09/02/2012 | 20000 | 18/04/2013 | 60000 | 13/05/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-05-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11382690000111001 | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 280320 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. DEP. JOSE CONDE SOBRAL - CENTRO, Nº: AV. DEP. JOSE CONDE SOBRAL - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49120000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 25/09/2013 | 108000 | 05/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11750074000118003 | SE | JAPARATUBA | 280330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA JAPARATUBA, Nº: RUA JAPARATUBA, BAIRRO: SAO JOSE DA CAATINGA, CEP: 49960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-01-29 | Ação Preparatória | 2020-03-09 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/01/2020 | Favorável | N | - | -
11367566000111008 | SE | JAPOATÃ | 280340 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9009000 | - | RUA: RUA DR JOÃO AUGUSTO FALCÃO 55 - ANEXO A CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA, Nº: RUA DR JOÃO AUGUSTO FALCÃO 55 - ANEXO A CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA, BAIRRO: NA, CEP: 49950000 | 80000 | 23/01/2012 | 16000 | 08/09/2014 | 48000 | 30/09/2019 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Favorável | N | - | -
13124052000111009 | SE | LAGARTO | 280350 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7751052 | - | RUA: PÇA. GEREMIAS MONTEIRO DE CARVALHO, AV. CONTORNO BR COM RUA ANTÔNIO ROCHA, SEM NÚMERO, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE LAGARTO., Nº: PÇA. GEREMIAS MONTEIRO DE CARVALHO, AV. CONTORNO BR COM RUA ANTÔNIO ROCHA, SEM NÚMERO, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO DE LAGARTO., BAIRRO: NA, CEP: 49400000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 31/07/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11368711000112002 | SE | LARANJEIRAS | 280360 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PREFEITO EDVALDO ALMEIDA, S/N-CONJUNTO MANOEL DO PRADO FRANCO-CENTRO, Nº: AVENIDA PREFEITO EDVALDO ALMEIDA, S/N-CONJUNTO MANOEL DO PRADO FRANCO-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49170000 | 180000 | 03/12/2012 | 36000 | 02/04/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-08 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11278364000111003 | SE | MACAMBIRA | 280370 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3182 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO ANTONIO DE SOUZA S/N CONJUTO ALBANO FRANCO, Nº: RUA JOÃO ANTONIO DE SOUZA S/N CONJUTO ALBANO FRANCO, BAIRRO: NA, CEP: 49565000 | 100000 | 12/04/2012 | 20000 | 19/06/2013 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-16 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 20/09/2017 | Para adequação | N | - | -
11216362000113003 | SE | MALHADOR | 280390 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7868537 | ACADEMIA DE SAÚDE DO POVOADO PALMEIRAS | RUA: POVOADO PALMEIRAS, Nº: POVOADO PALMEIRAS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 49570000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/06/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-05-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-08 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 20/07/2017 | Para adequação | N | - | -
11216362000111001 | SE | MALHADOR | 280390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6882277 | - | RUA: AVENIDA LOURIVAL BAPTISTA, S/N-CENTRO, Nº: AVENIDA LOURIVAL BAPTISTA, S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49570000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 30/12/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11216362000118005 | SE | MALHADOR | 280390 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE POVOADO ALECRIM | RUA: POVOADO ALECRIM, Nº: POVOADO ALECRIM, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49570000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2019-12-23 | Ação Preparatória | 2019-12-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11482222000111002 | SE | MARUIM | 280400 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE ANTONIO MENEZES FILHO | RUA: RUA VEREADOR JOAO GOMES, Nº: RUA VEREADOR JOAO GOMES, BAIRRO: NA, CEP: 49770000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 07/10/2014 | 108000 | 24/04/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11602838000118003 | SE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 280420 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, Nº: RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-07 | Habilitação | 2018-11-30 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11607258000118002 | SE | MURIBECA | 280430 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: Rua Jackson de Fugueiredo, Nº: Rua Jackson de Fugueiredo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49780000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-07 | Habilitação | 2018-12-02 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 15/01/2020 | Favorável | N | - | -
11850969000111002 | SE | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 280450 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PRAÇA GERALDO MENEZES PRADO, S/Nº, CENTRO, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE, Nº: PRAÇA GERALDO MENEZES PRADO, S/Nº, CENTRO, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE, BAIRRO: NA, CEP: 49680000 | 100000 | 26/01/2012 | 20000 | 29/11/2017 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-01-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-09-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/10/2017 | Favorável | N | - | -
11512469000118002 | SE | NOSSA SENHORA DE LOURDES | 280470 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4292 | 28/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO, Nº: RODOVIA ERONILDES DE CARVALHO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-18 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
06113056000111001 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6880665 | - | RUA: AVENIDA D COM TRAVESSA 44, S/Nº NO FIM DE LINHA DO CONJUNTO MARCOS FREIRE III, Nº: AVENIDA D COM TRAVESSA 44, S/Nº NO FIM DE LINHA DO CONJUNTO MARCOS FREIRE III, BAIRRO: NA, CEP: 49160000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 13/09/2013 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-24 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
06113056000111002 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV PERIMETRAL S/ Nº CONJUNTO MARCOS FREIRE II, Nº: AV PERIMETRAL S/ Nº CONJUNTO MARCOS FREIRE II, BAIRRO: NA, CEP: 49160000 | 100000 | 13/04/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-12-12 | Ação Preparatória | 2013-12-04 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/12/2018 | Para adequação | N | - | -
11368671000118001 | SE | PACATUBA | 280490 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saúde de Pacatuba | RUA: Rod. João Batista de Melo, Nº: Rod. João Batista de Melo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49970000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-20 | Habilitação | 2018-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12009169000111001 | SE | PEDRA MOLE | 280500 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6880576 | POLO DE ACADEMIA | RUA: RUA MANOEL FERREIRA PASSOS, Nº: RUA MANOEL FERREIRA PASSOS, BAIRRO: NA, CEP: 49512000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | 26/11/2014 | 60000 | 24/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/04/2018 | Favorável | N | - | -
11701954000111001 | SE | PEDRINHAS | 280510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO, Nº: RUA JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO, BAIRRO: NA, CEP: 49350000 | 180000 | 02/03/2012 | 36000 | 02/05/2013 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2016-01-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11336033000111001 | SE | PINHÃO | 280520 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6872387 | - | RUA: AV DEPUTADO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA S/N BAIRRO 25 DE NOVEMBRO, Nº: AV DEPUTADO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA S/N BAIRRO 25 DE NOVEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 49517000 | 180000 | 29/03/2012 | 36000 | 26/11/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-10 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11370675000111001 | SE | PIRAMBU | 280530 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9450874 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GONÇALO ROLLENBERG CENTRO, Nº: RUA GONÇALO ROLLENBERG CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49190000 | 100000 | 10/02/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | 23/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11370675000118001 | SE | PIRAMBU | 280530 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PIRAMBU | RUA: AVENIDA ATLÂNTICA, Nº: AVENIDA ATLÂNTICA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49190000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-12 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13106935000111003 | SE | POÇO VERDE | 280550 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA, Nº: PRAÇA PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA, BAIRRO: BAIRRO SANTA CRUZ, CEP: 49490000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 19/12/2018 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-03-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/03/2020 | Favorável | N | - | -
10319517000111004 | SE | PORTO DA FOLHA | 280560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA, S/Nº - CENTRO, PORTO DA FOLHA, SERGIPE, CEP 49800-000, Nº: RUA JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA, S/Nº - CENTRO, PORTO DA FOLHA, SERGIPE, CEP 49800-000, BAIRRO: NA, CEP: 49800000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2017-07-06 | Ação Preparatória | 2014-11-26 | Para adequação | NÃO | - | - | - | S | 04/12/2017 | Favorável
11478938000111003 | SE | PROPRIÁ | 280570 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6884822 | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO MARIA DO CARMO | RUA: RUA ELMIRO COSTA, Nº: RUA ELMIRO COSTA, BAIRRO: NA, CEP: 49900000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 17/12/2013 | 108000 | 01/07/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11757681000114003 | SE | RIACHUELO | 280590 | Municipal | Academia da Saúde | 2014 | 1161 | 27/05/14 | Emenda | NAO | NÃO | 9575405 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA, Nº: PRAÇA JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 49130000 | 180000 | 24/09/2015 | 36000 | 22/11/2017 | 108000 | 06/05/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-06-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-18 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/10/2017 | Favorável | N | - | -
11401979000112002 | SE | RIBEIRÓPOLIS | 280600 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FRANCISCO DELÇO DE SOUZA E ALEXANDRE MENEZES, S/N-BAIRRO CENTRO, Nº: RUA FRANCISCO DELÇO DE SOUZA E ALEXANDRE MENEZES, S/N-BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49530000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 01/09/2014 | 60000 | 31/07/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-05-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11401979000118002 | SE | RIBEIRÓPOLIS | 280600 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA ANTONIO MENDONÇA, Nº: RUA ANTONIO MENDONÇA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-02-12 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 08/01/2020 | Favorável | N | - | -
11370682000118013 | SE | ROSÁRIO DO CATETE | 280610 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MAIS SAÚDE | RUA: RUA DA PALHA, Nº: RUA DA PALHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49760000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-30 | Habilitação | 2018-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11323077000111002 | SE | SALGADO | 280620 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - AGUA FRIA | RUA: POVOADO ÁGUA FRIA, Nº: POVOADO ÁGUA FRIA, BAIRRO: NA, CEP: 49390000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 01/09/2014 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-06 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11429331000111001 | SE | SANTANA DO SÃO FRANCISCO | 280640 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÏ¿¿PIO DE SANTANA DO SÏ¿¿O FRANCISCO | RUA: RUA D CONJUNTO HABITACIONAL DR. ALBANO FRANCO, Nº: RUA D CONJUNTO HABITACIONAL DR. ALBANO FRANCO, BAIRRO: NA, CEP: 49985000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 70 | 2019-10-14 | Ação Preparatória | 2017-01-25 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 11/01/2018 | Favorável | N | - | -
11427684000111001 | SE | SANTA ROSA DE LIMA | 280650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA GRACINDA BARROSO ALVES, PÇ DA LIBERDADE SANTA ROSA DE LIMA/SE, Nº: RUA GRACINDA BARROSO ALVES, PÇ DA LIBERDADE SANTA ROSA DE LIMA/SE, BAIRRO: NA, CEP: 49640000 | 80000 | 16/05/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-07-06 | Habilitação | 2012-01-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11370658000118002 | SE | SÃO CRISTÓVÃO | 280670 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - POLO ROSA MARIA | RUA: RUA LOURDES S. DIAS, Nº: RUA LOURDES S. DIAS, BAIRRO: ROSA ELZE, CEP: 49100000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-21 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 07/11/2019 | Favorável | N | - | -
11370658000118001 | SE | SÃO CRISTÓVÃO | 280670 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - POLO CENTRO HISTÓRICO | RUA: AVENIDA LOURIVAL BATISTA, Nº: AVENIDA LOURIVAL BATISTA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49100000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 03/02/2020 | Não favorável | N | - | -
11446327000111001 | SE | SÃO FRANCISCO | 280690 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7534493 | - | RUA: RUA MARIA JOCELINA SANTOS ARAUJO, Nº: RUA MARIA JOCELINA SANTOS ARAUJO, BAIRRO: NA, CEP: 49945000 | 80000 | 29/11/2012 | 16000 | 12/11/2013 | 48000 | 02/06/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11349738000111001 | SE | SÃO MIGUEL DO ALEIXO | 280700 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 6876994 | ACADEMIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO | RUA: RUA ELIZIARIO FRANCISCO DOS SANTOS, Nº: RUA ELIZIARIO FRANCISCO DOS SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 49535000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 21/03/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/12/2018 | Favorável | N | - | -
11634081000118027 | SE | SIMÃO DIAS | 280710 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RODOVIA PEDRO VALADARES, Nº: RODOVIA PEDRO VALADARES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 49480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 2018-12-04 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11365532000111004 | SE | SIRIRI | 280720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9031685 | ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA | RUA: RUA DA PAZ S/N CENTRO, SIRIRI-SE, Nº: RUA DA PAZ S/N CENTRO, SIRIRI-SE, BAIRRO: NA, CEP: 49630000 | 180000 | 24/01/2012 | 36000 | 06/02/2015 | 108000 | 24/04/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11388708000111001 | SE | TOBIAS BARRETO | 280740 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | 7537158 | - | RUA: PRAÇA DR. JOSE ROSA OLIVEIRA NETO S/N CONJUNTO VALTER FRANCO - CENTRO, Nº: PRAÇA DR. JOSE ROSA OLIVEIRA NETO S/N CONJUNTO VALTER FRANCO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 49300000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 07/06/2013 | 48000 | 30/06/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-10-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11412389000111007 | SE | TOMAR DO GERU | 280750 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9159142 | ACADEMIA DA SAÃDE GOVERNADOR MARCELO DEDA | RUA: PRAÇA PEDRO DE BALBINO S/N, Nº: PRAÇA PEDRO DE BALBINO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 49280000 | 100000 | 27/03/2012 | 20000 | 04/06/2014 | 60000 | 04/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11623979000113007 | SE | UMBAÚBA | 280760 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9421459 | ACADEMIA DA SAUDE RAIMUNDA SILVEIRA GUIMARAES | RUA: RUA CAMERINO, Nº: RUA CAMERINO, BAIRRO: NA, CEP: 49260000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 27/12/2016 | 108000 | 12/06/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-01-24 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 09/10/2017 | Favorável | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
280030 | SE | ARACAJU | MAI/2020 | 6000
280100 | SE | CAMPO DO BRITO | MAI/2020 | 3000
280150 | SE | CARMÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
280160 | SE | CEDRO DE SÃO JOÃO | MAI/2020 | 3000
280190 | SE | CUMBE | MAI/2020 | 3000
280200 | SE | DIVINA PASTORA | MAI/2020 | 3000
280250 | SE | GENERAL MAYNARD | MAI/2020 | 3000
280260 | SE | GRACHO CARDOSO | MAI/2020 | 3000
280300 | SE | ITABAIANINHA | MAI/2020 | 3000
280320 | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | MAI/2020 | 3000
280350 | SE | LAGARTO | MAI/2020 | 3000
280370 | SE | MACAMBIRA | MAI/2020 | 3000
280390 | SE | MALHADOR | MAI/2020 | 3000
280410 | SE | MOITA BONITA | MAI/2020 | 3000
280480 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | MAI/2020 | 3000
280520 | SE | PINHÃO | MAI/2020 | 3000
280570 | SE | PROPRIÁ | MAI/2020 | 3000
280600 | SE | RIBEIRÓPOLIS | MAI/2020 | 3000
280720 | SE | SIRIRI | MAI/2020 | 3000
280690 | SE | SÃO FRANCISCO | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
280030 | SE | ARACAJU | 2836 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 30 | R$ -
280170 | SE | CRISTINÁPOLIS | 7869371 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
280760 | SE | UMBAÚBA | 9421459 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
280030 | SE | ARACAJU | 2380 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280030 | SE | ARACAJU | 2429 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280030 | SE | ARACAJU | 2836 | 02 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
280100 | SE | CAMPO DO BRITO | 5864658 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280150 | SE | CARMÓPOLIS | 7913370 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016
280160 | SE | CEDRO DE SÃO JOÃO | 7611293 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
280170 | SE | CRISTINÁPOLIS | 7869371 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280190 | SE | CUMBE | 6883796 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
280200 | SE | DIVINA PASTORA | 7588488 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015
280250 | SE | GENERAL MAYNARD | 9211411 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280260 | SE | GRACHO CARDOSO | 7561083 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
280300 | SE | ITABAIANINHA | 6872824 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280320 | SE | ITAPORANGA D'AJUDA | 6866204 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
280350 | SE | LAGARTO | 7751052 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
280370 | SE | MACAMBIRA | 6875300 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280390 | SE | MALHADOR | 6882277 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
280410 | SE | MOITA BONITA | 6878164 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
280480 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 6880665 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
280520 | SE | PINHÃO | 6872387 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280570 | SE | PROPRIÁ | 6884822 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
280600 | SE | RIBEIRÓPOLIS | 6881459 | 74 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016
280690 | SE | SÃO FRANCISCO | 7534493 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280720 | SE | SIRIRI | 9447679 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
280760 | SE | UMBAÚBA | 9421459 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019