## Propostas Construção
Fonte: SISMOB, em 07 de Abril de 2020.
Construção - Polos do Programa Academia da Saúde.
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 07/04/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
11291277000113002 | TO | ABREULÂNDIA | 170025 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ABREULANDIA | RUA: AV. JOSÉ LOPES FIGUEREIDO, QUADRA 20, LOTE 10, Nº: AV. JOSÉ LOPES FIGUEREIDO, QUADRA 20, LOTE 10, BAIRRO: NA, CEP: 77693000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 16/02/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-06 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 06/08/2019 | Favorável | N | - | -
11291331000113004 | TO | AGUIARNÓPOLIS | 170030 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9528458 | ACADEMIA DA SAUDE DE AGUIARNOPOLIS | RUA: PRAÇA SITUADA NA QUADRA 06 LOTEAMENTO ARGUIARNÓPOLIS, Nº: PRAÇA SITUADA NA QUADRA 06 LOTEAMENTO ARGUIARNÓPOLIS, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77908000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 01/12/2016 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-11 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/10/2017 | Para adequação | N | - | -
11341025000111001 | TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | 170035 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, RUA NATANAEL LINO, CENTRO, ALIANÇA DO TOCANTINS TO., Nº: PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, RUA NATANAEL LINO, CENTRO, ALIANÇA DO TOCANTINS TO., BAIRRO: NA, CEP: 77455000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 17/09/2013 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12271064000118001 | TO | ALMAS | 170040 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE ALMAS | RUA: PRAÇA SALVIANO BARBOSA, Nº: PRAÇA SALVIANO BARBOSA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77310000 | 125000 | 19/12/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 45 | 2019-12-02 | Ação Preparatória | 2019-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12099581000112001 | TO | ALVORADA | 170070 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOS MINEIROS, S/N ¿ CONFORME CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, FLS. 105/107Vº, LIVRO 020 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS SENDO LOTE 03 ¿ QUADRA 10A ¿ LOTEAMENTO SETOR OESTE., Nº: RUA DOS MINEIROS, S/N ¿ CONFORME CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, FLS. 105/107Vº, LIVRO 020 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS SENDO LOTE 03 ¿ QUADRA 10A ¿ LOTEAMENTO SETOR OESTE., BAIRRO: NA, CEP: 77480000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 20/05/2014 | 108000 | 03/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-09-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11271018000113003 | TO | ANGICO | 170105 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7877145 | UNIDADE BÃSICA DE SAUDE PADRE ANACLETO RODRIGUES LIMA | RUA: RUA NOVA, Nº: RUA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 77905000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 04/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12616343000113003 | TO | ARAGOMINAS | 170130 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE MODALIDADE INTERMEDIARIA | RUA: AREA DESEMBARGADA DO LOTE 07-G AREA DE 1.358 M² PERIMETRO 148 M, Nº: AREA DESEMBARGADA DO LOTE 07-G AREA DE 1.358 M² PERIMETRO 148 M, BAIRRO: LOTEAMENTO MURICIZAL 2ª ETAPA, CEP: 77845000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/06/2018 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-03-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-18 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 22/02/2019 | Não favorável | N | - | -
12616343000118004 | TO | ARAGOMINAS | 170130 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Projeto de Assentamento Reunidas, Nº: Projeto de Assentamento Reunidas, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77845000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11348280000112001 | TO | ARAGUACEMA | 170190 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: TERRENO URBANO N° 03, QUADRA N°038-LOTEAMENTO CIDADE DE ARAGUACEMA, Nº: TERRENO URBANO N° 03, QUADRA N°038-LOTEAMENTO CIDADE DE ARAGUACEMA, BAIRRO: NA, CEP: 77690000 | 100000 | 27/11/2012 | 20000 | 27/09/2013 | 60000 | 06/08/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-06-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12254356000113003 | TO | ARAGUAÇU | 170200 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3088 | 12/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9480773 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ARAGUAÇU TOCANTINS | RUA: AVENIDA ARAGUAIA ESQUINA COM AVENIDA FLABOYANT, Nº: AVENIDA ARAGUAIA ESQUINA COM AVENIDA FLABOYANT, BAIRRO: NA, CEP: 77475000 | 100000 | 31/12/2013 | 20000 | 03/02/2016 | 60000 | 25/05/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-08 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/08/2017 | Favorável | N | - | -
01830793000111002 | TO | ARAGUAÍNA | 170210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA 43, LOTE 11, NOVA ARAGUAINA, Nº: QUADRA 43, LOTE 11, NOVA ARAGUAINA, BAIRRO: NA, CEP: 77815590 | 180000 | 05/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01830793000111001 | TO | ARAGUAÍNA | 170210 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA 10 LOTE 05 - LOTEAMENTO ARAGUAÍNA SUL, Nº: QUADRA 10 LOTE 05 - LOTEAMENTO ARAGUAÍNA SUL, BAIRRO: NA, CEP: 77827240 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12035302000113009 | TO | ARAGUANÃ | 170215 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ARAGUANÃ | RUA: AV ARAGUAIA, S/N, Nº: AV ARAGUAIA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 77855000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-03-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-04-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11379774000118003 | TO | ARAPOEMA | 170230 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - ALTO BONITO | RUA: RUA DAS MANGUEIRAS, Nº: RUA DAS MANGUEIRAS, BAIRRO: JARDIM ALTO BONITO, CEP: 77780000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-06 | Ação Preparatória | 2020-01-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11379774000111004 | TO | ARAPOEMA | 170230 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE ARAPOEMA | RUA: RUA RAFAEL VALENTIN, Nº: RUA RAFAEL VALENTIN, BAIRRO: NA, CEP: 77780000 | 180000 | 01/02/2012 | 36000 | 03/09/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 80 | 2020-01-06 | Ação Preparatória | 2012-08-14 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 02/05/2019 | Favorável | N | - | -
12136401000113005 | TO | ARRAIAS | 170240 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ARRAIAS | RUA: RUA JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES FILHO, ESQUINA COM A TO 050 Nº 0 SETOR SANTA MÔNICA BAIRRO SETOR CENTR, Nº: RUA JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES FILHO, ESQUINA COM A TO 050 Nº 0 SETOR SANTA MÔNICA BAIRRO SETOR CENTR, BAIRRO: NA, CEP: 77330000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 24/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-02-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13321783000113005 | TO | AURORA DO TOCANTINS | 170270 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7942877 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA BENÍCIO LUIZ TAVARES, Nº: AVENIDA BENÍCIO LUIZ TAVARES, BAIRRO: OUTRO, CEP: 77325000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 15/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-11-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00766725000111001 | TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 170290 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO LISBOA S/N - CENTRO PRÓXIMO À FEIRA COBERTA MUNICIPAL, Nº: RUA JOÃO LISBOA S/N - CENTRO PRÓXIMO À FEIRA COBERTA MUNICIPAL, BAIRRO: NA, CEP: 77930000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-23 | Ação Preparatória | 2018-02-19 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 10/10/2019 | Não favorável | N | - | -
11326203000113002 | TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 170290 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE AXIXÁ DO TOCANTINS | RUA: TO 201 AO LADO DA BIODIEZEL, Nº: TO 201 AO LADO DA BIODIEZEL, BAIRRO: BIODIEZEL, CEP: 77930000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 30/09/2019 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 70 | 2020-01-23 | Ação Preparatória | 2019-05-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/05/2019 | Favorável | N | - | -
13076026000118002 | TO | BABAÇULÂNDIA | 170300 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: SETOR URBANISTICO NOVO MILÊNIO RUA VL_6A, Nº: SETOR URBANISTICO NOVO MILÊNIO RUA VL_6A, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77870000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2020-03-10 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/01/2020 | Favorável | N | - | -
13076026000113007 | TO | BABAÇULÂNDIA | 170300 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 2680335 | ACADEMIA DA SAÚDE FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | RUA: RUA LUIS MARTINS AGUIAR S/N, Nº: RUA LUIS MARTINS AGUIAR S/N, BAIRRO: BAIRO DE AREIA, CEP: 77870000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 15/02/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-03-03 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12743104000118004 | TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 170305 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 26 DE MAIO QUADRA 08, Nº: RUA 26 DE MAIO QUADRA 08, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77783000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-30 | Ação Preparatória | 2020-02-11 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12159734000118004 | TO | BARRA DO OURO | 170307 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE BARRA DO OURO | RUA: AVENIDA ANSELMO SOUSA, Nº: AVENIDA ANSELMO SOUSA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77765000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | Liberado para Pagamento | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-13 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12159734000111002 | TO | BARRA DO OURO | 170307 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA ESPERANÇA. S/N PRAÇA SEBASTIANA ARAÚJO GUIMARÃES, Nº: AVENIDA ESPERANÇA. S/N PRAÇA SEBASTIANA ARAÚJO GUIMARÃES, BAIRRO: NA, CEP: 77765000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-02-01 | Habilitação | 2011-11-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11391015000113011 | TO | BARROLÂNDIA | 170310 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9334327 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JUAREZ BUCAR ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº: RUA JUAREZ BUCAR ESQUINA COM A AVENIDA CASTELO BRANCO, BAIRRO: setor ribeiro, CEP: 77665000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 12/02/2016 | 48000 | 27/12/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-05-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12502305000118003 | TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 170330 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de Saude Santo Antonio | RUA: Avenida Aeroporto Com A Rua Santo Antônio, Nº: Avenida Aeroporto Com A Rua Santo Antônio, BAIRRO: Setor Sol Nascente, CEP: 77714000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11299205000112001 | TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | 170360 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9192018 | ACADEMIA DA SAÚDE TIPO INTERMEDIÁRIO | RUA: AV. ANTONIO MATEUS S/N - SETOR CENTRAL - CEP 77.735-000, Nº: AV. ANTONIO MATEUS S/N - SETOR CENTRAL - CEP 77.735-000, BAIRRO: NA, CEP: 77735000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 01/09/2014 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11204812000113007 | TO | BURITI DO TOCANTINS | 170380 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA NOVO HORIZONTE, Nº: RUA NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 77995000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 08/02/2017 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 20 | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2016-11-17 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/08/2017 | Para adequação | N | - | -
11337082000118002 | TO | CACHOEIRINHA | 170382 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da saúde | RUA: entre a cônego joão lima e a rua 21 de abril, Nº: entre a cônego joão lima e a rua 21 de abril, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77915000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2020-02-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12775985000111001 | TO | CAMPOS LINDOS | 170384 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7861869 | - | RUA: RUA 1º DE JANEIRO, S/N - CENTRO - CEP 77777-000-CAMPOS LINDOS-TO, Nº: RUA 1º DE JANEIRO, S/N - CENTRO - CEP 77777-000-CAMPOS LINDOS-TO, BAIRRO: NA, CEP: 77777000 | 100000 | 11/04/2012 | 20000 | 31/03/2014 | 60000 | 06/02/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11740122000113003 | TO | CARRASCO BONITO | 170389 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 6872131 | POLO ACADEMIA DA SAÚDE DE CARRASCO BONITO | RUA: AVENIDA PARATI, QUADRA 01, LOTE 001, Nº: AVENIDA PARATI, QUADRA 01, LOTE 001, BAIRRO: NA, CEP: 77985000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-19 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 27/07/2017 | Favorável | N | - | -
12013802000118001 | TO | CENTENÁRIO | 170410 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE IDOSO ATIVO | RUA: PARTE QUADRA 02, ALAMEDA CIRCULAR, PRACA 2, Nº: PARTE QUADRA 02, ALAMEDA CIRCULAR, PRACA 2, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77723000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11289197000111001 | TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | 170510 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DAVINO CURSINO, S/Nº. AO LADO DO CENTRO DE EVENTOS, Nº: RUA DAVINO CURSINO, S/Nº. AO LADO DO CENTRO DE EVENTOS, BAIRRO: NA, CEP: 77378000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 07/10/2014 | 108000 | 30/09/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-08-12 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-03 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/05/2019 | Favorável | N | - | -
11359904000113018 | TO | COLINAS DO TOCANTINS | 170550 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9820612 | ACADEMIA DE SAÚDE DO SETOR ARAGUAIA II | RUA: RUA MINEIROS COM RUA 65, Nº: RUA MINEIROS COM RUA 65, BAIRRO: ARAGUAIA II, CEP: 77760000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | 24/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/04/2018 | Favorável | N | - | -
11359904000113016 | TO | COLINAS DO TOCANTINS | 170550 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9820558 | ACADEMIA DE SAÚDE DO SETOR RODOVIARIO | RUA: RUA 7 DE SETEMBRO ESQUINA COM AV. FILADELFIA, Nº: RUA 7 DE SETEMBRO ESQUINA COM AV. FILADELFIA, BAIRRO: RODOVIARIO, CEP: 77760000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | 24/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-12-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/04/2018 | Favorável | N | - | -
11359904000113017 | TO | COLINAS DO TOCANTINS | 170550 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9926070 | ACADEMIA DE SAÚDE DO SETOR SANTA ROSA | RUA: PRAÇA ELIAS ARAUJO ROCHA - RUA DAS ACACIAS COM ERNESTO BALAS BARROS, Nº: PRAÇA ELIAS ARAUJO ROCHA - RUA DAS ACACIAS COM ERNESTO BALAS BARROS, BAIRRO: SANTA ROSA, CEP: 77760000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | 30/09/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-08-02 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 24/04/2018 | Favorável | N | - | -
11302797000113004 | TO | COMBINADO | 170555 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE CENTRO | RUA: AVENIDA GERCINA BORGES TEIXEIRA, Nº: AVENIDA GERCINA BORGES TEIXEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 77350000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-12-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-08-01 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11419212000111002 | TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 170560 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. SEBASTIÃO DE BRITO S/N, SETOR CENTRAL, Nº: AV. SEBASTIÃO DE BRITO S/N, SETOR CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 77305000 | 80000 | 17/01/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | 29/08/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02133098000112001 | TO | COUTO MAGALHÃES | 170600 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA 37, RUA 4, LOTE13, Nº: QUADRA 37, RUA 4, LOTE13, BAIRRO: NA, CEP: 77750000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 06/06/2014 | 60000 | 02/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12463676000111001 | TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | 170625 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DOM PEDRO I QD38 , CENTRO, Nº: AVENIDA DOM PEDRO I QD38 , CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77463000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-12-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
12811609000113004 | TO | DARCINÓPOLIS | 170650 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3150 | 18/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS | RUA: RUA TIRADENTES, QUADRA UNICA, LOTE 02, UNI 07, Nº: RUA TIRADENTES, QUADRA UNICA, LOTE 02, UNI 07, BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 77910000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 02/09/2015 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-01-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-01-31 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11301094000112001 | TO | DIANÓPOLIS | 170700 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 2468743 | POLO DA ACADEMIA DA SAÚDE - CAMPO VELHO | RUA: LOTEAMENTO SETOR INDUSTRIAL, PRAÇA DA PECUÁRIA, DIANÓPOLIS - TO, Nº: LOTEAMENTO SETOR INDUSTRIAL, PRAÇA DA PECUÁRIA, DIANÓPOLIS - TO, BAIRRO: NA, CEP: 77300000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 30/05/2014 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-12-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11439826000112002 | TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 170710 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1400 | 05/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7701799 | - | RUA: RUA ISABEL DIAS DE MORAIS QD 02 LOTEAMENTO SETOR AEROPORTO, Nº: RUA ISABEL DIAS DE MORAIS QD 02 LOTEAMENTO SETOR AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 77670000 | 80000 | 05/12/2012 | 16000 | 25/10/2013 | 48000 | 03/06/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11390781000112001 | TO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | 170720 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7866631 | - | RUA: AV TRES PODERES, LT. 01, QD30, Nº: AV TRES PODERES, LT. 01, QD30, BAIRRO: NA, CEP: 77685000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 08/09/2014 | 60000 | 03/06/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-02-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13973552000112001 | TO | DUERÉ | 170730 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JADER PIRES ESQUINA COM RUA PINHEIRO BARROS S/Nº. SETOR CENTRAL, Nº: AVENIDA JADER PIRES ESQUINA COM RUA PINHEIRO BARROS S/Nº. SETOR CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 77485000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 30/04/2013 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11440035000111001 | TO | ESPERANTINA | 170740 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA GETULIO VARGAS, SN,, Nº: RUA GETULIO VARGAS, SN,, BAIRRO: NA, CEP: 77993000 | 180000 | 15/03/2012 | 36000 | 17/10/2012 | 108000 | 25/10/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-12-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00114801000111001 | TO | FÁTIMA | 170755 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9173307 | ACADEMIA DE SAÃºDE | RUA: RUA 03 - SN, CENTRO, Nº: RUA 03 - SN, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77555000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 13/09/2013 | 108000 | 05/02/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-09-10 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-06-25 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 12/03/2019 | Para adequação | N | - | -
11249252000118004 | TO | FILADÉLFIA | 170770 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE FILADELFIA - TO | RUA: AVENIDA PREFEITO JESUS ALENCAR, Nº: AVENIDA PREFEITO JESUS ALENCAR, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77795000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2019-12-23 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/05/2019 | Favorável | N | - | -
11249252000118006 | TO | FILADÉLFIA | 170770 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE BIELANDIA | RUA: AV. GOIATINS, Nº: AV. GOIATINS, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77795000 | 125000 | 16/03/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-03-19 | Ação Preparatória | 2020-01-17 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/02/2020 | Favorável | N | - | -
11429603000112003 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 170820 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA E TROMBETAS, QUADRA Nº SI33B, LOTE Nº 01, S/N, SETOR ALIANÇA, Nº: RUA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA E TROMBETAS, QUADRA Nº SI33B, LOTE Nº 01, S/N, SETOR ALIANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 77470000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 07/05/2013 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2018-11-07 | Ação Preparatória | 2013-03-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/06/2018 | Favorável | N | - | -
11429603000111003 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 170820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. BERNARDO SAYÃO QUADRA G-2 REMANESCENTE LOTE Nº G-2 J - SETOR SAO JOSE, Nº: AV. BERNARDO SAYÃO QUADRA G-2 REMANESCENTE LOTE Nº G-2 J - SETOR SAO JOSE, BAIRRO: NA, CEP: 77470000 | 100000 | 16/05/2012 | 20000 | 19/06/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 60 | 2018-11-07 | Ação Preparatória | 2013-04-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/06/2018 | Favorável | N | - | -
11429603000112001 | TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 170820 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHESK DE OLIVEIRA, QUADRA 8-A REMANESCENTE, S/N, CENTRO, Nº: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHESK DE OLIVEIRA, QUADRA 8-A REMANESCENTE, S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77470000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 07/06/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 60 | 2018-11-07 | Ação Preparatória | 2013-04-26 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/06/2018 | Favorável | N | - | -
11254854000117002 | TO | FORTALEZA DO TABOCÃO | 170825 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: Rua do Sesp, Nº: Rua do Sesp, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77708000 | 81000 | 22/10/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 98 | 2020-03-04 | Início de Execução de Obra | 2019-11-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
37421112000111001 | TO | FORTALEZA DO TABOCÃO | 170825 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DO SESP ESQ. COM AV. 15 DE NOVEMBRO, Nº: RUA DO SESP ESQ. COM AV. 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 77708000 | 100000 | 05/07/2012 | 20000 | 12/02/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2018-11-08 | Ação Preparatória | 2014-12-23 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/12/2018 | Não favorável | N | - | -
11438307000112002 | TO | GOIANORTE | 170830 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7805780 | - | RUA: AV. TIRADENTES ESQ. COM A RUA PARÁ, QD 13, LO 01, CENTRO, Nº: AV. TIRADENTES ESQ. COM A RUA PARÁ, QD 13, LO 01, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77695000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 29/11/2013 | 60000 | 31/03/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11432480000113011 | TO | GOIATINS | 170900 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO ALTO LINDO MUNICÃPIO DE GOIATINS | RUA: RUA ACIOLI DA SILVA BARROS, Nº: RUA ACIOLI DA SILVA BARROS, BAIRRO: NA, CEP: 00000000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 30/07/2015 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2015-11-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11432480000113012 | TO | GOIATINS | 170900 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GOIATINS | RUA: AVENIDA LUIZA PEREIRA SANTOS, Nº: AVENIDA LUIZA PEREIRA SANTOS, BAIRRO: Setor Aeroporto, CEP: 77770000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-01-27 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02070548000111003 | TO | GUARAÍ | 170930 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9832262 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA JORDEL LIMA ESQUINA COM RUA DA SAUDADE, QD11 MAPA JARDIM BRASILIA, Nº: RUA JORDEL LIMA ESQUINA COM RUA DA SAUDADE, QD11 MAPA JARDIM BRASILIA, BAIRRO: NA, CEP: 77700000 | 180000 | 01/06/2012 | 36000 | 13/03/2014 | 108000 | 08/11/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-20 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11336672000118006 | TO | GURUPI | 170950 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 17-A, Nº: RUA 17-A, BAIRRO: ALTO DOS BURITIS, CEP: 77410340 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2018-11-22 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/11/2019 | Favorável | N | - | -
12691013000113001 | TO | IPUEIRAS | 170980 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE IPUEIRAS-TO | RUA: PRAÇA ELIAS DE SENA FERREIRA, Nº: PRAÇA ELIAS DE SENA FERREIRA, BAIRRO: NA, CEP: 77553000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 12/02/2016 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 100 | 2020-03-16 | Ação Preparatória | 2015-08-18 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 31/01/2019 | Favorável | N | - | -
11372183000112001 | TO | ITACAJÁ | 171050 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO MARTINS DE SOUZA, LOTE 17 ¿ QUADRA 56 DO LOTEAMENTO OFICIAL DE ITACAJÁ, Nº: RUA JOÃO MARTINS DE SOUZA, LOTE 17 ¿ QUADRA 56 DO LOTEAMENTO OFICIAL DE ITACAJÁ, BAIRRO: NA, CEP: 77720000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 09/07/2013 | 60000 | 11/02/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11489909000118027 | TO | ITAGUATINS | 171070 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DEOCLECIANO AMORIM, CENTRO, Nº: RUA DEOCLECIANO AMORIM, CENTRO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77920000 | 125000 | 12/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 30 | 2020-02-13 | Ação Preparatória | 2019-10-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11394449000111001 | TO | ITAPIRATINS | 171090 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA TOCANTINS PRAÇA JUCA RODRIGUES DE SOUSA, CENTRO, Nº: AVENIDA TOCANTINS PRAÇA JUCA RODRIGUES DE SOUSA, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77718000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 31/12/2013 | 48000 | 02/06/2015 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-03-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
02739753000111001 | TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 171110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA MANOEL ALENCAR LEÃO S/Nº. CENTRO (PRAÇA DA BÍBLIA)., Nº: AVENIDA MANOEL ALENCAR LEÃO S/Nº. CENTRO (PRAÇA DA BÍBLIA)., BAIRRO: NA, CEP: 77740000 | 80000 | 15/03/2012 | 16000 | 04/06/2013 | 48000 | 25/09/2013 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11235634000112003 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | 171150 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. C (AV. PRINCIPAL), ESQUINA COM RUA 01, CENTRO - JAU DO TOCANTINS., Nº: AV. C (AV. PRINCIPAL), ESQUINA COM RUA 01, CENTRO - JAU DO TOCANTINS., BAIRRO: NA, CEP: 77450000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 17/09/2013 | 60000 | 02/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11235634000112002 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | 171150 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1394 | 04/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS., Nº: CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS., BAIRRO: NA, CEP: 77450000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 25/10/2013 | 60000 | 20/05/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11715159000111001 | TO | JUARINA | 171180 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. TIRADENTES, S/N, Nº: AV. TIRADENTES, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 77753000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 18/12/2012 | 108000 | 30/08/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-07 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12342968000112004 | TO | LAGOA DA CONFUSÃO | 171190 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA MANOEL PEREIRA ALVES Q. 41 LOTE 01 - PRAÇA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTE, Nº: AVENIDA MANOEL PEREIRA ALVES Q. 41 LOTE 01 - PRAÇA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTE, BAIRRO: NA, CEP: 77493000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 04/02/2014 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2018-12-05 | Ação Preparatória | 2013-11-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 14/05/2018 | Para adequação | N | - | -
12342968000112002 | TO | LAGOA DA CONFUSÃO | 171190 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1300 | 27/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA RAIMUNDO FELISMINO DE SOUSA S/N CENTRO - ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - ORLA DA LAGOA, Nº: AVENIDA RAIMUNDO FELISMINO DE SOUSA S/N CENTRO - ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - ORLA DA LAGOA, BAIRRO: NA, CEP: 77493000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 17/12/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2018-12-05 | Ação Preparatória | 2013-11-05 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/01/2018 | Para adequação | N | - | -
37420916000111001 | TO | LAGOA DO TOCANTINS | 171195 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ALDERINA SANTOS VIEIRA QUADRA 84 LOTES 06 E 07, S/N CENTRO (SETOR SAO JOSE),LAGOA DO TOCANTINS, Nº: AVENIDA ALDERINA SANTOS VIEIRA QUADRA 84 LOTES 06 E 07, S/N CENTRO (SETOR SAO JOSE),LAGOA DO TOCANTINS, BAIRRO: NA, CEP: 77613000 | 180000 | 09/05/2012 | 36000 | 22/02/2013 | 108000 | 25/10/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-09-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13883168000117701 | TO | LAVANDEIRA | 171215 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE LAVANDEIRA | RUA: RUA HENRIQUE BATISTA, Nº: RUA HENRIQUE BATISTA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77328000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 99 | 2020-03-24 | Ação Preparatória | 2019-04-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11507354000118014 | TO | LUZINÓPOLIS | 171245 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GOIÂNIA, SETOR PARAISO, Nº: RUA GOIÂNIA, SETOR PARAISO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77903000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-15 | Habilitação | 2018-11-26 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/01/2020 | Favorável | N | - | -
12278609000117003 | TO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 171250 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 2644 | 11/10/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MADRE PAULINA | RUA: RUA ANTONIO NETO, Nº: RUA ANTONIO NETO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77675000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 87 | 2020-03-13 | Início de Execução de Obra | 2019-12-20 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/05/2019 | Não favorável | N | - | -
12223446000118001 | TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 171280 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saude | RUA: Avenida Sertaneja, Nº: Avenida Sertaneja, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77918000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11545460000113006 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 171320 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9459987 | ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIARIA | RUA: AVENIDA TOCANTINS QUADRA A, Nº: AVENIDA TOCANTINS QUADRA A, BAIRRO: OUTRO, CEP: 77650000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 16/02/2016 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-12-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11545460000113008 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 171320 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9189130 | ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE AMPLIADA | RUA: PRAÇA MARIANO DE HOLANDA CAVALCANTE, Nº: PRAÇA MARIANO DE HOLANDA CAVALCANTE, BAIRRO: NA, CEP: 77650000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 16/02/2016 | 108000 | 20/03/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-17 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-30 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13414643000112005 | TO | MIRANORTE | 171330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA VILA JAÓ , AV. SENADOR FELINTRO MULLER S/N°, Nº: PRAÇA DA VILA JAÓ , AV. SENADOR FELINTRO MULLER S/N°, BAIRRO: NA, CEP: 77660000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 22/02/2013 | 48000 | 28/02/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13414643000112008 | TO | MIRANORTE | 171330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA VILA SÃO JOSÉ , RUA 08 ENTRE A RUA 10 E A 1ª AVENIDA., Nº: PRAÇA DA VILA SÃO JOSÉ , RUA 08 ENTRE A RUA 10 E A 1ª AVENIDA., BAIRRO: NA, CEP: 77660000 | 80000 | 05/07/2012 | 16000 | 22/02/2013 | 48000 | 12/03/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-01-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13414643000112004 | TO | MIRANORTE | 171330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, AVENIDA BERNARDO SAYÃO S/N° SETOR CENTRAL, Nº: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, AVENIDA BERNARDO SAYÃO S/N° SETOR CENTRAL, BAIRRO: NA, CEP: 77660000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2012-06-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11425245000112003 | TO | MONTE DO CARMO | 171360 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7879385 | - | RUA: AV CONEGO TRINDADE PRAÇA DA RODOVIARIA ZONA URBANA CENTRO, Nº: AV CONEGO TRINDADE PRAÇA DA RODOVIARIA ZONA URBANA CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77585000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 30/12/2014 | 60000 | 30/12/2015 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-04-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-08-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12830142000113002 | TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 171370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7832109 | ACADEMIA DE SAÚDE DE MONTE SANTO DO TOCANTINS | RUA: AVENIDA GODESPAR, Nº: AVENIDA GODESPAR, BAIRRO: NA, CEP: 77673000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 04/12/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-02 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-03-12 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11298607000117702 | TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 171380 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | unidade saúde | RUA: Rua Santos Dumont, Esquina com av. Ayrton Senna, Nº: Rua Santos Dumont, Esquina com av. Ayrton Senna, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77913000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 69 | 2020-01-08 | Início de Execução de Obra | 2019-12-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11298607000118004 | TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 171380 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE 2 | RUA: RUA TIRADENTES, Nº: RUA TIRADENTES, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77913000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-04-06 | Ação Preparatória | 2019-12-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11096094000111002 | TO | MURICILÂNDIA | 171395 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA GOIAS, QUADRA 28A, LOTE 02, CENTRO, MURICILÂNDIA - TO, Nº: AVENIDA GOIAS, QUADRA 28A, LOTE 02, CENTRO, MURICILÂNDIA - TO, BAIRRO: NA, CEP: 77850000 | 180000 | 20/12/2012 | 36000 | 25/10/2013 | 108000 | 04/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-05-11 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12244611000118005 | TO | NATIVIDADE | 171420 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | academia da saúde | RUA: avenida Br-010, Nº: avenida Br-010, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77370000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-03 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12244611000111001 | TO | NATIVIDADE | 171420 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO DE CONVÊNÇÃO | RUA: PRAÇA DO CENTRO DE CONVENÇÕES - CRUZAMENTO DA AV. V3 E AV. AEROPORTO., Nº: PRAÇA DO CENTRO DE CONVENÇÕES - CRUZAMENTO DA AV. V3 E AV. AEROPORTO., BAIRRO: NA, CEP: 77370000 | 100000 | 28/03/2012 | 20000 | 03/04/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2019-12-15 | Ação Preparatória | 2013-01-30 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/08/2017 | Favorável | N | - | -
12244611000112001 | TO | NATIVIDADE | 171420 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | RUA: RUA 03, S/N - SETOR NOVA ESPERANÇA, Nº: RUA 03, S/N - SETOR NOVA ESPERANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 77370000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 25/02/2013 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2019-05-16 | Ação Preparatória | 2013-01-15 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 29/08/2017 | Favorável | N | - | -
11463865000113004 | TO | NAZARÉ | 171430 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GOIAS QD-20, LOTE-05, Nº: RUA GOIAS QD-20, LOTE-05, BAIRRO: NA, CEP: 77895000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | 24/04/2019 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-01-21 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/10/2018 | Favorável | N | - | -
11627479000113002 | TO | NOVA OLINDA | 171488 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA LOTE 05-C QD 107-A, Nº: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA LOTE 05-C QD 107-A, BAIRRO: NA, CEP: 77790000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 25/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11383855000117003 | TO | NOVO ACORDO | 171510 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: ASSENTAMENTO PRIMOGENITO, Nº: ASSENTAMENTO PRIMOGENITO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77610000 | 81000 | 29/08/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | 85 | 2020-02-26 | Ação Preparatória | 2019-05-24 | Favorável | SIM | Primeira etapa da obra | - | Aguardando análise | N | - | -
11383855000113002 | TO | NOVO ACORDO | 171510 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE DE NOVO ACORDO - TO | RUA: AVENIDA NOVO ACORDO, Nº: AVENIDA NOVO ACORDO, BAIRRO: NA, CEP: 77610000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-08-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11740265000111002 | TO | NOVO ALEGRE | 171515 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7433956 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. CASTELO BRANCO S/Nº CENTRO, Nº: AV. CASTELO BRANCO S/Nº CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77353000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 25/02/2013 | 108000 | 17/09/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2013-08-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13936229000117701 | TO | PALMEIRÓPOLIS | 171575 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Construção | RUA: RUA C QD 10 LT 06, Nº: RUA C QD 10 LT 06, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77365000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-17 | Ação Preparatória | 2020-03-11 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
13936229000113002 | TO | PALMEIRÓPOLIS | 171575 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7890079 | ACADEMIA DA SAÚDE DE PALMEIROPOLIS TOCANTINS | RUA: LOTEAMENTO SANTA LUZIA LOTE 8 PARTE, MUNICÍPIO DE PALMEIROPOLIS, Nº: LOTEAMENTO SANTA LUZIA LOTE 8 PARTE, MUNICÍPIO DE PALMEIROPOLIS, BAIRRO: Setor Serra Dourada, CEP: 77365000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 27/07/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-01 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-02-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11230086000118002 | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 171610 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Entre a Rua do Comércio e Rua Adélio de Oliveira Moraes, Nº: Entre a Rua do Comércio e Rua Adélio de Oliveira Moraes, BAIRRO: Santa Clara, CEP: 77600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-22 | Habilitação | 2018-11-28 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00299180000111002 | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 171610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA : ENTRE AS RUAS: VINICIOS DE MORAS, COUTO MAGALHAES E RIBEIRAO PRETO SETOR JARDIM PAULISTA, Nº: QUADRA : ENTRE AS RUAS: VINICIOS DE MORAS, COUTO MAGALHAES E RIBEIRAO PRETO SETOR JARDIM PAULISTA, BAIRRO: NA, CEP: 77600000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 05/08/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-21 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12982961000118003 | TO | PAU D'ARCO | 171630 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA RUI BARBOSA, QD 14, LT 05, Nº: RUA RUI BARBOSA, QD 14, LT 05, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77785000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11772824000111002 | TO | PEDRO AFONSO | 171650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: PRAÇA LUIZ ROCHA ENTRE RUA GUIMARAES NATAL E RUA ANHANGUERA, Nº: PRAÇA LUIZ ROCHA ENTRE RUA GUIMARAES NATAL E RUA ANHANGUERA, BAIRRO: NA, CEP: 77710000 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | 07/06/2013 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-09-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-06-05 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11772824000118002 | TO | PEDRO AFONSO | 171650 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE -U B S II DR PEDRO ZANINA | RUA: RUA 1, Nº: RUA 1, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77710000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-11 | Habilitação | 2018-11-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12780909000111001 | TO | PEIXE | 171660 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1457 | 06/07/12 | Programa | NAO | NÃO | 7643373 | - | RUA: AV PEDRO LUDOVICO QD 01 LOTE 10 CENTRO, Nº: AV PEDRO LUDOVICO QD 01 LOTE 10 CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77460000 | 180000 | 28/12/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 04/11/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13173908000111001 | TO | PEQUIZEIRO | 171665 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA IMPERATRIZ, QUADRA 39, LOTE 01, CENTRO., Nº: AVENIDA IMPERATRIZ, QUADRA 39, LOTE 01, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 77730000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 04/02/2014 | 108000 | 01/09/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-07-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11328248000111001 | TO | COLMÉIA | 171670 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE SIMPLIFICADA | RUA: AVENIDA BRASIL QUADRA 114 LOTE 02 CENTRO COLMEIA TO, Nº: AVENIDA BRASIL QUADRA 114 LOTE 02 CENTRO COLMEIA TO, BAIRRO: NA, CEP: 77725000 | 80000 | 11/04/2012 | 16000 | 26/10/2016 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2019-11-13 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-10-24 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11490763000113003 | TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 171700 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9450629 | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: PRAÇA SILVINO WERNECKE, QUADRA 3, Nº: PRAÇA SILVINO WERNECKE, QUADRA 3, BAIRRO: NA, CEP: 77380000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 05/06/2015 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-03-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-21 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 14/07/2017 | Para adequação | N | - | -
12482837000111003 | TO | PIRAQUÊ | 171720 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7421931 | - | RUA: RUA PEDRO MOREIRA LIMA, Nº: RUA PEDRO MOREIRA LIMA, BAIRRO: NA, CEP: 77888000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 28/12/2012 | 108000 | 31/03/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-02-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12482837000118002 | TO | PIRAQUÊ | 171720 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDA DA MULHER | RUA: AVENIDA CESAR BATISTA NEPOMUCENO, Nº: AVENIDA CESAR BATISTA NEPOMUCENO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77888000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
12059635000120001 | TO | PIUM | 171750 | Municipal | Academia da Saúde | 2020 | 625 | 01/04/20 | Emenda | NAO | NÃO | 0 | Academica de saude | RUA: Rua 05 , Quadra 10, Bairro Popular- Pium TO, Nº: Rua 05 , Quadra 10, Bairro Popular- Pium TO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77570000 | 90000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-18 | Habilitação | 2020-03-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12059635000113003 | TO | PIUM | 171750 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE AMPLIADA | RUA: RUA GENESIO BARROS S/Nº,, Nº: RUA GENESIO BARROS S/Nº,, BAIRRO: SETOR CHÃO DE ESTRELA, CEP: 77570000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 05/06/2015 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-03-06 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-11-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13767456000111001 | TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 171780 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: BALNEÁRIO CLUBE DO POVO CENTRO, Nº: BALNEÁRIO CLUBE DO POVO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77315000 | 180000 | 03/02/2012 | 36000 | 31/07/2013 | 108000 | 05/06/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-01-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-05-06 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13006346000118001 | TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 171790 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE PONTE ALTA DO TOCANTINS | RUA: Rua do Lavrador, Nº: Rua do Lavrador, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77590000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-16 | Habilitação | 2018-12-03 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 17/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11847777000112002 | TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 171800 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7678479 | - | RUA: RUA 07, SETOR ALTO DA GLÓRIA S/N, Nº: RUA 07, SETOR ALTO DA GLÓRIA S/N, BAIRRO: NA, CEP: 77395000 | 100000 | 03/12/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 26/11/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-10-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11315054000118006 | TO | PORTO NACIONAL | 171820 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS | RUA: AVENIDA TOCANTINS, Nº: AVENIDA TOCANTINS, BAIRRO: DISTRITO DE PINHEIROPOLIS, CEP: 77500000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-20 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
11315054000113014 | TO | PORTO NACIONAL | 171820 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE SETOR BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | RUA: AVENIDA CONTORNO, Nº: AVENIDA CONTORNO, BAIRRO: BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, CEP: 77500000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 30/07/2015 | 108000 | 27/12/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-04-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-09-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11420797000113003 | TO | PRAIA NORTE | 171830 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PRAIA NORTE | RUA: RUA SÏ¿¿O JOSÏ¿¿, QUADRA 38, Nº: RUA SÏ¿¿O JOSÏ¿¿, QUADRA 38, BAIRRO: NA, CEP: 77970000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 12/02/2016 | 60000 | 25/05/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-10-25 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-11-22 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 30/06/2017 | Favorável | N | - | -
11231208000113002 | TO | PRESIDENTE KENNEDY | 171840 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7992688 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE TIPO INTERMEDIÁRIA | RUA: PRAÇA ERASMO PIRES, Nº: PRAÇA ERASMO PIRES, BAIRRO: NA, CEP: 77745000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 03/09/2015 | 60000 | 27/12/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-19 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-07-11 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97537306000111003 | TO | RECURSOLÂNDIA | 171850 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA BURITI, S/N, QD 25, LT 01 - CENTRO, Nº: RUA BURITI, S/N, QD 25, LT 01 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77733000 | 180000 | 12/04/2012 | 36000 | 19/02/2015 | 108000 | 02/06/2015 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2015-04-08 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11291190000111001 | TO | RIACHINHO | 171855 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: PRAÇA 3 PODERES S/N - CENTRO - 77893-000 RIACHINHO - TO, Nº: PRAÇA 3 PODERES S/N - CENTRO - 77893-000 RIACHINHO - TO, BAIRRO: NA, CEP: 77893000 | 100000 | 04/12/2012 | 20000 | 09/07/2013 | 60000 | 18/08/2016 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-02-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-06-27 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11852709000111001 | TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 171865 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 6898378 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA DOS POVOAS, S/N BAIRRO CENTRO, Nº: RUA DOS POVOAS, S/N BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77303000 | 180000 | 16/05/2012 | 36000 | 18/04/2013 | 108000 | 13/05/2019 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-21 | Execução e Conclusão de Obra | 2019-02-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11723909000119004 | TO | RIO DOS BOIS | 171870 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Senador Queiroz QD 17, Nº: Avenida Senador Queiroz QD 17, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77655000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-09 | Habilitação | 2019-04-03 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11723909000118001 | TO | RIO DOS BOIS | 171870 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS BOIS | RUA: Avenida Bernado Sayão,, Nº: Avenida Bernado Sayão,, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77655000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-06 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11563127000113008 | TO | RIO SONO | 171875 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9144110 | ACADEMIA DA SAÚDE DE RIO SONO | RUA: ALAMEDA DO BOSQUE, Nº: ALAMEDA DO BOSQUE, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77635000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 16/02/2016 | 108000 | 22/06/2017 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-01-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-12-15 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
25086828000111001 | TO | SAMPAIO | 171880 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: TO 403, KM 09 - PORTAL DA CIDADE, Nº: TO 403, KM 09 - PORTAL DA CIDADE, BAIRRO: NA, CEP: 77980000 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | 29/11/2013 | 108000 | 02/03/2016 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-04-23 | Execução e Conclusão de Obra | 2015-12-28 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/05/2018 | Para adequação | N | - | -
13892610000112001 | TO | SANDOLÂNDIA | 171884 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7557736 | - | RUA: RUA ACIOLI DA SILVA BARROS - CENTRO, CEP:77478000, Nº: RUA ACIOLI DA SILVA BARROS - CENTRO, CEP:77478000, BAIRRO: NA, CEP: 77478000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 17/12/2013 | 108000 | 30/05/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-23 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12400051000118004 | TO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 171886 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA AFONSO RESENDE, Nº: RUA AFONSO RESENDE, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77848000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-04-03 | Ação Preparatória | 2020-02-12 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
11783200000118002 | TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 171888 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SANTA MARIA | RUA: Avenida Francisco de Assis , S/N, Nº: Avenida Francisco de Assis , S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 77716000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11230123000113002 | TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 171889 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9022031 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA URSULINA ALVES CARVALHO, Nº: RUA URSULINA ALVES CARVALHO, BAIRRO: NA, CEP: 77565000 | 80000 | 31/01/2014 | 16000 | 05/06/2015 | 48000 | 04/08/2016 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-01-09 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-05-17 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12270405000118001 | TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 171890 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE SETOR SAO GERONIMO | RUA: RUA NILA ALVES BANDEIRA, Nº: RUA NILA ALVES BANDEIRA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77375000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-03-18 | Ação Preparatória | 2020-03-18 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 06/05/2019 | Favorável | N | - | -
12270405000112001 | TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 171890 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. ALICE AIRES, S/N - CENTRO, Nº: AV. ALICE AIRES, S/N - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77375000 | 100000 | 26/11/2012 | 20000 | 14/04/2014 | 60000 | 22/06/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 2016-12-13 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11910226000117002 | TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 171900 | Municipal | Academia da Saúde | 2017 | 3358 | 11/12/17 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: PRAÇA DA BÍBLIA, Nº: PRAÇA DA BÍBLIA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77615000 | 81000 | 20/03/2019 | 81000 | - | - | - | - | 81000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-02-26 | Execução e Conclusão de Obra | 2020-03-18 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/10/2018 | Favorável | N | - | -
13227263000118002 | TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 172000 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ZONA RURAL- POVOADO FORTUNA | RUA: POVOADO FORTUNA, Nº: POVOADO FORTUNA, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77885000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2019-12-02 | Ação Preparatória | 2020-01-09 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
13227263000113002 | TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 172000 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9206434 | ACADEMIA DA SAÚDE DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | RUA: RUA NERINA SOUSA SANTANA, S/N, Nº: RUA NERINA SOUSA SANTANA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 77885000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 04/08/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-11-22 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-04-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12937604000112001 | TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 172010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA NOVATO MIRANDA, S/Nº, SETOR CENTRAL - SÃO BENTO DO TOCANTINS/TO CEP 77958-000, Nº: RUA NOVATO MIRANDA, S/Nº, SETOR CENTRAL - SÃO BENTO DO TOCANTINS/TO CEP 77958-000, BAIRRO: NA, CEP: 77958000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 01/07/2014 | 108000 | 30/12/2014 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-11-14 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11478207000118011 | TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 172020 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | RUA: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº: RUA JOSÉ BONIFÁCIO, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77925970 | 125000 | 29/11/2019 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 31 | 2020-02-07 | Início de Execução de Obra | 2020-03-16 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12489636000112003 | TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 172025 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1394 | 04/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE DO RETIRO SAO SALVADOR | RUA: AVENIDA PRAIAO , S/N - CENTRO, CEP 77368000, Nº: AVENIDA PRAIAO , S/N - CENTRO, CEP 77368000, BAIRRO: NA, CEP: 77368000 | 100000 | 30/11/2012 | 20000 | 31/12/2013 | 60000 | 02/06/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-03-16 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-04-29 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11398887000111002 | TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 172030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. IMPERATRIZ, Nº: AV. IMPERATRIZ, BAIRRO: NA, CEP: 77990000 | 180000 | 26/04/2012 | 36000 | 21/12/2012 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 90 | 2020-01-22 | Ação Preparatória | 2012-11-20 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 05/11/2018 | Aguardando reanálise | N | - | -
11467851000113002 | TO | SILVANÓPOLIS | 172065 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SILVANÓPOLIS | RUA: RUA 03 ÁREA COMUNITÁRIA DENOMINADA, LOTE Nº 36 QUADRA Nº 31,, Nº: RUA 03 ÁREA COMUNITÁRIA DENOMINADA, LOTE Nº 36 QUADRA Nº 31,, BAIRRO: NA, CEP: 77580000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 01/12/2016 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2019-11-18 | Ação Preparatória | 2016-05-09 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11262636000113001 | TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 172080 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9093222 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA IMPERATRIZ, S/Nº, Nº: RUA IMPERATRIZ, S/Nº, BAIRRO: NA, CEP: 77940000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 03/09/2015 | 108000 | 05/07/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-03-14 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-05 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12702088000113002 | TO | SUCUPIRA | 172085 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9488219 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: 1800 METROS QUADRADOS,COM LIMITES E CONFRONTAÃ§ÃµES DE FRENTE 45,00 METROS COM AV. JACARANDÃ¡,, Nº: 1800 METROS QUADRADOS,COM LIMITES E CONFRONTAÃ§ÃµES DE FRENTE 45,00 METROS COM AV. JACARANDÃ¡,, BAIRRO: NA, CEP: 77458000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 27/12/2016 | 60000 | 25/10/2017 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-04-30 | Execução e Conclusão de Obra | 2017-02-20 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13070418000118004 | TO | TAGUATINGA | 172090 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE TAGUATINGA DO TOCANTINS | RUA: Rua teodorico Guedes, Nº: Rua teodorico Guedes, BAIRRO: SETOR NORTE RODOVARIO, CEP: 77320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 2018-12-05 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13111001000112001 | TO | TALISMÃ | 172097 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9081216 | - | RUA: AV. RIO FORMOSO S/N, QUADRA 22 ¿ LOTES 1 E 16 - CENTRO, Nº: AV. RIO FORMOSO S/N, QUADRA 22 ¿ LOTES 1 E 16 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 77483000 | 100000 | 29/11/2012 | 20000 | 12/03/2014 | 60000 | 07/10/2014 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-04 | Execução e Conclusão de Obra | 2014-08-18 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11320420000111007 | TO | PALMAS | 172100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: QUADRA ARNO 42 (405 NORTE) APM 10, Nº: QUADRA ARNO 42 (405 NORTE) APM 10, BAIRRO: NA, CEP: 77002004 | 180000 | 11/04/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11320420000111005 | TO | PALMAS | 172100 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: BAIRRO TAQUARI, QUADRA T31/T41, AV TLO 5, Nº APM 23 E 24, PALMAS-TO, Nº: BAIRRO TAQUARI, QUADRA T31/T41, AV TLO 5, Nº APM 23 E 24, PALMAS-TO, BAIRRO: NA, CEP: 77063386 | 180000 | 28/03/2012 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Obra cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 2011-12-02 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11382032000111001 | TO | TOCANTÍNIA | 172110 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA ORLANDO GOMES MACHADO, QUADRA 68, LOTE 01-A, SETOR AEROPORTO, Nº: RUA ORLANDO GOMES MACHADO, QUADRA 68, LOTE 01-A, SETOR AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 77640000 | 180000 | 05/07/2012 | 36000 | 20/12/2012 | 108000 | 04/06/2013 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2013-04-26 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11266993000118007 | TO | TOCANTINÓPOLIS | 172120 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia da saude de tocantinopolis | RUA: rua pedro ludovico praça da biblia, Nº: rua pedro ludovico praça da biblia, BAIRRO: SETOR CENTRAL, CEP: 77900000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-01-22 | Ação Preparatória | 2020-02-07 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
11893009000119001 | TO | TUPIRAMA | 172125 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 2924 | 08/11/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE TUPIRAMA | RUA: LOTE APM -20 QUADRA 11, Nº: LOTE APM -20 QUADRA 11, BAIRRO: SETOR NOVO HORIZONTE, CEP: 77704000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-03-10 | Habilitação | 2019-04-04 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13672489000111001 | TO | TUPIRATINS | 172130 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. TOCANTINS S/N, SETOR ALTO AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, Nº: AV. TOCANTINS S/N, SETOR ALTO AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 77743000 | 80000 | 27/03/2012 | 16000 | 11/08/2014 | 48000 | 26/11/2014 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 2014-09-22 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11178091000113004 | TO | WANDERLÂNDIA | 172208 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9523286 | ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA | RUA: RUA 11 - LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA, Nº: RUA 11 - LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA, BAIRRO: NA, CEP: 77860000 | 100000 | 31/01/2014 | 20000 | 25/10/2017 | 60000 | 12/06/2018 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-06-18 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-12 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 07/08/2017 | Favorável | N | - | -
11178091000113003 | TO | WANDERLÂNDIA | 172208 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 6876056 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA SEBASTIÃO SIRQUEIRA, Nº: AVENIDA SEBASTIÃO SIRQUEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 77860000 | 180000 | 31/01/2014 | 36000 | 23/05/2018 | 108000 | 26/12/2018 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-05-28 | Execução e Conclusão de Obra | 2018-03-12 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 03/11/2017 | Favorável | N | - | -
11964908000118003 | TO | XAMBIOÁ | 172210 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida X, lote 21, Nº: Avenida X, lote 21, BAIRRO: SETOR LESTE, CEP: 77880000 | 125000 | 03/04/2020 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2019-12-19 | Ação Preparatória | 2019-12-19 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Municípios_Custeados_05_2020
Planilha referente aos municípios custeados pelo Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | Competência Financeira | Valor Repassado
170035 | TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
170105 | TO | ANGICO | MAI/2020 | 3000
170270 | TO | AURORA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
170300 | TO | BABAÇULÂNDIA | MAI/2020 | 3000
170310 | TO | BARROLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
170360 | TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
170389 | TO | CARRASCO BONITO | MAI/2020 | 6000
170560 | TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
170600 | TO | COUTO MAGALHÃES | MAI/2020 | 3000
170710 | TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
170730 | TO | DUERÉ | MAI/2020 | 3000
171050 | TO | ITACAJÁ | MAI/2020 | 3000
171090 | TO | ITAPIRATINS | MAI/2020 | 3000
171110 | TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
171150 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | MAI/2020 | 6000
171180 | TO | JUARINA | MAI/2020 | 3000
171195 | TO | LAGOA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
171280 | TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 6000
171360 | TO | MONTE DO CARMO | MAI/2020 | 3000
171515 | TO | NOVO ALEGRE | MAI/2020 | 3000
171610 | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
171660 | TO | PEIXE | MAI/2020 | 3000
171665 | TO | PEQUIZEIRO | MAI/2020 | 3000
171720 | TO | PIRAQUÊ | MAI/2020 | 3000
171750 | TO | PIUM | MAI/2020 | 3000
171780 | TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | MAI/2020 | 3000
171800 | TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
171820 | TO | PORTO NACIONAL | MAI/2020 | 3000
171875 | TO | RIO SONO | MAI/2020 | 3000
171880 | TO | SAMPAIO | MAI/2020 | 3000
171884 | TO | SANDOLÂNDIA | MAI/2020 | 3000
171889 | TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
172085 | TO | SUCUPIRA | MAI/2020 | 3000
172025 | TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | MAI/2020 | 3000
172097 | TO | TALISMÃ | MAI/2020 | 3000
172110 | TO | TOCANTÍNIA | MAI/2020 | 3000
172130 | TO | TUPIRATINS | MAI/2020 | 3000
172208 | TO | WANDERLÂNDIA | MAI/2020 | 3000

## Polos_suspensos_05_2020
Planilha referente aos polos suspensos do Programa Academia da Saúde - Competência Financeira 05/2020
IBGE | UF | Município | CNES
|  |  |  | Competência Financeira | Unidade Desativada | Tipo de Unidade inválido | Tipo de Serviço inválido | Suspensão por Carga Horária | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
170384 | TO | CAMPOS LINDOS | 7861869 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -
171575 | TO | PALMEIRÓPOLIS | 7890079 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 20 | R$ -
172010 | TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 7640366 | MAI/2020 | - | - | - | SIM | 0 | R$ -

## Total_de_polos_credenciados
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
170035 | TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | 7614209 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
170105 | TO | ANGICO | 7877145 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
170270 | TO | AURORA DO TOCANTINS | 7942877 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
170300 | TO | BABAÇULÂNDIA | 9250433 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
170310 | TO | BARROLÂNDIA | 9334327 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
170360 | TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | 9192018 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
170384 | TO | CAMPOS LINDOS | 7861869 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
170389 | TO | CARRASCO BONITO | 2487004 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
170389 | TO | CARRASCO BONITO | 6872131 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
170560 | TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 7588674 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
170600 | TO | COUTO MAGALHÃES | 7692129 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
170710 | TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 7701799 | 74 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
170730 | TO | DUERÉ | 6885772 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171050 | TO | ITACAJÁ | 7370245 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171090 | TO | ITAPIRATINS | 7701012 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
171110 | TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 7412479 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171150 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | 7716583 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171150 | TO | JAÚ DO TOCANTINS | 7716591 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171180 | TO | JUARINA | 7299230 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
171195 | TO | LAGOA DO TOCANTINS | 7662793 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
171280 | TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 7511647 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 9189130 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
171320 | TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 9459987 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
171360 | TO | MONTE DO CARMO | 7879385 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171515 | TO | NOVO ALEGRE | 7433956 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
171575 | TO | PALMEIRÓPOLIS | 7890079 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
171610 | TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 7636393 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
171660 | TO | PEIXE | 7643373 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171665 | TO | PEQUIZEIRO | 7637284 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171720 | TO | PIRAQUÊ | 7421931 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
171750 | TO | PIUM | 9324038 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
171780 | TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 7583753 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171800 | TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 7678479 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
171820 | TO | PORTO NACIONAL | 9276157 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
171875 | TO | RIO SONO | 9144110 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
171880 | TO | SAMPAIO | 9441476 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019
171884 | TO | SANDOLÂNDIA | 7557736 | 74 | PORTARIA No - 762, DE 17 DE JUNHO DE 2015 PORTARIA Nº 1.023, DE 21 DE JULHO DE 2015
171889 | TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 9022031 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
172010 | TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 7640366 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
172025 | TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 7662734 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
172085 | TO | SUCUPIRA | 9488219 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
172097 | TO | TALISMÃ | 9081216 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018
172110 | TO | TOCANTÍNIA | 7331266 | 74 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014
172130 | TO | TUPIRATINS | 7804202 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017
172208 | TO | WANDERLÂNDIA | 6876056 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019