## Propostas de Construção
Fonte: SISMOB, em 27 de fevereiro de 2020.
Construção - ACADEMIA DA SAÚDE
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 27/02/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
00394700000111001 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PLANALTINA | RUA: AREA ESPECIAL ENTRE VIAS NS01 WL04, Nº: AREA ESPECIAL ENTRE VIAS NS01 WL04, BAIRRO: NA, CEP: 73310000 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 40995 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112030 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GUARÁ | RUA: AE 02, Nº: AE 02, BAIRRO: NA, CEP: 71070649 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41078 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112050 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: LOTE 1, Nº: LOTE 1, BAIRRO: NA, CEP: 71880621 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 41186 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000111004 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO RECANTO DAS EMAS | RUA: LOTE 25, Nº: LOTE 25, BAIRRO: NA, CEP: 72600500 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 40995 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112054 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA MARIA | RUA: LOTE I, Nº: LOTE I, BAIRRO: NA, CEP: 72505200 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41187 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112053 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GAMA | RUA: ÁREA ESPECIAL 02, Nº: ÁREA ESPECIAL 02, BAIRRO: NA, CEP: 72460120 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41186 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000111023 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SOBRADINHO II | RUA: PRÓXIMO AO COER, VIA DE ACESSO SOBRADINHO II, Nº: PRÓXIMO AO COER, VIA DE ACESSO SOBRADINHO II, BAIRRO: NA, CEP: 73060200 | 180000 | 31/05/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 40995 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112051 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PLANALTINA 2 | RUA: CONJUNTO G-5, ÁREA ESPECIAL 1, Nº: CONJUNTO G-5, ÁREA ESPECIAL 1, BAIRRO: NA, CEP: 73340770 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41186 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112031 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NÚCLEO BANDEIRANTE | RUA: S/N LOTE POSTO DE SAÚDE (ENDEREÇO INFORMADO PELO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL), Nº: S/N LOTE POSTO DE SAÚDE (ENDEREÇO INFORMADO PELO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL), BAIRRO: NA, CEP: 71730110 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41074 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12116247000116003 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: EQN 104/105, LOTE A - ASA NORTE, Nº: EQN 104/105, LOTE A - ASA NORTE, BAIRRO: NA, CEP: 70733400 | 180000 | 14/03/17 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-19 | Habilitação | 42452 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112029 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SAMAMBAIA 2 | RUA: CONNJUNTO 05, LOTE 16, Nº: CONNJUNTO 05, LOTE 16, BAIRRO: NA, CEP: 72316040 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41074 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000111003 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CEILÂNDIA | RUA: ÁREA ESPECIAL G, Nº: ÁREA ESPECIAL G, BAIRRO: NA, CEP: 72231560 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-03 | Habilitação | 40995 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112055 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SOBRADINHO DNOCS | RUA: CONJUNTO 01, AREA ESPECIAL 03, Nº: CONJUNTO 01, AREA ESPECIAL 03, BAIRRO: NA, CEP: 73020505 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41187 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112024 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ASA NORTE | RUA: LOTE A, Nº: LOTE A, BAIRRO: NA, CEP: 70733400 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41074 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000111002 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SAMAMBAIA | RUA: QN 205, CONJUNTO 01, LOTE 36 SAMAMBAIA, Nº: QN 205, CONJUNTO 01, LOTE 36 SAMAMBAIA, BAIRRO: NA, CEP: 72341251 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 40995 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112056 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE TAGUATINGA | RUA: LOTE 23, Nº: LOTE 23, BAIRRO: NA, CEP: 72161230 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41187 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
00394700000112028 | DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ÁGUAS CLARAS | RUA: LOTE 02, Nº: LOTE 02, BAIRRO: NA, CEP: 71977720 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 41074 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -

## Polos cred_custeados 022020
PLANILHA DOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE CREDENCIADOS E CUSTEADOS NA COMPETÊNCIA FINANCEIRA 02/2020
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
[6 empty] | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
530010 | DF | BRASÍLIA | 6736602 | 02 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000