## Propostas de Construção
Fonte: SISMOB, em 27 de fevereiro de 2020.
Construção - ACADEMIA DA SAÚDE
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO | [5 empty] | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO
Nº Proposta | UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 27/02/2020 | Status da proposta | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
14553312000118001 | MT | ACORIZAL | 510010 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORIZAL | RUA: rua sem denominacao, Nº: rua sem denominacao, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-08-23 | Habilitação | 43434 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12545842000111001 | MT | ALTO ARAGUAIA | 510030 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7835205 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA FLORISVALDO DE SOUZA PORTO - S/N - VILA AEROPORTO - ALTO ARAGUAIA/MT - CEP.: 78780-000, Nº: RUA FLORISVALDO DE SOUZA PORTO - S/N - VILA AEROPORTO - ALTO ARAGUAIA/MT - CEP.: 78780-000, BAIRRO: NA, CEP: 78780000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 13/09/13 | 108000 | 30/12/15 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-10 | Execução e Conclusão de Obra | 42179 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11747427000118001 | MT | ALTO BOA VISTA | 510035 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde-Construção | RUA: Avenida 03 de Outubro, Nº: Avenida 03 de Outubro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78665000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-21 | Habilitação | 43439 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11747427000118002 | MT | ALTO BOA VISTA | 510035 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA ARLINDA REZENDE AZEVEDO, Nº: AVENIDA ARLINDA REZENDE AZEVEDO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78665000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-05 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
15196951000113010 | MT | ALTO GARÇAS | 510040 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE | RUA: RUA 13 DE MAIO, Nº: RUA 13 DE MAIO, BAIRRO: MANGUEIRA, CEP: 78770000 | 80000 | 02/04/14 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 0 | 2017-06-21 | Ação Preparatória | 42933 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/07/2017 | Não favorável | N | - | -
03648532000111002 | MT | ALTO PARAGUAI | 510050 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | CONSTRUÃÃO E IMPLANTAÃÃO ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA CASTELO BRANCO, PRÓXIMO A ESQUINA COM A RUA AUGUSTO MÁRIO, BAIRRO RODOVIÁRIO, Nº: RUA CASTELO BRANCO, PRÓXIMO A ESQUINA COM A RUA AUGUSTO MÁRIO, BAIRRO RODOVIÁRIO, BAIRRO: NA, CEP: 78410000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 31/10/13 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 50 | 2019-04-23 | Ação Preparatória | 41544 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
11273341000118017 | MT | APIACÁS | 510080 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE II | RUA: AVENIDA SW1 LESTE, Nº: AVENIDA SW1 LESTE, BAIRRO: BOM JESUS, CEP: 78595000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-26 | Habilitação | 43438 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14378410000118013 | MT | ARAGUAIANA | 510100 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | academia de saude viver bem | RUA: Travessa Getulio Vieira, Nº: Travessa Getulio Vieira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78685000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-01-30 | Ação Preparatória | 43857 | Aguardando reanálise | SIM | Acao preparatoria | 10/01/2020 | Favorável | N | - | -
13868636000112001 | MT | ARIPUANÃ | 510140 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA GUARANTÃ, QUADRA 28, 01 - DISTRITO CONSELVAN, Nº: RUA GUARANTÃ, QUADRA 28, 01 - DISTRITO CONSELVAN, BAIRRO: NA, CEP: 78325000 | 100000 | 29/11/12 | 20000 | 06/08/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | - | 2019-11-06 | Ação Preparatória | 41779 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 09/01/2018 | Para adequação | N | - | -
13868636000111002 | MT | ARIPUANÃ | 510140 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOS EDIS, S/Nº MÓDULO I, Nº: RUA DOS EDIS, S/Nº MÓDULO I, BAIRRO: NA, CEP: 78325000 | 100000 | 27/03/12 | 20000 | 01/09/14 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2018-08-21 | Execução e Conclusão de Obra | 43353 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 08/01/2018 | Para adequação | N | - | -
11930883000118010 | MT | BARRA DO GARÇAS | 510180 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UBS VILA MARIA | RUA: RUA F L F, Nº: RUA F L F, BAIRRO: VILA MARIA, CEP: 78600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-04 | Habilitação | 43437 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Favorável | N | - | -
01375138000111002 | MT | BRASNORTE | 510190 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | 7373481 | - | RUA: RUA IGUATEMI - NOSSO LAR, CEP:78350000, Nº: RUA IGUATEMI - NOSSO LAR, CEP:78350000, BAIRRO: NA, CEP: 78350000 | 180000 | 16/05/12 | 36000 | 22/02/13 | 108000 | 25/10/13 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-08-28 | Execução e Conclusão de Obra | 41537 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24950495000112011 | MT | CAMPO VERDE | 510267 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7357214 | - | RUA: RUA DO SABER, S/N, LOTES 11 E 12, QUADRA G, LOTEAMENTO RESIDENCIAL BORDAS DOS LAGOS, MUNICÍPIO E COMARCA DE CAMPO VERDE, Nº: RUA DO SABER, S/N, LOTES 11 E 12, QUADRA G, LOTEAMENTO RESIDENCIAL BORDAS DOS LAGOS, MUNICÍPIO E COMARCA DE CAMPO VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 78840000 | 180000 | 05/07/12 | 36000 | 05/06/14 | 108000 | 02/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-08 | Execução e Conclusão de Obra | 42250 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11381070000112001 | MT | CAMPOS DE JÚLIO | 510268 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | 7636660 | POLO ACADEMIA DA SAÚDE - ESPAÇO BEM-ESTAR | RUA: RUA RIO GRANDE DO SUL, ESQUINA COM RUA DANILO ANTONIO GELATTI, Nº: RUA RIO GRANDE DO SUL, ESQUINA COM RUA DANILO ANTONIO GELATTI, BAIRRO: NA, CEP: 78307000 | 80000 | 05/12/12 | 16000 | 29/07/13 | 48000 | 04/02/14 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-07-24 | Execução e Conclusão de Obra | 41634 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
37465200000112002 | MT | CANABRAVA DO NORTE | 510269 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA SEBASTIAO JUNIOR, QUADRA 45, LOTE 08, CENTRO., Nº: RUA SEBASTIAO JUNIOR, QUADRA 45, LOTE 08, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 78658000 | 100000 | 05/12/12 | 20000 | 31/07/15 | 60000 | 02/03/16 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 42361 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
37465200000211003 | MT | CANABRAVA DO NORTE | 510269 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA, ESQUINA COM A RUA PEDRO FERREIRA DA LUZ, CENTRO, QUADRA 83, LOTE 07, CEP 78658-000, Nº: RUA FAUSTINO PEREIRA DA SILVA, ESQUINA COM A RUA PEDRO FERREIRA DA LUZ, CENTRO, QUADRA 83, LOTE 07, CEP 78658-000, BAIRRO: NA, CEP: 78658000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 25/10/13 | 108000 | 02/03/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-05-31 | Execução e Conclusão de Obra | 42361 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15023922000213023 | MT | CANARANA | 510270 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA PÏ¿¿BLICA SERRA DOURADA | RUA: AVENIDA G, LOTE 01, QUADRA 51, Nº: AVENIDA G, LOTE 01, QUADRA 51, BAIRRO: NA, CEP: 78640000 | 80000 | 02/04/14 | 16000 | 28/12/18 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-01-13 | Execução e Conclusão de Obra | 43710 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 01/03/2018 | Para adequação | N | - | -
01617905000111002 | MT | CARLINDA | 510279 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9770747 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CARLINDA | RUA: AVENIDA CHICO MENDES LOTE EPC-04 SETOR INDUSTRIAL, Nº: AVENIDA CHICO MENDES LOTE EPC-04 SETOR INDUSTRIAL, BAIRRO: NA, CEP: 78587000 | 180000 | 26/01/12 | 36000 | 19/04/13 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-22 | Execução e Conclusão de Obra | 43396 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 14/06/2018 | Favorável | N | - | -
12095491000119001 | MT | CARLINDA | 510279 | Municipal | Academia da Saúde | 2019 | 1628 | 28/06/19 | Emenda | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DELREY | RUA: Rodovia Mt 320, Comunidade del Rey, Nº: Rodovia Mt 320, Comunidade del Rey, BAIRRO: Zona Rural, CEP: 78587000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-11 | Habilitação | 43564 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24772154000111001 | MT | CASTANHEIRA | 510285 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7765983 | ACADEMIA DE SAUDE DE CASTANHEIRA | RUA: RUA DOS TRABALHADORES, S/N, BAIRRO SANTA RITA, Nº: RUA DOS TRABALHADORES, S/N, BAIRRO SANTA RITA, BAIRRO: NA, CEP: 78345000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 04/11/13 | 108000 | 30/12/14 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 41904 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11730899000111001 | MT | CHAPADA DOS GUIMARÃES | 510300 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE - SÃO SEBASTIÃO | RUA: RUA ARICÁ (ESQUINA COM RUA SÃO SEBASTIÃO) S/Nº, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, Nº: RUA ARICÁ (ESQUINA COM RUA SÃO SEBASTIÃO) S/Nº, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, BAIRRO: NA, CEP: 78195000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 03/07/13 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2020-01-27 | Execução e Conclusão de Obra | 43794 | Para adequação | SIM | Inicio do funcionamento | 05/10/2018 | Para adequação | N | - | -
13915490000118004 | MT | COCALINHO | 510310 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE COCALINHO | RUA: RUA LUÍS GONZAGA SILVA ABREU ESQUINA COM RUA VILMAR ALVES FERREIRA JUNIOR, Nº: RUA LUÍS GONZAGA SILVA ABREU ESQUINA COM RUA VILMAR ALVES FERREIRA JUNIOR, BAIRRO: SETOR COMERCIAL, CEP: 78680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-21 | Habilitação | 43434 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13861260000112005 | MT | COLÍDER | 510320 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2325 | 10/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PRINCIPAL - COMUNIDADE NOVA GALILÉIA - GLEBA CARAPÁ, Nº: AVENIDA PRINCIPAL - COMUNIDADE NOVA GALILÉIA - GLEBA CARAPÁ, BAIRRO: NA, CEP: 78500000 | 80000 | 04/12/12 | 16000 | 14/04/14 | 48000 | 25/07/16 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 42404 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04213687000111027 | MT | COLNIZA | 510325 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | CALÇAMENTO E ESTACIONAMENTO DA UBS E CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA SÃO DOMINGO, LOTE 40 QUADRA 02, BAIRRO BELA VISTA, Nº: AVENIDA SÃO DOMINGO, LOTE 40 QUADRA 02, BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 78335000 | 80000 | 04/12/12 | 16000 | 03/06/15 | 48000 | - | - | 64000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | 99 | 2019-04-09 | Ação Preparatória | 42047 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 17/05/2019 | Para adequação | N | - | -
04213687000112002 | MT | COLNIZA | 510325 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA | RUA: AVENIDA DAS LARANJEIRAS , S/Nº - AO LADO DO CENTRO CULTURAL, Nº: AVENIDA DAS LARANJEIRAS , S/Nº - AO LADO DO CENTRO CULTURAL, BAIRRO: NA, CEP: 78335000 | 100000 | 29/11/12 | 20000 | 30/12/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 99 | 2019-04-09 | Ação Preparatória | 41934 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/04/2019 | Para adequação | N | - | -
13925505000112008 | MT | COMODORO | 510330 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9255508 | - | RUA: RUA ANGELO PRESTES ZANON 123 W QD 36 BAIRRO CIDADE VERDE, Nº: RUA ANGELO PRESTES ZANON 123 W QD 36 BAIRRO CIDADE VERDE, BAIRRO: NA, CEP: 78310000 | 100000 | 29/11/12 | 20000 | 20/05/14 | 60000 | 03/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 42347 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 10/10/2017 | Favorável | N | - | -
13963182000118002 | MT | CONFRESA | 510335 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE CONFRESA III | RUA: Avenida P12 esquina com a Rua S81, Nº: Avenida P12 esquina com a Rua S81, BAIRRO: Setor G do Loteamento Tapiraguaia I, CEP: 78652000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-11-07 | Habilitação | 43434 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12063872000118011 | MT | CUIABÁ | 510340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESF JD. FLORIANOPOLIS | RUA: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO 0/0, Nº: RODOVIA EMANUEL PINHEIRO 0/0, BAIRRO: JARDIM FLORIANOPOLIS, CEP: 78055799 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 43439 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12063872000118012 | MT | CUIABÁ | 510340 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESF TRÊS BARRAS | RUA: RUA VINTE E NOVE, Nº: RUA VINTE E NOVE, BAIRRO: TRES BARRAS, CEP: 78058567 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 43438 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11939906000113013 | MT | DIAMANTINO | 510350 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV. PADRE EDGAR SCHMIDIT, Nº: AV. PADRE EDGAR SCHMIDIT, BAIRRO: NOVO DIAMANTINO, CEP: 78402000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra em cancelamento | - | - | - | Em cancelamento | Em cancelamento | NAO | NAO | - | 2018-10-08 | Habilitação | 41500 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/08/2018 | Não favorável | N | - | -
11676981000118001 | MT | DOM AQUINO | 510360 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AVENIDA JOÃO FURTADO DE MENDONÇA, Nº: AVENIDA JOÃO FURTADO DE MENDONÇA, BAIRRO: VILA ESPORTIVA, CEP: 78830000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 43858 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | -
12941827000113011 | MT | FELIZ NATAL | 510370 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9006206 | ACADEMIA DE SAUDE MUNICIPAL | RUA: RUA ITAPIRANGA, LOTE 15 / 14, QUADRA 13R, Nº: RUA ITAPIRANGA, LOTE 15 / 14, QUADRA 13R, BAIRRO: NA, CEP: 78885000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 03/09/15 | 108000 | 27/12/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 42562 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614539000111001 | MT | GAÚCHA DO NORTE | 510385 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA PARANA QUADRA 43 LOTE 09 VILA NOVA, Nº: RUA PARANA QUADRA 43 LOTE 09 VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 78875000 | 180000 | 25/10/12 | 36000 | 26/09/14 | 108000 | 03/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 42276 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 04/02/2019 | Favorável | N | - | -
03503612000111001 | MT | GENERAL CARNEIRO | 510390 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAUDE DE GENERAL CARNEIRO | RUA: RUA DR JOAO PONCE DE ARRUDA - DE FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, Nº: RUA DR JOAO PONCE DE ARRUDA - DE FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, BAIRRO: NA, CEP: 78620000 | 80000 | 08/02/12 | 16000 | 19/09/12 | 48000 | 05/02/16 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-10-14 | Execução e Conclusão de Obra | 42270 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13817611000112003 | MT | GUARANTÃ DO NORTE | 510410 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9874305 | - | RUA: AV. SENADOR JONAS PINHEIRO, ESQ. COM A RUA DAS VIDEIRAS, QUADRA 27, S/Nº - BAIRRO AEROPORTO, Nº: AV. SENADOR JONAS PINHEIRO, ESQ. COM A RUA DAS VIDEIRAS, QUADRA 27, S/Nº - BAIRRO AEROPORTO, BAIRRO: NA, CEP: 78520000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 30/05/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 43622 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 28/02/2018 | Para adequação | N | - | -
03239019000111002 | MT | GUARANTÃ DO NORTE | 510410 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9236600 | - | RUA: AVENIDA GUARANTÃ, MT 419, S/N. CENTRO., Nº: AVENIDA GUARANTÃ, MT 419, S/N. CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 78520000 | 180000 | 01/02/12 | 36000 | 13/09/13 | 108000 | 30/09/19 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-16 | Execução e Conclusão de Obra | 43622 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03239027000213011 | MT | INDIAVAÍ | 510450 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA | RUA: RUA GETULIO VARGAS, Nº: RUA GETULIO VARGAS, BAIRRO: NA, CEP: 78295000 | 100000 | 02/04/14 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2018-03-21 | Habilitação | 41515 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11412642000113003 | MT | IPIRANGA DO NORTE | 510452 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9481125 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA DOS GIRASSÃIS, QUADRA 09, LOTE 026., Nº: RUA DOS GIRASSÃIS, QUADRA 09, LOTE 026., BAIRRO: NA, CEP: 78578000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 11/10/16 | 108000 | 12/06/18 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-03 | Execução e Conclusão de Obra | 43104 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 10/10/2017 | Favorável | N | - | -
11458793000113004 | MT | ITIQUIRA | 510460 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7876858 | CONSTRUÃÃO DA ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: TRAVESSA 1, Nº: TRAVESSA 1, BAIRRO: NA, CEP: 78790000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 05/06/15 | 108000 | 30/09/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-10 | Execução e Conclusão de Obra | 42543 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11422534000113016 | MT | JACIARA | 510480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PLANALTO | RUA: AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, Nº: AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, BAIRRO: Planalto, CEP: 78820000 | 180000 | 02/04/14 | 36000 | 08/06/15 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2020-02-21 | Ação Preparatória | 42102 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/02/2020 | Para adequação | N | - | -
11422534000113017 | MT | JACIARA | 510480 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9664807 | ACADEMIA DA SAÚDE SÏ¿¿O SEBASTIÏ¿¿O | RUA: RUA TEOBIM, Nº: RUA TEOBIM, BAIRRO: São Sebastião, CEP: 78820000 | 180000 | 02/04/14 | 36000 | 08/06/15 | 108000 | 28/12/18 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-31 | Execução e Conclusão de Obra | 43403 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/07/2018 | Para adequação | N | - | -
24772147000111001 | MT | JANGADA | 510490 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9270426 | - | RUA: AVENIDA GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, S/N, CENTRO - JANGADA/MT, Nº: AVENIDA GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, S/N, CENTRO - JANGADA/MT, BAIRRO: NA, CEP: 78490000 | 100000 | 09/02/12 | 20000 | 07/06/13 | 60000 | 30/12/14 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-04-04 | Execução e Conclusão de Obra | 41947 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14168593000112001 | MT | JAURU | 510500 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DOS ANDRADAS, S/N - BAIRRO BOA ESPERANÇA, Nº: AVENIDA DOS ANDRADAS, S/N - BAIRRO BOA ESPERANÇA, BAIRRO: NA, CEP: 78255000 | 100000 | 29/11/12 | 20000 | 04/02/14 | 60000 | 12/02/15 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-11-04 | Execução e Conclusão de Obra | 41996 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15359201000211001 | MT | JUÍNA | 510515 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO | RUA: AVENIDA DANIEL BERG, 634, QUADRA 21, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, JUINA-MT, Nº: AVENIDA DANIEL BERG, 634, QUADRA 21, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, JUINA-MT, BAIRRO: NA, CEP: 78320000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 30/12/13 | 60000 | 12/12/19 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-07 | Execução e Conclusão de Obra | 43731 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24950461000111001 | MT | JURUENA | 510517 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7590547 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA INDEPENDÊNCIA COM A RUA ORLANDO JOSÉ DA SILVA LOTE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, CENTRO., Nº: AVENIDA INDEPENDÊNCIA COM A RUA ORLANDO JOSÉ DA SILVA LOTE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 78340000 | 180000 | 02/03/12 | 36000 | 15/08/13 | 108000 | 06/08/14 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-28 | Execução e Conclusão de Obra | 41780 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12197647000113001 | MT | JUSCIMEIRA | 510520 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9304983 | DISTRITO DE SANTA ELVIRA | RUA: RUA JOANA, Q26, L 04, Nº: RUA JOANA, Q26, L 04, BAIRRO: NA, CEP: 78810000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 04/08/16 | 60000 | 27/09/18 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-28 | Execução e Conclusão de Obra | 43150 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
37465408000112001 | MT | LAMBARI D'OESTE | 510523 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9672974 | ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA | RUA: RUA CIDROLÂNDIA, ESQUINA COM A RUA BARÃO DE MELGAÇO - PRAÇA CENTRAL GERALDO FIDELIS-CENTRO, Nº: RUA CIDROLÂNDIA, ESQUINA COM A RUA BARÃO DE MELGAÇO - PRAÇA CENTRAL GERALDO FIDELIS-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 78278000 | 100000 | 30/11/12 | 20000 | 30/12/13 | 60000 | 27/11/17 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-12 | Execução e Conclusão de Obra | 42982 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11386056000118009 | MT | LUCAS DO RIO VERDE | 510525 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE VIDA NOVA | RUA: RUA FUJII, Nº: RUA FUJII, BAIRRO: JAIME SEITI FUJII I, CEP: 78455000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-17 | Habilitação | 43436 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 09/01/2020 | Para adequação | N | - | -
11540349000118007 | MT | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 510550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | PSF TEREZA DE BENGUELA | RUA: CENTRO, Nº: CENTRO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78245000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-13 | Habilitação | 43418 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11540349000118010 | MT | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 510550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ESF II Mão Amiga | RUA: Rua Martiniano Ribeiro da Fonseca, Nº: Rua Martiniano Ribeiro da Fonseca, BAIRRO: Jardim Aeroporto, CEP: 78245000 | 125000 | 06/12/19 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 52 | 2020-02-05 | Início de Execução de Obra | 43825 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11540349000118006 | MT | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 510550 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ESF Tereza de Benguela | RUA: Rua Vereador Enio Fernandes Leite, Nº: Rua Vereador Enio Fernandes Leite, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78245000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-09 | Habilitação | 43417 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13658344000113004 | MT | MARCELÂNDIA | 510558 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9687718 | UNIDADE DE SAUDE 2 - CENTRO E VILA TUPI | RUA: RUA GUARANY, Nº: RUA GUARANY, BAIRRO: NA, CEP: 78535000 | 80000 | 31/01/14 | 16000 | 02/09/15 | 48000 | 27/07/16 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-09 | Execução e Conclusão de Obra | 42438 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13658344000113003 | MT | MARCELÂNDIA | 510558 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9294775 | UNIDADE DE SAÚDE 3 - VILA ISABEL/ESPERANÇA | RUA: RUA DOMINGOS MARTINIS NA ESQUINA COM A RUA CUIABÁ, Nº: RUA DOMINGOS MARTINIS NA ESQUINA COM A RUA CUIABÁ, BAIRRO: VILA ISABEL, CEP: 78535000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 16/02/16 | 60000 | 15/12/17 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-02-05 | Execução e Conclusão de Obra | 43010 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97537980000113004 | MT | MATUPÁ | 510560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7987692 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA 04 LOTE 01 1G/2G, Nº: RUA 04 LOTE 01 1G/2G, BAIRRO: BAIRRO UNIÃO, CEP: 78525000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 05/06/15 | 108000 | 04/08/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 42535 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97537980000113002 | MT | MATUPÁ | 510560 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7987706 | ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÃRIA | RUA: RUA 05, Nº: RUA 05, BAIRRO: NA, CEP: 78525000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 08/06/15 | 60000 | 04/08/16 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-11-27 | Execução e Conclusão de Obra | 42535 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03507514000111002 | MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 510610 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7790899 | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: AV.CARLOS ANTUNES DE ALMEIDA, S/N QD11 SETOR01, Nº: AV.CARLOS ANTUNES DE ALMEIDA, S/N QD11 SETOR01, BAIRRO: NA, CEP: 78170000 | 180000 | 13/02/12 | 36000 | 19/09/12 | 108000 | 26/07/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-05-05 | Execução e Conclusão de Obra | 42430 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12102434000111001 | MT | NOVA BANDEIRANTES | 510615 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7820429 | - | RUA: CANTEIRO CENTRAL AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL BAIRRO CENTRO S/Nº EM FRENTE ESCOLA ESTADUAL, Nº: CANTEIRO CENTRAL AVENIDA COMENDADOR LUIZ MENEGHEL BAIRRO CENTRO S/Nº EM FRENTE ESCOLA ESTADUAL, BAIRRO: NA, CEP: 78565000 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | 30/05/14 | 108000 | 30/12/15 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-04 | Execução e Conclusão de Obra | 42243 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04202280000111001 | MT | NOVA NAZARÉ | 510617 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE | RUA: AVENIDA 01, SN - CENTRO, Nº: AVENIDA 01, SN - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 78638000 | 100000 | 09/02/12 | 20000 | 23/04/13 | 60000 | - | - | 80000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | SIM | SIM | 100 | 2020-01-24 | Execução e Conclusão de Obra | 43691 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614519000211001 | MT | NOVA LACERDA | 510618 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 9 - CENTRO ANEXO AO PSF 1, Nº: RUA 9 - CENTRO ANEXO AO PSF 1, BAIRRO: NA, CEP: 78243000 | 80000 | 08/02/12 | 16000 | 19/10/12 | 48000 | 29/07/13 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 41452 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97523172000118008 | MT | NOVA SANTA HELENA | 510619 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Construção | RUA: PRAÇA JOAO ALBERTO ZANETI, Nº: PRAÇA JOAO ALBERTO ZANETI, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78548000 | 125000 | 19/12/19 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em início de execução | SIM | NAO | - | 2020-01-24 | Ação Preparatória | 43796 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13889874000112001 | MT | NOVA CANAÃ DO NORTE | 510621 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARIA FERRACINI GUERREIRO, LOTES 10 E 12 DA QUADRA 15, CENTRO, Nº: RUA MARIA FERRACINI GUERREIRO, LOTES 10 E 12 DA QUADRA 15, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 78515000 | 100000 | 30/11/12 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 41113 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11385751000111006 | MT | NOVA OLÍMPIA | 510623 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA TANCREDO NEVES, QUADRA 21 BAIRRO SANTA ROSA, Nº: AVENIDA TANCREDO NEVES, QUADRA 21 BAIRRO SANTA ROSA, BAIRRO: NA, CEP: 78370000 | 180000 | 02/03/12 | 36000 | 30/05/14 | 108000 | 01/09/15 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-06-30 | Execução e Conclusão de Obra | 42156 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614521000111002 | MT | NOVA UBIRATÃ | 510624 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA DAS PALMEIRAS ESQUINA COM RUA PARA , QUADRA 09 LOTE 08, Nº: RUA DAS PALMEIRAS ESQUINA COM RUA PARA , QUADRA 09 LOTE 08, BAIRRO: NA, CEP: 78888000 | 80000 | 08/02/12 | 16000 | 14/10/14 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 42954 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
10523136000118001 | MT | NOVA XAVANTINA | 510625 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO SANTANA | RUA: RUA SANTANA,, Nº: RUA SANTANA,, BAIRRO: SANTANA, CEP: 78690000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-21 | Habilitação | 43436 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01614517000211001 | MT | NOVO MUNDO | 510626 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9867066 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA NUNES FREIRE BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, Nº: RUA NUNES FREIRE BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 78528000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 28/02/14 | 108000 | 23/10/19 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-10-02 | Execução e Conclusão de Obra | 43678 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 25/07/2017 | Favorável | N | - | -
14170331000112002 | MT | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 510627 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AV.MESTRE FALCÃO S/N CENTRO CEP:78570-000, Nº: AV.MESTRE FALCÃO S/N CENTRO CEP:78570-000, BAIRRO: NA, CEP: 78570000 | 80000 | 02/05/13 | 16000 | 26/11/14 | 48000 | 05/02/16 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 42270 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11106800000113005 | MT | NOVO SÃO JOAQUIM | 510628 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE | RUA: AVENIDA TRIEL PEREIRA DA SILVA, Nº: AVENIDA TRIEL PEREIRA DA SILVA, BAIRRO: RESIDENCIAL MARIA DOLORES, CEP: 78625000 | 80000 | 02/04/14 | 16000 | 04/08/16 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 30 | 2020-02-10 | Ação Preparatória | 42354 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 21/01/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -
13898131000118015 | MT | PARANAÍTA | 510629 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde - Posto de Saúde da Família I | RUA: Avenida Novo Horizonte, Nº: Avenida Novo Horizonte, BAIRRO: Loteamento Santo Antônio, CEP: 78590000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-20 | Habilitação | 43433 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 16/09/2019 | Favorável | N | - | -
12031426000111003 | MT | PARANATINGA | 510630 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOVO HORIZONTE, Nº: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, S/N, NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NA, CEP: 78870000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 03/04/13 | 108000 | 03/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 42248 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13847151000118008 | MT | NOVO SANTO ANTÔNIO | 510631 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AV. SANTO ANTONIO, Nº: AV. SANTO ANTONIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78674000 | 125000 | 28/11/19 | 125000 | - | - | - | - | 125000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2020-02-17 | Início de Execução de Obra | 43873 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03238631000111004 | MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | 510642 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7432135 | - | RUA: RUA TEOTONIO VILELA, QUADRA 01, LOTES 15 E 16, BAIRRO ALVORADA, Nº: RUA TEOTONIO VILELA, QUADRA 01, LOTES 15 E 16, BAIRRO ALVORADA, BAIRRO: NA, CEP: 78530000 | 180000 | 02/03/12 | 36000 | 25/02/13 | 108000 | 18/12/13 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-09-16 | Execução e Conclusão de Obra | 41589 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11279048000118009 | MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | 510642 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE UNIÃO DO NORTE | RUA: DISTRITO UNIÃO DO NORTE, Nº: DISTRITO UNIÃO DO NORTE, BAIRRO: UNIÃO DO NORTE, CEP: 78530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2019-12-06 | Habilitação | 43438 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11975531000111001 | MT | POCONÉ | 510650 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA JUSTINO FRANCISCO DA SILVA, CENTRO, Nº: RUA JUSTINO FRANCISCO DA SILVA, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 78175000 | 180000 | 02/03/12 | 36000 | 09/07/13 | 108000 | - | - | 144000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | SIM | NAO | - | 2020-01-24 | Ação Preparatória | 41431 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11386077000118002 | MT | PONTE BRANCA | 510670 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Dr. Emanuel de Sousa Melo | RUA: Acesso Rua Waldemar Cunha, Nº: Acesso Rua Waldemar Cunha, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78610000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-27 | Habilitação | 43434 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14362357000118002 | MT | PORTO ALEGRE DO NORTE | 510677 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida Getúlio Vargas, Nº: Avenida Getúlio Vargas, BAIRRO: Buriti, CEP: 78655000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-01-22 | Habilitação | 43427 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 05/11/2019 | Favorável | N | - | -
12477872000113003 | MT | PORTO DOS GAÚCHOS | 510680 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | 9334432 | ACADEMIA DE SAÚDE DE PORTO DOS GAÚCHOS | RUA: AVENIDA IJUI, Nº: AVENIDA IJUI, BAIRRO: NA, CEP: 78560000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 04/08/16 | 108000 | 12/06/18 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-13 | Execução e Conclusão de Obra | 43115 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14144721000118001 | MT | PORTO ESTRELA | 510685 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Av. Hitler Sansão, Esq. com Rua Juscelino Kubitschek, Nº: Av. Hitler Sansão, Esq. com Rua Juscelino Kubitschek, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78398000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-21 | Habilitação | 43438 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
11343473000113006 | MT | POXORÉO | 510700 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | 7959273 | ACADEMIA DE SAÚDE DE POXORÏ¿¿U | RUA: AVENIDA RIO DE JANEIRO, Nº: AVENIDA RIO DE JANEIRO, BAIRRO: Jardim das Américas, CEP: 78800000 | 180000 | 02/04/14 | 36000 | 31/07/15 | 108000 | 12/06/18 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-03-01 | Execução e Conclusão de Obra | 43126 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01974088000111001 | MT | PRIMAVERA DO LESTE | 510704 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE | RUA: RUA CASTRO ALVES, QUADRA 2, LOTES 03,04,05 E 06 BAIRRO CASTELANDIA, Nº: RUA CASTRO ALVES, QUADRA 2, LOTES 03,04,05 E 06 BAIRRO CASTELANDIA, BAIRRO: NA, CEP: 78850000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 02/07/14 | 108000 | 18/12/19 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2020-01-03 | Execução e Conclusão de Obra | 43798 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
37465002000211001 | MT | QUERÊNCIA | 510706 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7591934 | - | RUA: RUA E21, QUADRA 25, LOTE 01, SETOR E, Nº: RUA E21, QUADRA 25, LOTE 01, SETOR E, BAIRRO: NA, CEP: 78643000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 03/12/12 | 108000 | 30/12/14 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-18 | Execução e Conclusão de Obra | 41956 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14602737000112001 | MT | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 510710 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2467 | 29/10/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA QUATRO MARCOS /ESQUINA COM A RUA SANTA CECILIA S/N, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, Nº: AVENIDA QUATRO MARCOS /ESQUINA COM A RUA SANTA CECILIA S/N, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 78285000 | 100000 | 06/12/12 | 20000 | 26/11/14 | 60000 | 27/07/16 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-11-17 | Execução e Conclusão de Obra | 42402 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14602737000113004 | MT | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 510710 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - ZEFERINO II | RUA: RUA ZEFERINO JOSÉ DE MATOS, ESQ. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº: RUA ZEFERINO JOSÉ DE MATOS, ESQ. MARECHAL CASTELO BRANCO, BAIRRO: ZEFERINO II, CEP: 78285000 | 80000 | 02/04/14 | 16000 | 12/06/18 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 62 | 2020-01-14 | Ação Preparatória | 43152 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/08/2017 | Favorável | N | - | -
24772113000112001 | MT | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 510718 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANUEL DE BARROS SILVA, QUADRA 11 - JD TANGARÁ, Nº: RUA MANUEL DE BARROS SILVA, QUADRA 11 - JD TANGARÁ, BAIRRO: NA, CEP: 78675000 | 100000 | 26/11/12 | 20000 | 31/03/14 | 60000 | 06/02/15 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 41969 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15023997000313005 | MT | RIO BRANCO | 510720 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | PRAÇA CENTRAL DE RIO BRANCO | RUA: AVENIDA 07 DE SETEMBRO, Nº: AVENIDA 07 DE SETEMBRO, BAIRRO: NA, CEP: 78275000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 25/02/16 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Em execução e conclusão | SIM | NAO | 99 | 2018-12-04 | Ação Preparatória | 42381 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13022743000118001 | MT | SANTA CARMEM | 510724 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Projeto Casulo | RUA: ESTRADA SANDRA LOTE 102-b E 103 GLEBA CELESTE, Nº: ESTRADA SANDRA LOTE 102-b E 103 GLEBA CELESTE, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78545000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-11 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13892961000118001 | MT | SANTO AFONSO | 510726 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | SAUDE EM MOVIMENTO ENEDINA DE ASSIS | RUA: RUA JOAO ALVES DA SILVA, Nº: RUA JOAO ALVES DA SILVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78425000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-17 | Habilitação | 43432 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11377586000118003 | MT | SÃO PEDRO DA CIPA | 510740 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAMIAO JOSE FERBONIO | RUA: RUA SÃO LOURENÇO, Nº: RUA SÃO LOURENÇO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78835000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-12 | Habilitação | 43437 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11377586000118001 | MT | SÃO PEDRO DA CIPA | 510740 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: SAO LOURENÇO, Nº: SAO LOURENÇO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78835000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 43432 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11412592000111001 | MT | ROSÁRIO OESTE | 510770 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA WC, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº: RUA WC, S/Nº, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO: NA, CEP: 78470000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 03/12/12 | 108000 | 30/07/13 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 41465 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
04178518000112001 | MT | SANTA CRUZ DO XINGU | 510774 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 2720 | 04/12/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: AVENIDA DOS IMIGRANTES S/Nº, CENTRO, Nº: AVENIDA DOS IMIGRANTES S/Nº, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 78664000 | 100000 | 03/04/13 | 20000 | 14/04/14 | 60000 | 03/06/15 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-06-28 | Execução e Conclusão de Obra | 42074 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
12987349000111002 | MT | SANTA RITA DO TRIVELATO | 510776 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7406096 | - | RUA: RUA MOROCO SN, Nº: RUA MOROCO SN, BAIRRO: NA, CEP: 78453000 | 100000 | 09/02/12 | 20000 | 18/09/12 | 60000 | 12/08/13 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-02-28 | Execução e Conclusão de Obra | 41478 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11860994000118009 | MT | SANTA TEREZINHA | 510777 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | Polo de Academia de Saude de Santa Terezinha | RUA: Avenida Padre Francisco Jentel, Nº: Avenida Padre Francisco Jentel, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-24 | Habilitação | 43434 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
97530840000112007 | MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 510785 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1732 | 15/08/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE BÁSICA | RUA: PRAÇA COHAB, S/Nº - BAIRRO CASA FÁCIL. PX JD ZUMBI, Nº: PRAÇA COHAB, S/Nº - BAIRRO CASA FÁCIL. PX JD ZUMBI, BAIRRO: NA, CEP: 78670000 | 80000 | 06/12/12 | 16000 | 30/12/14 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | 80 | 2019-02-08 | Execução e Conclusão de Obra | 42954 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | -
97530840000112005 | MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 510785 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE INTERMIDIÁRIA | RUA: RUA JOÃO IRINEU ESQUINA COM AV JOSÉ FRGELLI, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, Nº: RUA JOÃO IRINEU ESQUINA COM AV JOSÉ FRGELLI, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, BAIRRO: NA, CEP: 78670000 | 100000 | 27/11/12 | 20000 | 31/03/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | - | - | - | Vigente | Obra paralisada | SIM | NAO | 90 | 2018-12-05 | Ação Preparatória | 41682 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
13401375000113005 | MT | SAPEZAL | 510787 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 3391 | 30/12/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | UNIDADE 01 DE SAÚDE DA FAMILIA | RUA: AVENIDA CORIMBA, Nº: AVENIDA CORIMBA, BAIRRO: NA, CEP: 78365000 | 80000 | 02/04/14 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | 2016-05-12 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
13539745000113015 | MT | SINOP | 510790 | Municipal | Academia da Saúde | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PAULISTA, Nº: AVENIDA PAULISTA, BAIRRO: NA, CEP: 78550000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | -
15024003000111049 | MT | SINOP | 510790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA DAS ACÁCIAS, QUADRA 23, ESQUINA COM RUA DOS SERINGUEIRAS ¿ BAIRRO JARDIM BOTÂNICO., Nº: AVENIDA DAS ACÁCIAS, QUADRA 23, ESQUINA COM RUA DOS SERINGUEIRAS ¿ BAIRRO JARDIM BOTÂNICO., BAIRRO: NA, CEP: 78556278 | 100000 | 01/06/12 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 40970 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
15024003000111050 | MT | SINOP | 510790 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NAO | NÃO | 9517758 | ACADEMIA DE SAÚDE PRAÇA P 18 | RUA: ROTATORIA DA AVENIDA DAS ITAUBAS COM AVENIDA DAS PALMEIRAS, PRAÇA P18 - SETOR COMERCIAL., Nº: ROTATORIA DA AVENIDA DAS ITAUBAS COM AVENIDA DAS PALMEIRAS, PRAÇA P18 - SETOR COMERCIAL., BAIRRO: NA, CEP: 78550170 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | 01/09/14 | 108000 | 12/06/18 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-08-13 | Execução e Conclusão de Obra | 43028 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/09/2017 | Favorável | N | - | -
13539745000118004 | MT | SINOP | 510790 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | - | - | Programa | NAO | NÃO | - | Academia de saúde Primavera | RUA: Av. das Sibipirunas entre a Rua das Salvias e Rua dos Agapantos, Nº: Av. das Sibipirunas entre a Rua das Salvias e Rua dos Agapantos, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, CEP: 78550428 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta não publicada em portaria | - | - | - | Cadastrada | - | NAO | NAO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 43440 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03239076000111003 | MT | SORRISO | 510792 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7774958 | - | RUA: RUA IRAI, Nº 900 - BAIRRO INDUSTRIAL II,, Nº: RUA IRAI, Nº 900 - BAIRRO INDUSTRIAL II,, BAIRRO: NA, CEP: 78890000 | 180000 | 30/11/12 | 36000 | 31/10/13 | 108000 | 28/04/15 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-02 | Execução e Conclusão de Obra | 42013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03788239000111028 | MT | TANGARÁ DA SERRA | 510795 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 130, ÁREA DE RESERVA 2, ALTOS DO TARUMÃ, Nº: RUA 130, ÁREA DE RESERVA 2, ALTOS DO TARUMÃ, BAIRRO: NA, CEP: 78300000 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Obra cancelada | - | - | - | Cancelada | Obra cancelada | NAO | NAO | - | - | Habilitação | 40900 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
24772253000211003 | MT | TAPURAH | 510800 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 7561695 | - | RUA: AV. DOS TRABALHADORES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO, Nº: AV. DOS TRABALHADORES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 78573000 | 100000 | 10/02/12 | 20000 | 17/05/13 | 60000 | 12/03/14 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 41654 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14152307000112001 | MT | TAPURAH | 510800 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1363 | 03/07/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA DOS CARVALHOS, QUADRA 27A, S/N-BAIRRO CRISTO REI, Nº: RUA DOS CARVALHOS, QUADRA 27A, S/N-BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO: NA, CEP: 78573000 | 100000 | 29/11/12 | 20000 | 28/02/14 | 60000 | 27/07/16 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 42422 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
14152307000112004 | MT | TAPURAH | 510800 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NAO | NÃO | 9171568 | - | RUA: RUA DAS VIOLETAS, QUADRA 09 JD JOELMA, Nº: RUA DAS VIOLETAS, QUADRA 09 JD JOELMA, BAIRRO: NA, CEP: 78573000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 07/10/14 | 60000 | 27/07/16 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 42422 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
01978212000112001 | MT | TERRA NOVA DO NORTE | 510805 | Municipal | Academia da Saúde | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA MARCOS FREIRE, SN BAIRRO UNIÃO EM FRENTE A PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº: RUA MARCOS FREIRE, SN BAIRRO UNIÃO EM FRENTE A PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, BAIRRO: NA, CEP: 78505000 | 100000 | 03/12/12 | 20000 | 04/02/14 | 60000 | 07/10/14 | 20000 | 100000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 41885 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
11465035000111001 | MT | TESOURO | 510810 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NAO | NÃO | - | - | RUA: RUA 03A, FRENTE PARA A QUADRA 04A, ESQUINA COM A RODOVIA MT 110, Nº: RUA 03A, FRENTE PARA A QUADRA 04A, ESQUINA COM A RODOVIA MT 110, BAIRRO: NA, CEP: 78775000 | 80000 | 16/05/12 | 16000 | 29/11/13 | 48000 | 31/07/15 | 16000 | 80000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 42138 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | -
03503646000111001 | MT | TORIXORÉU | 510820 | Municipal | Academia da Saúde | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NAO | NÃO | 9818952 | CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA BELA VISTA ESQUINA COM A RUA C LOTES 09 E 17 - SETOR PROGRESSO, Nº: RUA BELA VISTA ESQUINA COM A RUA C LOTES 09 E 17 - SETOR PROGRESSO, BAIRRO: NA, CEP: 78695000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 18/08/16 | 108000 | 13/05/19 | 36000 | 180000 | Valor total pago | - | - | - | Vigente | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-08-06 | Execução e Conclusão de Obra | 43532 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 26/04/2018 | Favorável | N | - | -
97538013000118008 | MT | VERA | 510850 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AVENIDA CARACAS EQUINA COM AVENIDA NICARAGUA, Nº: AVENIDA CARACAS EQUINA COM AVENIDA NICARAGUA, BAIRRO: SOL NASCENTE, CEP: 78880000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-21 | Habilitação | 43438 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 14/02/2020 | Para adequação | N | - | -
11465066000118003 | MT | NOVA MARILÂNDIA | 510885 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE JARDIM PLANALTO | RUA: RUA PINGO DE OURO, LOTE 12, QUADRA 14., Nº: RUA PINGO DE OURO, LOTE 12, QUADRA 14., BAIRRO: JARDIM PLANALTO II, CEP: 78415000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | SIM | NAO | - | 2020-02-20 | Habilitação | 43437 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | - | Aguardando análise | N | - | -
13889924000118002 | MT | NOVA MONTE VERDE | 510895 | Municipal | Academia da Saúde | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NAO | NÃO | - | PSF II Domingos Gonçalves de Souza | RUA: Lote do Equipamento Comunitário, Nº: Lote do Equipamento Comunitário, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78593000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | 0 | Proposta habilitada | - | - | - | Vigente | Em ação preparatória | NAO | NAO | - | 2020-02-26 | Habilitação | 43434 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 21/02/2020 | Aguardando reanálise | N | - | -

## Polos cred_custeados 022020
PLANILHA DOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE CREDENCIADOS E CUSTEADOS NA COMPETÊNCIA FINANCEIRA 02/2020
IBGE | UF | Município | CNES | CO_TIPO_UNIDADE_CNES | Portaria de credenciamento
[6 empty] | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
510030 | MT | ALTO ARAGUAIA | 7835205 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017 | 30 | 0
510190 | MT | BRASNORTE | 7373481 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015 | 40 | 3000
510267 | MT | CAMPO VERDE | 7357214 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017 | 40 | 3000
510268 | MT | CAMPOS DE JÚLIO | 7636660 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | 20 | 0
510285 | MT | CASTANHEIRA | 7765983 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | 40 | 3000
510335 | MT | CONFRESA | 9443282 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000
510335 | MT | CONFRESA | 9118098 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000
510460 | MT | ITIQUIRA | 7876858 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017 | 100 | 3000
510490 | MT | JANGADA | 9270426 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000
510517 | MT | JURUENA | 7590547 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | 70 | 3000
510520 | MT | JUSCIMEIRA | 9304983 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000
510558 | MT | MARCELÂNDIA | 9294775 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000
510560 | MT | MATUPÁ | 7987706 | 74 | PORTARIA Nº 1.698, DE 22 DE SETEMBRO DE 2016 | 20 | 0
510618 | MT | NOVA LACERDA | 6934951 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | 40 | 3000
510623 | MT | NOVA OLÍMPIA | 9296085 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 40 | 3000
510619 | MT | NOVA SANTA HELENA | 7480482 | 74 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | 40 | 3000
510630 | MT | PARANATINGA | 7831323 | 74 | PORTARIA Nº 780, DE 20 DE ABRIL DE 2016 | 50 | 3000
510642 | MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | 7432135 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | 40 | 3000
510680 | MT | PORTO DOS GAÚCHOS | 9334432 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 80 | 3000
510706 | MT | QUERÊNCIA | 7591934 | 74 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | 40 | 3000
510718 | MT | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 7682646 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | 80 | 3000
510770 | MT | ROSÁRIO OESTE | 7284314 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017 | 40 | 3000
510776 | MT | SANTA RITA DO TRIVELATO | 7406096 | 74 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | 80 | 3000
510735 | MT | SÃO JOSÉ DO XINGU | 7671040 | 74 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015 | 40 | 3000
510792 | MT | SORRISO | 7774958 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017 | 40 | 3000
510800 | MT | TAPURAH | 7561695 | 74 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | 40 | 3000
510800 | MT | TAPURAH | 9171568 | 74 | Portaria de número 3.945, de 28 de dezembro de 2017 | 40 | 3000
510805 | MT | TERRA NOVA DO NORTE | 7620721 | 74 | PORTARIA Nº 1.615, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | 40 | 3000
510810 | MT | TESOURO | 7821689 | 74 | PORTARIA No- 117, DE 29 DE JANEIRO DE 2016 | 40 | 3000