## PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO
Fonte: SISMOB, em 22 de Julho de 2019.
REQUALIFICA UBS (Construção, Ampliação, Reforma e UBS Fluvial) E ACADEMIA DA SAÚDE
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO |  |  |  |  | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO |  |  | INFORMAÇÕES DE DEVOLUÇÃO (Agosto/2019)
UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Nº Proposta | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 22/07 | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação | Situação | Data de Devolução | Valor Devolvido
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
CE | ABAIARA | 230010 | Municipal | Academia da Saúde | 11417684000118002 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AVENIDA PADRE IBIAPINA, Nº: AVENIDA PADRE IBIAPINA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63240000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-04 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ACARAPE | 230015 | Municipal | Academia da Saúde | 11979758000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE ACARAPE-CE | RUA: RUA RAIMUNDO CAMPOS, Nº: RUA RAIMUNDO CAMPOS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62785000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-27 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ACARAÚ | 230020 | Municipal | Academia da Saúde | 11278643000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ACARAU | RUA: RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, Nº: RUA CAPITÃO DIOGO LOPES, BAIRRO: PAULO VI, CEP: 62580000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-17 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ACARAÚ | 230020 | Municipal | Academia da Saúde | 11278643000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | academia de saude de acarau | RUA: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, Nº: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, BAIRRO: PAULO VI, CEP: 62580000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ACOPIARA | 230030 | Municipal | Academia da Saúde | 11836824000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Rua General Sampaio, Nº: Rua General Sampaio, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63560000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ACOPIARA | 230030 | Municipal | Academia da Saúde | 11836824000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE | RUA: POLO DE LAZER DA BARRAGEM, S/N, Nº: POLO DE LAZER DA BARRAGEM, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63560000 | 180000 | 17/02/12 | 36000 | 19/12/18 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-06-03 | Ação Preparatória | 19/04/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 13/08/2018 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | AIUABA | 230040 | Municipal | Academia da Saúde | 13537713000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO BARRA NO MUNICÍPIO DE AIUABA-CE | RUA: RUA JOSÉ ALVES DE MORAES, Nº: RUA JOSÉ ALVES DE MORAES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63575000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | AIUABA | 230040 | Municipal | Academia da Saúde | 07568231000111005 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9429972 | ACADEMIA DE SAUDE | RUA: RUA ALCANTARA ANDRADE, S/N CENTRO AIUABA -CEARÀ., Nº: RUA ALCANTARA ANDRADE, S/N CENTRO AIUABA -CEARÀ., BAIRRO: NA, CEP: 63575000 | 80000 | 06/02/12 | 16000 | 04/02/14 | 48000 | 24/04/17 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 08/11/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | AIUABA | 230040 | Municipal | Academia da Saúde | 13537713000113004 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 9659234 | ACADEMIA DA SAUDE DISTRITO SÃO NICOLAU | RUA: RUA CARLOS ALMEIDA CABRAL, S/N - DISTRITO DE SÃO NICOLAU - AIUABA-CE, Nº: RUA CARLOS ALMEIDA CABRAL, S/N - DISTRITO DE SÃO NICOLAU - AIUABA-CE, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63575000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 04/08/16 | 108000 | 28/12/18 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 14/11/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 03/11/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ALCÂNTARAS | 230050 | Municipal | Academia da Saúde | 12138360000118008 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ALCÂNTARAS | RUA: Rua Francisco Guilherme, Nº: Rua Francisco Guilherme, BAIRRO: JUNCO, CEP: 62120000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-05-13 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ALTANEIRA | 230060 | Municipal | Academia da Saúde | 11457093000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | academia da saúde | RUA: Rua João Gonçalves, Nº: Rua João Gonçalves, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63195000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | AMONTADA | 230075 | Municipal | Academia da Saúde | 11872404000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia de Saúde - Amontada | RUA: NA, Nº: NA, BAIRRO: Distrito de Garças, CEP: 62540000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | AMONTADA | 230075 | Municipal | Academia da Saúde | 11872404000111014 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210, CENTRO, CEP 62540-000, Nº: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210, CENTRO, CEP 62540-000, BAIRRO: NA, CEP: 62540000 | 100000 | 13/04/12 | 20000 | 04/06/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-06-08 | Execução e Conclusão de Obra | 06/03/2018 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 15/07/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | AMONTADA | 230075 | Municipal | Academia da Saúde | 11872404000113013 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE AMONTADA | RUA: AV ALIPIO DOS SANTOS, Nº: AV ALIPIO DOS SANTOS, BAIRRO: NA, CEP: 62540000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 29/12/16 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 68 | 2019-06-08 | Ação Preparatória | 18/07/2016 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/07/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ANTONINA DO NORTE | 230080 | Municipal | Academia da Saúde | 11108202000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | PRAÇA DA ESCOLA 08 DE MAIO | RUA: RUA ANTONIO MOTA, Nº: RUA ANTONIO MOTA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63570000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | APUIARÉS | 230090 | Municipal | Academia da Saúde | 11901982000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA 4, Nº: RUA 4, BAIRRO: CONJUNTO COHAB, CEP: 62630000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | AQUIRAZ | 230100 | Municipal | Academia da Saúde | 11426115000111006 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTÔNIO SOARES PEREIRA, S/N, PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ-CE, Nº: RUA ANTÔNIO SOARES PEREIRA, S/N, PORTO DAS DUNAS, AQUIRAZ-CE, BAIRRO: NA, CEP: 61700000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 05/06/14 | 108000 | 02/06/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-06-24 | Execução e Conclusão de Obra | 08/04/2015 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 20/05/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | AQUIRAZ | 230100 | Municipal | Academia da Saúde | 11426115000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde da Tapera | RUA: Localidade da Tapera, Nº: Localidade da Tapera, BAIRRO: Tapera, CEP: 61700000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000118006 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE ACARATI-CE | RUA: RUA HLTON GONDIM BANDEIRA, Nº: RUA HLTON GONDIM BANDEIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO TIPO INTERMEDIÁRIO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES NO MUNICÍPIO DE AR | RUA: RUA ANTONIO CALIXTO, Nº: RUA ANTONIO CALIXTO, BAIRRO: Nossa Senhora de Lourdes, CEP: 62800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE DO TIPO PORTE INTERMEDIÁRIO NO DISTRITO CACIMBA FUNDA NO MUNICÍPIO DE ARACATI | RUA: ESTRADA CARROÇAVEL CACIMBA FUNDA, Nº: ESTRADA CARROÇAVEL CACIMBA FUNDA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO TIPO INTERMEDIÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE | RUA: ESTRADA CARROÇÁVEL DE SANTA TEREZA, Nº: ESTRADA CARROÇÁVEL DE SANTA TEREZA, BAIRRO: Distrito de Santa Tereza, CEP: 62800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE | RUA: RUA CAMPO SAO FRANCISCO COM A RUA BECO DA RINHA, Nº: RUA CAMPO SAO FRANCISCO COM A RUA BECO DA RINHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7973411 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ARACATI | RUA: RUA ALEXANDRE LIMA Nº 11, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES -ARACATI, Nº: RUA ALEXANDRE LIMA Nº 11, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES -ARACATI, BAIRRO: NA, CEP: 62800000 | 100000 | 06/02/12 | 20000 | 31/12/13 | 60000 | 02/03/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-01-31 | Execução e Conclusão de Obra | 19/01/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACATI | 230110 | Municipal | Academia da Saúde | 09650719000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DO TIPO PORTE INTERMEDIÁRIO BAIRRO PEDREGAL NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE | RUA: RUA ANTONIO SALVIANO DE SOUZA, Nº: RUA ANTONIO SALVIANO DE SOUZA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARACOIABA | 230120 | Municipal | Academia da Saúde | 07387392000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV. TADEU AMARO BEZERRA, SN BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: AV. TADEU AMARO BEZERRA, SN BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 62750000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 31/12/13 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | - | 2018-12-04 | Ação Preparatória | 03/12/2013 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/12/2018 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | ARARENDÁ | 230125 | Municipal | Academia da Saúde | 11203156000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE LAGOA DE SANTO ANTONIO | RUA: RUA RAIMUNDO ANGELO, Nº: RUA RAIMUNDO ANGELO, BAIRRO: DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO, CEP: 62210000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARARENDÁ | 230125 | Municipal | Academia da Saúde | 11203156000113008 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 9604480 | ACADEMIA DA SAÚDE DE ARARENDÁ | RUA: RUA GONÇALO SOARES TORRES, Nº: RUA GONÇALO SOARES TORRES, BAIRRO: Varjota, CEP: 62210000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 05/06/15 | 108000 | 04/08/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-20 | Execução e Conclusão de Obra | 12/05/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARARIPE | 230130 | Municipal | Academia da Saúde | 11431964000111008 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV. ELÍSIO ALVES DE ALENCAR, S/N, Nº: AV. ELÍSIO ALVES DE ALENCAR, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63170000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 20/12/12 | 108000 | 24/07/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-07-25 | Execução e Conclusão de Obra | 11/06/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARATUBA | 230140 | Municipal | Academia da Saúde | 02417466000111001 | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RODOVIA ARATUBA/CAPISTRANO S/N, DISTRITO DE PAI JOÃO, Nº: RODOVIA ARATUBA/CAPISTRANO S/N, DISTRITO DE PAI JOÃO, BAIRRO: NA, CEP: 62762000 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | 26/11/14 | 108000 | 30/12/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 02/09/2015 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/09/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ARNEIROZ | 230150 | Municipal | Academia da Saúde | 11319375000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde de Cachoeira de Fora | RUA: Vila Cachoeira de Fora, Nº: Vila Cachoeira de Fora, BAIRRO: Cachoeira de Fora, CEP: 63670000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-05 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ARNEIROZ | 230150 | Municipal | Academia da Saúde | 11319375000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE JOSE BENEVENUTO DE BRITO | RUA: PRAÇA ELCI MONTEIRO PÁDUA, S/Nº - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ., Nº: PRAÇA ELCI MONTEIRO PÁDUA, S/Nº - BAIRRO JOSÉ RIBEIRO VIANA, SEDE DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ., BAIRRO: NA, CEP: 63670000 | 80000 | 19/03/12 | 16000 | 02/05/13 | 48000 | 06/02/15 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-02-17 | Execução e Conclusão de Obra | 01/12/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 12696967000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. ALENCAR SEVERINO, Nº: AV. ALENCAR SEVERINO, BAIRRO: DISTRITO DE ARATAMA, CEP: 63140000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 12696967000113005 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 9756728 | ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DO AMARO | RUA: RUA PINTO MADEIRA, Nº: RUA PINTO MADEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63140000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 15/12/17 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-04-16 | Execução e Conclusão de Obra | 14/02/2019 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/10/2018 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 07587983000112001 | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NÃO | NÃO | 7424191 | - | RUA: PRAÇA HAMILTON ARRAES ROSAL, RUA EUCLIDES ONOFRE, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ, Nº: PRAÇA HAMILTON ARRAES ROSAL, RUA EUCLIDES ONOFRE, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ, BAIRRO: NA, CEP: 63140000 | 180000 | 19/06/12 | 36000 | 30/12/12 | 108000 | 02/03/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 19/01/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ASSARÉ | 230160 | Municipal | Academia da Saúde | 07587983000112002 | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NÃO | NÃO | 7337264 | - | RUA: RUA MAESTRO JOSINO ROBERTO - BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA MAESTRO JOSINO ROBERTO - BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63140000 | 180000 | 19/06/12 | 36000 | 07/11/12 | 108000 | 19/06/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-07 | Execução e Conclusão de Obra | 13/05/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BANABUIÚ | 230185 | Municipal | Academia da Saúde | 11397753000118002 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde de Banabuiú | RUA: Rua Demócrito Pinto, Nº: Rua Demócrito Pinto, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-13 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BARBALHA | 230190 | Municipal | Academia da Saúde | 11740887000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7820208 | - | RUA: PARQUE GOVERNADOR TASSO JEREISSATI, CIROLÂNDIA, BARBALHA, Nº: PARQUE GOVERNADOR TASSO JEREISSATI, CIROLÂNDIA, BARBALHA, BAIRRO: NA, CEP: 63180000 | 100000 | 13/04/12 | 20000 | 05/11/14 | 60000 | 31/07/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 12/05/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BARREIRA | 230195 | Municipal | Academia da Saúde | 11285561000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA FELIX PEREIRA, Nº: RUA FELIX PEREIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62795000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-22 | Habilitação | 23/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BARREIRA | 230195 | Municipal | Academia da Saúde | 11285561000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: DISTRITO DE CORREGO, Nº: DISTRITO DE CORREGO, BAIRRO: DISTRITO DE CORREGO, CEP: 62795000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BARREIRA | 230195 | Municipal | Academia da Saúde | 11285561000113014 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA LÚCIO TORRES, Nº: RUA LÚCIO TORRES, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62795000 | 80000 | 31/01/14 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Proposta em cancelamento - Aguardando publicação de Portaria de cancelamento. | NÃO | NÃO | - | Em cancelamento | NÃO | NÃO | - | 2017-05-12 | Habilitação | 13/09/2013 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/08/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | BARRO | 230200 | Municipal | Academia da Saúde | 07620396000111006 | 2011 | 3103 | 31/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DR. PAULO GONÇALVES | RUA: PRAÇA JOSÉ ALVES FEITOSA, S/N, Nº: PRAÇA JOSÉ ALVES FEITOSA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63380000 | 80000 | 01/02/12 | 16000 | 12/03/14 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BARRO | 230200 | Municipal | Academia da Saúde | 12675634000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE TRAJANO NOGUEIRA | RUA: RUA POMPÍLIO TEMOTEO, Nº: RUA POMPÍLIO TEMOTEO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63380000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 07/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BARROQUINHA | 230205 | Municipal | Academia da Saúde | 10145676000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE BITUPITÁ | RUA: RUA DA CABEÇA, Nº: RUA DA CABEÇA, BAIRRO: DISTRITO DE BITUPITÁ, CEP: 62410000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-18 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | SIM | Acao preparatoria |  | Aguardando análise | N | - | - | - | - | -
CE | BATURITÉ | 230210 | Municipal | Academia da Saúde | 07387343000111001 | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA CORONEL RIBEIRO MONTENEGRO, S/N, Nº: RUA CORONEL RIBEIRO MONTENEGRO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62760000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 31/12/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-01-10 | Execução e Conclusão de Obra | 28/07/2017 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 14/08/2018 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | BEBERIBE | 230220 | Municipal | Academia da Saúde | 10366729000111018 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PRINCIPAL, BAIRRO CENTRO, S/N, BEBERIBE - CE, Nº: AVENIDA PRINCIPAL, BAIRRO CENTRO, S/N, BEBERIBE - CE, BAIRRO: NA, CEP: 62840000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 31/12/13 | 108000 | 03/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 25/11/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BOA VIAGEM | 230240 | Municipal | Academia da Saúde | 12147522000118002 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Jose Rangel de Araujo, Nº: Rua Jose Rangel de Araujo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63870000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-29 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | BREJO SANTO | 230250 | Municipal | Academia da Saúde | 11352025000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9834451 | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO MORRO DOURADO - SEDE - BREJO SANTO-CE | RUA: NECO JACINTO, S/N, REFERÊNCIA A RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO MORRO DOURADO, Nº: NECO JACINTO, S/N, REFERÊNCIA A RUA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO MORRO DOURADO, BAIRRO: NA, CEP: 63260000 | 100000 | 15/02/12 | 20000 | 05/02/16 | 60000 | 24/04/19 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-05 | Execução e Conclusão de Obra | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CAMOCIM | 230260 | Municipal | Academia da Saúde | 11395055000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CAMOCIM | RUA: RUA ESPERANTINA, Nº: RUA ESPERANTINA, BAIRRO: COHAB, CEP: 62400000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CAMOCIM | 230260 | Municipal | Academia da Saúde | 11395055000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE CAMOCIM | RUA: RUA ESPERANTINA, Nº: RUA ESPERANTINA, BAIRRO: COHAB, CEP: 62400000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-17 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CAMPOS SALES | 230270 | Municipal | Academia da Saúde | 11430761000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, Nº: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63150000 | 180000 | 09/02/12 | 36000 | 20/12/12 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | - | 2019-05-13 | Ação Preparatória | 23/11/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CANINDÉ | 230280 | Municipal | Academia da Saúde | 11422579000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde - Canindé | RUA: Rua Francisca Adenise Cordeiro, Nº: Rua Francisca Adenise Cordeiro, BAIRRO: Bela Vista, CEP: 62700000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CANINDÉ | 230280 | Municipal | Academia da Saúde | 07963259000111011 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV SÃO FRANCISCO S/N-BAIRRO BELA VISTA, Nº: AV SÃO FRANCISCO S/N-BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 62700000 | 100000 | 27/03/12 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Proposta em cancelamento - Aguardando publicação de Portaria de cancelamento. | NÃO | NÃO | - | Em cancelamento | SIM | NÃO | - | 2018-08-02 | Ação Preparatória | 20/08/2018 | Não favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/05/2018 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | CAPISTRANO | 230290 | Municipal | Academia da Saúde | 10365809000111003 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7279418 | - | RUA: RUA JOSÉ SARAIVA SOBRINHO, Nº: RUA JOSÉ SARAIVA SOBRINHO, BAIRRO: NA, CEP: 62748000 | 180000 | 01/03/12 | 36000 | 12/09/12 | 108000 | 03/07/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-26 | Execução e Conclusão de Obra | 22/05/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARIDADE | 230300 | Municipal | Academia da Saúde | 11267917000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: FERNANDO BARROSO, Nº: FERNANDO BARROSO, BAIRRO: ALTO DA BELA VISTA, CEP: 62730000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARIDADE | 230300 | Municipal | Academia da Saúde | 11267917000111014 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9552162 | ACADEMIA DA SAÚDE DE CAMPOS BELOS | RUA: TRAVESSA CORONEL JOSÉ SAMPAIO, S/N CAMPOS BELOS, Nº: TRAVESSA CORONEL JOSÉ SAMPAIO, S/N CAMPOS BELOS, BAIRRO: NA, CEP: 62734000 | 80000 | 02/03/12 | 16000 | 03/04/14 | 48000 | 25/07/16 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-19 | Execução e Conclusão de Obra | 22/02/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARIRÉ | 230310 | Municipal | Academia da Saúde | 11260394000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Pólo da Academia da Saúde de Cariré/CE | RUA: Rua Cefisa Aguiar, Nº: Rua Cefisa Aguiar, BAIRRO: Paraíso, CEP: 62184000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-16 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARIRIAÇU | 230320 | Municipal | Academia da Saúde | 10559556000118004 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | POSTO DE SAÚDE DA VILA MIRAGEM | RUA: PRAÇA DA SEDE DO DIST. DE MIRAGEM - RUA MANOEL GONÇALO, Nº: PRAÇA DA SEDE DO DIST. DE MIRAGEM - RUA MANOEL GONÇALO, BAIRRO: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SEDE DO DIST. DE MIRAGEM, CEP: 63220000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-19 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARIRIAÇU | 230320 | Municipal | Academia da Saúde | 10559556000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | PSF I - MIRAGEM | RUA: PRAÇA DA SEDE DO DISTRITO DA MIRAGEM, Nº: PRAÇA DA SEDE DO DISTRITO DA MIRAGEM, BAIRRO: SEDE DO DISTRITO DA MIRAGEM, CEP: 63220000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 28/11/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARIÚS | 230330 | Municipal | Academia da Saúde | 11345723000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA SÃO VICENTE NA AVENIDA AMÉRICO COSTA NETO, S/Nº, BAIRRO SÃO VICENTE - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS., Nº: PRAÇA SÃO VICENTE NA AVENIDA AMÉRICO COSTA NETO, S/Nº, BAIRRO SÃO VICENTE - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÚS., BAIRRO: NA, CEP: 63530000 | 100000 | 10/02/12 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | - | Habilitação | 03/12/2011 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
CE | CARIÚS | 230330 | Municipal | Academia da Saúde | 11345723000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Rua Treze de Maio, Nº: Rua Treze de Maio, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63530000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CARNAUBAL | 230340 | Municipal | Academia da Saúde | 07732670000211001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE JOSÉ AUGUSTO BRITO | RUA: RUA MAJOR FELINTO, S/N, Nº: RUA MAJOR FELINTO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62375000 | 180000 | 12/04/12 | 36000 | 31/07/13 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 28/09/2018 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | CASCAVEL | 230350 | Municipal | Academia da Saúde | 11412197000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7281668 | - | RUA: AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ,SN, RIO NOVO, VIZINHO AO CENTRO ARTESANAL, Nº: AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ,SN, RIO NOVO, VIZINHO AO CENTRO ARTESANAL, BAIRRO: NA, CEP: 62850000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 07/12/12 | 108000 | 25/09/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-15 | Execução e Conclusão de Obra | 11/09/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CATARINA | 230360 | Municipal | Academia da Saúde | 10245720000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Rua Jacinto Araújo Neto, Nº: Rua Jacinto Araújo Neto, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63595000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-09 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CATUNDA | 230365 | Municipal | Academia da Saúde | 11419138000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde José Vanderlei | RUA: Rua Ceará, Nº: Rua Ceará, BAIRRO: Alto da Caixa Dàgua, CEP: 62297000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CATUNDA | 230365 | Municipal | Academia da Saúde | 11419138000113005 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - VILA NAU | RUA: RUA VILA NAU - CENTRO, Nº: RUA VILA NAU - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62297000 | 80000 | 31/01/14 | 16000 | 04/08/16 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 40 | 2019-04-17 | Ação Preparatória | 16/11/2015 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/06/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | CAUCAIA | 230370 | Municipal | Academia da Saúde | 11777761000111012 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA PARACATU, S/Nº JUREMA, Nº: RUA PARACATU, S/Nº JUREMA, BAIRRO: NA, CEP: 61650530 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 01/09/14 | 108000 | 12/02/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 23/12/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CAUCAIA | 230370 | Municipal | Academia da Saúde | 11777761000111003 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA 103, S/Nº PLANALTO CAUCAIA, Nº: RUA 103, S/Nº PLANALTO CAUCAIA, BAIRRO: NA, CEP: 61605650 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | 01/09/14 | 108000 | 12/02/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 23/12/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CEDRO | 230380 | Municipal | Academia da Saúde | 11432076000111008 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA VEREADOR FRANCISCO CHAGAS DE AQUINO, S/N BAIRRO AÇUDE NOVO., Nº: RUA VEREADOR FRANCISCO CHAGAS DE AQUINO, S/N BAIRRO AÇUDE NOVO., BAIRRO: NA, CEP: 63400000 | 180000 | 09/02/12 | 36000 | 23/11/12 | 108000 | 27/06/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 22/05/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CHAVAL | 230390 | Municipal | Academia da Saúde | 11911270000111005 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7328621 | - | RUA: RUA ANTONIO DURVAL DE BRITO, S/N, BAIRRO SALGADINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, Nº: RUA ANTONIO DURVAL DE BRITO, S/N, BAIRRO SALGADINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE, BAIRRO: NA, CEP: 62420000 | 100000 | 13/04/12 | 20000 | 22/08/12 | 60000 | 20/02/13 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-03 | Execução e Conclusão de Obra | 04/01/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CHORÓ | 230393 | Municipal | Academia da Saúde | 63386627000111005 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV JOÃO PARACMPOS S/N-CENTRO, Nº: AV JOÃO PARACMPOS S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 63960000 | 100000 | 10/02/12 | 20000 | 22/02/13 | 60000 | 25/10/13 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 20/09/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CHOROZINHO | 230395 | Municipal | Academia da Saúde | 11420962000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Pólo da Academia da Saúde de Chorozinho/CE | RUA: Rua Edgar Barros Lima ¿ Residencial Irmã Alzira, Nº: Rua Edgar Barros Lima ¿ Residencial Irmã Alzira, BAIRRO: Distrito de Triângulo, CEP: 62875000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CHOROZINHO | 230395 | Municipal | Academia da Saúde | 11420962000111005 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV. RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO S/N, Nº: AV. RAIMUNDO SIMPLICIO DE CARVALHO S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62875000 | 100000 | 10/02/12 | 20000 | 11/02/14 | 60000 | 03/06/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 25/02/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CRATEÚS | 230410 | Municipal | Academia da Saúde | 11341165000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE - BAIRRO CIDADE 2000 | RUA: AVENIDA VERA MOURAO, Nº: AVENIDA VERA MOURAO, BAIRRO: CIDADE 2000, CEP: 63705260 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CRATEÚS | 230410 | Municipal | Academia da Saúde | 07982036000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7525222 | - | RUA: R: PADRE MORORÓ S/N ESQ COM R: JULIO LIMA BAIRRO PLANALTO, Nº: R: PADRE MORORÓ S/N ESQ COM R: JULIO LIMA BAIRRO PLANALTO, BAIRRO: NA, CEP: 63700000 | 180000 | 02/03/12 | 36000 | 31/12/13 | 108000 | 07/08/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-11-01 | Execução e Conclusão de Obra | 18/06/2014 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 09/11/2018 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | CRATO | 230420 | Municipal | Academia da Saúde | 11737471000111001 | 2011 | 3263 | 30/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA NOSSA, Nº: CONJUNTO HABITACIONAL VITÓRIA NOSSA, BAIRRO: NA, CEP: 63113135 | 180000 | 07/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | - | Habilitação | 30/12/2011 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
CE | CRATO | 230420 | Municipal | Academia da Saúde | 11737471000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: DISTRITO DE PONTA DA SERRA, Nº: DISTRITO DE PONTA DA SERRA, BAIRRO: NA, CEP: 63100970 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | - | Habilitação | 05/12/2011 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
CE | CROATÁ | 230423 | Municipal | Academia da Saúde | 11463735000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde de Croatá | RUA: Rua Torquato Braz, Nº: Rua Torquato Braz, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62390000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-11 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CRUZ | 230425 | Municipal | Academia da Saúde | 11990450000111001 | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7316402 | - | RUA: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, Nº: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62595000 | 180000 | 27/01/12 | 36000 | 29/07/13 | 108000 | 02/06/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 29/04/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CRUZ | 230425 | Municipal | Academia da Saúde | 11990450000113007 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 2562529 | ACADEMIA DE SAUDE DE CAICARA | RUA: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE CAIÇARA, Nº: PRAÇA SÃO FRANCISCO DE CAIÇARA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62595000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 05/06/15 | 60000 | 12/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 21/10/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | CRUZ | 230425 | Municipal | Academia da Saúde | 11990450000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | UBASF Francisco Dias dos Santos | RUA: PREA, Nº: PREA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62597000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-11 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 230426 | Municipal | Academia da Saúde | 10247269000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7375808 | - | RUA: RUA: JOSÉ JOSUÉ DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO., Nº: RUA: JOSÉ JOSUÉ DA COSTA NA SEDE DO MUNICÍPIO., BAIRRO: NA, CEP: 62645000 | 100000 | 02/03/12 | 20000 | 29/07/13 | 60000 | 04/02/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-02 | Execução e Conclusão de Obra | 04/12/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 230426 | Municipal | Academia da Saúde | 10247269000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Avenida Filomena Vieira, Nº: Avenida Filomena Vieira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63645000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ERERÊ | 230427 | Municipal | Academia da Saúde | 11418461000112001 | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIQUES, S/N - BAIRRO: FRANCISCO NOGUEIRA, Nº: RUA CAPITÃO FRANCISCO RODRIQUES, S/N - BAIRRO: FRANCISCO NOGUEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 63470000 | 100000 | 02/07/12 | 20000 | 28/02/14 | 60000 | 23/12/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 29/08/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | EUSÉBIO | 230428 | Municipal | Academia da Saúde | 11339077000118002 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia de Saúde - Eusébio | RUA: RUA JOSÉ BENTO, nº S/N - GUARIBAS, Nº: RUA JOSÉ BENTO, nº S/N - GUARIBAS, BAIRRO: GUARIBAS, CEP: 61760000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-04-14 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | EUSÉBIO | 230428 | Municipal | Academia da Saúde | 23563067000111001 | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA ELIEZER PARREAO, S/N, BAIRRO MANGUABEIRA, Nº: RUA ELIEZER PARREAO, S/N, BAIRRO MANGUABEIRA, BAIRRO: NA, CEP: 61760000 | 180000 | 16/05/12 | 36000 | 05/06/14 | 108000 | 31/07/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 29/05/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FARIAS BRITO | 230430 | Municipal | Academia da Saúde | 07595572000112001 | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NÃO | NÃO | 7284071 | - | RUA: PARQUE DE VAQUEJADA - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: PARQUE DE VAQUEJADA - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63185000 | 180000 | 19/06/12 | 36000 | 07/11/12 | 108000 | 19/06/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-25 | Execução e Conclusão de Obra | 13/05/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FARIAS BRITO | 230430 | Municipal | Academia da Saúde | 10243406000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde - Quincuncá | RUA: Distrito Quincuncá, Nº: Distrito Quincuncá, BAIRRO: Quincuncá, CEP: 63185000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FARIAS BRITO | 230430 | Municipal | Academia da Saúde | 10243406000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7284055 | - | RUA: RUA: JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, S/N, BAIRO NOVA ESPERANÇA, CONJUNTO HABITACIONAL ALBINO OLIVEIRA., Nº: RUA: JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO, S/N, BAIRO NOVA ESPERANÇA, CONJUNTO HABITACIONAL ALBINO OLIVEIRA., BAIRRO: NA, CEP: 63185000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 26/09/12 | 108000 | 19/06/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-06-25 | Execução e Conclusão de Obra | 13/05/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FORQUILHA | 230435 | Municipal | Academia da Saúde | 11398545000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ANTÔNIO FERREIRA MARTINS | RUA: AVENIDA PREFEITO ZÉ GERARDO, Nº: AVENIDA PREFEITO ZÉ GERARDO, BAIRRO: ANTÔNIO FERREIRA MARTINS, CEP: 62115000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FORQUILHA | 230435 | Municipal | Academia da Saúde | 11398545000113008 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7227175 | ACADEMIA DA SAUDE CRIANÇA DANTE VALERIO | RUA: AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO S\N, Nº: AVENIDA CRIANÇA DANTE VALÉRIO S\N, BAIRRO: NA, CEP: 62115000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | 27/07/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-10-24 | Execução e Conclusão de Obra | 23/02/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FORQUILHA | 230435 | Municipal | Academia da Saúde | 11398545000113009 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 2664356 | ACADEMIA DA SAUDE PAULO FRANKLIN BARBOSA | RUA: RUA PAULO FRANKLIN BARBOSA S\N, Nº: RUA PAULO FRANKLIN BARBOSA S\N, BAIRRO: NA, CEP: 62115000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | 16/03/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-03-07 | Execução e Conclusão de Obra | 02/08/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FORTIM | 230445 | Municipal | Academia da Saúde | 10295311000118002 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia de Saúde Fortim - Ação é Vida | RUA: Rua Raimundo Sena, Nº: Rua Raimundo Sena, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62815000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | SIM | NÃO | - | 2019-07-11 | Ação Preparatória | 11/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | FRECHEIRINHA | 230450 | Municipal | Academia da Saúde | 11416323000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE FRECHEIRINHA | RUA: RUA JOAQUIM PEREIRA, Nº: RUA JOAQUIM PEREIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GENERAL SAMPAIO | 230460 | Municipal | Academia da Saúde | 11411267000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: VILA SÃO JOÃO, Nº: VILA SÃO JOÃO, BAIRRO: VILA SÃO JOÃO, CEP: 62738000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 22/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GENERAL SAMPAIO | 230460 | Municipal | Academia da Saúde | 11411267000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: JOSÉ COSTA DO NASCIMENTO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: JOSÉ COSTA DO NASCIMENTO, S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 62738000 | 100000 | 13/04/12 | 20000 | 26/11/12 | 60000 | 30/12/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 26/08/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GRAÇA | 230465 | Municipal | Academia da Saúde | 11429047000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde do município de Graça/CE | RUA: Avenida José Cândido de Carvalho, Nº: Avenida José Cândido de Carvalho, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62365000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-05-29 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GRANJA | 230470 | Municipal | Academia da Saúde | 11622451000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE GRANJA | RUA: RUA DR.LUIZ FELIPE NETO, Nº: RUA DR.LUIZ FELIPE NETO, BAIRRO: SAO FRANCISCO, CEP: 62430000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-05-29 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GRANJEIRO | 230480 | Municipal | Academia da Saúde | 11422373000118001 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | UBS POSTO DE SAÚDE SERRINHA | RUA: SERRINHA, Nº: SERRINHA, BAIRRO: LOCALIDADE DE SERRINHA, CEP: 63230000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 22/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GROAÍRAS | 230490 | Municipal | Academia da Saúde | 11408007000113002 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA | RUA: AVENIDA DOMINGOS JOÃO DE MELO, Nº: AVENIDA DOMINGOS JOÃO DE MELO, BAIRRO: RAIMUNDO ANTONIO CASSIMIRO, CEP: 62190000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 12/02/16 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 05/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GROAÍRAS | 230490 | Municipal | Academia da Saúde | 11408007000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE INTERMEDIÁRIA SEDE | RUA: RUA MAJOR ARAÚJO - PRÓXIMO À ESCOLA MUNICIPAL NOÉLIA X. PARENTE, Nº: RUA MAJOR ARAÚJO - PRÓXIMO À ESCOLA MUNICIPAL NOÉLIA X. PARENTE, BAIRRO: NA, CEP: 62190000 | 100000 | 02/03/12 | 20000 | 25/10/12 | 60000 | 30/12/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2016-02-29 | Execução e Conclusão de Obra | 11/09/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GUAIÚBA | 230495 | Municipal | Academia da Saúde | 09662953000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOSÉ LOPES DA COSTA, PRAÇA JOSÉ LOPES DA COSTA, BAIRRO FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, Nº: RUA JOSÉ LOPES DA COSTA, PRAÇA JOSÉ LOPES DA COSTA, BAIRRO FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, BAIRRO: NA, CEP: 61890000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 12/03/14 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 32 | 2019-01-24 | Execução e Conclusão de Obra | 24/01/2019 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GUAIÚBA | 230495 | Municipal | Academia da Saúde | 09662953000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE PARQUE CALIXTINHA | RUA: RUA UM, PARQUE CALIXTINHA, Nº: RUA UM, PARQUE CALIXTINHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 61895000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GUAIÚBA | 230495 | Municipal | Academia da Saúde | 09662953000113009 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ITACIMA | RUA: RUA LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, PRAÇA CAPITÃO POMPILIO, Nº: RUA LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, PRAÇA CAPITÃO POMPILIO, BAIRRO: DISTRITO DE ITACIMA, CEP: 61890000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2017-11-30 | Habilitação | 30/08/2013 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 29/08/2017 | Não favorável | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
CE | GUAIÚBA | 230495 | Municipal | Academia da Saúde | 09662953000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE ITACIMA | RUA: RUA DA MATERNIDADE, Nº: RUA DA MATERNIDADE, BAIRRO: CENTRO, CEP: 61890000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GUARACIABA DO NORTE | 230500 | Municipal | Academia da Saúde | 13858795000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO DISTRITO DE SUSSUANHA | RUA: DISTRITO DE SUSSUANHA, Nº: DISTRITO DE SUSSUANHA, BAIRRO: DISTRITO DE SUSSUANHA, CEP: 62380000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | GUARACIABA DO NORTE | 230500 | Municipal | Academia da Saúde | 13858795000113004 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GUARACIABA DO NORTE | RUA: AVENIDA TENENTE MATIAS, Nº: AVENIDA TENENTE MATIAS, BAIRRO: NA, CEP: 62380000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 05/06/15 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-06-27 | Execução e Conclusão de Obra | 29/05/2018 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 25/02/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | GUARAMIRANGA | 230510 | Municipal | Academia da Saúde | 11413042000118002 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde - Guaramiranga | RUA: Rua Francisco Farias Filho, Nº: Rua Francisco Farias Filho, BAIRRO: Pernambuquinho, CEP: 62766000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2018-12-01 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | HIDROLÂNDIA | 230520 | Municipal | Academia da Saúde | 11137147000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9361669 | - | RUA: AVENIDA LUIZ CAMELO SOBRINHO, S/N, PRAÇA DA JUVENTUDE, CENTRO., Nº: AVENIDA LUIZ CAMELO SOBRINHO, S/N, PRAÇA DA JUVENTUDE, CENTRO., BAIRRO: NA, CEP: 62270000 | 180000 | 17/02/12 | 36000 | 22/02/13 | 108000 | 28/04/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-11-29 | Execução e Conclusão de Obra | 14/01/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | HORIZONTE | 230523 | Municipal | Academia da Saúde | 07557784000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo de Academia da Saúde da | RUA: RUA JOSE ALCI PINHEIRO MENDES, Nº: RUA JOSE ALCI PINHEIRO MENDES, BAIRRO: DIADEMA, CEP: 62882578 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | HORIZONTE | 230523 | Municipal | Academia da Saúde | 07557784000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7597150 | - | RUA: RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO DOURADO, Nº: RUA MARINA FERREIRA DE ALMEIDA, S/N, BAIRRO DOURADO, BAIRRO: NA, CEP: 62880000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 25/04/13 | 108000 | 25/09/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-13 | Execução e Conclusão de Obra | 11/09/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IBARETAMA | 230526 | Municipal | Academia da Saúde | 23444680000111011 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: ANTONIO GOMES NOGUEIRA, S/N - BAIRRO - NOVA IBARETAMA, Nº: ANTONIO GOMES NOGUEIRA, S/N - BAIRRO - NOVA IBARETAMA, BAIRRO: NA, CEP: 63970000 | 100000 | 13/04/12 | 20000 | 06/08/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IBIAPINA | 230530 | Municipal | Academia da Saúde | 10175160000118004 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: Rua Prefeito Pedro Aragão, Nº: Rua Prefeito Pedro Aragão, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62360000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-07-18 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | SIM | Acao preparatoria | 07/05/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | IBICUITINGA | 230533 | Municipal | Academia da Saúde | 10297282000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO | RUA: RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, Nº: RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62955000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IBICUITINGA | 230533 | Municipal | Academia da Saúde | 10297282000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA, S/N, Nº: RUA DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62955000 | 100000 | 09/02/12 | 20000 | 30/12/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | - | 2018-11-06 | Ação Preparatória | 05/11/2013 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 23/10/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 11418377000111008 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV. CHICO FÉLIX, S/N CENTRO, ICAPUÍ ¿ CE, Nº: AV. CHICO FÉLIX, S/N CENTRO, ICAPUÍ ¿ CE, BAIRRO: NA, CEP: 62810000 | 100000 | 10/02/12 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | SIM | NÃO | - | 2016-12-01 | Ação Preparatória | 09/06/2015 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso devolvido | 2019-01-29 | 29826
CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 11418377000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde de Mutamba | RUA: SERRA DE MUTAMBA, Nº: SERRA DE MUTAMBA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62810000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 11418377000113006 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DA PRAIA DE REDONDA | RUA: RUA DA PRAIA DE REDONDA, Nº: RUA DA PRAIA DE REDONDA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62810000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2016-10-11 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso devolvido | 2019-01-29 | 26754
CE | ICAPUÍ | 230535 | Municipal | Academia da Saúde | 11418377000112001 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA ESAÚ LACERDA, S/N, MUTAMBA, Nº: AVENIDA ESAÚ LACERDA, S/N, MUTAMBA, BAIRRO: NA, CEP: 62810000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 29/11/13 | 60000 | - | - | 80000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | SIM | NÃO | - | - | Ação Preparatória | 15/10/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso devolvido | 2019-01-29 | 29312
CE | ICÓ | 230540 | Municipal | Academia da Saúde | 11896777000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO BNH NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | RUA: Rua Padre Vieira com São Francisco, Nº: Rua Padre Vieira com São Francisco, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63430000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-10 | Habilitação | 02/12/2018 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ICÓ | 230540 | Municipal | Academia da Saúde | 11896777000111014 | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7666225 | - | RUA: RUA DO CRUZEIRINHO S/N, BAIRRO ALTO MANOEL MARIANO II, Nº: RUA DO CRUZEIRINHO S/N, BAIRRO ALTO MANOEL MARIANO II, BAIRRO: NA, CEP: 63430000 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | 02/12/13 | 108000 | 26/11/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-05 | Execução e Conclusão de Obra | 17/09/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 07810468000112009 | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO AREIAS | RUA: RUA JOSE CAIEIRAS DE ARAÚJO, ESQUINA COM A RUA R. LOTEAMENTO RAMIRO ROLIM ( ENTRE OS BAIRROS AREIAS E JOÃO PAULO II ), Nº: RUA JOSE CAIEIRAS DE ARAÚJO, ESQUINA COM A RUA R. LOTEAMENTO RAMIRO ROLIM ( ENTRE OS BAIRROS AREIAS E JOÃO PAULO II ), BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 18/04/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 11979908000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO VILA MOURA | RUA: AV. AMÁLIA BRASIL, S/N, BAIRRO VILA MOURA, Nº: AV. AMÁLIA BRASIL, S/N, BAIRRO VILA MOURA, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 09/02/12 | 20000 | 26/09/12 | 60000 | 31/07/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2016-11-16 | Execução e Conclusão de Obra | 09/06/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 07810468000112008 | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO BRASÍLIA | RUA: RUA 25 DE MARÇO S/N, BAIRRO BRASILIA , IGUATU, Nº: RUA 25 DE MARÇO S/N, BAIRRO BRASILIA , IGUATU, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 25/04/13 | 60000 | 30/05/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2016-11-16 | Execução e Conclusão de Obra | 30/04/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 11979908000118010 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | UNIDADE DE PSF SUASSURANA | RUA: RUA SAO JOAO BATISTA, Nº: RUA SAO JOAO BATISTA, BAIRRO: DISTRITO DE SUASURANA, CEP: 63500020 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-26 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 07810468000112005 | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO COHAB | RUA: RUA FRANCISCO POCIDONIO DE LACERDA S/N, BAIRRO COHAB , IGUATU, Nº: RUA FRANCISCO POCIDONIO DE LACERDA S/N, BAIRRO COHAB , IGUATU, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 19/04/13 | 60000 | 30/05/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-02-24 | Execução e Conclusão de Obra | 30/04/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 07810468000112010 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO FLORES | RUA: RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N BAIRRO FLORES (REFERÊNCIA: VIZINHO AO Nº 354), Nº: RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N BAIRRO FLORES (REFERÊNCIA: VIZINHO AO Nº 354), BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 30/11/12 | 20000 | 19/04/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 99 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IGUATU | 230550 | Municipal | Academia da Saúde | 07810468000112006 | 2012 | 1200 | 11/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO ALTIPLANO | RUA: RUA 5 S/N,ESQUINA COM A RUA 14 BAIRRO ALTIPLANO, Nº: RUA 5 S/N,ESQUINA COM A RUA 14 BAIRRO ALTIPLANO, BAIRRO: NA, CEP: 63500000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 19/04/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PALESTINA | RUA: PALESTINA, Nº: PALESTINA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CENTRO | RUA: RUA FREI VIDAL, Nº: RUA FREI VIDAL, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118008 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE TRANQUEIRAS | RUA: ST TRANQUEIRAS, Nº: ST TRANQUEIRAS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118004 | 2018 | 4139 | 24/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BETÂNCIA | RUA: LOTEAMENTO NOVA BETÂNIA, Nº: LOTEAMENTO NOVA BETÂNIA, BAIRRO: BETÂNIA, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-19 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118009 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE IAPI | RUA: DISTRITO DE IAPI, Nº: DISTRITO DE IAPI, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118006 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE MONTE SINAI | RUA: DISTRITO MONTE SINAI, Nº: DISTRITO MONTE SINAI, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | Municipal | Academia da Saúde | 11430883000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SEDE III | RUA: CONJUNTO SANTA RITA, Nº: CONJUNTO SANTA RITA, BAIRRO: COHAB, CEP: 63640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IPAPORANGA | 230565 | Municipal | Academia da Saúde | 11924674000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: DISTRITO DE SACRAMENTO, Nº: DISTRITO DE SACRAMENTO, BAIRRO: SACRAMENTO, CEP: 62215000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-22 | Habilitação | 23/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IPAPORANGA | 230565 | Municipal | Academia da Saúde | 11924674000113004 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7922647 | ACADEMIA DA SAÚDE DE IPAPORANGA | RUA: RUA JOÃO LUCIANO, Nº: RUA JOÃO LUCIANO, BAIRRO: BOM PRINCIPIO, CEP: 62215000 | 80000 | 31/01/14 | 16000 | 05/06/15 | 48000 | 27/07/16 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-07-26 | Execução e Conclusão de Obra | 27/01/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IPAUMIRIM | 230570 | Municipal | Academia da Saúde | 12003262000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde de Ipaumirim | RUA: Rua Monsenhor Carlos Morães, Nº: Rua Monsenhor Carlos Morães, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63340000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IPU | 230580 | Municipal | Academia da Saúde | 11385157000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua São Gerardo, Nº: Rua São Gerardo, BAIRRO: Mina, CEP: 62250000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IPU | 230580 | Municipal | Academia da Saúde | 11385157000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7419139 | ACADEMIA DA SAÚDE DAVI PONTES | RUA: RUA PADRE JOÃO DE CASTRO, S/N , CENTRO. IPU, Nº: RUA PADRE JOÃO DE CASTRO, S/N , CENTRO. IPU, BAIRRO: NA, CEP: 62250000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 18/10/12 | 108000 | 28/02/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 05/02/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IPUEIRAS | 230590 | Municipal | Academia da Saúde | 11172188000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7374380 | - | RUA: PARQUE DA CIDADE JOSÉ COSTA MATOS, Nº 01, CENTRO, Nº: PARQUE DA CIDADE JOSÉ COSTA MATOS, Nº 01, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62230000 | 80000 | 11/04/12 | 16000 | 28/12/12 | 48000 | 17/09/13 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-17 | Execução e Conclusão de Obra | 14/08/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 07891658000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA COSME ROQUE DE MACEDO, SN, CENTRO, Nº: RUA COSME ROQUE DE MACEDO, SN, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62980000 | 80000 | 11/04/12 | 16000 | 12/09/12 | 48000 | 30/04/13 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 12/03/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 11937201000118004 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO CAIXA D¿ÁGUA | RUA: RUA MILITÃO PESSOA DE QUEIROZ, Nº: RUA MILITÃO PESSOA DE QUEIROZ, BAIRRO: BAIRRO CAIXA D¿ÁGUA, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-19 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 11937201000113003 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, Nº: RUA FRANCISCO ROQUE DE OLIVEIRA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 62980000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 05/06/15 | 60000 | 23/12/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2016-02-01 | Execução e Conclusão de Obra | 18/08/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 11937201000118006 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO HOLANDINO | RUA: ANTÔNIO VALDENIR COSTA BARBOSA, Nº: ANTÔNIO VALDENIR COSTA BARBOSA, BAIRRO: HOLANDINO, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 11937201000118003 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO JATOBÁ | RUA: RUA MANOEL LEU DIÓGENES, Nº: RUA MANOEL LEU DIÓGENES, BAIRRO: JATOBÁ, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-19 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRACEMA | 230600 | Municipal | Academia da Saúde | 11937201000118005 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO EMA | RUA: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, S/N, Nº: RUA FRANCISCO PEREIRA SAMPAIO, S/N, BAIRRO: DISTRITO EMA, CEP: 62980000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRAUÇUBA | 230610 | Municipal | Academia da Saúde | 10830042000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7284918 | ACADEMIA DA SAUDE DE IRAUCUBA | RUA: AV. PAULO BASTOS, S/N, Nº: AV. PAULO BASTOS, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62620000 | 180000 | 05/03/12 | 36000 | 13/09/12 | 108000 | 12/03/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-07-31 | Execução e Conclusão de Obra | 08/01/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | IRAUÇUBA | 230610 | Municipal | Academia da Saúde | 10830042000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | BAIRRO SÃO LUIS DE GONZAGA | RUA: SDO, Nº: SDO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62620000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 27/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITAIÇABA | 230620 | Municipal | Academia da Saúde | 11410188000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: AV.JOÃO BARBOSA LIMA, Nº: AV.JOÃO BARBOSA LIMA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62820000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITAITINGA | 230625 | Municipal | Academia da Saúde | 09122687000111003 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE JABUTI | RUA: PAULO BIRICO, SN - BARRO DURO - JABUTI, Nº: PAULO BIRICO, SN - BARRO DURO - JABUTI, BAIRRO: NA, CEP: 61880000 | 180000 | 12/04/12 | 36000 | 30/12/14 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 90 | 2018-12-27 | Ação Preparatória | 22/10/2014 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 07/06/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | ITAITINGA | 230625 | Municipal | Academia da Saúde | 09122687000112003 | 2012 | 1166 | 05/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, SN - PARQUE SANTO ANTONIO, Nº: RUA RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, SN - PARQUE SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 61880000 | 100000 | 02/07/12 | 20000 | 25/09/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-02-11 | Execução e Conclusão de Obra | 13/03/2019 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 01/06/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPAGÉ | 230630 | Municipal | Academia da Saúde | 11901900000118002 | 2018 | 2281 | 20/08/18 | Emenda | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Manoel Bernardes do Nascimento, Nº: Manoel Bernardes do Nascimento, BAIRRO: Fátima, CEP: 62600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-04-25 | Habilitação | 25/06/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 11402517000113043 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE CENTRO | RUA: RUA MARECHAL HERMES 1/999, Nº: RUA MARECHAL HERMES 1/999, BAIRRO: BOA VISTA, CEP: 62508590 | 80000 | 31/01/14 | 16000 | - | - | - | - | 16000 | Pago parcela 1. Parecer favorável de 2ª parcela. | SIM | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-05-24 | Execução e Conclusão de Obra | 06/06/2019 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 25/07/2018 | Não favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 11402517000113048 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE ASSUNÇÃO | RUA: JOÃO TABOSA BRAGA, Nº: JOÃO TABOSA BRAGA, BAIRRO: DISTRITO DE ASSUNÇÃO, CEP: 62500000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 12/02/16 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | SIM | - | Em execução e conclusão | SIM | SIM | 100 | 2019-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 20/03/2019 | Para adequação | SIM | Conclusao da obra | 02/05/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 11402517000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE PARQUE DE EXPOSIÇÃO | RUA: AVENIDA ESAU ALVES DE AGUIAR, Nº: AVENIDA ESAU ALVES DE AGUIAR, BAIRRO: MARANHAO, CEP: 62503490 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPIPOCA | 230640 | Municipal | Academia da Saúde | 11402517000113041 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 9790578 | ACADEMIA DE SAUDE FAZENDINHA | RUA: RUA: MANOEL DE MOURA NEGRÃO, Nº: RUA: MANOEL DE MOURA NEGRÃO, BAIRRO: FAZENDINHA, CEP: 62500000 | 180000 | 31/01/14 | 36000 | 03/09/15 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-07-16 | Execução e Conclusão de Obra | 08/03/2019 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/06/2018 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPIÚNA | 230650 | Municipal | Academia da Saúde | 11428360000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA ALTO DAS UMBURANAS S/N, BAIRRO SEDE. CEP: 62740-000, Nº: RUA ALTO DAS UMBURANAS S/N, BAIRRO SEDE. CEP: 62740-000, BAIRRO: NA, CEP: 62740000 | 100000 | 09/02/12 | 20000 | 07/10/14 | 60000 | 03/06/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 25/02/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITAPIÚNA | 230650 | Municipal | Academia da Saúde | 11428360000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Ana Almeida, Nº: Rua Ana Almeida, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITAREMA | 230655 | Municipal | Academia da Saúde | 11660998000111016 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68 - CENTRO, Nº: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68 - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62590000 | 100000 | 06/02/12 | 20000 | 17/09/13 | 60000 | 12/02/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-23 | Execução e Conclusão de Obra | 23/12/2014 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 19/09/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | ITATIRA | 230660 | Municipal | Academia da Saúde | 11335738000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | UBS DE RAIMUNDO DA CUNHA JUNIOR | RUA: CLODOALDO PINTO, Nº: CLODOALDO PINTO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62720000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-28 | Habilitação | 29/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ITATIRA | 230660 | Municipal | Academia da Saúde | 11335738000111009 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7435533 | - | RUA: AVENIDA VEREADOR RAIMUNDO JUNIOR, S/N CONJUNTO HABITACIONAL LUCIA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO, Nº: AVENIDA VEREADOR RAIMUNDO JUNIOR, S/N CONJUNTO HABITACIONAL LUCIA DE FÁTIMA NO DISTRITO DE LAGOA DO MATO, BAIRRO: NA, CEP: 62725000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 31/07/13 | 108000 | 11/02/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-06 | Execução e Conclusão de Obra | 27/12/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARETAMA | 230670 | Municipal | Academia da Saúde | 11285246000111012 | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7452322 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA D - PRAÇA RAIMUNDO ANTONIO DE BRITO - CONJUNTO RAIMUNDO ADAUTO BEZERRA - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA D - PRAÇA RAIMUNDO ANTONIO DE BRITO - CONJUNTO RAIMUNDO ADAUTO BEZERRA - BAIRRO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63480000 | 80000 | 17/01/12 | 16000 | 07/06/13 | 48000 | 03/02/14 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-12-03 | Execução e Conclusão de Obra | 28/11/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARETAMA | 230670 | Municipal | Academia da Saúde | 11285246000118008 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POSTO DE SAUDE MANOEL C DE ALMEIDA | RUA: SITIO SÃO PEDRO, Nº: SITIO SÃO PEDRO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63480000 | 81000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARETAMA | 230670 | Municipal | Academia da Saúde | 11285246000118006 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO GOMES PIMENTA | RUA: TRAVESSA JOSE PINHEIRO, Nº: TRAVESSA JOSE PINHEIRO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARIBARA | 230680 | Municipal | Academia da Saúde | 09687509000118017 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde - ASSENTAMENTO MINEIRO | RUA: Vila Mineiro, Nº: Vila Mineiro, BAIRRO: Rua Geraldo Carlos, CEP: 63490000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARIBARA | 230680 | Municipal | Academia da Saúde | 09687509000118015 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde - Assentamento Mandacaru | RUA: Rua Projetada SDO, Nº: Rua Projetada SDO, BAIRRO: ASSENTAMENTO MANDACARU, CEP: 63490000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARIBARA | 230680 | Municipal | Academia da Saúde | 09687509000118016 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Avenida José Furtado de Macedo, Nº: Avenida José Furtado de Macedo, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63490000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARIBE | 230690 | Municipal | Academia da Saúde | 10383249000111002 | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9030530 | ACADEMIA DE SAÚDE DE FEITICEIRO | RUA: RUA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, N 714 ¿ DISTRITO DE FEITICEIRO, Nº: RUA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, N 714 ¿ DISTRITO DE FEITICEIRO, BAIRRO: NA, CEP: 63475000 | 180000 | 24/01/12 | 36000 | 01/07/14 | 108000 | 08/11/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-07-26 | Execução e Conclusão de Obra | 29/07/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARIBE | 230690 | Municipal | Academia da Saúde | 10383249000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: TRAVESSA CORONEL VIRGÍLIO NOGUEIRA DA PAZ, Nº: TRAVESSA CORONEL VIRGÍLIO NOGUEIRA DA PAZ, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63475000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-27 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARIBE | 230690 | Municipal | Academia da Saúde | 10383249000111003 | 2011 | 3071 | 21/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9010858 | ACADEMIA DE NOVA FLORESTA | RUA: RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA SN ¿ LOCALIDADE DE NOVA FLORESTA, Nº: RUA JOSE SALUSTIANO DA SILVA SN ¿ LOCALIDADE DE NOVA FLORESTA, BAIRRO: NA, CEP: 63475000 | 180000 | 24/01/12 | 36000 | 28/12/12 | 108000 | 12/02/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-08-29 | Execução e Conclusão de Obra | 23/12/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARUANA | 230700 | Municipal | Academia da Saúde | 07615750000112002 | 2012 | 1882 | 04/09/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA | RUA: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA S/N LOCALIDADE ALTO, Nº: RUA LOURENÇO MARTINS DE ALMEIDA S/N LOCALIDADE ALTO, BAIRRO: NA, CEP: 62823000 | 100000 | 05/12/12 | 20000 | 28/02/14 | 60000 | 07/10/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 08/08/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARUANA | 230700 | Municipal | Academia da Saúde | 12040122000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA RAIMUNDO LAZARO FILHO, Nº: RUA RAIMUNDO LAZARO FILHO, BAIRRO: TABULEIRO, CEP: 62823000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JAGUARUANA | 230700 | Municipal | Academia da Saúde | 12040122000113015 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA LOURENÏ¿¿O MARTINS, Nº: RUA LOURENÏ¿¿O MARTINS, BAIRRO: tabuleiro, CEP: 62823000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 12/02/16 | 60000 | 22/06/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-19 | Execução e Conclusão de Obra | 09/02/2017 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JATI | 230720 | Municipal | Academia da Saúde | 07413255000112002 | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV. SÃO SEBASTIÃO, S/Nº - VILA CARNAÚBA, Nº: AV. SÃO SEBASTIÃO, S/Nº - VILA CARNAÚBA, BAIRRO: NA, CEP: 63275000 | 100000 | 20/06/12 | 20000 | 28/02/14 | 60000 | 06/02/15 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 26/11/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JATI | 230720 | Municipal | Academia da Saúde | 07413255000112001 | 2012 | 1113 | 28/05/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV. HUMBERTO GONDIM , S/Nº, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: AV. HUMBERTO GONDIM , S/Nº, BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63275000 | 100000 | 20/06/12 | 20000 | 30/08/13 | 60000 | 03/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 25/11/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 230725 | Municipal | Academia da Saúde | 11422633000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: VILA DE JERICOACOARA, Nº: VILA DE JERICOACOARA, BAIRRO: VILA DE JERICOACOARA, CEP: 62598000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-22 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 230730 | Municipal | Academia da Saúde | 11422073000111017 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N. NOVO JUAZEIRO, CEP 63030-200, Nº: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N. NOVO JUAZEIRO, CEP 63030-200, BAIRRO: NA, CEP: 63030200 | 180000 | 12/04/12 | 36000 | 26/11/14 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | - | 2019-05-29 | Ação Preparatória | 24/09/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 230730 | Municipal | Academia da Saúde | 11422073000111021 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA CÍCERA PATRÍCIA DA COSTA, S/Nº - TIMBAÚBAS. CEP 63035-100. JUAZEIRO DO NORTE, Nº: RUA CÍCERA PATRÍCIA DA COSTA, S/Nº - TIMBAÚBAS. CEP 63035-100. JUAZEIRO DO NORTE, BAIRRO: NA, CEP: 63035100 | 100000 | 06/02/12 | 20000 | 04/11/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | - | 2019-05-29 | Ação Preparatória | 14/10/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | JUCÁS | 230740 | Municipal | Academia da Saúde | 10222732000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Distrito de Vila Mel, Nº: Distrito de Vila Mel, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63580000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | LIMOEIRO DO NORTE | 230760 | Municipal | Academia da Saúde | 11906403000118010 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | academia da saude Central | RUA: Estrada de Flores, Nº: Estrada de Flores, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62930000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-06 | Habilitação | 07/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MADALENA | 230763 | Municipal | Academia da Saúde | 11413402000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA 31 DE MARÇO, Nº: RUA 31 DE MARÇO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63860000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 23/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MADALENA | 230763 | Municipal | Academia da Saúde | 11413402000111017 | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RAIMUNDO SILVA SOUSA, Nº: RAIMUNDO SILVA SOUSA, BAIRRO: Distrito São Jose da Macaoca, CEP: 63860000 | 180000 | 01/02/12 | 36000 | 19/12/18 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 30 | 2019-07-04 | Ação Preparatória | 04/01/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/11/2018 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | MARACANAÚ | 230765 | Municipal | Academia da Saúde | 07605850000111006 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7451156 | - | RUA: AVENIDA CONTORNO SUL, S/N, Nº: AVENIDA CONTORNO SUL, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 61936280 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 29/11/13 | 108000 | 12/03/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-15 | Execução e Conclusão de Obra | 06/02/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MARCO | 230780 | Municipal | Academia da Saúde | 11365150000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde do município de Marco/CE. | RUA: Rua 30 de Julho, Nº: Rua 30 de Julho, BAIRRO: Alemães, CEP: 62560000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MASSAPÊ | 230800 | Municipal | Academia da Saúde | 11414057000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE | RUA: Rua Amadeu Albuquerque, Nº: Rua Amadeu Albuquerque, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62140000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MAURITI | 230810 | Municipal | Academia da Saúde | 07655269000111001 | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7433069 | - | RUA: AVENIDA TEODORICO FERNANDES TELES CARTAXO, S/N BAIRRO BELA VISTA, Nº: AVENIDA TEODORICO FERNANDES TELES CARTAXO, S/N BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO: NA, CEP: 63210000 | 180000 | 26/01/12 | 36000 | 07/06/13 | 108000 | 04/02/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-01-07 | Execução e Conclusão de Obra | 11/12/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MAURITI | 230810 | Municipal | Academia da Saúde | 11421453000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA JOSÉ DODÔ, Nº: RUA JOSÉ DODÔ, BAIRRO: SENHORA SANTANA, CEP: 63210000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MERUOCA | 230820 | Municipal | Academia da Saúde | 10343117000113007 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE MERUOCA | RUA: AVENIDA CARLOS DAVI, Nº: AVENIDA CARLOS DAVI, BAIRRO: NA, CEP: 62130000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | Liberada para pagamento | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-05-17 | Execução e Conclusão de Obra | 04/06/2019 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 22/08/2018 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | MILAGRES | 230830 | Municipal | Academia da Saúde | 11258425000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: PARQUE DE EVENTO - RUA SANTOS DUMONT, S/N, Nº: PARQUE DE EVENTO - RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63250000 | 180000 | 11/04/12 | 36000 | 04/02/14 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-04 | Execução e Conclusão de Obra | 15/05/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MILHÃ | 230835 | Municipal | Academia da Saúde | 10626250000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Rua Adamir Pinheiro, Nº: Rua Adamir Pinheiro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63635000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MIRAÍMA | 230837 | Municipal | Academia da Saúde | 11787063000111010 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AV. SARGENTO JULIO PARENTE, S/N, Nº: AV. SARGENTO JULIO PARENTE, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62530000 | 80000 | 08/02/12 | 16000 | 31/12/13 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-05 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2017 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MISSÃO VELHA | 230840 | Municipal | Academia da Saúde | 11867762000113012 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE DE MISSÃO NOVA | RUA: MISSAO NOVA, Nº: MISSAO NOVA, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63200000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 07/12/2018 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MISSÃO VELHA | 230840 | Municipal | Academia da Saúde | 11867762000113017 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÃDE DE JAMACARU | RUA: JAMACARU, Nº: JAMACARU, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63200000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2018-12-04 | Execução e Conclusão de Obra | 07/12/2018 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MOMBAÇA | 230850 | Municipal | Academia da Saúde | 12063849000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | academia da saúde -polo mombaca | RUA: Rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, Nº: Rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63610000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MONSENHOR TABOSA | 230860 | Municipal | Academia da Saúde | 11415416000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: CONJUNTO JOAQUIM ULISSES TEIXEIRA, Nº: CONJUNTO JOAQUIM ULISSES TEIXEIRA, BAIRRO: JUCAS, CEP: 63780000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-16 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MONSENHOR TABOSA | 230860 | Municipal | Academia da Saúde | 11415416000112001 | 2012 | 1082 | 28/05/12 | Emenda | NÃO | NÃO | 7873603 | - | RUA: AV ANTONIO SOUTO SN, Nº: AV ANTONIO SOUTO SN, BAIRRO: NA, CEP: 63780000 | 100000 | 20/06/12 | 20000 | 03/06/15 | 60000 | 05/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-09 | Execução e Conclusão de Obra | 11/09/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MORADA NOVA | 230870 | Municipal | Academia da Saúde | 11415567000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA MANOEL CASTRO 723, Nº: AVENIDA MANOEL CASTRO 723, BAIRRO: NA, CEP: 62940000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 17/12/13 | 108000 | 26/09/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2018-07-03 | Execução e Conclusão de Obra | 08/08/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MORAÚJO | 230880 | Municipal | Academia da Saúde | 11447587000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE NA SEDE | RUA: RUA IRAPUAM ALBUQUERQUE, Nº: RUA IRAPUAM ALBUQUERQUE, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62480000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MORRINHOS | 230890 | Municipal | Academia da Saúde | 11407938000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo da Academia da Saúde | RUA: Praça Jonas Roberto Magalhaes, Nº: Praça Jonas Roberto Magalhaes, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62550970 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MORRINHOS | 230890 | Municipal | Academia da Saúde | 11407938000113001 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 9572945 | ACADEMIA DA SAÚDE BAIRRO SÃO LUÍS | RUA: AV. CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, Nº: AV. CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA, BAIRRO: SÃO LUÍS, CEP: 62550000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 25/02/16 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-05-13 | Execução e Conclusão de Obra | 12/03/2019 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MORRINHOS | 230890 | Municipal | Academia da Saúde | 11407938000111003 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA JOÃO CORIOLANO ROCHA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ - MORRINHOS ¿ CE, Nº: RUA JOÃO CORIOLANO ROCHA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ - MORRINHOS ¿ CE, BAIRRO: NA, CEP: 62550000 | 100000 | 10/02/12 | 20000 | 29/11/13 | 60000 | 03/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2017-06-22 | Execução e Conclusão de Obra | 08/10/2015 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 17/10/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | MUCAMBO | 230900 | Municipal | Academia da Saúde | 11413562000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO CENTRO | RUA: RUA MONSENHOR DOMINGOS, Nº: RUA MONSENHOR DOMINGOS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62170000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | MUCAMBO | 230900 | Municipal | Academia da Saúde | 11413562000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA MONSENHOR MELO, Nº: RUA MONSENHOR MELO, BAIRRO: NA, CEP: 62170000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 07/12/12 | 108000 | 25/09/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 11/09/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVA OLINDA | 230920 | Municipal | Academia da Saúde | 02437268000111002 | 2011 | 3103 | 26/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA 15 DE NOVEMBRO, S/Nº BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA., Nº: RUA 15 DE NOVEMBRO, S/Nº BAIRRO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA., BAIRRO: NA, CEP: 63165000 | 180000 | 01/02/12 | 36000 | 27/11/12 | 108000 | 05/06/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 22/04/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVA RUSSAS | 230930 | Municipal | Academia da Saúde | 11372601000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA PROJETADA 17, Nº: RUA PROJETADA 17, BAIRRO: ALTO DA BOA VISTA, CEP: 62200000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE AGRIVILA | RUA: SITIO AGROVILA, Nº: SITIO AGROVILA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-25 | Habilitação | 27/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SANTA MARIA | RUA: SITIO SANTA MARIA, Nº: SITIO SANTA MARIA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-25 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÃO RAIMUNDO | RUA: DISTRITO DE SÃO RAIMUNDO, Nº: DISTRITO DE SÃO RAIMUNDO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-24 | Habilitação | 27/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE MONTE ALEGRE | RUA: SITIO MONTE ALEGRE, Nº: SITIO MONTE ALEGRE, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-25 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA JOSÉ MARIA FERNANDES LEITÃO, S/N, CENTRO - NOVO ORIENTE-CE, Nº: AVENIDA JOSÉ MARIA FERNANDES LEITÃO, S/N, CENTRO - NOVO ORIENTE-CE, BAIRRO: NA, CEP: 63740000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 12/09/12 | 108000 | 25/02/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 04/01/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE TRÊS IRMÃOS | RUA: SÍTIO TRÊS IRMÃOS, Nº: SÍTIO TRÊS IRMÃOS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-25 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE EMAUS | RUA: SITIO EMAUS, Nº: SITIO EMAUS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-25 | Habilitação | 27/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | NOVO ORIENTE | 230940 | Municipal | Academia da Saúde | 11389692000118006 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PALESTINA | RUA: PALESTINA, Nº: PALESTINA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63740000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-25 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 10321417000118001 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NA LOCALIDADE DE CURUPIRA | RUA: Rua José Miguel, Nº: Rua José Miguel, BAIRRO: LOCALIDADE CURUPIRA, CEP: 62755000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-06 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 10321417000113006 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7612486 | ACADEMIA DE SAÚDE DE NOVO HORIZONTE | RUA: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, Nº: LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, BAIRRO: NOVO HORIZONTE, CEP: 62755000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 04/08/16 | 60000 | 27/09/18 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-30 | Execução e Conclusão de Obra | 01/12/2017 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 06/06/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 10321417000112001 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | 9236546 | - | RUA: AV. PAULO EGÍDIO BRAGA, S/N, Nº: AV. PAULO EGÍDIO BRAGA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62755000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 26/06/13 | 60000 | 09/09/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-27 | Execução e Conclusão de Obra | 20/06/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | OCARA | 230945 | Municipal | Academia da Saúde | 10321417000111002 | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9237429 | - | RUA: RUA SIMÃO ADELINO S/N ESQUINA COM A RUA DAVI PAULINO DE LIMA ¿ CENTRO -OCARA - CEARÁ - CEP 627555-000, Nº: RUA SIMÃO ADELINO S/N ESQUINA COM A RUA DAVI PAULINO DE LIMA ¿ CENTRO -OCARA - CEARÁ - CEP 627555-000, BAIRRO: NA, CEP: 62755000 | 180000 | 27/01/12 | 36000 | 09/07/13 | 108000 | 07/08/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-02-27 | Execução e Conclusão de Obra | 24/06/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | ORÓS | 230950 | Municipal | Academia da Saúde | 11782445000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: CE 153 Rodovia Padre Cícero, nº S/Nº - Orós/CE, Nº: CE 153 Rodovia Padre Cícero, nº S/Nº - Orós/CE, BAIRRO: Padre Cicero, CEP: 63520000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PACAJUS | 230960 | Municipal | Academia da Saúde | 11980518000111022 | 2011 | 389 | 07/03/12 | Programa | NÃO | NÃO | 9006311 | ACADEMIA DE SAÚDE DE CROATÁ II | RUA: RUA: MONTE MOR, S/N NO BAIRRO CROATÁ I NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE, Nº: RUA: MONTE MOR, S/N NO BAIRRO CROATÁ I NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE, BAIRRO: NA, CEP: 62870000 | 100000 | 16/05/12 | 20000 | 30/12/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2018-09-20 | Execução e Conclusão de Obra | 05/09/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 16/05/2018 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | PACAJUS | 230960 | Municipal | Academia da Saúde | 11980518000113018 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7764510 | ACADEMIA DE SAUDE LAGOA SECA | RUA: RUA PRIMAVERA, Nº: RUA PRIMAVERA, BAIRRO: LAGOA SECA, CEP: 62870000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | 26/10/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-11-14 | Execução e Conclusão de Obra | 05/08/2017 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PACATUBA | 230970 | Municipal | Academia da Saúde | 09664082000118004 | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NÃO | NÃO | - | Academia da saúde Bairro São José | RUA: RUA Oton de Oliveira, Centro, Nº: RUA Oton de Oliveira, Centro, BAIRRO: SAO JOSE, CEP: 61802260 | 81000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-19 | Habilitação | 06/04/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PACATUBA | 230970 | Municipal | Academia da Saúde | 07963861000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA XXV COM RUA 93 JEREISSATI II, Nº: RUA XXV COM RUA 93 JEREISSATI II, BAIRRO: NA, CEP: 61800000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 03/02/16 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 72 | 2019-06-25 | Ação Preparatória | 09/12/2015 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 15/07/2019 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | PACATUBA | 230970 | Municipal | Academia da Saúde | 09664082000118007 | 2018 | 1530 | 30/05/18 | Emenda | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde do Cj. Jereissate III | RUA: AVENIDA MARGINAL NORDESTE, Nº: AVENIDA MARGINAL NORDESTE, BAIRRO: SENADOR CARLOS JEREISSATI, CEP: 61814036 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2018-04-06 | Habilitação | 17/04/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PACOTI | 230980 | Municipal | Academia da Saúde | 11210130000118015 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE PACOTI | RUA: Rua 13 Maio, Nº: Rua 13 Maio, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62770000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PACUJÁ | 230990 | Municipal | Academia da Saúde | 11410012000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde Zona Rural | RUA: Avenida Coriolano Alves de Brito, Nº: Avenida Coriolano Alves de Brito, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62180000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PALHANO | 231000 | Municipal | Academia da Saúde | 11857544000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JOSÉ BARRETO DA SILVA, Nº: RUA JOSÉ BARRETO DA SILVA, BAIRRO: BOI MORTO, CEP: 62910000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-27 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PALMÁCIA | 231010 | Municipal | Academia da Saúde | 10671239000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE | RUA: RUA 28 DE AGOSTO, Nº: RUA 28 DE AGOSTO, BAIRRO: 28 DE AGOSTO, CEP: 62780000 | 100000 | 06/02/12 | 20000 | 19/12/18 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 60 | 2019-07-10 | Ação Preparatória | 25/01/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra |  | Aguardando análise | N | - | - | - | - | -
CE | PALMÁCIA | 231010 | Municipal | Academia da Saúde | 10671239000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BASÍLIO | RUA: CONJUNTO NOVO BASÍLIO, Nº: CONJUNTO NOVO BASÍLIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62780000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PARACURU | 231020 | Municipal | Academia da Saúde | 10248365000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO PARACURU BEACH | RUA: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, Nº: RUA SÃO JOÃO EVANGELISTA, BAIRRO: PARACURU BEACH, CEP: 62680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PARACURU | 231020 | Municipal | Academia da Saúde | 07592298000111003 | 2011 | 2912 | 12/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7684703 | - | RUA: ACADEMIA DA SAÚDE ; RUA 7, S/Nº LOTEAMENTO PARACURU VILLE, Nº: ACADEMIA DA SAÚDE ; RUA 7, S/Nº LOTEAMENTO PARACURU VILLE, BAIRRO: NA, CEP: 62680000 | 180000 | 26/01/12 | 36000 | 29/09/14 | 108000 | 03/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-03 | Execução e Conclusão de Obra | 09/12/2015 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | PARACURU | 231020 | Municipal | Academia da Saúde | 10248365000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DO POÇO DOCE | RUA: RUA RUTH FÉLIX DE FREITAS, Nº: RUA RUTH FÉLIX DE FREITAS, BAIRRO: DISTRITO DO POÇO DOCE, CEP: 62680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PARAMBU | 231030 | Municipal | Academia da Saúde | 12773829000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE UMBUZEIRO | RUA: UMBUZEIRO, Nº: UMBUZEIRO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PARAMBU | 231030 | Municipal | Academia da Saúde | 12773829000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE RIACHAO | RUA: ST RIACHAO, Nº: ST RIACHAO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63680000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PARAMOTI | 231040 | Municipal | Academia da Saúde | 11418581000112002 | 2012 | 1634 | 26/07/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃDE DA SEDE DO MUNICIPIO | RUA: RUA ARAMIS PAIVA S/N BAIRRO CENTRO - PARAMOTI - CE, Nº: RUA ARAMIS PAIVA S/N BAIRRO CENTRO - PARAMOTI - CE, BAIRRO: NA, CEP: 62736000 | 100000 | 26/11/12 | 20000 | 26/09/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 90 | 2017-10-26 | Ação Preparatória | 08/08/2014 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 01/06/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | PARAMOTI | 231040 | Municipal | Academia da Saúde | 11418581000118006 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia de Saude | RUA: RUA FIRMINO GOMES, Nº: RUA FIRMINO GOMES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62736000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PARAMOTI | 231040 | Municipal | Academia da Saúde | 11418581000111001 | 2011 | 1203 | 11/06/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DA LOCALIDADE DE CANGATI | RUA: LOCALIDADE DE CANGATI, S/N - ZONA RURAL, Nº: LOCALIDADE DE CANGATI, S/N - ZONA RURAL, BAIRRO: NA, CEP: 62736000 | 100000 | 05/07/12 | 20000 | 08/09/14 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 90 | 2019-06-30 | Ação Preparatória | 11/07/2014 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 12/06/2017 | Para adequação | N | - | - | - | - | -
CE | PEDRA BRANCA | 231050 | Municipal | Academia da Saúde | 06041881000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: JOAO TEOFILO CAVALCANTE TEOFILO, Nº: JOAO TEOFILO CAVALCANTE TEOFILO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63630000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PEDRA BRANCA | 231050 | Municipal | Academia da Saúde | 06041881000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, Nº: RUA GERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63630000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PEDRA BRANCA | 231050 | Municipal | Academia da Saúde | 06041881000111004 | 2011 | 2976 | 15/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA PROJETADA E, S/N, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE MINEIROLANDIA, PEDRA BRANCA/CE, Nº: RUA PROJETADA E, S/N, BAIRRO CENTRO, DISTRITO DE MINEIROLANDIA, PEDRA BRANCA/CE, BAIRRO: NA, CEP: 63630000 | 180000 | 26/01/12 | 36000 | 18/09/12 | 108000 | 20/02/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 18/12/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PENTECOSTE | 231070 | Municipal | Academia da Saúde | 11835948000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Pólo da Academia de Saúde de Pentecoste/CE | RUA: Rua Miguel Soares de Moura, Nº: Rua Miguel Soares de Moura, BAIRRO: Cohab, CEP: 62640000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 30/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PENTECOSTE | 231070 | Municipal | Academia da Saúde | 11835948000113013 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7397747 | ACADEMIA DA SAUDE DE PENTECOSTE - CE | RUA: AVENIDA JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS, Nº: AVENIDA JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS, BAIRRO: Bairro Acampamento, CEP: 62640000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 05/06/15 | 60000 | 15/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-06-19 | Execução e Conclusão de Obra | 23/12/2015 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 18/09/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | PEREIRO | 231080 | Municipal | Academia da Saúde | 11265959000111006 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: A. JOÃO HOLANDA, S/N - SEDE, Nº: A. JOÃO HOLANDA, S/N - SEDE, BAIRRO: NA, CEP: 63460000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 28/12/12 | 108000 | 12/02/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2019-05-10 | Execução e Conclusão de Obra | 06/01/2015 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 19/09/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | PEREIRO | 231080 | Municipal | Academia da Saúde | 11265959000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE CRIOULAS | RUA: DISTRITO DE CRIOULAS, Nº: DISTRITO DE CRIOULAS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63460000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-27 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PINDORETAMA | 231085 | Municipal | Academia da Saúde | 11419498000113003 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 9073663 | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: DISTRITO DO PRATIUS -RUA: BECO DOS PROCÓPIOS, Nº: DISTRITO DO PRATIUS -RUA: BECO DOS PROCÓPIOS, BAIRRO: zona rural, CEP: 62860000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 02/09/15 | 60000 | 26/10/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-05-19 | Execução e Conclusão de Obra | 05/08/2017 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PINDORETAMA | 231085 | Municipal | Academia da Saúde | 11419498000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO DA ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA ABDON CORREIA LIMA, Nº: RUA ABDON CORREIA LIMA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62860000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PIRES FERREIRA | 231095 | Municipal | Academia da Saúde | 11495872000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE - LAGINHA | RUA: LOCALIDADE DE LAGINHA, Nº: LOCALIDADE DE LAGINHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62255000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PIRES FERREIRA | 231095 | Municipal | Academia da Saúde | 11495872000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - SEDE, Nº: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - SEDE, BAIRRO: NA, CEP: 62255000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 28/12/12 | 108000 | 04/07/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 05/06/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | PORANGA | 231100 | Municipal | Academia da Saúde | 11461991000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE PORANGA | RUA: RUA CORONEL RAIMUNDO PRUDENCIO DE PINHO, Nº: RUA CORONEL RAIMUNDO PRUDENCIO DE PINHO, BAIRRO: MONTE DAS OLIVEIRAS, CEP: 62220000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-29 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | POTIRETAMA | 231123 | Municipal | Academia da Saúde | 11874976000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | CENTRO DE SAÚDE DE POTIRETAMA | RUA: RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, Nº: RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62990000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-19 | Habilitação | 21/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BARRO ALTO BRILHANTE | RUA: ALTO BRILHANTE, Nº: ALTO BRILHANTE, BAIRRO: BAIRRO ALTO BRILHANTE, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-17 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118006 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DA LOCALIDADE DE MONTEIRO | RUA: ST MONTEIRO, Nº: ST MONTEIRO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-17 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118009 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE BAIXIO | RUA: VILA BAIXIO, Nº: VILA BAIXIO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | SIM | NÃO | - | 2019-07-22 | Ação Preparatória | 11/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIDADE CRUZ | RUA: ST CRUZ, Nº: ST CRUZ, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-17 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118017 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SÍTIO | RUA: SÍTIO, Nº: SÍTIO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | SIM | NÃO | - | 2019-07-21 | Ação Preparatória | 12/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118010 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE BARRA DOS RICARDOS | RUA: BARRA DOS RICARDOS, Nº: BARRA DOS RICARDOS, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | SIM | NÃO | - | 2019-07-21 | Ação Preparatória | 11/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118012 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SANTA MARIA | RUA: ST SANTA MARIA, Nº: ST SANTA MARIA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-18 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ALGODOES | RUA: VILA ALGODOES, Nº: VILA ALGODOES, BAIRRO: DT ALGODOES, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-15 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118008 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SANTA RITA | RUA: ST SANTA RITA, Nº: ST SANTA RITA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-18 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118013 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE SAO MIGUEL | RUA: SAO MIGUEL, Nº: SAO MIGUEL, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | SIM | NÃO | - | 2019-07-21 | Ação Preparatória | 12/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÃO FRANCISCO | RUA: ST SAO FRANCISCO, Nº: ST SAO FRANCISCO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-18 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118015 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE PSF SEDE III | RUA: SEDE III, Nº: SEDE III, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-19 | Habilitação | 21/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118018 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE ABDIAS ARAUJO | RUA: RUA ABDIAS ARAUJO, Nº: RUA ABDIAS ARAUJO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-20 | Habilitação | 21/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 07551179000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE SEDE | RUA: RUA ALEXANDRE MELO - CENTRO, Nº: RUA ALEXANDRE MELO - CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 63650000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 04/02/14 | 108000 | - | - | 144000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-22 | Execução e Conclusão de Obra | 02/07/2019 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118014 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ATALHO | RUA: SAO PEDRO - ATALHO, Nº: SAO PEDRO - ATALHO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | SIM | NÃO | - | 2019-07-21 | Ação Preparatória | 12/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118019 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SÃO GERONIMO | RUA: SAO GERONIMO, Nº: SAO GERONIMO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-04 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118016 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE POMBO | RUA: ST POMBO, Nº: ST POMBO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-19 | Habilitação | 21/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118011 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ANGICAL | RUA: ST ANGICAL, Nº: ST ANGICAL, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-18 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | POLO ACADEMIA DA SAÚDE DE BESOURO | RUA: ST BESOURO, Nº: ST BESOURO, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 63650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-16 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUITERIANÓPOLIS | 231126 | Municipal | Academia da Saúde | 11656523000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE ALTO BRILHANTE | RUA: ALTO BRILHANTE, Nº: ALTO BRILHANTE, BAIRRO: ALTO BRILHANTE, CEP: 63650000 | 218000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-17 | Habilitação | 19/11/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUIXADÁ | 231130 | Municipal | Academia da Saúde | 10652262000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7970757 | ACADEMIA DE SAUDE DE QUIXADA | RUA: RUA JOSÉ DE QUEIROZ PESSOA, S/N - PLANALTO UNIVERSITÁRIO, PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GOVERNADOR GONZAGA MOTA - QUIXADÁ-CE, Nº: RUA JOSÉ DE QUEIROZ PESSOA, S/N - PLANALTO UNIVERSITÁRIO, PRAÇA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GOVERNADOR GONZAGA MOTA - QUIXADÁ-CE, BAIRRO: NA, CEP: 63900000 | 100000 | 15/02/12 | 20000 | 30/04/13 | 60000 | 24/04/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2016-12-26 | Execução e Conclusão de Obra | 20/10/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUIXELÔ | 231135 | Municipal | Academia da Saúde | 11406224000111006 | 2011 | 2911 | 08/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: TRAVESSA MANOEL VÍTOR, S/N, Nº: TRAVESSA MANOEL VÍTOR, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63515000 | 80000 | 17/01/12 | 16000 | 26/09/12 | 48000 | 13/08/13 | 16000 | 80000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 16/07/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUIXELÔ | 231135 | Municipal | Academia da Saúde | 11406224000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA PE. AUGOSTINHO, S/N, Nº: RUA PE. AUGOSTINHO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63515000 | 100000 | 28/03/12 | 20000 | 26/09/12 | 60000 | 29/07/13 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 10/07/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUIXERAMOBIM | 231140 | Municipal | Academia da Saúde | 12035183000111021 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÃºDE DA POMPÃ©IA | RUA: RUA VEREADOR EDMILSON PATRICIO Nº 278, BAIRRO SALVIANO CARLOS DA SILVA, Nº: RUA VEREADOR EDMILSON PATRICIO Nº 278, BAIRRO SALVIANO CARLOS DA SILVA, BAIRRO: NA, CEP: 63800000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 28/03/13 | 108000 | 06/08/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | 2016-10-26 | Execução e Conclusão de Obra | 18/06/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUIXERAMOBIM | 231140 | Municipal | Academia da Saúde | 12035183000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Polo de Academia da Saúde | RUA: Rua Joel Nunes, Nº: Rua Joel Nunes, BAIRRO: Dr. José Airton Machado, CEP: 63800000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | QUIXERÉ | 231150 | Municipal | Academia da Saúde | 11910265000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Pólo da Academia da Saúde de Quixeré/CE | RUA: Coronel José de Brito, Nº: Coronel José de Brito, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62920000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | REDENÇÃO | 231160 | Municipal | Academia da Saúde | 12640339000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde Antônio Diogo | RUA: Tereza Cristina, Nº: Tereza Cristina, BAIRRO: Antônio Diogo, CEP: 62790000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | REDENÇÃO | 231160 | Municipal | Academia da Saúde | 07756646000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7414161 | - | RUA: AV DA ABOLIÇÃO,S/N CENTRO, Nº: AV DA ABOLIÇÃO,S/N CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62790000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 25/10/12 | 108000 | 30/08/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2019-07-09 | Execução e Conclusão de Obra | 07/08/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | RERIUTABA | 231170 | Municipal | Academia da Saúde | 11417035000111008 | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: PRAÇA DA ESTAÇÃO - BAIRRO VILA NOVA, Nº: PRAÇA DA ESTAÇÃO - BAIRRO VILA NOVA, BAIRRO: NA, CEP: 62260000 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | 13/09/13 | 108000 | 01/07/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 16/05/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | RERIUTABA | 231170 | Municipal | Academia da Saúde | 11417035000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde de Reriutaba | RUA: Localidade de Mufumbal, Nº: Localidade de Mufumbal, BAIRRO: Mufumbal, CEP: 62260000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | RUSSAS | 231180 | Municipal | Academia da Saúde | 11734352000111012 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7390297 | - | RUA: AVENIDA GOVERNADOR RAUL BARBOSA COM A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO PLANALTO DA BELA VISTA, RUSSAS/CE, Nº: AVENIDA GOVERNADOR RAUL BARBOSA COM A RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO PLANALTO DA BELA VISTA, RUSSAS/CE, BAIRRO: NA, CEP: 62900000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 02/05/13 | 108000 | 31/07/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-05-23 | Execução e Conclusão de Obra | 09/07/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SABOEIRO | 231190 | Municipal | Academia da Saúde | 11403448000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA MANOEL ANTONIO PRIMO, S/N, Nº: RUA MANOEL ANTONIO PRIMO, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 63590000 | 180000 | 28/03/12 | 36000 | 19/10/12 | 108000 | 25/09/13 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 11/09/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SABOEIRO | 231190 | Municipal | Academia da Saúde | 11403448000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SABOEIRO | RUA: Rua Manoel de Paula Fernandes Vieira, Nº: Rua Manoel de Paula Fernandes Vieira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63590000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SALITRE | 231195 | Municipal | Academia da Saúde | 11423560000113013 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7925476 | ACADEMIA DE SAÚDE DE CALDEIRÃO | RUA: DISTRITO CALDERÃO, Nº: DISTRITO CALDERÃO, BAIRRO: OUTRO, CEP: 63155000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 03/09/15 | 60000 | 15/02/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 21/12/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SALITRE | 231195 | Municipal | Academia da Saúde | 11423560000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE LAGOA DOS CRIOULOS | RUA: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS, Nº: DISTRITO LAGOA DOS CRIOULOS, BAIRRO: LAGOA DOS CRIOULOS, CEP: 63155000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-06 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SALITRE | 231195 | Municipal | Academia da Saúde | 11423560000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9230637 | ACADEMIA DA SAUDE ALTO ALEGRE | RUA: RUA FRANCISCO SALES - BAIRRO ALTO ALEGRE - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA FRANCISCO SALES - BAIRRO ALTO ALEGRE - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63155000 | 100000 | 13/04/12 | 20000 | 09/07/13 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-21 | Ação Preparatória | 06/06/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SANTANA DO CARIRI | 231210 | Municipal | Academia da Saúde | 11431917000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA PADRE CRISTIANO COELHO. S/N. CENTRO, Nº: RUA PADRE CRISTIANO COELHO. S/N. CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 63190000 | 180000 | 13/04/12 | 36000 | 17/10/12 | 108000 | 26/11/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 02/10/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SANTANA DO CARIRI | 231210 | Municipal | Academia da Saúde | 11431917000118012 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Rua Lauro Sobreira | RUA: Rua Lauro Sobreira, Nº: Rua Lauro Sobreira, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63190000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-28 | Habilitação | 28/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SANTA QUITÉRIA | 231220 | Municipal | Academia da Saúde | 11419244000113008 | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE - CENTRO | RUA: RUA MARIA DE LOURDES, Nº: RUA MARIA DE LOURDES, BAIRRO: NA, CEP: 62280000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | Pago parcela 1. Não recebeu parecer favorável de 2ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 40 | 2016-08-05 | Ação Preparatória | 18/08/2016 | Para adequação | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SANTA QUITÉRIA | 231220 | Municipal | Academia da Saúde | 11419244000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA JOAQUIM MESQUITA MARTINS, Nº: RUA JOAQUIM MESQUITA MARTINS, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62280000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-23 | Habilitação | 27/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SÃO BENEDITO | 231230 | Municipal | Academia da Saúde | 11099832000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Projetada 03, no lado impar do logradouro, na esquina com a rua com a rua Projetada. Recanto., Nº: Rua Projetada 03, no lado impar do logradouro, na esquina com a rua com a rua Projetada. Recanto., BAIRRO: CENTRO, CEP: 62370000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 231240 | Municipal | Academia da Saúde | 12045640000118007 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde da Parada | RUA: CE 156, Nº: CE 156, BAIRRO: Localidade de Guaribas, CEP: 62670000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SÃO LUÍS DO CURU | 231260 | Municipal | Academia da Saúde | 12015253000113002 | 2013 | 2665 | 06/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | 7396511 | ACADEMIA DA SAUDE DE SÏ¿¿O LUIS DO CURU | RUA: RUA MESTRE CLAUDIONOR LOPES BRAGA, S/N, Nº: RUA MESTRE CLAUDIONOR LOPES BRAGA, S/N, BAIRRO: NA, CEP: 62650000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 04/08/16 | 60000 | 29/03/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-05-12 | Execução e Conclusão de Obra | 07/11/2016 | Favorável | SIM | Inicio do funcionamento | 06/10/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | SENADOR POMPEU | 231270 | Municipal | Academia da Saúde | 02132200000118004 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, Nº: DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, BAIRRO: DISTRITO DE SÃO JOAQUIM, CEP: 63600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SENADOR POMPEU | 231270 | Municipal | Academia da Saúde | 02132200000118003 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: COMUNIDADE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES, Nº: COMUNIDADE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES, BAIRRO: COMUNIDADE ENGENHEIRO JOSÉ LOPES, CEP: 63600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SENADOR POMPEU | 231270 | Municipal | Academia da Saúde | 02132200000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: DISTRITO DE CODIÁ, Nº: DISTRITO DE CODIÁ, BAIRRO: DISTRITO DE CODIÁ, CEP: 63600000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SENADOR POMPEU | 231270 | Municipal | Academia da Saúde | 02132200000113010 | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ELADIO MAGALHAES, Nº: RUA ELADIO MAGALHAES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63600000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 28/12/18 | 60000 | - | - | 80000 | Pago parcela 2. Não solicitou análise de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Em execução e conclusão | SIM | NÃO | 92 | 2019-06-25 | Ação Preparatória | 08/01/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 18/03/2019 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | SENADOR SÁ | 231280 | Municipal | Academia da Saúde | 11893974000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SERROTA | RUA: RUA PROJETADA 08, Nº: RUA PROJETADA 08, BAIRRO: DISTRITO DE SERROTA, CEP: 62470000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SENADOR SÁ | 231280 | Municipal | Academia da Saúde | 07598642000211002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA ANTONIO MARÇAL, S/N, COM RUA ALFREDO CAMPOS, S/N, CENTRO , SENADOR SÁ, Nº: RUA ANTONIO MARÇAL, S/N, COM RUA ALFREDO CAMPOS, S/N, CENTRO , SENADOR SÁ, BAIRRO: NA, CEP: 62470000 | 100000 | 28/03/12 | 20000 | 17/12/13 | 60000 | 30/12/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 09/10/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SOBRAL | 231290 | Municipal | Academia da Saúde | 07598634000111017 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7879865 | - | RUA: ESQUINA PRÓXIMO A QUADRA DE ESPORTES, Nº: ESQUINA PRÓXIMO A QUADRA DE ESPORTES, BAIRRO: NA, CEP: 62030520 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 05/08/14 | 108000 | 03/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-13 | Execução e Conclusão de Obra | 25/11/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SOBRAL | 231290 | Municipal | Academia da Saúde | 07598634000111006 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9045112 | - | RUA: ANTIGO MATADOURO, Nº: ANTIGO MATADOURO, BAIRRO: NA, CEP: 62015210 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 01/07/14 | 108000 | 03/02/16 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-09-13 | Execução e Conclusão de Obra | 25/11/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | SOLONÓPOLE | 231300 | Municipal | Academia da Saúde | 10734149000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua SD1, Nº: Rua SD1, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63620000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | Municipal | Academia da Saúde | 11428432000118004 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | RUA: RUA CORONEL PIO GADELHA, Nº: RUA CORONEL PIO GADELHA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-18 | Habilitação | 20/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | Municipal | Academia da Saúde | 11428432000113009 | 2013 | 2924 | 28/11/13 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA ANTÔNIO PIO GADELHA, Nº: RUA ANTÔNIO PIO GADELHA, BAIRRO: BAIRRO 08 DE SETEMBRO, CEP: 62960000 | 100000 | 31/01/14 | 20000 | 12/02/16 | 60000 | 16/12/17 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2017-09-01 | Execução e Conclusão de Obra | 26/09/2017 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | Municipal | Academia da Saúde | 11428432000118005 | 2018 | 4059 | 19/12/18 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: OLHO D'AGUA DA BICA, Nº: OLHO D'AGUA DA BICA, BAIRRO: ZONA RURAL, CEP: 62960000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta habilitada - Pagamento em parcela única após superação da etapa de Ação Preparatória. | NÃO | NÃO | - | Em ação preparatória | NÃO | NÃO | - | 2019-06-18 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TAMBORIL | 231320 | Municipal | Academia da Saúde | 11795650000111002 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA CORONEL SALUSTIANO S/N -CENTRO - PARQUE GENERAL SAMPAIO, Nº: RUA CORONEL SALUSTIANO S/N -CENTRO - PARQUE GENERAL SAMPAIO, BAIRRO: NA, CEP: 63750000 | 180000 | 13/04/12 | 36000 | 17/12/13 | 108000 | 30/12/15 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 02/09/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TAMBORIL | 231320 | Municipal | Academia da Saúde | 11795650000112001 | 2012 | 1452 | 06/07/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA CIRO OTÁVIO NO DISTRITO DE SUCESSO, Nº: RUA CIRO OTÁVIO NO DISTRITO DE SUCESSO, BAIRRO: NA, CEP: 63750000 | 100000 | 26/11/12 | 20000 | 11/12/13 | 60000 | 30/12/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 13/11/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TARRAFAS | 231325 | Municipal | Academia da Saúde | 11696573000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA SEGREFEDO ALVES, Nº: RUA SEGREFEDO ALVES, BAIRRO: CENTRO, CEP: 63145000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-26 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TARRAFAS | 231325 | Municipal | Academia da Saúde | 11696573000111004 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA SÃO JOSÉ COM A RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE, Nº: RUA SÃO JOSÉ COM A RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO, MUNICIPIO DE TARRAFAS/CE, BAIRRO: NA, CEP: 63145000 | 100000 | 15/02/12 | 20000 | 07/12/12 | 60000 | 06/06/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 23/04/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TAUÁ | 231330 | Municipal | Academia da Saúde | 11393992000118008 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia de Tauá | RUA: Rua Moacir Pereira Gondim, Nº: Rua Moacir Pereira Gondim, BAIRRO: Colibris, CEP: 63660000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TEJUÇUOCA | 231335 | Municipal | Academia da Saúde | 11780781000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE | RUA: RUA CATÃO ANDRADE DE ARAUJO, Nº: RUA CATÃO ANDRADE DE ARAUJO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62610000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TIANGUÁ | 231340 | Municipal | Academia da Saúde | 12410840000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA BAIRRO SANTO EXPEDITO | RUA: RUA RG SDO, Nº: RUA RG SDO, BAIRRO: BAIRRO SANTO EXPEDITO, CEP: 62320000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-30 | Habilitação | 02/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TIANGUÁ | 231340 | Municipal | Academia da Saúde | 12410840000111025 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO | RUA: SARGENTO EVANDRO S/N BAIRRO SANTO ANTONIO, Nº: SARGENTO EVANDRO S/N BAIRRO SANTO ANTONIO, BAIRRO: NA, CEP: 62320000 | 80000 | 27/03/12 | 16000 | 03/06/15 | 48000 | - | - | 64000 | Pago parcela 2. Não recebeu parecer favorável de 3ª parcela. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | 100 | 2019-07-03 | Execução e Conclusão de Obra | 02/07/2019 | Aguardando reanálise | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | TRAIRI | 231350 | Municipal | Academia da Saúde | 11421654000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 9710892 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA EDUARDO RIBEIRO C/TRAVESSA CEL. ARAGÃO S/N-CENTRO, Nº: RUA EDUARDO RIBEIRO C/TRAVESSA CEL. ARAGÃO S/N-CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62690000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 19/12/18 | 108000 | 24/04/19 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2019-02-14 | Execução e Conclusão de Obra | 17/10/2018 | Favorável | SIM | Conclusao da obra | 06/11/2017 | Favorável | N | - | - | - | - | -
CE | TURURU | 231355 | Municipal | Academia da Saúde | 11848798000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | Academia da Saúde | RUA: Rua Joana Pires, Nº: Rua Joana Pires, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62655000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 04/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | UBAJARA | 231360 | Municipal | Academia da Saúde | 10158494000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO MONTE CASTELO | RUA: Rua Luiz Cunha, Nº: Rua Luiz Cunha, BAIRRO: Monte Castelo, CEP: 62350000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-27 | Habilitação | 28/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | UMARI | 231370 | Municipal | Academia da Saúde | 11423095000112003 | 2012 | 1345 | 29/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | 7591373 | ACADEMIA DA SAÃºDE DE UMARI | RUA: RUA MANOEL ALVES, S/Nº - SEDE DO MUNICÍPIO, Nº: RUA MANOEL ALVES, S/Nº - SEDE DO MUNICÍPIO, BAIRRO: NA, CEP: 63310000 | 100000 | 26/11/12 | 20000 | 06/06/14 | 60000 | 30/12/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2017-06-26 | Execução e Conclusão de Obra | 13/11/2014 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | UMIRIM | 231375 | Municipal | Academia da Saúde | 11886102000111003 | 2011 | 3183 | 28/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA ROLDÃO PARAÍBA, BAIRRO CENTRO, Nº: RUA ROLDÃO PARAÍBA, BAIRRO CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62660000 | 100000 | 28/03/12 | 20000 | 31/07/13 | 60000 | 04/02/14 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 12/12/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | UMIRIM | 231375 | Municipal | Academia da Saúde | 11886102000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE | RUA: RUA BENEDITO MOREIRA, Nº: RUA BENEDITO MOREIRA, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62660000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-21 | Habilitação | 23/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | URUBURETAMA | 231380 | Municipal | Academia da Saúde | 11394331000118002 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAUDE DE URUBURETAMA | RUA: CE 243, Nº: CE 243, BAIRRO: ITAMARATY, CEP: 62650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-17 | - | - | - | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | URUBURETAMA | 231380 | Municipal | Academia da Saúde | 11394331000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DE SAUDE DE URUBURETAMA | RUA: AVENIDA JOSE LOPES CABRAL, Nº: AVENIDA JOSE LOPES CABRAL, BAIRRO: ITAMARATY, CEP: 62650000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 05/12/2018 | Não favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | URUOCA | 231390 | Municipal | Academia da Saúde | 11423060000111001 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7946252 | ACADEMIA DA SAÚDE | RUA: RUA SARGENTO MIRABEU PESSOA S/N, CENTRO, Nº: RUA SARGENTO MIRABEU PESSOA S/N, CENTRO, BAIRRO: NA, CEP: 62460000 | 180000 | 08/03/12 | 36000 | 13/09/13 | 108000 | 19/12/17 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | 100 | 2017-10-18 | Execução e Conclusão de Obra | 25/10/2017 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | VARJOTA | 231395 | Municipal | Academia da Saúde | 11422767000118005 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | UNIDADE OBSTETRICA DE VARJOTA | RUA: AV. PROFESSORA EDITE CASTRO, Nº: AV. PROFESSORA EDITE CASTRO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62265000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-11-16 | Habilitação | 19/11/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | VÁRZEA ALEGRE | 231400 | Municipal | Academia da Saúde | 10237604000111007 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | - | - | RUA: RUA DURVAL SOARES, S/Nº - BAIRRO PRAÇA SANTO ANTÔNIO, Nº: RUA DURVAL SOARES, S/Nº - BAIRRO PRAÇA SANTO ANTÔNIO, BAIRRO: NA, CEP: 63540000 | 100000 | 06/02/12 | 20000 | 30/12/12 | 60000 | 02/03/16 | 20000 | 100000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Concluída | SIM | SIM | - | - | Execução e Conclusão de Obra | 25/11/2015 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 231410 | Municipal | Academia da Saúde | 11787351000111006 | 2011 | 3164 | 27/12/11 | Programa | NÃO | NÃO | 7238231 | - | RUA: RUA S.D.O Nº 29, BAIRRO SÃO JOSÉ, Nº: RUA S.D.O Nº 29, BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO: NA, CEP: 62300000 | 180000 | 06/02/12 | 36000 | 30/12/12 | 108000 | 11/02/14 | 36000 | 180000 | Valor total repassado. | NÃO | NÃO | - | Em funcionamento | SIM | SIM | - | 2018-12-29 | Execução e Conclusão de Obra | 26/12/2013 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 231410 | Municipal | Academia da Saúde | 11787351000118001 | 2018 | - | - | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE GENERAL TIBÚRCIO | RUA: DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO, Nº: DISTRITO DE GENERAL TIBÚRCIO, BAIRRO: CENTRO, CEP: 62300000 | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | Proposta não publicada em Portaria. | NÃO | NÃO | - | - | NÃO | NÃO | - | 2018-12-03 | Habilitação | 03/12/2018 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -

## DEVOLUÇÃO
DEVOLUÇÃO BASE 28-08-2018
UF | Município | IBGE | Tipo de Obra | Número de Referência (Proposta SISMOB 2.0) | CNPJ | Portaria de Habilitação | Ano de Habilitação | Tipo de Recurso | PAC | Portaria de Cancelamento | Descrição do Cancelamento | Valor da Proposta (R$) | Data Pagamento 1ª Parcela | Valor Pagamento 1ª Parcela (R$) | Data Pagamento 2ª Parcela | Valor Pagamento 2ª Parcela (R$) | Data Pagamento 3ª Parcela | Valor Pagamento 3ª Parcela (R$) | Valor Total Transferido (R$) | Valor Atualizado (Calcular no site do TCU) (R$) | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | Data de devolução | Valor Devolvido | Nº Ofício 1ª Notificação - Prefeito | Nº DO AR Prefeito | Data da Assinatura do AR Prefeito | Nº Ofício 1ª Notificação - Secretário | Nº DO AR Secretário | Data da Assinatura do AR Secretário | NUP | Data envio 1ª notificação | Nº Ofício 2ª Notificação - Prefeito | Nº DO AR Prefeito | Data da Assinatura do AR Prefeito | Nº Ofício 2ª Notificação - Secretário | Nº DO AR Secretário | Data da Assinatura do AR Secretário | NUP | Data envio 2ª notificação | Lançado no SISMOB
CE | CARIÚS | 230330 | ACADEMIA DA SAÚDE | 11345723000111004 | 11345723000149 | Port. 3164/2011 | 2011 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Não Cumprimento de Prazo para Inserção da OIS | 100000 | 2012-02-10 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
CE | CRATO | 230420 | ACADEMIA DA SAÚDE | 11737471000111001 | 11737471000101 | Port. 3263/2011 | 2011 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Não Cumprimento de Prazo para Inserção da OIS | 180000 | 2012-12-07 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | Email | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
CE | CRATO | 230420 | ACADEMIA DA SAÚDE | 11737471000111002 | 11737471000101 | Port. 3164/2011 | 2011 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Não Cumprimento de Prazo para Inserção da OIS | 180000 | 2012-03-05 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | Email | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
CE | GUAIÚBA | 230495 | ACADEMIA DA SAÚDE | 09662953000113009 | 09662953000190 | Port. 2665/2013 | 2013 | EMENDA | NÃO | Port. 2.131/2018 | Parecer Não Favorável | 180000 | 2014-01-31 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | - | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
CE | ICAPUÍ | 230535 | ACADEMIA DA SAÚDE | 11418377000111008 | 11418377000181 | Port. 3164/2011 | 2011 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 100000 | 2012-02-10 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
CE | ICAPUÍ | 230535 | ACADEMIA DA SAÚDE | 11418377000112001 | 11418377000181 | Port. 1299/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 100000 | 2012-07-05 | 20000 | 2013-11-29 | 60000 | - | - | 80000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
CE | ICAPUÍ | 230535 | ACADEMIA DA SAÚDE | 11418377000113006 | 11418377000181 | Port. 2665/2013 | 2013 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 100000 | 2014-01-31 | 20000 | - | - | - | - | 20000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -

## SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO
PLANILHA EXTRAIDA NO DIA 21/08/2019 ÀS 11:00 | [8 empty] | ;
INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO |  |  | INFORMAÇÕES DA PROPOSTA | [9 empty] | DADOS DO CADASTRADOR
IBGE | UF | Município | Nº DA PROPOSTA SAIPS | DATA DE ENVIO DA PROPOSTA NO SAIPS | COMPONETE DE CADASTRO DA PROPOSTA | SITUAÇÃO DA PROPOSTA | PARECER ATUAL | DATA DO PARECER ATUAL | CNES DO POLO | PRINCIPAL FONTE DOS RECURSOS | Nº DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO SISMOB | Nº DA PORTARIA DE CREDENCIAMENTO | Cadastrador | E-mail | Telefone
230040 | CE | AIUABA | 25513 | 26/02/2018 11:21:28 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 13/03/2018 15:03:14 | 9429972 | Ministério da Saúde | 07568231000111005 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | ANTONIO WILKER BEZERRA LIMA | wilkerarneiroz@gmail.com | 88-99888840
230040 | CE | AIUABA | 88154 | 04/12/2018 14:18:13 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 12/08/2019 13:31:11 | 9659234 | --- | --- | #N/A | ANTONIO WILKER BEZERRA LIMA | wilkerarneiroz@gmail.com | 88-99888840
230100 | CE | AQUIRAZ | 7469 | 31/08/2015 09:50:55 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | De acordo com o inciso III, art 21 da portaria 2.684/2013, a proposta nº 7469 fica em diligência para adequação pelo proponente, pois o Totem Principal não possui os logos obrigatórios (Governo Federal, Ministério da Saúde e SUS), conforme os padrões visuais do Programa Academia da Saúde. Exclua o documento e insira um novo em PDF com as imagens solicitadas (Manual de Identidade Visual - www.saude.gov.br/academiadasaude). Após essa correção, deve reenviar a proposta para análise. | 09/09/2015 14:19:29 | 7803052 | Ministério da Saúde | 11426115000111006 | - | MARIANA GIRAO DE OLIVEIRA MORAIS | marianauditoria@hotmail.com, marianauditoria@hotmail.com | 85-97197079, 85-97197079
230100 | CE | AQUIRAZ | 24910 | 26/02/2018 16:04:55 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 10/04/2018 10:42:48 | 7803052 | Ministério da Saúde | 11426115000111006 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | MARIANA GIRAO DE OLIVEIRA MORAIS | marianauditoria@hotmail.com, marianauditoria@hotmail.com | 85-97197079, 85-97197079
230110 | CE | ARACATI | 12834 | 08/11/2016 13:07:42 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | A proposta não cumpre os requisitos previstos nos incisos III do Art. 20 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. A identidade visual do polo não esta de acordo com os padrões do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, o qual se encontra www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens: Da placa do estabelecimento dentro dos padrões do Manual de Identidade Visual QUE CONTENHAM AS LOGOMARCAS DESCRITAS NO MANUAL. Com imagens dos ambientes internos e externos do polo. | 29/08/2017 15:34:58 | 7973411 | Ministério da Saúde | 09650719000111001 | - | SILVANO FERREIRA DE SENA | esfbelfordroxo@gmail.com, esfbelfordroxo@gmail.com | 21-27617655, 21-999422634
230110 | CE | ARACATI | 12836 | 08/11/2016 13:39:28 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | NAS IMAGENS INSERIDAS NÃO FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O TOTEM/PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POLO, O QUAL DEVE ESTAR DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A proposta não cumpre os requisitos previstos nos incisos III do Art. 20 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. A identidade visual do polo não esta de acordo com os padrões do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, o qual se encontra www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens: Da placa do estabelecimento dentro dos padrões do Manual de Identidade Visual QUE CONTENHAM AS LOGOMARCAS DESCRITAS NO MANUAL. Com imagens dos ambientes internos e externos do polo. Solicitamos que sejam feitas as respectivas adequações para realização de nova análise. | 04/09/2017 11:44:46 | 7973411 | Ministério da Saúde | 09650719000111001 | - | SILVANO FERREIRA DE SENA | esfbelfordroxo@gmail.com, esfbelfordroxo@gmail.com | 21-27617655, 21-999422634
230125 | CE | ARARENDA | 39573 | 26/04/2018 11:06:15 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 08/06/2018 13:30:59 | 3647552 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | FLAVIO CARVALHO SOARES | flaviocarvalhosoares@yahoo.com.br, tiago.oliveira_2014@hotmail.com | 88-92168000, 88-92168000
230150 | CE | ARNEIROZ | 7377 | 26/11/2015 08:38:51 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Reenviada para o MS | solicitamos a inserção de mais imagens do polo aonde possa ser possível visualizar o totem de identificação e os ambientes do polo. | 27/11/2018 18:24:44 | 7599331 | Ministério da Saúde | 11319375000111002 | - | ANTONIO WILKER BEZERRA LIMA | wilkerarneiroz@gmail.com | 88-99888840
230160 | CE | ASSARE | 2560 | 19/09/2014 08:09:21 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684 de 08 de novembro de 2013, a proposta nº 2560 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 13/10/2014 15:27:12 | 7337264 | Ministério da Saúde | 07587983000112002 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR | lucimar_alencar@yahoo.com.br, lucimar_alencar@yahoo.com.br, lucimar_alencar@yahoo.com.br, lucimar_alencar@yahoo.com.br | 88-98349010, 88-98349010, 88-98349010, 88-98349010
230160 | CE | ASSARE | 10384 | 19/05/2016 11:56:21 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 29/08/2017 15:42:03 | 7424191 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FRANCISCA LUCIMAR ALENCAR | lucimar_alencar@yahoo.com.br, lucimar_alencar@yahoo.com.br, lucimar_alencar@yahoo.com.br, lucimar_alencar@yahoo.com.br | 88-98349010, 88-98349010, 88-98349010, 88-98349010
230160 | CE | ASSARE | 100332 | 16/08/2019 13:55:27 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Enviada para o MS | --- | --- | 9756728 | Ministério da Saúde | 12696967000113005 | - | ROBERTA ALMEIDA NOROES | robertaalmeidan@gmail.com | 88-94870071
230190 | CE | BARBALHA | 90375 | 11/12/2018 15:42:01 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | --- | 31/01/2019 16:44:59 | 7820208 | Ministério da Saúde | 11740887000111002 | - | ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA | alineafranca@yahoo.com.br, alineafranca@yahoo.com.br | 88-96756936, 88-96756936
230290 | CE | CAPISTRANO | 6530 | 15/06/2015 09:31:36 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 6530 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 05/08/2015 17:30:53 | 7279418 | Ministério da Saúde | 10365809000111003 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | PATRICIA DA SILVA SARAIVA CASTRO | lenisa.bezerra@hotmail.com, lenisa.bezerra@hotmail.com, patriciassaraiva@live.com, patriciassaraiva@live.com | 85-33261246, 85-33261246, 85-33261246, 85-33261246
230300 | CE | CARIDADE | 81874 | 19/11/2018 12:14:50 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | O endereço informado no SISMOB ( TRAVESSA CORONEL JOSÉ SAMPAIO S/N CAMPOS BELOS) diverge do informado no CNES ( CAMPOS BELOS S/N). O documento inserido refere-se a uma Portaria e não a uma CIB. | 27/11/2018 18:31:57 | 9552162 | Ministério da Saúde | 11267917000111014 | - | AUDYONEDA SAMPAIO AIRES | audyoneda.caridade@hotmail.com | 85-86613337
230350 | CE | CASCAVEL | 3457 | 18/11/2014 12:11:39 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com os incisos II e III, art. 21 da portaria 2.684 de 08 de novembro de 2013, a proposta nº 3457 fica em diligência para adequação pelo proponente, é necessário também informar número da proposta. | 22/12/2017 12:09:27 | 7281668 | Ministério da Saúde | --- | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | RAFAELLE BENICIO RAMALHO CUNHA | rafaellebenicio@hotmail.com, rafaellebenicio@hotmail.com | 85-89563666, 85-89563666
230380 | CE | CEDRO | 12871 | 09/11/2016 17:16:04 | Academia da Saúde - Transição dos polos custeados da SVS para a SAS | Em diligência | A identidade visual do polo não esta de acordo com os padrões do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, o qual se encontra www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens: Da placa do estabelecimento dentro dos padrões do Manual de Identidade Visual QUE CONTENHAM AS LOGOMARCAS DESCRITAS NO MANUAL. Com imagens dos ambientes internos e externos do polo. | 29/08/2017 15:55:06 | 7254792 | Ministério da Saúde | 11432076000111008 | - | SAYONARA MOURA DE OLIVEIRA CIDADE | lenisa.bezerra@hotmail.com, smcidade@yahoo.com.br | 85-99883068, 85-99883068
230393 | CE | CHORO | 3817 | 14/04/2015 11:04:17 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | A proposta 3817 está em diligência. Veja acima no campo ARQUIVOS ANEXOS o parecer detalhado. De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta fica em diligência para ADEQUAÇÃO pelo proponente, que deve inserir arquivo em PDF com a imagem do Totem Principal e dos demais espaços do polo, de acordo com a identidade visual do Programa ¿ ver MIV em www.saude.gov.br/academiadasaude, pasta Manuais. Após essa correção, deve reenviar a proposta para análise. | 17/04/2015 19:16:40 | 7427247 | Ministério da Saúde | 63386627000111005 | - | MARIA IRISDALVA DE MELO | dalvinham@hotmail.com | 88-992060522
230395 | CE | CHOROZINHO | 10826 | 01/06/2016 09:22:10 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 19/04/2018 15:20:40 | 7903170 | Ministério da Saúde | 11420962000111005 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | ARISTIDES AYRES NETO | aristidesayres@gmail.com, chorozinhosaude@gmail.com | 85-94010629, 85-94010629
230410 | CE | CRATEUS | 7697 | 15/09/2015 11:25:04 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 7697 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 23/09/2015 07:45:34 | 7525222 | Ministério da Saúde | 07982036000111002 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016 | BARBARA KARLA BEZERRA MARTINS | barbarakarlabmartins@hotmail.com, barbarakarlabmartins@hotmail.com, barbarakarlabmartins@hotmail.com | 86-99118883, 86-99118883, 86-99118883
230425 | CE | CRUZ | 7132 | 05/08/2015 11:49:05 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 06/08/2015 11:49:24 | 7316402 | Ministério da Saúde | 11990450000111001 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | EDVALDO EDSON MUNIZ | edson_edfisica@hotmail.com | 88-96172966
230425 | CE | CRUZ | 7193 | 10/08/2015 10:35:54 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | A proposta 7193 fica rejeitada pois já houve aprovação de solicitação de custeio para o polo cadastrado no CNES 7316402, através da proposta SAIPS 7132. | 27/11/2015 07:23:42 | 7316402 | Ministério da Saúde | 11990450000111001 | - | EDVALDO EDSON MUNIZ | edson_edfisica@hotmail.com | 88-96172966
230425 | CE | CRUZ | 14946 | 30/04/2017 21:29:55 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 05/07/2017 14:28:03 | 9175032 | Ministério da Saúde | 11990450000113007 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | ANA CARMEN DE CARVALHO | a_carmencastro@yahoo.com.br, saudebc@gmail.com | 88-99550359, 88-99550359
230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 12953 | 05/03/2018 14:11:00 | Academia da Saúde - Transição dos polos custeados da SVS para a SAS | Rejeitada | JÁ EXISTE UMA PROPOSTA CADASTRADA PARA ESSE MESMO CNES. | 13/03/2018 11:05:59 | 7375808 | Ministério da Saúde | 10247269000111007 | - | NATANAEL ALVES DA SILVA | natan.lal@hotmail.com, natan.lal@hotmail.com | 88-98847003, 88-98847003
230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 13002 | 22/11/2016 10:35:47 | Academia da Saúde - Transição dos polos custeados da SVS para a SAS | Em diligência | Diligência quanto ao ENDEREÇO: O endereço informado no SCNES esta diferente do informado no FNS/SISMOB. Sugerimos atualizar em um dos sistemas. . A identidade visual do polo não esta de acordo com os padrões do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, o qual se encontra www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens: Da placa do estabelecimento dentro dos padrões do Manual de Identidade Visual QUE CONTENHAM AS LOGOMARCAS DESCRITAS NO MANUAL. Com imagens dos ambientes internos e externos do polo. | 24/08/2017 15:47:46 | 7375808 | Ministério da Saúde | 10247269000111007 | - | NATANAEL ALVES DA SILVA | natan.lal@hotmail.com, natan.lal@hotmail.com | 88-98847003, 88-98847003
230428 | CE | EUSEBIO | 9316 | 23/12/2015 21:44:33 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | Esta proposta entra em diligência nos ITENS 1 e 4 do questionário - pois não cumpre os requisitos previstos no incisos III do Art. 20 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. A identidade visual do polo não esta de acordo com os padrões do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, o qual encontra-se www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo em PDF com as imagens. * QUE CONTENHAM AS LOGOMARCAS DESCRITAS NO MANUAL; PODE SER UMA PINTURA JUNTO AO NOME "ACADEMIA DA SAUDE", NÃO NECESSARIAMENTE UM NOVO BANNER OU PLACA.) *Inserir imagens da placa do estabelecimento dentro dos padrões do Manual de Identidade Visual. | 21/06/2017 15:44:29 | 7782268 | Ministério da Saúde | 23563067000111001 | - | SIVANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | sivandaoliveira@gmail.com | 85-32601042
230430 | CE | FARIAS BRITO | 465 | 19/05/2014 11:05:16 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684 de 08 de novembro de 2013, fica aprovada a proposta nº 465. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 09/07/2014 10:59:38 | 7284055 | Ministério da Saúde | 10243406000111004 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO | ANAPAGOLIVEIRA@YAHOO.COM.BR, ANAPAGOLIVEIRA@YAHOO.COM.BR, prefeiturafariasbrito@hotmail.com, prefeiturafariasbrito@hotmail.com, sheylamartinsalves@hotmail.com, sheylamartinsalves@hotmail.com | 88-35441258, 88-35441258, 88-35441258, 88-999793987, 88-999793987, 88-999793987
230430 | CE | FARIAS BRITO | 499 | 20/05/2014 16:05:46 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684 de 08 de novembro de 2013, fica aprovada a proposta nº 499. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 08/07/2014 11:00:23 | 7284071 | Ministério da Saúde | 07595572000112001 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO | ANAPAGOLIVEIRA@YAHOO.COM.BR, ANAPAGOLIVEIRA@YAHOO.COM.BR, prefeiturafariasbrito@hotmail.com, prefeiturafariasbrito@hotmail.com, sheylamartinsalves@hotmail.com, sheylamartinsalves@hotmail.com | 88-35441258, 88-35441258, 88-35441258, 88-999793987, 88-999793987, 88-999793987
230460 | CE | GENERAL SAMPAIO | 8421 | 01/12/2015 12:51:47 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | A proposta nº 8421 fica em diligência para adequação pelo proponente, pois, de acordo com o inciso II, do art. 21 da portaria 2.684/2013, a carga horária do(s) profissional(is) não atende aos critérios do referido inciso. A saber, pelo menos 01 profissional com carga horária de 40 h/semanais ou 02 profissionais com carga horária de 20 h/semanais cada. A adequação deve ser feita no SCNES. Fazer as devidas adequações para o cumprimento da carga horária exigida, corrigir no SCNES e reenviar a proposta para análise. | 29/06/2017 15:30:01 | 6888844 | Ministério da Saúde | 11411267000111001 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS | fran.mbs@hotmail.com, fran.mbs@hotmail.com | 85-33561169, 85-991104241
230460 | CE | GENERAL SAMPAIO | 14042 | 20/03/2017 10:12:02 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Rejeitada | A proposta fica rejeitada visto que o CNES aqui apresentado já foi credenciado por meio de portaria. | 02/03/2018 16:03:05 | 6888844 | Ministério da Saúde | 11411267000111001 | - | ANA PAULA PINHEIRO | anapaulapinheiro10@hotmail.com | 85-99390898
230520 | CE | HIDROLANDIA | 23868 | 08/02/2018 17:13:56 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 09/02/2018 15:35:38 | 9361669 | Ministério da Saúde | 11137147000111002 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | PAMELA FERREIRA DE OLIVEIRA | pamy_enfermeira@outlook.com, pamy_enfermeira@outlook.com | 88-99920581, 88-99920581
230523 | CE | HORIZONTE | 4107 | 16/12/2014 15:12:07 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 4107 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 01/12/2015 09:41:53 | 7597150 | Ministério da Saúde | 07557784000111007 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | MONICA SUELY PAULA DA SILVA | josete40@gmail.com, josete40@gmail.com, monicasuelypaula@gmail.com, monicasuelypaula@gmail.com | 85-33761024, 85-33761024, 85-86603997, 85-86603997
230550 | CE | IGUATU | 17927 | 20/10/2017 11:01:12 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | Diligência quanto ao ENDEREÇO: O endereço informado no SCNES esta diferente do informado no FNS/SISMOB. Sugerimos atualizar em um dos sistemas. | 27/10/2017 11:49:55 | 9276300 | Ministério da Saúde | 07810468000112008 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO | fpedrofilho@yahoo.com.br, fpedrofilho@yahoo.com.br, fpedrofilho@yahoo.com.br, fpedrofilho@yahoo.com.br | 85-99110169, 85-99110169, 85-99110169, 85-99110169
230565 | CE | IPAPORANGA | 10587 | 04/05/2016 14:51:46 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 15/02/2018 11:17:37 | 7922647 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | FRANCISCO ETEVALDO EVARISTO LIMA | rodrigobatista50@hotmail.com, socorro.leitao2013@gmail.com | 88-99968458, 88-99968458
230580 | CE | IPU | 61553 | 14/08/2018 10:09:31 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | O endereço informado na proposta de construção do polo (RUA PADRE JÃO DE CASTRO S/N CENTRO), diverge do cadastrado no CNES (RUA FARIAS BRITO). É necessário incluir as logomarcas descritas no Manual de Identidade Visual do Polo. O manual está disponível no enderço : http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf. | 08/10/2018 11:59:21 | 5890403 | Ministério da Saúde | 11385157000111002 | - | MARIA ELIZABETE ALVES | mariaelizabetealves@yahoo.com.br, mariaelizabetealves@yahoo.com.br | 88-96518584, 88-96518584
230580 | CE | IPU | 101063 | 14/05/2019 16:08:24 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 14/08/2019 13:59:56 | 7419139 | Ministério da Saúde | 11385157000111002 | #N/A | MARIA ELIZABETE ALVES | mariaelizabetealves@yahoo.com.br, mariaelizabetealves@yahoo.com.br | 88-96518584, 88-96518584
230590 | CE | IPUEIRAS | 4274 | 09/04/2015 09:29:43 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 4274 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 17/04/2015 20:41:50 | 7374380 | Ministério da Saúde | 11172188000111001 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | ADRIANA MOREIRA ALVES | adripueiras@hotmail.com | 88-851251
230610 | CE | IRAUCUBA | 7201 | 10/08/2015 15:25:24 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 7201 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 10/11/2015 13:17:52 | 7284918 | Ministério da Saúde | 10830042000111004 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | ANA PAULA PINHEIRO | anapaulapinheiro10@hotmail.com | 85-99390898
230640 | CE | ITAPIPOCA | 101397 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9790578 | Ministério da Saúde | 11402517000113041 | - | PATRICIA MARQUES CACAU | caraitapipoca@gmail.com, caraitapipoca@gmail.com | 88-36315950, 88-99007966
230650 | CE | ITAPIUNA | 5624 | 01/05/2015 17:34:52 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | De acordo com o art. 22 da portaria 2.684/2013, a proposta nº 5624 fica rejeitada, pois o município não possui NASF IMPLANTADO, ou seja, NASF que já está recebendo recursos do Ministério da Saúde (competência base atual 02/15). Os municípios que não possuem NASF implantado devem solicitar o custeio de acordo com a Portaria 183/14 (ver ¿Orientações de custeio do Programa Academia da Saúde para municípios sem NASF implantado¿, em www.saude.gov.br/academiadasaude). | 04/05/2015 08:33:04 | 7667302 | Ministério da Saúde | 11428360000111001 | - | LENISA HOLANDA BEZERRA | lenisa.bezerra@hotmail.com | 88-96190009
230650 | CE | ITAPIUNA | 6216 | --- | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | A Liberar | --- | --- | 7667302 | Ministério da Saúde | 11428360000111001 | - | LENISA HOLANDA BEZERRA | lenisa.bezerra@hotmail.com | 88-96190009
230650 | CE | ITAPIUNA | 6217 | 01/07/2015 19:51:14 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 6217 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 10/07/2015 18:31:55 | 7667302 | Ministério da Saúde | 11428360000111001 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | LENISA HOLANDA BEZERRA | lenisa.bezerra@hotmail.com | 88-96190009
230655 | CE | ITAREMA | 13080 | 06/03/2018 16:06:19 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 13/03/2018 11:12:27 | 7321643 | Ministério da Saúde | 11660998000111016 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | MARIA ALESSANDRA CARVALHO ALBUQUERQUE | alessandraalbuq@hotmail.com, alessandraalbuq@hotmail.com | 88-96271448, 88-96271448
230660 | CE | ITATIRA | 3491 | 30/01/2015 15:23:51 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 21/12/2017 11:08:40 | 7435533 | Ministério da Saúde | 11335738000111009 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | DAVID GUERRA VIEIRA | david_gvieira@hotmail.com, david_gvieira@hotmail.com, saude_ita@hotmail.com, saude_ita@hotmail.com | 88-34361050, 88-34361050, 88-81017239, 88-81017239
230670 | CE | JAGUARETAMA | 3000 | 02/08/2015 20:17:17 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 05/07/2017 14:42:32 | 7452322 | Ministério da Saúde | 11285246000111012 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | DANIEL LOPES DE MORAIS | d.l.morais@hotmail.com, d.l.morais@hotmail.com | 85-981365094, 85-999713216
230690 | CE | JAGUARIBE | 13315 | 09/12/2016 19:12:48 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 29/08/2017 16:33:56 | 9010858 | Ministério da Saúde | 10383249000111003 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FERNANDA PINHEIRO PESSOA | nandalale@hotmail.com | 88-98044052
230690 | CE | JAGUARIBE | 13318 | 09/12/2016 19:14:35 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 29/11/2017 15:18:14 | 9030530 | Ministério da Saúde | 10383249000111002 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FERNANDA PINHEIRO PESSOA | nandalale@hotmail.com | 88-98044052
230700 | CE | JAGUARUANA | 14751 | 16/04/2017 22:24:02 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | Solicitamos que sejam feitas as respectivas adequações para realização de nova análise. | 06/07/2017 10:17:22 | 9162151 | Ministério da Saúde | 07615750000112002 | - | ANA CAROLINA NOGUEIRA DA SILVA | postojosebarros@gmail.com, postojosebarros@gmail.com | 85-96391954, 85-988304774
230725 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 2801 | 04/11/2015 13:07:12 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | O Programa informado nesta solicitação de custeio foi o Programa Academia da Saúde. O município não possui polo do programa habilitado e/ou apto para solicitar custeio. | 10/11/2015 12:48:52 | 3005712 | Próprio | --- | - | JANLUCIA SANTOS BATALHA DO NASCIMENTO | hmesquita01@hotmail.com | 88-99714392
230765 | CE | MARACANAU | 4771 | 12/02/2015 22:02:43 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta fica em diligência para ADEQUAÇÃO pelo proponente, que deve cumprir as exigências detalhadas nos pareceres acima, nos campos: UNIDADE BENEFICIADA (adequar CBO e carga horária do Profissionais), ARQUIVOS ANEXOS (inserir arquivo em PDF com imagem do Totem Principal, de acordo com identidade visual do Programa) e QUESTIONÁRIO (p.5 - informar CNES de Unidade de Saúde com NASF). Após correções, reenviar a proposta para análise. | 27/02/2015 14:23:46 | 7451156 | Ministério da Saúde | 07605850000111006 | - | FRANCISCO TORCAPIO VIEIRA DA SILVA | torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com, torcapiosilva@hotmail.com | 85-35216510, 85-35216510, 85-35216510, 85-35216520, 85-35216520, 85-35216520, 85-99245181, 85-99245181, 85-99245181
230810 | CE | MAURITI | 99617 | 26/03/2019 11:28:55 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | De acordo com as imagens anexadas no SISMOB, verificamos que os equipamentos instalados não estão de acordo com listados no Anexo II da Portaria nº 1707, de 23 de setembro de 2016. Solicitamos que sejam incluídos os equipamentos dispostos na referida portaria. | 12/08/2019 13:55:50 | 7433069 | --- | --- | - | FRANCISCA CINTHIA CARVALHO MONTENEGRO | cinthiacamont@hotmail.com, cuidares.ce@gmail.com | 85-99203135, 85-99203135
230860 | CE | MONSENHOR TABOSA | 14589 | 16/07/2017 20:48:14 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 15/02/2018 11:18:54 | 7873603 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA | celi.regina05@outlook.com, celireginasaraiva@bol.com | 88-36962176, 88-36962176
230890 | CE | MORRINHOS | 102306 | 05/07/2019 12:05:54 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 12/08/2019 14:05:03 | 9572945 | Ministério da Saúde | 11407938000113001 | #N/A | ANTONIO ERISBERTO ALVES | enferisberto@hotmail.com, flalourenco5@gmai.com, flalourenco5@gmail.com | 88-96405068, 88-96405068, 88-96405068
230940 | CE | NOVO ORIENTE | 5439 | 09/04/2015 11:04:31 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 5439 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 09/04/2015 21:34:27 | 7212410 | Ministério da Saúde | 11389692000111004 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | JOSE ARAGAO MOTA FILHO | smsnovooriente@gmail.com | 88-36291863
230945 | CE | OCARA | 3871 | 10/10/2017 11:34:38 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | Essa proposta, por algum motivo, esta sem questionário, impossibilitando a análise e por isso será rejeitada. Solicitamos que façam um novo cadastro no Componente de Novas Solicitações. | 16/11/2017 16:04:09 | 7612486 | Ministério da Saúde | 10321417000111002 | - | VERIDIANO RODRIGUES DOS SANTOS | veri.santos@hotmail.com, veri.santos@hotmail.com | 85-33483487, 85-33483487
230945 | CE | OCARA | 15510 | 20/07/2017 09:12:56 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | Essa proposta, por algum motivo, esta sem questionário, impossibilitando a análise e por isso será rejeitada. Solicitamos que façam um novo cadastro no Componente de Novas Solicitações. | 16/11/2017 16:10:53 | 9237429 | Ministério da Saúde | 10321417000111002 | - | MARIA CREMILDA SOUSA SILVA | clemildasousasilva@yahoo.com.br, clemildasousasilva@yahoo.com.br | 85-33221226, 85-996478121
230945 | CE | OCARA | 15511 | 20/07/2017 09:13:14 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | Essa proposta, por algum motivo, esta sem questionário, impossibilitando a análise e por isso será rejeitada. Solicitamos que façam um novo cadastro no Componente de Novas Solicitações. | 16/11/2017 16:07:55 | 9236546 | Ministério da Saúde | 10321417000112001 | - | MARIA CREMILDA SOUSA SILVA | clemildasousasilva@yahoo.com.br, clemildasousasilva@yahoo.com.br | 85-33221226, 85-996478121
230945 | CE | OCARA | 18359 | 20/11/2017 15:02:10 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 15/02/2018 11:22:17 | 7612486 | Ministério da Saúde | 10321417000113006 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | MARIA CREMILDA SOUSA SILVA | clemildasousasilva@yahoo.com.br, clemildasousasilva@yahoo.com.br | 85-33221226, 85-996478121
230945 | CE | OCARA | 18363 | 20/11/2017 15:31:17 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 27/11/2017 11:25:26 | 9237429 | Ministério da Saúde | 10321417000111002 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | MARIA CREMILDA SOUSA SILVA | clemildasousasilva@yahoo.com.br, clemildasousasilva@yahoo.com.br | 85-33221226, 85-996478121
230945 | CE | OCARA | 18365 | 20/11/2017 15:32:11 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 27/11/2017 11:36:47 | 9236546 | Ministério da Saúde | 10321417000112001 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | MARIA CREMILDA SOUSA SILVA | clemildasousasilva@yahoo.com.br, clemildasousasilva@yahoo.com.br | 85-33221226, 85-996478121
230960 | CE | PACAJUS | 88635 | 04/12/2018 15:07:53 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 31/01/2019 11:29:20 | 7764510 | Ministério da Saúde | 11980518000113018 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | LAYSA MINNELLE TAVORA DE BRITO | laysa_minnelle@yahoo.com.br, laysia_minnelle@yahoo.com.br | 85-99445541, 85-99445541
231020 | CE | PARACURU | 5741 | --- | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | A proposta 5741 fica rejeitada, pois somente podem solicitar custeio os municípios que já estiverem com a 3a parcela dos recursos de construção aprovada. Assim que o município estiver nessa situação cadastre nova proposta de custeio. Quando realizar o novo cadastro, informar todas as questões do Questionário. | 08/05/2015 09:30:06 | 7684703 | --- | --- | - | LUANDA ARAUJO ALCANTARA | luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br | 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 85-989497290, 85-989497290, 85-989497290
231020 | CE | PARACURU | 5742 | --- | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | A proposta 5742 fica rejeitada, pois somente podem solicitar custeio os municípios que já estiverem com a 3a parcela dos recursos de construção aprovada. Assim que o município estiver nessa situação cadastre nova proposta de custeio. Quando realizar o novo cadastro, informar todas as questões do Questionário. | 08/05/2015 09:30:44 | 7684703 | Ministério da Saúde | 07592298000111003 | - | LUANDA ARAUJO ALCANTARA | luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br | 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 85-989497290, 85-989497290, 85-989497290
231020 | CE | PARACURU | 5743 | --- | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | A proposta 5743 fica rejeitada, pois somente podem solicitar custeio os municípios que já estiverem com a 3a parcela dos recursos de construção aprovada. Assim que o município estiver nessa situação cadastre nova proposta de custeio. Quando realizar o novo cadastro, informar todas as questões do Questionário. | 08/05/2015 09:31:22 | 7684703 | Ministério da Saúde | 07592298000111003 | - | LUANDA ARAUJO ALCANTARA | luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br | 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 85-989497290, 85-989497290, 85-989497290
231020 | CE | PARACURU | 6894 | 16/07/2015 14:52:07 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | De acordo com o art. 21 da portaria 2.684/2013, a proposta nº 6894 fica rejeitada, pois ainda não ocorreu a aprovação pelo DAB/SAS/MS do repasse da 3º parcela do incentivo financeiro de investimentos de construção do polo do Programa Academia da Saúde. Após a aprovação da 3ª parcela, faça uma nova solicitação de custeio neste sistema. | 20/07/2015 18:37:01 | 7684703 | Ministério da Saúde | 07592298000111003 | - | LUANDA ARAUJO ALCANTARA | luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@gmail.com, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br, luandalcantara@ig.com.br | 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 89-49729000, 85-989497290, 85-989497290, 85-989497290
231050 | CE | PEDRA BRANCA | 5903 | 20/05/2015 14:57:29 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | A proposta 5903 está em diligência. Veja acima no campo ARQUIVOS ANEXOS o parecer detalhado. De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta fica em diligência para ADEQUAÇÃO pelo proponente, que deve inserir arquivo em PDF com a imagem do Totem Principal, de acordo com a identidade visual do Programa ¿ ver MIV em www.saude.gov.br/academiadasaude, pasta Manuais. Após essa correção, deve reenviar a proposta para análise. | 31/05/2015 18:10:06 | 7728344 | Ministério da Saúde | 06041881000111004 | - | FRANCISCO ROBERTO TEIXEIRA MARROCOS | marrocos.gestaosus@hotmail.com | 85-99430718
231070 | CE | PENTECOSTE | 24728 | 10/09/2018 09:18:42 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 08/10/2018 14:28:41 | 7397747 | Ministério da Saúde | 11835948000113013 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | GECILIANE DE SOUSA MONTEIRO ALCANTARA | saudepentecoste@hotmail.com, saudepentecoste@hotmail.com, vandacpdsaude@gmail.com, vandacpdsaude@gmail.com, vandacpdsaude@gmail.com, vandacpdsaude@gmail.com | 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166
231070 | CE | PENTECOSTE | 28134 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 7397747 | Ministério da Saúde | 11835948000113013 | - | GECILIANE DE SOUSA MONTEIRO ALCANTARA | saudepentecoste@hotmail.com, saudepentecoste@hotmail.com, vandacpdsaude@gmail.com, vandacpdsaude@gmail.com, vandacpdsaude@gmail.com, vandacpdsaude@gmail.com | 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166, 85-99291166
231080 | CE | PEREIRO | 9481 | 12/01/2016 13:19:16 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 26/06/2017 17:31:56 | 7664168 | Ministério da Saúde | 11265959000111006 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SIRIA MARIA MUNIZ TEIXEIRA | siria_dutra@hotmail.com | 88-35271261
231080 | CE | PEREIRO | 58355 | 30/07/2018 15:39:12 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 24/08/2018 16:37:04 | 7664168 | Ministério da Saúde | 11265959000111006 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SIRIA MARIA MUNIZ TEIXEIRA | siria_dutra@hotmail.com | 88-35271261
231085 | CE | PINDORETAMA | 13200 | 30/11/2016 16:49:11 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | O número correto da proposta de construção é 11419498000113003. | 29/08/2017 17:08:23 | 9073663 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | CLENILDA OLIVEIRA XAVIER | clennilda@gmail.com, cleo.saude@gmail.com | 85-985373096, 85-985373096
231090 | CE | PIQUET CARNEIRO | 78019 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9548904 | Emenda Parlamentar | --- | - | VALERIA FRANCO DE SOUSA | saudepiquetcarneiro@yahoo.com.br, saudepiquetcarneiro@yahoo.com.br, valeriafrancosousa@yahoo.com.br, valeriafrancosousa@yahoo.com.br | 88-98052149, 88-98052149, 88-98052149, 88-98052149
231126 | CE | QUITERIANOPOLIS | 9706 | 23/07/2016 19:29:29 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | A PROPOSTA ENTRA EM DILIGÊNCIA NOS SEGUINTES ITENS: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE -DILIGÊNCIA QUANTO AO SISMOB - Terceira parcela em diligência. Solicitamos que sejam feitas as respectivas adequações para realização de nova análise. Sugerimos atentar à funcionalidade dos equipamentos do polo e realizar as adequações necessárias para que os mesmos atendam as especificações incluídas no Manual de Identidade Visual do Polo. | 18/07/2017 12:05:30 | 2725983 | Ministério da Saúde | 07551179000111004 | - | SOCORRO SOARES DE SOUSA | brancassousa25@gmail.com, tiago.oliveira_2014@hotmail.com | 88-99627087, 88-99627087
231130 | CE | QUIXADA | 19026 | 27/12/2017 15:38:48 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 07/02/2018 11:12:49 | 7970757 | Ministério da Saúde | 10652262000111002 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | LENISA HOLANDA BEZERRA | lenisa.bezerra@hotmail.com | 88-96190009
231140 | CE | QUIXERAMOBIM | 2589 | 22/09/2014 10:09:57 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 2589 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 10/11/2015 17:19:07 | 7167830 | Ministério da Saúde | 12035183000111021 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | JANINA FALCAO DO CARMO | smsqxm@hotmail.com, smsqxm@hotmail.com | 88-34411112, 88-34411112
231170 | CE | RERIUTABA | 13826 | 27/01/2017 13:56:52 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | Diligência quanto ao ENDEREÇO: O endereço informado no SCNES esta diferente do informado no FNS/SISMOB. Sugerimos atualizar em um dos sistemas. O polo deve estar dentro da área de abrangência de um estabelecimento de Atenção Básica. O NÚMERO CORRETO DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO É 11417035000111008 | 29/08/2017 17:16:01 | 7986262 | Ministério da Saúde | 11417035000111008 | - | FRANCISCO NETO DA SILVA | netosiasus@hotmail.com | 88-93264412
231180 | CE | RUSSAS | 33133 | 27/03/2018 16:37:07 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 30/04/2018 12:41:11 | 7390297 | Ministério da Saúde | 11734352000111012 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | ADJOANE MAURICIO SILVA MACIEL | adj_mauricio@hotmail.com | 88-99567154
231195 | CE | SALITRE | 11689 | 12/01/2017 12:24:46 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 29/08/2017 17:21:25 | 7925476 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FRANCISCA EUVANIA EVANGELISTA VITAL | ariane_salitre@hotmail.com, vaniavital2011@live.com | 88-94477521, 88-94477521
231260 | CE | SAO LUIS DO CURU | 15685 | 26/06/2017 13:32:15 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | O endereço informado no SCNES esta diferente do informado no FNS/SISMOB. Sugerimos atualizar em um dos sistemas A identidade visual do polo não esta de acordo com os padrões do Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, o qual se encontra www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens: Da placa do estabelecimento dentro dos padrões do Manual de Identidade Visual QUE CONTENHAM AS LOGOMARCAS DESCRITAS NO MANUAL. Com imagens dos ambientes internos e externos do polo. | 29/08/2017 17:41:30 | 7396511 | Ministério da Saúde | 12015253000113002 | - | JOSEANE DINIZ DA SILVA | GEANY.FISIO@HOTMAIL.COM, geany.fisio@hotmail.com | 85-97494722, 85-97494722
231290 | CE | SOBRAL | 13036 | 23/11/2016 17:18:21 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 08/10/2018 14:31:42 | 9045112 | Ministério da Saúde | 07598634000111006 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | KARLA MARA COELHO PONTE DE OLIVEIRA | kmaraponte@gmail.com, kmaraponte@gmail.com | 88-99601545, 88-99601545
231290 | CE | SOBRAL | 13038 | 23/11/2016 17:18:48 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 08/10/2018 14:34:30 | 7879865 | Ministério da Saúde | 07598634000111017 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | KARLA MARA COELHO PONTE DE OLIVEIRA | kmaraponte@gmail.com, kmaraponte@gmail.com | 88-99601545, 88-99601545
231320 | CE | TAMBORIL | 9693 | 11/02/2016 11:08:13 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 04/07/2017 15:36:48 | 2517221 | Ministério da Saúde | 11795650000111002 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | FLAVIO CARVALHO SOARES | flaviocarvalhosoares@yahoo.com.br, tiago.oliveira_2014@hotmail.com | 88-92168000, 88-92168000
231320 | CE | TAMBORIL | 9710 | 11/02/2016 11:31:01 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | A proposta será rejeitada pois o CNES informado já se encontra habilitado em portaria. | 26/03/2018 18:22:37 | 2517221 | Emenda Parlamentar | --- | - | FLAVIO CARVALHO SOARES | flaviocarvalhosoares@yahoo.com.br, tiago.oliveira_2014@hotmail.com | 88-92168000, 88-92168000
231320 | CE | TAMBORIL | 39613 | 26/04/2018 11:22:04 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 30/04/2018 16:10:01 | 2479257 | Emenda Parlamentar | --- | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | FLAVIO CARVALHO SOARES | flaviocarvalhosoares@yahoo.com.br, tiago.oliveira_2014@hotmail.com | 88-92168000, 88-92168000
231325 | CE | TARRAFAS | 5224 | 24/03/2015 12:03:47 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | A proposta nº 5224 fica em diligência, pois a pintura realizada no local não obedece as normas de utilização das marcas do Programa, do Governo Federal, do Ministério da Saúde e do SUS. Caso opte em utilizar a pintura, essa deve ser refeita e as marcas citadas devem corresponder exatamente aos padrões corretos. No caso da utilização do Totem Principal, este deve seguir os padrões constantes no Manual de Identidade Visual. Ver em www.saude.gov.br/academiadasaude, pasta manuais (pag 15). | 09/04/2015 15:49:49 | 7489420 | Ministério da Saúde | 11696573000111004 | - | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS | pedrodias2008@hotmail.com | 88-35491113
231325 | CE | TARRAFAS | 7128 | 05/08/2015 09:41:56 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Em diligência | --- | 06/08/2015 11:45:37 | 7489420 | Ministério da Saúde | 11696573000111004 | - | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS | pedrodias2008@hotmail.com | 88-35491113
231325 ; 231325 | CE | TARRAFAS ; TARRAFAS | 7126 | 05/08/2015 08:57:09 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde ; Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Rejeitada | A proposta nº 7126 fica REJEITADA, pois polos que NÃO recebem custeio devem informar ¿Habilitação de custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF¿. | 06/08/2015 11:30:11 | 3816567 ; 7489420 | Ministério da Saúde | 11696573000111004 ; 11696573000111004 | - | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DIAS | pedrodias2008@hotmail.com, pedrodias2008@hotmail.com | 88-35491113, 88-35491113
231370 | CE | UMARI | 3229 | 21/10/2014 15:13:48 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Rejeitada | De acordo com o art. 21 da portaria 2.684 de 08 de novembro de 2013, a proposta nº 3229 fica rejeitada, pois ainda não ocorreu a aprovação pelo DAB/SAS/MS do repasse da 3º do incentivo financeiro de investimentos de construção do polo do Programa Academia da Saúde. | 11/11/2014 14:50:20 | 7591373 | Ministério da Saúde | 11423095000112003 | - | ANTONIO MOREIRA JUNIOR | antoniojr_enf@hotmail.com, antoniojr_enf@hotmail.com | 88-988429728, 88-988429728
231370 | CE | UMARI | 7883 | 29/09/2015 09:38:25 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | De acordo com a Seção II, Capítulo I da portaria 2.684/2013, a proposta nº 7883 foi aprovada. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 09/10/2015 10:39:20 | 7591373 | Ministério da Saúde | 11423095000112003 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016 | ANTONIO MOREIRA JUNIOR | antoniojr_enf@hotmail.com, antoniojr_enf@hotmail.com | 88-988429728, 88-988429728
231410 | CE | VICOSA DO CEARA | 1232 | 08/08/2014 16:32:20 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | A proposta 1232 fica aprovada, contudo não identificamos a identidade visual exigida conforme o inciso III, art. 21 da portaria 2.684 de 08 de novembro de 2013, assim o proponente deve providenciar a adequação necessária. Aguarde a portaria de habilitação para recebimento de recurso de custeio do Programa Academia da Saúde. | 08/09/2014 14:16:46 | 7238231 | Ministério da Saúde | 11787351000111006 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | AILA MARIA ALMEIDA ROCHA | aila.almeida@hotmail.com | 88-99283980

## POLOS CREDENCIADOS
PLANILHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FINANCEIRA 07/2019
QUANDO A COLUNA "VALOR REPASSADO" ESTIVER ZERADA, SIGNIFICA QUE O MUNICÍPIO NÃO RECEBEU O INCENTIVO DE CUSTEIO NA REFERIDA COMPETENCIA, VISTO QUE NÃO POSSUI PROFISSIONAL COM CBO OU CARGA HORÁRIA EM CONFORMIDADE AO EXIGIDO PELAS NORMATIVAS VIGENTES.
IBGE | UF | Município | CNES | Portaria de credenciamento | Origem da portaria de credenciamento | Competencia financeira 12/2018 |  |  | Competencia financeira 01/2019 |  |  | Competencia financeira 02/2019 |  |  | Competencia financeira 03/2019 |  |  | Competencia financeira 04/2019 |  |  | Competencia financeira 05/2019 |  |  | Competencia financeira 06/2019 |  |  | Competencia financeira 07/2019
[6 empty] | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
230040 | CE | AIUABA | 9429972 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 100 | 3000 | 3 | 100 | 3000 | 5 | 180 | 3000
230100 | CE | AQUIRAZ | 7803052 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
230125 | CE | ARARENDÁ | 3647552 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 11 | 260 | 3000 | 11 | 260 | 3000 | 9 | 200 | 3000 | 9 | 200 | 3000 | 10 | 230 | 3000 | 10 | 230 | 3000 | 10 | 230 | 3000 | 10 | 230 | 3000
230160 | CE | ASSARÉ | 7337264 | PORTARIA Nº 2.664, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230160 | CE | ASSARÉ | 7424191 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230290 | CE | CAPISTRANO | 7279418 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230350 | CE | CASCAVEL | 7281668 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 20 | 0
230380 | CE | CEDRO | 7254792 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
230395 | CE | CHOROZINHO | 7903170 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230410 | CE | CRATEÚS | 7525222 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016 | SAS | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000
230425 | CE | CRUZ | 7316402 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230425 | CE | CRUZ | 9175032 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230426 | CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 7375808 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230430 | CE | FARIAS BRITO | 7284055 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230430 | CE | FARIAS BRITO | 7284071 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230460 | CE | GENERAL SAMPAIO | 6888844 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230520 | CE | HIDROLÂNDIA | 9361669 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230523 | CE | HORIZONTE | 7597150 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 3 | 110 | 3000 | 3 | 110 | 3000 | 3 | 110 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000
230550 | CE | IGUATU | 9276300 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230565 | CE | IPAPORANGA | 7922647 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230590 | CE | IPUEIRAS | 7374380 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | SAS | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 2 | 60 | 3000
230600 | CE | IRACEMA | 7242301 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230610 | CE | IRAUÇUBA | 7284918 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230650 | CE | ITAPIÚNA | 7667302 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230655 | CE | ITAREMA | 7321643 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230660 | CE | ITATIRA | 7435533 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 2 | 60 | 3000 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0
230670 | CE | JAGUARETAMA | 7452322 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230690 | CE | JAGUARIBE | 9010858 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230690 | CE | JAGUARIBE | 9030530 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000
230860 | CE | MONSENHOR TABOSA | 7873603 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000 | 3 | 80 | 3000
230900 | CE | Mucambo | 7345909 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | SVS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
230920 | CE | NOVA OLINDA | 7258267 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000 | 2 | 80 | 3000
230940 | CE | NOVO ORIENTE | 7212410 | PORTARIA Nº 1.600, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015 | SAS | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000 | 2 | 50 | 3000
230945 | CE | OCARA | 9236546 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230945 | CE | OCARA | 9237429 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230945 | CE | OCARA | 7612486 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
230960 | CE | PACAJUS | 7764510 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SAPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 3000
231070 | CE | PENTECOSTE | 7397747 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SAPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 0
231080 | CE | PEREIRO | 7664168 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SAPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 3000
231085 | CE | PINDORETAMA | 9073663 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
231095 | CE | PIRES FERREIRA | 7375840 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
231130 | CE | QUIXADÁ | 7970757 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 4 | 102 | 3000 | 3 | 72 | 3000 | 2 | 60 | 3000 | 5 | 50 | 3000 | 3 | 40 | 3000 | 3 | 40 | 3000 | 3 | 40 | 3000 | 3 | 40 | 3000
231135 | CE | QUIXELO | 7281692 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
231135 | CE | QUIXELO | 7281706 | PORTARIA Nº 3.195, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
231140 | CE | QUIXERAMOBIM | 7167830 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
231160 | CE | REDENCAO | 7414161 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
231180 | CE | RUSSAS | 7390297 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
231190 | CE | SABOEIRO | 7368690 | PORTARIA Nº 722, DE 2 DE MAIO DE 2014 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
231195 | CE | SALITRE | 7925476 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000
231290 | CE | SOBRAL | 9045112 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SAPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 3000
231290 | CE | SOBRAL | 7879865 | Portaria 1.533 de 01 de julho de 2019 | SAPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 40 | 3000
231320 | CE | TAMBORIL | 2517221 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | SAS | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000 | 12 | 430 | 3000
231320 | CE | TAMBORIL | 2479257 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000 | 2 | 70 | 3000
231370 | CE | UMARI | 7591373 | PORTARIA Nº 1.849, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000
231410 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 7238231 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000 | 2 | 40 | 3000

## POLOS DESCREDENCIADOS
PLANILHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FINANCEIRA 07/2019 -ABA- POLOS DESCREDENCIADOS
IBGE | UF | Município | CNES | Portaria de credenciamento | Portaria de DESCREDENCIAMENTO
231410 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 7238231 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
231080 | CE | PEREIRO | 7664168 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018

## LEGENDA SAIPS
ENTENDA O SIGNIFICADO DA SITUAÇÃO DAS PROPOSTAS NO SAIPS:
APROVADA. | Quando a proposta de custeio ficar “aprovada”, o proponente deverá aguardar a portaria de habilitação. Haverá uma portaria de habilitação por mês, sempre que houver propostas aprovadas; O fechamento da portaria será no dia 10 de cada mês e a publicação da portaria dependerá de trâmites internos, sendo assim, não há data exata de publicação.
REJEITADA. | Quando a proposta de custeio ficar “rejeitada”, o proponente poderá visualizar o motivo visualizando a análise; Não haverá a possibilidade, nesse caso, de correção da proposta.
EM DILIGÊNCIA. | Quando a proposta de custeio ficar “em diligência”, o cadastrador deverá fazer a correção da proposta e reenviá-la para análise do MS. Somente o cadastrador poderá alterar os itens em diligência. O gestor municipal ou estadual poderá visualizar a proposta, mas não poderá alterá-la.
INCOMPLETA. | Quando a proposta de custeio ficar “Incompleta”, ela ainda não foi finalizada pelo cadastrador. Nesse caso, o cadastrador poderá clicar em “Descartar Proposta” para excluí-la do sistema.
A LIBERAR. | Quando a proposta de custeio ficar “A liberar”, significa que a opção que a proposta cadastrada deve ser liberada pelo gestor antes de ser enviada para o MS foi marcada e somente após o Gestor Municipal liberar a proposta, ela será enviada para ser analisada pelo MS.
ENVIADA PARA O MS. | Quando a proposta de custeio ficar “Enviada para o MS”, foi finalizada pelo cadastrador e está disponível para o parecerista do MS realizar a análise inicial.
REENVIADA PARA O MS. | Quando a proposta de custeio ficar “Reenviada para o MS”, foi ajustada após ser colocada Em diligência, finalizada e enviada para MS pelo cadastrador, ficando disponível para o parecerista do MS realizar a reanálise.
GERADA PORTARIA/MEMORANDO DE PAGAMENTO. | Quando o gestor técnico do MS gera a portaria/memorando da(s) proposta(s) aprovada(s).
DESCREDENCIAMENTO | A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), anexo XXII da Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de setembro de 2017, estabelece que os gestores municipais têm 04 meses para implantar as equipes que atuam na Atenção Básica já credenciadas em normativa específica. Esse prazo começa a ser contado a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, da Portaria de credenciamento dessas equipes: IV.- Após a publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no Diário Oficial da União, a gestão municipal deverá cadastrar a(s) equipe(s) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde , num prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar a partir da data de publicação da referida Portaria, sob pena de descredenciamento da(s) equipe(s) caso esse prazo não seja cumprido. Para recebimento dos incentivos correspondentes às equipes que atuam na Atenção Básica, efetivamente credenciadas em portaria e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os Municípios/Distrito Federal, deverão alimentar os dados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, comprovando, obrigatoriamente, o início e execução das atividades (PNAB,2017)

## PROPOSTAS SAIPS SEM IDENTIFICAÇ
PLANILHA EXTRAIDA NO DIA 21/08/2019 ÀS 11:00
INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO |  |  | INFORMAÇÕES DA PROPOSTA | [9 empty] | DADOS DO CADASTRADOR
IBGE | UF | Município | Nº DA PROPOSTA SAIPS | DATA DE ENVIO DA PROPOSTA NO SAIPS | COMPONETE DE CADASTRO DA PROPOSTA | SITUAÇÃO DA PROPOSTA | PARECER ATUAL | DATA DO PARECER ATUAL | CNES DO POLO | PRINCIPAL FONTE DOS RECURSOS | Nº DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO SISMOB | Nº DA PORTARIA DE CREDENCIAMENTO | Cadastrador | E-mail | Telefone
--- | --- | --- | 8484 | 23/03/2016 11:46:25 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Em diligência | O ENDEREÇO CADASTRADO NA PROPOSTA (AVENIDA DAS NAÇÕES S/N VILA MOCO) DIVERGE DO ENDEREÇO INFORMADO NO SISMOB/FNS (QUADRA K, LOTEAMENTO VILA EULÁLIA.) SUGERIMOS ATUALIZAR EM UM DOS SISTEMAS. | 26/02/2018 15:25:52 | 6864546 | Outros | --- |  | SATIRA ISABELLE CAVALCANTI BEZERRA | satiraisabelle@hotmail.com | 87-98803854
--- | --- | --- | 11352 | 14/07/2016 10:05:10 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 10/05/2018 15:04:28 | 7997809 | Ministério da Saúde | 11832765000111001 |  | DIEGO CAMPOS RIBEIRO | diegocampeiro@hotmail.com, saudessm@yahoo.com.br | 33-88466103, 33-88466103
--- | --- | --- | 12172 | --- | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | A Liberar | --- | --- | 7946880 | Ministério da Saúde | 11268139000113005 |  | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | helivando@hotmail.com | 83-93157744
--- | --- | --- | 13638 | 12/01/2017 16:33:38 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Em diligência | Diligência quanto ao ENDEREÇO: O endereço informado no SCNES esta diferente do informado no FNS/SISMOB. Sugerimos atualizar em um dos sistemas. | 12/08/2019 17:48:33 | 9056777 | Ministério da Saúde | 13840678000111004 |  | FAGNER SEBASTIAO GALVAO MIRANDA | coutinho.patricia@bol.com.br | 38-99824263
--- | --- | --- | 13642 | 18/01/2017 12:49:57 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Entram em diligência os seguintes itens: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE Diligência quanto ao CNES: Esse item fica em diligência, pois não cumpre os requisitos previstos nos incisos I e II do Art. 20 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. O município deverá "cadastrar o polo no SCNES no Código de Estabelecimento 74 - Polo do Programa Academia da Saúde; cadastrar no código 12 - Estrutura de Academia da Saúde; ou quando o polo funcionar na mesma estrutura física do Estabelecimento de Atenção Básica, cadastrar o código 12¿. Segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Além disso, a a identidade visual do polo/estrutura similar não esta de acordo com o preconizado pela Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. Veja orientações na portaria e no Manual de Identidade Visual disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf | 16/11/2017 09:51:15 | 3681254 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13643 | 18/01/2017 12:50:40 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Esse item da proposta fica em diligência visto que, o polo/estrutura similar não foi cadastrado no Sistema de Castro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como serviço de apoio, conforme Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. É necessário acessar o SCNES e fazer o cadastro adequado. Segundo o IV da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, a estrutura física do espaço a ser reconhecido como similar ao Programa Academia da Saúde deve possuir estrutura física construída ou adaptada exclusivamente para o Programa, semelhante ou igual a uma das modalidades de polo do Programa Academia da Saúde prevista no art. 2º da referida Portaria e localizada em território coberto pelas ações da Atenção Básica; e V - ofertem ações por, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, com garantia de funcionamento do polo em, pelo menos, 2 (dois) turnos diários, em horários definidos a partir da necessidade da população e do território. E segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Após adequação, reenviar a proposta para análise. | 16/11/2017 10:13:23 | 6254888 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13644 | 18/01/2017 12:51:16 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Além disso, a identidade visual do polo/estrutura similar não esta de acordo com o preconizado pela Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. Veja orientações na portaria e no Manual de Identidade Visual disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf | 16/11/2017 09:45:14 | 2033151 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13645 | 18/01/2017 12:52:05 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Esse item da proposta fica em diligência visto que, o polo/estrutura similar não foi cadastrado no Sistema de Castro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como serviço de apoio, conforme Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. É necessário acessar o SCNES e fazer o cadastro adequado. Após adequação, reenviar a proposta para análise. Esse item da proposta fica em diligência visto que, a identidade visual do polo/estrutura similar não esta de acordo com o preconizado pela Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. Veja orientações na portaria e no Manual de Identidade Visual disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf Após adequação, reenviar a proposta para análise. | 16/11/2017 10:25:29 | 7528868 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13647 | 13/01/2017 04:52:21 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 31/08/2017 09:26:16 | 7855001 | Ministério da Saúde | 08885287000112001 |  | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | rucgomes@bol.com.br, rucgomes@bol.com.br | 83-99111258, 83-99111258
--- | --- | --- | 13649 | 18/01/2017 12:52:45 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Esse item da proposta fica em diligência visto que, o polo ou espaço similar não foi cadastrado no Sistema de Castro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como serviço de apoio, conforme Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. É necessário acessar o SCNES e fazer o cadastro adequado. Segundo o IV da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, a estrutura física do espaço a ser reconhecido como similar ao Programa Academia da Saúde deve possuir estrutura física construída ou adaptada exclusivamente para o Programa, semelhante ou igual a uma das modalidades de polo do Programa Academia da Saúde prevista no art. 2º da referida Portaria e localizada em território coberto pelas ações da Atenção Básica; e V - ofertem ações por, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, com garantia de funcionamento do polo em, pelo menos, 2 (dois) turnos diários, em horários definidos a partir da necessidade da população e do território. E segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Após adequação, reenviar a proposta para análise. | 16/11/2017 10:18:16 | 7155522 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 18557 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9355049 | Emenda Parlamentar | --- |  | ROBERTA BARROS PEREIRA | betasaude2011@hotmail.com | 73-98114719
--- | --- | --- | 20992 | 20/01/2018 02:29:18 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | O endereço informado no CNES diverge do informado no SISMOB. É necessário o parecer favorável para o recebimento da terceira parcela da proposta de construção. O polo não está identificado de acordo com os padrões descritos no Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde o qual se encontra disponível no sítio eletrônico: www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens do polo. | 13/08/2019 12:03:56 | 9288155 | Ministério da Saúde | 09505246000113008 |  | CLEITON CHARLES DA SILVA | cleiton.charles@hotmail.com, cleiton.charles@hotmail.com | 83-98828911, 83-98828911
--- | --- | --- | 27193 | 18/03/2018 23:15:41 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | A foto apresentada não mostra a placa ou totem com a identidade visual do Programa Academia da Saúde conforme previsto na Portaria nº 1.707, de 23 de setembro de 2016. Para mais detalhes, veja o link: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf | 20/03/2018 09:27:31 | 7283873 | Ministério da Saúde | 10572500000111001 |  | LUCILENE ROVEDA | saude@capeladesantana.rs.gov.br, saude@capeladesantana.rs.gov.br, saudecapeladesantana@hotmail.com, saudecapeladesantana@hotmail.com | 51-36981155, 51-36981155, 51-98530942, 51-98530942
--- | --- | --- | 58753 | 31/07/2018 14:01:24 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 15/08/2019 16:36:13 | 9206434 | Emenda Parlamentar | --- |  | DIANA MARIA ALVES DE ARAUJO LIMA | esfsbsaude@gmail.com, esfsbsaude@gmail.com, lucinalvabelarmino@hotmail.com, lucinalvabelarmino@hotmail.com | 63-99106439, 63-99106439, 63-99106439, 63-99106439
--- | --- | --- | 88654 | 04/12/2018 16:14:54 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | De acordo com as imagens anexadas no SISMOB, verificamos que os equipamentos instalados não estão de acordo com listados no Anexo II da Portaria nº 1707, de 23 de setembro de 2016. Solicitamos que sejam incluídos os equipamentos dispostos na referida portaria. FOI VERIFICADO QUE O ENDEREÇO CADASTRADO NO CNES diverge do Informado no SISMOB. | 12/08/2019 13:47:59 | 9006311 | Ministério da Saúde | 11980518000111022 |  | LAYSA MINNELLE TAVORA DE BRITO | laysa_minnelle@yahoo.com.br, laysia_minnelle@yahoo.com.br | 85-99445541, 85-99445541
--- | --- | --- | 91894 | 18/12/2018 11:12:45 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 09/08/2019 14:34:50 | 9557520 | Emenda Parlamentar | --- |  | MARCOS FAUSTINO DA SILVA | marcosfsilva@gmail.com | 82-96043333
--- | --- | --- | 94694 | 26/07/2019 08:46:25 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | --- | 15/08/2019 17:00:18 | 2073641 | Ministério da Saúde | 44926723000111002 |  | ARIANE JUNQUEIRA STRASSER | csirapuru@abcrede.com.br, csirapuru@abcrede.com.br, strasserariane@hotmail.com, strasserariane@hotmail.com | 18-96127061, 18-96127061, 18-96127061, 18-96127061
--- | --- | --- | 98901 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9604499 | Ministério da Saúde | 01612491000111003 |  | MARCUS MOTA TEZULINO | gmc@miravania.mg.gov.br, gmc@miravania.mg.gov.br, tezulino@outlook.com, tezulino@outlook.com | 38-99723231, 38-99723231, 38-99723231, 38-99723231
--- | --- | --- | 99032 | 26/02/2019 21:45:13 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 09/08/2019 17:58:46 | 9076794 | Emenda Parlamentar | --- |  | JAMILLE DOS SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | atencaobasicajeremoabo@outlook.com, cpdjeremoabo@hotmail.com, jamillescarvalho@hotmail.com, saude@jeremoabo.ba.gov.br | 75-99014330, 75-99014330, 75-99014330, 75-99014330
--- | --- | --- | 99114 | 07/05/2019 12:39:50 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 09/08/2019 18:04:38 | 7947461 | Ministério da Saúde | 10822771000111001 |  | MARCELO DE SOUZA MOREIRA | moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com | 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285
--- | --- | --- | 100503 | 30/04/2019 14:49:13 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 15/08/2019 17:03:07 | 9759174 | Emenda Parlamentar | --- |  | JOICY FONTANA FRAZAO GONCALVES | joicyfontana@gmail.com, joicyfontana@gmail.com, joicyfontana@gmail.com, joicyfontana@gmail.com | 18-88111477, 18-88111477, 18-88111477, 18-88111477
--- | --- | --- | 100983 | 13/05/2019 15:55:50 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | --- | 13/08/2019 17:33:12 | 9062599 | Ministério da Saúde | 06554299000111002 |  | SAMUEL FRANCA RODRIGUES | samuelfr1@hotmail.com, samuelfr1@hotmail.com | 89-99913743, 89-99913743
--- | --- | --- | 101558 | --- | --- | Incompleta | --- | --- | --- | --- | --- |  | JUSLEI MAIONI | juslei.maioni@gmail.com | 62-99082904
--- | --- | --- | 101564 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9601538 | Emenda Parlamentar | --- |  | BENEDITO COSTA FERREIRA | beneditobga65@hotmail.com, secretariasmsbga2016@gmail.com | 94-92100286, 94-92100286
--- | --- | --- | 101874 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9439021 | Emenda Parlamentar | --- |  | GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | giljunior69@hotmail.com, giljunior69@hotmail.com | 91-98109496, 91-98109496
--- | --- | --- | 101995 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9664807 | Emenda Parlamentar | --- |  | SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA | suely_crys@hotmail.com, suely_crys@hotmail.com | 66-99697970, 66-99697970
--- | --- | --- | 102032 | --- | --- | Incompleta | --- | --- | --- | --- | --- |  | SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA | suely_crys@hotmail.com, suely_crys@hotmail.com | 66-99697970, 66-99697970
--- | --- | --- | 102406 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9569936 | Emenda Parlamentar | --- |  | JAIRO BRITO DE OLIVEIRA | jairobritoenf@hotmail.com | 99-99890263
--- | --- | --- | 102588 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9867805 | Ministério da Saúde | 10785644000117701 |  | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | bergsoares_@hotmail.com | 83-96563333
--- | --- | --- | 102627 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9811834 | Emenda Parlamentar | --- |  | MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA | dasdores.lira@gmail.com, saudebrejinho@gmail.com | 87-38501291, 87-38501291
--- | --- | --- | 102631 | 30/07/2019 10:47:10 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | solicitamos que informe o endereço igual o do polo de construção de academia no SISMOB. FOI VERIFICADO QUE O ENDEREÇO CADASTRADO NO CNES diverge do Informado no SISMOB. | 12/08/2019 14:18:00 | 7853270 | Emenda Parlamentar | --- |  | JOSILENE BRAGA GOMES VASCONCELOS | josivasconcelos.ss@outlook.com | 88-36471209
--- | --- | --- | 103039 | --- | --- | Incompleta | --- | --- | --- | --- | --- |  | MILENA ANTONELLE BARBOSA AMADOR | manoel.p.c@hotmail.com, manoel.p.c@hotmail.com, milena-amador@hotmail.com, milena-amador@hotmail.com | 96-91218367, 96-91218367, 96-91218367, 96-91218367