## PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO
Fonte: SISMOB, em 22 de Julho de 2019.
REQUALIFICA UBS (Construção, Ampliação, Reforma e UBS Fluvial) E ACADEMIA DA SAÚDE
INFORMAÇÕES GERAIS | [15 empty] | INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO (Verificar referências) | [10 empty] | INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO |  |  |  |  | ANÁLISE DE PARCELA/ETAPA |  |  | ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO |  |  |  | ANÁLISE DE CANCELAMENTO |  |  | INFORMAÇÕES DE DEVOLUÇÃO (Agosto/2019)
UF | Município | IBGE | Esfera | Tipo de Obra | Nº Proposta | Ano | Portaria |  | Tipo de Recurso | PAC | Avançar | CNES | Nome do Estabelecimento | Endereço | Valor da Proposta | 1ª Parcela |  | 2ª Parcela |  | 3ª Parcela |  | Valor Repassado | Situação da Proposta | Proposta com Recurso Suspenso? | Proposta Suspendendo Recurso? | Liberação de Pagamento em 22/07 | Estágio da Obra | Inseriu OIS | Inseriu Atestado de Conclusão | % de Execução | Data da última atualização | Etapa do Último Parecer Emitido | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Etapa da Prorrogação | Data Último Parecer | Situação | Solicitou? | Data Último Parecer | Situação | Situação | Data de Devolução | Valor Devolvido
[7 empty] | Nº | Data | [7 empty] | Data | Valor | Data | Valor | Data | Valor
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112050 | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: LOTE 1, Nº: LOTE 1, BAIRRO: NA, CEP: 71880621 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | - | Habilitação | 04/10/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 12116247000116003 | 2016 | 936 | 09/05/16 | Emenda | NÃO | NÃO | - | - | RUA: EQN 104/105, LOTE A - ASA NORTE, Nº: EQN 104/105, LOTE A - ASA NORTE, BAIRRO: NA, CEP: 70733400 | 180000 | 14/03/17 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta em cancelamento - Aguardando publicação de Portaria de cancelamento. | NÃO | NÃO | - | Em cancelamento | NÃO | NÃO | - | 2018-10-19 | Habilitação | 23/03/2016 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000111002 | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SAMAMBAIA | RUA: QN 205, CONJUNTO 01, LOTE 36 SAMAMBAIA, Nº: QN 205, CONJUNTO 01, LOTE 36 SAMAMBAIA, BAIRRO: NA, CEP: 72341251 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 27/03/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000111003 | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE CEILÂNDIA | RUA: ÁREA ESPECIAL G, Nº: ÁREA ESPECIAL G, BAIRRO: NA, CEP: 72231560 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-03 | Habilitação | 27/03/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112029 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SAMAMBAIA 2 | RUA: CONNJUNTO 05, LOTE 16, Nº: CONNJUNTO 05, LOTE 16, BAIRRO: NA, CEP: 72316040 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 14/06/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112024 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ASA NORTE | RUA: LOTE A, Nº: LOTE A, BAIRRO: NA, CEP: 70733400 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 14/06/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112053 | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GAMA | RUA: ÁREA ESPECIAL 02, Nº: ÁREA ESPECIAL 02, BAIRRO: NA, CEP: 72460120 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 04/10/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112054 | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE SANTA MARIA | RUA: LOTE I, Nº: LOTE I, BAIRRO: NA, CEP: 72505200 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 05/10/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000111023 | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SOBRADINHO II | RUA: PRÓXIMO AO COER, VIA DE ACESSO SOBRADINHO II, Nº: PRÓXIMO AO COER, VIA DE ACESSO SOBRADINHO II, BAIRRO: NA, CEP: 73060200 | 180000 | 31/05/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 27/03/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112028 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE ÁGUAS CLARAS | RUA: LOTE 02, Nº: LOTE 02, BAIRRO: NA, CEP: 71977720 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 14/06/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000111001 | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PLANALTINA | RUA: AREA ESPECIAL ENTRE VIAS NS01 WL04, Nº: AREA ESPECIAL ENTRE VIAS NS01 WL04, BAIRRO: NA, CEP: 73310000 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 27/03/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112031 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE NÚCLEO BANDEIRANTE | RUA: S/N LOTE POSTO DE SAÚDE (ENDEREÇO INFORMADO PELO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL), Nº: S/N LOTE POSTO DE SAÚDE (ENDEREÇO INFORMADO PELO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL), BAIRRO: NA, CEP: 71730110 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 14/06/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000111004 | 2011 | 606 | 03/04/12 | Programa | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DO RECANTO DAS EMAS | RUA: LOTE 25, Nº: LOTE 25, BAIRRO: NA, CEP: 72600500 | 180000 | 01/06/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 27/03/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112055 | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE DE SOBRADINHO DNOCS | RUA: CONJUNTO 01, AREA ESPECIAL 03, Nº: CONJUNTO 01, AREA ESPECIAL 03, BAIRRO: NA, CEP: 73020505 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 05/10/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112030 | 2012 | 1299 | 26/06/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE GUARÁ | RUA: AE 02, Nº: AE 02, BAIRRO: NA, CEP: 71070649 | 180000 | 29/11/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 18/06/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112051 | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE PLANALTINA 2 | RUA: CONJUNTO G-5, ÁREA ESPECIAL 1, Nº: CONJUNTO G-5, ÁREA ESPECIAL 1, BAIRRO: NA, CEP: 73340770 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 04/10/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | Municipal | Academia da Saúde | 00394700000112056 | 2012 | 2440 | 25/10/12 | Emenda | NÃO | NÃO | - | ACADEMIA DA SAÚDE TAGUATINGA | RUA: LOTE 23, Nº: LOTE 23, BAIRRO: NA, CEP: 72161230 | 180000 | 03/12/12 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | Proposta cancelada. | NÃO | NÃO | - | Obra cancelada | NÃO | NÃO | - | 2014-12-16 | Habilitação | 05/10/2012 | Favorável | NÃO | - | - | - | N | - | - | Recurso não devolvido | - | -

## DEVOLUÇÃO
DEVOLUÇÃO BASE 28-08-2018
UF | Município | IBGE | Tipo de Obra | Número de Referência (Proposta SISMOB 2.0) | CNPJ | Portaria de Habilitação | Ano de Habilitação | Tipo de Recurso | PAC | Portaria de Cancelamento | Descrição do Cancelamento | Valor da Proposta (R$) | Data Pagamento 1ª Parcela | Valor Pagamento 1ª Parcela (R$) | Data Pagamento 2ª Parcela | Valor Pagamento 2ª Parcela (R$) | Data Pagamento 3ª Parcela | Valor Pagamento 3ª Parcela (R$) | Valor Total Transferido (R$) | Valor Atualizado (Calcular no site do TCU) (R$) | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | Data de devolução | Valor Devolvido | Nº Ofício 1ª Notificação - Prefeito | Nº DO AR Prefeito | Data da Assinatura do AR Prefeito | Nº Ofício 1ª Notificação - Secretário | Nº DO AR Secretário | Data da Assinatura do AR Secretário | NUP | Data envio 1ª notificação | Nº Ofício 2ª Notificação - Prefeito | Nº DO AR Prefeito | Data da Assinatura do AR Prefeito | Nº Ofício 2ª Notificação - Secretário | Nº DO AR Secretário | Data da Assinatura do AR Secretário | NUP | Data envio 2ª notificação | Lançado no SISMOB
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000111001 | 00394700000108 | Port. 606/2012 | 2012 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-06-01 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000111002 | 00394700000108 | Port. 606/2012 | 2012 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-06-01 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000111003 | 00394700000108 | Port. 606/2012 | 2012 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-06-01 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000111004 | 00394700000108 | Port. 606/2012 | 2012 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-06-01 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000111023 | 00394700000108 | Port. 606/2012 | 2012 | PROGRAMA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-05-31 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112024 | 00394700000108 | Port. 1299/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-11-29 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112028 | 00394700000108 | Port. 1299/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-11-29 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112029 | 00394700000108 | Port. 1299/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-11-29 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112030 | 00394700000108 | Port. 1299/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-11-29 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112031 | 00394700000108 | Port. 1299/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112050 | 00394700000108 | Port. 2440/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112051 | 00394700000108 | Port. 2440/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112053 | 00394700000108 | Port. 2440/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112054 | 00394700000108 | Port. 2440/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112055 | 00394700000108 | Port. 2440/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -
DF | BRASÍLIA | 530010 | ACADEMIA DA SAÚDE | 00394700000112056 | 00394700000108 | Port. 2440/2012 | 2012 | EMENDA | NÃO | Port. 2.940/2016 | Devolução de Recurso Solicitada pelo Gestor | 180000 | 2012-12-03 | 36000 | - | - | - | - | 36000 | 0 | NÃO DEVOLVIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | -

## SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO
PLANILHA EXTRAIDA NO DIA 21/08/2019 ÀS 11:00 | [8 empty] | ;
INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO |  |  | INFORMAÇÕES DA PROPOSTA | [9 empty] | DADOS DO CADASTRADOR
IBGE | UF | Município | Nº DA PROPOSTA SAIPS | DATA DE ENVIO DA PROPOSTA NO SAIPS | COMPONETE DE CADASTRO DA PROPOSTA | SITUAÇÃO DA PROPOSTA | PARECER ATUAL | DATA DO PARECER ATUAL | CNES DO POLO | PRINCIPAL FONTE DOS RECURSOS | Nº DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO SISMOB | Nº DA PORTARIA DE CREDENCIAMENTO | Cadastrador | E-mail | Telefone
539914 | DF | PLANALTINA | 39473 | 25/04/2018 18:08:43 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 26/04/2018 14:26:28 | 6736602 | Próprio | --- | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SERGIO LIMA GONCALVES | nccses@gmail.com | 61-33486672

## POLOS CREDENCIADOS
PLANILHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FINANCEIRA 07/2019
QUANDO A COLUNA "VALOR REPASSADO" ESTIVER ZERADA, SIGNIFICA QUE O MUNICÍPIO NÃO RECEBEU O INCENTIVO DE CUSTEIO NA REFERIDA COMPETENCIA, VISTO QUE NÃO POSSUI PROFISSIONAL COM CBO OU CARGA HORÁRIA EM CONFORMIDADE AO EXIGIDO PELAS NORMATIVAS VIGENTES.
IBGE | UF | Município | CNES | Portaria de credenciamento | Origem da portaria de credenciamento | Competencia financeira 12/2018 |  |  | Competencia financeira 01/2019 |  |  | Competencia financeira 02/2019 |  |  | Competencia financeira 03/2019 |  |  | Competencia financeira 04/2019 |  |  | Competencia financeira 05/2019 |  |  | Competencia financeira 06/2019 |  |  | Competencia financeira 07/2019
[6 empty] | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado | Quantidade de Profissionais no polo | Soma da Carga Horária dos Profissionais | Valor repassado
530010 | DF | BRASÍLIA | 6736602 | Portaria 2.272 de 30 de julho de 2018 | SAS | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000 | 1 | 40 | 3000

## POLOS DESCREDENCIADOS
PLANILHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA FINANCEIRA 07/2019 -ABA- POLOS DESCREDENCIADOS
IBGE | UF | Município | CNES | Portaria de credenciamento | Portaria de DESCREDENCIAMENTO
292405 | BA | PÉ DE SERRA | 7510063 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
310820 | MG | Bonfinópolis de Minas | 7389159 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
261080 | PE | PEDRA | 6872190 | PORTARIA Nº 3.157, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
430471 | RS | Caraá | 7867018 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
280740 | SE | Tobias Barreto | 7537158 | PORTARIA No- 807, DE 19 DE JUNHO DE 2015 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
352740 | SP | Lucélia | 7525664 | PORTARIA Nº 48, DE 20 DE JANEIRO DE 2015 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
231410 | CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 7238231 | PORTARIA Nº 2.296, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
355190 | SP | Severínia | 7873298 | PORTARIA Nº 1.233, DE 30 DE JUNHO DE 2016 | PORTARIA Nº 1.722 DE 14 DE JUNHO DE 2018
120030 | AC | FEIJÓ | 7678339 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
293010 | BA | SENHOR DO BONFIM | 7447485 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
231080 | CE | PEREIRO | 7664168 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
210350 | MA | COLINAS | 9016627 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
210805 | MA | PAULINO NEVES | 7625421 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
313630 | MG | JOÃO PINHEIRO | 9263721 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
313630 | MG | JOÃO PINHEIRO | 9263780 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
313630 | MG | JOÃO PINHEIRO | 9263799 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
313630 | MG | JOÃO PINHEIRO | 9263802 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
240020 | RN | AÇU | 7648812 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
431575 | RS | RIOZINHO | 7578695 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018
352410 | SP | ITUVERAVA | 7072120 | Portaria 3.945 de 28 de Dezembro de 2017 | PORTARIA Nº 2.002 DE 03 DE JULHO DE 2018

## LEGENDA SAIPS
ENTENDA O SIGNIFICADO DA SITUAÇÃO DAS PROPOSTAS NO SAIPS:
APROVADA. | Quando a proposta de custeio ficar “aprovada”, o proponente deverá aguardar a portaria de habilitação. Haverá uma portaria de habilitação por mês, sempre que houver propostas aprovadas; O fechamento da portaria será no dia 10 de cada mês e a publicação da portaria dependerá de trâmites internos, sendo assim, não há data exata de publicação.
REJEITADA. | Quando a proposta de custeio ficar “rejeitada”, o proponente poderá visualizar o motivo visualizando a análise; Não haverá a possibilidade, nesse caso, de correção da proposta.
EM DILIGÊNCIA. | Quando a proposta de custeio ficar “em diligência”, o cadastrador deverá fazer a correção da proposta e reenviá-la para análise do MS. Somente o cadastrador poderá alterar os itens em diligência. O gestor municipal ou estadual poderá visualizar a proposta, mas não poderá alterá-la.
INCOMPLETA. | Quando a proposta de custeio ficar “Incompleta”, ela ainda não foi finalizada pelo cadastrador. Nesse caso, o cadastrador poderá clicar em “Descartar Proposta” para excluí-la do sistema.
A LIBERAR. | Quando a proposta de custeio ficar “A liberar”, significa que a opção que a proposta cadastrada deve ser liberada pelo gestor antes de ser enviada para o MS foi marcada e somente após o Gestor Municipal liberar a proposta, ela será enviada para ser analisada pelo MS.
ENVIADA PARA O MS. | Quando a proposta de custeio ficar “Enviada para o MS”, foi finalizada pelo cadastrador e está disponível para o parecerista do MS realizar a análise inicial.
REENVIADA PARA O MS. | Quando a proposta de custeio ficar “Reenviada para o MS”, foi ajustada após ser colocada Em diligência, finalizada e enviada para MS pelo cadastrador, ficando disponível para o parecerista do MS realizar a reanálise.
GERADA PORTARIA/MEMORANDO DE PAGAMENTO. | Quando o gestor técnico do MS gera a portaria/memorando da(s) proposta(s) aprovada(s).
DESCREDENCIAMENTO | A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), anexo XXII da Portaria de Consolidação n° 2 de 28 de setembro de 2017, estabelece que os gestores municipais têm 04 meses para implantar as equipes que atuam na Atenção Básica já credenciadas em normativa específica. Esse prazo começa a ser contado a partir da data da publicação, no Diário Oficial da União, da Portaria de credenciamento dessas equipes: IV.- Após a publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no Diário Oficial da União, a gestão municipal deverá cadastrar a(s) equipe(s) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde , num prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar a partir da data de publicação da referida Portaria, sob pena de descredenciamento da(s) equipe(s) caso esse prazo não seja cumprido. Para recebimento dos incentivos correspondentes às equipes que atuam na Atenção Básica, efetivamente credenciadas em portaria e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os Municípios/Distrito Federal, deverão alimentar os dados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, comprovando, obrigatoriamente, o início e execução das atividades (PNAB,2017)

## PROPOSTAS SAIPS SEM IDENTIFICAÇ
PLANILHA EXTRAIDA NO DIA 21/08/2019 ÀS 11:00
INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO |  |  | INFORMAÇÕES DA PROPOSTA | [9 empty] | DADOS DO CADASTRADOR
IBGE | UF | Município | Nº DA PROPOSTA SAIPS | DATA DE ENVIO DA PROPOSTA NO SAIPS | COMPONETE DE CADASTRO DA PROPOSTA | SITUAÇÃO DA PROPOSTA | PARECER ATUAL | DATA DO PARECER ATUAL | CNES DO POLO | PRINCIPAL FONTE DOS RECURSOS | Nº DA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO SISMOB | Nº DA PORTARIA DE CREDENCIAMENTO | Cadastrador | E-mail | Telefone
--- | --- | --- | 8484 | 23/03/2016 11:46:25 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Em diligência | O ENDEREÇO CADASTRADO NA PROPOSTA (AVENIDA DAS NAÇÕES S/N VILA MOCO) DIVERGE DO ENDEREÇO INFORMADO NO SISMOB/FNS (QUADRA K, LOTEAMENTO VILA EULÁLIA.) SUGERIMOS ATUALIZAR EM UM DOS SISTEMAS. | 26/02/2018 15:25:52 | 6864546 | Outros | --- |  | SATIRA ISABELLE CAVALCANTI BEZERRA | satiraisabelle@hotmail.com | 87-98803854
--- | --- | --- | 11352 | 14/07/2016 10:05:10 | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 10/05/2018 15:04:28 | 7997809 | Ministério da Saúde | 11832765000111001 |  | DIEGO CAMPOS RIBEIRO | diegocampeiro@hotmail.com, saudessm@yahoo.com.br | 33-88466103, 33-88466103
--- | --- | --- | 12172 | --- | Habilitação de Custeio do Programa Academia da Saúde para municípios COM NASF | A Liberar | --- | --- | 7946880 | Ministério da Saúde | 11268139000113005 |  | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | helivando@hotmail.com | 83-93157744
--- | --- | --- | 13638 | 12/01/2017 16:33:38 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Em diligência | Diligência quanto ao ENDEREÇO: O endereço informado no SCNES esta diferente do informado no FNS/SISMOB. Sugerimos atualizar em um dos sistemas. | 12/08/2019 17:48:33 | 9056777 | Ministério da Saúde | 13840678000111004 |  | FAGNER SEBASTIAO GALVAO MIRANDA | coutinho.patricia@bol.com.br | 38-99824263
--- | --- | --- | 13642 | 18/01/2017 12:49:57 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Entram em diligência os seguintes itens: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE Diligência quanto ao CNES: Esse item fica em diligência, pois não cumpre os requisitos previstos nos incisos I e II do Art. 20 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. O município deverá "cadastrar o polo no SCNES no Código de Estabelecimento 74 - Polo do Programa Academia da Saúde; cadastrar no código 12 - Estrutura de Academia da Saúde; ou quando o polo funcionar na mesma estrutura física do Estabelecimento de Atenção Básica, cadastrar o código 12¿. Segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Além disso, a a identidade visual do polo/estrutura similar não esta de acordo com o preconizado pela Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. Veja orientações na portaria e no Manual de Identidade Visual disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf | 16/11/2017 09:51:15 | 3681254 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13643 | 18/01/2017 12:50:40 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Esse item da proposta fica em diligência visto que, o polo/estrutura similar não foi cadastrado no Sistema de Castro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como serviço de apoio, conforme Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. É necessário acessar o SCNES e fazer o cadastro adequado. Segundo o IV da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, a estrutura física do espaço a ser reconhecido como similar ao Programa Academia da Saúde deve possuir estrutura física construída ou adaptada exclusivamente para o Programa, semelhante ou igual a uma das modalidades de polo do Programa Academia da Saúde prevista no art. 2º da referida Portaria e localizada em território coberto pelas ações da Atenção Básica; e V - ofertem ações por, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, com garantia de funcionamento do polo em, pelo menos, 2 (dois) turnos diários, em horários definidos a partir da necessidade da população e do território. E segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Após adequação, reenviar a proposta para análise. | 16/11/2017 10:13:23 | 6254888 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13644 | 18/01/2017 12:51:16 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Além disso, a identidade visual do polo/estrutura similar não esta de acordo com o preconizado pela Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. Veja orientações na portaria e no Manual de Identidade Visual disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf | 16/11/2017 09:45:14 | 2033151 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13645 | 18/01/2017 12:52:05 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Esse item da proposta fica em diligência visto que, o polo/estrutura similar não foi cadastrado no Sistema de Castro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como serviço de apoio, conforme Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. É necessário acessar o SCNES e fazer o cadastro adequado. Após adequação, reenviar a proposta para análise. Esse item da proposta fica em diligência visto que, a identidade visual do polo/estrutura similar não esta de acordo com o preconizado pela Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. Veja orientações na portaria e no Manual de Identidade Visual disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf Após adequação, reenviar a proposta para análise. | 16/11/2017 10:25:29 | 7528868 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 13647 | 13/01/2017 04:52:21 | Habilitação para municipios COM NASF implantado que já recebem Custeio do Programa Academia da Saúde | Gerada Minuta PRT/Memo | --- | 31/08/2017 09:26:16 | 7855001 | Ministério da Saúde | 08885287000112001 |  | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | rucgomes@bol.com.br, rucgomes@bol.com.br | 83-99111258, 83-99111258
--- | --- | --- | 13649 | 18/01/2017 12:52:45 | Academia da Saúde - Similaridade | Em diligência | Esse item da proposta fica em diligência visto que, o polo ou espaço similar não foi cadastrado no Sistema de Castro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) como serviço de apoio, conforme Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016. É necessário acessar o SCNES e fazer o cadastro adequado. Segundo o IV da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, a estrutura física do espaço a ser reconhecido como similar ao Programa Academia da Saúde deve possuir estrutura física construída ou adaptada exclusivamente para o Programa, semelhante ou igual a uma das modalidades de polo do Programa Academia da Saúde prevista no art. 2º da referida Portaria e localizada em território coberto pelas ações da Atenção Básica; e V - ofertem ações por, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, com garantia de funcionamento do polo em, pelo menos, 2 (dois) turnos diários, em horários definidos a partir da necessidade da população e do território. E segundo o Parágrafo único do Art.25 da Portaria nº 1.707, 23 de setembro de 2016, não serão consideradas estruturas físicas semelhantes às modalidades de polo do Programa Academia da Saúde: I - estabelecimentos de ensino; II - locais de práticas religiosas; III - equipamentos esportivos, tais como ginásios, quadras esportivas e poliesportivas; IV - clubes municipais ou comunitários de esporte, lazer e recreação; V - centro de treinamento desportivo; VI - centro social urbano; VII - conjunto de equipamentos para exercícios físicos resistidos dispostos em praças, parques e clubes; e VIII - parques, praças e clubes em geral Após adequação, reenviar a proposta para análise. | 16/11/2017 10:18:16 | 7155522 | Próprio | --- |  | JOAO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY | jfrgodoy@piracicaba.sp.gov.br | 19-34031275
--- | --- | --- | 18557 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9355049 | Emenda Parlamentar | --- |  | ROBERTA BARROS PEREIRA | betasaude2011@hotmail.com | 73-98114719
--- | --- | --- | 20992 | 20/01/2018 02:29:18 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | O endereço informado no CNES diverge do informado no SISMOB. É necessário o parecer favorável para o recebimento da terceira parcela da proposta de construção. O polo não está identificado de acordo com os padrões descritos no Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde o qual se encontra disponível no sítio eletrônico: www.saude.gov.br/academiadasaude. Após realizar as adequações necessárias, insira um novo arquivo em PDF com as imagens do polo. | 13/08/2019 12:03:56 | 9288155 | Ministério da Saúde | 09505246000113008 |  | CLEITON CHARLES DA SILVA | cleiton.charles@hotmail.com, cleiton.charles@hotmail.com | 83-98828911, 83-98828911
--- | --- | --- | 27193 | 18/03/2018 23:15:41 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | A foto apresentada não mostra a placa ou totem com a identidade visual do Programa Academia da Saúde conforme previsto na Portaria nº 1.707, de 23 de setembro de 2016. Para mais detalhes, veja o link: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-bg.pdf | 20/03/2018 09:27:31 | 7283873 | Ministério da Saúde | 10572500000111001 |  | LUCILENE ROVEDA | saude@capeladesantana.rs.gov.br, saude@capeladesantana.rs.gov.br, saudecapeladesantana@hotmail.com, saudecapeladesantana@hotmail.com | 51-36981155, 51-36981155, 51-98530942, 51-98530942
--- | --- | --- | 58753 | 31/07/2018 14:01:24 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 15/08/2019 16:36:13 | 9206434 | Emenda Parlamentar | --- |  | DIANA MARIA ALVES DE ARAUJO LIMA | esfsbsaude@gmail.com, esfsbsaude@gmail.com, lucinalvabelarmino@hotmail.com, lucinalvabelarmino@hotmail.com | 63-99106439, 63-99106439, 63-99106439, 63-99106439
--- | --- | --- | 88654 | 04/12/2018 16:14:54 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | De acordo com as imagens anexadas no SISMOB, verificamos que os equipamentos instalados não estão de acordo com listados no Anexo II da Portaria nº 1707, de 23 de setembro de 2016. Solicitamos que sejam incluídos os equipamentos dispostos na referida portaria. FOI VERIFICADO QUE O ENDEREÇO CADASTRADO NO CNES diverge do Informado no SISMOB. | 12/08/2019 13:47:59 | 9006311 | Ministério da Saúde | 11980518000111022 |  | LAYSA MINNELLE TAVORA DE BRITO | laysa_minnelle@yahoo.com.br, laysia_minnelle@yahoo.com.br | 85-99445541, 85-99445541
--- | --- | --- | 91894 | 18/12/2018 11:12:45 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 09/08/2019 14:34:50 | 9557520 | Emenda Parlamentar | --- |  | MARCOS FAUSTINO DA SILVA | marcosfsilva@gmail.com | 82-96043333
--- | --- | --- | 94694 | 26/07/2019 08:46:25 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | --- | 15/08/2019 17:00:18 | 2073641 | Ministério da Saúde | 44926723000111002 |  | ARIANE JUNQUEIRA STRASSER | csirapuru@abcrede.com.br, csirapuru@abcrede.com.br, strasserariane@hotmail.com, strasserariane@hotmail.com | 18-96127061, 18-96127061, 18-96127061, 18-96127061
--- | --- | --- | 98901 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9604499 | Ministério da Saúde | 01612491000111003 |  | MARCUS MOTA TEZULINO | gmc@miravania.mg.gov.br, gmc@miravania.mg.gov.br, tezulino@outlook.com, tezulino@outlook.com | 38-99723231, 38-99723231, 38-99723231, 38-99723231
--- | --- | --- | 99032 | 26/02/2019 21:45:13 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 09/08/2019 17:58:46 | 9076794 | Emenda Parlamentar | --- |  | JAMILLE DOS SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | atencaobasicajeremoabo@outlook.com, cpdjeremoabo@hotmail.com, jamillescarvalho@hotmail.com, saude@jeremoabo.ba.gov.br | 75-99014330, 75-99014330, 75-99014330, 75-99014330
--- | --- | --- | 99114 | 07/05/2019 12:39:50 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 09/08/2019 18:04:38 | 7947461 | Ministério da Saúde | 10822771000111001 |  | MARCELO DE SOUZA MOREIRA | moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, moreira.sousa2008@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com, smsaude.varzeanova@gmail.com | 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285, 74-36592285
--- | --- | --- | 100503 | 30/04/2019 14:49:13 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Aprovada | --- | 15/08/2019 17:03:07 | 9759174 | Emenda Parlamentar | --- |  | JOICY FONTANA FRAZAO GONCALVES | joicyfontana@gmail.com, joicyfontana@gmail.com, joicyfontana@gmail.com, joicyfontana@gmail.com | 18-88111477, 18-88111477, 18-88111477, 18-88111477
--- | --- | --- | 100983 | 13/05/2019 15:55:50 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | --- | 13/08/2019 17:33:12 | 9062599 | Ministério da Saúde | 06554299000111002 |  | SAMUEL FRANCA RODRIGUES | samuelfr1@hotmail.com, samuelfr1@hotmail.com | 89-99913743, 89-99913743
--- | --- | --- | 101558 | --- | --- | Incompleta | --- | --- | --- | --- | --- |  | JUSLEI MAIONI | juslei.maioni@gmail.com | 62-99082904
--- | --- | --- | 101564 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9601538 | Emenda Parlamentar | --- |  | BENEDITO COSTA FERREIRA | beneditobga65@hotmail.com, secretariasmsbga2016@gmail.com | 94-92100286, 94-92100286
--- | --- | --- | 101874 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9439021 | Emenda Parlamentar | --- |  | GILBERTO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | giljunior69@hotmail.com, giljunior69@hotmail.com | 91-98109496, 91-98109496
--- | --- | --- | 101995 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9664807 | Emenda Parlamentar | --- |  | SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA | suely_crys@hotmail.com, suely_crys@hotmail.com | 66-99697970, 66-99697970
--- | --- | --- | 102032 | --- | --- | Incompleta | --- | --- | --- | --- | --- |  | SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA | suely_crys@hotmail.com, suely_crys@hotmail.com | 66-99697970, 66-99697970
--- | --- | --- | 102406 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9569936 | Emenda Parlamentar | --- |  | JAIRO BRITO DE OLIVEIRA | jairobritoenf@hotmail.com | 99-99890263
--- | --- | --- | 102588 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | Incompleta | --- | --- | 9867805 | Ministério da Saúde | 10785644000117701 |  | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | bergsoares_@hotmail.com | 83-96563333
--- | --- | --- | 102627 | --- | Academia da Saúde - Novas solicitações | A Liberar | --- | --- | 9811834 | Emenda Parlamentar | --- |  | MARIA DAS DORES GOMES DE LIRA | dasdores.lira@gmail.com, saudebrejinho@gmail.com | 87-38501291, 87-38501291
--- | --- | --- | 102631 | 30/07/2019 10:47:10 | Academia da Saúde - Novas solicitações | Em diligência | solicitamos que informe o endereço igual o do polo de construção de academia no SISMOB. FOI VERIFICADO QUE O ENDEREÇO CADASTRADO NO CNES diverge do Informado no SISMOB. | 12/08/2019 14:18:00 | 7853270 | Emenda Parlamentar | --- |  | JOSILENE BRAGA GOMES VASCONCELOS | josivasconcelos.ss@outlook.com | 88-36471209
--- | --- | --- | 103039 | --- | --- | Incompleta | --- | --- | --- | --- | --- |  | MILENA ANTONELLE BARBOSA AMADOR | manoel.p.c@hotmail.com, manoel.p.c@hotmail.com, milena-amador@hotmail.com, milena-amador@hotmail.com | 96-91218367, 96-91218367, 96-91218367, 96-91218367